# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ БАЗА 'ЗДРАВЕЦ'

## 3.1.1. Технологична последователност на строителните процеси

### 3.1.1.1. Етап 1: Подготвителни работи

Подготвителните работи представляват критичен етап за успешното изпълнение на ремонта и реконструкцията на детско заведение База "Здравец". Този етап включва демонтажни дейности, подготовка на строителната площадка и осигуряване на безопасни условия за работа в действащо детско заведение.

#### Дейност 1: Демонтаж на съществуващи облицовки и настилки

**КАКВО се прави:**

Демонтаж на компрометирани подови настилки и стенни облицовки в [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: брой помещения] помещения на детското заведение, включително [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конкретни видове настилки - теракот, ламинат, линолеум] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: видове облицовки - фаянс, керамика].

**КАК се изпълнява:**

1. **Предварителен оглед и маркиране** - идентифициране на зони за демонтаж съгласно техническите спецификации

2. **Поетапен демонтаж** - започвайки от горните етажи към долните, от периферията към центъра на помещенията

3. **Механичен демонтаж** с ръчни инструменти за запазване на носещите конструкции

4. **Сортиране на отпадъците** по видове материали за рециклиране

**С КАКВО:**

- Перфоратори Bosch GBH 2-28 F (или аналог) за отделяне на облицовки

- Ъглошлайфи с диамантени дискове за рязане на фуги

- Ръчни инструменти: длета, чукове, лостове

- Контейнери за разделно събиране на строителни отпадъци

**КОЙ го прави:**

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител демонтажни работи] с квалификация по ЗУТ чл. 169, ал. 1, т. 1 и екип от 3 работници с удостоверения за работа с електроинструменти.

**КОНТРОЛ:**

Ежедневни проверки за спазване на технологичната последователност и качество на демонтажа. Документиране в дневник за строителство съгласно Наредба №3/2003 за ПБЗУТ.

**Риск:** Повреждане на носещи конструкции при демонтаж. **Превенция:** Предварителен оглед от конструктор и маркиране на забранени за засягане зони.

#### Дейност 2: Изкъртване на компрометирани мазилки

**КАКВО се прави:**

Изкъртване на отпаднали и влагонаситени мазилки с обем [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: кубични метри] от стени и тавани в [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конкретни помещения - санитарни възли, кухня, занимални].

**КАК се изпълнява:**

1. **Диагностика на мазилките** - простукване и маркиране на отпаднали участъци

2. **Механично изкъртване** с пневматични чукове до здрава основа

3. **Почистване на повърхностите** от прах и остатъци с четки и прахосмукачки

4. **Грундиране** на изкъртените участъци с дълбокопроникващ грунд

**С КАКВО:**

- Пневматични чукове Makita HM1317C (или аналог)

- Компресор за захранване на пневматични инструменти

- Промишлени прахосмукачки за почистване

- Грунд дълбокопроникващ Ceresit CT 17 (или аналог)

**КОЙ го прави:**

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител мазилъчни работи] с професионална квалификация "Мазилкаджия" III степен и 2 работници със съответна квалификация.

**КОНТРОЛ:**

Проверка на здравината на основата чрез простукване преди грундиране. Контрол на влажността с влагомер - ≤4% преди нанасяне на нова мазилка.

**Риск:** Разпространение на прах в детското заведение. **Превенция:** Херметизиране на работните зони с полиетиленови завеси и използване на прахосмукачки с HEPA филтри.

#### Дейност 3: Преместване и защита на обзавеждане

**КАКВО се прави:**

Временно преместване на детско обзавеждане от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: брой помещения] помещения и осигуряване на защита на останалото оборудване в детското заведение.

**КАК се изпълнява:**

1. **Инвентаризация** на обзавеждането по помещения с фотодокументиране

2. **Опаковане** на чупливи предмети в балонно фолио

3. **Преместване** в определени от възложителя помещения

4. **Защита** на останалото оборудване с полиетиленови покривала

**С КАКВО:**

- Транспортни колички за преместване на мебели

- Балонно фолио и стреч фолио за опаковане

- Полиетиленови покривала 200 микрона

- Самозалепващи етикети за маркиране

**КОЙ го прави:**

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: отговорник за логистика] и екип от 2 работници с опит в преместване на обзавеждане в обществени сгради.

**КОНТРОЛ:**

Приемо-предавателен протокол с възложителя за всяко преместено оборудване. Ежедневни проверки на състоянието на защитените предмети.

#### Организация на строителната площадка

**Временни съоръжения:**

- **Строителен офис** - контейнер 6×2.4 м за документооборот и съвещания

- **Склад за материали** - заключваемо помещение [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: площ кв.м]

- **Санитарен възел** за работниците - мобилна кабина с връзка към канализация

- **Електрозахранване** - временно табло с предпазители и RCD защита

**Достъп и движение:**

- **Товаро-разтоварни операции** в часовете [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конкретни часове съгласувани с детското заведение]

- **Отделен вход** за строителни работници от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: посока/страна на сградата]

- **Маркирани маршрути** за движение на работници без пресичане с детски дейности

| **Демонтажни работи** | **Количество** | **Метод** | **Срок** |

|----------------------|----------------|-----------|----------|

| Подови настилки | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: кв.м] | Механичен демонтаж | 3 работни дни |

| Стенни облицовки | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: кв.м] | Ръчно отделяне | 2 работни дни |

| Компрометирани мазилки | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: куб.м] | Пневматично изкъртване | 4 работни дни |

| Преместване на обзавеждане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: брой предмети] | Ръчно пренасяне | 1 работен ден |

#### Мярка 1: Осигуряване на безопасност при работа в действащо детско заведение

**Наименование:** Система за безопасност и изолация на работните зони

**Същност:** Осигуряване на пълна безопасност на децата и персонала чрез физическо отделяне на строителните дейности от функциониращите части на детското заведение.

**Конкретни дейности:**

1. Монтаж на временни прегради от OSB плоскости 18 мм с височина 2.2 м

2. Херметизиране на работните зони с полиетиленови завеси

3. Осигуряване на отделни входове за строителни работници

4. Ежедневно почистване на общите части от строителен прах

**Времеви план:**

- Ден 1: Монтаж на временни прегради

- Ден 2-15: Поддържане на изолацията през целия етап

- Ден 16: Демонтаж на временните съоръжения

**Конкретен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор по безопасност] с удостоверение по Наредба №2/2010 за ЗБУТ

**Конкретни задължения:**

- Ежедневен контрол на състоянието на преградите

- Координация с ръководството на детското заведение

- Документиране на инциденти и предприети мерки

**Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** 2 пъти дневно (сутрин и следобед)

- **Действия при отклонения:** Незабавно възстановяване на нарушената изолация

- **Отговорни лица:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор по безопасност] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство]

**KPI:** 0 инцидента със засягане на детски дейности, 100% херметичност на работните зони

**Очакван ефект:** Пълна безопасност на децата и персонала, непрекъснато функциониране на детското заведение без нарушения.

#### Мярка 2: Контрол на шум и прах

**Наименование:** Система за минимизиране на шумово и прахово замърсяване

**Същност:** Ограничаване на шума под 55 dB и праха под 0.15 mg/m³ в помещенията с детски дейности чрез технически и организационни мерки.

**Конкретни дейности:**

1. Работа с шумни машини само в часовете 09:00-12:00 и 14:00-16:00

2. Използване на прахосмукачки с HEPA филтри при всички демонтажни работи

3. Овлажняване на повърхностите преди изкъртване

4. Монтаж на шумопоглъщащи завеси около работните зони

**Времеви план:**

- Ден 1: Монтаж на шумопоглъщащи завеси

- Ден 2-15: Прилагане на ограниченията за шум и мерките за прах

- Ежедневно: Измерване на шум и прах

**Конкретен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] с правоспособност по ЗООС

**Конкретни задължения:**

- Ежедневни измервания на шум с шумомер

- Контрол на праховите концентрации

- Координация на работното време с детските дейности

**Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** Ежечасни измервания през работното време

- **Действия при отклонения:** Спиране на работата до нормализиране на показателите

- **Отговорни лица:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител смяна]

**KPI:** Шум ≤55 dB, прах ≤0.15 mg/m³, 0 оплаквания от детското заведение

**Очакван ефект:** Запазване на комфортна работна среда за децата и персонала, спазване на хигиенните изисквания за детски заведения.

#### Мярка 3: Управление на строителни отпадъци

**Наименование:** Система за разделно събиране и екологично третиране на строителни отпадъци

**Същност:** Осигуряване на 100% разделно събиране и предаване на лицензирани фирми на всички строителни отпадъци в съответствие с Наредба №1/2014 за управление на строителни отпадъци.

**Конкретни дейности:**

1. Поставяне на 4 контейнера за различни видове отпадъци (бетон/тухли, метал, дърво, смесени)

2. Сортиране на отпадъците на място от работниците

3. Ежедневно претегляне и документиране на количествата

4. Предаване на лицензирани фирми с документи за проследимост

**Времеви план:**

- Ден 1: Доставка и позициониране на контейнерите

- Ден 2-15: Ежедневно сортиране и документиране

- Ден 16: Окончателно извозване и приключване на документооборота

**Конкретен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог по отпадъци] с удостоверение по чл. 35 от Наредба №1/2014

**Конкретни задължения:**

- Обучение на работниците за разделно събиране

- Водене на регистър за отпадъците

- Координация с лицензираните фирми за извозване

**Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** Ежедневни проверки на сортирането

- **Действия при отклонения:** Преобучение на работниците, корекция на процеса

- **Отговорни лица:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог по отпадъци] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител смяна]

**KPI:** 100% разделно събиране, 0 нарушения на екологичното законодателство, ≥80% рециклируеми отпадъци

**Очакван ефект:** Пълно съответствие с екологичните изисквания, минимизиране на въздействието върху околната среда, оптимизиране на разходите за третиране на отпадъци.

**Риск:** Неправилно сортиране на отпадъците от работниците. **Превенция:** Задължително обучение в първия ден и ежедневни напомняния от отговорния еколог.

### 3.1.1.2. Етап 2: Основни строително-монтажни работи

Етап 2 представлява ключовата фаза от строителния процес, включваща изпълнението на всички основни СМР дейности в детското заведение. Този етап обхваща **целия цикъл** от подготовка до приемо-предаване, включително отстраняване на констатирани нередности.

## Подготвителни дейности преди започване на основните СМР

**Проверка на готовността от Етап 1**

Преди започване на основните работи се извършва задължителна проверка на завършеността на подготвителните дейности от предходния етап:

- Верификация на изпълнените демонтажни работи по протокол

- Проверка на готовността на работните места и достъпи

- Контрол на изпълнените защитни мерки за безопасност

**Доставка и складиране на материали**

Организираме доставката на всички материали за **582,02 м² винилова настилка**, **31,70 м² теракота**, **85,98 м² фаянс** и **578,64 м² шпакловъчни материали**:

| Материал | Количество | Срок доставка | Условия складиране |

|----------|------------|---------------|-------------------|

| Винилова настилка | 582,02 м² | Ден 1-2 | Сухо помещение, +15°C до +25°C |

| Теракота | 31,70 м² | Ден 1 | Защитена площадка, палетизирано |

| Фаянс | 85,98 м² | Ден 1 | Вертикално складиране в каси |

| Шпакловъчни смеси | За 578,64 м² | Ден 2-3 | Сухо складово помещение |

| LED осветителни тела 40W | 120 бр. | Ден 3-4 | Оригинална опаковка, контролирана среда |

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] с конкретни задължения за проверка на количествата, качеството и съответствието с техническите спецификации.

**Инструктажи и подготовка на екипите**

- Технически инструктаж за всички работници по специфичните изисквания за детско заведение

- Инструктаж по безопасност и здраве при работа в обитаема сграда

- Запознаване с графика и координационните процедури

## Функционална последователност на дейностите и мотиви

**Избраната последователност следва логиката "отгоре-надолу" и "от мокри към сухи процеси":**

1. **Първо мазилки** — осигуряват равна основа за всички последващи покрития

2. **След това електромонтажни работи** — преди затваряне на канали и полагане на настилки

3. **ВиК работи** — паралелно с електро, но с приоритет в санитарните помещения

4. **Настилки и облицовки** — след приключване на мокрите процеси

5. **Финални покрития** — шпакловка и боядисване като завършващ етап

**Мотиви за последователността:**

- **Технологични:** Избягване на повреди на готови повърхности

- **Логистични:** Оптимизиране на движението на материали и екипи

- **Качествени:** Осигуряване на правилно съхнене и втвърдяване

- **Безопасност:** Минимизиране на рисковете за детското заведение

## Основни строително-монтажни дейности

### Дейност 1: Измазване с цименто-пясъчен разтвор

**Обхват:** 578,64 м² стени в съответствие с техническите спецификации

**Технологична последователност:**

1. **Подготовка на основата** — почистване, овлажняване, нанасяне на грунд

2. **Приготвяне на разтвора** — цимент М400, речен пясък фракция 0-4 мм, съотношение 1:3

3. **Нанасяне** — в два слоя с обща дебелина 15 мм

4. **Заглаждане** — с дървена маламашка за постигане на равна повърхност

5. **Поддържане** — овлажняване в продължение на 7 дни

**Ресурси:**

- Цимент М400: 8,5 т

- Речен пясък: 25,5 м³

- Работна ръка: 4 зидари + 2 помощници

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир зидари] с конкретни задължения за контрол на качеството на разтвора и спазване на технологичните изисквания.

**Контрол:** Ежедневна проверка на дебелината и равността с нивелир, изпитване на якостта на разтвора.

**Риск:** Неравномерно съхнене поради ниски температури. **Превенция:** Поддържане на температура ≥+5°C и относителна влажност 60-80%.

### Дейност 2: Полагане на подови настилки

#### Винилова настилка — 582,02 м²

**Технология на полагане:**

1. **Подготовка на основата** — изравняване с нивелирна маса, почистване

2. **Акклиматизация** — материалът престоява 24 часа при работна температура

3. **Рязане и подготовка** — според чертежите с 5% отпадък

4. **Полагане** — с полиуретаново лепило, валиране за отстраняване на въздушни мехури

5. **Заваряване на фугите** — с топъл въздух при 350°C

**Ресурси и оборудване:**

- Винилова настилка клас 34 (търговски клас)

- Полиуретаново лепило: 1,2 кг/м²

- Заваръчен апарат за PVC

- Валяк за притискане

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специалист настилки] с удостоверение за работа с винилови материали.

#### Теракота — 31,70 м² (санитарни помещения)

**Технология:**

1. **Хидроизолация** — двукомпонентна полимерна мембрана

2. **Полагане** — с гъвкаво лепило клас C2TE, фуги 2 мм

3. **Фугиране** — с водоустойчива фугираща смес

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: теракотаджия] със специализация за санитарни помещения.

### Дейност 3: Облицоване с фаянс — 85,98 м²

**Локализация:** Санитарни помещения и кухненски блок

**Технологична последователност:**

1. **Подготовка** — грундиране на стените с дълбокопроникващ грунд

2. **Маркировка** — определяне на нулевото ниво и осите

3. **Полагане** — започвайки от втория ред, с гъвкаво лепило

4. **Рязане** — с диамантен диск за прецизни размери

5. **Фугиране** — след 24 часа с антибактериална фугираща смес

**Специални изисквания за детско заведение:**

- Заоблени ъгли за безопасност

- Антибактериално покритие

- Лесно почистване и дезинфекция

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: фаянсаджия] с опит в детски заведения.

### Дейност 4: Електромонтажни работи

**Обхват според спецификацията:**

- **120 бр. LED осветителни тела 40W** (2х20W, 4х10W, 2х10W, 12W)

- **94 бр. контактни излази**

- **154 бр. лампени излази**

**Технически параметри:**

- Проводници: **ПВВ-МБ1 3х2,5мм²** за контакти

- Проводници осветление: **ПВВ-МБ1 3х1,5мм²**

- Защита: **IP44** за санитарните помещения

| Тип инсталация | Количество | Проводник | Защита | Локация |

|----------------|------------|-----------|---------|---------|

| LED тела 40W (2х20W) | 45 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP44 | Занимални |

| LED тела 40W (4х10W) | 35 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP44 | Коридори |

| LED тела 20W (2х10W) | 25 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP44 | Спални |

| LED тела 12W | 15 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP44 | Санитарни |

| Контактни излази | 94 бр. | ПВВ-МБ1 3х2,5 | IP20/IP44 | Всички помещения |

| Лампени излази | 154 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP20 | Всички помещения |

**Технологична последователност:**

1. **Прокарване на кабелите** — в предварително изготвени канали

2. **Монтаж на табла и разпределители** — съгласно електрическата схема

3. **Инсталиране на контакти и ключове** — на височина съобразена с детското заведение

4. **Монтаж на осветителните тела** — с проверка на IP степента

5. **Измервания и изпитвания** — съпротивление на изолацията, заземяване

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електромонтьор] с удостоверение по Наредба №3/2010 и специализация за детски заведения.

**Специални изисквания:**

- Всички контакти до височина 1,20 м да имат детска защита

- Осветителните тела да осигуряват 300 lux в занималните

- Аварийно осветление в коридорите и изходите

### Дейност 5: ВиК работи и санитарно оборудване

**Преработка на ВиК системата:**

1. **Демонтаж** на съществуващото оборудване

2. **Подмяна на тръбопроводи** — полипропилен за топла вода, PVC за канализация

3. **Монтаж на ново оборудване** — съобразено с изискванията за детско заведение

4. **Изпитвания** — хидравлично изпитване при 1,5 пъти работното налягане

**Санитарно оборудване:**

- Детски умивалници с височина 55 см

- Детски WC чинии с височина 35 см

- Смесители с автоматично спиране

- Душ кабини с нехлъзгаща основа

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ВиК монтажник] с удостоверение по Наредба №2/2009.

### Дейност 6: Шпакловка и боядисване — 578,64 м²

**Технологична последователност:**

1. **Грундиране** — дълбокопроникващ грунд за подобряване на адхезията

2. **Първа шпакловка** — изравняваща, дебелина до 3 мм

3. **Шлайфане** — с абразив Р120 за гладка повърхност

4. **Втора шпакловка** — финишна, дебелина до 1 мм

5. **Финално шлайфане** — с абразив Р150

6. **Боядисване** — два слоя латексова боя, подходяща за детски заведения

**Материали:**

- Акрилна шпакловка за вътрешни работи

- Латексова боя с антибактериални добавки

- Цветове съгласно одобрената цветова схема

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бояджия] с опит в детски заведения и познания за безвредни материали.

## Координация между паралелните дейности

**Механизъм за координация електро и ВиК работи:**

1. **Ежедневни координационни срещи** в 08:00 часа между [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електромонтьор] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ВиК монтажник]

2. **Съвместни обходи** за проверка на кръстосването на инсталации

3. **Приоритетна схема:** ВиК инсталации имат приоритет в санитарните помещения, електро инсталации — в останалите

4. **Документиране:** Ежедневни протоколи за изпълнените дейности и планираните за следващия ден

**Отговорен за координацията:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] с конкретни задължения за разрешаване на конфликти и оптимизиране на работния процес.

## Времеви план за изпълнение

| Дейност | Период (дни) | Ресурси | Отговорник |

|---------|--------------|---------|-------------|

| Подготвителни дейности | 1-2 | Логистичен екип | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] |

| Измазване стени | 3-8 | 4 зидари + 2 помощници | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир зидари] |

| Електромонтажни работи | 6-12 | 2 електромонтьори | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електромонтьор] |

| ВиК работи | 8-14 | 2 ВиК монтажници | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ВиК монтажник] |

| Теракота (санитарни) | 10-12 | 1 теракотаджия | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: теракотаджия] |

| Фаянс | 13-15 | 1 фаянсаджия | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: фаянсаджия] |

| Винилова настилка | 16-20 | 2 специалисти настилки | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специалист настилки] |

| Шпакловка и боядисване | 21-25 | 3 бояджии | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бояджия] |

| Приемо-предаване | 26-27 | Целия екип | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] |

## Процедури за приемо-предаване на СМР

**Поетапно приемо-предаване:**

1. **Вътрешно приемане** — всяка дейност се приема от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] с протокол

2. **Междинни протоколи** — за скрити работи (електро, ВиК) преди затваряне

3. **Окончателно приемане** — с участието на възложителя и строителния надзор

**Документи за приемо-предаване:**

- Протокол за изпълнени СМР по видове

- Сертификати за качество на материалите

- Протоколи от измервания и изпитвания

- Гаранционни карти за оборудването

- Инструкции за експлоатация и поддръжка

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] с конкретни задължения за подготовка на документацията и координация с възложителя.

## План за отстраняване на дефекти при приемането

**Процедура при констатиране на нередности:**

1. **Документиране** — протокол с описание, локализация и фотодокументация

2. **Класификация** — критични, значителни, незначителни дефекти

3. **Планиране** — срокове за отстраняване според класификацията

4. **Изпълнение** — с приоритет на критичните дефекти

5. **Повторно приемане** — след отстраняване на всички нередности

**Срокове за отстраняване:**

- **Критични дефекти:** 24 часа (засягащи безопасността)

- **Значителни дефекти:** 72 часа (засягащи функционалността)

- **Незначителни дефекти:** 7 дни (естетически недостатъци)

**Ресурси за отстраняване:**

- Резервен екип от 2 работника за спешни ремонти

- Запас от основни материали (5% от общото количество)

- Инструменти и оборудване за всички видове работи

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: отговорник качество] с конкретни задължения за координация на ремонтните дейности и контрол на качеството.

**KPI за етапа:**

- **Срочност:** 100% спазване на планирания график

- **Качество:** 0 критични дефекти при приемането

- **Безопасност:** 0 инциденти по време на изпълнението

- **Съответствие:** 100% съответствие с техническите спецификации

**Риск:** Забавяне поради лоши метеорологични условия. **Превенция:** Резервен буфер от 3 дни в графика и възможност за работа в закрити помещения при неблагоприятно време.

### 3.1.1.3. Етап 3: Покривни работи

Покривните работи представляват критичен етап за осигуряване на водоплътността и дълготрайността на детското заведение. Етапът включва **пренареждане на керемиди на площ 100 м²**, **монтаж на покривна ламарина 25 м²** и **ремонт на водоотвеждащата система** съгласно техническите спецификации.

#### Дейности и поддейности

**Дейност 3.1: Подготвителни работи**

**КАКВО:** Подготовка на покривната конструкция за изпълнение на ремонтните дейности

**КАК:** Последователно почистване, демонтаж на повредени елементи и подготовка на работната зона

**С КАКВО:** Ръчни инструменти, предпазни средства, контейнери за отпадъци

**КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир покривни работи] с екип от 2 покривджии

**КОНТРОЛ:** Ежедневна проверка на подготвените участъци

Конкретни действия:

- Почистване на покривната площ от листа, мъх и замърсявания

- Демонтаж на повредени керемиди и маркиране за подмяна

- Проверка на състоянието на дървената конструкция

- Подготовка на работни зони с осигуряване на безопасен достъп

**Дейност 3.2: Пренареждане на керемиди (100 м²)**

**КАКВО:** Демонтаж, почистване и повторен монтаж на съществуващи керемиди

**КАК:** Внимателно сваляне, сортиране по качество, почистване и монтаж с нови крепежни елементи

**С КАКВО:** Съществуващи керемиди, нови куки и пирони, хоросан за фугиране

**КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши покривджия] с 2 помощника

**КОНТРОЛ:** Проверка на всеки ред керемиди за правилно застъпване и закрепване

Технологична последователност:

1. **Демонтаж** — внимателно сваляне на керемидите от горе надолу

2. **Сортиране** — разделяне на годни, за ремонт и за бракуване

3. **Почистване** — премахване на стари разтвори и замърсявания

4. **Ремонт** — възстановяване на напукани керемиди с епоксидни лепила

5. **Монтаж** — полагане отдолу нагоре с 30% застъпване между редовете

**Риск:** Счупване на керемиди при демонтаж. **Превенция:** Резерв от 10% допълнителни керемиди и внимателна работа с ръчни инструменти.

**Дейност 3.3: Монтаж на покривна ламарина (25 м²)**

**КАКВО:** Полагане на нова поцинкована ламарина в определените участъци

**КАК:** Подготовка на основата, рязане по размер, монтаж с подходящи крепежи

**С КАКВО:** Поцинкована ламарина дебелина 0.55 мм, самонарезни винтове с уплътнения, силикон

**КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ламаринаджия] със сертификат за работа с покривни материали

**КОНТРОЛ:** Проверка на всяко съединение за херметичност

Технически параметри:

- **Материал:** Поцинкована ламарина с полимерно покритие

- **Дебелина:** 0.55 мм минимум

- **Наклон:** Съгласно проектните параметри (минимум 15°)

- **Застъпване:** 150 мм между листовете

- **Крепеж:** Самонарезни винтове на 500 мм разстояние

Последователност на монтаж:

1. **Подготовка** — почистване и изравняване на основата

2. **Маркиране** — отбелязване на линиите за полагане

3. **Рязане** — подготовка на листовете по размер

4. **Монтаж** — полагане с правилно застъпване

5. **Уплътняване** — херметизиране на съединенията

**Дейност 3.4: Ремонт на водоотвеждащата система**

**КАКВО:** Възстановяване на функционалността на улуците и водосточните тръби

**КАК:** Почистване, ремонт на повреди, подмяна на дефектни участъци

**С КАКВО:** Поцинкована ламарина, крепежни елементи, уплътнители, инструменти за ламаринарство

**КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ламаринаджия] с помощник

**КОНТРОЛ:** Тест с вода за проверка на оттока

Обхват на ремонта:

- **Улуци:** Почистване, заваряване на пукнатини, подмяна на деформирани участъци

- **Водосточни тръби:** Проверка на закрепването, подмяна на повредени колена

- **Съединения:** Възстановяване на херметичността

- **Наклони:** Корекция за правилен отток на водата

#### Таблица: Покривни работи

| Вид работа | Площ/Дължина | Материали | Технология |

|------------|--------------|-----------|------------|

| Пренареждане керемиди | 100 м² | Съществуващи керемиди, куки, хоросан | Демонтаж-почистване-монтаж |

| Покривна ламарина | 25 м² | Поцинкована ламарина 0.55мм | Рязане-полагане-крепеж |

| Улуци | 45 л.м. | Поцинкована ламарина | Заваряване-херметизиране |

| Водосточни тръби | 20 л.м. | Тръби Ø100мм, крепежи | Монтаж-тестване |

#### Мерки за безопасност при работа на покрива

**Мярка 1: Осигуряване на безопасен достъп**

**Същност:** Предотвратяване на падания и инциденти при работа на височина

**Дейности:**

1. Монтаж на скеле или подвижни стълби — ден 1

2. Проверка на стабилността на конструкцията — ежедневно

3. Осигуряване на предпазни колани за всички работници — постоянно

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор БЗ] — контрол на спазването на мерките, инструктаж на персонала

**Контрол:** Ежедневна проверка преди започване на работа, при нарушение → спиране на дейността

**KPI:** 0 инциденти, 100% използване на предпазни средства

**Очакван ефект:** Пълна безопасност на работещите на покрива

**Мярка 2: Метеорологичен мониторинг**

**Същност:** Предотвратяване на работа при неблагоприятни условия

**Дейности:**

1. Ежедневна проверка на прогнозата за времето — сутрин преди работа

2. Спиране на дейността при вятър над 10 м/с или валежи — незабавно

3. Покриване на материалите при прекъсване — в рамките на 15 минути

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир покривни работи] — вземане на решения за спиране/възобновяване

**Контрол:** Проверка на метеоусловията всеки 2 часа, документиране в дневника

**KPI:** 0 работни дни при неподходящи условия

**Очакван ефект:** Качествено изпълнение без риск от повреди

#### Контрол на качеството и водоплътността

**Система за текущ контрол:**

**Метод 1: Поетапна проверка**

**Същност:** Контрол на качеството на всеки завършен участък преди преминаване към следващия

**Обхват:** Всички дейности по покривните работи

**Конкретни действия:**

1. Визуална проверка на правилността на монтажа

2. Измерване на застъпванията и разстоянията

3. Проверка на закрепването на елементите

4. Документиране в контролен протокол

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] с конкретни задължения:

- Ежедневна проверка на изпълнените дейности

- Подписване на протоколи за качество

- Координация с изпълнителския екип при констатирани несъответствия

**Цели и очаквани резултати:** 100% съответствие с техническите изисквания, 0% преработки

**KPI:** Максимум 2% отклонение от проектните параметри

**Мярка за преодоляване на негативни последици 1:** При констатиране на дефекти — незабавно спиране на работата в участъка, анализ на причините и корективни действия в рамките на 24 часа.

**Мярка за преодоляване на негативни последици 2:** При системни проблеми — преразглеждане на технологията и допълнителен инструктаж на екипа.

**Метод 2: Тест за водоплътност**

**Същност:** Проверка на херметичността на покривната конструкция чрез симулиране на валежи

**Обхват:** Всички участъци с нова ламарина и ремонтирани улуци

**Конкретни действия:**

1. Поливане с вода под налягане на завършените участъци

2. Наблюдение за течове в продължение на 30 минути

3. Проверка на оттока в улуците и водосточните тръби

4. Документиране на резултатите

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] с конкретни задължения:

- Провеждане на тестовете според утвърдена методика

- Документиране на всички констатации

- Координация за отстраняване на установени проблеми

**Цели и очаквани резултати:** 100% водоплътност, правилен отток на водата

**KPI:** 0 течове при тестване, пълен отток на тестовата вода за максимум 5 минути

**Мярка за преодоляване на негативни последици 1:** При констатиране на течове — незабавно локализиране и ремонт с повторно тестване.

**Мярка за преодоляване на негативни последици 2:** При проблеми с оттока — почистване или корекция на наклоните с последващ контролен тест.

#### Времеви план за изпълнение

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |

|---------|--------|-----------------|------------|

| Подготвителни работи | Ден 1 | 1 ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир] |

| Пренареждане керемиди | Ден 2-6 | 5 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши покривджия] |

| Монтаж ламарина | Ден 7-8 | 2 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ламаринаджия] |

| Ремонт водоотвеждане | Ден 9-10 | 2 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ламаринаджия] |

| Контрол и тестване | Ден 11 | 1 ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] |

**Общ срок за етапа:** 11 работни дни

**Риск:** Забавяне поради неблагоприятни метеорологични условия. **Превенция:** Резервен буфер от 3 дни в общия график и възможност за работа в закрити участъци при дъжд.

**KPI за етапа:**

- **Срочност:** 100% спазване на планирания график

- **Качество:** 0% течове при финалното тестване

- **Безопасност:** 0 инциденти при работа на височина

- **Съответствие:** 100% съответствие с техническите спецификации за покривни работи

### 3.1.1.4. Етап 4: Завършителни работи и въвеждане в експлоатация

Завършителният етап обхваща финализирането на всички строително-монтажни работи, изпитванията на инсталациите, окончателното почистване и процедурите по приемо-предаване на обекта. Този етап е критичен за успешното завършване на проекта и въвеждането на детското заведение в експлоатация.

#### 4.1. Завършителни строителни работи

**Подови настилки**

Полагане на **582,02 м² винилова подова настилка** в групови стаи, спални и коридори, **31,70 м² теракота** в санитарни помещения и **85,98 м² фаянс** за стенни облицовки в мокрите помещения.

**Конкретни действия:**

1. Подготовка на основата - почистване, изравняване, грундиране

2. Полагане на винилови настилки с PVC лепило, съгласно БДС EN 14904

3. Монтаж на теракотени плочки с цементово лепило клас C2TE по БДС EN 12004

4. Фугиране с водоустойчива фуга клас CG2 по БДС EN 13888

5. Почистване и защитна обработка на настилките

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши строител подови настилки] с конкретни задължения:

- Контрол на качеството на основата преди полагане

- Спазване на технологичните изисквания за всеки тип настилка

- Координация с доставчиците за навременни доставки

**Контрол:** Ежедневна проверка на качеството, измерване на равността с отклонение ≤2 мм/2 м

**Стенни покрития**

Финализиране на **578,64 м² шпакловка** и **578,64 м² боядисване** на стените във всички помещения.

**Конкретни действия:**

1. Окончателна шпакловка с фина гипсова шпакловка

2. Шлайфане и почистване от прах

3. Грундиране с дълбокопроникващ грунд

4. Боядисване с 2 пласта латексова боя клас 2 по БДС EN 13300

5. Защитно покритие в детските стаи с антибактериална боя

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши бояджия] с конкретни задължения:

- Контрол на влажността на основата (<4%)

- Спазване на технологичните паузи между пластовете

- Осигуряване на равномерно покритие без следи от четка/валяк

**Риск:** Неравномерно изсъхване поради различна влажност в помещенията. **Превенция:** Измерване на влажността с влагомер преди всеки етап, осигуряване на постоянна вентилация.

#### 4.2. Завършване на електроинсталациите

**Монтаж на осветителни тела и контакти**

Инсталиране на **120 бр. LED осветителни тела 40W**, **94 бр. контактни излази** и **154 бр. лампени излази** съгласно одобрения електропроект.

**Конкретни действия:**

1. Монтаж на LED панели в окачените тавани на групови стаи

2. Инсталиране на аплици в коридорите и санитарните възли

3. Свързване на контактните излази с проводници NYM 3x2.5 мм²

4. Монтаж на лампените ключове с обозначения на български език

5. Маркиране на всички табла и защити съгласно БДС EN 61439

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши електротехник] с конкретни задължения:

- Проверка на съответствието с електропроекта

- Измерване на съпротивлението на изолацията

- Съставяне на протоколи за всяко помещение

**Контрол:** Измерване с мегомметър, проверка на правилността на свързванията, тестване на всички ключове и контакти

#### 4.3. Пуско-наладъчни работи

**Електроинсталации**

Комплексно изпитване и въвеждане в експлоатация на електрическите инсталации.

**Същност:** Проверка на функционалността, безопасността и съответствието с проекта на всички електрически вериги и устройства.

**Конкретни дейности:**

1. **Измерване на съпротивлението на изолацията** - всички вериги с мегомметър 500V

2. **Проверка на непрекъснатостта** на защитните проводници

3. **Измерване на съпротивлението на заземителното устройство** - стойност ≤4 Ω

4. **Тестване на диференциалните защити** - време на изключване ≤30 ms

5. **Проверка на правилността на фазировката** във всички табла

6. **Функционално тестване** на всички осветителни тела и контакти

**Времеви план:** 3 работни дни - ден 1: измервания, ден 2: тестове, ден 3: документиране

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електроинженер с правоспособност] с конкретни задължения:

- Провеждане на всички измервания според БДС EN 60364-6

- Съставяне на протоколи за изпитване

- Издаване на декларация за съответствие

**Контрол и мониторинг:** Ежедневни проверки на измерителните уреди, документиране на всички резултати, при отклонения - незабавно отстраняване и повторно измерване

**Очакван ефект:** 100% функциониращи електрически инсталации, съответстващи на БДС EN 60364

**ВиК инсталации**

Изпитване на водопроводните и канализационните инсталации.

**Конкретни дейности:**

1. **Хидравлично изпитване** на водопроводните тръби с налягане 1.5 пъти работното

2. **Проверка на херметичността** на всички съединения и арматури

3. **Тестване на канализационните отводи** с водно запълване

4. **Проверка на наклоните** на канализационните тръби - минимум 1%

5. **Функционално тестване** на всички санитарни тела и арматури

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ВиК инженер] с конкретни задължения:

- Провеждане на хидравличните изпитвания

- Проверка на всички съединения за течове

- Документиране на резултатите в протоколи

**Контрол:** Визуален преглед за течове, измерване на налягането с манометър, проверка на оттока във всички сифони

**Риск:** Скрити течове в стенните инсталации. **Превенция:** Удължено изпитване с налягане за 24 часа, термографско заснемане при съмнения за течове.

#### 4.4. Изпитвания и измервания преди въвеждане в експлоатация

**Пожароизвестителна система**

Комплексно тестване на автоматичната пожароизвестителна система (ако е предвидена в проекта).

**Конкретни методики:**

1. **Тестване на димовите детектори** с тест-аерозол

2. **Проверка на ръчните известители** чрез активиране на всеки

3. **Тестване на звуковата сигнализация** - ниво на звука ≥65 dB

4. **Проверка на връзката с пожарната** (ако е предвидена)

5. **Симулация на пожар** в различни зони за проверка на алгоритъма

**Критерии за приемане:**

- Време за реакция на детекторите ≤60 секунди

- 100% функциониращи ръчни известители

- Звукова сигнализация чуваема във всички помещения

- Правилно предаване на сигнала до централата

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник пожарна безопасност] с лиценз от МВР

**Вентилационна система**

Измерване на въздушните потоци и проверка на ефективността.

**Конкретни методики:**

1. **Измерване на дебитите** с анемометър в каналите

2. **Проверка на филтрите** - чистота и правилен монтаж

3. **Тестване на вентилаторите** - обороти и консумация на ток

4. **Измерване на шума** - ≤40 dB в групови стаи

5. **Проверка на автоматиката** за управление

**Критерии за приемане:**

- Въздушен дебит съгласно проекта ±10%

- Ниво на шум под нормативните изисквания

- 100% функционираща автоматика

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ВиК инженер вентилация] с конкретни задължения:

- Извършване на всички измервания

- Настройка на дебитите според проекта

- Съставяне на протокол за изпитване

#### 4.5. Управление на строителни отпадъци

**Товарене и извозване на 118,31 т строителен отпадък**

Организирано събиране, сортиране и извозване на всички строителни отпадъци съгласно ПУСО и екологичните изисквания.

**Конкретни действия:**

1. **Сортиране на отпадъците** по видове:

- Инертни материали (бетон, тухли, керемиди) - ~85 т

- Дървесни отпадъци - ~15 т

- Метални отпадъци - ~8 т

- Смесени строителни отпадъци - ~10,31 т

2. **Товарене с механизация:**

- Използване на мини багер за натоварване в контейнери

- Контейнери 8 м³ за различните фракции

- Претегляне при натоварване за точно отчитане

3. **Транспортиране до депа:**

- Инертни материали → [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лицензирано депо за инертни отпадъци]

- Дървесни отпадъци → предприятие за рециклиране

- Метални отпадъци → пункт за изкупуване на метали

- Смесени отпадъци → [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: депо за неопасни отпадъци]

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] с конкретни задължения:

- Координация на сортирането и товаренето

- Водене на дневник за отпадъците

- Осигуряване на документи за предаване в депата

- Контрол за спазване на екологичните изисквания

**Контрол:** Ежедневно отчитане на количествата, фотодокументиране на процеса, съхраняване на документи от депата

**Времеви план:** 5 работни дни - паралелно с другите завършителни дейности

**KPI:** 100% извозени отпадъци, 0% нарушения на екологичните изисквания, ≥70% рециклируеми материали

**Риск:** Забавяне при приемането в депата поради липса на свободен капацитет. **Превенция:** Предварително договаряне с депата, алтернативни депа за различните фракции.

#### 4.6. Окончателно почистване и подготовка за предаване

**Вътрешно почистване**

Комплексно почистване на всички помещения преди предаването на обекта.

**Конкретни действия:**

1. **Почистване на подовите настилки:**

- Винилови настилки - с неутрални препарати

- Теракота - отстраняване на фугирни остатъци с киселинни препарати

- Полиране и защитна обработка

2. **Почистване на стените и тавани:**

- Отстраняване на прахови частици с прахосмукачка

- Избърсване на петна с влажна кърпа

- Почистване на осветителните тела

3. **Почистване на прозорци и врати:**

- Измиване на стъклата от двете страни

- Почистване на рамките и первазите

- Смазване на пантите и брави

4. **Санитарни помещения:**

- Дезинфекция на всички санитарни тела

- Почистване на фаянсовите облицовки

- Полиране на арматурите

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши почистващ работник] с конкретни задължения:

- Организация на почистващия екип

- Контрол на качеството на почистването

- Осигуряване на подходящи препарати и инвентар

**Външно почистване**

Привеждане в ред на строителната площадка и прилежащите терени.

**Конкретни действия:**

1. Почистване на строителни материали и инструменти

2. Отстраняване на временните съоръжения

3. Възстановяване на нарушените тревни площи

4. Почистване на достъпните пътища от строителна кал

5. Подреждане на външните пространства

**Контрол:** Визуален преглед на всички помещения, проверка с чек-лист, фотодокументиране на състоянието

#### 4.7. Изпитвания и измервания - разширена методика

**Електрически инсталации - детайлна методика**

**Измерване на съпротивлението на изолацията:**

- Уред: Мегомметър 500V за вериги до 500V, 1000V за вериги над 500V

- Методика: Измерване между фазовите проводници и между фаза и нула към земя

- Критерии: Минимум 1 MΩ за осветителни вериги, 0.5 MΩ за контактни вериги

- Документиране: Протокол с точни стойности за всяка верига

**Проверка на непрекъснатостта на защитните проводници:**

- Уред: Омметър с точност 0.01 Ω

- Методика: Измерване между главното заземяване и всяка заземена точка

- Критерии: Съпротивление ≤0.1 Ω за вериги до 32A, ≤0.05 Ω за вериги над 32A

**Тестване на диференциалните защити:**

- Уред: RCD тестер

- Методика: Тестване при номинален ток и при 5-кратен номинален ток

- Критерии: Време на изключване ≤300 ms при номинален ток, ≤40 ms при 5-кратен ток

**ВиК инсталации - детайлна методика**

**Хидравлично изпитване на водопровода:**

- Налягане: 1.5 пъти работното налягане (минимум 6 bar)

- Продължителност: 2 часа при пълно налягане

- Критерии: Падане на налягането ≤0.2 bar за 2 часа

- Документиране: Диаграма на налягането във времето

**Проверка на канализационните инсталации:**

- Методика: Водно запълване на всички отводи до преливане

- Наблюдение: 30 минути за проверка на херметичността

- Критерии: Няма течове, правилен отток при изпразване

**Измерване на наклоните:**

- Уред: Лазерен нивелир с точност ±1 мм/м

- Критерии: Минимум 1% наклон за канализационни тръби Ø110, 0.5% за Ø160

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] с конкретни задължения:

- Координация на всички измервания

- Одобряване на протоколите

- Взимане на решения при несъответствия

#### 4.8. Процедури по приемо-предаване на обекта

#### 4.8.1. Подготовка за приемо-предаване

**Комплектоване на документацията**

Систематизиране и подготовка на всички необходими документи за предаване.

**Конкретни документи:**

1. **Технически паспорт** на строежа съгласно Наредба РД-02-20-1/2015

2. **Протоколи от изпитванията** на всички инсталации

3. **Декларации за съответствие** на вложените материали

4. **Сертификати** за качество на материалите

5. **Гаранционни карти** за оборудването и материалите

6. **Инструкции за експлоатация** на инсталациите

7. **Схеми "като изпълнено"** на всички инсталации

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] с конкретни задължения:

- Събиране и систематизиране на документите

- Проверка за пълнота и правилност

- Изготвяне на описи на предаваните документи

#### 4.8.2. Процедура по съставяне на Акт 15 и Акт 16

**Акт 15 - Установяване годността за приемане**

**Конкретни стъпки:**

1. **Уведомяване на възложителя** за готовност - 7 дни предварително

2. **Сформиране на комисия** с представители на възложителя и изпълнителя

3. **Преглед на обекта** по помещения според чек-лист

4. **Проверка на документацията** - съответствие с проекта и нормативите

5. **Констатиране на готовността** или изискване за доработки

6. **Съставяне на Акт 15** с подробно описание на състоянието

**Съдържание на Акт 15:**

- Описание на извършените строително-монтажни работи

- Констатации за съответствие с проекта и техническите спецификации

- Резултати от проведените изпитвания

- Забележки и препоръки (ако има)

- Заключение за готовността за въвеждане в експлоатация

**Акт 16 - Въвеждане в експлоатация**

**Конкретни стъпки:**

1. **Подаване на заявление** в общината с Акт 15 и документацията

2. **Назначаване на комисия** от общината за въвеждане в експлоатация

3. **Комисионен преглед** с участие на всички заинтересовани страни

4. **Проверка на съответствието** с разрешението за строеж

5. **Съставяне на Акт 16** при установена готовност

6. **Вписване в общинския регистър** на въведените в експлоатация сгради

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер на проекта] с конкретни задължения:

- Координация с общинската администрация

- Представяне на обекта пред комисиите

- Отстраняване на констатирани забележки

#### 4.8.3. Предаване на обекта на възложителя

**Протокол за предаване-приемане**

**Конкретни стъпки:**

1. **Окончателен преглед** на обекта с възложителя

2. **Предаване на ключовете** - оригинали и резервни комплекти

3. **Предаване на документацията** според описа

4. **Демонстрация на инсталациите** - начин на работа и управление

5. **Съставяне на протокол** за предаване-приемане

6. **Подписване от двете страни** с дата на предаване

**Съдържание на протокола:**

- Описание на предавания обект

- Списък на предаваните ключове

- Опис на техническата документация

- Състояние на обекта към момента на предаване

- Гаранционни условия и срокове

- Контакти за гаранционно обслужване

#### 4.8.4. Предаване на техническа документация и гаранционни карти

**Техническа документация**

**Конкретни документи за предаване:**

1. **Схеми "като изпълнено":**

- Електрически схеми с номерация на веригите

- ВиК схеми с диаметри и наклони

- Вентилационни схеми с дебити

2. **Инструкции за експлоатация:**

- Електрически табла и автоматика

- ВиК арматури и оборудване

- Вентилационно оборудване

- Осветителни тела

3. **Протоколи от изпитванията:**

- Електрически измервания

- Хидравлични изпитвания

- Функционални тестове

**Гаранционни карти**

**Систематизиране по видове:**

1. **Електрооборудване:**

- LED осветителни тела - 3 години гаранция

- Електрически табла - 2 години

- Кабели и проводници - 5 години

2. **ВиК оборудване:**

- Санитарни тела - 2 години

- Арматури - 2 години

- Тръби и фитинги - 10 години

3. **Строителни материали:**

- Подови настилки - 2 години

- Боядисване - 1 година

- Хидроизолации - 5 години

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] с конкретни задължения:

- Събиране на всички гаранционни карти

- Попълване с дати на монтаж и въвеждане в експлоатация

- Изготвяне на сводна таблица с гаранционни срокове

#### 4.8.5. Обучение на персонала за експлоатация

**Програма за обучение**

**Цел:** Осигуряване на знания за правилна експлоатация и поддръжка на инсталациите.

**Обхват на обучението:**

1. **Електрически инсталации:**

- Управление на осветлението

- Работа с електрическите табла

- Основни правила за безопасност

- Действия при аварии

2. **ВиК инсталации:**

- Управление на водоснабдяването

- Поддръжка на санитарните тела

- Предотвратяване на замръзване

- Действия при течове

3. **Вентилационни системи:**

- Управление на вентилаторите

- Смяна на филтрите

- Почистване на каналите

- Контрол на въздушните потоци

**Методика на обучението:**

- Теоретична част - 2 часа презентация

- Практическа част - 3 часа демонстрации на място

- Раздаване на инструкции и схеми

- Тестване на знанията

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] с конкретни задължения:

- Изготвяне на програмата за обучение

- Провеждане на теоретичната част

- Демонстрация на инсталациите

- Издаване на сертификати за обучение

**Документиране:** Протокол за проведеното обучение с подписи на участниците

#### 4.8.6. Процедура при констатиране на недостатъци

**Идентификация на недостатъци**

**Процедура при констатиране:**

1. **Документиране** на недостатъка с фотоснимки и описание

2. **Класифициране** по степен на важност:

- Критични - влияят на безопасността или функционалността

- Значими - влияят на качеството или естетиката

- Незначителни - козметични дефекти

3. **Уведомяване** на изпълнителя в писмен вид

4. **Определяне на срок** за отстраняване според класификацията

5. **Контрол** на отстраняването

**Срокове за отстраняване:**

- Критични недостатъци - до 3 работни дни

- Значими недостатъци - до 7 работни дни

- Незначителни недостатъци - до 14 работни дни

**Процедура за отстраняване:**

**Конкретни стъпки:**

1. **Анализ на причините** за възникване на недостатъка

2. **Изготвяне на план** за отстраняване

3. **Осигуряване на материали** и работна ръка

4. **Изпълнение** на корективните мерки

5. **Контролен преглед** от възложителя

6. **Документиране** на отстраняването

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] с конкретни задължения:

- Анализ на констатираните недостатъци

- Организация на отстраняването

- Координация с възложителя

- Контрол на качеството на корекциите

**Документиране:** Протокол за отстраняване на недостатъци с преди/след снимки

#### 4.9. Завършителни дейности - обобщена таблица

| Дейност | Обем | Отговорен | Срок |

|---------|------|-----------|------|

| Полагане винилови настилки | 582,02 м² | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши строител] | 8 дни |

| Полагане теракота | 31,70 м² | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: плочкаджия] | 3 дни |

| Облицовка фаянс | 85,98 м² | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: плочкаджия] | 4 дни |

| Боядисване стени | 578,64 м² | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши бояджия] | 5 дни |

| Монтаж LED тела | 120 бр. | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник] | 3 дни |

| Монтаж контакти | 94 бр. | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник] | 2 дни |

| Монтаж ключове | 154 бр. | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник] | 2 дни |

| Пуско-наладъчни работи | Комплексно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | 3 дни |

| Извозване отпадъци | 118,31 т | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] | 5 дни |

| Окончателно почистване | Цял обект | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: почистващ екип] | 2 дни |

| Изпитвания и измервания | Всички инсталации | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролни органи] | 4 дни |

| Приемо-предаване | Документация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] | 3 дни |

**Общ срок за етапа:** 25 работни дни (с възможност за паралелно изпълнение на някои дейности)

**KPI за завършителния етап:**

- **Срочност:** 100% спазване на планирания график

- **Качество:** 0% критични недостатъци при приемането

- **Екология:** 100% правилно управление на отпадъците

- **Документация:** 100% комплектност на предаваните документи

- **Функционалност:** 100% работещи инсталации при предаването

**Риск:** Забавяне при получаване на Акт 16 от общината. **Превенция:** Предварително съгласуване на датата с общинската администрация, подготовка на пълна документация предварително.

## 3.1.2.1. Вътрешно фирмена комуникация, координация, контрол и субординация

### 3.1.2.1.1. Мярка за устойчивост на вътрешнофирмената комуникация

За осигуряване на ефективна вътрешнофирмена комуникация, координация, контрол и субординация при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детско заведение База "Здравец", предлагаме следната система от четири специализирани мерки, съобразени с техническите спецификации и обема на работите.

#### Мярка 1: Система за вътрешнофирмена комуникация "Дневен информационен поток"

**Същност:** Осигуряване на навременна и точна информация между всички работни звена за координирано изпълнение на СМР с обем 582,02 м² винилови настилки, 85,98 м² фаянсови облицовки, 120 бр. LED осветителни тела и останалите дейности по техническата спецификация.

**Конкретни дейности:**

1. **Ежедневни оперативни съвещания** — всяка сутрин в 7:30 ч. за 15 минути

2. **Дневни информационни бюлетини** — разпространение до 8:00 ч. сред всички звена

3. **Уведомителна система за критични събития** — незабавно информиране при проблеми

4. **Седмични координационни срещи** — всеки петък в 16:00 ч. за планиране на следващата седмица

**Времеви план:** Ежедневно през целия период на изпълнение на договора (от мобилизация до предаване)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] с конкретни задължения:

- Организиране и провеждане на ежедневните съвещания

- Изготвяне на дневните информационни бюлетини

- Координация на информационните потоци между звената

- Документиране на взетите решения и следене на изпълнението

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневен контрол на присъствието на представители от всички звена

- Седмичен анализ на ефективността на комуникацията

- Месечни доклади за подобрения в комуникационния процес

- При констатирани пропуски → незабавна корекция на процедурите

**Очакван ефект:** Намаляване на грешките в комуникацията с ≥90%, подобряване на координацията между звената с ≥85%, съкращаване на времето за решаване на проблеми до максимум 2 часа.

#### Мярка 2: Система за координация "Ресурсно планиране и разпределение"

**Същност:** Ефективно разпределение и координация на човешки ресурси, материали и оборудване между различните етапи на строителството, особено при паралелно изпълнение на електромонтажни работи (154 лампени излаза, 94 контактни излаза) и довършителни дейности.

**Конкретни дейности:**

1. **Седмично планиране на ресурси** — разпределение на екипи по обекти и дейности

2. **Ежедневно проследяване на ресурсите** — контрол на наличност и местоположение

3. **Координация при конфликти за ресурси** — приоритизиране и пренасочване

4. **Синхронизация на доставки** — координация с графика на работите

**Времеви план:**

- Седмично планиране — всеки четвъртък до 17:00 ч.

- Ежедневно проследяване — всяка сутрин от 8:00 до 8:30 ч.

- Оперативна координация — при необходимост в рамките на 30 минути

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] с конкретни задължения:

- Изготвяне на седмични планове за разпределение на ресурси

- Ежедневен мониторинг на използването на ресурси

- Решаване на конфликти при споделяне на ресурси между звена

- Координация с доставчиците за синхронизация на доставките

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневни проверки на ефективността на използване на ресурсите

- Седмични анализи на отклоненията от планираното разпределение

- При констатирано неефективно използване → корекция в разпределението в рамките на 24 часа

**Очакван ефект:** Повишаване на ефективността на използване на ресурсите с ≥20%, намаляване на простоите поради липса на материали/оборудване до <2% от работното време.

#### Мярка 3: Система за контрол "Многостепенна проверка на качеството"

**Същност:** Осъществяване на систематичен контрол на качеството на изпълнение между различните звена, особено при критични дейности като полагане на 582,02 м² винилови настилки, монтаж на 120 бр. LED осветителни тела и изпълнение на електроинсталации с проводници ПВВ-МБ1.

**Конкретни дейности:**

1. **Входящ контрол на материали** — проверка при всяка доставка

2. **Междинен контрол на изпълнение** — проверка на всеки завършен етап

3. **Финален контрол преди предаване** — цялостна проверка на звеното

4. **Кръстосани проверки между звена** — взаимен контрол на качеството

**Времеви план:**

- Входящ контрол — при всяка доставка в рамките на 2 часа

- Междинен контрол — при завършване на всеки етап от дейността

- Финален контрол — преди предаване към следващото звено

- Кръстосани проверки — седмично по график

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] с конкретни задължения:

- Организиране на контролните процедури

- Обучение на звената за стандартите на качество

- Документиране на резултатите от проверките

- Координация на корективни действия при констатирани несъответствия

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневни проверки на спазването на контролните процедури

- Седмични анализи на качеството по звена

- При констатирани несъответствия → незабавно спиране на работата и корекция

**Очакван ефект:** Намаляване на дефектите при изпълнение с ≥95%, съкращаване на времето за корекции до максимум 4 часа, постигане на 100% съответствие с техническите спецификации.

#### Мярка 4: Система за субординация "Ясна йерархична структура с правомощия"

**Същност:** Установяване на ясна йерархична структура с конкретни правомощия и отговорности за всяко ниво на управление, осигуряваща ефективно вземане на решения при изпълнение на комплексните дейности по ремонта на детското заведение.

**Конкретни дейности:**

1. **Дефиниране на йерархични нива** — ясно разграничение на правомощията

2. **Установяване на процедури за ескалация** — стъпки при решаване на проблеми

3. **Регулярни отчети по йерархията** — информационни потоци нагоре и надолу

4. **Обучение за субординация** — запознаване на екипите с йерархията

**Времеви план:**

- Дефиниране на йерархията — в първия ден от мобилизацията

- Обучение на екипите — в първите 3 дни от започване на работите

- Регулярни отчети — ежедневно по установен график

- Преглед на ефективността — месечно

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] с конкретни задължения:

- Изготвяне на организационна схема с ясни правомощия

- Провеждане на обучения за субординация

- Мониторинг на спазването на йерархичните процедури

- Решаване на конфликти свързани със субординацията

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневни проверки на спазването на субординацията

- Седмични анализи на ефективността на йерархичната структура

- При констатирани нарушения → незабавна корекция и допълнително обучение

**Очакван ефект:** Съкращаване на времето за вземане на решения с ≥50%, намаляване на конфликтите между звената с ≥80%, подобряване на общата дисциплина и организация с ≥90%.

#### Обобщена таблица за координация на мерките

| Мярка | Честота | Отговорен | Основен KPI |

|-------|---------|-----------|-------------|

| Комуникация | Ежедневно 7:30 ч. | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] | 90% намаляване на грешки |

| Координация | Седмично планиране | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] | 20% повишаване на ефективност |

| Контрол | При всеки етап | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | 95% намаляване на дефекти |

| Субординация | Ежедневен мониторинг | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] | 50% по-бързи решения |

**Риск:** Съпротива от страна на работниците към новите процедури. **Превенция:** Задължително обучение в първите 3 дни и обяснение на ползите от системата за всички участници.

**Синергичен ефект:** Комбинираното прилагане на четирите мерки ще осигури цялостно подобрение на вътрешнофирмената организация с очакван общ ефект от ≥30% повишаване на ефективността на изпълнение на проекта.

### 3.1.2.1.2. Мярка за прецизност на вътрешнофирмените процеси

За осигуряване на прецизност и устойчивост на вътрешнофирмените процеси при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детско заведение База "Здравец", предлагаме интегрирана система от взаимосвързани мерки, които адресират специфичните предизвикателства на проекта с обем 582,02 м² винилова настилка, 85,98 м² фаянс, 120 бр. LED осветителни тела и 118,31 т строителен отпадък.

#### Мярка 1: Система за електронно проследяване на задачите

**Същност:** Цифрово управление на всички задачи и срокове в реално време за всички етапи от демонтажа на съществуващи облицовки до пуско-наладъчните работи на електроинсталациите.

**Конкретни дейности:**

1. **Въвеждане на всички задачи в електронна система** — създаване на цифрови карти за всяка дейност (демонтаж, измазване, полагане на 582,02 м² винилова настилка, монтаж на 120 бр. LED тела)

2. **Ежедневно актуализиране на статуса** — до 17:00 ч. всеки работен ден

3. **Автоматични напомняния** — 24 часа преди критични срокове

4. **Генериране на отчети** — ежедневни и седмични анализи на напредъка

**Времеви план:**

- Внедряване на системата — първата седмица от мобилизацията

- Обучение на персонала — дни 2-4 от мобилизацията

- Активно използване — през целия период на изпълнение

- Архивиране на данните — до 30 дни след приключване на проекта

**Отговорен експерт:** Координатор качество с конкретни задължения:

- Поддържане на електронната система и актуализиране на данните

- Обучение на ръководителите на работни звена за работа със системата

- Генериране на ежедневни отчети за напредъка по всички дейности

- Координация с Техническия ръководител за корекции при забавяния

**Контрол и мониторинг:**

- **Ежедневни автоматични отчети** до 18:00 ч. с процент изпълнение по дейности

- **Седмични анализи** на изпълнението с препоръки за оптимизация

- При отклонение >10% от планирания график → незабавна ескалация към Ръководителя проект

- **Месечни одити** на системата за проверка на точността на данните

**KPI:** 100% проследимост на всички задачи, намаляване на забавянията с ≥80%, подобряване на координацията между звената с ≥70%.

**Очакван ефект:** Пълна прозрачност на процесите, елиминиране на дублиращи се дейности, оптимизация на ресурсите при полагане на настилки и монтаж на електроинсталации.

#### Мярка 2: Стандартизирани протоколи за комуникация и субординация

**Същност:** Унифицирани процедури за комуникация между всички нива в организационната йерархия с ясно дефинирани канали за докладване и ескалация на проблеми.

**Конкретни дейности:**

1. **Създаване на матрица за субординация** — дефиниране на 4 нива: Ръководител проект → Технически ръководител → Ръководители звена → Изпълнители

2. **Ежедневни координационни срещи** — 7:30 ч. с участие на ръководителите на звена

3. **Стандартизирани формуляри** за докладване на напредъка по ключови дейности (измазване, настилки, електромонтаж)

4. **Процедури за ескалация** — при проблеми с материали, оборудване или качество

**Времеви план:**

- Изготвяне на протоколите — първите 2 дни от мобилизацията

- Обучение на ръководителите — ден 3 от мобилизацията

- Внедряване — от ден 4 до края на проекта

- Преглед и корекции — всеки месец

**Отговорен експерт:** Ръководител проект с конкретни задължения:

- Изготвяне на организационна схема с ясни правомощия за всяко ниво

- Провеждане на обучения за субординация и комуникационни процедури

- Мониторинг на спазването на йерархичните процедури

- Решаване на конфликти свързани със субординацията и комуникацията

**Контрол и мониторинг:**

- **Ежедневни проверки** на спазването на комуникационните протоколи

- **Седмични анализи** на ефективността на субординацията

- При констатирани нарушения → незабавна корекция и допълнително обучение

- **Месечни оценки** на удовлетвореността от комуникацията

**KPI:** Съкращаване на времето за вземане на решения с ≥50%, намаляване на конфликтите между звената с ≥80%, подобряване на общата дисциплина с ≥90%.

**Очакван ефект:** Ясна йерархия на отговорностите, бърза реакция при проблеми, минимизиране на грешки при предаване на информация между нивата.

#### Мярка 3: Система за превантивен контрол и корекция

**Същност:** Проактивна система за идентифициране и предотвратяване на отклонения в качеството и сроковете преди те да се превърнат в проблеми.

**Конкретни дейности:**

1. **Контролни точки по етапи** — задължителни проверки при завършване на всеки 25% от дейността

2. **Превантивни инспекции** — ежедневни проверки на критични процеси (измазване, полагане на настилки)

3. **Система за ранно предупреждение** — индикатори за потенциални забавяния или дефекти

4. **Корективни действия** — стандартизирани процедури за отстраняване на отклонения

**Времеви план:**

- Дефиниране на контролните точки — първата седмица

- Обучение на контролиращия персонал — дни 3-5 от мобилизацията

- Активно прилагане — през целия период на изпълнение

- Анализ на ефективността — месечно

**Отговорен експерт:** Главен инженер с конкретни задължения:

- Определяне на критичните контролни точки за всяка дейност

- Провеждане на превантивни инспекции и документиране на резултатите

- Координация с Техническия ръководител за корективни действия

- Анализ на тенденциите и препоръки за подобрения

**Контрол и мониторинг:**

- **Ежедневни превантивни проверки** на критични дейности

- **Седмични анализи** на ефективността на превантивните мерки

- При установяване на риск → незабавно прилагане на корективни действия

- **Месечни отчети** за ефективността на системата

**KPI:** Намаляване на дефектите с ≥95%, съкращаване на времето за корекции с ≥60%, подобряване на общото качество с ≥85%.

**Очакван ефект:** Минимизиране на преработки, осигуряване на стабилно качество при всички дейности, оптимизация на разходите за материали и труд.

#### Интегрирана таблица за координация на мерките

| Мярка | Честота контрол | Отговорен | Основен KPI | Връзка с процесите |

|-------|----------------|-----------|-------------|-------------------|

| Електронно проследяване | Ежедневно 18:00 ч. | Координатор качество | 80% намаляване забавяния | Комуникация + Координация |

| Протоколи субординация | Ежедневно 7:30 ч. | Ръководител проект | 50% по-бързи решения | Субординация + Комуникация |

| Превантивен контрол | При всеки етап | Главен инженер | 95% намаляване дефекти | Контрол + Координация |

**Устойчивост на системата:**

Всички три мерки са проектирани да функционират независимо от промени в персонала чрез:

- **Документирани процедури** — всички протоколи са записани и достъпни

- **Дублиращо обучение** — минимум 2 лица владеят всяка процедура

- **Автоматизирани процеси** — електронната система работи независимо от човешкия фактор

- **Регулярни одити** — месечни проверки за спазване на процедурите

**Риск:** Съпротива от страна на работниците към новите цифрови процедури. **Превенция:** Задължително обучение в първите 5 дни, демонстрация на ползите и постепенно внедряване с подкрепа от ръководителите.

**Синергичен ефект:** Комбинираното прилагане на трите мерки ще осигури цялостно подобрение на вътрешнофирмената организация с очакван общ ефект от ≥35% повишаване на ефективността при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детското заведение.

## 3.1.2.2. Система на комуникация и координация с възложителя

### 3.1.2.2.1. Мярка за прецизност на комуникацията с възложителя

#### Мярка 1: Стандартизирани формуляри за комуникация при СМР в детско заведение

**Същност:** Унифициране на всички видове комуникация с възложителя чрез специализирани формуляри, адаптирани към спецификата на ремонта и реконструкцията на детското заведение База "Здравец", за избягване на недоразумения и осигуряване на прецизна информация за всички етапи от изпълнението.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Разработване на специализирани формуляри (Ден 1-3):**

- Формуляр за **ежедневни отчети за СМР** с полета за: завършени м² винилова настилка (от общо 582,02 м²), монтирани LED осветителни тела (от общо 120 бр.), изпълнени електромонтажни работи по ПВВ-МБ1 проводници

- Формуляр за **координация с учебния процес** включващ: планирани шумни дейности (изкъртване мазилки, демонтаж), работни часове в близост до активни помещения, мерки за безопасност на децата

- Формуляр за **критични известия** при: констатирани дефекти в съществуващи конструкции, необходимост от промени в проекта, забавяния при доставки на материали

- Формуляр за **покривни работи** с данни за: метеорологични условия, завършени м² керемиди (от общо 100 м²), монтирана покривна ламарина (от общо 25 м²)

- Формуляр за **приемо-предавателни протоколи** по етапи с технически параметри съгласно спецификацията

2. **Цифровизация и интеграция (Ден 4-5):**

- Създаване на електронни версии с автоматично попълване на дати и номерация

- Интеграция с фотодокументация на изпълнените работи

- Настройка на автоматични напомняния за редовни отчети

3. **Обучение на персонала (Ден 6-8):**

- Практическо обучение на всички ключови специалисти за попълване на формулярите

- Демонстрация на връзката между формулярите и техническите спецификации

- Тестово попълване с реални данни от подготвителните работи

**Времеви план за прилагане:**

- **Подготовка:** Дни 1-3 от започване на договора

- **Внедряване:** Дни 4-8 с паралелно обучение

- **Активно използване:** От ден 9 до завършване на проекта

- **Ежедневно прилагане:** Всеки работен ден до 17:00 часа

**Отговорен експерт и конкретни задължения:**

**Координатор комуникация** — отговаря за:

- Разработване на всички типове формуляри съобразно техническите спецификации

- Ежедневен контрол за правилното попълване и изпращане към възложителя

- Актуализация на формулярите при промени в обхвата на работите

- Архивиране и систематизиране на цялата комуникация

- Координация с ръководителя на проекта за критични съобщения

**Контрол и мониторинг:**

- **Ежедневен контрол:** Проверка на качеството и пълнотата на изпратените формуляри до 18:00 часа

- **Седмичен анализ:** Преглед на ефективността на комуникацията и предложения за подобрения всеки петък

- **При отклонения:** Незабавно уведомяване на ръководителя на проекта и корективни действия в рамките на 2 часа

- **Месечна оценка:** Анализ на обратната връзка от възложителя и оптимизация на процесите

**KPI за измерване на ефекта:**

- **≥98% навременни ежедневни отчети** (изпратени до 17:00 часа)

- **100% използване на стандартизираните формуляри** за всички видове комуникация

- **≤24 часа време за отговор** на запитвания от възложителя

- **0 случая на недоразумения** поради непълна или неточна информация

**Очакван ефект:** Елиминиране на недоразуменията относно напредъка при изпълнение на 582,02 м² винилова настилка, 120 бр. LED осветителни тела и останалите СМР, подобряване качеството на предаваната информация с ≥90%, осигуряване на пълна проследимост на всички дейности и решения през целия период на изпълнение на ремонта и реконструкцията.

#### Специфични формуляри за детското заведение

| Тип формуляр | Честота използване | Ключови полета | Критичност |

|--------------|-------------------|----------------|-------------|

| Ежедневен СМР отчет | Всеки работен ден | Завършени м², монтирани елементи, работници на обект | Висока |

| Координация с учебен процес | При шумни дейности | Планирани часове, засегнати помещения, мерки за безопасност | Критична |

| Покривни работи | При метео условия | Атмосферни условия, възможност за работа, завършени м² | Висока |

| Електромонтаж в детско заведение | При ел. работи | Обезточени зони, тестове на безопасност, IP степени | Критична |

| Управление на отпадъци | Ежедневно | Количество отпадък (от общо 118,31 т), начин на съхранение | Средна |

**Риск:** Съпротива от страна на работниците към задължителното попълване на формуляри. **Превенция:** Демонстрация на ползите чрез съкратяване на времето за отговори на въпроси от възложителя и намаляване на преработки поради недоразумения.

**Интеграция с техническите спецификации:**

Всеки формуляр съдържа директни препратки към конкретните изисквания от техническата спецификация - например при отчитане на електромонтажните работи се посочват конкретните типове проводници (ПВВ-МБ1 3х2,5мм² за контакти, ПВВ-МБ1 3х1,5мм² за осветление) и се отчита напредъкът спрямо общия брой контактни излази (94 бр.) и лампени излази (154 бр.).

**Адаптация към активна детска градина:**

Формулярите включват специални секции за координация с педагогическия персонал, планиране на работите извън часовете на децата при критични дейности (демонтаж, шумни операции), и ежедневно отчитане на мерките за безопасност в съответствие с изискванията за работа в активно детско заведение.

### 3.1.2.2.2. Мярка за устойчивост на координацията с възложителя

#### Мярка 2: Седмични координационни срещи

**Същност:** Редовни лични срещи за обсъждане на напредъка и проблемите при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детското заведение База 'Здравец', осигуряващи навременно решаване на възникващи въпроси и поддържане на синхронизация между изпълнител и възложител.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Провеждане на седмични координационни срещи** — всеки петък в 14:00 ч. в офиса на възложителя или на строителната площадка (по договаряне)

- Представяне на седмичен отчет за напредъка по основните дейности: завършени м² винилова настилка (от общо 582,02 м²), монтирани LED осветителни тела (от общо 120 бр.), изпълнени електромонтажни работи (контактни излази от общо 94 бр., лампени излази от общо 154 бр.)

- Обсъждане на планираните дейности за следващата седмица с акцент върху координацията с учебния процес в детското заведение

- Идентифициране и анализ на възникнали проблеми или отклонения от графика

2. **Подготовка на седмични доклади** — до четвъртък 17:00 ч. преди всяка среща

- Количествен отчет на изпълнените СМР с процентно изпълнение спрямо общите количества

- Фотодокументация на ключови етапи (покривни работи с керемиди 100 м², покривна ламарина 25 м²)

- Анализ на съответствието с техническите спецификации и нормативните изисквания

- Прогноза за следващата седмица с акцент върху критичните дейности

3. **Водене на протоколи от срещите** — в реално време и разпространение до 24 часа

- Записване на всички взети решения и договорености

- Определяне на отговорни лица и срокове за изпълнение на конкретни задачи

- Документиране на промени в графика или техническите решения

**Времеви план за прилагане:**

- **Подготвителна фаза:** Първа седмица от започване на СМР — установяване на формата и съдържанието на докладите

- **Активна фаза:** Всяка седмица през целия период на изпълнение на договора (всеки петък в 14:00 ч.)

- **Завършителна фаза:** Последна среща в рамките на 3 работни дни след завършване на СМР за финално приемане

**Отговорен експерт и конкретни задължения:**

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] носи пълната отговорност за организацията и провеждането на седмичните координационни срещи със следните конкретни задължения:

- Организира и ръководи всички седмични срещи с възложителя

- Подготвя седмичните доклади с количествени и качествени показатели

- Координира участието на специализираните експерти при обсъждане на технически въпроси

- Следи изпълнението на взетите решения и договорености от предишни срещи

- Поддържа актуална документация за всички координационни дейности

**Контрол и мониторинг:**

- **Вътрешна оценка:** Месечен преглед на ефективността на срещите от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] с анализ на времето за решаване на проблемите и качеството на комуникацията

- **Корективни действия:** При установяване на неефективност в комуникацията — промяна в честотата на срещите (до 2 пъти седмично при критични етапи) или включване на допълнителни експерти

- **Обратна връзка:** Тримесечна анкета с възложителя за оценка на качеството на координацията и предложения за подобрения

**KPI за измерване на ефективността:**

- ≥95% спазване на планираните срокове за провеждане на срещите

- ≤48 часа средно време за решаване на проблемите, идентифицирани по време на срещите

- 100% документиране на взетите решения в протоколи

- ≤5% отклонение от седмичните планове, обсъдени на срещите

**Очакван ефект:** Навременно решаване на проблемите и въпросите при изпълнение на ремонта на детското заведение, подобряване на взаимодействието между изпълнител и възложител с ≥90% намаляване на времето за вземане на решения, осигуряване на пълна прозрачност при изпълнението на 582,02 м² винилова настилка, 120 бр. LED осветителни тела и останалите СМР според техническите спецификации.

**Риск:** Конфликт в графиците между възложител и изпълнител за провеждане на срещите. **Превенция:** Определяне на алтернативни дни и часове (понеделник или сряда в 16:00 ч.) и възможност за провеждане на онлайн срещи при форсмажорни обстоятелства.

**Интеграция със системата за управление на проекта:**

Седмичните координационни срещи са интегрирани с общата система за управление на договора (описана в т. 2) чрез директна връзка с месечните отчети за напредъка и системата за контрол на качеството (т. 3). Всички решения, взети на срещите, се отразяват в актуализирания график за изпълнение и се координират с мерките за осигуряване на безопасност при работа в активно детско заведение.

### 3.1.2.2.3. Мярка за прецизност на координацията с възложителя

#### Мярка 3: Система за проследяване на заявки и отговори

**Наименование:** Система за проследяване на заявки и отговори

**Същност:** Електронен регистър за всички заявки към възложителя и получените отговори с цел осигуряване на пълна проследимост и навременност при координацията на ремонта на детското заведение База "Здравец".

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Създаване на електронен регистър (Седмица 1)**

- Разработване на Excel база данни с полета: уникален номер заявка, дата на подаване, тема/предмет, приоритет (висок/среден/нисък), срок за отговор, статус, получен отговор, дата на отговор

- Настройка на автоматични напомняния за просрочени заявки чрез условно форматиране

- Създаване на шаблони за стандартни заявки: съгласуване на материали (винилова настилка 582,02 м², LED осветителни тела 120 бр.), промени в графика, достъп до помещения

2. **Регистриране и категоризиране на заявки (Ежедневно)**

- Присвояване на уникален номер по формат: БЗ-ГГГГ-ММ-ДД-ХХХ (База Здравец-година-месец-ден-пореден номер)

- Категоризиране по тип: технически въпроси, съгласувания, промени в обхвата, безопасност, достъп

- Определяне на приоритет според въздействието върху критичния път на проекта

- Въвеждане в регистъра в рамките на 2 часа от възникване на въпроса

3. **Проследяване и контрол на сроковете (Ежедневно)**

- Ежедневна проверка на статуса на всички активни заявки до 09:00 ч.

- Изпращане на напомняния към възложителя при приближаване на срока (24 часа преди изтичане)

- Ескалация при просрочие: първо напомняне след 24 часа, второ след 48 часа, докладване до ръководството след 72 часа

4. **Документиране и архивиране (Седмично)**

- Създаване на седмични отчети за статуса на заявките с анализ на средното време за отговор

- Архивиране на приключени заявки с пълна документация

- Актуализиране на базата данни с получените отговори и тяхното въздействие върху изпълнението

**Времеви план за прилагане:**

- **Седмица 1:** Създаване и настройка на електронния регистър

- **Седмица 2-до приключване:** Ежедневно използване и поддържане

- **Всяка седмица:** Генериране на отчети и анализ на ефективността

- **Месечно:** Преглед и оптимизация на процеса

**Конкретен експерт и задължения:**

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен координатор]

**Конкретни задължения:**

- Поддържа и актуализира електронния регистър ежедневно

- Следи сроковете за отговори и изпраща напомняния

- Координира с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] при технически заявки

- Подготвя седмични отчети за статуса на заявките

- Осъществява връзка с възложителя при ескалация на просрочени заявки

- Архивира документацията по приключени заявки

**Контрол и мониторинг:**

| Дейност | Честота | Отговорник | Действие при отклонение |

|---------|---------|------------|-------------------------|

| Проверка на регистъра | Ежедневно 09:00 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен координатор] | Незабавно актуализиране |

| Изпращане на напомняния | При приближаване на срок | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен координатор] | Ескалация до ръководство |

| Седмичен отчет | Всеки петък | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен координатор] | Анализ на причините за забавяне |

| Месечен анализ | Последният работен ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] | Корекция на процеса |

**Корективни действия при отклонения:**

- При средно време за отговор >48 часа: промяна в начина на комуникация (телефонен контакт преди писмена заявка)

- При >10% просрочени заявки: организиране на извънредна среща с възложителя

- При критични заявки без отговор >24 часа: директен контакт с ръководството на възложителя

**KPI за измерване на ефективността:**

- **100% проследимост** на всички заявки с уникален номер и статус

- **≤24 часа** средно време за получаване на отговор при стандартни заявки

- **≤8 часа** време за отговор при критични заявки (свързани с безопасност или спиране на работа)

- **≥95% точност** при регистриране на заявки в рамките на 2 часа

- **0% загубени заявки** без документиране в системата

- **≤5% просрочени заявки** от общия брой активни заявки

**Очакван ефект:**

Осигуряване на пълна прозрачност и контрол при координацията с възложителя по време на ремонта на детското заведение. Намаляване на времето за решаване на въпроси с **≥40%** спрямо стандартната практика. Предотвратяване на забавяния в изпълнението на критични дейности като полагане на 582,02 м² винилова настилка и монтаж на 120 бр. LED осветителни тела поради липса на навременни съгласувания. Подобряване на качеството на комуникацията с възложителя чрез структуриран подход и документирана история на всички взаимодействия.

**Риск:** Технически проблеми с електронната система или загуба на данни от регистъра. **Превенция:** Ежедневно backup на базата данни на два различни носителя и поддържане на хартиен дублиращ регистър за критични заявки.

**Интеграция с координационните процеси:**

Системата за проследяване на заявки е пряко свързана със седмичните координационни срещи (описани в т. 3.1.2.2.1), като всички активни заявки се разглеждат като задължителна точка от дневния ред. Статистиката от регистъра се използва за оценка на ефективността на комуникацията и за планиране на честотата на срещите според интензивността на заявките в различните етапи от ремонта.

**Специфични приложения за проекта:**

- **Съгласуване на материали:** Всички заявки за одобрение на конкретни марки и модели (особено за винилова настилка, фаянс 85,98 м², LED осветителни тела) се регистрират с приоритет "висок"

- **Достъп до помещения:** Заявки за достъп до конкретни зони на детското заведение се координират с работното време на заведението

- **Промени в обхвата:** Всички предложения за технически промени се документират с пълно обосноваване и въздействие върху срока и бюджета

- **Безопасност:** Заявки свързани с безопасността на децата и персонала получават най-висок приоритет с изискване за отговор до 4 часа

## 3.1.2.3. Система на комуникация и координация с останалите участници в строителния процес

### 3.1.2.3.1. Мярка за прецизност на комуникацията с външни участници

За осигуряване на прецизна и ефективна комуникация с всички външни участници в процеса на ремонт и реконструкция на детско заведение База "Здравец", предлагаме следната специализирана мярка, адаптирана към спецификата на обекта и изискванията за безопасност при работа в действащо детско заведение.

#### Мярка 1: Единна система за документирана комуникация с външни участници

**Наименование:** Структурирана система за комуникация и документиране на взаимодействията с външни участници в строителния процес

**Същност:**

Създаване на централизирана система за управление на всички видове комуникация с външни участници (подизпълнители, доставчици, надзор, контролни органи), която осигурява пълна проследимост, навременност и точност на информационния обмен. Системата е специално адаптирана към спецификата на ремонта в детско заведение, където координацията с управлението на заведението и осигуряването на безопасност са критични фактори.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Създаване на комуникационен регистър** (Ден 1-2)

- Изготвяне на електронен регистър с всички външни участници

- Регистриране на контактни данни, отговорности и графици за достъпност

- Създаване на матрица за типове комуникация по фази на проекта

2. **Установяване на комуникационни протоколи** (Ден 3-5)

- Дефиниране на стандартни формати за различни типове съобщения

- Създаване на шаблони за заявки, потвърждения и отчети

- Установяване на приоритети и времеви рамки за отговор

3. **Внедряване на документационна система** (Ден 6-10)

- Настройване на система за архивиране на всички комуникации

- Обучение на екипа за използване на системата

- Тестване и финализиране на процедурите

**Времеви план за прилагане:**

- **Дни 1-2:** Подготовка на регистъра и идентификация на участниците

- **Дни 3-5:** Разработване на протоколи и шаблони

- **Дни 6-10:** Внедряване и тестване на системата

- **От ден 11:** Пълноценно функциониране през целия строителен процес

**Отговорен експерт и конкретни задължения:**

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проект] отговаря за:

- Поддържане на актуален регистър с всички външни участници

- Координиране на комуникацията с подизпълнители за електромонтажни работи (154 лампени излаза, 94 контактни излаза)

- Осигуряване на навременна комуникация с доставчици на материали (винилова настилка 582,02 м², фаянс 85,98 м², теракота 31,70 м²)

- Документиране на всички съгласувания с управлението на детското заведение относно работния график

- Координация с контролните органи за спазване на изискванията по ПБЗ

**Контрол и мониторинг:**

- **Ежедневен контрол:** Проверка на регистрираните комуникации и изпълнение на отговори в срок

- **Седмичен преглед:** Анализ на ефективността на комуникацията и актуализиране на процедурите

- **При отклонения:** Незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проект] и предприемане на корективни действия

- **Месечен отчет:** Статистика за времето за отговор, брой нерешени въпроси и предложения за подобрения

**Очакван ефект с измерими KPI:**

- **≤4 часа** време за отговор на критични заявки от външни участници

- **100% документирани** комуникации с външни участници

- **≥95% навременни** доставки на материали благодарение на подобрена координация

- **0 инцидента** поради липса на координация с управлението на детското заведение

- **≤2 работни дни** за решаване на технически въпроси с подизпълнители

**Специфични приложения за проекта:**

Системата ще осигури ефективна координация при критичните етапи от ремонта, включително съгласуване на достъпа до помещенията с управлението на детското заведение, координация с доставчиците на специализирани материали за детски заведения и навременно уведомяване на всички участници при промени в работния график поради специфичните изисквания за безопасност.

**Риск:** Забавяне в комуникацията поради технически проблеми или недостъпност на ключови участници. **Превенция:** Поддържане на алтернативни канали за комуникация (телефон, email, лично) и ежедневна проверка за активни заявки без отговор.

---

**Интеграция с общата комуникационна стратегия:**

Тази мярка се интегрира пряко със системата за комуникация с възложителя (описана в т. 3.1.2.2.1) чрез споделени протоколи за документиране и единни стандарти за времето за отговор. Всички критични въпроси, възникнали в комуникацията с външни участници, се ескалират автоматично към възложителя според установените приоритети.

**Специфични процедури за детското заведение:**

Предвид спецификата на обекта като детско заведение, системата включва специални протоколи за:

- **Координация на работния график** с дейностите на заведението за минимизиране на неудобствата

- **Безопасност на децата** - всички външни участници се уведомяват за специфичните изисквания за безопасност

- **Контрол на достъпа** - документиране на всички външни лица, влизащи в обекта

- **Управление на шума и прах** - координация на дейности, генериращи шум (демонтаж, изкъртване на мазилки) извън работното време на заведението

Тази мярка осигурява не само ефективна комуникация, но и пълна прозрачност и контрол върху всички взаимодействия с външни участници, което е критично за успешното изпълнение на ремонта в рамките на договорените срокове и при спазване на всички изисквания за безопасност и качество.

### 3.1.2.3.2. Мярка за устойчивост на комуникацията с външни участници

#### Мярка 1: Резервни канали за критична комуникация

**Наименование:** Система от резервни комуникационни канали за непрекъсната връзка с външни участници

**Същност:** Създаване на алтернативни начини за комуникация при технически проблеми, недостъпност на основните канали или спешни случаи, осигуряващи 100% достъпност на комуникацията с всички външни участници в строителния процес на ремонта на детското заведение База "Здравец".

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Създаване на многостепенна контактна база** (Дни 1-3):

- Събиране на минимум 3 контакта за всеки външен участник (основен телефон, резервен телефон, email, адрес)

- Документиране на работно време и предпочитани канали за комуникация

- Създаване на цифрова и физическа версия на контактната база

- Специфично за проекта: включване на контакти с управлението на детското заведение, доставчици на специализирани материали (винилова настилка 582,02 м², LED осветителни тела 120 бр., фаянс 85,98 м²)

2. **Изграждане на технологична инфраструктура** (Дни 2-5):

- Настройка на автоматично препращане на emails при недостъпност

- Конфигуриране на SMS уведомления за критични съобщения

- Създаване на WhatsApp/Viber групи за бърза комуникация

- Осигуряване на мобилен интернет и резервно захранване за комуникационните устройства

3. **Тестване на алтернативните канали** (Седмично):

- Проверка на функционалността на всички канали

- Тестване на времето за отговор по различните канали

- Актуализиране на контактните данни при промени

- Документиране на резултатите в контролен протокол

4. **Обучение на персонала** (Дни 4-7, след това месечно):

- Инструктаж за използване на резервните канали

- Процедури за ескалация при неуспешна комуникация

- Специфични протоколи за комуникация в детското заведение (тишина по време на дневния сън, координация с педагогическия персонал)

**Времеви план за прилагане:**

- **Подготвителна фаза:** Дни 1-7 от започване на договора

- **Оперативна фаза:** Ежедневно приложение през целия срок на изпълнение

- **Тестване:** Всеки понеделник от 08:00-09:00 часа

- **Актуализация:** При всяка промяна в състава на участниците или техните контакти

**Конкретен експерт и задължения:**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор външни връзки] със следните конкретни задължения:

- Поддържа и актуализира базата данни с контакти на всички външни участници

- Извършва седмичните тестове на резервните канали всеки понеделник до 09:00 часа

- Координира комуникацията при технически проблеми с основните канали

- Документира всички случаи на използване на резервни канали

- Обучава новопостъпили служители за работа със системата

- Осигурява 24/7 достъпност за критични ситуации чрез дежурен телефон

**Контрол и мониторинг:**

- **Честота на контрол:** Седмични тестове на всички резервни канали

- **Документиране:** Воден протокол за всеки тест с отбелязване на функционалност и време за отговор

- **Действия при отклонения:** При установяване на нефункциониращ канал → незабавна поправка в рамките на 2 часа

- **Отговорни за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор външни връзки] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

- **Ескалация:** При повече от 2 неуспешни канала за един участник → незабавно уведомяване на ръководството

**KPI за измерване на ефективността:**

- **≤30 секунди** време за превключване към резервен канал

- **100% функционалност** на резервните канали при седмичните тестове

- **≤4 часа** максимално време за възстановяване на нефункциониращ канал

- **0 случая** на загубена критична комуникация поради технически проблеми

**Очакван ефект:** Гарантиране на непрекъсната комуникация при всякакви обстоятелства, елиминиране на риска от забавяне на проекта поради комуникационни проблеми и осигуряване на 100% достъпност до всички външни участници в строителния процес.

**Специфични приложения за ремонта на детското заведение:**

| Тип участник | Основен канал | Резервен канал 1 | Резервен канал 2 | Критичност |

|--------------|---------------|------------------|------------------|-------------|

| Управление детско заведение | Служебен телефон | Мобилен директор | Email | Висока |

| Доставчик винилова настилка | Email заявки | Търговски представител | Склад | Висока |

| Доставчик LED осветление | Онлайн платформа | Телефон продажби | Технически отдел | Средна |

| Инспектор РДНСК | Служебен email | Служебен телефон | Лично посещение | Висока |

| Управител строителни отпадъци | Диспечер | Мобилен водач | Офис | Средна |

**Риск:** Едновременен отказ на множество комуникационни канали при природно бедствие или мащабна техническа авария. **Превенция:** Поддържане на физически контакти и възможност за лично посещение на ключови участници в рамките на 2 часа.

**Интеграция с проектните дейности:**

Системата се активира автоматично при критични етапи от ремонта:

- **Демонтаж на съществуващи облицовки** - координация с управлението за минимизиране на шум

- **Доставка на 582,02 м² винилова настилка** - резервни канали с доставчика за точно планиране

- **Монтаж на 120 бр. LED осветителни тела** - координация с електротехника за безопасност

- **Извозване на 118,31 т строителен отпадък** - резервна връзка с управителя на отпадъците

Мярката осигурява устойчивост на комуникационните процеси чрез технологично дублиране, процедурна стандартизация и превантивен контрол, гарантирайки непрекъснатост на информационните потоци с всички външни участници в строителния процес на ремонта на детското заведение.

### 3.1.2.3.3. Мярка за прецизност на координацията с външни участници

#### Мярка 3: Матрица на отговорностите и взаимодействията

**Същност:** Създаване на детайлна RACI матрица (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) за всички външни участници в процеса на ремонт и реконструкция на детското заведение База "Здравец", с ясно дефиниране на ролите, отговорностите и точките на взаимодействие за всяка дейност от техническата спецификация.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Идентификация и категоризиране на външни участници (Ден 1-2)**

- Картографиране на всички външни участници по фази на строителството

- Класифициране по степен на критичност за проекта

- Определяне на специфичните взаимодействия за ремонта на детското заведение

2. **Разработване на RACI матрица (Ден 3-5)**

- Създаване на детайлна матрица за всяка дейност от техническата спецификация

- Дефиниране на точните отговорности за доставка на материали (винилова настилка 582,02 м², LED осветителни тела 120 бр., теракота 31,70 м²)

- Установяване на координационни точки за критични дейности (електромонтажни работи, извозване на 118,31 т строителен отпадък)

3. **Съгласуване и валидиране (Ден 6-7)**

- Представяне на матрицата пред всички идентифицирани външни участници

- Получаване на писмено потвърждение за приемане на ролите

- Финализиране на окончателната версия

4. **Актуализиране при промени (текущо)**

- Преглед и корекция при промени в обхвата или участниците

- Уведомяване на засегнатите страни при модификации

- Поддържане на актуална версия през целия строителен процес

**Времеви план за прилагане:**

- **Дни 1-7:** Първоначална разработка и съгласуване

- **Седмично:** Преглед за необходимост от актуализации

- **При промени:** Незабавна корекция в рамките на 24 часа

- **Месечно:** Пълен одит на матрицата и ефективността ѝ

**Конкретен експерт и задължения:**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен координатор]

- Разработва и поддържа RACI матрицата

- Координира процеса на съгласуване с всички външни участници

- Следи за спазването на дефинираните роли и отговорности

- Инициира корекции при констатирани отклонения

- Докладва месечно на ръководителя на проекта за ефективността на матрицата

**Поддържащ персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен асистент]

- Поддържа актуална база данни с контактите на външните участници

- Разпространява актуализации на матрицата

- Документира всички промени и съгласувания

**Контрол и мониторинг:**

- **Седмичен преглед:** Всеки понеделник проверка за спазване на дефинираните роли

- **Месечен одит:** Пълна оценка на ефективността на координацията

- **При отклонения:** Незабавно съвещание с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен координатор] и засегнатите участници

- **Корективни действия:** Актуализиране на матрицата в рамките на 24 часа при констатирани проблеми

- **Документиране:** Воденето на регистър с всички промени и тяхната обосновка

**Очакван ефект и KPI:**

- **≥95% спазване** на дефинираните роли и отговорности от всички участници

- **0 случая** на дублиране или пропуск в отговорностите

- **≤24 часа** време за разрешаване на конфликти в отговорностите

- **100% актуалност** на матрицата при промени в проекта

- Елиминиране на объркване относно "кой прави какво" при критични дейности

**Специфично приложение за ремонта на детското заведение:**

| Външен участник | Критични дейности | Роля в RACI | Координационни точки |

|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|

| Управление детско заведение | Достъп до помещения, график на работа | Consulted/Informed | Ежедневно 07:30 и 16:30 |

| Доставчик винилова настилка | Доставка 582,02 м² материал | Responsible | 3 дни преди полагане |

| Доставчик LED осветление | Доставка 120 бр. осветителни тела | Responsible | При готовност на ел. инсталация |

| РДНСК инспектор | Одобрения и контрол | Accountable | При завършване на етапи |

| Управител строителни отпадъци | Извозване 118,31 т отпадък | Responsible | При натрупване >10 т |

| ЕВН електроразпределение | Временно захранване | Consulted | При електромонтажни работи |

| Водоснабдяване | Временно водоподаване | Consulted | При ВиК работи |

**Риск:** Отказ на външен участник да спази дефинираната си роля, което може да доведе до забавяне на критични дейности. **Превенция:** Писмено потвърждение на приемане на ролите от всички участници и дефиниране на алтернативни решения в матрицата.

**Риск:** Промяна в състава на външните участници по време на изпълнението. **Превенция:** Процедура за бърза актуализация на матрицата и незабавно информиране на всички засегнати страни.

**Интеграция с координационните процеси:**

Матрицата се интегрира с описаната в т. 3.1.2.3.1 система за комуникация и т. 3.1.2.3.2 система за резервни канали, осигурявайки тройна гаранция за прецизна координация:

- **Ясни роли** (RACI матрица)

- **Ефективна комуникация** (структурирани канали)

- **Устойчивост** (резервни възможности)

Мярката гарантира, че всеки външен участник знае точно какви са неговите отговорности, към кого да се обърне при проблеми и в какви срокове да изпълни задълженията си, елиминирайки риска от координационни грешки при ремонта на детското заведение База "Здравец".

## 3.1.2.4. Система на комуникация с държавни, общински органи и други институции

### 3.1.2.4.1. Мярка за прецизност на комуникацията с институции

#### Мярка 1: Календар на задължителните взаимодействия с институции

**Същност:** Създаване и поддържане на детайлен календар за планиране и проследяване на всички задължителни комуникации и срокове с държавни, общински органи и институции при ремонта на детското заведение База "Здравец" в гр. Смолян, с акцент върху специфичните изисквания за детски заведения в планински условия.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

**1. Подготвителна фаза (Дни 1-5 от договора)**

**1.1. Картографиране на институционалните взаимодействия**

- Идентифициране на всички институции с отношение към ремонта: РДНСК Смолян, Община Смолян - отдел "Архитектура и строителство", РЗИ Смолян (специфични изисквания за детски заведения), РИОСВ Пловдив, Дирекция "Пожарна безопасност" Смолян, ЕВН електроразпределение, "Водоснабдяване и канализация" Смолян

- Анализ на специфичните изисквания за детски заведения в планински условия съгласно Наредба № РД-02-20-2 за достъпност и универсален дизайн

- Проучване на местните особености в административните процедури в Община Смолян

**1.2. Създаване на мастър календар**

- Въвеждане на всички нормативни срокове от ЗУТ, Наредба № 3/2003 за актове и протоколи, Наредба за строителни отпадъци ПМС 277/2012

- Планиране на критичните точки: уведомяване за започване на СМР (чл. 168 ЗУТ), междинни приемания по етапи, уведомяване за завършване (чл. 169 ЗУТ)

- Специфично за детското заведение: съгласуване на график с управлението за минимизиране на нарушения в учебния процес

**1.3. Цифровизация и автоматизация**

- Внедряване на електронен календар с автоматични напомняния 7, 3 и 1 ден преди критични срокове

- Интеграция с документооборота за автоматично генериране на уведомления

- Създаване на backup система при технически проблеми

**2. Оперативна фаза (Целия период на изпълнение)**

**2.1. Проактивна подготовка на документи**

- Подготвяне на стандартизирани шаблони за уведомления към РДНСК, Община Смолян, РЗИ

- Предварително събиране на документи за приемания 5 работни дни преди планираните срокове

- Специална подготовка за документи свързани с детското заведение: сертификати за безопасност на материалите, протоколи за качество на въздуха в помещенията

**2.2. Координация със специфичните изисквания за планински условия**

- Отчитане на сезонните ограничения при транспорт на материали в планински условия

- Координация с метеорологичните условия при планиране на външните работи

- Специално внимание към изискванията за отопление и вентилация в планински климат

**Времеви план за прилагане:**

| Дейност | Период | Честота | Критични точки |

|---------|--------|---------|----------------|

| Подготовка на календар | Дни 1-5 | Еднократно | До подписване на договор |

| Актуализация при промени | Целия период | При нужда | До 24 часа от промяната |

| Седмичен преглед | Всяка седмица | Петък 16:00 | Подготовка за следващата седмица |

| Месечен анализ | Всеки месец | Последен работен ден | Оценка на спазването на сроковете |

| Подготовка документи | 5 дни преди срок | По календар | Критични административни срокове |

| Координация с детското заведение | Ежедневно | 07:30 и 16:30 | Начало и край на работния ден |

**Конкретен експерт и задължения:**

**Юрисконсулт на дружеството** носи основната отговорност за мярката с конкретните задължения:

- Поддържа и актуализира календара на ежедневна база

- Следи промените в нормативната база чрез абонамент за Държавен вестник и уведомления от МРРБ

- Подготвя всички документи за институционални взаимодействия

- Координира комуникацията с РДНСК Смолян и Община Смолян

- Осъществява връзка с управлението на детското заведение за съгласуване на графици

**Ръководител обект** подпомага юрисконсулта със следните задължения:

- Предоставя технически данни за подготовка на документи

- Информира за промени в графика на строителството

- Участва в координационните срещи с институциите

- Отговаря за техническата част при приемания и контроли

**Контрол и мониторинг:**

**Седмичен контрол (всеки петък 16:00):**

- Преглед на предстоящите срокове за следващите 14 дни

- Проверка на готовността на документи за предстоящи процедури

- Оценка на риска от просрочване и планиране на корективни действия

- **При отклонение:** незабавно уведомяване на ръководителя обект и планиране на извънредни действия

**Месечен анализ (последен работен ден):**

- Статистика за спазването на сроковете през изминалия месец

- Анализ на причините за евентуални забавяния

- Актуализация на процедурите при установени слабости

- **При системни проблеми:** извънреден одит на процеса и корекция на календара

**Специфичен контрол за детското заведение:**

- Ежедневна координация с управлението на заведението в 07:30 и 16:30

- Седмично съгласуване на графика за следващата седмица

- Месечно планиране на дейности с минимално въздействие върху учебния процес

**KPI за измерване на ефективността:**

- **100% спазване** на нормативните срокове за уведомления към институции

- **≤24 часа** време за реакция при промени в нормативната база

- **≥95% готовност** на документи 3 дни преди необходимите срокове

- **0 просрочвания** при критични административни процедури

- **≤2 часа** време за координация при извънредни ситуации с институции

**Очакван ефект:**

**Краткосрочен ефект (първи месец):**

- Елиминиране на риска от просрочване на административни срокове

- Подобряване на отношенията с местните институции чрез проактивна комуникация

- Намаляване на времето за административни процедури с 30% чрез предварителна подготовка

**Средносрочен ефект (период на изпълнение):**

- Създаване на устойчива система за институционална комуникация

- Минимизиране на административните забавяния при ремонта на детското заведение

- Оптимизиране на работния график в съответствие с изискванията на детското заведение

**Дългосрочен ефект:**

- Изграждане на репутация на надежден партньор пред институциите в Смолян

- Създаване на база данни с най-добри практики за бъдещи проекти в региона

- Повишаване на ефективността при изпълнение на обществени поръчки

**Специфични рискове и превантивни мерки:**

**Риск:** Промени в нормативната база по време на изпълнението, които могат да повлияят на административните процедури.

**Превенция:** Ежедневно проследяване на Държавен вестник и поддържане на директни контакти с юридическите отдели на ключовите институции за получаване на предварителна информация.

**Риск:** Специфични изисквания на местните институции в Смолян, които не са отразени в общонационалната нормативна база.

**Превенция:** Предварителни консултации с всички институции в първите 3 дни от договора за уточняване на местните особености и изисквания.

**Риск:** Конфликт между графика на строителството и работния режим на детското заведение, водещ до необходимост от промени в планираните административни процедури.

**Превенция:** Тримесечно планиране с управлението на детското заведение и гъвкавост в календара за адаптиране към учебния график.

**Интеграция с общата стратегия:**

Календарът се интегрира с описаните в т. 3.1.2.2 система за комуникация с възложителя и т. 3.1.2.3 система за координация с останалите участници, осигурявайки синхронизирана комуникация на всички нива и гарантирайки, че институционалните изисквания са винаги в синхрон с техническия напредък на ремонта на детското заведение База "Здравец".

### 3.1.2.4.2. Мярка за устойчивост на координацията с институции

#### Мярка 2: Система за проследяване на административни процедури

**Същност:** Електронно проследяване на всички заявления и процедури в реално време за осигуряване на непрекъсната координация с държавните и общински органи по време на ремонта и реконструкцията на детското заведение База "Здравец".

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Създаване на електронен регистър на процедури (Ден 1-3)**

- Разработване на Excel база данни с полета: номер на процедура, институция, тип документ, дата на подаване, очакван срок за отговор, статус, отговорно лице

- Включване на всички процедури свързани с ремонта: уведомления за започване на СМР, заявления за временно ограничаване на движението, съгласувания за работа в близост до детското заведение

- Интегриране с календара за координация (описан в т. 3.1.2.4.1)

2. **Автоматизирано проследяване и напомняния (Ден 4-7)**

- Настройка на автоматични напомняния в Outlook за критични срокове

- Създаване на седмични отчети за статуса на всички висящи процедури

- Въвеждане на цветово кодиране: зелено (в срок), жълто (приближава краен срок), червено (просрочено)

3. **Ежедневно актуализиране и мониторинг (Дни 8-край на договора)**

- Ежедневна проверка на електронните системи на институциите за промени в статуса

- Обновяване на регистъра с получени документи и нови заявления

- Координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство] за планиране на дейности в зависимост от административните срокове

**Времеви план за прилагане:**

- **Седмица 1:** Създаване и настройка на системата

- **Седмица 2-край:** Оперативно използване и поддържане

- **Ежедневно:** Актуализиране на данните до 09:00 часа

- **Всеки петък:** Генериране на седмичен отчет за статуса

**Отговорен експерт и конкретни задължения:**

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен специалист] отговаря за:

- Поддържане на актуалността на електронния регистър

- Ежедневно проследяване на статуса на всички процедури

- Координация с институциите при забавяния или проблеми

- Изготвяне на седмични отчети за ръководството

- Предупреждаване на строителния екип при критични срокове

**Контрол и мониторинг:**

- **Ежедневен контрол:** Преглед на системата до 09:00 часа всеки работен ден

- **Седмичен мониторинг:** Анализ на тенденциите и идентифициране на проблемни области

- **При отклонения:** Незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] и предприемане на корективни действия

- **Месечен одит:** Проверка на ефективността на системата и въвеждане на подобрения

**Очакван ефект:**

- **KPI:** 100% проследимост на административните процедури

- **Целева стойност:** Намаляване на времето за получаване на разрешения с 25% чрез предварителна подготовка

- **Измерим резултат:** 0% пропуснати срокове за подаване на задължителни документи

- **Качествен ефект:** Подобрена координация между строителните дейности и административните изисквания за ремонта на детското заведение

**Специфични аспекти за детското заведение:**

| Тип процедура | Институция | Честота проверка | Критичен срок |

|---------------|------------|------------------|---------------|

| Уведомления за СМР | Община Смолян | Ежедневно | 7 дни предварително |

| Съгласувания за шум | РЗИ Смолян | 2 пъти седмично | 14 дни |

| Разрешения за отпадъци | РИОСВ Смолян | Седмично | 30 дни |

| Координация с детското заведение | Директор База "Здравец" | Ежедневно | Текущо |

**Риск:** Технически проблеми с електронните системи на институциите, водещи до невъзможност за проследяване на статуса на процедурите.

**Превенция:** Поддържане на алтернативни канали за комуникация (телефон, лично посещение) и ежедневни обаждания при критични процедури.

**Риск:** Промени в административните изисквания по време на изпълнението на ремонта, които не са отразени в системата.

**Превенция:** Седмични консултации с юридическите отдели на ключовите институции и абониране за актуализации в нормативната база.

**Интеграция с общата координационна система:**

Системата за проследяване се интегрира директно с описаните в т. 3.1.2.4.1 календар за координация и осигурява синхронизация между административните срокове и техническия график на ремонта. Всички данни от системата се споделят с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство] за оптимизиране на последователността на СМР в съответствие с получените разрешения и съгласувания.

### 3.1.2.4.3. Мярка за прецизност на координацията с институции

#### Мярка 3: Предварителни консултации с ключови институции

**Наименование:** Система за предварителни консултации с ключови институции при ремонт на детско заведение

**Същност:** Провеждане на структурирани консултации с всички релевантни институции преди започване на критични дейности от ремонта на детското заведение База "Здравец", с цел предотвратяване на административни забавяния и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания за обекти с обществено предназначение.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Идентификация на критични дейности и институции (Седмица -2 от започване на СМР)**

- Анализ на техническите спецификации за ремонта на детското заведение

- Картографиране на всички институции с компетентност по отношение на:

* Електромонтажни работи с LED осветителни тела 40W (120 бр.) - ЕСО, РЗИ

* Преработка на ВиК система - ВиК оператор, РИОСВ

* Управление на строителни отпадъци 118,31 т - РИОСВ, Община Смолян

* Безопасност при работа в детско заведение - РЗИ, Дирекция "Социално подпомагане"

- Съставяне на матрица "дейност-институция-срок за консултация"

2. **Планиране на консултационен календар (Седмица -1 от започване на СМР)**

- Разработване на график за консултации 2 седмици преди всяка критична дейност

- Подготовка на специфични въпроси за всяка институция относно:

* Изисквания за уведомления при демонтаж на съществуващи електроинсталации

* Процедури за съгласуване на нови електроинсталации в детско заведение

* Изисквания за временно прекъсване на ВиК услуги

* Специфични мерки за безопасност при работа в присъствието на деца

- Заявяване на срещи с всички идентифицирани институции

3. **Провеждане на консултации (Текущо през цялото изпълнение)**

- Лични срещи или видеоконференции с представители на институциите

- Документиране на всички получени указания и изисквания

- Получаване на писмени потвърждения за съгласуваните подходи

- Актуализиране на работните планове въз основа на получените указания

4. **Интеграция в планирането (Непрекъснато)**

- Включване на резултатите от консултациите в детайлния график за СМР

- Корекция на последователността на дейности при необходимост

- Информиране на всички участници в строителния процес за новополучените изисквания

**Времеви план за прилагане:**

| Дейност | Период | Честота | Предварителност |

|---------|--------|---------|-----------------|

| Планиране на консултации | Седмица -2 | Еднократно | 14 дни преди СМР |

| Консултации за електромонтажни работи | Седмица 2-4 | 2 седмици преди | 14 дни |

| Консултации за ВиК преработки | Седмица 3-5 | 2 седмици преди | 14 дни |

| Консултации за управление на отпадъци | Седмица 1 и 8 | Преди започване и приключване | 14 дни |

| Консултации за безопасност | Седмица 1 | Преди започване | 14 дни |

| Актуализация на планове | Текущо | При всяка консултация | Веднага |

**Конкретен експерт и задължения:**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши инженер по координация с институции]

**Конкретни задължения:**

- Поддържа актуален регистър на всички релевантни институции и техните контактни лица

- Планира и организира всички консултационни срещи минимум 2 седмици предварително

- Подготвя техническа документация и въпроси за всяка консултация

- Води преговорите с институциите и документира всички получени указания

- Изготвя писмени резюмета от всяка консултация в срок до 24 часа

- Координира с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] за включване на новите изисквания в планирането

- Проследява изпълнението на всички ангажименти, поети към институциите

- Поддържа архив от цялата кореспонденция с институциите

**Контрол и мониторинг:**

- **Седмичен контрол:** Проверка на статуса на планираните консултации и изпълнението на поетите ангажименти

- **Месечна оценка:** Анализ на ефективността на консултациите и тяхното въздействие върху графика на проекта

- **При отклонения:** Незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] и предприемане на корективни действия

- **Документиране:** Воденето на подробен дневник за всички консултации с дата, участници, обсъдени въпроси и резултати

- **Обратна връзка:** Ежемесечни срещи с институциите за оценка на качеството на координацията

**Очакван ефект:**

- **KPI:** 100% от критичните дейности да бъдат предварително съгласувани с релевантните институции

- **Целева стойност:** Намаляване на времето за получаване на разрешения и съгласувания с 30% чрез предварителна подготовка

- **Измерим резултат:** 0% спиране на строителни дейности поради административни несъответствия

- **Качествен ефект:** Подобрена координация между строителните дейности и институционалните изисквания, осигуряваща безпроблемно изпълнение на ремонта на детското заведение

**Специфични аспекти за ремонта на детското заведение:**

| Критична дейност | Институция за консултация | Специфични въпроси | Срок за консултация |

|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|

| Демонтаж на електроинсталации | ЕСО, РЗИ Смолян | Процедури за безопасно изключване, изисквания за работа в детско заведение | 14 дни преди започване |

| Монтаж на 120 бр. LED осветителни тела | РЗИ, Пожарна безопасност | Изисквания за осветеност в детски помещения, евакуационно осветление | 14 дни преди монтаж |

| Преработка на ВиК система | ВиК Смолян, РИОСВ | Временно прекъсване на услуги, управление на водите от строителството | 14 дни преди започване |

| Управление на 118,31 т отпадъци | РИОСВ Смолян, Община | Разрешения за временно складиране, маршрути за извозване | 14 дни преди демонтаж |

| Полагане на винилова настилка 582,02 м² | РЗИ, Министерство на образованието | Изисквания за материали в детски заведения, сертификати за безопасност | 14 дни преди полагане |

**Риск:** Неналичност на ключови експерти в институциите по време на планираните консултации, водеща до забавяне на процеса.

**Превенция:** Поддържане на контакти с минимум 2 експерта във всяка институция и планиране на резервни дати за консултации.

**Риск:** Противоречиви изисквания от различни институции относно една и съща дейност.

**Превенция:** Организиране на тристранни срещи при установяване на противоречия и документиране на окончателните съгласувани решения.

**Интеграция с координационната система:**

Резултатите от предварителните консултации се интегрират директно в описаната в т. 3.1.2.4.2 система за проследяване на административни процедури и осигуряват синхронизация между институционалните изисквания и техническия график на ремонта. Всички данни от консултациите се включват в общия координационен календар за оптимизиране на последователността на СМР в съответствие с получените указания и препоръки.

## 3.1.3. Организация на управлението на договора

### 3.1.3.1. Система за взимане на професионални решения

Системата за взимане на професионални решения при ремонта на детското заведение е структурирана в съответствие с динамиката на изпълнение на четирите основни фази: подготвителни работи, основни СМР, покривни работи и завършителни работи. Системата осигурява навременно и обосновано вземане на решения при възникване на технически, организационни и координационни въпроси, специфични за работа в детско заведение.

#### Процедури за идентифициране на проблеми изискващи решения

**Система за ранно предупреждение и идентификация**

Идентифицирането на проблеми се осъществява чрез многостепенна система за мониторинг, адаптирана към спецификата на ремонтните дейности в детско заведение:

**1. Ежедневни технически обходи (08:00 ч.)**

- Преглед на демонтажните работи за установяване на скрити дефекти в конструкциите

- Контрол на състоянието на 582,02 м² настилки преди демонтаж

- Проверка на безопасността около детските площадки в близост до строителната зона

- Мониторинг на качеството на 118,31 т натрупани строителни отпадъци

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен надзор] — ежедневно документиране в дневник, незабавно докладване при установяване на отклонения

**2. Седмични технически анализи (петък, 16:00 ч.)**

- Анализ на напредъка спрямо планираните етапи

- Оценка на качеството на изпълнените мазилки и шпакловки

- Контрол на монтажа на 120 бр. LED осветителни тела

- Проверка на съответствието с изискванията на РЗИ за детски заведения

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] — изготвяне на седмичен доклад с препоръки за корекции

**3. Специализирани проверки при критични етапи**

- Преди започване на електромонтажни работи — проверка на съществуващите инсталации

- При преработка на ВиК система — контрол на водоснабдяването и канализацията

- Преди полагане на винилова настилка — проверка на основата и влажността

- При монтаж на покривна ламарина — метеорологични условия и безопасност

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] — координация със специализирани експерти и институции

**Риск:** Пропускане на скрити дефекти при демонтажни работи, водещо до необходимост от допълнителни непланирани дейности.

**Превенция:** Задължителна фотодокументация на всички демонтирани елементи и незабавен анализ от конструктор при съмнения за структурни проблеми.

#### Нива на ескалация според сложността на решенията

Системата за ескалация е структурирана в четири нива, съобразени с техническата сложност и въздействието върху детското заведение:

| Ниво | Категория решения | Примери от проекта | Отговорен | Срок за решение |

|------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|

| **Ниво 1** | Оперативни решения | Последователност на демонтаж в помещенията, организация на работните смени | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир] | До 2 часа |

| **Ниво 2** | Технически решения | Избор на алтернативни материали при несъответствие, корекции в електросхемите | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | До 24 часа |

| **Ниво 3** | Координационни решения | Промени в графика поради изисквания на РЗИ, координация с ВиК за прекъсване на услуги | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] | До 72 часа |

| **Ниво 4** | Стратегически решения | Съществени промени в обхвата, договорни въпроси, форсмажорни обстоятелства | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: управител] | До 7 дни |

**Процедура за ескалация:**

**Ниво 1 → Ниво 2:** Автоматично при невъзможност за решение в рамките на 2 часа или при въздействие върху безопасността в детското заведение

**Ниво 2 → Ниво 3:** При необходимост от координация с външни институции (РЗИ, ВиК Смолян, РИОСВ) или при отклонения от техническите спецификации

**Ниво 3 → Ниво 4:** При решения изискващи промени в договора или при въздействие върху функционирането на детското заведение

**Специфични критерии за ескалация в детско заведение:**

- Всички решения засягащи безопасността на деца → незабавна ескалация до Ниво 3

- Решения изискващи прекъсване на основни услуги (ток, вода) → Ниво 3

- Решения засягащи учебния процес → координация с ръководството на заведението

#### Критерии за оценка на алтернативните решения

**Система за многокритериална оценка**

При възникване на необходимост от избор между алтернативни решения се прилага стандартизирана система за оценка с тегловни коефициенти, адаптирана към спецификата на детското заведение:

**1. Технически критерии (тегло 35%)**

- Съответствие с техническите спецификации и инвестиционния проект

- Качество и дълготрайност на решението

- Съвместимост със съществуващите конструкции и инсталации

- Възможност за бъдещо поддържане

**2. Безопасност и здраве (тегло 30%)**

- Съответствие с изискванията на РЗИ за детски заведения

- Екологична безопасност на материалите и технологиите

- Пожарна безопасност и евакуационни маршрути

- Минимизиране на риска за децата и персонала

**3. Времеви фактор (тегло 20%)**

- Въздействие върху общия график на ремонта

- Време за доставка на материали и оборудване

- Продължителност на изпълнение

- Възможност за работа извън учебно време

**4. Икономически фактор (тегло 15%)**

- Разходи за материали и работна ръка

- Въздействие върху общия бюджет на проекта

- Разходи за експлоатация и поддържане

- Възможност за оптимизация на ресурсите

**Процедура за оценка:**

**Стъпка 1:** Идентифициране на всички възможни алтернативи от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер]

**Стъпка 2:** Оценяване на всяка алтернатива по 10-бална скала за всеки критерий

**Стъпка 3:** Изчисляване на тегловна оценка: Обща оценка = (Технически × 0.35) + (Безопасност × 0.30) + (Време × 0.20) + (Икономика × 0.15)

**Стъпка 4:** Избор на алтернативата с най-висока обща оценка

**Стъпка 5:** Документиране на обосновката и получаване на одобрение от съответното ниво

**Специфични критерии за детско заведение:**

- Приоритет на решения осигуряващи безопасност на децата

- Предпочитание към материали с екологични сертификати

- Минимизиране на шум и прах по време на учебни часове

#### Процес на документиране и комуникиране на решенията

**Система за пълна проследимост на решенията**

Всички професионални решения се документират в унифицирана система, осигуряваща прозрачност и отчетност:

**1. Първично документиране**

- **Формуляр за идентификация на проблем** — попълва се от откриващия проблема

- Описание на проблема и неговото въздействие

- Предложени алтернативи за решение

- Препоръчано ниво за вземане на решение

**2. Процес на вземане на решение**

- **Протокол за анализ на алтернативи** — изготвя се от отговорния експерт

- Оценка по установените критерии

- Консултации с външни експерти (при необходимост)

- Обосновка за избраното решение

**3. Одобрение и утвърждаване**

- **Заповед за изпълнение** — издава се от съответното ниво на управление

- Конкретни указания за изпълнение

- Срокове и отговорни лица

- Критерии за контрол на изпълнението

**4. Комуникиране на решението**

**Вътрешна комуникация:**

- Незабавно уведомяване на всички засегнати звена чрез корпоративния чат

- Актуализиране на работните графици и задачи

- Инструктаж на изпълнителските екипи

**Външна комуникация:**

- Уведомяване на възложителя в рамките на 24 часа за решения от Ниво 3 и 4

- Координация с ръководството на детското заведение за решения засягащи учебния процес

- Уведомяване на контролните органи при промени в технологиите или материалите

**5. Проследяване на изпълнението**

- **Доклад за изпълнение** — изготвя се седмично

- Статус на изпълнение на всички решения

- Възникнали проблеми и корективни действия

- Оценка на ефективността на взетите решения

**Цифрова платформа за управление:**

Всички документи се съхраняват в облачна система с контролиран достъп, осигуряваща:

- Хронологична проследимост на всички решения

- Възможност за търсене по ключови думи и категории

- Автоматични напомняния за контролни срокове

- Генериране на отчети за възложителя

**Риск:** Загуба на критична информация при технически проблеми с документооборота.

**Превенция:** Ежедневно резервно копиране на всички документи и поддържане на хартиен архив за ключовите решения.

#### Отговорни експерти и техни правомощия

**Йерархична структура на правомощията**

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] — Общо ръководство на системата**

**Правомощия:**

- Окончателно решение по въпроси от Ниво 3 и координация с Ниво 4

- Утвърждаване на промени в техническите решения

- Координация с възложителя и външни институции

- Одобрение на бюджетни корекции до 5% от стойността на договора

**Конкретни ангажименти:**

- Ежедневен преглед на всички решения от Ниво 2 и 3

- Седмични срещи с ръководството на детското заведение

- Месечни отчети пред възложителя за взетите решения

- Координация на извънредни ситуации

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] — Технически решения**

**Правомощия:**

- Решения по технически въпроси в рамките на техническите спецификации

- Избор на алтернативни материали при спазване на изискванията

- Корекции в технологичните процеси

- Координация със специализираните подизпълнители

**Конкретни ангажименти:**

- Ежедневен контрол на качеството на СМР

- Одобрение на всички материали преди доставка

- Координация на монтажа на 120 бр. LED осветителни тела

- Контрол на преработката на ВиК система

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен надзор] — Оперативни решения**

**Правомощия:**

- Решения по организацията на ежедневната работа

- Координация между отделните бригади

- Контрол на безопасността на труда

- Управление на строителните отпадъци

**Конкретни ангажименти:**

- Ежедневни обходи на строителната площадка

- Контрол на демонтажните работи

- Координация на извозването на 118,31 т отпадъци

- Осигуряване на безопасност около детските площадки

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор за безопасност] — Специализирани решения**

**Правомощия:**

- Решения по безопасността в детското заведение

- Координация с РЗИ и пожарната безопасност

- Одобрение на работни режими в близост до деца

- Контрол на екологичните изисквания

**Конкретни ангажименти:**

- Ежедневен мониторинг на нивата на шум и прах

- Координация с педагогическия персонал

- Контрол на съответствието с изискванията за детски заведения

- Управление на евакуационните процедури при необходимост

#### Мерки за устойчивост и прецизност на системата

#### Мярка 1: Система за непрекъснат мониторинг на решенията

**Същност:** Осигуряване на проследимост и контрол върху изпълнението на всички взети решения чрез автоматизирана система за мониторинг.

**Конкретни дейности:**

1. Внедряване на цифрова платформа за проследяване на решенията — до 7-ми ден от започване

2. Ежедневно актуализиране на статуса на всички активни решения — до 18:00 ч.

3. Седмичен анализ на ефективността на взетите решения — всеки петък

4. Месечен одит на системата за идентифициране на слабости — до 5-то число

**Времеви план:**

- Седмица 1: Настройка на платформата и обучение на персонала

- Седмици 2-12: Оперативно функциониране и мониторинг

- Месечно: Анализ и оптимизация на процесите

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] — общо ръководство, координация с IT поддръжката, одобрение на корективни действия

**Контрол и мониторинг:** Ежедневни автоматични отчети за статуса на решенията, седмични проверки от главния инженер, при отклонение → незабавна корекция на процесите

**KPI:** 100% проследимост на решенията, ≤24 часа за актуализиране на статуса, ≥95% навременно изпълнение на решенията

**Очакван ефект:** Пълна прозрачност в процеса на вземане и изпълнение на решения, намаляване на времето за реакция при проблеми с 40%

#### Мярка 2: Система за валидация на решенията

**Същност:** Осигуряване на качество и обоснованост на всички решения чрез многостепенна система за валидация и експертна оценка.

**Конкретни дейности:**

1. Създаване на експертен съвет от 3 специалиста за валидация на сложни решения — до 3-ти ден

2. Разработване на чеклисти за проверка на решенията по категории — до 5-ти ден

3. Провеждане на ежеседмични сесии за преглед на взетите решения — всеки понеделник

4. Документиране на lessons learned за бъдещи проекти — ежемесечно

**Времеви план:**

- Дни 1-5: Формиране на експертния съвет и разработване на процедури

- Седмици 1-12: Редовни валидационни сесии

- Ежемесечно: Анализ и документиране на опита

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] — координация на експертния съвет, провеждане на валидационните сесии, изготвяне на препоръки за подобрения

**Контрол и мониторинг:** Седмични отчети за качеството на решенията, тримесечен анализ на ефективността, при установяване на системни грешки → корекция на процедурите

**KPI:** ≥98% валидни решения без необходимост от корекция, ≤2% решения изискващи преразглеждане, 100% документирани lessons learned

**Очакван ефект:** Повишаване на качеството на решенията, намаляване на грешките с 60%, създаване на база знания за бъдещи проекти

#### Мерки за гарантиране участието на заинтересованите страни

#### Мярка 3: Механизъм за включване на представители на детското заведение

**Същност:** Осигуряване на активно участие на педагогическия персонал и родителския съвет в процеса на вземане на решения, засягащи функционирането на детското заведение.

**Конкретни дейности:**

1. Създаване на координационен съвет с представители на заведението — до 3-ти ден от започване

2. Провеждане на седмични координационни срещи за обсъждане на текущи въпроси — всеки четвъртък, 17:00 ч.

3. Организиране на месечни презентации на напредъка пред родителския съвет — първия понеделник от месеца

4. Създаване на комуникационен канал за бързо уведомяване при спешни решения — до 5-ти ден

**Времеви план:**

- Дни 1-3: Формиране на координационния съвет и определяне на представители

- Седмица 1: Първа координационна среща и утвърждаване на процедури

- Седмици 2-12: Редовни срещи и координация

- Месечно: Презентации пред родителския съвет

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор за безопасност] — организиране на срещите, поддържане на комуникацията с представителите на заведението, изготвяне на доклади за родителския съвет, координация на специални изисквания свързани с учебния процес

**Контрол и мониторинг:** Ежеседмични протоколи от координационните срещи, месечни отчети за удовлетвореност на заинтересованите страни, при възникване на конфликти → незабавна ескалация до техническия директор и организиране на извънредна среща

**KPI:** 100% присъствие на представители на заведението на планираните срещи, ≤24 часа за отговор на въпроси от педагогическия персонал, ≥90% удовлетвореност от комуникацията според месечни анкети

**Очакван ефект:** Пълна прозрачност в процеса на ремонт, минимизиране на въздействието върху учебния процес, създаване на доверие между изпълнителя и общността

#### Мярка 4: Процедура за координация с външни заинтересовани страни

**Същност:** Структурирана система за координация с държавни и общински органи (РЗИ, пожарна безопасност, РИОСВ, Община Смолян) за осигуряване на съответствие с всички нормативни изисквания.

**Конкретни дейности:**

1. Създаване на база данни с контакти на всички заинтересовани институции — до 2-ри ден

2. Провеждане на предварителни консултации преди всеки критичен етап — 14 дни предварително

3. Организиране на тримесечни координационни срещи с всички институции — всеки 15-ти ден от месеца

4. Поддържане на актуален регистър на изискванията и промените в нормативната база — ежемесечно

**Времеви план:**

- Дни 1-2: Създаване на базата данни и установяване на първичен контакт

- Седмица 1: Първи кръг предварителни консултации

- Седмици 2-12: Текуща координация според графика на дейностите

- Тримесечно: Общи координационни срещи

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] — поддържане на отношенията с институциите, координация на консултациите, осигуряване на съответствие с нормативните изисквания, представяне на проекта пред контролните органи

**Контрол и мониторинг:** Ежемесечен преглед на актуалността на нормативните изисквания, тримесечни отчети за състоянието на координацията, при промени в изискванията → незабавна адаптация на процесите и уведомяване на всички засегнати звена

**KPI:** 100% съответствие с изискванията на всички контролни органи, ≤7 дни за получаване на становища от институциите, 0 санкции или забележки от контролните органи

**Очакван ефект:** Безпроблемно протичане на административните процедури, избягване на забавяния поради нормативни несъответствия, изграждане на дългосрочни партньорски отношения с институциите

**Специфични протоколи за детско заведение:**

- Координация с учебния график за минимизиране на шума по време на часове

- Специални мерки за безопасност при работа в близост до детски площадки

- Ежедневен мониторинг на качеството на въздуха в работните зони

- Координация с медицинския персонал на заведението при използване на химични материали

### 3.1.3.2. Организация за участие на заинтересованите страни

Успешното изпълнение на договора изисква координирано участие на всички заинтересовани страни в процеса на управление. Нашата организация за включване на заинтересованите страни е структурирана в три основни направления: идентификация и класификация, механизми за включване и управление на взаимодействието.

#### Идентификация и класификация на заинтересованите страни

**Вътрешни заинтересовани страни:**

- Ръководен екип на проекта

- Специализирани експерти по видове дейности

- Работни екипи за СМР

- Контролни звена за качество и безопасност

- Административно-счетоводни звена

**Външни заинтересовани страни:**

- Възложителят и неговите представители

- Консултанти по строителен надзор

- Проектанти и авторски надзор

- Доставчици на материали и оборудване

- Подизпълнители за специализирани дейности

- Контролни органи и институции

- Обществеността и потребителите на обекта

| Заинтересована страна | Основен интерес | Степен на влияние | Подход за управление |

|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|

| Възложител | Качествено и срочно изпълнение | Висока | Редовна комуникация, прозрачност |

| Строителен надзор | Съответствие с проекта | Висока | Координация, документиране |

| Авторски надзор | Спазване на проектните решения | Средна | Консултации, съгласувания |

| Доставчици | Навременни плащания, ясни спецификации | Средна | Договорни отношения, планиране |

| Подизпълнители | Координация, ресурси | Средна | Интеграция в общия план |

| Контролни органи | Нормативно съответствие | Висока | Превантивна координация |

| Общественост | Минимално нарушение, безопасност | Ниска | Информиране, мерки за комфорт |

#### Механизми за включване в управлението на договора

**1. Система за стратегическо планиране**

**Същност:** Осигуряване на участието на ключовите заинтересовани страни в процеса на вземане на стратегически решения относно изпълнението на договора.

**Конкретни дейности:**

1. Провеждане на стартова среща с всички ключови участници — до 3-ти ден от подписване на договора

2. Създаване на Координационен съвет с представители от основните заинтересовани страни — до 5-ти ден

3. Организиране на месечни стратегически сесии за преглед на напредъка — всеки 30-ти ден

4. Разработване на тримесечни планове с участието на всички страни — до 15-то число на всеки тримесец

**Времеви план:**

- Дни 1-3: Подготовка и провеждане на стартова среща

- Дни 4-5: Формиране на Координационния съвет

- Ежемесечно: Стратегически сесии (последната седмица от месеца)

- Тримесечно: Планиране на следващия период

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] — координация на стратегическите процеси, организиране на срещите, осигуряване на информационния обмен между страните, вземане на решения за корекции в плановете

**Контрол и мониторинг:** Седмичен преглед на изпълнението на решенията от стратегическите сесии, ежемесечна оценка на ефективността на координацията, при отклонения → извънредни координационни срещи в рамките на 48 часа

**KPI:**

- 100% присъствие на ключовите страни на стратегическите сесии

- ≤3 дни за имплементиране на решенията от координационните срещи

- ≥95% изпълнение на договорените действия между сесиите

**Очакван ефект:** Синхронизирано планиране и изпълнение, намаляване на конфликтите на интереси с 80%, подобрена прозрачност в процеса на вземане на решения

**2. Система за оперативна координация**

**Същност:** Осигуряване на ежедневната координация между заинтересованите страни за решаване на текущи въпроси и предотвратяване на проблеми.

**Конкретни дейности:**

1. Създаване на комуникационна платформа за обмен на информация в реално време — до 2-ри ден

2. Провеждане на ежедневни оперативки с участието на представители от основните страни — всеки работен ден в 08:30

3. Организиране на седмични координационни срещи по специфични въпроси — всеки петък в 14:00

4. Поддържане на актуален регистър на текущите въпроси и тяхното решаване — ежедневно

**Времеви план:**

- Ден 1-2: Настройване на комуникационната платформа

- От ден 3: Започване на ежедневните оперативки

- Всеки петък: Седмични координационни срещи

- Ежедневно: Актуализация на регистъра

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор проект] — организиране на ежедневните оперативки, поддържане на комуникационната платформа, координация на седмичните срещи, мониторинг на изпълнението на текущите задачи

**Контрол и мониторинг:** Ежедневен преглед на статуса на текущите въпроси, седмична оценка на ефективността на координацията, при критични проблеми → незабавно ескалиране към стратегическото ниво

**KPI:**

- ≤24 часа за решаване на стандартни оперативни въпроси

- 100% документиране на решенията в регистъра

- ≥90% присъствие на представителите на ежедневните оперативки

**Очакван ефект:** Бързо решаване на текущи проблеми, подобрена информираност на всички страни, намаляване на времето за координация с 40%

#### Процедури за обратна връзка и корекции

**Система за събиране на обратна връзка:**

**Формални канали:**

- Месечни анкети за удовлетвореност от всички заинтересовани страни

- Тримесечни оценъчни срещи с детайлен анализ на процесите

- Годишен преглед на ефективността на системата за управление

**Неформални канали:**

- Отворени комуникационни линии за предложения и сигнали

- Анонимна система за подаване на препоръки

- Регулярни консултации с представители на различните групи

**Процедура за корекции:**

| Етап | Дейност | Срок | Отговорник |

|------|---------|------|------------|

| 1 | Идентификация на проблем/предложение | Незабавно | Всички страни |

| 2 | Анализ и оценка на въздействието | 48 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: анализатор] |

| 3 | Разработване на корективни мерки | 72 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

| 4 | Съгласуване с засегнатите страни | 24 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор] |

| 5 | Имплементиране на корекциите | Според плана | Отговорни експерти |

| 6 | Мониторинг на ефективността | 7 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролер качество] |

#### Управление на очакванията и конфликтите на интереси

**Управление на очакванията:**

**Превантивни мерки:**

- Ясно дефиниране на ролите и отговорностите в началото на проекта

- Регулярно информиране за напредъка и предизвикателствите

- Прозрачна комуникация относно ограниченията и рисковете

- Съгласуване на реалистични очаквания за всеки етап

**Инструменти за управление:**

- Детайлни планове с ясни milestone-и и критерии за успех

- Регулярни отчети за напредъка с количествени показатели

- Система за ранно предупреждение при потенциални отклонения

- Механизми за бързо реагиране при промени в обстоятелствата

**Управление на конфликтите на интереси:**

**Идентификация на потенциални конфликти:**

- Различни приоритети между заинтересованите страни

- Конкуриращи се изисквания за ресурси и време

- Различни стандарти за качество и изпълнение

- Противоречиви нормативни изисквания

**Механизми за разрешаване:**

| Ниво на конфликт | Подход за разрешаване | Срок | Отговорник |

|------------------|----------------------|------|------------|

| Оперативен | Директни преговори между страните | 24 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор] |

| Тактически | Медиация от ръководството на проекта | 72 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

| Стратегически | Решение от Координационния съвет | 7 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: председател съвет] |

| Критичен | Ескалиране към възложителя | 14 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: изпълнителен директор] |

#### Мярка 1: Система за интегрирано управление на заинтересованите страни

**Същност:** Създаване на единна платформа за координация и управление на всички заинтересовани страни с цел оптимизиране на комуникацията и повишаване на ефективността.

**Конкретни дейности:**

1. Разработване на интегрирана информационна система за управление — до 7-ми ден

2. Обучение на представителите на всички страни за работа с системата — до 14-ти ден

3. Внедряване на стандартизирани процедури за взаимодействие — до 21-ви ден

4. Създаване на система за автоматично отчитане и анализ — до 30-ти ден

**Времеви план:**

- Седмица 1: Разработване на системата

- Седмица 2: Обучение на потребителите

- Седмица 3: Внедряване на процедурите

- Седмица 4: Пълно въвеждане в експлоатация

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор] — разработване на системата, провеждане на обученията, техническа поддръжка, анализ на данните от системата

**Контрол и мониторинг:** Ежедневен мониторинг на използването на системата, седмични отчети за активността, месечен анализ на ефективността, при технически проблеми → отстраняване в рамките на 2 часа

**KPI:**

- 100% използване на системата от всички заинтересовани страни

- ≤30 секунди време за достъп до актуална информация

- ≥95% точност на данните в системата

**Очакван ефект:** Подобрена координация между страните, намаляване на времето за комуникация с 50%, повишена прозрачност и отчетност в процесите

#### Мярка 2: Програма за развитие на партньорските отношения

**Същност:** Изграждане на дългосрочни партньорски отношения с ключовите заинтересовани страни за осигуряване на устойчива координация и взаимна подкрепа.

**Конкретни дейности:**

1. Провеждане на workshop-и за изграждане на екипен дух — месечно

2. Организиране на съвместни обучения по специфични теми — тримесечно

3. Създаване на система за взаимно оценяване и обратна връзка — до 30-ти ден

4. Разработване на програма за признание и награди — до 45-ти ден

**Времеви план:**

- Месец 1: Първи workshop и създаване на системата за оценяване

- Месец 2: Разработване на програмата за признание

- Тримесечно: Съвместни обучения

- Ежемесечно: Workshop-и за екипен дух

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: HR координатор] — организиране на workshop-ите, координация на обученията, управление на системата за оценяване, администриране на програмата за признание

**Контрол и мониторинг:** Месечни анкети за удовлетвореност от партньорството, тримесечни оценки на ефективността на отношенията, годишен преглед на програмата, при негативни тенденции → корективни мерки в рамките на 14 дни

**KPI:**

- ≥85% удовлетвореност от партньорските отношения

- 100% участие в съвместните обучения

- ≤5% текучество сред ключовите партньори

**Очакван ефект:** Укрепени партньорски отношения, подобрена лоялност и ангажираност, намаляване на конфликтите с 70%, повишена ефективност на съвместната работа

**Риск:** Различни корпоративни культури могат да затруднят интеграцията. **Превенция:** Провеждане на културни анализи и адаптиране на подходите за всяка организация.

**Риск:** Промени в ръководството на партньорските организации. **Превенция:** Изграждане на отношения на множество нива и документиране на всички договорености.

### 3.1.3.3. Мярка за ефективно управление на договора - Система за мониторинг на ключовите показатели

#### Мярка 3: Дашборд за мониторинг на ключовите показатели за изпълнение (KPI)

**Същност:** Създаване на интегрирана система за визуализация в реално време на критичните параметри на проекта за ремонт на детското заведение, която осигурява навременно идентифициране на отклонения и проактивно управление на рисковете.

**Конкретни дейности:**

1. **Дефиниране на ключовите показатели (Дни 1-3)**

- Определяне на KPI за всеки вид дейност: винилова настилка (582,02 м²), теракота (31,70 м²), фаянс (85,98 м²), шпакловка и боядисване стени (578,64 м²)

- Създаване на показатели за електрическите инсталации: LED осветителни тела (120 бр.), контактни излази (94 бр.), лампени излази (154 бр.)

- Дефиниране на екологични показатели за управление на строителния отпадък (118,31 т)

- Разработване на финансови и времеви индикатори за всеки етап

2. **Създаване на цифров дашборд (Дни 4-7)**

- Разработване на уеб-базирана платформа с модули за всеки тип дейност

- Интегриране на автоматично събиране на данни от строителната площадка

- Създаване на алармени системи за критични отклонения

- Настройване на права за достъп за различните заинтересовани страни

3. **Ежедневно актуализиране на данните (Ежедневно)**

- Въвеждане на данни за изпълнени количества по видове дейности до 17:00 ч.

- Актуализиране на финансовото изпълнение и разходи за материали

- Обновяване на статуса на доставките и наличностите на склад

- Регистриране на качествени показатели и констатирани дефекти

4. **Седмични анализи и доклади (Всеки петък)**

- Генериране на автоматични доклади за изпълнението спрямо планираните стойности

- Анализ на тенденциите и прогнозиране на бъдещото изпълнение

- Идентифициране на критични области, изискващи внимание

- Подготовка на препоръки за корективни действия

**Времеви план:**

- **Седмица 1:** Подготовка и настройка на системата (дни 1-7)

- **Седмици 2-20:** Активно използване през целия период на договора

- **Ежедневно:** Актуализиране на данните до 17:00 ч.

- **Седмично:** Анализи и доклади всеки петък до 12:00 ч.

- **Месечно:** Дълбочинни анализи и оптимизация на показателите

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен контролер] със следните конкретни задължения:

- Дефинира и поддържа актуални всички KPI показатели

- Администрира дашборда и осигурява технически поддръжка

- Анализира тенденциите и идентифицира критични отклонения

- Подготвя седмичните доклади и месечните анализи

- Предлага корективни мерки при установени проблеми

- Координира с останалите експерти за събиране на данни

**Контрол и мониторинг:**

- **Ежедневен преглед:** Проверка на актуалността на данните до 18:00 ч., при липсващи данни → уведомяване на отговорните лица в рамките на 1 час

- **Седмични доклади:** Анализ на отклоненията спрямо планираните стойности, при отклонение >10% → незабавно уведомяване на ръководителя на проекта

- **Месечни анализи:** Дълбочинен преглед на тенденциите и ефективността на системата, корекции в KPI при необходимост

- **Тримесечни одити:** Проверка на точността на данните и функционалността на системата

**KPI на мярката:**

- ≥98% актуалност на данните в системата (данни не по-стари от 24 часа)

- 100% покритие на всички критични дейности с мониторинг

- ≤2 часа време за реакция при критични алармени сигнали

- ≥95% точност на прогнозите за изпълнение (отклонение ≤5%)

- 100% навременност на седмичните доклади

**Очакван ефект:** Навременно идентифициране на проблеми в рамките на 24 часа, подобряване на вземането на решения чрез данни в реално време, повишаване на общата ефективност на проекта с 25%, намаляване на времето за корективни действия с 60%.

**Риск:** Технически проблеми с дашборда могат да прекъснат мониторинга. **Превенция:** Ежедневни backup копия на данните + алтернативна Excel-базирана система за критични ситуации.

**Риск:** Неточни или забавени данни от строителната площадка. **Превенция:** Обучение на всички отговорни лица + ежедневни проверки на качеството на данните с двойна верификация.

#### Ключови показатели за мониторинг

| KPI Категория | Конкретен показател | Целева стойност | Честота на измерване | Критичен праг |

|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|

| **Физическо изпълнение** | Изпълнени м² винилова настилка | 582,02 м² | Ежедневно | <95% от план |

| | Монтирани LED осветители | 120 бр. | Ежедневно | <90% от план |

| | Изпълнени м² шпакловка | 578,64 м² | Ежедневно | <95% от план |

| **Качество** | Дефекти при приемане | 0% | При всяка проверка | >2% |

| | Съответствие с БДС | 100% | При доставка | <100% |

| **Времеви показатели** | Спазване на етапните срокове | 100% | Седмично | Забавяне >3 дни |

| | Навременност на доставки | ≥98% | При всяка доставка | <95% |

| **Финансови** | Разход спрямо бюджет | ≤100% | Седмично | >105% |

| | Плащания към подизпълнители | В срок | Месечно | Забавяне >7 дни |

| **Екологични** | Рециклиран строителен отпадък | ≥80% от 118,31 т | Седмично | <70% |

| | Съответствие с екологични норми | 100% | При всяка проверка | <100% |

| **Безопасност** | Инциденти на работното място | 0 | Ежедневно | >0 |

| | Спазване на мерките за БЗ | 100% | Ежедневно | <100% |

#### Структура на дашборда

**Модул 1: Обща информация за проекта**

- Общ процент на изпълнение

- Оставащи дни до приключване

- Критични алармени сигнали

- Статус на основните етапи

**Модул 2: Физическо изпълнение по видове дейности**

- Графики за изпълнение на подови настилки (винил, теракота, фаянс)

- Прогрес по електрически инсталации (осветители, контакти, лампи)

- Състояние на довършителните работи (шпакловка, боядисване)

**Модул 3: Качествен контрол**

- Резултати от входящи проверки на материали

- Констатирани дефекти и статус на отстраняването им

- Съответствие с техническите спецификации

**Модул 4: Финансово изпълнение**

- Разходвани средства по видове дейности

- Прогнозни разходи до приключване

- Статус на плащанията към доставчици

**Модул 5: Управление на ресурсите**

- Наличности на склад по основни материали

- График за доставки

- Заетост на работната сила по специалности

**Риск:** Информационно претоварване на потребителите поради твърде много данни. **Превенция:** Персонализирани изгледи за различните роли + възможност за филтриране на информацията по приоритет.

Системата за мониторинг ще осигури пълна прозрачност и контрол върху изпълнението на ремонтните дейности в детското заведение, като гарантира спазването на всички технически спецификации и договорни ангажименти чрез данни в реално време и проактивно управление на рисковете.

### 3.1.3.4. Мярка за ефективно управление на договора - Система за управление на рисковете

**Същност на мярката**

Проактивната система за идентифициране и управление на рисковете представлява структуриран подход за систематично предотвратяване и минимизиране на рисковете при изпълнение на ремонтните дейности в детското заведение База "Здравец". Системата обхваща всички етапи от строителния процес - от подготвителните работи до завършителните дейности, като специално внимание се отделя на рисковете, свързани с работа в действащо детско заведение.

**Конкретни дейности за изпълнение**

**1. Създаване и поддържане на регистър на рисковете**

Първоначалната идентификация на рисковете ще се извърши въз основа на техническите спецификации и спецификата на обекта:

- **Технически рискове**: свързани с изпълнение на 582,02 м² винилова настилка, 31,70 м² теракота, 85,98 м² фаянс облицовки

- **Логистични рискове**: доставка на 120 бр. LED осветители 40W, 94 бр. контактни излази, 154 бр. лампени излази

- **Екологични рискове**: управление на 118,31 т строителен отпадък съгласно ПУСО

- **Безопасностни рискове**: работа с електроинсталации ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм² в близост до деца

- **Времеви рискове**: координация с функционирането на детското заведение

**2. Оценка на рисковете по матрица вероятност-въздействие**

Всеки идентифициран риск се оценява по 5-степенна скала за вероятност (1-много ниска до 5-много висока) и въздействие (1-незначително до 5-критично). Рисковете с оценка ≥15 точки се класифицират като критични и изискват незабавни превантивни мерки.

**3. Разработване на планове за реагиране**

За всеки риск с оценка ≥10 точки се разработва конкретен план, включващ:

- Превантивни мерки за намаляване на вероятността

- Мерки за ограничаване на въздействието

- Конкретни действия при настъпване на риска

- Отговорни лица и срокове за реакция

**4. Мониторинг и актуализация**

Системата включва редовно проследяване на състоянието на рисковете и ефективността на прилаганите мерки чрез:

- Седмични прегледи на новоидентифицирани рискове

- Месечни оценки на промени в съществуващите рискове

- Тримесечни анализи на ефективността на системата

**Времеви план за прилагане**

| **Дейност** | **Срок** | **Честота** | **Отговорник** |

|-------------|----------|-------------|----------------|

| Първоначална идентификация на рисковете | Дни 1-5 от договора | Еднократно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] |

| Оценка и класификация на рисковете | Дни 3-7 от договора | Еднократно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] + [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] |

| Разработване на планове за реагиране | Дни 6-10 от договора | Еднократно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] |

| Седмични прегледи на рисковете | Всеки понеделник | Седмично | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] |

| Месечни актуализации на регистъра | Последният работен ден от месеца | Месечно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] + [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

| Тримесечен анализ на ефективността | 90-ти ден от договора | Тримесечно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] + [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: управляващ директор] |

**Отговорен експерт и конкретни задължения**

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър]** носи основната отговорност за функционирането на системата със следните конкретни задължения:

- **Поддържане на регистъра на рисковете**: актуализиране на базата данни с всички идентифицирани рискове, тяхната оценка и статус

- **Координация на процеса на оценка**: организиране на седмични срещи с ключовите експерти за преглед на рисковете

- **Разработване на планове за реагиране**: създаване на детайлни процедури за всеки критичен риск

- **Мониторинг на ефективността**: проследяване на KPI показателите и подготовка на месечни отчети

- **Комуникация с ръководството**: докладване на критични рискове в рамките на 24 часа

- **Обучение на екипа**: провеждане на инструктажи за новоидентифицирани рискове

**Контрол и мониторинг**

**Седмични контролни дейности:**

- Преглед на новоидентифицирани рискове от работните екипи

- Оценка на промени в съществуващите рискове

- Проверка на изпълнението на планираните превантивни мерки

- Актуализиране на статуса на активните рискове

**Месечни контролни дейности:**

- Анализ на ефективността на прилаганите мерки за управление на рисковете

- Преоценка на критичните рискове въз основа на натрупан опит

- Актуализиране на плановете за реагиране при необходимост

- Подготовка на месечен отчет за състоянието на рисковете

**Действия при отклонения:**

- При идентифициране на нов критичен риск (оценка ≥15 точки) → незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] и разработване на план за реагиране в рамките на 48 часа

- При реализиране на риск с високо въздействие → активиране на съответния план за реагиране и уведомяване на възложителя в рамките на 4 часа

- При неефективност на превантивна мярка (>2 случая за месец) → преразглеждане и корекция на мярката в рамките на 7 дни

**Регистър на основните рискове за проекта**

| **Риск** | **Вероятност (1-5)** | **Въздействие (1-5)** | **Оценка** | **Превантивни мерки** | **Отговорен** |

|----------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|

| Забавяне при доставка на винилова настилка (582,02 м²) | 3 | 4 | 12 | Поръчка 2 седмици предварително + резервен доставчик | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] |

| Повреда на LED осветители при монтаж (120 бр.) | 2 | 3 | 6 | 5% резервни осветители + специализирана опаковка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електромонтьор] |

| Неправилно третиране на строителен отпадък (118,31 т) | 2 | 5 | 10 | Договор с лицензирана фирма + ежедневен контрол | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] |

| Инцидент при работа с електроинсталации | 2 | 5 | 10 | Задължителни ЛПС + обучение + контрол | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор БЗ] |

| Конфликт с дейността на детското заведение | 3 | 3 | 9 | Съгласуван график + ежедневна координация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

| Несъответствие на фаянс облицовки (85,98 м²) | 2 | 3 | 6 | 100% входящ контрол + сертификати | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контрольор качество] |

| Лоши метеорологични условия при покривни работи | 4 | 3 | 12 | Метеорологична прогноза + гъвкав график | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир покривни работи] |

**Очакван ефект и KPI показатели**

**Основен KPI:** Намаляване на негативното въздействие на рисковете с **≥70%** спрямо базовия сценарий без система за управление на рисковете.

**Допълнителни измерими ефекти:**

- **Подобряване на предвидимостта:** ≥95% от планираните дейности да се изпълняват в рамките на ±2 дни от графика

- **Намаляване на инцидентите:** 0 инциденти, свързани с безопасността на труда

- **Качествено изпълнение:** ≤2% дефекти при приемане на довършителните работи (шпакловка 578,64 м², боядисване 578,64 м²)

- **Екологично съответствие:** 100% правилно третиране на строителния отпадък съгласно нормативните изисквания

- **Финансова ефективност:** ≤3% разходи за отстраняване на последици от реализирани рискове спрямо общата стойност на договора

**Риск:** Формално отношение към поддържането на регистъра на рисковете без реална полза за проекта. **Превенция:** Месечни анализи на ефективността с конкретни примери за предотвратени проблеми + стимули за проактивна идентификация на рискове.

**Риск:** Информационно претоварване поради твърде детайлно документиране на незначителни рискове. **Превенция:** Фокус върху рискове с оценка ≥6 точки + автоматизирано филтриране по приоритет в системата за управление.

Системата за управление на рисковете ще осигури проактивен подход към предотвратяване на проблемите при изпълнение на ремонтните дейности в детското заведение База "Здравец", като гарантира спазването на всички технически спецификации, срокове и изисквания за безопасност чрез систематичен мониторинг и навременно реагиране.

## 3.1.4.1. Метод 1: Входящ контрол на материалите и изделията

### 3.1.4.1.1. Мярка за преодоляване на негативни последици при входящ контрол

#### Мярка 1: Процедура за бързо заместване на несъответстващи материали

**Наименование:** Система за експресно заместване на несъответстващи материали при входящ контрол

**Същност:** Минимизиране на забавянията в строителния процес при установяване на несъответствия на доставените материали с техническите спецификации за ремонт и реконструкция на детското заведение База "Здравец". Мярката осигурява непрекъснатост на работния процес чрез предварително договорени алтернативни канали за доставка и поддържане на критичен резерв от основни материали.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. **Създаване на база данни с алтернативни доставчици** (Срок: 5 работни дни преди започване на доставките)

- Идентифициране на минимум 2 алтернативни доставчика за всеки критичен материал:

* Винилова подова настилка (582,02 м²) - сертифицирани доставчици с наличност ≥600 м²

* LED осветителни тела 40W IP44 (120 бр.) - дистрибутори с гаранция за доставка до 48 часа

* Фаянс за облицовки (85,98 м²) - доставчици с възможност за експресна доставка

* Теракота (31,70 м²) - локални складове с наличност

* Проводници ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм² - електротехнически дистрибутори

- Предварително договаряне на условия за спешни доставки с максимален срок 24-48 часа

- Получаване на предварителни оферти с фиксирани цени за 30-дневен период

2. **Организиране на резервен склад на строителната площадка** (Срок: непрекъснато през целия период на изпълнение)

- Поддържане на 5% резерв от критичните материали:

* 30 м² винилова настилка (≈5% от 582,02 м²)

* 10 бр. LED осветителни тела 40W

* 5 м² фаянс и теракота

* 100 м проводници от всеки тип

- Складиране в сух, защитен склад с контролирана температура

- Ротация на резервните материали за предотвратяване на влошаване на качествата

3. **Разработване на процедура за експресна активация** (Срок: изготвяне до 3-ти работен ден)

- Алгоритъм за незабавно уведомяване на алтернативни доставчици при констатирано несъответствие

- Процедура за бърза оценка на алтернативни материали и техническо одобрение

- Координация с възложителя за одобрение на заместващи материали в срок до 4 часа

**Времеви план за прилагане:**

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |

|---------|---------|-----------------|------------|

| Създаване база данни доставчици | Преди започване СМР | 5 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] |

| Договаряне условия за спешни доставки | Преди започване СМР | 3 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] |

| Организиране резервен склад | 1-ва седмица от договора | 2 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] |

| Поддържане резервни количества | Непрекъснато | Целия период | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] |

| Активация при несъответствие | При нужда | До 24 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] |

**Конкретен експерт и задължения:**

**Основен отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] с конкретни задължения:

- Поддържа актуална база данни с контакти на алтернативни доставчици

- Извършва седмични проверки на наличностите при партньорските фирми

- При констатирано несъответствие активира процедурата за заместване в рамките на 2 часа

- Координира с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контрольор качество] за техническа оценка на алтернативните материали

- Уведомява [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] за всяко заместване и очакваните срокове

**Поддържащ персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] със задължения:

- Ежедневен контрол на резервните количества в склада

- Поддържане на подходящи условия за съхранение

- Уведомяване на снабдителя при намаляване на резерва под критичното ниво (3%)

**Контрол и мониторинг:**

**Честота на проверки:**

- **Ежедневно:** Проверка на резервните количества в склада

- **Седмично:** Верификация на наличностите при алтернативните доставчици

- **Месечно:** Анализ на ефективността на системата и актуализация на партньорската мрежа

**Действия при отклонения:**

- При намаляване на резерва под 3% → незабавно попълване в рамките на 24 часа

- При недостъпност на алтернативен доставчик → активиране на втория резервен канал

- При забавяне над 48 часа → ескалация към [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] и възложителя

**Документиране:**

- Воден дневник на резервните количества

- Регистър на активираните процедури за заместване

- Анализ на времето за реакция и ефективността на мярката

**Очакван ефект и KPI показатели:**

**Основен KPI:** Намаляване на забавянията при проблеми с материали до максимум **2 дни** (спрямо стандартните 5-7 дни без система за заместване).

**Допълнителни измерими ефекти:**

- **Време за реакция:** ≤24 часа от констатиране на несъответствие до започване на доставка на заместващ материал

- **Успеваемост на заместването:** ≥95% от случаите на несъответствие да бъдат решени без забавяне на графика

- **Качество на алтернативите:** 100% от заместващите материали да отговарят на техническите спецификации

- **Финансова ефективност:** Допълнителните разходи за експресни доставки да не надвишават 2% от стойността на засегнатите материали

- **Непрекъснатост на работата:** 0 дни простой на работните бригади поради липса на материали

**Специфични ефекти за ключови материали:**

- **Винилова настилка (582,02 м²):** Гарантирано заместване в рамките на 48 часа при несъответствие

- **LED осветителни тела (120 бр.):** Наличност на алтернативни модели с идентични технически характеристики

- **Фаянс и теракота:** Осигурена цветова и размерна съвместимост при заместване

**Риск:** Високи разходи за поддържане на резервни количества и договорености с множество доставчици. **Превенция:** Ротационна система за резервните материали + използване в следващи проекти на фирмата за минимизиране на загубите.

**Риск:** Качествено несъответствие на бързо доставените заместващи материали. **Превенция:** Предварително тестване и одобрение на алтернативните материали + задължителен входящ контрол при всяка спешна доставка.

Мярката осигурява устойчивост на строителния процес при ремонта на детското заведение База "Здравец" чрез проактивен подход към управление на веригата на доставки и минимизиране на рисковете от несъответстващи материали, като гарантира спазването на техническите спецификации и договорните срокове.

### 3.1.4.1.2. Мярка за подобряване на ефективността на входящия контрол

#### Мярка 1: Цифрова система за проследяване на материалите

**а) Наименование и същност на мярката**

**Наименование:** Цифрова система за проследяване на материалите при ремонт и реконструкция на детско заведение База "Здравец"

**Същност:** Внедряване на електронна система за управление на целия процес от поръчка до влагане на материалите в строителството, включваща баркодиране, цифрово проследяване и автоматично генериране на документация за съответствие. Системата обхваща всички ключови материали от техническата спецификация - винилова настилка (582,02 м²), LED осветителни тела (120 бр.), фаянс (85,98 м²), теракота (31,70 м²), контактни излази (94 бр.) и лампени излази (154 бр.).

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. **Настройка на цифровата платформа**

- Създаване на база данни с всички материали от количествената сметка

- Генериране на уникални баркодове за всеки тип материал

- Настройка на мобилно приложение за сканиране и отчитане

2. **Баркодиране на материалите при доставка**

- Поставяне на баркод етикети на всяка доставка при приемане

- Сканиране и въвеждане в системата с данни за доставчик, партида, дата

- Свързване с придружаващите документи и сертификати

3. **Цифрово проследяване на движението**

- Сканиране при преместване от склад към работна зона

- Отчитане на влагането в конкретни помещения на База "Здравец"

- Автоматично обновяване на наличностите в реално време

4. **Автоматично генериране на документация**

- Създаване на цифрови сертификати за съответствие

- Генериране на отчети за използвани материали по помещения

- Автоматично попълване на приемо-предавателни протоколи

**в) Времеви план за прилагане**

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |

|---------|--------|-----------------|-------------|

| Настройка на системата | Седмица 1 | 5 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT специалист] |

| Обучение на персонала | Седмица 1 | 2 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT специалист] |

| Тестване с първи доставки | Седмица 2 | 3 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] |

| Пълно внедряване | От седмица 2 | Целия период на строителството | Всички участници |

| Ежеседмичен анализ | Всяка седмица | 1 ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

**г) Конкретен експерт и конкретни задължения**

**Основен отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT специалист/координатор на системата]

- Поддържа техническата функционалност на системата

- Решава възникнали технически проблеми в рамките на 2 часа

- Генерира седмични отчети за ефективността на системата

- Актуализира базата данни при промени в спецификациите

**Оперативен изпълнител:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник/логистик]

- Извършва баркодирането на всички постъпващи материали

- Сканира материалите при всяко движение

- Поддържа актуална информация за местоположението на материалите

- Уведомява за критично ниски наличности

**Контролен орган:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

- Анализира седмичните отчети от системата

- Взема решения за оптимизация на процесите

- Координира дейността между различните участници

**д) Контролни дейности и мониторинг**

**Ежедневен контрол:**

- Проверка на всички сканирани материали до 17:00 часа

- Верификация на съответствието между физическо наличие и системни данни

- Контрол на правилното попълване на цифровите форми

**Седмичен мониторинг:**

- Анализ на времето за обработка на доставките (цел: ≤30 минути на доставка)

- Проверка на точността на данните (цел: ≥99% съответствие)

- Оценка на ефективността спрямо традиционните методи

**Действия при отклонения:**

- При несъответствие между физическо и системно наличие → незабавна проверка и корекция

- При технически проблем → активиране на резервна хартиена документация

- При забавяне в обработката → допълнително обучение на отговорния персонал

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**Основен ефект:** Намаляване на времето за входящ контрол с **50%** - от средно 60 минути на доставка до 30 минути, благодарение на автоматизираното сканиране и цифрово попълване на документацията.

**Подобрена проследимост:** 100% цифрова проследимост на всички материали от доставка до влагане, включително точно местоположение на всеки материал в рамките на обекта База "Здравец".

**Намалени грешки:** Елиминиране на грешките при ръчно попълване на документи - цел 0% грешки в отчетността благодарение на автоматичното генериране на протоколи.

**Оптимизирано планиране:** Възможност за прогнозиране на нуждите от материали с точност ≥95% въз основа на историческите данни от системата.

**Ускорено приемане:** Съкращаване на времето за изготвяне на приемо-предавателни протоколи от 2 часа на 15 минути благодарение на автоматично генерираните отчети.

**Риск:** Технически проблеми със системата могат да забавят входящия контрол. **Превенция:** Поддържане на резервна хартиена документация и 24-часова техническа поддръжка.

**Риск:** Съпротива от страна на персонала към новата технология. **Превенция:** Задължително обучение и демонстрация на ползите от системата преди внедряването.

## 3.1.4.2. Метод 2: Оперативен контрол по време на изпълнение на СМР

### 3.1.4.2.1. Мярка за преодоляване на негативни последици при оперативен контрол

#### Мярка 1: Процедура за незабавно коригиране на отклонения

**а) Наименование и същност на мярката**

**Наименование:** Процедура за незабавно коригиране на отклонения при оперативен контрол

**Същност:** Бързо реагиране и коригиране при установяване на несъответствия по време на изпълнение на СМР в детско заведение База "Здравец", с цел предотвратяване на разпространение на дефектите и минимизиране на негативните последици върху качеството и сроковете на изпълнение.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

**Дейност 1: Незабавно спиране и изолиране**

- Незабавно спиране на работата в засегнатия участък при установяване на несъответствие

- Физическо отграничаване на проблемния участък с предупредителни ленти

- Документиране на състоянието с фотографии и GPS координати в рамките на обекта

- Уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство] в рамките на 15 минути

**Дейност 2: Анализ на причините и обхват**

- Детайлен технически анализ на причините за несъответствието

- Определяне на обхвата на засегнатите работи (например: при дефект в цименто-пясъчната мазилка - проверка на цялата стена)

- Оценка на въздействието върху свързаните дейности (електромонтажни работи, полагане на винилова настилка 582,02 м²)

- Проверка за съответствие с БДС EN стандартите и техническите спецификации

**Дейност 3: Разработване на план за корекция**

- Изготвяне на детайлен план за отстраняване на несъответствието

- Определяне на необходимите материали и ресурси за корекция

- Съгласуване на плана с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] и възложителя

- Актуализиране на графика за изпълнение с отчитане на корективните дейности

**Дейност 4: Изпълнение под засилен контрол**

- Изпълнение на корективните дейности под непрекъснат контрол

- Документиране на всеки етап от корекцията

- Извършване на междинни проверки на качеството

- Окончателна приемка на коригираните работи

**в) Времеви план за прилагане**

| Етап | Времеви рамки | Действия |

|------|---------------|----------|

| Установяване и спиране | 0-15 минути | Спиране на работа, уведомяване |

| Първоначален анализ | 15-60 минути | Оценка на проблема и обхвата |

| Детайлен анализ | 1-4 часа | Техническо изследване, план за корекция |

| Съгласуване | 4-8 часа | Одобрение от възложителя |

| Корективни дейности | 8-24 часа | Изпълнение на корекцията |

| Окончателна проверка | 24-48 часа | Приемка и документиране |

**г) Конкретен експерт и конкретни задължения**

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор]

**Конкретни задължения:**

- Ежедневен обход на обекта и установяване на несъответствия

- Незабавно документиране на всички констатирани проблеми

- Координация с изпълнителските бригади за спиране на работата

- Изготвяне на технически анализ на причините за дефекта

- Разработване на план за корективни действия

- Контрол на изпълнението на корективните мерки

- Изготвяне на доклади за възложителя

**Поддържащ експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир]

**Конкретни задължения:**

- Изпълнение на корективните дейности според одобрения план

- Осигуряване на необходимите материали и инструменти

- Координация на работната бригада при корективните действия

- Спазване на технологичните изисквания при корекцията

- Докладване на напредъка на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор]

**д) Контролни дейности и мониторинг**

**Ежедневен контрол:**

- Обход на всички работни участъци до 08:30 часа и след 16:30 часа

- Проверка на съответствието с техническите спецификации за винилова настилка, теракота 31,70 м² и фаянс 85,98 м²

- Контрол на качеството на цименто-пясъчните мазилки и шпакловката на 578,64 м² стени

- Документиране в дневника за строителен контрол

**Седмичен мониторинг:**

- Анализ на броя и типа установени несъответствия

- Оценка на ефективността на корективните мерки

- Проверка на спазването на сроковете за реакция (цел: ≤15 минути за уведомяване)

- Актуализиране на превантивните мерки

**Месечен преглед:**

- Статистически анализ на причините за несъответствията

- Оценка на въздействието върху общия график на проекта

- Разработване на допълнителни превантивни мерки

- Доклад до възложителя с препоръки за подобрение

**Действия при отклонения:**

- При забавяне в реакцията → незабавно ескалиране до [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]

- При повторение на същия тип дефект → преразглеждане на технологията

- При сериозни несъответствия → привличане на външен експерт

- При въздействие върху графика → актуализиране на планирането

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**Основен ефект:** Намаляване на времето за реакция при установяване на дефекти от средно **2 часа до 15 минути**, което предотвратява разпространението на несъответствията и намалява разходите за преработка с **до 70%**.

**Качествени подобрения:**

- Постигане на **≥98% съответствие** с техническите спецификации при окончателната приемка

- Намаляване на броя дефекти при полагане на винилова настилка от 5% на 1%

- Елиминиране на необходимостта от преработка на електромонтажните работи поради некачествени мазилки

**Времеви ефекти:**

- Предотвратяване на забавяния в графика с **до 5 работни дни**

- Съкращаване на времето за корективни действия от средно 3 дни на 1 ден

- Ускоряване на процеса на приемка благодарение на по-малкия брой констатации

**Финансови ефекти:**

- Намаляване на разходите за преработка с **до 15,000 лв.**

- Избягване на неустойки за забавяне на срока

- Оптимизиране на разхода на материали чрез ранно установяване на проблемите

**Риск:** Възможност за пропускане на скрити дефекти при бърза корекция. **Превенция:** Задължителна повторна проверка след 24 часа от изпълнението на корективните действия.

**Риск:** Недостатъчна координация между различните бригади при корективните действия. **Превенция:** Ежедневни координационни срещи при активиране на процедурата и ясно разпределение на отговорностите.

#### Мярка 2: Система за превантивен мониторинг и ранно предупреждение

**а) Наименование и същност на мярката**

**Наименование:** Система за превантивен мониторинг и ранно предупреждение

**Същност:** Проактивна система за идентифициране на потенциални проблеми преди тяхното проявление като дефекти, чрез систематично наблюдение на критичните параметри и процеси при изпълнение на СМР в детско заведение База "Здравец".

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

**Дейност 1: Мониторинг на критичните точки**

- Ежедневно измерване на влажността на основата преди полагане на винилова настилка

- Контрол на температурните условия при полагане на настилки и облицовки

- Проверка на равнинността на повърхностите с лазерен нивелир

- Мониторинг на времето за изсъхване на цименто-пясъчните мазилки

**Дейност 2: Контрол на материалите и технологиите**

- Входящ контрол на всички материали с проверка на сертификатите

- Тестване на консистенцията на разтворите преди употреба

- Проверка на правилното съхранение на материалите на обекта

- Контрол на спазването на технологичните пауzi между операциите

**Дейност 3: Наблюдение на работните процеси**

- Мониторинг на производителността на бригадите спрямо планираните норми

- Проверка на правилното използване на инструментите и оборудването

- Контрол на спазването на последователността при изпълнение на дейностите

- Наблюдение на метеорологичните условия и тяхното въздействие

**Дейност 4: Документиране и анализ на данните**

- Ежедневно записване на всички измервания в контролен дневник

- Седмичен анализ на тенденциите и отклоненията

- Изготвяне на прогнози за потенциални проблеми

- Разработване на превантивни препоръки

**в) Времеви план за прилагане**

| Дейност | Честота | Времеви рамки | Документиране |

|---------|---------|---------------|----------------|

| Измерване влажност | Ежедневно | 07:00-08:00 | Протокол |

| Контрол температура | 3 пъти дневно | 08:00, 14:00, 18:00 | Дневник |

| Проверка равнинност | При завършване на етап | По график | Протокол |

| Тест разтвори | При всяка смес | Преди употреба | Формуляр |

| Анализ данни | Седмично | Петък 16:00-17:00 | Доклад |

**г) Конкретен експерт и конкретни задължения**

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технолог]

**Конкретни задължения:**

- Разработване на контролни листи за всеки тип дейност

- Ежедневно извършване на измерванията и проверките

- Анализ на събраните данни и идентифициране на тенденции

- Изготвяне на седмични доклади с препоръки

- Координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор] при установяване на отклонения

- Актуализиране на превантивните мерки въз основа на опита

**Поддържащ експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

**Конкретни задължения:**

- Извършване на лабораторни тестове на материалите

- Поддържане и калибриране на измервателните уреди

- Подготовка на пробни образци за тестване

- Документиране на резултатите от тестовете

- Съхранение на архив от всички протоколи и анализи

**д) Контролни дейности и мониторинг**

**Ежедневен контрол:**

- Проверка на попълването на всички контролни листи

- Верификация на измерванията с контролни проби

- Съпоставяне на данните с нормативните изисквания

- Оценка на необходимостта от корективни действия

**Седмичен мониторинг:**

- Статистически анализ на събраните данни за периода

- Сравнение с предишни периоди и идентифициране на тенденции

- Оценка на ефективността на превантивните мерки

- Актуализиране на контролните параметри при необходимост

**Месечен преглед:**

- Цялостен анализ на ефективността на системата

- Корелационен анализ между превантивните мерки и качеството

- Разработване на подобрения в методиката

- Обучение на персонала по актуализираните процедури

**Действия при предупредителни сигнали:**

- При отклонение от нормите → незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор]

- При неблагоприятна тенденция → разработване на корективен план

- При критични стойности → временно спиране на работата до изясняване

- При системни проблеми → преразглеждане на технологията

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**Основен ефект:** Намаляване на броя дефекти с **до 80%** чрез ранно идентифициране и предотвратяване на проблемите, преди те да се проявят като несъответствия в готовата продукция.

**Превантивни ефекти:**

- Предотвратяване на **≥90% от потенциалните проблеми** с полагането на винилова настилка поради неподходяща влажност на основата

- Елиминиране на дефектите при облицовката с фаянс 85,98 м² поради неравна основа

- Предотвратяване на пукнатини в мазилките поради неспазване на технологичните паузи

**Качествени подобрения:**

- Постигане на **100% съответствие** с изискванията за равнинност на повърхностите

- Гарантиране на оптимални условия за полагане на всички видове настилки

- Намаляване на рекламациите в гаранционния период с до 60%

**Времеви ефекти:**

- Избягване на забавяния поради необходимост от преработка

- Съкращаване на времето за приемка поради по-малко констатации

- Оптимизиране на графика чрез по-точно планиране

**Финансови ефекти:**

- Икономии от избягване на преработки в размер на **до 25,000 лв.**

- Намаляване на разхода на материали с 5-8%

- Оптимизиране на трудозатратите чрез по-ефективно планиране

**Риск:** Възможност за пренебрегване на превантивните проверки при натоварен график. **Превенция:** Интегриране на проверките в ежедневния работен график и назначаване на отговорни лица за всяка проверка.

**Риск:** Неточности в измерванията поради неизправни уреди. **Превенция:** Месечна калибрация на всички измервателни уреди и поддържане на резервни инструменти.

### 3.1.4.2.2. Мярка за повишаване на ефективността на оперативния контрол

#### Мярка 1: Мобилна система за контрол с таблети

**а) Наименование и същност на мярката**

**Наименование:** Цифрова мобилна система за оперативен контрол с таблети и GPS локализация

**Същност:** Цифровизиране на процеса на оперативен контрол чрез използване на таблети с предварително заредени контролни листи, GPS локализация и автоматично генериране на отчети за повишаване на точността, скоростта и проследимостта на контролните дейности при ремонта и реконструкцията на детско заведение База "Здравец".

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

**Подготвителни дейности:**

1. **Разработване на цифрови контролни листи** за всички фази:

- Подготвителни работи: демонтаж на облицовки, изкъртване на мазилки

- Основни СМР: полагане на винилова настилка 582,02 м², теракота 31,70 м², фаянс 85,98 м²

- Електромонтажни работи: 120 бр. LED осветители 40W, 94 бр. контактни излази

- Покривни работи: 100 м² керемиди, 25 м² покривна ламарина

- Завършителни работи: извозване на 118,31 т строителен отпадък

2. **Конфигуриране на таблетите** с:

- Приложение за контролни листи

- GPS модул за локализация

- Камера за фотодокументиране

- Синхронизация с централна база данни

**Оперативни дейности по фази:**

**Фаза "Подготвителни работи":**

- Контрол на демонтажа чрез GPS маркиране на зони

- Фотодокументиране на състоянието преди демонтаж

- Проверка на защитата на обзавеждането

- Контрол на съхранението на демонтирани материали

**Фаза "Основни СМР":**

- Контрол на качеството на цименто-пясъчните мазилки

- Проверка на равнинността преди полагане на настилки

- Контрол на влажността на основата за винилова настилка

- Проверка на фугирането при теракота и фаянс

- Контрол на монтажа на санитарно оборудване

**Фаза "Електромонтажни работи":**

- Контрол на прокарването на проводници ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм²

- Проверка на монтажа на 120 бр. LED осветители

- Контрол на 94 бр. контактни излази и 154 бр. лампени излази

- Проверка на заземяването

**Фаза "Покривни работи":**

- GPS маркиране на зони за пренареждане на керемиди

- Контрол на монтажа на покривна ламарина

- Проверка на водоотвеждащата система

**в) Времеви план за прилагане**

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |

|---------|--------|-----------------|------------|

| Подготовка на цифрови листи | Седмица 1 | 3 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор] |

| Конфигуриране на таблети | Седмица 1 | 2 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор] |

| Обучение на контролори | Седмица 1 | 1 ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор] |

| Внедряване в подготвителни работи | Седмица 2-3 | 10 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор] |

| Прилагане при основни СМР | Седмица 4-12 | 45 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор] |

| Контрол на електромонтаж | Седмица 10-14 | 25 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник] |

| Контрол на покривни работи | Седмица 8-10 | 15 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор] |

| Завършителен контрол | Седмица 15-16 | 10 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор] |

**г) Конкретен експерт и конкретни задължения**

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор]:**

- Разработва и поддържа цифровите контролни листи

- Конфигурира и актуализира таблетите

- Осигурява синхронизация на данните

- Генерира автоматични отчети ежедневно до 17:00 ч.

- Решава технически проблеми със системата в рамките на 2 часа

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор]:**

- Извършва ежедневни контролни обходи с таблет

- Попълва цифровите контролни листи на място

- Фотодокументира констатациите

- GPS маркира проблемните зони

- Уведомява незабавно при критични несъответствия

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник]:**

- Използва специализирани контролни листи за електромонтаж

- Контролира монтажа на 120 бр. LED осветители и 248 бр. излази

- Документира измерванията на съпротивления

- Проверява съответствието с проекта

**д) Контролни дейности и мониторинг**

**Ежедневен контрол:**

- Автоматично генериране на отчети в 17:00 ч.

- Проверка на попълнените контролни листи

- Анализ на GPS данните за покритие на обекта

- Преглед на фотодокументацията

**Седмичен мониторинг:**

- Анализ на тенденциите в констатираните несъответствия

- Оценка на ефективността на контрола по зони

- Актуализиране на контролните листи при необходимост

- Обучение на персонала при установени пропуски

**Действия при отклонения:**

- При технически проблем → незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор]

- При критично несъответствие → автоматично уведомление до [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

- При липса на GPS сигнал → преминаване към резервен режим с ръчно въвеждане

- При повреда на таблет → използване на резервно устройство

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**Основен ефект:** Увеличаване на точността на оперативния контрол с **≥95%** и намаляване на времето за документиране с **60%** чрез автоматизация и цифровизация на процесите.

**Качествени подобрения:**

- **100% проследимост** на всички контролни дейности с GPS координати

- Намаляване на пропуските в контрола с до 85%

- Подобряване на качеството на документирането чрез стандартизирани форми

- Елиминиране на грешки при ръчно попълване на протоколи

**Времеви ефекти:**

- Съкращаване на времето за изготвяне на отчети от 4 часа на 30 минути

- Ускоряване на процеса на приемка поради по-качествена документация

- Намаляване на времето за търсене на исторически данни с 80%

**KPI:** ≥95% точност на контрола, 60% намаляване на времето за документиране, 100% GPS покритие на обекта.

---

#### Мярка 2: Превенция и преодоляване на негативни последици при цифровия контрол

**а) Наименование и същност на мярката**

**Наименование:** Система за превенция и бързо реагиране при технически проблеми с мобилната контролна система

**Същност:** Комплекс от превантивни и корективни мерки за преодоляване на технически проблеми, човешки грешки и външни фактори, които могат да компрометират ефективността на цифровия контрол при изпълнение на СМР в детско заведение База "Здравец".

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

**Превантивни дейности:**

1. **Техническо обслужване:**

- Ежедневна проверка на заряда на таблетите (минимум 80%)

- Седмична проверка на GPS точността

- Месечна актуализация на софтуера

- Поддържане на 2 бр. резервни таблета

2. **Обучение и подготовка:**

- Първоначално 4-часово обучение на всички контролори

- Месечни 1-часови актуализации на знанията

- Симулации на аварийни ситуации

- Поддържане на хартиени резервни форми

**Корективни дейности при проблеми:**

**При технически проблеми:**

- Незабавно превключване към резервен таблет (≤5 минути)

- Възстановяване на данни от облачно хранилище

- Ръчно въвеждане на данни при пълен отказ на системата

- Синхронизация на данните след възстановяване

**При човешки грешки:**

- Проверка и корекция на данните в реално време

- Допълнително обучение на проблемния персонал

- Въвеждане на двойна проверка при критични точки

- Анализ на причините и актуализиране на процедурите

**в) Времеви план за прилагане**

| Дейност | Честота | Времетраене | Отговорник |

|---------|---------|-------------|------------|

| Проверка на таблетите | Ежедневно | 15 мин | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор] |

| GPS калибрация | Седмично | 30 мин | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор] |

| Софтуерни актуализации | Месечно | 2 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор] |

| Обучение на персонала | Месечно | 1 час | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор] |

| Симулации на аварии | Тримесечно | 2 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор] |

| Анализ на ефективността | Седмично | 1 час | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

**г) Конкретен експерт и конкретни задължения**

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор]:**

- Извършва ежедневни технически проверки на системата

- Поддържа резервни устройства в готовност

- Реагира при технически проблеми в рамките на 15 минути

- Възстановява данни при системни грешки

- Актуализира софтуера и настройките

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен контролор]:**

- Докладва незабавно за технически проблеми

- Преминава към резервни процедури при необходимост

- Извършва двойна проверка на критичните данни

- Обучава новия персонал в използването на системата

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]:**

- Анализира ефективността на системата седмично

- Взема решения за подобрения в процедурите

- Координира обучението на персонала

- Одобрява промени в контролните процедури

**д) Контролни дейности и мониторинг**

**Ежедневен мониторинг:**

- Проверка на функционалността на всички таблети

- Контрол на синхронизацията на данните

- Анализ на времето за реакция при проблеми

- Проверка на качеството на въведените данни

**Седмичен анализ:**

- Статистика на техническите проблеми и времето за решаване

- Оценка на ефективността на превантивните мерки

- Анализ на човешките грешки и тяхната честота

- Планиране на подобрения в процедурите

**Месечна оценка:**

- Цялостен преглед на ефективността на системата

- Актуализиране на процедурите при необходимост

- Планиране на допълнително обучение

- Оценка на необходимостта от хардуерни подобрения

**Действия при критични ситуации:**

- При пълен отказ на системата → преминаване към хартиени форми в рамките на 10 минути

- При загуба на данни → възстановяване от backup в рамките на 30 минути

- При множествени грешки → временно спиране и преобучение на персонала

- При системни проблеми → извикване на външна техническа поддръжка

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**Основен ефект:** Гарантиране на **≥98% надеждност** на цифровата контролна система и намаляване на времето за възстановяване при проблеми до **≤30 минути**.

**Превантивни ефекти:**

- Предотвратяване на **≥90% от потенциалните технически проблеми**

- Намаляване на загубата на данни с 95%

- Елиминиране на дългосрочните прекъсвания в контрола

- Поддържане на непрекъснатост в документирането

**Оперативни подобрения:**

- Съкращаване на времето за реакция при проблеми от 2 часа на 15 минути

- Увеличаване на точността на данните с 15%

- Подобряване на уменията на персонала за работа със системата

- Създаване на устойчива система за контрол

**KPI:** ≥98% надеждност на системата, ≤30 минути време за възстановяване, ≤5% загуба на данни при проблеми.

**Риск:** Възможност за едновременен отказ на основните и резервните таблети. **Превенция:** Поддържане на хартиени резервни форми и обучен персонал за тяхното използване.

**Риск:** Неправилно използване на системата от необучен персонал. **Превенция:** Задължително първоначално обучение и редовни актуализации на знанията на всички потребители.

## 3.1.4. Мерки за осигуряване на нивото на изпълнение, заложено в Техническите спецификации

### 3.1.4.3. Метод 3: Приемочен контрол при завършване на етапи

**Същност и обхват**

Приемочният контрол при завършване на етапи представлява комплексна система за верификация на качеството и съответствието с проектната документация преди преминаване към следващия етап от изпълнението. Методът обхваща всички основни фази на строителството: подготвителни работи, основни СМР (настилки 582,02 м² винилова настилка, 31,70 м² теракота, 85,98 м² фаянс, шпакловка и боядисване 578,64 м² стени), електромонтажни работи (120 бр. LED осветителни тела, 94 бр. контактни излази, 154 бр. лампени излази) и покривни работи.

**Конкретни действия по прилагането на метода**

**1. Подготвителна фаза на приемането**

Преди започване на приемочния контрол [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] извършва предварителна проверка на готовността на етапа за приемане:

- Визуална оценка на завършеността на всички дейности по етапа

- Проверка за наличие на изпълнителска документация

- Координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] за подготовка на измервателни инструменти

- Уведомяване на възложителя за готовност за приемане 48 часа предварително

**2. Геометрични измервания и проверки**

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] извършва прецизни измервания на изпълнените конструктивни елементи:

- **Настилки:** Проверка на равнинността с нивелир, контрол на фугите между плочките

- **Облицовки:** Измерване на вертикалността на стените, проверка на хоризонталността на редовете

- **Електроинсталации:** Проверка на позиционирането на контактните излази спрямо проекта

- **Покривни работи:** Контрол на наклона и плътността на покритието

**3. Функционални изпитвания**

За всеки етап се извършват специфични функционални тестове:

- **Електроинсталации:** Измерване на съпротивлението на изолацията, проверка на работоспособността на всички 120 LED осветителни тела

- **ВиК система:** Тест за херметичност, проверка на налягането

- **Настилки:** Тест за стабилност и отсъствие на кухини под настилката

- **Покрив:** Проверка за водонепропускливост при симулиране на дъждовни условия

**4. Документална проверка**

Паралелно с техническите проверки се извършва верификация на документацията:

- Съответствие на изпълнението с одобрените работни чертежи

- Проверка на сертификатите за качество на използваните материали

- Контрол на протоколите от входящия контрол на материалите

- Верификация на изпълнителските схеми за скрити инсталации

**Отговорни експерти и техните конкретни задължения**

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер]** - ръководи цялостния процес на приемане:

- Координира работата на всички участници в приемането

- Взема окончателно решение за готовността на етапа

- Подписва приемо-предавателните протоколи

- Отговаря за съответствието с техническите спецификации

- Организира отстраняването на констатирани недостатъци

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]** - извършва всички измервания:

- Прецизни геометрични измервания на конструктивните елементи

- Проверка на позиционирането спрямо координатната система

- Съставяне на протоколи от извършените измервания

- Документиране на отклоненията от проектните параметри

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електроинженер]** - отговаря за електротехническите изпитвания:

- Измерване на електрическите параметри на инсталациите

- Функционални тестове на осветителните тела и контактите

- Проверка на заземителната система

- Съставяне на протоколи от електротехническите изпитвания

**Цели и очаквани резултати от приложението на метода**

**Основна цел:** Гарантиране на **100% съответствие** с проектната документация и техническите спецификации преди преминаване към следващия етап.

**Специфични цели по етапи:**

- **Подготвителни работи:** Осигуряване на подходяща основа за основните СМР

- **Основни СМР:** Постигане на проектното качество на 582,02 м² настилки и 578,64 м² стенни покрития

- **Електромонтаж:** Функционална готовност на всички 120 осветителни тела и 248 електрически излаза

- **Покривни работи:** Пълна водонепропускливост и дълготрайност на покритието

**Очаквани резултати:**

- **≥99% точност** при геометричните измервания

- **0 дефекта** при функционалните изпитвания на електроинсталациите

- **100% документална обоснованост** на изпълнението

- **≤24 часа** за отстраняване на констатирани несъответствия

**Таблица: Приемочен контрол**

| Етап | Контролни дейности | Изпитвания | Документи |

|------|-------------------|------------|-----------|

| **Подготвителни работи** | Проверка на демонтажа на стари облицовки, контрол на почистването | Тест за носимоспособност на основите | Протокол за приемане на подготвителни работи, акт за демонтаж |

| **Настилки и облицовки** | Измерване равнинност, проверка фуги, контрол на 582,02 м² винилова настилка | Тест за стабилност, проверка за кухини | Протокол за качество на настилки, сертификати за материали |

| **Шпакловка и боядисване** | Визуален контрол на 578,64 м² стенни повърхности, проверка за равномерност | Тест за адхезия на покритието | Протокол за завършени стенни покрития |

| **Електроинсталации** | Позициониране на 120 LED тела и 248 излаза, проверка на кабелажа | Измерване съпротивление изолация, функционален тест | Протокол за електроизпитвания, схеми на инсталациите |

| **Покривни работи** | Контрол на керемидите, проверка на ламаринените елементи | Тест за водонепропускливост | Протокол за покривни работи, гаранционни документи |

| **Завършителни работи** | Проверка на почистването, контрол на 118,31 т строителен отпадък | Пуско-наладъчни изпитвания | Окончателен приемо-предавателен протокол |

#### Мярка 1: Стандартизирана процедура за етапно приемане

**а) Наименование и същност на мярката**

Въвеждане на унифицирана процедура за приемочен контрол, която гарантира еднакво ниво на проверки за всички етапи от строителството.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. Разработване на контролни листи за всеки етап с конкретни параметри за проверка

2. Създаване на стандартни форми за протоколиране на резултатите

3. Обучение на екипа за прилагане на процедурите

4. Внедряване на цифрова система за документиране на проверките

**в) Времеви план за прилагане**

- **Седмица 1:** Разработване на контролните листи и форми

- **Седмица 2:** Обучение на персонала и тестване на процедурите

- **Седмица 3-край:** Прилагане на процедурата при всеки етап

**г) Конкретен експерт + конкретни задължения**

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер]** отговаря за:

- Разработване на контролните листи съобразно спецификацията

- Координиране на обучението на екипа

- Надзор над прилагането на процедурата

- Актуализиране на процедурите при необходимост

**д) Контролни дейности и мониторинг**

- **Ежедневно:** Проверка на попълването на контролните листи

- **Седмично:** Анализ на констатираните несъответствия и тяхното отстраняване

- **При отклонения:** Незабавно преразглеждане на процедурата и допълнително обучение

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**KPI:** 100% спазване на процедурата, ≤2% констатирани несъответствия при приемане, ≤24 часа за отстраняване на дефекти.

Постигане на пълна стандартизация на контролния процес и елиминиране на субективни оценки при приемането на етапите.

#### Мярка 2: Превантивен контрол преди официалното приемане

**а) Наименование и същност на мярката**

Въвеждане на предварителна самопроверка 48 часа преди официалното приемане за идентифициране и отстраняване на потенциални проблеми.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. Извършване на пълна самопроверка от изпълнителския екип

2. Документиране на всички констатирани несъответствия

3. Незабавно отстраняване на установените проблеми

4. Повторна проверка след отстраняването

**в) Времеви план за прилагане**

- **Ден -2:** Самопроверка и документиране на проблемите

- **Ден -1:** Отстраняване на констатираните несъответствия

- **Ден 0:** Официално приемане на етапа

**г) Конкретен експерт + конкретни задължения**

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]** отговаря за:

- Организиране на предварителната самопроверка

- Координиране на отстраняването на проблемите

- Потвърждаване на готовността за официално приемане

**д) Контролни дейности и мониторинг**

- **Ежедневно:** Следене на напредъка при отстраняване на проблемите

- **При констатиране на сериозни проблеми:** Отлагане на официалното приемане до пълното им отстраняване

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**KPI:** ≥95% от проблемите открити и отстранени преди официалното приемане, 0% отхвърлени етапи при официален контрол.

Значително намаляване на времето за официално приемане и елиминиране на необходимостта от повторни проверки.

**ж) Рискове и превантивни действия**

**Риск:** Недостатъчно време за отстраняване на сложни проблеми в 48-часовия период. **Превенция:** При констатиране на сериозни несъответствия незабавно удължаване на периода до пълното им отстраняване.

**Риск:** Пропускане на скрити дефекти при самопроверката. **Превенция:** Използване на същите измервателни инструменти и методи като при официалното приемане.

**Обхват на метода по фази на изпълнението**

Методът за приемочен контрол се прилага последователно във всички фази на строителството, като за всяка фаза се адаптират специфичните изисквания:

**Фаза "Подготвителни работи":** Акцент върху качеството на демонтажа и подготовката на основите за следващите етапи.

**Фаза "Основни СМР":** Най-обширен контрол включващ проверка на 582,02 м² настилки, 85,98 м² облицовки и 578,64 м² стенни покрития.

**Фаза "Електромонтаж":** Специализиран контрол на 120 LED осветителни тела и 248 електрически излаза с акцент върху безопасността.

**Фаза "Покривни работи":** Контрол на водонепропускливостта и дълготрайността на покривната конструкция.

**Фаза "Завършителни работи":** Финален контрол на цялостната готовност на обекта за експлоатация.

**Риск:** Забавяне на графика поради необходимост от повторни измервания при констатирани отклонения. **Превенция:** Планиране на 2-дневен буфер след всеки етап за евентуални корекции.

**Риск:** Технически проблеми с измервателните инструменти по време на приемането. **Превенция:** Поддържане на резервен комплект измервателни инструменти и договор за бърза техническа поддръжка.

## 3.1.5. Организация на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти

### 3.1.5.1. Система за установяване и документиране на гаранционни дефекти

Системата за установяване и документиране на гаранционни дефекти е разработена специално за обекта детско заведение с оглед на неговата социална значимост и необходимостта от непрекъснато функциониране. Системата обхваща всички изпълнени СМР съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и осигурява бърза реакция при възникване на проблеми.

#### Процедура за приемане на сигнали за дефекти

**Канали за получаване на сигнали:**

1. **Основен канал - писмено уведомяване**

- Официално писмо до БАРИН АЛП ЕООД на адрес: гр. Смолян, ул. Миньорска 1

- Email: barin_alp@mail.com с задължително потвърждение за получаване

- **Срок за потвърждение:** до 4 работни часа от получаване

2. **Спешен канал - телефонна връзка**

- Телефон: 0892220535 (24/7 дежурство в работни дни)

- За спешни случаи засягащи безопасността на децата

- **Последващо писмено потвърждение:** в рамките на 24 часа

3. **Електронна платформа за проследяване**

- Онлайн система за регистрация и проследяване на статуса

- Автоматично генериране на уникален номер на сигнала

- SMS уведомления за промени в статуса

**Задължителна информация в сигнала:**

- Точно местоположение на дефекта (сграда, етаж, помещение)

- Описание на проблема с възможни снимки

- Степен на спешност според възложителя

- Контактни данни за връзка

- Дата и час на констатиране

**Отговорен за приемане:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор гаранционно обслужване]

**Задължения:** Регистрация на всички сигнали в централен регистър, първоначална оценка на спешността, уведомяване на техническия екип в рамките на 2 часа.

#### Процес на първоначален оглед и оценка

**Етап 1: Мобилизация на екипа (0-4 часа)**

При получаване на сигнал [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор гаранционно обслужване] незабавно активира съответния технически екип според класификацията на дефекта.

**Състав на екипа за оглед:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: гаранционен инженер] - ръководител на огледа

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически експерт] - специалист по съответната област

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: фотограф-документатор] - за визуално документиране

**Етап 2: Извършване на огледа (4-8 часа от сигнала)**

**Технически оглед включва:**

- Визуален преглед на засегнатата зона и прилежащите области

- Измервания с прецизни инструменти при необходимост

- Проверка на съответствието с изпълнените количества: 582,02 м² настилки, 85,98 м² облицовки, 578,64 м² стенни покрития

- Оценка на въздействието върху функционирането на детското заведение

- Определяне на причините за възникване на дефекта

**Специализирани проверки по системи:**

- **Електрическа инсталация:** Тестване на 120 LED осветителни тела и 248 електрически излаза

- **Покривна конструкция:** Проверка за течове и нарушения на хидроизолацията

- **Подови настилки:** Измерване на равност, проверка за отлепвания и пукнатини

- **Стенни покрития:** Контрол на адхезията и цялостността на покритието

**Етап 3: Предварителна оценка и класификация (до 8 часа)**

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: гаранционен инженер] извършва предварителна оценка и класифицира дефекта според установената система.

#### Система за класифициране на дефектите

| **Тип дефект** | **Спешност** | **Срок за реакция** | **Срок за отстраняване** | **Отговорен** |

|---|---|---|---|---|

| **Критичен** - засяга безопасността на децата | Незабавна | 2 часа | 24 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: гаранционен инженер] + [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически експерт] |

| **Висок** - нарушава функционирането на заведението | Спешна | 4 часа | 72 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: гаранционен инженер] |

| **Среден** - естетически или комфортни проблеми | Планова | 24 часа | 7 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически експерт] |

| **Нисък** - незначителни козметични дефекти | Отложена | 48 часа | 14 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически експерт] |

**Критерии за класификация:**

**Критични дефекти:**

- Електрически проблеми създаващи опасност от токов удар

- Структурни повреди на носещи елементи

- Течове в покривната конструкция над детски зони

- Отлепвания на облицовки създаващи риск от падане

**Високи дефекти:**

- Неработещо осветление в основни помещения

- Проблеми с подовите настилки препятстващи нормалното движение

- Нефункциониращи електрически контакти в занималните

**Средни дефекти:**

- Локални петна или обезцветявания на стенните покрития

- Незначителни пукнатини в облицовките без риск от отпадане

- Проблеми с отделни LED осветителни тела

**Ниски дефекти:**

- Минорни козметични несъвършенства

- Незначителни драскотини на настилките

- Дребни недостатъци в довършителните работи

#### Документиране на дефектите

**Фотографско документиране:**

**Стандартен протокол за заснемане:**

1. **Общ план** - показва местоположението на дефекта в контекста на помещението

2. **Среден план** - детайли на засегнатата зона

3. **Близък план** - конкретният дефект с мащабна линийка

4. **Сравнителни снимки** - същата зона при предаването на обекта (от архива)

**Технически изисквания към снимките:**

- Резолюция минимум 12 мегапиксела

- Цветни снимки с естествено осветление когато е възможно

- Задължително GPS координати и времева отметка

- Воден знак с логото на БАРИН АЛП ЕООД

**Видео документиране:**

**Приложение:** За динамични дефекти (течове, електрически проблеми, механични повреди)

- **Продължителност:** 2-5 минути за всеки дефект

- **Качество:** Full HD (1920x1080) минимум

- **Съдържание:** Демонстрация на проблема с гласов коментар от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически експерт]

**Писмено документиране:**

**Протокол за констатиране на дефект включва:**

- Уникален номер на случая (формат: BD-YYYY-MM-DD-XXX)

- Точно местоположение с координати

- Подробно описание на дефекта

- Предполагаеми причини за възникване

- Класификация според установената система

- Препоръки за отстраняване

- Оценка на необходимите ресурси и време

- Подписи на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: гаранционен инженер] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически експерт]

**Цифрово архивиране:**

- Централна база данни с възможност за търсене

- Автоматично резервно копие на 2 отделни сървъра

- Достъп за възложителя чрез защитена онлайн платформа

- Съхранение на документацията за минимум 10 години

#### Времеви план за мобилизация и организация

**Фаза 1: Незабавна реакция (0-2 часа)**

- Получаване и регистрация на сигнала

- Първоначална оценка на спешността

- Мобилизация на дежурния екип

- Уведомяване на възложителя за получения сигнал

**Фаза 2: Техническа оценка (2-8 часа)**

- Пристигане на обекта и първоначален оглед

- Детайлно документиране на дефекта

- Класификация и определяне на приоритет

- Изготвяне на план за отстраняване

**Фаза 3: Планиране на ремонта (8-24 часа)**

- Определяне на необходимите материали и ресурси

- Съгласуване на графика с възложителя

- Поръчка на специализирани материали при необходимост

- Мобилизация на изпълнителния екип

**Фаза 4: Изпълнение на ремонта (според класификацията)**

- Критични дефекти: до 24 часа

- Високи дефекти: до 72 часа

- Средни дефекти: до 7 работни дни

- Ниски дефекти: до 14 работни дни

**Фаза 5: Контрол и приемане (последни 20% от времето)**

- Самопроверка на изпълнените работи

- Документиране на отстранения дефект

- Приемане от възложителя

- Актуализиране на гаранционната документация

#### Мерки за обезпечаване на срочното и точно изпълнение

#### Мярка 1: Система за превантивен мониторинг

**а) Наименование и същност на мярката**

Създаване на система за редовни профилактични прегледи на всички изпълнени СМР с цел предотвратяване на възникването на гаранционни дефекти чрез ранно откриване на потенциални проблеми.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. **Месечни технически прегледи** на критичните системи (електрическа инсталация, покривна конструкция)

2. **Тримесечни детайлни инспекции** на 582,02 м² настилки и 85,98 м² облицовки

3. **Полугодишни комплексни прегледи** на цялостното състояние на обекта

4. **Годишни специализирани измервания** с прецизни инструменти

5. **Изготвяне на профилактични препоръки** за поддръжка от страна на възложителя

**в) Времеви план за прилагане**

- **1-ви месец:** Стартиране на месечните прегледи

- **3-ти месец:** Първа тримесечна инспекция

- **6-ти месец:** Първи полугодишен преглед

- **12-ти месец:** Годишно специализирано измерване

- **Непрекъснато:** Актуализиране на профилактичните препоръки

**г) Конкретен експерт и задължения**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: превантивен инспектор]

**Конкретни задължения:**

- Провеждане на всички планови прегледи според графика

- Изготвяне на детайлни отчети с препоръки

- Координация с възложителя за планиране на прегледите

- Поддържане на актуална база данни за състоянието на обекта

- Предупреждаване при констатиране на потенциални рискове

**д) Контролни дейности и мониторинг**

- **Честота на контрол:** Седмичен преглед на изпълнението на графика

- **Действия при отклонения:** Незабавно препланиране и уведомяване на възложителя

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: гаранционен инженер]

- **Документиране:** Електронен регистър с всички извършени прегледи и констатации

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**KPI:** Намаляване на гаранционните дефекти с 60%, съкращаване на времето за отстраняване с 40% чрез ранно откриване.

Значително подобряване на експлоатационните характеристики на обекта и намаляване на разходите за гаранционни ремонти.

#### Мярка 2: Мобилен гаранционен екип с постоянна готовност

**а) Наименование и същност на мярката**

Формиране на специализиран мобилен екип с постоянна готовност за незабавна реакция при възникване на гаранционни дефекти, оборудван с всички необходими инструменти и материали за бързо отстраняване на най-честите проблеми.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. **Формиране на мобилен екип** от 3 специалисти с различни компетентности

2. **Оборудване на служебен автомобил** с пълен комплект инструменти и резервни материали

3. **Създаване на склад** с най-често използваните материали за ремонт

4. **Установяване на дежурство** в работни дни от 08:00 до 18:00 часа

5. **Обучение на екипа** за специфичните особености на детското заведение

**в) Времеви план за прилагане**

- **Седмица 1:** Подбор и назначаване на екипа

- **Седмица 2:** Закупуване и оборудване на автомобила

- **Седмица 3:** Създаване на склада с материали

- **Седмица 4:** Обучение на екипа и тестови учения

- **От месец 2:** Пълноценно функциониране на системата

**г) Конкретен експерт и задължения**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител мобилен екип]

**Конкретни задължения:**

- Координация на дейността на мобилния екип

- Поддържане на готовността на оборудването и материалите

- Планиране на дежурствата и осигуряване на покритие

- Обучение на екипа за нови технологии и материали

- Отчитане на изпълнените интервенции и анализ на ефективността

**д) Контролни дейности и мониторинг**

- **Честота на контрол:** Ежедневна проверка на готовността на екипа

- **Действия при отклонения:** Незабавно осигуряване на заместник при отсъствие

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: гаранционен инженер]

- **Мониторинг:** GPS проследяване на автомобила и времето за реакция

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**KPI:** Време за реакция ≤2 часа за критични дефекти, ≤4 часа за високи дефекти, 85% от дефектите отстранени в рамките на едно посещение.

Драстично съкращаване на времето за отстраняване на дефекти и повишаване на удовлетвореността на възложителя.

#### Мярка 3: Цифрова платформа за управление на гаранционните дейности

**а) Наименование и същност на мярката**

Внедряване на специализирана цифрова платформа за автоматизирано управление на всички гаранционни дейности, включваща модули за приемане на сигнали, планиране на ресурси, проследяване на изпълнението и отчитане на резултатите.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. **Разработка на уеб-базирана платформа** с модули за всички гаранционни процеси

2. **Интегриране с мобилно приложение** за теренните екипи

3. **Създаване на портал за възложителя** с възможност за подаване на сигнали и проследяване

4. **Автоматизиране на уведомленията** чрез SMS и email

5. **Генериране на автоматични отчети** и анализи на ефективността

**в) Времеви план за прилагане**

- **Месец 1:** Техническо задание и започване на разработката

- **Месец 2:** Тестване на основните функционалности

- **Месец 3:** Пилотно внедряване и обучение на потребителите

- **Месец 4:** Пълноценно стартиране на платформата

- **Непрекъснато:** Актуализации и подобрения на функционалностите

**г) Конкретен експерт и задължения**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор гаранционни дейности]

**Конкретни задължения:**

- Координация на разработката и внедряването на платформата

- Обучение на всички потребители за работа със системата

- Техническа поддръжка и отстраняване на проблеми

- Генериране на периодични отчети и анализи

- Предложения за подобрения и нови функционалности

**д) Контролни дейности и мониторинг**

- **Честота на контрол:** Ежедневен мониторинг на функционирането на платформата

- **Действия при отклонения:** Незабавно отстраняване на технически проблеми

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: гаранционен инженер]

- **Backup система:** Автоматично резервно копие на всички данни всеки 6 часа

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**KPI:** 100% цифровизация на гаранционните процеси, намаляване на административното време с 50%, подобряване на прозрачността и проследимостта на всички дейности.

Значително повишаване на ефективността на управлението и осигуряване на пълна прозрачност за възложителя при всички гаранционни дейности.

**Риск:** Технически проблеми с платформата водещи до прекъсване на услугата. **Превенция:** Поддържане на резервна система и договор за 24/7 техническа поддръжка.

**Риск:** Нежелание на потребителите да използват новата система. **Превенция:** Задълбочено обучение и постепенен преход с паралелно функциониране на старата система.

### 3.1.5.2. Организация на екипите за отстраняване на дефекти

За ефективното отстраняване на гаранционни дефекти при ремонтните работи на детското заведение, организираме специализирани екипи съобразно спецификата на изпълнените СМР - електроинсталации с проводници ПВВ-МБ1, настилки от винилова подова настилка и теракота, облицовки от фаянс, мазилки от цименто-пясъчен разтвор, покривни работи с керемиди (100 м²) и покривна ламарина (25 м²).

#### Структура на гаранционните екипи

**Основни гаранционни екипи:**

| Специалност | Брой | Квалификация | Отговорности |

|-------------|------|-------------|--------------|

| Електромонтьор | 2 | IV-та степен, удостоверение за работа под напрежение | Дефекти в електроинсталации ПВВ-МБ1, LED осветителни тела IP44, контакти и ключове |

| Строител-зидар | 2 | IV-та степен, опит с цименто-пясъчни разтвори | Дефекти в мазилки, пукнатини, отпадане на облицовки |

| Настилчик | 2 | IV-та степен, специализация винилови настилки и теракота | Повреди на винилови настилки, отлепени теракотни плочки, фуги |

| Покривджия | 2 | IV-та степен, опит с керемиди и ламарина | Течове в покрива, изместени керемиди, корозия на ламарината |

| ВиК монтьор | 1 | IV-та степен, удостоверение за заваряване | Течове, запушвания, дефекти в санитарното оборудване |

| Бояджия | 1 | III-та степен | Дефекти в боядисването, шпакловката |

**Ръководен състав:**

| Длъжност | Брой | Квалификация | Отговорности |

|----------|------|-------------|--------------|

| Ръководител гаранционни дейности | 1 | Инженер строител, опит >10 години | Общо координиране, връзка с възложителя, планиране |

| Технически ръководител | 1 | Техник строител, опит >5 години | Техническо ръководство, контрол качество, документиране |

| Координатор екипи | 1 | Майстор строител, опит >7 години | Разпределение на задачи, логистика, материали |

#### Система за мобилизация при различни типове дефекти

**Класификация по приоритет и времеви рамки:**

**Приоритет 1 - Спешни дефекти (реакция до 2 часа):**

- Електрически повреди застрашаващи безопасността

- Течове в покрива при валежи

- Запушвания в канализацията

**Стъпки за мобилизация:**

1. **Получаване на сигнал** (0-15 мин) - [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен диспечер] приема сигнала и оценява приоритета

2. **Активиране на екип** (15-30 мин) - уведомяване на съответния специалист и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор екипи]

3. **Излизане на място** (30-120 мин) - екипът се придвижва към обекта с необходимите материали

4. **Първоначална оценка** (120-150 мин) - диагностика и план за отстраняване

5. **Незабавни мерки** (150-240 мин) - временно обезопасяване или окончателно отстраняване

**Приоритет 2 - Средни дефекти (реакция до 24 часа):**

- Отлепени настилки или облицовки

- Пукнатини в мазилки

- Неработещи осветителни тела

**Стъпки за мобилизация:**

1. **Планиране на интервенция** (0-4 часа) - [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] планира дейността

2. **Подготовка на материали** (4-12 часа) - доставка на необходимите материали на склада

3. **Изпълнение** (12-24 часа) - отстраняване на дефекта от съответния екип

**Приоритет 3 - Планови дефекти (реакция до 7 дни):**

- Козметични дефекти в боядисването

- Дребни корекции в довършителните работи

#### Координация между екипите при комплексни дефекти

**Сценарий 1: Течове в покрива с последващи щети**

1. **Първоначална реакция** - покривджийският екип отстранява течовете в покрива

2. **Оценка на щетите** - [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] инспектира засегнатите помещения

3. **Координирано възстановяване:**

- Ден 1: Изсушаване и подготовка от строителния екип

- Ден 2-3: Възстановяване на мазилки от зидарския екип

- Ден 4: Боядисване от бояджийския екип

- Ден 5: Проверка на електроинсталациите при необходимост

**Сценарий 2: Електрически дефект с повреди на настилки**

1. **Обезопасяване** - електромонтьорът изключва засегнатия участък

2. **Демонтаж** - настилчикът премахва засегнатите винилови настилки

3. **Ремонт** - електромонтьорът отстранява дефекта в проводниците ПВВ-МБ1

4. **Възстановяване** - настилчикът полага нови настилки

5. **Тестване** - електромонтьорът тества функционалността

**Сценарий 3: ВиК авария с множествени щети**

1. **Спиране на водата** - ВиК монтьорът локализира аварията

2. **Отстраняване на водата** - строителният екип изпомпва водата

3. **Ремонт на инсталацията** - ВиК монтьорът възстановява тръбите

4. **Изсушаване** - 24-48 часа естествено изсушаване

5. **Възстановяване на довършителните работи:**

- Мазилки - зидарски екип

- Настилки - настилчийски екип

- Боядисване - бояджийски екип

**Канали за координация:**

- **Ежедневни координационни срещи** в 08:00 часа при активни дефекти

- **WhatsApp група** за оперативна комуникация между екипите

- **Седмични планерки** всеки понеделник за планиране на дейностите

- **Месечни отчети** до възложителя за изпълнените дейности

#### Резервни екипи за спешни случаи

**Състав на резервните екипи:**

| Специалност | Брой | Готовност | Зона на покритие |

|-------------|------|-----------|------------------|

| Електромонтьор | 1 | 24/7 | Регион Смолян |

| Строител универсал | 2 | Работни дни 18:00-08:00, почивни дни | Регион Смолян |

| ВиК монтьор | 1 | По повикване до 4 часа | Регион Смолян |

**Условия за активиране:**

- При недостъпност на основните екипи поради болест или отпуск

- При едновременни множествени дефекти надвишаващи капацитета

- При спешни случаи извън работното време (18:00-08:00, почивни дни)

**Логистична поддръжка:**

- **Склад с материали** в гр. Смолян с основни консумативи за всички специалности

- **Транспортни средства** - 2 бр. леки автомобили с инструменти и основни материали

- **Мобилен склад** - ван с най-често използваните материали за бързо реагиране

#### Мярка 1: Система за бърза диагностика и планиране

**а) Наименование и същност**

Внедряване на цифрова система за бърза диагностика на дефектите и автоматично планиране на ресурсите за тяхното отстраняване.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. **Разработване на мобилно приложение** за документиране на дефектите с фото и GPS координати

2. **Създаване на база данни** с типични дефекти и стандартни решения за обекта

3. **Интегриране с календарна система** за автоматично планиране на интервенциите

4. **Обучение на персонала** за работа с новата система

5. **Тестване и оптимизация** на процесите

**в) Времеви план за прилагане**

- **1-15 януари 2024:** Техническо задание и започване на разработката

- **16-31 януари 2024:** Програмиране на основните функционалности

- **1-15 февруари 2024:** Тестване и отстраняване на грешки

- **16-28 февруари 2024:** Обучение на персонала и пилотно внедряване

- **1 март 2024:** Пълноценно стартиране на системата

**г) Конкретен експерт и задължения**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT специалист гаранционни дейности]

**Конкретни задължения:**

- Координация на разработката и внедряването на системата

- Създаване на базата данни с типични дефекти за обекта

- Обучение на всички членове на гаранционните екипи

- Техническа поддръжка и актуализации на системата

- Генериране на седмични отчети за ефективността

**д) Контролни дейности и мониторинг**

- **Честота на контрол:** Ежедневен мониторинг на използването на системата

- **Действия при отклонения:** Незабавно отстраняване на технически проблеми и допълнително обучение при необходимост

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител гаранционни дейности]

- **KPI за проследяване:** Време за диагностика, точност на планирането, удовлетвореност на потребителите

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**KPI:** Намаляване на времето за диагностика с 60%, подобряване на точността на планирането до 95%, намаляване на административното време с 40%.

Значително повишаване на ефективността при управление на гаранционните дейности и осигуряване на по-бърза реакция при възникване на дефекти.

**Риск:** Технически проблеми със системата водещи до забавяне на диагностиката. **Превенция:** Поддържане на резервна система и 24/7 техническа поддръжка.

#### Мярка 2: Превантивни инспекции за ранно откриване

**а) Наименование и същност**

Система от редовни превантивни инспекции за ранно откриване на потенциални дефекти преди те да се превърнат в сериозни проблеми.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. **Изготвяне на инспекционни чеклисти** за всеки тип работи - електроинсталации, настилки, покрив, ВиК

2. **Планиране на инспекционен календар** с различна честота според критичността

3. **Обучение на инспекционните екипи** за използване на чеклистите и документиране

4. **Създаване на система за проследяване** на констатираните проблеми

5. **Разработване на план за превантивни мерки** при често срещани проблеми

**в) Времеви план за прилагане**

- **1-7 март 2024:** Изготвяне на инспекционните чеклисти

- **8-14 март 2024:** Планиране на инспекционния календар

- **15-21 март 2024:** Обучение на инспекционните екипи

- **22-31 март 2024:** Първи цикъл от превантивни инспекции

- **Непрекъснато:** Редовни инспекции според утвърдения календар

**г) Конкретен експерт и задължения**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител превантивни инспекции]

**Конкретни задължения:**

- Изготвяне и актуализация на инспекционните чеклисти

- Планиране и координация на инспекционните дейности

- Анализ на резултатите и предложения за подобрения

- Обучение на инспекционните екипи

- Докладване до възложителя за констатираните проблеми

**д) Контролни дейности и мониторинг**

- **Честота на контрол:** Седмичен преглед на изпълнените инспекции

- **Действия при отклонения:** Допълнителни инспекции при констатирани проблеми

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител гаранционни дейности]

- **Документиране:** Месечни отчети с анализ на тенденциите

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**KPI:** Намаляване на спешните интервенции с 50%, ранно откриване на 80% от потенциалните проблеми, намаляване на разходите за ремонти с 30%.

Превръщане на гаранционните дейности от реактивни в проактивни, осигуряване на по-дълготраен живот на изпълнените работи.

**Риск:** Пропускане на критични проблеми при рутинните инспекции. **Превенция:** Ротация на инспекционните екипи и двойна проверка при критични елементи.

#### Мярка 3: Обучителна програма за непрекъснато усъвършенстване

**а) Наименование и същност**

Непрекъсната обучителна програма за повишаване на квалификацията на гаранционните екипи и въвеждане на нови технологии и методи.

**б) Конкретни дейности за изпълнение**

1. **Тримесечни обучения** по нови технологии и материали в строителството

2. **Специализирани курсове** за работа с конкретните материали използвани в проекта

3. **Обмяна на опит** с други екипи и външни експерти

4. **Практически тренинги** за работа в екстремни условия

5. **Сертифициране** на екипите по международни стандарти

**в) Времеви план за прилагане**

- **Април 2024:** Първо тримесечно обучение - електробезопасност и нови LED технологии

- **Юли 2024:** Второ обучение - модерни настилки и лепила

- **Октомври 2024:** Трето обучение - покривни материали и хидроизолации

- **Януари 2025:** Четвърто обучение - ВиК технологии и енергоспестяване

- **Непрекъснато:** Месечни практически тренинги

**г) Конкретен експерт и задължения**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор обучения гаранционни екипи]

**Конкретни задължения:**

- Планиране и организация на обучителните програми

- Координация с външни обучители и институции

- Оценка на ефективността на обученията

- Поддържане на досиетата за квалификация на персонала

- Предложения за нови обучителни теми

**д) Контролни дейности и мониторинг**

- **Честота на контрол:** Тримесечна оценка на усвоените знания

- **Действия при отклонения:** Допълнителни индивидуални обучения при необходимост

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител гаранционни дейности]

- **Сертифициране:** Годишни изпити за поддържане на квалификацията

**е) Очакван и целен ефект от мярката**

**KPI:** 100% покритие на персонала с обучения, подобряване на качеството на работа с 25%, намаляване на повторните дефекти с 40%.

Осигуряване на високо ниво на професионализъм и адаптиране към новите технологии в строителството, гарантиране на дългосрочно качество на гаранционните услуги.

**Риск:** Липса на мотивация за участие в обученията. **Превенция:** Свързване на обученията с кариерно развитие и финансови стимули.

**Риск:** Високи разходи за външни обучители. **Превенция:** Партньорства с учебни заведения и използване на вътрешни ресурси за основните обучения.

### 3.1.5.3. Времеви план за мобилизация и изпълнение на гаранционни дейности

**Общи принципи на времевия план**

Времевият план за мобилизация и изпълнение на гаранционни дейности е структуриран в съответствие с **Наредба № 2 от 31.07.2003 г.** за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и спецификата на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тип обект според техническите спецификации]. Планът осигурява **максимална оперативност** при различни типове дефекти с ясно дефинирани срокове за всеки етап от процеса.

**Класификация на дефектите по спешност**

За целите на времевия план дефектите се класифицират в **три категории** според тяхната критичност:

- **Критични дефекти**: Застрашаващи безопасността или функционалността на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: основна функция на обекта]

- **Обикновени дефекти**: Влияещи на комфорта и естетиката без критично въздействие

- **Комплексни дефекти**: Изискващи координация между различни специалности или етапно изпълнение

#### Детайлен времеви план по етапи

| **Етап** | **Критични дефекти** | **Обикновени дефекти** | **Комплексни дефекти** | **Отговорен** |

|----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|

| **Получаване на сигнал** | До 30 минути | До 4 часа | До 8 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен координатор] |

| **Първичен оглед** | До 2 часа | До 24 часа | До 48 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] |

| **Детайлна диагностика** | До 4 часа | До 48 часа | До 72 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: профилен специалист] |

| **Планиране на ремонта** | До 2 часа | До 24 часа | До 5 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

| **Мобилизация на ресурси** | До 4 часа | До 48 часа | До 3 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] |

| **Изпълнение на ремонта** | До 24 часа | До 5 работни дни | До 15 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: изпълнителен екип] |

| **Контрол и приемане** | До 4 часа | До 24 часа | До 48 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен орган] |

| **Документиране** | До 24 часа | До 48 часа | До 72 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен персонал] |

**Етап 1: Получаване и регистрация на сигнала**

**КАКВО:** Приемане на уведомление за дефект от възложителя чрез установените комуникационни канали.

**КАК:**

- **24/7 дежурство** чрез ротационен график на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: брой дежурни специалисти]

- **Цифрова платформа** за регистрация с автоматично генериране на уникален номер на случая

- **SMS и email уведомления** до отговорните лица според типа дефект

**С КАКВО:**

- Мобилни устройства с 24/7 достъпност

- Цифрова система за управление на заявки

- GPS локализация за определяне на най-близкия екип

**КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен координатор] с конкретни задължения:

- Първична класификация на дефекта по спешност

- Активиране на съответния протокол за реакция

- Уведомяване на профилните специалисти

**КОНТРОЛ:** Автоматично логване на времето за реакция, ежемесечен анализ на статистиката.

**Риск:** Недостъпност на дежурния координатор. **Превенция:** Дублиращ дежурен с автоматично пренасочване на повиквания след 2 неотговорени опита.

**Етап 2: Първичен оглед и оценка**

**КАКВО:** Физическа проверка на обекта за определяне на характера и обхвата на дефекта.

**КАК:**

- **Незабавно излизане** на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] на място

- **Фото и видео документация** на констатираните проблеми

- **Първична оценка** на необходимите ресурси и време за отстраняване

**С КАКВО:**

- Мобилен диагностичен комплект според [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специфични системи от техническите спецификации]

- Измервателни уреди за [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конкретни параметри според обекта]

- Защитни средства съгласно изискванията за [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тип обект]

**КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] с квалификация по [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: релевантни специалности] и задължения:

- Оценка на безопасността на обекта

- Определяне на приоритета за отстраняване

- Координация с възложителя за достъп и ограничения

**КОНТРОЛ:** Задължителен протокол от огледа в рамките на 2 часа след завършване.

**Риск:** Неточна първична диагностика води до неадекватна мобилизация на ресурси. **Превенция:** Стандартизирани чек-листи за всеки тип система в обекта.

**Етап 3: Детайлна диагностика и планиране**

**КАКВО:** Задълбочен анализ на причините за дефекта и изготвяне на план за отстраняване.

**КАК:**

- **Специализирана диагностика** с професионални уреди

- **Консултация** с проектанта при необходимост

- **Съгласуване** на плана с възложителя преди започване на работите

**С КАКВО:**

- Диагностично оборудване според [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инсталирани системи от проекта]

- Достъп до **техническата документация** и **изпълнителните чертежи**

- **Мобилна лаборатория** за анализ на материали при необходимост

**КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: профилен специалист] с конкретни задължения:

- Определяне на точната причина за дефекта

- Изготвяне на технологична последователност за ремонта

- Калкулация на необходимите материали и време

**КОНТРОЛ:** Одобрение на плана от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] преди започване на мобилизацията.

**Етап 4: Мобилизация на ресурси**

**КАКВО:** Осигуряване на необходимите материали, оборудване и персонал за изпълнение на ремонта.

**КАК:**

- **Активиране на складовите запаси** от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: местоположение на склада]

- **Мобилизация на специализирани екипи** според типа дефект

- **Координация с доставчиците** за експресни доставки при необходимост

**С КАКВО:**

- **Мобилен склад** с основни материали за [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конкретни системи от проекта]

- **Специализирани превозни средства** за транспорт на оборудване

- **Резервни договори** с доставчици за 24-часови доставки

**КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] с задължения:

- Управление на складовите наличности

- Координация на доставките и транспорта

- Осигуряване на необходимите разрешения за работа

**КОНТРОЛ:** Ежедневен отчет за наличностите в мобилния склад, месечна инвентаризация.

**Риск:** Липса на необходими материали в критичен момент. **Превенция:** Поддържане на 150% запас от критичните материали за [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: основни системи].

#### График на дежурствата и контакти

| **Период** | **Отговорен** | **Контакт** | **Резерв** | **Специализация** |

|------------|---------------|-------------|------------|-------------------|

| **Понеделник-Петък 08:00-18:00** | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: основен координатор] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: резерв 1] | Общо строителство |

| **Понеделник-Петък 18:00-08:00** | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: нощен дежурен] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: резерв 2] | Аварийни ремонти |

| **Събота-Неделя 00:00-24:00** | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: уикенд дежурен] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: резерв 3] | Критични системи |

| **Официални празници** | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: празничен дежурен] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: резерв 4] | Безопасност |

**Процедури за работа в извънработно време**

**Активиране на извънредния режим:**

- **Автоматично активиране** при критични дефекти независимо от часа

- **Допълнително възнаграждение** за извънработно време съгласно КТ

- **Осигуряване на транспорт** за екипите при нощна работа

**Координация с възложителя:**

- **Незабавно уведомяване** на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контактно лице от възложителя] при критични дефекти

- **Ежедневни отчети** до 09:00 часа за извършените дейности

- **Съгласуване на работния график** при продължителни ремонти

**Координация с потребителите:**

- **Предварително уведомяване** за планирани прекъсвания на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: основни услуги]

- **Минимизиране на неудобствата** чрез работа в [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: подходящи часове според функцията на обекта]

- **Осигуряване на алтернативни решения** при продължителни ремонти

#### Мерки за обезпечаване на срочното и точно изпълнение

#### Мярка 1: Превантивен мониторинг и ранно откриване

**а) Наименование:** Система за превантивен мониторинг на критичните системи

**б) Същност:** Проактивно наблюдение на състоянието на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: основни системи от техническите спецификации] за предотвратяване на аварийни ситуации и планиране на профилактични дейности.

**в) Конкретни дейности:**

1. **Месечни профилактични прегледи** на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конкретни системи] - до 15-то число

2. **Тримесечни детайлни инспекции** с измервания и тестове - март, юни, септември, декември

3. **Годишни цялостни прегледи** преди [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: критичен период според функцията на обекта]

4. **Непрекъснат мониторинг** на критичните параметри чрез [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тип сензори]

5. **Водене на превантивен дневник** с регистрация на всички констатации

**г) Времеви план за прилагане:**

- **Януари 2024:** Инсталиране на мониторингова система

- **Февруари 2024:** Първи цикъл от профилактични прегледи

- **Март-Декември 2024:** Редовно изпълнение според графика

- **Януари 2025:** Годишна оценка и корекции в системата

**д) Конкретен експерт и задължения:**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специалист превантивен мониторинг]

**Конкретни задължения:**

- Изпълнение на всички планирани прегледи

- Анализ на данните от мониторинговата система

- Изготвяне на препоръки за профилактични мерки

- Координация с възложителя за планиране на дейностите

- Поддържане на техническата документация

**е) Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** Седмични отчети за състоянието на системите

- **Действия при отклонения:** Незабавно уведомяване и планиране на корективни мерки

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител гаранционни дейности]

- **KPI:** 95% спазване на графика за прегледи, 80% намаляване на аварийните повиквания

**ж) Очакван ефект:**

Намаляване на аварийните ситуации с **60%**, подобряване на планирането на гаранционните дейности, удължаване на експлоатационния живот на системите с **15-20%**.

**Риск:** Технически проблеми с мониторинговата система. **Превенция:** Резервни измервателни уреди и дублиращи системи за критичните параметри.

#### Мярка 2: Мобилен склад и логистична подкрепа

**а) Наименование:** Мобилна складова база за гаранционни материали

**б) Същност:** Осигуряване на постоянна наличност от критичните материали и резервни части в непосредствена близост до обекта за максимално съкращаване на времето за реакция.

**в) Конкретни дейности:**

1. **Създаване на мобилен склад** в радиус до [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: разстояние според местоположението на обекта]

2. **Поддържане на минимални запаси** от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: критични материали според спецификациите]

3. **Седмична инвентаризация** и попълване на наличностите

4. **Договори за експресни доставки** с основните доставчици

5. **GPS проследяване** на мобилните складови единици

**г) Времеви план за прилагане:**

- **Седмица 1:** Избор на местоположение и оборудване на склада

- **Седмица 2-3:** Първоначално зареждане с материали

- **Седмица 4:** Тестване на логистичните процеси

- **Постоянно:** Поддържане и управление на запасите

**д) Конкретен експерт и задължения:**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов управител]

**Конкретни задължения:**

- Управление на складовите наличности

- Планиране на доставките и поръчките

- Контрол на качеството на съхраняваните материали

- Координация с изпълнителните екипи

- Оптимизация на складовите разходи

**е) Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** Ежедневен контрол на критичните позиции

- **Действия при отклонения:** Автоматично поръчване при достигане на минималните нива

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор]

- **KPI:** 98% наличност на критичните материали, максимум 4 часа за доставка

**ж) Очакван ефект:**

Съкращаване на времето за мобилизация с **50%**, осигуряване на непрекъсната готовност за реакция, намаляване на разходите за експресни доставки с **30%**.

**Риск:** Кражба или повреда на складираните материали. **Превенция:** Охранителна система с видеонаблюдение и застраховка на материалите.

#### Мярка 3: Цифрова платформа за управление на гаранционните дейности

**а) Наименование:** Интегрирана информационна система за гаранционно обслужване

**б) Същност:** Създаване на цифрова платформа за ефективно управление на всички аспекти от гаранционното обслужване - от получаване на сигнала до финализиране на ремонта.

**в) Конкретни дейности:**

1. **Разработка на уеб-базирана платформа** с модули за всички етапи

2. **Интеграция с мобилни приложения** за теренните екипи

3. **Автоматизация на уведомителните процеси** към всички заинтересовани страни

4. **Генериране на автоматични отчети** и статистики

5. **Интеграция с GPS системи** за проследяване на екипите

**г) Времеви план за прилагане:**

- **Месец 1:** Анализ на изискванията и техническо планиране

- **Месец 2-3:** Разработка и тестване на платформата

- **Месец 4:** Обучение на персонала и пилотно внедряване

- **Месец 5:** Пълно внедряване и оптимизация

**д) Конкретен експерт и задължения:**

**Отговорен:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор гаранционни дейности]

**Конкретни задължения:**

- Управление на техническата инфраструктура

- Обучение на потребителите на системата

- Поддръжка и развитие на функционалностите

- Осигуряване на информационната сигурност

- Генериране на управленски отчети

**е) Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** Ежедневен мониторинг на системната производителност

- **Действия при отклонения:** Незабавно отстраняване на технически проблеми

- **Отговорно лице за контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]

- **KPI:** 99.5% време на достъпност, 100% точност на данните

**ж) Очакван ефект:**

Подобряване на ефективността на процесите с **40%**, пълна проследимост на всички дейности, намаляване на административната работа с **60%**, подобряване на комуникацията с възложителя.

**Риск:** Технически проблеми или кибератаки срещу платформата. **Превенция:** Резервни системи, редовни backup процедури и професионална киберсигурност.

**Координация с възложителя и институциите**

Времевият план предвижда **ясни протоколи** за координация с възложителя на всеки етап:

- **Незабавно уведомяване** при получаване на сигнал за дефект

- **Ежедневни отчети** за хода на сложните ремонти

- **Седмични обобщени доклади** за всички гаранционни дейности

- **Месечни срещи** за анализ и планиране

Координацията с **държавни и общински органи** включва:

- Уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: релевантни институции според обекта] при структурни ремонти

- Съгласуване с **пожарната безопасност** при работи по противопожарните системи

- Координация с **енергоразпределителните дружества** при електрически ремонти

**Заключение**

Представеният времеви план осигурява **максимална ефективност** при изпълнение на гаранционните задължения чрез ясно дефинирани срокове, отговорности и процедури. Планът е адаптиран към спецификата на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конкретен тип обект] и осигурява пълно съответствие с изискванията на **Наредба № 2 от 31.07.2003 г.** и техническите спецификации на поръчката.

### 3.1.5.4. Мярка 1: Превантивни инспекции за предотвратяване на дефекти

#### **а) Наименование и същност на мярката**

**Наименование:** Система за превантивни инспекции на критичните елементи

**Същност:** Редовни проверки за предотвратяване на дефекти преди тяхното проявление чрез систематичен мониторинг на състоянието на ключовите строителни елементи и инсталации. Мярката цели ранно откриване на потенциални проблеми в покривната конструкция (100 м² керемиди + 25 м² ламарина), електроинсталациите (120 бр. LED осветителни тела 40W, 94 бр. контактни излази, 154 бр. лампени излази), подовите настилки (582,02 м² винилова настилка, 31,70 м² теракота) и ВиК системата на детското заведение.

#### **б) Конкретни дейности за изпълнение**

**Дейност 1: Инспекция на покривната конструкция**

- **КАКВО:** Проверка на състоянието на керемидите (100 м²), покривната ламарина (25 м²), улуците, водосточните тръби и хидроизолацията

- **КАК:** Визуален оглед от покрива, проверка за пукнатини, отлепени елементи, корозия на ламарината, запушвания в улуците

- **С КАКВО:** Стълба, измервателни инструменти, фотоапарат за документиране, контролни листи

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен инспектор] с квалификация за покривни работи

- **КОНТРОЛ:** Фотодокументация на всички проверени зони, протокол с GPS координати на проблемните места

**Дейност 2: Инспекция на електроинсталациите**

- **КАКВО:** Проверка на 120 бр. LED осветителни тела 40W, 94 бр. контактни излази, 154 бр. лампени излази, проводници ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм²

- **КАК:** Измерване на електрически параметри, проверка на изолацията, тестване на защитата IP44 на осветителните тела

- **С КАКВО:** Мултиметър, мегаомметър, тестер за контактни излази, термовизионна камера

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електроинженер] с удостоверение за работа с електроинсталации до 1000V

- **КОНТРОЛ:** Протокол с измерени стойности за всеки елемент, термографски снимки на електротаблата

**Дейност 3: Инспекция на подовите настилки**

- **КАКВО:** Проверка на 582,02 м² винилова настилка и 31,70 м² теракота за отлепвания, пукнатини, износване

- **КАК:** Визуален оглед, проверка за хлътвания при натиск, измерване на фуги при теракотата

- **С КАКВО:** Шаблони за измерване на фуги, нивелир за проверка на равността, влагомер

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] със специализация по подови настилки

- **КОНТРОЛ:** Схема на проверените зони с отбелязване на проблемните участъци

**Дейност 4: Инспекция на ВиК системата**

- **КАКВО:** Проверка на водопроводни и канализационни инсталации, арматури, уплътнения

- **КАК:** Тестване на налягането, проверка за течове, функционалност на арматурите

- **С КАКВО:** Манометър, течотърсач, инструменти за демонтаж на ревизионни капаци

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ВиК техник] с удостоверение за водопроводни инсталации

- **КОНТРОЛ:** Протокол с резултати от тестовете на налягане, снимки на проверените възли

**Дейност 5: Инспекция на стенни покрития**

- **КАКВО:** Проверка на 578,64 м² шпакловани и боядисани стени, 85,98 м² фаянс

- **КАК:** Визуален оглед за пукнатини, отлепвания, влажностни петна, проверка на фугите при фаянса

- **С КАКВО:** Лупа, влагомер, шаблони за измерване на пукнатини

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен инспектор] със специализация по довършителни работи

- **КОНТРОЛ:** Карта на дефектите с точно местоположение и размери

#### **в) Времеви план за прилагане**

| **Период** | **Честота инспекции** | **Обхват** | **Продължителност** |

|------------|----------------------|------------|-------------------|

| Месец 1 след предаване | Първоначална инспекция | Всички елементи | 2 работни дни |

| Месеци 2-12 | Месечно | Всички елементи | 1 работен ден |

| Година 2-5 | Тримесечно | Всички елементи | 1 работен ден |

| Зимен период (декември-февруари) | Допълнителни проверки | Покрив и отопление | 0,5 работен ден |

**Конкретен график:**

- **1-15 число:** Покрив и външни елементи

- **16-31 число:** Вътрешни инсталации и настилки

#### **г) Конкретен експерт и задължения**

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: превантивен инспектор] - ръководител на инспекционния екип

**Конкретни задължения:**

- **Планиране:** Изготвяне на месечни планове за инспекции съобразно сезонните особености

- **Координация:** Управление на специализираните инспектори по отделните системи

- **Документиране:** Водене на единен регистър с резултатите от всички проверки

- **Анализ:** Идентифициране на тенденции в износването и препоръки за превантивни мерки

- **Комуникация:** Незабавно уведомяване на възложителя при критични находки

- **Планиране на ремонти:** Изготвяне на приоритизирани планове за отстраняване на констатираните проблеми

**Помощен персонал:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електроинженер] - отговорен за електроинсталациите

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ВиК техник] - отговорен за водопроводни и канализационни системи

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] - отговорен за строителни елементи и настилки

#### **д) Контрол и мониторинг**

**Честота на контролни дейности:**

- **Ежемесечно:** Преглед на протоколите от инспекциите

- **Тримесечно:** Анализ на ефективността на мярката и корекции в програмата

- **Годишно:** Цялостна оценка и актуализиране на инспекционните процедури

**Действия при отклонения:**

- **При критични дефекти:** Незабавно уведомяване на възложителя в рамките на 2 часа

- **При тенденция към влошаване:** Увеличаване честотата на проверките за конкретния елемент

- **При системни проблеми:** Извънредна инспекция на всички аналогични елементи

**Отговорни лица за контрол:**

- **Оперативен контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: превантивен инспектор]

- **Стратегически контрол:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител гаранционни дейности]

- **Връзка с възложителя:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор комуникация]

**KPI за мониторинг:**

- **≥95%** спазване на планираните срокове за инспекции

- **100%** документиране на констатираните дефекти

- **≤24 часа** срок за предаване на протоколи на възложителя

- **≤48 часа** срок за изготвяне на план за отстраняване на критични дефекти

#### **е) Очакван и целен ефект от мярката**

**Количествени показатели:**

- **Намаляване на гаранционните дефекти с 60%** спрямо стандартните нива

- **Подобряване на дълготрайността** на покривната конструкция с 25%

- **Намаляване на аварийните ремонти с 70%** чрез превантивни действия

- **Икономии от гаранционни разходи** в размер на 40% от бюджета

**Качествени ефекти:**

- **Подобрена безопасност** за децата и персонала в детското заведение

- **Непрекъснато функциониране** на всички системи без аварийни спирания

- **Запазване на естетическия вид** на обекта през целия гаранционен период

- **Повишена удовлетвореност** на възложителя от качеството на поддръжката

**Дългосрочни ползи:**

- **Удължаване на експлоатационния живот** на строителните елементи

- **Оптимизиране на разходите** за поддръжка след гаранционния период

- **Създаване на база данни** за бъдещи подобни проекти

#### **Специфични рискове и превантивни мерки**

**Риск 1:** Неблагоприятни метеорологични условия, препятстващи инспекциите на покрива.

**Превенция:** Гъвкав график с възможност за отлагане до 7 дни, алтернативни методи за проверка от вътрешността на сградата.

**Риск 2:** Недостъпност на помещения поради учебна дейност в детското заведение.

**Превенция:** Предварително съгласуване на графика с ръководството на заведението, планиране на инспекциите извън учебно време или по време на ваканции.

**Риск 3:** Технически проблеми с измервателното оборудване.

**Превенция:** Поддържане на резервен комплект инструменти, договор за бърза поддръжка на специализираното оборудване.

#### **Координация с други мерки**

Превантивните инспекции се координират с:

- **Мярка 2** (съгласно т. 3.1.5.5) за оптимизиране на ресурсите

- **Мярка 3** (съгласно т. 3.1.5.6) за синхронизиране на документооборота

- **Системата за управление на качеството** (т. 3.1.3) за единни стандарти

- **Времевия план за гаранционни дейности** (т. 3.1.4) за координация на сроковете

Тази мярка осигурява **проактивен подход** към гаранционното обслужване, като трансформира традиционния реактивен модел "проблем → ремонт" в превантивен модел "мониторинг → превенция → дълготрайност", специално адаптиран към спецификата на детското заведение и неговите критични системи.

### 3.1.5.5. Мярка 2: Система за бързо реагиране при спешни дефекти

#### **Наименование и същност на мярката**

**24/7 система за спешно реагиране при критични дефекти** представлява комплексна организация за незабавна реакция при дефекти, които застрашават безопасността на децата и персонала в детското заведение База "Здравец" или критично нарушават функционалността на ключови системи.

**Същност:** Осигуряване на непрекъсната готовност за реагиране в рамките на **максимум 2 часа** при спешни случаи, включващи електрически повреди на LED осветителните тела (120 бр. по 40W), аварии във ВиК системата, повреди на винилови настилки (582,02 м²) създаващи риск от подхлъзване, или структурни проблеми със стени и тавани след шпакловка и боядисване (578,64 м²).

#### **Конкретни дейности за изпълнение**

**Дейност 1: Организиране на дежурна служба**

- **КАКВО:** Създаване на 24/7 дежурство с ротационен график

- **КАК:** 4 дежурни смени по 6 часа, непрекъсната телефонна линия

- **С КАКВО:** Мобилни телефони, GPS локатори, служебни автомобили

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен инженер] за всяка смяна

- **КОНТРОЛ:** Ежедневна проверка на готовността в 08:00 ч.

**Дейност 2: Поддържане на спешни материали и инструменти**

- **КАКВО:** Складиране на критични резервни материали

- **КАК:** Мобилни работилници с основни материали и инструменти

- **С КАКВО:** Винилови настилки (50 м² резерв), LED тела (20 бр. резерв), ПВВ-МБ1 проводници (100 м), фаянс и теракота (по 10 м² резерв)

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов отговорник] - поддържа наличностите

- **КОНТРОЛ:** Седмична инвентаризация на резервните материали

**Дейност 3: Мобилизация на спешни екипи**

- **КАКВО:** Формиране на специализирани екипи за различни типове аварии

- **КАК:** Предварително определени екипи с ясни роли и отговорности

- **С КАКВО:** Специализирани инструменти, измервателни уреди, защитни средства

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител спешни екипи] - координира мобилизацията

- **КОНТРОЛ:** Месечни учения за проверка на готовността

#### **Времеви план за прилагане**

| **Етап** | **Срок** | **Дейности** | **Отговорник** |

|----------|----------|--------------|----------------|

| Подготовка | 1-ва седмица от гаранционния период | Организиране на дежурства, закупуване на резервни материали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] |

| Въвеждане | 2-ра седмица | Стартиране на 24/7 дежурство, тестване на процедурите | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен инженер] |

| Функциониране | Целия гаранционен период | Непрекъсната готовност, реакция до 2 часа | Дежурни екипи |

| Оптимизация | Всеки 3 месеца | Анализ и подобрение на процедурите | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: качествен мениджър] |

#### **Отговорен експерт и конкретни задължения**

**Основен отговорник:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен инженер по гаранционно обслужване]

**Конкретни задължения:**

- **Координация на спешните случаи** - приемане на сигнали, оценка на критичността

- **Мобилизиране на подходящия екип** в зависимост от типа дефект

- **Докладване до ръководството** в рамките на 30 минути от получаване на сигнала

- **Контрол на изпълнението** и качеството на спешните ремонти

- **Документиране на всички случаи** с фото и описание на предприетите действия

- **Поддържане на връзка с възложителя** през целия процес на отстраняване

#### **Контрол и мониторинг**

**Ежедневен контрол:**

- Проверка на готовността на дежурните екипи в 08:00 ч.

- Тест на комуникационните средства

- Контрол на наличните резервни материали

**Седмичен мониторинг:**

- Анализ на получените сигнали и времето за реакция

- Инвентаризация на използваните материали

- Оценка на ефективността на предприетите действия

**Месечен преглед:**

- Статистически анализ на времето за реакция (цел: ≤2 часа в 100% от случаите)

- Оценка на удовлетвореността на възложителя

- Корекции в процедурите при необходимост

**Действия при отклонения:**

- При надвишаване на 2-часовия лимит → анализ на причините и корективни мерки

- При повторни проблеми → преразглеждане на състава на дежурните екипи

- При недостиг на материали → незабавно попълване на резервите

#### **Очакван ефект от мярката**

**Количествени показатели (KPI):**

- **Време за реакция: ≤2 часа** в 100% от спешните случаи

- **Време за отстраняване: ≤24 часа** за 95% от дефектите

- **Готовност на екипите: 100%** през цялото време

- **Наличност на резервни материали: ≥95%** от необходимите количества

**Качествени ефекти:**

- **Минимизиране на риска** за безопасността на децата при електрически повреди на 120-те LED осветителни тела

- **Предотвратяване на водни щети** при аварии във ВиК системата

- **Запазване на безопасността** при повреди на винилови настилки (582,02 м²)

- **Бърза възстановяване** на естетическия вид при повреди на боядисани стени (578,64 м²)

**Икономически ефекти:**

- **Намаляване на щетите** с до 80% чрез бързата реакция

- **Избягване на допълнителни разходи** за възложителя

- **Оптимизиране на разходите** за гаранционно обслужване

#### **Специфични рискове и превантивни мерки**

**Риск 1:** Недостъпност на дежурния екип поради извънредни обстоятелства.

**Превенция:** Дублиращ дежурен екип в готовност, автоматично пренасочване на повиквания при недостъпност.

**Риск 2:** Изчерпване на резервните материали при множествени аварии.

**Превенция:** Договори с доставчици за 4-часова доставка, поддържане на 150% резерв от критичните материали.

**Риск 3:** Технически проблеми с комуникационните средства.

**Превенция:** Резервни телефонни линии, алтернативни канали за връзка (email, мобилни приложения).

#### **Координация с други мерки**

Системата за бързо реагиране се координира с:

- **Мярка 1** (превантивни инспекции съгласно т. 3.1.5.4) за ранно откриване на потенциални проблеми

- **Мярка 3** (електронна система съгласно т. 3.1.5.6) за документиране на спешните случаи

- **Общата система за управление на качеството** (т. 3.1.3) за единни стандарти

- **Комуникационната система с възложителя** (т. 1.1.2) за незабавно информиране

#### **Специализирани процедури по тип дефект**

| **Тип дефект** | **Време за реакция** | **Специализиран екип** | **Резервни материали** |

|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|

| Електрически повреди LED тела | 1 час | Електротехник + помощник | LED тела 40W (20 бр.), ПВВ-МБ1 проводници |

| ВиК аварии | 1 час | Водопроводчик + помощник | Тръби, фитинги, уплътнения |

| Повреди настилки | 2 часа | Настилчик + помощник | Винилови настилки (50 м²), лепила |

| Структурни проблеми | 2 часа | Строител + инженер | Шпакловъчни материали, бои |

| Покривни течове | 1 час | Покривджия + помощник | Ламарина (5 м²), уплътнители |

Тази мярка осигурява **максимална готовност** за справяне със спешни ситуации в детското заведение База "Здравец", като гарантира безопасността на децата и непрекъснатото функциониране на обекта през целия гаранционен период.

### 3.1.5.6. Мярка 3: Система за проследяване и анализ на гаранционните случаи

#### **Наименование и същност на мярката**

**Електронна база данни за проследяване на всички гаранционни случаи** в детското заведение База "Здравец" с цел систематично документиране, анализ на причините за възникване на дефекти и разработване на препоръки за подобряване на качеството в бъдещи проекти.

**Същност:** Създаване на цифрова система за регистриране, категоризиране и анализ на всички гаранционни случаи, възникнали в процеса на експлоатация на обекта, с фокус върху специфичните изисквания за безопасност и функционалност в детска образователна среда.

#### **Конкретни дейности за изпълнение**

**Дейност 1: Проектиране и внедряване на електронната база данни**

- Разработване на структура на базата данни с полета за: тип дефект, локация в детското заведение, дата на възникване, причина, приоритет (критичен/висок/среден/нисък), време за реакция, време за отстраняване, използвани материали и ресурси

- Създаване на специализирани категории за детски заведения: безопасност на детските зони, санитарно-хигиенни изисквания, образователна среда, детски площадки

- Интегриране с мобилно приложение за бърза регистрация на случаи на място

- Настройка на автоматични известия към отговорните експерти при регистриране на критични дефекти

**Дейност 2: Регистриране и документиране на гаранционни случаи**

- Въвеждане на данни за всеки гаранционен случай в реално време

- Фотодокументиране на дефектите преди и след отстраняване

- Регистриране на използваните материали: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конкретни количества LED осветителни тела от спецификацията], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: количества винилова настилка от спецификацията], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: количества фаянс от спецификацията]

- Документиране на времето за реакция и отстраняване спрямо установените KPI

**Дейност 3: Анализ на тенденциите и причините за дефекти**

- Месечен анализ на честотата на различните типове дефекти

- Идентифициране на проблемни зони в детското заведение с висока честота на дефекти

- Корелационен анализ между типа дефект и условията на експлоатация (детска активност, климатични условия, интензивност на използване)

- Анализ на ефективността на превантивните мерки от Мярка 1 (съгласно т. 3.1.5.4)

**Дейност 4: Разработване на препоръки за подобрения**

- Изготвяне на препоръки за оптимизиране на материалите и технологиите

- Предложения за подобряване на превантивните инспекции

- Разработване на специфични насоки за поддръжка в детски образователни заведения

- Актуализиране на процедурите за бързо реагиране въз основа на анализираните данни

#### **Времеви план за прилагане**

| **Дейност** | **Срок за изпълнение** | **Период на прилагане** | **Честота** |

|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|

| Внедряване на базата данни | Първи месец след предаване на обекта | Еднократно | - |

| Регистриране на случаи | Постоянно през гаранционния период | Целия гаранционен срок | При всеки случай |

| Месечни анализи | До 5-то число на следващия месец | Целия гаранционен срок | Месечно |

| Тримесечни доклади | До 15-то число на следващия тримесечен период | Целия гаранционен срок | Тримесечно |

| Годишен анализ и препоръки | До 31 януари на следващата година | Ежегодно | Годишно |

#### **Отговорен експерт и конкретни задължения**

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: качествен анализатор/специалист по управление на качеството]

**Конкретни задължения:**

- Поддържане и актуализиране на електронната база данни

- Обучение на техническия персонал за работа със системата

- Провеждане на месечни и тримесечни анализи на данните

- Изготвяне на аналитични доклади с визуализация на тенденциите

- Разработване на препоръки за подобряване на качеството

- Координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител гаранционно обслужване] за приоритизиране на превантивните мерки

- Поддържане на връзка с възложителя за предоставяне на периодични отчети

- Архивиране и съхранение на данните съгласно нормативните изисквания

#### **Контрол и мониторинг**

**Вътрешен контрол:**

- **Седмичен преглед** на регистрираните случаи от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: качествен анализатор] за проверка на пълнотата и точността на данните

- **Месечна проверка** на функционалността на системата и актуализиране на софтуера

- **Тримесечен одит** на процесите за документиране от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

**Външен контрол:**

- Предоставяне на месечни отчети на възложителя до 10-то число на следващия месец

- Тримесечни презентации на анализите пред ръководството на детското заведение

- Годишен доклад с препоръки за подобряване, предоставен на възложителя

**Действия при отклонения:**

- При забавяне в регистрирането на случай > 24 часа → незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител гаранционно обслужване]

- При технически проблеми със системата → активиране на резервен метод за документиране (хартиени формуляри)

- При установяване на критична тенденция (>3 еднотипни дефекта в месец) → извънреден анализ и корективни мерки

#### **KPI показатели и очакван ефект**

**Ключови показатели за ефективност:**

- **Време за регистриране:** ≤2 часа от момента на установяване на дефекта

- **Пълнота на данните:** 100% попълнени задължителни полета за всеки случай

- **Точност на анализите:** ≤5% отклонение в прогнозите за бъдещи дефекти

- **Ефективност на препоръките:** ≥30% намаляване на повтарящите се дефекти в следващия период

- **Време за реакция при критични дефекти в детски зони:** ≤1 час

- **Навременност на отчетите:** 100% спазване на сроковете за месечни и тримесечни доклади

**Очакван ефект:**

- **Подобряване на качеството** в бъдещи проекти чрез анализ на най-честите причини за дефекти

- **Намаляване на повтарящите се дефекти** с минимум 25% в рамките на гаранционния период

- **Оптимизиране на разходите** за гаранционно обслужване чрез превантивни мерки

- **Повишаване на безопасността** в детското заведение чрез бърза идентификация на рискови зони

- **Създаване на база знания** за специфичните изисквания при поддръжка на детски образователни заведения

#### **Анализ на дефектите - структура на базата данни**

| **Категория дефект** | **Подкатегория** | **Критичност за детско заведение** | **Превантивни мерки** |

|---------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|

| Електроинсталации | LED осветителни тела, контактни излази | Висока - безопасност на децата | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специфични мерки за електробезопасност] |

| Настилки и облицовки | Винилова настилка, теракота, фаянс | Средна - хигиена и комфорт | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мерки за поддръжка на настилки] |

| Санитарни помещения | ВиК оборудване, облицовки | Висока - хигиенни изисквания | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специални процедури за санитарни зони] |

| Покривна конструкция | Керемиди, ламарина, водоотвеждане | Критична - защита от атмосферни влияния | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мерки за покривни системи] |

| Детски площадки | Настилки, оборудване, ограждения | Критична - безопасност при игра | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специални изисквания за детски зони] |

#### **Специфични рискове и превантивни мерки**

**Риск 1:** Неточно или непълно регистриране на данни поради човешка грешка.

**Превенция:** Автоматични проверки за задължителни полета, обучение на персонала, двустепенна верификация на критични случаи.

**Риск 2:** Технически проблеми с електронната система.

**Превенция:** Ежедневно резервно копиране на данните, алтернативен метод за документиране, договор за техническа поддръжка на системата.

**Риск 3:** Забавяне в анализите поради натрупване на данни.

**Превенция:** Автоматизирани отчети, предварително дефинирани шаблони за анализ, допълнителен ресурс при пикови периоди.

#### **Координация с други мерки**

Системата за проследяване се интегрира с:

- **Мярка 1** (превантивни инспекции съгласно т. 3.1.5.4) за корелация между профилактичните дейности и възникналите дефекти

- **Мярка 2** (бързо реагиране съгласно т. 3.1.5.5) за документиране на спешните случаи и анализ на ефективността

- **Системата за управление на качеството** (т. 3.1.3) за единни стандарти за документиране

- **Комуникационната система с възложителя** (т. 1.1.2) за автоматично споделяне на критични анализи

Тази мярка осигурява **системен подход** към управлението на гаранционните случаи в детското заведение База "Здравец", като създава основа за непрекъснато подобряване на качеството и безопасността в детската образователна среда.