# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ БАЗА 'ЗДРАВЕЦ'

## 3.1.1. Технологична последователност на строителните процеси

### 3.1.1.1. Етап 1: Подготвителни работи

Подготвителните работи представляват критичен етап за успешното изпълнение на ремонта и реконструкцията на детско заведение База "Здравец". Този етап включва демонтажни дейности, подготовка на строителната площадка и осигуряване на безопасни условия за работа в действащо детско заведение.

#### Дейност 1: Демонтаж на съществуващи облицовки и настилки

КАКВО се прави:

Демонтаж на компрометирани подови настилки и стенни облицовки в всички засегнати помещения на детското заведение, включително винилова настилка, теракот и фаянсови облицовки.

КАК се изпълнява:

Предварителен оглед и маркиране - идентифициране на зони за демонтаж съгласно техническите спецификации

Поетапен демонтаж - започвайки от горните етажи към долните, от периферията към центъра на помещенията

Механичен демонтаж с ръчни инструменти за запазване на носещите конструкции

Сортиране на отпадъците по видове материали за рециклиране

С КАКВО:

Перфоратори Bosch GBH 2-28 F (или аналог) за отделяне на облицовки

Ъглошлайфи с диамантени дискове за рязане на фуги

Ръчни инструменти: длета, чукове, лостове

Контейнери за разделно събиране на строителни отпадъци

КОЙ го прави:

ръководителят на демонтажните работи с квалификация по ЗУТ чл. 169, ал. 1, т. 1 и екип от 3 работници с удостоверения за работа с електроинструменти.

КОНТРОЛ:

Ежедневни проверки за спазване на технологичната последователност и качество на демонтажа. Документиране в дневник за строителство съгласно Наредба №3/2003 за ПБЗУТ.

Риск: Повреждане на носещи конструкции при демонтаж. Превенция: Предварителен оглед от конструктор и маркиране на забранени за засягане зони.

#### Дейност 2: Изкъртване на компрометирани мазилки

КАКВО се прави:

Изкъртване на отпаднали и влагонаситени мазилки с обем съгл. КСС от стени и тавани в санитарни възли, кухненски блок и занимални.

КАК се изпълнява:

Диагностика на мазилките - простукване и маркиране на отпаднали участъци

Механично изкъртване с пневматични чукове до здрава основа

Почистване на повърхностите от прах и остатъци с четки и прахосмукачки

Грундиране на изкъртените участъци с дълбокопроникващ грунд

С КАКВО:

Пневматични чукове Makita HM1317C (или аналог)

Компресор за захранване на пневматични инструменти

Промишлени прахосмукачки за почистване

Грунд дълбокопроникващ Ceresit CT 17 (или аналог)

КОЙ го прави:

ръководителят на мазилъчните работи с професионална квалификация "Мазилкаджия" III степен и 2 работници със съответна квалификация.

КОНТРОЛ:

Проверка на здравината на основата чрез простукване преди грундиране. Контрол на влажността с влагомер - ≤4% преди нанасяне на нова мазилка.

Риск: Разпространение на прах в детското заведение. Превенция: Херметизиране на работните зони с полиетиленови завеси и използване на прахосмукачки с HEPA филтри.

#### Дейност 3: Преместване и защита на обзавеждане

КАКВО се прави:

Временно преместване на детско обзавеждане от всички засегнати помещения и осигуряване на защита на останалото оборудване в детското заведение.

КАК се изпълнява:

Инвентаризация на обзавеждането по помещения с фотодокументиране

Опаковане на чупливи предмети в балонно фолио

Преместване в определени от възложителя помещения

Защита на останалото оборудване с полиетиленови покривала

С КАКВО:

Транспортни колички за преместване на мебели

Балонно фолио и стреч фолио за опаковане

Полиетиленови покривала 200 микрона

Самозалепващи етикети за маркиране

КОЙ го прави:

отговорникът за логистика и екип от 2 работници с опит в преместване на обзавеждане в обществени сгради.

КОНТРОЛ:

Приемо-предавателен протокол с възложителя за всяко преместено оборудване. Ежедневни проверки на състоянието на защитените предмети.

#### Организация на строителната площадка

Временни съоръжения:

Строителен офис - контейнер 6×2.4 м за документооборот и съвещания

Склад за материали - заключваемо помещение съгласно КСС

Санитарен възел за работниците - мобилна кабина с връзка към канализация

Електрозахранване - временно табло с предпазители и RCD защита

Достъп и движение:

Товаро-разтоварни операции в часовете от 17:00 до 07:00 часа и в почивни дни

Отделен вход за строителни работници от южната страна

Маркирани маршрути за движение на работници без пресичане с детски дейности

| Демонтажни работи | Количество | Метод | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Подови настилки | съгл. КСС | Механичен демонтаж | 3 работни дни |
| Стенни облицовки | съгл. КСС | Ръчно отделяне | 2 работни дни |
| Компрометирани мазилки | съгл. КСС | Пневматично изкъртване | 4 работни дни |
| Преместване на обзавеждане | съгл. КСС | Ръчно пренасяне | 1 работен ден |

#### Мярка 1: Осигуряване на безопасност при работа в действащо детско заведение

Наименование: Система за безопасност и изолация на работните зони

Същност: Осигуряване на пълна безопасност на децата и персонала чрез физическо отделяне на строителните дейности от функциониращите части на детското заведение.

Конкретни дейности:

Монтаж на временни прегради от OSB плоскости 18 мм с височина 2.2 м

Херметизиране на работните зони с полиетиленови завеси

Осигуряване на отделни входове за строителни работници

Ежедневно почистване на общите части от строителен прах

Времеви план:

Ден 1: Монтаж на временни прегради

Ден 2-15: Поддържане на изолацията през целия етап

Ден 16: Демонтаж на временните съоръжения

Конкретен експерт: координаторът по безопасност с удостоверение по Наредба №2/2010 за ЗБУТ

Конкретни задължения:

Ежедневен контрол на състоянието на преградите

Координация с ръководството на детското заведение

Документиране на инциденти и предприети мерки

Контрол и мониторинг:

Честота: 2 пъти дневно (сутрин и следобед)

Действия при отклонения: Незабавно възстановяване на нарушената изолация

Отговорни лица: координаторът по безопасност и ръководителят на строителството

KPI: 0 инцидента със засягане на детски дейности, 100% херметичност на работните зони

Очакван ефект: Пълна безопасност на децата и персонала, непрекъснато функциониране на детското заведение без нарушения.

#### Мярка 2: Контрол на шум и прах

Наименование: Система за минимизиране на шумово и прахово замърсяване

Същност: Ограничаване на шума под 55 dB и праха под 0.15 mg/m³ в помещенията с детски дейности чрез технически и организационни мерки.

Конкретни дейности:

Работа с шумни машини само в часовете 09:00-12:00 и 14:00-16:00

Използване на прахосмукачки с HEPA филтри при всички демонтажни работи

Овлажняване на повърхностите преди изкъртване

Монтаж на шумопоглъщащи завеси около работните зони

Времеви план:

Ден 1: Монтаж на шумопоглъщащи завеси

Ден 2-15: Прилагане на ограниченията за шум и мерките за прах

Ежедневно: Измерване на шум и прах

Конкретен експерт: екологът на обекта с правоспособност по ЗООС

Конкретни задължения:

Ежедневни измервания на шум с шумомер

Контрол на праховите концентрации

Координация на работното време с детските дейности

Контрол и мониторинг:

Честота: Ежечасни измервания през работното време

Действия при отклонения: Спиране на работата до нормализиране на показателите

Отговорни лица: екологът на обекта и ръководителят на смяната

KPI: Шум ≤55 dB, прах ≤0.15 mg/m³, 0 оплаквания от детското заведение

Очакван ефект: Запазване на комфортна работна среда за децата и персонала, спазване на хигиенните изисквания за детски заведения.

#### Мярка 3: Управление на строителни отпадъци

Наименование: Система за разделно събиране и екологично третиране на строителни отпадъци

Същност: Осигуряване на 100% разделно събиране и предаване на лицензирани фирми на всички строителни отпадъци в съответствие с Наредба №1/2014 за управление на строителни отпадъци.

Конкретни дейности:

Поставяне на 4 контейнера за различни видове отпадъци (бетон/тухли, метал, дърво, смесени)

Сортиране на отпадъците на място от работниците

Ежедневно претегляне и документиране на количествата

Предаване на лицензирани фирми с документи за проследимост

Времеви план:

Ден 1: Доставка и позициониране на контейнерите

Ден 2-15: Ежедневно сортиране и документиране

Ден 16: Окончателно извозване и приключване на документооборота

Конкретен експерт: екологът по отпадъци с удостоверение по чл. 35 от Наредба №1/2014

Конкретни задължения:

Обучение на работниците за разделно събиране

Водене на регистър за отпадъците

Координация с лицензираните фирми за извозване

Контрол и мониторинг:

Честота: Ежедневни проверки на сортирането

Действия при отклонения: Преобучение на работниците, корекция на процеса

Отговорни лица: екологът по отпадъци и ръководителят на смяната

KPI: 100% разделно събиране, 0 нарушения на екологичното законодателство, ≥80% рециклируеми отпадъци

Очакван ефект: Пълно съответствие с екологичните изисквания, минимизиране на въздействието върху околната среда, оптимизиране на разходите за третиране на отпадъци.

Риск: Неправилно сортиране на отпадъците от работниците. Превенция: Задължително обучение в първия ден и ежедневни напомняния от отговорния еколог.

### 3.1.1.2. Етап 2: Основни строително-монтажни работи

Етап 2 представлява ключовата фаза от строителния процес, включваща изпълнението на всички основни СМР дейности в детското заведение. Този етап обхваща целия цикъл от подготовка до приемо-предаване, включително отстраняване на констатирани нередности.

## Подготвителни дейности преди започване на основните СМР

Проверка на готовността от Етап 1

Преди започване на основните работи се извършва задължителна проверка на завършеността на подготвителните дейности от предходния етап:

Верификация на изпълнените демонтажни работи по протокол

Проверка на готовността на работните места и достъпи

Контрол на изпълнените защитни мерки за безопасност

Доставка и складиране на материали

Организираме доставката на всички материали за 582,02 м² винилова настилка, 31,70 м² теракота, 85,98 м² фаянс и 578,64 м² шпакловъчни материали:

| Материал | Количество | Срок доставка | Условия складиране |
| --- | --- | --- | --- |
| Винилова настилка | 582,02 м² | Ден 1-2 | Сухо помещение, +15°C до +25°C |
| Теракота | 31,70 м² | Ден 1 | Защитена площадка, палетизирано |
| Фаянс | 85,98 м² | Ден 1 | Вертикално складиране в каси |
| Шпакловъчни смеси | За 578,64 м² | Ден 2-3 | Сухо складово помещение |
| LED осветителни тела 40W | 120 бр. | Ден 3-4 | Оригинална опаковка, контролирана среда |

Отговорен: логистичният координатор с конкретни задължения за проверка на количествата, качеството и съответствието с техническите спецификации.

Инструктажи и подготовка на екипите

Технически инструктаж за всички работници по специфичните изисквания за детско заведение

Инструктаж по безопасност и здраве при работа в обитаема сграда

Запознаване с графика и координационните процедури

## Функционална последователност на дейностите и мотиви

Избраната последователност следва логиката "отгоре-надолу" и "от мокри към сухи процеси":

Първо мазилки — осигуряват равна основа за всички последващи покрития

След това електромонтажни работи — преди затваряне на канали и полагане на настилки

ВиК работи — паралелно с електро, но с приоритет в санитарните помещения

Настилки и облицовки — след приключване на мокрите процеси

Финални покрития — шпакловка и боядисване като завършващ етап

Мотиви за последователността:

Технологични: Избягване на повреди на готови повърхности

Логистични: Оптимизиране на движението на материали и екипи

Качествени: Осигуряване на правилно съхнене и втвърдяване

Безопасност: Минимизиране на рисковете за детското заведение

## Основни строително-монтажни дейности

### Дейност 1: Измазване с цименто-пясъчен разтвор

Обхват: 578,64 м² стени в съответствие с техническите спецификации

Технологична последователност:

Подготовка на основата — почистване, овлажняване, нанасяне на грунд

Приготвяне на разтвора — цимент М400, речен пясък фракция 0-4 мм, съотношение 1:3

Нанасяне — в два слоя с обща дебелина 15 мм

Заглаждане — с дървена маламашка за постигане на равна повърхност

Поддържане — овлажняване в продължение на 7 дни

Ресурси:

Цимент М400: 8,5 т

Речен пясък: 25,5 м³

Работна ръка: 4 зидари + 2 помощници

Отговорен: бригадирът на зидарите с конкретни задължения за контрол на качеството на разтвора и спазване на технологичните изисквания.

Контрол: Ежедневна проверка на дебелината и равността с нивелир, изпитване на якостта на разтвора.

Риск: Неравномерно съхнене поради ниски температури. Превенция: Поддържане на температура ≥+5°C и относителна влажност 60-80%.

### Дейност 2: Полагане на подови настилки

#### Винилова настилка — 582,02 м²

Технология на полагане:

Подготовка на основата — изравняване с нивелирна маса, почистване

Акклиматизация — материалът престоява 24 часа при работна температура

Рязане и подготовка — според чертежите с 5% отпадък

Полагане — с полиуретаново лепило, валиране за отстраняване на въздушни мехури

Заваряване на фугите — с топъл въздух при 350°C

Ресурси и оборудване:

Винилова настилка клас 34 (търговски клас)

Полиуретаново лепило: 1,2 кг/м²

Заваръчен апарат за PVC

Валяк за притискане

Отговорен: специалистът по настилки с удостоверение за работа с винилови материали.

#### Теракота — 31,70 м² (санитарни помещения)

Технология:

Хидроизолация — двукомпонентна полимерна мембрана

Полагане — с гъвкаво лепило клас C2TE, фуги 2 мм

Фугиране — с водоустойчива фугираща смес

Отговорен: теракотаджията със специализация за санитарни помещения.

### Дейност 3: Облицоване с фаянс — 85,98 м²

Локализация: Санитарни помещения и кухненски блок

Технологична последователност:

Подготовка — грундиране на стените с дълбокопроникващ грунд

Маркировка — определяне на нулевото ниво и осите

Полагане — започвайки от втория ред, с гъвкаво лепило

Рязане — с диамантен диск за прецизни размери

Фугиране — след 24 часа с антибактериална фугираща смес

Специални изисквания за детско заведение:

Заоблени ъгли за безопасност

Антибактериално покритие

Лесно почистване и дезинфекция

Отговорен: фаянсаджията с опит в детски заведения.

### Дейност 4: Електромонтажни работи

Обхват според спецификацията:

120 бр. LED осветителни тела 40W (2х20W, 4х10W, 2х10W, 12W)

94 бр. контактни излази

154 бр. лампени излази

Технически параметри:

Проводници: ПВВ-МБ1 3х2,5мм² за контакти

Проводници осветление: ПВВ-МБ1 3х1,5мм²

Защита: IP44 за санитарните помещения

| Тип инсталация | Количество | Проводник | Защита | Локация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED тела 40W (2х20W) | 45 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP44 | Занимални |
| LED тела 40W (4х10W) | 35 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP44 | Коридори |
| LED тела 20W (2х10W) | 25 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP44 | Спални |
| LED тела 12W | 15 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP44 | Санитарни |
| Контактни излази | 94 бр. | ПВВ-МБ1 3х2,5 | IP20/IP44 | Всички помещения |
| Лампени излази | 154 бр. | ПВВ-МБ1 3х1,5 | IP20 | Всички помещения |

Технологична последователност:

Прокарване на кабелите — в предварително изготвени канали

Монтаж на табла и разпределители — съгласно електрическата схема

Инсталиране на контакти и ключове — на височина съобразена с детското заведение

Монтаж на осветителните тела — с проверка на IP степента

Измервания и изпитвания — съпротивление на изолацията, заземяване

Отговорен: електромонтьорът с удостоверение по Наредба №3/2010 и специализация за детски заведения.

Специални изисквания:

Всички контакти до височина 1,20 м да имат детска защита

Осветителните тела да осигуряват 300 lux в занималните

Аварийно осветление в коридорите и изходите

### Дейност 5: ВиК работи и санитарно оборудване

Преработка на ВиК системата:

Демонтаж на съществуващото оборудване

Подмяна на тръбопроводи — полипропилен за топла вода, PVC за канализация

Монтаж на ново оборудване — съобразено с изискванията за детско заведение

Изпитвания — хидравлично изпитване при 1,5 пъти работното налягане

Санитарно оборудване:

Детски умивалници с височина 55 см

Детски WC чинии с височина 35 см

Смесители с автоматично спиране

Душ кабини с нехлъзгаща основа

Отговорен: ВиК монтажникът с удостоверение по Наредба №2/2009.

### Дейност 6: Шпакловка и боядисване — 578,64 м²

Технологична последователност:

Грундиране — дълбокопроникващ грунд за подобряване на адхезията

Първа шпакловка — изравняваща, дебелина до 3 мм

Шлайфане — с абразив Р120 за гладка повърхност

Втора шпакловка — финишна, дебелина до 1 мм

Финално шлайфане — с абразив Р150

Боядисване — два слоя латексова боя, подходяща за детски заведения

Материали:

Акрилна шпакловка за вътрешни работи

Латексова боя с антибактериални добавки

Цветове съгласно одобрената цветова схема

Отговорен: бояджията с опит в детски заведения и познания за безвредни материали.

## Координация между паралелните дейности

Механизъм за координация електро и ВиК работи:

Ежедневни координационни срещи в 08:00 часа между електромонтьорът и ВиК монтажникът

Съвместни обходи за проверка на кръстосването на инсталации

Приоритетна схема: ВиК инсталации имат приоритет в санитарните помещения, електро инсталации — в останалите

Документиране: Ежедневни протоколи за изпълнените дейности и планираните за следващия ден

Отговорен за координацията: техническият ръководител с конкретни задължения за разрешаване на конфликти и оптимизиране на работния процес.

## Времеви план за изпълнение

| Дейност | Период (дни) | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготвителни дейности | 1-2 | Логистичен екип | логистичният координатор |
| Измазване стени | 3-8 | 4 зидари + 2 помощници | бригадирът на зидарите |
| Електромонтажни работи | 6-12 | 2 електромонтьори | електромонтьорът |
| ВиК работи | 8-14 | 2 ВиК монтажници | ВиК монтажникът |
| Теракота (санитарни) | 10-12 | 1 теракотаджия | теракотаджията |
| Фаянс | 13-15 | 1 фаянсаджия | фаянсаджията |
| Винилова настилка | 16-20 | 2 специалисти настилки | специалистът по настилки |
| Шпакловка и боядисване | 21-25 | 3 бояджии | бояджията |
| Приемо-предаване | 26-27 | Целия екип | техническият ръководител |

## Процедури за приемо-предаване на СМР

Поетапно приемо-предаване:

Вътрешно приемане — всяка дейност се приема от техническият ръководител с протокол

Междинни протоколи — за скрити работи (електро, ВиК) преди затваряне

Окончателно приемане — с участието на възложителя и строителния надзор

Документи за приемо-предаване:

Протокол за изпълнени СМР по видове

Сертификати за качество на материалите

Протоколи от измервания и изпитвания

Гаранционни карти за оборудването

Инструкции за експлоатация и поддръжка

Отговорен: техническият ръководител с конкретни задължения за подготовка на документацията и координация с възложителя.

## План за отстраняване на дефекти при приемането

Процедура при констатиране на нередности:

Документиране — протокол с описание, локализация и фотодокументация

Класификация — критични, значителни, незначителни дефекти

Планиране — срокове за отстраняване според класификацията

Изпълнение — с приоритет на критичните дефекти

Повторно приемане — след отстраняване на всички нередности

Срокове за отстраняване:

Критични дефекти: 24 часа (засягащи безопасността)

Значителни дефекти: 72 часа (засягащи функционалността)

Незначителни дефекти: 7 дни (естетически недостатъци)

Ресурси за отстраняване:

Резервен екип от 2 работника за спешни ремонти

Запас от основни материали (5% от общото количество)

Инструменти и оборудване за всички видове работи

Отговорен: отговорникът по качеството с конкретни задължения за координация на ремонтните дейности и контрол на качеството.

KPI за етапа:

Срочност: 100% спазване на планирания график

Качество: 0 критични дефекти при приемането

Безопасност: 0 инциденти по време на изпълнението

Съответствие: 100% съответствие с техническите спецификации

Риск: Забавяне поради лоши метеорологични условия. Превенция: Резервен буфер от 3 дни в графика и възможност за работа в закрити помещения при неблагоприятно време.

### 3.1.1.3. Етап 3: Покривни работи

Покривните работи представляват критичен етап за осигуряване на водоплътността и дълготрайността на детското заведение. Етапът включва пренареждане на керемиди на площ 100 м², монтаж на покривна ламарина 25 м² и ремонт на водоотвеждащата система съгласно техническите спецификации.

#### Дейности и поддейности

Дейност 3.1: Подготвителни работи

КАКВО: Подготовка на покривната конструкция за изпълнение на ремонтните дейности

КАК: Последователно почистване, демонтаж на повредени елементи и подготовка на работната зона

С КАКВО: Ръчни инструменти, предпазни средства, контейнери за отпадъци

КОЙ: бригадирът на покривните работи с екип от 2 покривджии

КОНТРОЛ: Ежедневна проверка на подготвените участъци

Конкретни действия:

Почистване на покривната площ от листа, мъх и замърсявания

Демонтаж на повредени керемиди и маркиране за подмяна

Проверка на състоянието на дървената конструкция

Подготовка на работни зони с осигуряване на безопасен достъп

Дейност 3.2: Пренареждане на керемиди (100 м²)

КАКВО: Демонтаж, почистване и повторен монтаж на съществуващи керемиди

КАК: Внимателно сваляне, сортиране по качество, почистване и монтаж с нови крепежни елементи

С КАКВО: Съществуващи керемиди, нови куки и пирони, хоросан за фугиране

КОЙ: старши покривджията с 2 помощника

КОНТРОЛ: Проверка на всеки ред керемиди за правилно застъпване и закрепване

Технологична последователност:

Демонтаж — внимателно сваляне на керемидите от горе надолу

Сортиране — разделяне на годни, за ремонт и за бракуване

Почистване — премахване на стари разтвори и замърсявания

Ремонт — възстановяване на напукани керемиди с епоксидни лепила

Монтаж — полагане отдолу нагоре с 30% застъпване между редовете

Риск: Счупване на керемиди при демонтаж. Превенция: Резерв от 10% допълнителни керемиди и внимателна работа с ръчни инструменти.

Дейност 3.3: Монтаж на покривна ламарина (25 м²)

КАКВО: Полагане на нова поцинкована ламарина в определените участъци

КАК: Подготовка на основата, рязане по размер, монтаж с подходящи крепежи

С КАКВО: Поцинкована ламарина дебелина 0.55 мм, самонарезни винтове с уплътнения, силикон

КОЙ: ламаринаджията със сертификат за работа с покривни материали

КОНТРОЛ: Проверка на всяко съединение за херметичност

Технически параметри:

Материал: Поцинкована ламарина с полимерно покритие

Дебелина: 0.55 мм минимум

Наклон: Съгласно проектните параметри (минимум 15°)

Застъпване: 150 мм между листовете

Крепеж: Самонарезни винтове на 500 мм разстояние

Последователност на монтаж:

Подготовка — почистване и изравняване на основата

Маркиране — отбелязване на линиите за полагане

Рязане — подготовка на листовете по размер

Монтаж — полагане с правилно застъпване

Уплътняване — херметизиране на съединенията

Дейност 3.4: Ремонт на водоотвеждащата система

КАКВО: Възстановяване на функционалността на улуците и водосточните тръби

КАК: Почистване, ремонт на повреди, подмяна на дефектни участъци

С КАКВО: Поцинкована ламарина, крепежни елементи, уплътнители, инструменти за ламаринарство

КОЙ: ламаринаджията с помощник

КОНТРОЛ: Тест с вода за проверка на оттока

Обхват на ремонта:

Улуци: Почистване, заваряване на пукнатини, подмяна на деформирани участъци

Водосточни тръби: Проверка на закрепването, подмяна на повредени колена

Съединения: Възстановяване на херметичността

Наклони: Корекция за правилен отток на водата

#### Таблица: Покривни работи

| Вид работа | Площ/Дължина | Материали | Технология |
| --- | --- | --- | --- |
| Пренареждане керемиди | 100 м² | Съществуващи керемиди, куки, хоросан | Демонтаж-почистване-монтаж |
| Покривна ламарина | 25 м² | Поцинкована ламарина 0.55мм | Рязане-полагане-крепеж |
| Улуци | 45 л.м. | Поцинкована ламарина | Заваряване-херметизиране |
| Водосточни тръби | 20 л.м. | Тръби Ø100мм, крепежи | Монтаж-тестване |

#### Мерки за безопасност при работа на покрива

Мярка 1: Осигуряване на безопасен достъп

Същност: Предотвратяване на падания и инциденти при работа на височина

Дейности:

Монтаж на скеле или подвижни стълби — ден 1

Проверка на стабилността на конструкцията — ежедневно

Осигуряване на предпазни колани за всички работници — постоянно

Отговорен експерт: координаторът по безопасност и здраве — контрол на спазването на мерките, инструктаж на персонала

Контрол: Ежедневна проверка преди започване на работа, при нарушение → спиране на дейността

KPI: 0 инциденти, 100% използване на предпазни средства

Очакван ефект: Пълна безопасност на работещите на покрива

Мярка 2: Метеорологичен мониторинг

Същност: Предотвратяване на работа при неблагоприятни условия

Дейности:

Ежедневна проверка на прогнозата за времето — сутрин преди работа

Спиране на дейността при вятър над 10 м/с или валежи — незабавно

Покриване на материалите при прекъсване — в рамките на 15 минути

Отговорен експерт: бригадирът на покривните работи — вземане на решения за спиране/възобновяване

Контрол: Проверка на метеоусловията всеки 2 часа, документиране в дневника

KPI: 0 работни дни при неподходящи условия

Очакван ефект: Качествено изпълнение без риск от повреди

#### Контрол на качеството и водоплътността

Система за текущ контрол:

Метод 1: Поетапна проверка

Същност: Контрол на качеството на всеки завършен участък преди преминаване към следващия

Обхват: Всички дейности по покривните работи

Конкретни действия:

Визуална проверка на правилността на монтажа

Измерване на застъпванията и разстоянията

Проверка на закрепването на елементите

Документиране в контролен протокол

Отговорен експерт: техническият ръководител с конкретни задължения:

Ежедневна проверка на изпълнените дейности

Подписване на протоколи за качество

Координация с изпълнителския екип при констатирани несъответствия

Цели и очаквани резултати: 100% съответствие с техническите изисквания, 0% преработки

KPI: Максимум 2% отклонение от проектните параметри

Мярка за преодоляване на негативни последици 1: При констатиране на дефекти — незабавно спиране на работата в участъка, анализ на причините и корективни действия в рамките на 24 часа.

Мярка за преодоляване на негативни последици 2: При системни проблеми — преразглеждане на технологията и допълнителен инструктаж на екипа.

Метод 2: Тест за водоплътност

Същност: Проверка на херметичността на покривната конструкция чрез симулиране на валежи

Обхват: Всички участъци с нова ламарина и ремонтирани улуци

Конкретни действия:

Поливане с вода под налягане на завършените участъци

Наблюдение за течове в продължение на 30 минути

Проверка на оттока в улуците и водосточните тръби

Документиране на резултатите

Отговорен експерт: контрольорът по качество с конкретни задължения:

Провеждане на тестовете според утвърдена методика

Документиране на всички констатации

Координация за отстраняване на установени проблеми

Цели и очаквани резултати: 100% водоплътност, правилен отток на водата

KPI: 0 течове при тестване, пълен отток на тестовата вода за максимум 5 минути

Мярка за преодоляване на негативни последици 1: При констатиране на течове — незабавно локализиране и ремонт с повторно тестване.

Мярка за преодоляване на негативни последици 2: При проблеми с оттока — почистване или корекция на наклоните с последващ контролен тест.

#### Времеви план за изпълнение

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготвителни работи | Ден 1 | 1 ден | бригадирът |
| Пренареждане керемиди | Ден 2-6 | 5 дни | старши покривджията |
| Монтаж ламарина | Ден 7-8 | 2 дни | ламаринаджията |
| Ремонт водоотвеждане | Ден 9-10 | 2 дни | ламаринаджията |
| Контрол и тестване | Ден 11 | 1 ден | техническият ръководител |

Общ срок за етапа: 11 работни дни

Риск: Забавяне поради неблагоприятни метеорологични условия. Превенция: Резервен буфер от 3 дни в общия график и възможност за работа в закрити участъци при дъжд.

KPI за етапа:

Срочност: 100% спазване на планирания график

Качество: 0% течове при финалното тестване

Безопасност: 0 инциденти при работа на височина

Съответствие: 100% съответствие с техническите спецификации за покривни работи

### 3.1.1.4. Етап 4: Завършителни работи и въвеждане в експлоатация

Завършителният етап обхваща финализирането на всички строително-монтажни работи, изпитванията на инсталациите, окончателното почистване и процедурите по приемо-предаване на обекта. Този етап е критичен за успешното завършване на проекта и въвеждането на детското заведение в експлоатация.

#### 4.1. Завършителни строителни работи

Подови настилки

Полагане на 582,02 м² винилова подова настилка в групови стаи, спални и коридори, 31,70 м² теракота в санитарни помещения и 85,98 м² фаянс за стенни облицовки в мокрите помещения.

Конкретни действия:

Подготовка на основата - почистване, изравняване, грундиране

Полагане на винилови настилки с PVC лепило, съгласно БДС EN 14904

Монтаж на теракотени плочки с цементово лепило клас C2TE по БДС EN 12004

Фугиране с водоустойчива фуга клас CG2 по БДС EN 13888

Почистване и защитна обработка на настилките

Отговорен експерт: старши строителят по подови настилки с конкретни задължения:

Контрол на качеството на основата преди полагане

Спазване на технологичните изисквания за всеки тип настилка

Координация с доставчиците за навременни доставки

Контрол: Ежедневна проверка на качеството, измерване на равността с отклонение ≤2 мм/2 м

Стенни покрития

Финализиране на 578,64 м² шпакловка и 578,64 м² боядисване на стените във всички помещения.

Конкретни действия:

Окончателна шпакловка с фина гипсова шпакловка

Шлайфане и почистване от прах

Грундиране с дълбокопроникващ грунд

Боядисване с 2 пласта латексова боя клас 2 по БДС EN 13300

Защитно покритие в детските стаи с антибактериална боя

Отговорен експерт: старши бояджията с конкретни задължения:

Контрол на влажността на основата (<4%)

Спазване на технологичните паузи между пластовете

Осигуряване на равномерно покритие без следи от четка/валяк

Риск: Неравномерно изсъхване поради различна влажност в помещенията. Превенция: Измерване на влажността с влагомер преди всеки етап, осигуряване на постоянна вентилация.

#### 4.2. Завършване на електроинсталациите

Монтаж на осветителни тела и контакти

Инсталиране на 120 бр. LED осветителни тела 40W, 94 бр. контактни излази и 154 бр. лампени излази съгласно одобрения електропроект.

Конкретни действия:

Монтаж на LED панели в окачените тавани на групови стаи

Инсталиране на аплици в коридорите и санитарните възли

Свързване на контактните излази с проводници NYM 3x2.5 мм²

Монтаж на лампените ключове с обозначения на български език

Маркиране на всички табла и защити съгласно БДС EN 61439

Отговорен експерт: старши електротехникът с конкретни задължения:

Проверка на съответствието с електропроекта

Измерване на съпротивлението на изолацията

Съставяне на протоколи за всяко помещение

Контрол: Измерване с мегомметър, проверка на правилността на свързванията, тестване на всички ключове и контакти

#### 4.3. Пуско-наладъчни работи

Електроинсталации

Комплексно изпитване и въвеждане в експлоатация на електрическите инсталации.

Същност: Проверка на функционалността, безопасността и съответствието с проекта на всички електрически вериги и устройства.

Конкретни дейности:

Измерване на съпротивлението на изолацията - всички вериги с мегомметър 500V

Проверка на непрекъснатостта на защитните проводници

Измерване на съпротивлението на заземителното устройство - стойност ≤4 Ω

Тестване на диференциалните защити - време на изключване ≤30 ms

Проверка на правилността на фазировката във всички табла

Функционално тестване на всички осветителни тела и контакти

Времеви план: 3 работни дни - ден 1: измервания, ден 2: тестове, ден 3: документиране

Отговорен експерт: електроинженерът с правоспособност с конкретни задължения:

Провеждане на всички измервания според БДС EN 60364-6

Съставяне на протоколи за изпитване

Издаване на декларация за съответствие

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на измерителните уреди, документиране на всички резултати, при отклонения - незабавно отстраняване и повторно измерване

Очакван ефект: 100% функциониращи електрически инсталации, съответстващи на БДС EN 60364

ВиК инсталации

Изпитване на водопроводните и канализационните инсталации.

Конкретни дейности:

Хидравлично изпитване на водопроводните тръби с налягане 1.5 пъти работното

Проверка на херметичността на всички съединения и арматури

Тестване на канализационните отводи с водно запълване

Проверка на наклоните на канализационните тръби - минимум 1%

Функционално тестване на всички санитарни тела и арматури

Отговорен експерт: ВиК инженерът с конкретни задължения:

Провеждане на хидравличните изпитвания

Проверка на всички съединения за течове

Документиране на резултатите в протоколи

Контрол: Визуален преглед за течове, измерване на налягането с манометър, проверка на оттока във всички сифони

Риск: Скрити течове в стенните инсталации. Превенция: Удължено изпитване с налягане за 24 часа, термографско заснемане при съмнения за течове.

#### 4.4. Изпитвания и измервания преди въвеждане в експлоатация

Пожароизвестителна система

Комплексно тестване на автоматичната пожароизвестителна система (ако е предвидена в проекта).

Конкретни методики:

Тестване на димовите детектори с тест-аерозол

Проверка на ръчните известители чрез активиране на всеки

Тестване на звуковата сигнализация - ниво на звука ≥65 dB

Проверка на връзката с пожарната (ако е предвидена)

Симулация на пожар в различни зони за проверка на алгоритъма

Критерии за приемане:

Време за реакция на детекторите ≤60 секунди

100% функциониращи ръчни известители

Звукова сигнализация чуваема във всички помещения

Правилно предаване на сигнала до централата

Отговорен експерт: техникът по пожарна безопасност с лиценз от МВР

Вентилационна система

Измерване на въздушните потоци и проверка на ефективността.

Конкретни методики:

Измерване на дебитите с анемометър в каналите

Проверка на филтрите - чистота и правилен монтаж

Тестване на вентилаторите - обороти и консумация на ток

Измерване на шума - ≤40 dB в групови стаи

Проверка на автоматиката за управление

Критерии за приемане:

Въздушен дебит съгласно проекта ±10%

Ниво на шум под нормативните изисквания

100% функционираща автоматика

Отговорен експерт: ВиК инженерът по вентилация с конкретни задължения:

Извършване на всички измервания

Настройка на дебитите според проекта

Съставяне на протокол за изпитване

#### 4.5. Управление на строителни отпадъци

Товарене и извозване на 118,31 т строителен отпадък

Организирано събиране, сортиране и извозване на всички строителни отпадъци съгласно ПУСО и екологичните изисквания.

Конкретни действия:

Сортиране на отпадъците по видове:

Инертни материали (бетон, тухли, керемиди) - ~85 т

Дървесни отпадъци - ~15 т

Метални отпадъци - ~8 т

Смесени строителни отпадъци - ~10,31 т

Товарене с механизация:

Използване на мини багер за натоварване в контейнери

Контейнери 8 м³ за различните фракции

Претегляне при натоварване за точно отчитане

Транспортиране до депа:

Инертни материали → регионалното лицензирано депо за инертни отпадъци

Дървесни отпадъци → предприятие за рециклиране

Метални отпадъци → пункт за изкупуване на метали

Смесени отпадъци → регионалното депо за неопасни отпадъци

Отговорен експерт: екологът на обекта с конкретни задължения:

Координация на сортирането и товаренето

Водене на дневник за отпадъците

Осигуряване на документи за предаване в депата

Контрол за спазване на екологичните изисквания

Контрол: Ежедневно отчитане на количествата, фотодокументиране на процеса, съхраняване на документи от депата

Времеви план: 5 работни дни - паралелно с другите завършителни дейности

KPI: 100% извозени отпадъци, 0% нарушения на екологичните изисквания, ≥70% рециклируеми материали

Риск: Забавяне при приемането в депата поради липса на свободен капацитет. Превенция: Предварително договаряне с депата, алтернативни депа за различните фракции.

#### 4.6. Окончателно почистване и подготовка за предаване

Вътрешно почистване

Комплексно почистване на всички помещения преди предаването на обекта.

Конкретни действия:

Почистване на подовите настилки:

Винилови настилки - с неутрални препарати

Теракота - отстраняване на фугирни остатъци с киселинни препарати

Полиране и защитна обработка

Почистване на стените и тавани:

Отстраняване на прахови частици с прахосмукачка

Избърсване на петна с влажна кърпа

Почистване на осветителните тела

Почистване на прозорци и врати:

Измиване на стъклата от двете страни

Почистване на рамките и первазите

Смазване на пантите и брави

Санитарни помещения:

Дезинфекция на всички санитарни тела

Почистване на фаянсовите облицовки

Полиране на арматурите

Отговорен експерт: старши почистващият работник с конкретни задължения:

Организация на почистващия екип

Контрол на качеството на почистването

Осигуряване на подходящи препарати и инвентар

Външно почистване

Привеждане в ред на строителната площадка и прилежащите терени.

Конкретни действия:

Почистване на строителни материали и инструменти

Отстраняване на временните съоръжения

Възстановяване на нарушените тревни площи

Почистване на достъпните пътища от строителна кал

Подреждане на външните пространства

Контрол: Визуален преглед на всички помещения, проверка с чек-лист, фотодокументиране на състоянието

#### 4.7. Изпитвания и измервания - разширена методика

Електрически инсталации - детайлна методика

Измерване на съпротивлението на изолацията:

Уред: Мегомметър 500V за вериги до 500V, 1000V за вериги над 500V

Методика: Измерване между фазовите проводници и между фаза и нула към земя

Критерии: Минимум 1 MΩ за осветителни вериги, 0.5 MΩ за контактни вериги

Документиране: Протокол с точни стойности за всяка верига

Проверка на непрекъснатостта на защитните проводници:

Уред: Омметър с точност 0.01 Ω

Методика: Измерване между главното заземяване и всяка заземена точка

Критерии: Съпротивление ≤0.1 Ω за вериги до 32A, ≤0.05 Ω за вериги над 32A

Тестване на диференциалните защити:

Уред: RCD тестер

Методика: Тестване при номинален ток и при 5-кратен номинален ток

Критерии: Време на изключване ≤300 ms при номинален ток, ≤40 ms при 5-кратен ток

ВиК инсталации - детайлна методика

Хидравлично изпитване на водопровода:

Налягане: 1.5 пъти работното налягане (минимум 6 bar)

Продължителност: 2 часа при пълно налягане

Критерии: Падане на налягането ≤0.2 bar за 2 часа

Документиране: Диаграма на налягането във времето

Проверка на канализационните инсталации:

Методика: Водно запълване на всички отводи до преливане

Наблюдение: 30 минути за проверка на херметичността

Критерии: Няма течове, правилен отток при изпразване

Измерване на наклоните:

Уред: Лазерен нивелир с точност ±1 мм/м

Критерии: Минимум 1% наклон за канализационни тръби Ø110, 0.5% за Ø160

Отговорен експерт: главният инженер на обекта с конкретни задължения:

Координация на всички измервания

Одобряване на протоколите

Взимане на решения при несъответствия

#### 4.8. Процедури по приемо-предаване на обекта

#### 4.8.1. Подготовка за приемо-предаване

Комплектоване на документацията

Систематизиране и подготовка на всички необходими документи за предаване.

Конкретни документи:

Технически паспорт на строежа съгласно Наредба РД-02-20-1/2015

Протоколи от изпитванията на всички инсталации

Декларации за съответствие на вложените материали

Сертификати за качество на материалите

Гаранционни карти за оборудването и материалите

Инструкции за експлоатация на инсталациите

Схеми "като изпълнено" на всички инсталации

Отговорен експерт: техническият секретар с конкретни задължения:

Събиране и систематизиране на документите

Проверка за пълнота и правилност

Изготвяне на описи на предаваните документи

#### 4.8.2. Процедура по съставяне на Акт 15 и Акт 16

Акт 15 - Установяване годността за приемане

Конкретни стъпки:

Уведомяване на възложителя за готовност - 7 дни предварително

Сформиране на комисия с представители на възложителя и изпълнителя

Преглед на обекта по помещения според чек-лист

Проверка на документацията - съответствие с проекта и нормативите

Констатиране на готовността или изискване за доработки

Съставяне на Акт 15 с подробно описание на състоянието

Съдържание на Акт 15:

Описание на извършените строително-монтажни работи

Констатации за съответствие с проекта и техническите спецификации

Резултати от проведените изпитвания

Забележки и препоръки (ако има)

Заключение за готовността за въвеждане в експлоатация

Акт 16 - Въвеждане в експлоатация

Конкретни стъпки:

Подаване на заявление в общината с Акт 15 и документацията

Назначаване на комисия от общината за въвеждане в експлоатация

Комисионен преглед с участие на всички заинтересовани страни

Проверка на съответствието с разрешението за строеж

Съставяне на Акт 16 при установена готовност

Вписване в общинския регистър на въведените в експлоатация сгради

Отговорен експерт: Инж. Георги Писков с конкретни задължения:

Координация с общинската администрация

Представяне на обекта пред комисиите

Отстраняване на констатирани забележки

#### 4.8.3. Предаване на обекта на възложителя

Протокол за предаване-приемане

Конкретни стъпки:

Окончателен преглед на обекта с възложителя

Предаване на ключовете - оригинали и резервни комплекти

Предаване на документацията според описа

Демонстрация на инсталациите - начин на работа и управление

Съставяне на протокол за предаване-приемане

Подписване от двете страни с дата на предаване

Съдържание на протокола:

Описание на предавания обект

Списък на предаваните ключове

Опис на техническата документация

Състояние на обекта към момента на предаване

Гаранционни условия и срокове

Контакти за гаранционно обслужване

#### 4.8.4. Предаване на техническа документация и гаранционни карти

Техническа документация

Конкретни документи за предаване:

Схеми "като изпълнено":

Електрически схеми с номерация на веригите

ВиК схеми с диаметри и наклони

Вентилационни схеми с дебити

Инструкции за експлоатация:

Електрически табла и автоматика

ВиК арматури и оборудване

Вентилационно оборудване

Осветителни тела

Протоколи от изпитванията:

Електрически измервания

Хидравлични изпитвания

Функционални тестове

Гаранционни карти

Систематизиране по видове:

Електрооборудване:

LED осветителни тела - 3 години гаранция

Електрически табла - 2 години

Кабели и проводници - 5 години

ВиК оборудване:

Санитарни тела - 2 години

Арматури - 2 години

Тръби и фитинги - 10 години

Строителни материали:

Подови настилки - 2 години

Боядисване - 1 година

Хидроизолации - 5 години

Отговорен експерт: техническият секретар с конкретни задължения:

Събиране на всички гаранционни карти

Попълване с дати на монтаж и въвеждане в експлоатация

Изготвяне на сводна таблица с гаранционни срокове

#### 4.8.5. Обучение на персонала за експлоатация

Програма за обучение

Цел: Осигуряване на знания за правилна експлоатация и поддръжка на инсталациите.

Обхват на обучението:

Електрически инсталации:

Управление на осветлението

Работа с електрическите табла

Основни правила за безопасност

Действия при аварии

ВиК инсталации:

Управление на водоснабдяването

Поддръжка на санитарните тела

Предотвратяване на замръзване

Действия при течове

Вентилационни системи:

Управление на вентилаторите

Смяна на филтрите

Почистване на каналите

Контрол на въздушните потоци

Методика на обучението:

Теоретична част - 2 часа презентация

Практическа част - 3 часа демонстрации на място

Раздаване на инструкции и схеми

Тестване на знанията

Отговорен експерт: главният инженер на обекта с конкретни задължения:

Изготвяне на програмата за обучение

Провеждане на теоретичната част

Демонстрация на инсталациите

Издаване на сертификати за обучение

Документиране: Протокол за проведеното обучение с подписи на участниците

#### 4.8.6. Процедура при констатиране на недостатъци

Идентификация на недостатъци

Процедура при констатиране:

Документиране на недостатъка с фотоснимки и описание

Класифициране по степен на важност:

Критични - влияят на безопасността или функционалността

Значими - влияят на качеството или естетиката

Незначителни - козметични дефекти

Уведомяване на изпълнителя в писмен вид

Определяне на срок за отстраняване според класификацията

Контрол на отстраняването

Срокове за отстраняване:

Критични недостатъци - до 3 работни дни

Значими недостатъци - до 7 работни дни

Незначителни недостатъци - до 14 работни дни

Процедура за отстраняване:

Конкретни стъпки:

Анализ на причините за възникване на недостатъка

Изготвяне на план за отстраняване

Осигуряване на материали и работна ръка

Изпълнение на корективните мерки

Контролен преглед от възложителя

Документиране на отстраняването

Отговорен експерт: техническият ръководител с конкретни задължения:

Анализ на констатираните недостатъци

Организация на отстраняването

Координация с възложителя

Контрол на качеството на корекциите

Документиране: Протокол за отстраняване на недостатъци с преди/след снимки

#### 4.9. Завършителни дейности - обобщена таблица

| Дейност | Обем | Отговорен | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Полагане винилови настилки | 582,02 м² | старши строителят | 8 дни |
| Полагане теракота | 31,70 м² | плочкаджията | 3 дни |
| Облицовка фаянс | 85,98 м² | плочкаджията | 4 дни |
| Боядисване стени | 578,64 м² | старши бояджията | 5 дни |
| Монтаж LED тела | 120 бр. | електротехникът | 3 дни |
| Монтаж контакти | 94 бр. | електротехникът | 2 дни |
| Монтаж ключове | 154 бр. | електротехникът | 2 дни |
| Пуско-наладъчни работи | Комплексно | главният инженер на обекта | 3 дни |
| Извозване отпадъци | 118,31 т | екологът на обекта | 5 дни |
| Окончателно почистване | Цял обект | почистващият екип | 2 дни |
| Изпитвания и измервания | Всички инсталации | контролните органи | 4 дни |
| Приемо-предаване | Документация | техническият секретар | 3 дни |

Общ срок за етапа: 25 работни дни (с възможност за паралелно изпълнение на някои дейности)

KPI за завършителния етап:

Срочност: 100% спазване на планирания график

Качество: 0% критични недостатъци при приемането

Екология: 100% правилно управление на отпадъците

Документация: 100% комплектност на предаваните документи

Функционалност: 100% работещи инсталации при предаването

Риск: Забавяне при получаване на Акт 16 от общината. Превенция: Предварително съгласуване на датата с общинската администрация, подготовка на пълна документация предварително.

## 3.1.2.1. Вътрешно фирмена комуникация, координация, контрол и субординация

### 3.1.2.1.1. Мярка за устойчивост на вътрешнофирмената комуникация

За осигуряване на ефективна вътрешнофирмена комуникация, координация, контрол и субординация при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детско заведение База "Здравец", предлагаме следната система от четири специализирани мерки, съобразени с техническите спецификации и обема на работите.

#### Мярка 1: Система за вътрешнофирмена комуникация "Дневен информационен поток"

Същност: Осигуряване на навременна и точна информация между всички работни звена за координирано изпълнение на СМР с обем 582,02 м² винилови настилки, 85,98 м² фаянсови облицовки, 120 бр. LED осветителни тела и останалите дейности по техническата спецификация.

Конкретни дейности:

Ежедневни оперативни съвещания — всяка сутрин в 7:30 ч. за 15 минути

Дневни информационни бюлетини — разпространение до 8:00 ч. сред всички звена

Уведомителна система за критични събития — незабавно информиране при проблеми

Седмични координационни срещи — всеки петък в 16:00 ч. за планиране на следващата седмица

Времеви план: Ежедневно през целия период на изпълнение на договора (от мобилизация до предаване)

Отговорен експерт: Инж. Георги Писков с конкретни задължения:

Организиране и провеждане на ежедневните съвещания

Изготвяне на дневните информационни бюлетини

Координация на информационните потоци между звената

Документиране на взетите решения и следене на изпълнението

Контрол и мониторинг:

Ежедневен контрол на присъствието на представители от всички звена

Седмичен анализ на ефективността на комуникацията

Месечни доклади за подобрения в комуникационния процес

При констатирани пропуски → незабавна корекция на процедурите

Очакван ефект: Намаляване на грешките в комуникацията с ≥90%, подобряване на координацията между звената с ≥85%, съкращаване на времето за решаване на проблеми до максимум 2 часа.

#### Мярка 2: Система за координация "Ресурсно планиране и разпределение"

Същност: Ефективно разпределение и координация на човешки ресурси, материали и оборудване между различните етапи на строителството, особено при паралелно изпълнение на електромонтажни работи (154 лампени излаза, 94 контактни излаза) и довършителни дейности.

Конкретни дейности:

Седмично планиране на ресурси — разпределение на екипи по обекти и дейности

Ежедневно проследяване на ресурсите — контрол на наличност и местоположение

Координация при конфликти за ресурси — приоритизиране и пренасочване

Синхронизация на доставки — координация с графика на работите

Времеви план:

Седмично планиране — всеки четвъртък до 17:00 ч.

Ежедневно проследяване — всяка сутрин от 8:00 до 8:30 ч.

Оперативна координация — при необходимост в рамките на 30 минути

Отговорен експерт: техническият ръководител с конкретни задължения:

Изготвяне на седмични планове за разпределение на ресурси

Ежедневен мониторинг на използването на ресурси

Решаване на конфликти при споделяне на ресурси между звена

Координация с доставчиците за синхронизация на доставките

Контрол и мониторинг:

Ежедневни проверки на ефективността на използване на ресурсите

Седмични анализи на отклоненията от планираното разпределение

При констатирано неефективно използване → корекция в разпределението в рамките на 24 часа

Очакван ефект: Повишаване на ефективността на използване на ресурсите с ≥20%, намаляване на простоите поради липса на материали/оборудване до <2% от работното време.

#### Мярка 3: Система за контрол "Многостепенна проверка на качеството"

Същност: Осъществяване на систематичен контрол на качеството на изпълнение между различните звена, особено при критични дейности като полагане на 582,02 м² винилови настилки, монтаж на 120 бр. LED осветителни тела и изпълнение на електроинсталации с проводници ПВВ-МБ1.

Конкретни дейности:

Входящ контрол на материали — проверка при всяка доставка

Междинен контрол на изпълнение — проверка на всеки завършен етап

Финален контрол преди предаване — цялостна проверка на звеното

Кръстосани проверки между звена — взаимен контрол на качеството

Времеви план:

Входящ контрол — при всяка доставка в рамките на 2 часа

Междинен контрол — при завършване на всеки етап от дейността

Финален контрол — преди предаване към следващото звено

Кръстосани проверки — седмично по график

Отговорен експерт: главният инженер на обекта с конкретни задължения:

Организиране на контролните процедури

Обучение на звената за стандартите на качество

Документиране на резултатите от проверките

Координация на корективни действия при констатирани несъответствия

Контрол и мониторинг:

Ежедневни проверки на спазването на контролните процедури

Седмични анализи на качеството по звена

При констатирани несъответствия → незабавно спиране на работата и корекция

Очакван ефект: Намаляване на дефектите при изпълнение с ≥95%, съкращаване на времето за корекции до максимум 4 часа, постигане на 100% съответствие с техническите спецификации.

#### Мярка 4: Система за субординация "Ясна йерархична структура с правомощия"

Същност: Установяване на ясна йерархична структура с конкретни правомощия и отговорности за всяко ниво на управление, осигуряваща ефективно вземане на решения при изпълнение на комплексните дейности по ремонта на детското заведение.

Конкретни дейности:

Дефиниране на йерархични нива — ясно разграничение на правомощията

Установяване на процедури за ескалация — стъпки при решаване на проблеми

Регулярни отчети по йерархията — информационни потоци нагоре и надолу

Обучение за субординация — запознаване на екипите с йерархията

Времеви план:

Дефиниране на йерархията — в първия ден от мобилизацията

Обучение на екипите — в първите 3 дни от започване на работите

Регулярни отчети — ежедневно по установен график

Преглед на ефективността — месечно

Отговорен експерт: Инж. Георги Писков с конкретни задължения:

Изготвяне на организационна схема с ясни правомощия

Провеждане на обучения за субординация

Мониторинг на спазването на йерархичните процедури

Решаване на конфликти свързани със субординацията

Контрол и мониторинг:

Ежедневни проверки на спазването на субординацията

Седмични анализи на ефективността на йерархичната структура

При констатирани нарушения → незабавна корекция и допълнително обучение

Очакван ефект: Съкращаване на времето за вземане на решения с ≥50%, намаляване на конфликтите между звената с ≥80%, подобряване на общата дисциплина и организация с ≥90%.

#### Обобщена таблица за координация на мерките

| Мярка | Честота | Отговорен | Основен KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Комуникация | Ежедневно 7:30 ч. | Инж. Георги Писков | 90% намаляване на грешки |
| Координация | Седмично планиране | техническият ръководител | 20% повишаване на ефективност |
| Контрол | При всеки етап | главният инженер на обекта | 95% намаляване на дефекти |
| Субординация | Ежедневен мониторинг | Инж. Георги Писков | 50% по-бързи решения |

Риск: Съпротива от страна на работниците към новите процедури. Превенция: Задължително обучение в първите 3 дни и обяснение на ползите от системата за всички участници.

Синергичен ефект: Комбинираното прилагане на четирите мерки ще осигури цялостно подобрение на вътрешнофирмената организация с очакван общ ефект от ≥30% повишаване на ефективността на изпълнение на проекта.

### 3.1.2.1.2. Мярка за прецизност на вътрешнофирмените процеси

За осигуряване на прецизност и устойчивост на вътрешнофирмените процеси при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детско заведение База "Здравец", предлагаме интегрирана система от взаимосвързани мерки, които адресират специфичните предизвикателства на проекта с обем 582,02 м² винилова настилка, 85,98 м² фаянс, 120 бр. LED осветителни тела и 118,31 т строителен отпадък.

#### Мярка 1: Система за електронно проследяване на задачите

Същност: Цифрово управление на всички задачи и срокове в реално време за всички етапи от демонтажа на съществуващи облицовки до пуско-наладъчните работи на електроинсталациите.

Конкретни дейности:

Въвеждане на всички задачи в електронна система — създаване на цифрови карти за всяка дейност (демонтаж, измазване, полагане на 582,02 м² винилова настилка, монтаж на 120 бр. LED тела)

Ежедневно актуализиране на статуса — до 17:00 ч. всеки работен ден

Автоматични напомняния — 24 часа преди критични срокове

Генериране на отчети — ежедневни и седмични анализи на напредъка

Времеви план:

Внедряване на системата — първата седмица от мобилизацията

Обучение на персонала — дни 2-4 от мобилизацията

Активно използване — през целия период на изпълнение

Архивиране на данните — до 30 дни след приключване на проекта

Отговорен експерт: Координатор качество с конкретни задължения:

Поддържане на електронната система и актуализиране на данните

Обучение на ръководителите на работни звена за работа със системата

Генериране на ежедневни отчети за напредъка по всички дейности

Координация с Техническия ръководител за корекции при забавяния

Контрол и мониторинг:

Ежедневни автоматични отчети до 18:00 ч. с процент изпълнение по дейности

Седмични анализи на изпълнението с препоръки за оптимизация

При отклонение >10% от планирания график → незабавна ескалация към Ръководителя проект

Месечни одити на системата за проверка на точността на данните

KPI: 100% проследимост на всички задачи, намаляване на забавянията с ≥80%, подобряване на координацията между звената с ≥70%.

Очакван ефект: Пълна прозрачност на процесите, елиминиране на дублиращи се дейности, оптимизация на ресурсите при полагане на настилки и монтаж на електроинсталации.

#### Мярка 2: Стандартизирани протоколи за комуникация и субординация

Същност: Унифицирани процедури за комуникация между всички нива в организационната йерархия с ясно дефинирани канали за докладване и ескалация на проблеми.

Конкретни дейности:

Създаване на матрица за субординация — дефиниране на 4 нива: Ръководител проект → Технически ръководител → Ръководители звена → Изпълнители

Ежедневни координационни срещи — 7:30 ч. с участие на ръководителите на звена

Стандартизирани формуляри за докладване на напредъка по ключови дейности (измазване, настилки, електромонтаж)

Процедури за ескалация — при проблеми с материали, оборудване или качество

Времеви план:

Изготвяне на протоколите — първите 2 дни от мобилизацията

Обучение на ръководителите — ден 3 от мобилизацията

Внедряване — от ден 4 до края на проекта

Преглед и корекции — всеки месец

Отговорен експерт: Ръководител проект с конкретни задължения:

Изготвяне на организационна схема с ясни правомощия за всяко ниво

Провеждане на обучения за субординация и комуникационни процедури

Мониторинг на спазването на йерархичните процедури

Решаване на конфликти свързани със субординацията и комуникацията

Контрол и мониторинг:

Ежедневни проверки на спазването на комуникационните протоколи

Седмични анализи на ефективността на субординацията

При констатирани нарушения → незабавна корекция и допълнително обучение

Месечни оценки на удовлетвореността от комуникацията

KPI: Съкращаване на времето за вземане на решения с ≥50%, намаляване на конфликтите между звената с ≥80%, подобряване на общата дисциплина с ≥90%.

Очакван ефект: Ясна йерархия на отговорностите, бърза реакция при проблеми, минимизиране на грешки при предаване на информация между нивата.

#### Мярка 3: Система за превантивен контрол и корекция

Същност: Проактивна система за идентифициране и предотвратяване на отклонения в качеството и сроковете преди те да се превърнат в проблеми.

Конкретни дейности:

Контролни точки по етапи — задължителни проверки при завършване на всеки 25% от дейността

Превантивни инспекции — ежедневни проверки на критични процеси (измазване, полагане на настилки)

Система за ранно предупреждение — индикатори за потенциални забавяния или дефекти

Корективни действия — стандартизирани процедури за отстраняване на отклонения

Времеви план:

Дефиниране на контролните точки — първата седмица

Обучение на контролиращия персонал — дни 3-5 от мобилизацията

Активно прилагане — през целия период на изпълнение

Анализ на ефективността — месечно

Отговорен експерт: Главен инженер с конкретни задължения:

Определяне на критичните контролни точки за всяка дейност

Провеждане на превантивни инспекции и документиране на резултатите

Координация с Техническия ръководител за корективни действия

Анализ на тенденциите и препоръки за подобрения

Контрол и мониторинг:

Ежедневни превантивни проверки на критични дейности

Седмични анализи на ефективността на превантивните мерки

При установяване на риск → незабавно прилагане на корективни действия

Месечни отчети за ефективността на системата

KPI: Намаляване на дефектите с ≥95%, съкращаване на времето за корекции с ≥60%, подобряване на общото качество с ≥85%.

Очакван ефект: Минимизиране на преработки, осигуряване на стабилно качество при всички дейности, оптимизация на разходите за материали и труд.

#### Интегрирана таблица за координация на мерките

| Мярка | Честота контрол | Отговорен | Основен KPI | Връзка с процесите |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електронно проследяване | Ежедневно 18:00 ч. | Координатор качество | 80% намаляване забавяния | Комуникация + Координация |
| Протоколи субординация | Ежедневно 7:30 ч. | Ръководител проект | 50% по-бързи решения | Субординация + Комуникация |
| Превантивен контрол | При всеки етап | Главен инженер | 95% намаляване дефекти | Контрол + Координация |

Устойчивост на системата:

Всички три мерки са проектирани да функционират независимо от промени в персонала чрез:

Документирани процедури — всички протоколи са записани и достъпни

Дублиращо обучение — минимум 2 лица владеят всяка процедура

Автоматизирани процеси — електронната система работи независимо от човешкия фактор

Регулярни одити — месечни проверки за спазване на процедурите

Риск: Съпротива от страна на работниците към новите цифрови процедури. Превенция: Задължително обучение в първите 5 дни, демонстрация на ползите и постепенно внедряване с подкрепа от ръководителите.

Синергичен ефект: Комбинираното прилагане на трите мерки ще осигури цялостно подобрение на вътрешнофирмената организация с очакван общ ефект от ≥35% повишаване на ефективността при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детското заведение.

## 3.1.2.2. Система на комуникация и координация с възложителя

### 3.1.2.2.1. Мярка за прецизност на комуникацията с възложителя

#### Мярка 1: Стандартизирани формуляри за комуникация при СМР в детско заведение

Същност: Унифициране на всички видове комуникация с възложителя чрез специализирани формуляри, адаптирани към спецификата на ремонта и реконструкцията на детското заведение База "Здравец", за избягване на недоразумения и осигуряване на прецизна информация за всички етапи от изпълнението.

Конкретни дейности за изпълнение:

Разработване на специализирани формуляри (Ден 1-3):

Формуляр за ежедневни отчети за СМР с полета за: завършени м² винилова настилка (от общо 582,02 м²), монтирани LED осветителни тела (от общо 120 бр.), изпълнени електромонтажни работи по ПВВ-МБ1 проводници

Формуляр за координация с учебния процес включващ: планирани шумни дейности (изкъртване мазилки, демонтаж), работни часове в близост до активни помещения, мерки за безопасност на децата

Формуляр за критични известия при: констатирани дефекти в съществуващи конструкции, необходимост от промени в проекта, забавяния при доставки на материали

Формуляр за покривни работи с данни за: метеорологични условия, завършени м² керемиди (от общо 100 м²), монтирана покривна ламарина (от общо 25 м²)

Формуляр за приемо-предавателни протоколи по етапи с технически параметри съгласно спецификацията

Цифровизация и интеграция (Ден 4-5):

Създаване на електронни версии с автоматично попълване на дати и номерация

Интеграция с фотодокументация на изпълнените работи

Настройка на автоматични напомняния за редовни отчети

Обучение на персонала (Ден 6-8):

Практическо обучение на всички ключови специалисти за попълване на формулярите

Демонстрация на връзката между формулярите и техническите спецификации

Тестово попълване с реални данни от подготвителните работи

Времеви план за прилагане:

Подготовка: Дни 1-3 от започване на договора

Внедряване: Дни 4-8 с паралелно обучение

Активно използване: От ден 9 до завършване на проекта

Ежедневно прилагане: Всеки работен ден до 17:00 часа

Отговорен експерт и конкретни задължения:

Координатор комуникация — отговаря за:

Разработване на всички типове формуляри съобразно техническите спецификации

Ежедневен контрол за правилното попълване и изпращане към възложителя

Актуализация на формулярите при промени в обхвата на работите

Архивиране и систематизиране на цялата комуникация

Координация с ръководителя на проекта за критични съобщения

Контрол и мониторинг:

Ежедневен контрол: Проверка на качеството и пълнотата на изпратените формуляри до 18:00 часа

Седмичен анализ: Преглед на ефективността на комуникацията и предложения за подобрения всеки петък

При отклонения: Незабавно уведомяване на ръководителя на проекта и корективни действия в рамките на 2 часа

Месечна оценка: Анализ на обратната връзка от възложителя и оптимизация на процесите

KPI за измерване на ефекта:

≥98% навременни ежедневни отчети (изпратени до 17:00 часа)

100% използване на стандартизираните формуляри за всички видове комуникация

≤24 часа време за отговор на запитвания от възложителя

0 случая на недоразумения поради непълна или неточна информация

Очакван ефект: Елиминиране на недоразуменията относно напредъка при изпълнение на 582,02 м² винилова настилка, 120 бр. LED осветителни тела и останалите СМР, подобряване качеството на предаваната информация с ≥90%, осигуряване на пълна проследимост на всички дейности и решения през целия период на изпълнение на ремонта и реконструкцията.

#### Специфични формуляри за детското заведение

| Тип формуляр | Честота използване | Ключови полета | Критичност |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежедневен СМР отчет | Всеки работен ден | Завършени м², монтирани елементи, работници на обект | Висока |
| Координация с учебен процес | При шумни дейности | Планирани часове, засегнати помещения, мерки за безопасност | Критична |
| Покривни работи | При метео условия | Атмосферни условия, възможност за работа, завършени м² | Висока |
| Електромонтаж в детско заведение | При ел. работи | Обезточени зони, тестове на безопасност, IP степени | Критична |
| Управление на отпадъци | Ежедневно | Количество отпадък (от общо 118,31 т), начин на съхранение | Средна |

Риск: Съпротива от страна на работниците към задължителното попълване на формуляри. Превенция: Демонстрация на ползите чрез съкратяване на времето за отговори на въпроси от възложителя и намаляване на преработки поради недоразумения.

Интеграция с техническите спецификации:

Всеки формуляр съдържа директни препратки към конкретните изисквания от техническата спецификация - например при отчитане на електромонтажните работи се посочват конкретните типове проводници (ПВВ-МБ1 3х2,5мм² за контакти, ПВВ-МБ1 3х1,5мм² за осветление) и се отчита напредъкът спрямо общия брой контактни излази (94 бр.) и лампени излази (154 бр.).

Адаптация към активна детска градина:

Формулярите включват специални секции за координация с педагогическия персонал, планиране на работите извън часовете на децата при критични дейности (демонтаж, шумни операции), и ежедневно отчитане на мерките за безопасност в съответствие с изискванията за работа в активно детско заведение.

### 3.1.2.2.2. Мярка за устойчивост на координацията с възложителя

#### Мярка 2: Седмични координационни срещи

Същност: Редовни лични срещи за обсъждане на напредъка и проблемите при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детското заведение База 'Здравец', осигуряващи навременно решаване на възникващи въпроси и поддържане на синхронизация между изпълнител и възложител.

Конкретни дейности за изпълнение:

Провеждане на седмични координационни срещи — всеки петък в 14:00 ч. в офиса на възложителя или на строителната площадка (по договаряне)

Представяне на седмичен отчет за напредъка по основните дейности: завършени м² винилова настилка (от общо 582,02 м²), монтирани LED осветителни тела (от общо 120 бр.), изпълнени електромонтажни работи (контактни излази от общо 94 бр., лампени излази от общо 154 бр.)

Обсъждане на планираните дейности за следващата седмица с акцент върху координацията с учебния процес в детското заведение

Идентифициране и анализ на възникнали проблеми или отклонения от графика

Подготовка на седмични доклади — до четвъртък 17:00 ч. преди всяка среща

Количествен отчет на изпълнените СМР с процентно изпълнение спрямо общите количества

Фотодокументация на ключови етапи (покривни работи с керемиди 100 м², покривна ламарина 25 м²)

Анализ на съответствието с техническите спецификации и нормативните изисквания

Прогноза за следващата седмица с акцент върху критичните дейности

Водене на протоколи от срещите — в реално време и разпространение до 24 часа

Записване на всички взети решения и договорености

Определяне на отговорни лица и срокове за изпълнение на конкретни задачи

Документиране на промени в графика или техническите решения

Времеви план за прилагане:

Подготвителна фаза: Първа седмица от започване на СМР — установяване на формата и съдържанието на докладите

Активна фаза: Всяка седмица през целия период на изпълнение на договора (всеки петък в 14:00 ч.)

Завършителна фаза: Последна среща в рамките на 3 работни дни след завършване на СМР за финално приемане

Отговорен експерт и конкретни задължения:

Инж. Георги Писков носи пълната отговорност за организацията и провеждането на седмичните координационни срещи със следните конкретни задължения:

Организира и ръководи всички седмични срещи с възложителя

Подготвя седмичните доклади с количествени и качествени показатели

Координира участието на специализираните експерти при обсъждане на технически въпроси

Следи изпълнението на взетите решения и договорености от предишни срещи

Поддържа актуална документация за всички координационни дейности

Контрол и мониторинг:

Вътрешна оценка: Месечен преглед на ефективността на срещите от техническият ръководител с анализ на времето за решаване на проблемите и качеството на комуникацията

Корективни действия: При установяване на неефективност в комуникацията — промяна в честотата на срещите (до 2 пъти седмично при критични етапи) или включване на допълнителни експерти

Обратна връзка: Тримесечна анкета с възложителя за оценка на качеството на координацията и предложения за подобрения

KPI за измерване на ефективността:

≥95% спазване на планираните срокове за провеждане на срещите

≤48 часа средно време за решаване на проблемите, идентифицирани по време на срещите

100% документиране на взетите решения в протоколи

≤5% отклонение от седмичните планове, обсъдени на срещите

Очакван ефект: Навременно решаване на проблемите и въпросите при изпълнение на ремонта на детското заведение, подобряване на взаимодействието между изпълнител и възложител с ≥90% намаляване на времето за вземане на решения, осигуряване на пълна прозрачност при изпълнението на 582,02 м² винилова настилка, 120 бр. LED осветителни тела и останалите СМР според техническите спецификации.

Риск: Конфликт в графиците между възложител и изпълнител за провеждане на срещите. Превенция: Определяне на алтернативни дни и часове (понеделник или сряда в 16:00 ч.) и възможност за провеждане на онлайн срещи при форсмажорни обстоятелства.

Интеграция със системата за управление на проекта:

Седмичните координационни срещи са интегрирани с общата система за управление на договора (описана в т. 2) чрез директна връзка с месечните отчети за напредъка и системата за контрол на качеството (т. 3). Всички решения, взети на срещите, се отразяват в актуализирания график за изпълнение и се координират с мерките за осигуряване на безопасност при работа в активно детско заведение.

### 3.1.2.2.3. Мярка за прецизност на координацията с възложителя

#### Мярка 3: Система за проследяване на заявки и отговори

Наименование: Система за проследяване на заявки и отговори

Същност: Електронен регистър за всички заявки към възложителя и получените отговори с цел осигуряване на пълна проследимост и навременност при координацията на ремонта на детското заведение База "Здравец".

Конкретни дейности за изпълнение:

Създаване на електронен регистър (Седмица 1)

Разработване на Excel база данни с полета: уникален номер заявка, дата на подаване, тема/предмет, приоритет (висок/среден/нисък), срок за отговор, статус, получен отговор, дата на отговор

Настройка на автоматични напомняния за просрочени заявки чрез условно форматиране

Създаване на шаблони за стандартни заявки: съгласуване на материали (винилова настилка 582,02 м², LED осветителни тела 120 бр.), промени в графика, достъп до помещения

Регистриране и категоризиране на заявки (Ежедневно)

Присвояване на уникален номер по формат: БЗ-ГГГГ-ММ-ДД-ХХХ (База Здравец-година-месец-ден-пореден номер)

Категоризиране по тип: технически въпроси, съгласувания, промени в обхвата, безопасност, достъп

Определяне на приоритет според въздействието върху критичния път на проекта

Въвеждане в регистъра в рамките на 2 часа от възникване на въпроса

Проследяване и контрол на сроковете (Ежедневно)

Ежедневна проверка на статуса на всички активни заявки до 09:00 ч.

Изпращане на напомняния към възложителя при приближаване на срока (24 часа преди изтичане)

Ескалация при просрочие: първо напомняне след 24 часа, второ след 48 часа, докладване до ръководството след 72 часа

Документиране и архивиране (Седмично)

Създаване на седмични отчети за статуса на заявките с анализ на средното време за отговор

Архивиране на приключени заявки с пълна документация

Актуализиране на базата данни с получените отговори и тяхното въздействие върху изпълнението

Времеви план за прилагане:

Седмица 1: Създаване и настройка на електронния регистър

Седмица 2-до приключване: Ежедневно използване и поддържане

Всяка седмица: Генериране на отчети и анализ на ефективността

Месечно: Преглед и оптимизация на процеса

Конкретен експерт и задължения:

Отговорен експерт: административният координатор

Конкретни задължения:

Поддържа и актуализира електронния регистър ежедневно

Следи сроковете за отговори и изпраща напомняния

Координира с техническият ръководител при технически заявки

Подготвя седмични отчети за статуса на заявките

Осъществява връзка с възложителя при ескалация на просрочени заявки

Архивира документацията по приключени заявки

Контрол и мониторинг:

| Дейност | Честота | Отговорник | Действие при отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка на регистъра | Ежедневно 09:00 | административният координатор | Незабавно актуализиране |
| Изпращане на напомняния | При приближаване на срок | административният координатор | Ескалация до ръководство |
| Седмичен отчет | Всеки петък | административният координатор | Анализ на причините за забавяне |
| Месечен анализ | Последният работен ден | техническият ръководител | Корекция на процеса |

Корективни действия при отклонения:

При средно време за отговор >48 часа: промяна в начина на комуникация (телефонен контакт преди писмена заявка)

При >10% просрочени заявки: организиране на извънредна среща с възложителя

При критични заявки без отговор >24 часа: директен контакт с ръководството на възложителя

KPI за измерване на ефективността:

100% проследимост на всички заявки с уникален номер и статус

≤24 часа средно време за получаване на отговор при стандартни заявки

≤8 часа време за отговор при критични заявки (свързани с безопасност или спиране на работа)

≥95% точност при регистриране на заявки в рамките на 2 часа

0% загубени заявки без документиране в системата

≤5% просрочени заявки от общия брой активни заявки

Очакван ефект:

Осигуряване на пълна прозрачност и контрол при координацията с възложителя по време на ремонта на детското заведение. Намаляване на времето за решаване на въпроси с ≥40% спрямо стандартната практика. Предотвратяване на забавяния в изпълнението на критични дейности като полагане на 582,02 м² винилова настилка и монтаж на 120 бр. LED осветителни тела поради липса на навременни съгласувания. Подобряване на качеството на комуникацията с възложителя чрез структуриран подход и документирана история на всички взаимодействия.

Риск: Технически проблеми с електронната система или загуба на данни от регистъра. Превенция: Ежедневно backup на базата данни на два различни носителя и поддържане на хартиен дублиращ регистър за критични заявки.

Интеграция с координационните процеси:

Системата за проследяване на заявки е пряко свързана със седмичните координационни срещи (описани в т. 3.1.2.2.1), като всички активни заявки се разглеждат като задължителна точка от дневния ред. Статистиката от регистъра се използва за оценка на ефективността на комуникацията и за планиране на честотата на срещите според интензивността на заявките в различните етапи от ремонта.

Специфични приложения за проекта:

Съгласуване на материали: Всички заявки за одобрение на конкретни марки и модели (особено за винилова настилка, фаянс 85,98 м², LED осветителни тела) се регистрират с приоритет "висок"

Достъп до помещения: Заявки за достъп до конкретни зони на детското заведение се координират с работното време на заведението

Промени в обхвата: Всички предложения за технически промени се документират с пълно обосноваване и въздействие върху срока и бюджета

Безопасност: Заявки свързани с безопасността на децата и персонала получават най-висок приоритет с изискване за отговор до 4 часа

## 3.1.2.3. Система на комуникация и координация с останалите участници в строителния процес

### 3.1.2.3.1. Мярка за прецизност на комуникацията с външни участници

За осигуряване на прецизна и ефективна комуникация с всички външни участници в процеса на ремонт и реконструкция на детско заведение База "Здравец", предлагаме следната специализирана мярка, адаптирана към спецификата на обекта и изискванията за безопасност при работа в действащо детско заведение.

#### Мярка 1: Единна система за документирана комуникация с външни участници

Наименование: Структурирана система за комуникация и документиране на взаимодействията с външни участници в строителния процес

Същност:

Създаване на централизирана система за управление на всички видове комуникация с външни участници (подизпълнители, доставчици, надзор, контролни органи), която осигурява пълна проследимост, навременност и точност на информационния обмен. Системата е специално адаптирана към спецификата на ремонта в детско заведение, където координацията с управлението на заведението и осигуряването на безопасност са критични фактори.

Конкретни дейности за изпълнение:

Създаване на комуникационен регистър (Ден 1-2)

Изготвяне на електронен регистър с всички външни участници

Регистриране на контактни данни, отговорности и графици за достъпност

Създаване на матрица за типове комуникация по фази на проекта

Установяване на комуникационни протоколи (Ден 3-5)

Дефиниране на стандартни формати за различни типове съобщения

Създаване на шаблони за заявки, потвърждения и отчети

Установяване на приоритети и времеви рамки за отговор

Внедряване на документационна система (Ден 6-10)

Настройване на система за архивиране на всички комуникации

Обучение на екипа за използване на системата

Тестване и финализиране на процедурите

Времеви план за прилагане:

Дни 1-2: Подготовка на регистъра и идентификация на участниците

Дни 3-5: Разработване на протоколи и шаблони

Дни 6-10: Внедряване и тестване на системата

От ден 11: Пълноценно функциониране през целия строителен процес

Отговорен експерт и конкретни задължения:

Инж. Георги Писков отговаря за:

Поддържане на актуален регистър с всички външни участници

Координиране на комуникацията с подизпълнители за електромонтажни работи (154 лампени излаза, 94 контактни излаза)

Осигуряване на навременна комуникация с доставчици на материали (винилова настилка 582,02 м², фаянс 85,98 м², теракота 31,70 м²)

Документиране на всички съгласувания с управлението на детското заведение относно работния график

Координация с контролните органи за спазване на изискванията по ПБЗ

Контрол и мониторинг:

Ежедневен контрол: Проверка на регистрираните комуникации и изпълнение на отговори в срок

Седмичен преглед: Анализ на ефективността на комуникацията и актуализиране на процедурите

При отклонения: Незабавно уведомяване на Инж. Георги Писков и предприемане на корективни действия

Месечен отчет: Статистика за времето за отговор, брой нерешени въпроси и предложения за подобрения

Очакван ефект с измерими KPI:

≤4 часа време за отговор на критични заявки от външни участници

100% документирани комуникации с външни участници

≥95% навременни доставки на материали благодарение на подобрена координация

0 инцидента поради липса на координация с управлението на детското заведение

≤2 работни дни за решаване на технически въпроси с подизпълнители

Специфични приложения за проекта:

Системата ще осигури ефективна координация при критичните етапи от ремонта, включително съгласуване на достъпа до помещенията с управлението на детското заведение, координация с доставчиците на специализирани материали за детски заведения и навременно уведомяване на всички участници при промени в работния график поради специфичните изисквания за безопасност.

Риск: Забавяне в комуникацията поради технически проблеми или недостъпност на ключови участници. Превенция: Поддържане на алтернативни канали за комуникация (телефон, email, лично) и ежедневна проверка за активни заявки без отговор.

---

Интеграция с общата комуникационна стратегия:

Тази мярка се интегрира пряко със системата за комуникация с възложителя (описана в т. 3.1.2.2.1) чрез споделени протоколи за документиране и единни стандарти за времето за отговор. Всички критични въпроси, възникнали в комуникацията с външни участници, се ескалират автоматично към възложителя според установените приоритети.

Специфични процедури за детското заведение:

Предвид спецификата на обекта като детско заведение, системата включва специални протоколи за:

Координация на работния график с дейностите на заведението за минимизиране на неудобствата

Безопасност на децата - всички външни участници се уведомяват за специфичните изисквания за безопасност

Контрол на достъпа - документиране на всички външни лица, влизащи в обекта

Управление на шума и прах - координация на дейности, генериращи шум (демонтаж, изкъртване на мазилки) извън работното време на заведението

Тази мярка осигурява не само ефективна комуникация, но и пълна прозрачност и контрол върху всички взаимодействия с външни участници, което е критично за успешното изпълнение на ремонта в рамките на договорените срокове и при спазване на всички изисквания за безопасност и качество.

### 3.1.2.3.2. Мярка за устойчивост на комуникацията с външни участници

#### Мярка 1: Резервни канали за критична комуникация

Наименование: Система от резервни комуникационни канали за непрекъсната връзка с външни участници

Същност: Създаване на алтернативни начини за комуникация при технически проблеми, недостъпност на основните канали или спешни случаи, осигуряващи 100% достъпност на комуникацията с всички външни участници в строителния процес на ремонта на детското заведение База "Здравец".

Конкретни дейности за изпълнение:

Създаване на многостепенна контактна база (Дни 1-3):

Събиране на минимум 3 контакта за всеки външен участник (основен телефон, резервен телефон, email, адрес)

Документиране на работно време и предпочитани канали за комуникация

Създаване на цифрова и физическа версия на контактната база

Специфично за проекта: включване на контакти с управлението на детското заведение, доставчици на специализирани материали (винилова настилка 582,02 м², LED осветителни тела 120 бр., фаянс 85,98 м²)

Изграждане на технологична инфраструктура (Дни 2-5):

Настройка на автоматично препращане на emails при недостъпност

Конфигуриране на SMS уведомления за критични съобщения

Създаване на WhatsApp/Viber групи за бърза комуникация

Осигуряване на мобилен интернет и резервно захранване за комуникационните устройства

Тестване на алтернативните канали (Седмично):

Проверка на функционалността на всички канали

Тестване на времето за отговор по различните канали

Актуализиране на контактните данни при промени

Документиране на резултатите в контролен протокол

Обучение на персонала (Дни 4-7, след това месечно):

Инструктаж за използване на резервните канали

Процедури за ескалация при неуспешна комуникация

Специфични протоколи за комуникация в детското заведение (тишина по време на дневния сън, координация с педагогическия персонал)

Времеви план за прилагане:

Подготвителна фаза: Дни 1-7 от започване на договора

Оперативна фаза: Ежедневно приложение през целия срок на изпълнение

Тестване: Всеки понеделник от 08:00-09:00 часа

Актуализация: При всяка промяна в състава на участниците или техните контакти

Конкретен експерт и задължения:

Отговорен: координаторът на външните връзки със следните конкретни задължения:

Поддържа и актуализира базата данни с контакти на всички външни участници

Извършва седмичните тестове на резервните канали всеки понеделник до 09:00 часа

Координира комуникацията при технически проблеми с основните канали

Документира всички случаи на използване на резервни канали

Обучава новопостъпили служители за работа със системата

Осигурява 24/7 достъпност за критични ситуации чрез дежурен телефон

Контрол и мониторинг:

Честота на контрол: Седмични тестове на всички резервни канали

Документиране: Воден протокол за всеки тест с отбелязване на функционалност и време за отговор

Действия при отклонения: При установяване на нефункциониращ канал → незабавна поправка в рамките на 2 часа

Отговорни за контрол: координаторът на външните връзки и Инж. Георги Писков

Ескалация: При повече от 2 неуспешни канала за един участник → незабавно уведомяване на ръководството

KPI за измерване на ефективността:

≤30 секунди време за превключване към резервен канал

100% функционалност на резервните канали при седмичните тестове

≤4 часа максимално време за възстановяване на нефункциониращ канал

0 случая на загубена критична комуникация поради технически проблеми

Очакван ефект: Гарантиране на непрекъсната комуникация при всякакви обстоятелства, елиминиране на риска от забавяне на проекта поради комуникационни проблеми и осигуряване на 100% достъпност до всички външни участници в строителния процес.

Специфични приложения за ремонта на детското заведение:

| Тип участник | Основен канал | Резервен канал 1 | Резервен канал 2 | Критичност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление детско заведение | Служебен телефон | Мобилен директор | Email | Висока |
| Доставчик винилова настилка | Email заявки | Търговски представител | Склад | Висока |
| Доставчик LED осветление | Онлайн платформа | Телефон продажби | Технически отдел | Средна |
| Инспектор РДНСК | Служебен email | Служебен телефон | Лично посещение | Висока |
| Управител строителни отпадъци | Диспечер | Мобилен водач | Офис | Средна |

Риск: Едновременен отказ на множество комуникационни канали при природно бедствие или мащабна техническа авария. Превенция: Поддържане на физически контакти и възможност за лично посещение на ключови участници в рамките на 2 часа.

Интеграция с проектните дейности:

Системата се активира автоматично при критични етапи от ремонта:

Демонтаж на съществуващи облицовки - координация с управлението за минимизиране на шум

Доставка на 582,02 м² винилова настилка - резервни канали с доставчика за точно планиране

Монтаж на 120 бр. LED осветителни тела - координация с електротехника за безопасност

Извозване на 118,31 т строителен отпадък - резервна връзка с управителя на отпадъците

Мярката осигурява устойчивост на комуникационните процеси чрез технологично дублиране, процедурна стандартизация и превантивен контрол, гарантирайки непрекъснатост на информационните потоци с всички външни участници в строителния процес на ремонта на детското заведение.

### 3.1.2.3.3. Мярка за прецизност на координацията с външни участници

#### Мярка 3: Матрица на отговорностите и взаимодействията

Същност: Създаване на детайлна RACI матрица (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) за всички външни участници в процеса на ремонт и реконструкция на детското заведение База "Здравец", с ясно дефиниране на ролите, отговорностите и точките на взаимодействие за всяка дейност от техническата спецификация.

Конкретни дейности за изпълнение:

Идентификация и категоризиране на външни участници (Ден 1-2)

Картографиране на всички външни участници по фази на строителството

Класифициране по степен на критичност за проекта

Определяне на специфичните взаимодействия за ремонта на детското заведение

Разработване на RACI матрица (Ден 3-5)

Създаване на детайлна матрица за всяка дейност от техническата спецификация

Дефиниране на точните отговорности за доставка на материали (винилова настилка 582,02 м², LED осветителни тела 120 бр., теракота 31,70 м²)

Установяване на координационни точки за критични дейности (електромонтажни работи, извозване на 118,31 т строителен отпадък)

Съгласуване и валидиране (Ден 6-7)

Представяне на матрицата пред всички идентифицирани външни участници

Получаване на писмено потвърждение за приемане на ролите

Финализиране на окончателната версия

Актуализиране при промени (текущо)

Преглед и корекция при промени в обхвата или участниците

Уведомяване на засегнатите страни при модификации

Поддържане на актуална версия през целия строителен процес

Времеви план за прилагане:

Дни 1-7: Първоначална разработка и съгласуване

Седмично: Преглед за необходимост от актуализации

При промени: Незабавна корекция в рамките на 24 часа

Месечно: Пълен одит на матрицата и ефективността ѝ

Конкретен експерт и задължения:

Отговорен: проектният координатор

Разработва и поддържа RACI матрицата

Координира процеса на съгласуване с всички външни участници

Следи за спазването на дефинираните роли и отговорности

Инициира корекции при констатирани отклонения

Докладва месечно на ръководителя на проекта за ефективността на матрицата

Поддържащ персонал: административният асистент

Поддържа актуална база данни с контактите на външните участници

Разпространява актуализации на матрицата

Документира всички промени и съгласувания

Контрол и мониторинг:

Седмичен преглед: Всеки понеделник проверка за спазване на дефинираните роли

Месечен одит: Пълна оценка на ефективността на координацията

При отклонения: Незабавно съвещание с проектният координатор и засегнатите участници

Корективни действия: Актуализиране на матрицата в рамките на 24 часа при констатирани проблеми

Документиране: Воденето на регистър с всички промени и тяхната обосновка

Очакван ефект и KPI:

≥95% спазване на дефинираните роли и отговорности от всички участници

0 случая на дублиране или пропуск в отговорностите

≤24 часа време за разрешаване на конфликти в отговорностите

100% актуалност на матрицата при промени в проекта

Елиминиране на объркване относно "кой прави какво" при критични дейности

Специфично приложение за ремонта на детското заведение:

| Външен участник | Критични дейности | Роля в RACI | Координационни точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление детско заведение | Достъп до помещения, график на работа | Consulted/Informed | Ежедневно 07:30 и 16:30 |
| Доставчик винилова настилка | Доставка 582,02 м² материал | Responsible | 3 дни преди полагане |
| Доставчик LED осветление | Доставка 120 бр. осветителни тела | Responsible | При готовност на ел. инсталация |
| РДНСК инспектор | Одобрения и контрол | Accountable | При завършване на етапи |
| Управител строителни отпадъци | Извозване 118,31 т отпадък | Responsible | При натрупване >10 т |
| ЕВН електроразпределение | Временно захранване | Consulted | При електромонтажни работи |
| Водоснабдяване | Временно водоподаване | Consulted | При ВиК работи |

Риск: Отказ на външен участник да спази дефинираната си роля, което може да доведе до забавяне на критични дейности. Превенция: Писмено потвърждение на приемане на ролите от всички участници и дефиниране на алтернативни решения в матрицата.

Риск: Промяна в състава на външните участници по време на изпълнението. Превенция: Процедура за бърза актуализация на матрицата и незабавно информиране на всички засегнати страни.

Интеграция с координационните процеси:

Матрицата се интегрира с описаната в т. 3.1.2.3.1 система за комуникация и т. 3.1.2.3.2 система за резервни канали, осигурявайки тройна гаранция за прецизна координация:

Ясни роли (RACI матрица)

Ефективна комуникация (структурирани канали)

Устойчивост (резервни възможности)

Мярката гарантира, че всеки външен участник знае точно какви са неговите отговорности, към кого да се обърне при проблеми и в какви срокове да изпълни задълженията си, елиминирайки риска от координационни грешки при ремонта на детското заведение База "Здравец".

## 3.1.2.4. Система на комуникация с държавни, общински органи и други институции

### 3.1.2.4.1. Мярка за прецизност на комуникацията с институции

#### Мярка 1: Календар на задължителните взаимодействия с институции

Същност: Създаване и поддържане на детайлен календар за планиране и проследяване на всички задължителни комуникации и срокове с държавни, общински органи и институции при ремонта на детското заведение База "Здравец" в гр. Смолян, с акцент върху специфичните изисквания за детски заведения в планински условия.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Подготвителна фаза (Дни 1-5 от договора)

1.1. Картографиране на институционалните взаимодействия

Идентифициране на всички институции с отношение към ремонта: РДНСК Смолян, Община Смолян - отдел "Архитектура и строителство", РЗИ Смолян (специфични изисквания за детски заведения), РИОСВ Пловдив, Дирекция "Пожарна безопасност" Смолян, ЕВН електроразпределение, "Водоснабдяване и канализация" Смолян

Анализ на специфичните изисквания за детски заведения в планински условия съгласно Наредба № РД-02-20-2 за достъпност и универсален дизайн

Проучване на местните особености в административните процедури в Община Смолян

1.2. Създаване на мастър календар

Въвеждане на всички нормативни срокове от ЗУТ, Наредба № 3/2003 за актове и протоколи, Наредба за строителни отпадъци ПМС 277/2012

Планиране на критичните точки: уведомяване за започване на СМР (чл. 168 ЗУТ), междинни приемания по етапи, уведомяване за завършване (чл. 169 ЗУТ)

Специфично за детското заведение: съгласуване на график с управлението за минимизиране на нарушения в учебния процес

1.3. Цифровизация и автоматизация

Внедряване на електронен календар с автоматични напомняния 7, 3 и 1 ден преди критични срокове

Интеграция с документооборота за автоматично генериране на уведомления

Създаване на backup система при технически проблеми

2. Оперативна фаза (Целия период на изпълнение)

2.1. Проактивна подготовка на документи

Подготвяне на стандартизирани шаблони за уведомления към РДНСК, Община Смолян, РЗИ

Предварително събиране на документи за приемания 5 работни дни преди планираните срокове

Специална подготовка за документи свързани с детското заведение: сертификати за безопасност на материалите, протоколи за качество на въздуха в помещенията

2.2. Координация със специфичните изисквания за планински условия

Отчитане на сезонните ограничения при транспорт на материали в планински условия

Координация с метеорологичните условия при планиране на външните работи

Специално внимание към изискванията за отопление и вентилация в планински климат

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Период | Честота | Критични точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка на календар | Дни 1-5 | Еднократно | До подписване на договор |
| Актуализация при промени | Целия период | При нужда | До 24 часа от промяната |
| Седмичен преглед | Всяка седмица | Петък 16:00 | Подготовка за следващата седмица |
| Месечен анализ | Всеки месец | Последен работен ден | Оценка на спазването на сроковете |
| Подготовка документи | 5 дни преди срок | По календар | Критични административни срокове |
| Координация с детското заведение | Ежедневно | 07:30 и 16:30 | Начало и край на работния ден |

Конкретен експерт и задължения:

Юрисконсулт на дружеството носи основната отговорност за мярката с конкретните задължения:

Поддържа и актуализира календара на ежедневна база

Следи промените в нормативната база чрез абонамент за Държавен вестник и уведомления от МРРБ

Подготвя всички документи за институционални взаимодействия

Координира комуникацията с РДНСК Смолян и Община Смолян

Осъществява връзка с управлението на детското заведение за съгласуване на графици

Ръководител обект подпомага юрисконсулта със следните задължения:

Предоставя технически данни за подготовка на документи

Информира за промени в графика на строителството

Участва в координационните срещи с институциите

Отговаря за техническата част при приемания и контроли

Контрол и мониторинг:

Седмичен контрол (всеки петък 16:00):

Преглед на предстоящите срокове за следващите 14 дни

Проверка на готовността на документи за предстоящи процедури

Оценка на риска от просрочване и планиране на корективни действия

При отклонение: незабавно уведомяване на ръководителя обект и планиране на извънредни действия

Месечен анализ (последен работен ден):

Статистика за спазването на сроковете през изминалия месец

Анализ на причините за евентуални забавяния

Актуализация на процедурите при установени слабости

При системни проблеми: извънреден одит на процеса и корекция на календара

Специфичен контрол за детското заведение:

Ежедневна координация с управлението на заведението в 07:30 и 16:30

Седмично съгласуване на графика за следващата седмица

Месечно планиране на дейности с минимално въздействие върху учебния процес

KPI за измерване на ефективността:

100% спазване на нормативните срокове за уведомления към институции

≤24 часа време за реакция при промени в нормативната база

≥95% готовност на документи 3 дни преди необходимите срокове

0 просрочвания при критични административни процедури

≤2 часа време за координация при извънредни ситуации с институции

Очакван ефект:

Краткосрочен ефект (първи месец):

Елиминиране на риска от просрочване на административни срокове

Подобряване на отношенията с местните институции чрез проактивна комуникация

Намаляване на времето за административни процедури с 30% чрез предварителна подготовка

Средносрочен ефект (период на изпълнение):

Създаване на устойчива система за институционална комуникация

Минимизиране на административните забавяния при ремонта на детското заведение

Оптимизиране на работния график в съответствие с изискванията на детското заведение

Дългосрочен ефект:

Изграждане на репутация на надежден партньор пред институциите в Смолян

Създаване на база данни с най-добри практики за бъдещи проекти в региона

Повишаване на ефективността при изпълнение на обществени поръчки

Специфични рискове и превантивни мерки:

Риск: Промени в нормативната база по време на изпълнението, които могат да повлияят на административните процедури.

Превенция: Ежедневно проследяване на Държавен вестник и поддържане на директни контакти с юридическите отдели на ключовите институции за получаване на предварителна информация.

Риск: Специфични изисквания на местните институции в Смолян, които не са отразени в общонационалната нормативна база.

Превенция: Предварителни консултации с всички институции в първите 3 дни от договора за уточняване на местните особености и изисквания.

Риск: Конфликт между графика на строителството и работния режим на детското заведение, водещ до необходимост от промени в планираните административни процедури.

Превенция: Тримесечно планиране с управлението на детското заведение и гъвкавост в календара за адаптиране към учебния график.

Интеграция с общата стратегия:

Календарът се интегрира с описаните в т. 3.1.2.2 система за комуникация с възложителя и т. 3.1.2.3 система за координация с останалите участници, осигурявайки синхронизирана комуникация на всички нива и гарантирайки, че институционалните изисквания са винаги в синхрон с техническия напредък на ремонта на детското заведение База "Здравец".

### 3.1.2.4.2. Мярка за устойчивост на координацията с институции

#### Мярка 2: Система за проследяване на административни процедури

Същност: Електронно проследяване на всички заявления и процедури в реално време за осигуряване на непрекъсната координация с държавните и общински органи по време на ремонта и реконструкцията на детското заведение База "Здравец".

Конкретни дейности за изпълнение:

Създаване на електронен регистър на процедури (Ден 1-3)

Разработване на Excel база данни с полета: номер на процедура, институция, тип документ, дата на подаване, очакван срок за отговор, статус, отговорно лице

Включване на всички процедури свързани с ремонта: уведомления за започване на СМР, заявления за временно ограничаване на движението, съгласувания за работа в близост до детското заведение

Интегриране с календара за координация (описан в т. 3.1.2.4.1)

Автоматизирано проследяване и напомняния (Ден 4-7)

Настройка на автоматични напомняния в Outlook за критични срокове

Създаване на седмични отчети за статуса на всички висящи процедури

Въвеждане на цветово кодиране: зелено (в срок), жълто (приближава краен срок), червено (просрочено)

Ежедневно актуализиране и мониторинг (Дни 8-край на договора)

Ежедневна проверка на електронните системи на институциите за промени в статуса

Обновяване на регистъра с получени документи и нови заявления

Координация с ръководителят на строителството за планиране на дейности в зависимост от административните срокове

Времеви план за прилагане:

Седмица 1: Създаване и настройка на системата

Седмица 2-край: Оперативно използване и поддържане

Ежедневно: Актуализиране на данните до 09:00 часа

Всеки петък: Генериране на седмичен отчет за статуса

Отговорен експерт и конкретни задължения:

административният специалист отговаря за:

Поддържане на актуалността на електронния регистър

Ежедневно проследяване на статуса на всички процедури

Координация с институциите при забавяния или проблеми

Изготвяне на седмични отчети за ръководството

Предупреждаване на строителния екип при критични срокове

Контрол и мониторинг:

Ежедневен контрол: Преглед на системата до 09:00 часа всеки работен ден

Седмичен мониторинг: Анализ на тенденциите и идентифициране на проблемни области

При отклонения: Незабавно уведомяване на Инж. Георги Писков и предприемане на корективни действия

Месечен одит: Проверка на ефективността на системата и въвеждане на подобрения

Очакван ефект:

KPI: 100% проследимост на административните процедури

Целева стойност: Намаляване на времето за получаване на разрешения с 25% чрез предварителна подготовка

Измерим резултат: 0% пропуснати срокове за подаване на задължителни документи

Качествен ефект: Подобрена координация между строителните дейности и административните изисквания за ремонта на детското заведение

Специфични аспекти за детското заведение:

| Тип процедура | Институция | Честота проверка | Критичен срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Уведомления за СМР | Община Смолян | Ежедневно | 7 дни предварително |
| Съгласувания за шум | РЗИ Смолян | 2 пъти седмично | 14 дни |
| Разрешения за отпадъци | РИОСВ Смолян | Седмично | 30 дни |
| Координация с детското заведение | Директор База "Здравец" | Ежедневно | Текущо |

Риск: Технически проблеми с електронните системи на институциите, водещи до невъзможност за проследяване на статуса на процедурите.

Превенция: Поддържане на алтернативни канали за комуникация (телефон, лично посещение) и ежедневни обаждания при критични процедури.

Риск: Промени в административните изисквания по време на изпълнението на ремонта, които не са отразени в системата.

Превенция: Седмични консултации с юридическите отдели на ключовите институции и абониране за актуализации в нормативната база.

Интеграция с общата координационна система:

Системата за проследяване се интегрира директно с описаните в т. 3.1.2.4.1 календар за координация и осигурява синхронизация между административните срокове и техническия график на ремонта. Всички данни от системата се споделят с ръководителят на строителството за оптимизиране на последователността на СМР в съответствие с получените разрешения и съгласувания.

### 3.1.2.4.3. Мярка за прецизност на координацията с институции

#### Мярка 3: Предварителни консултации с ключови институции

Наименование: Система за предварителни консултации с ключови институции при ремонт на детско заведение

Същност: Провеждане на структурирани консултации с всички релевантни институции преди започване на критични дейности от ремонта на детското заведение База "Здравец", с цел предотвратяване на административни забавяния и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания за обекти с обществено предназначение.

Конкретни дейности за изпълнение:

Идентификация на критични дейности и институции (Седмица -2 от започване на СМР)

Анализ на техническите спецификации за ремонта на детското заведение

Картографиране на всички институции с компетентност по отношение на:

Електромонтажни работи с LED осветителни тела 40W (120 бр.) - ЕСО, РЗИ

Преработка на ВиК система - ВиК оператор, РИОСВ

Управление на строителни отпадъци 118,31 т - РИОСВ, Община Смолян

Безопасност при работа в детско заведение - РЗИ, Дирекция "Социално подпомагане"

Съставяне на матрица "дейност-институция-срок за консултация"

Планиране на консултационен календар (Седмица -1 от започване на СМР)

Разработване на график за консултации 2 седмици преди всяка критична дейност

Подготовка на специфични въпроси за всяка институция относно:

Изисквания за уведомления при демонтаж на съществуващи електроинсталации

Процедури за съгласуване на нови електроинсталации в детско заведение

Изисквания за временно прекъсване на ВиК услуги

Специфични мерки за безопасност при работа в присъствието на деца

Заявяване на срещи с всички идентифицирани институции

Провеждане на консултации (Текущо през цялото изпълнение)

Лични срещи или видеоконференции с представители на институциите

Документиране на всички получени указания и изисквания

Получаване на писмени потвърждения за съгласуваните подходи

Актуализиране на работните планове въз основа на получените указания

Интеграция в планирането (Непрекъснато)

Включване на резултатите от консултациите в детайлния график за СМР

Корекция на последователността на дейности при необходимост

Информиране на всички участници в строителния процес за новополучените изисквания

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Период | Честота | Предварителност |
| --- | --- | --- | --- |
| Планиране на консултации | Седмица -2 | Еднократно | 14 дни преди СМР |
| Консултации за електромонтажни работи | Седмица 2-4 | 2 седмици преди | 14 дни |
| Консултации за ВиК преработки | Седмица 3-5 | 2 седмици преди | 14 дни |
| Консултации за управление на отпадъци | Седмица 1 и 8 | Преди започване и приключване | 14 дни |
| Консултации за безопасност | Седмица 1 | Преди започване | 14 дни |
| Актуализация на планове | Текущо | При всяка консултация | Веднага |

Конкретен експерт и задължения:

Отговорен: старши инженерът по координация с институции

Конкретни задължения:

Поддържа актуален регистър на всички релевантни институции и техните контактни лица

Планира и организира всички консултационни срещи минимум 2 седмици предварително

Подготвя техническа документация и въпроси за всяка консултация

Води преговорите с институциите и документира всички получени указания

Изготвя писмени резюмета от всяка консултация в срок до 24 часа

Координира с Инж. Георги Писков за включване на новите изисквания в планирането

Проследява изпълнението на всички ангажименти, поети към институциите

Поддържа архив от цялата кореспонденция с институциите

Контрол и мониторинг:

Седмичен контрол: Проверка на статуса на планираните консултации и изпълнението на поетите ангажименти

Месечна оценка: Анализ на ефективността на консултациите и тяхното въздействие върху графика на проекта

При отклонения: Незабавно уведомяване на Инж. Георги Писков и предприемане на корективни действия

Документиране: Воденето на подробен дневник за всички консултации с дата, участници, обсъдени въпроси и резултати

Обратна връзка: Ежемесечни срещи с институциите за оценка на качеството на координацията

Очакван ефект:

KPI: 100% от критичните дейности да бъдат предварително съгласувани с релевантните институции

Целева стойност: Намаляване на времето за получаване на разрешения и съгласувания с 30% чрез предварителна подготовка

Измерим резултат: 0% спиране на строителни дейности поради административни несъответствия

Качествен ефект: Подобрена координация между строителните дейности и институционалните изисквания, осигуряваща безпроблемно изпълнение на ремонта на детското заведение

Специфични аспекти за ремонта на детското заведение:

| Критична дейност | Институция за консултация | Специфични въпроси | Срок за консултация |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж на електроинсталации | ЕСО, РЗИ Смолян | Процедури за безопасно изключване, изисквания за работа в детско заведение | 14 дни преди започване |
| Монтаж на 120 бр. LED осветителни тела | РЗИ, Пожарна безопасност | Изисквания за осветеност в детски помещения, евакуационно осветление | 14 дни преди монтаж |
| Преработка на ВиК система | ВиК Смолян, РИОСВ | Временно прекъсване на услуги, управление на водите от строителството | 14 дни преди започване |
| Управление на 118,31 т отпадъци | РИОСВ Смолян, Община | Разрешения за временно складиране, маршрути за извозване | 14 дни преди демонтаж |
| Полагане на винилова настилка 582,02 м² | РЗИ, Министерство на образованието | Изисквания за материали в детски заведения, сертификати за безопасност | 14 дни преди полагане |

Риск: Неналичност на ключови експерти в институциите по време на планираните консултации, водеща до забавяне на процеса.

Превенция: Поддържане на контакти с минимум 2 експерта във всяка институция и планиране на резервни дати за консултации.

Риск: Противоречиви изисквания от различни институции относно една и съща дейност.

Превенция: Организиране на тристранни срещи при установяване на противоречия и документиране на окончателните съгласувани решения.

Интеграция с координационната система:

Резултатите от предварителните консултации се интегрират директно в описаната в т. 3.1.2.4.2 система за проследяване на административни процедури и осигуряват синхронизация между институционалните изисквания и техническия график на ремонта. Всички данни от консултациите се включват в общия координационен календар за оптимизиране на последователността на СМР в съответствие с получените указания и препоръки.

## 3.1.3. Организация на управлението на договора

### 3.1.3.1. Система за взимане на професионални решения

Системата за взимане на професионални решения при ремонта на детското заведение е структурирана в съответствие с динамиката на изпълнение на четирите основни фази: подготвителни работи, основни СМР, покривни работи и завършителни работи. Системата осигурява навременно и обосновано вземане на решения при възникване на технически, организационни и координационни въпроси, специфични за работа в детско заведение.

#### Процедури за идентифициране на проблеми изискващи решения

Система за ранно предупреждение и идентификация

Идентифицирането на проблеми се осъществява чрез многостепенна система за мониторинг, адаптирана към спецификата на ремонтните дейности в детско заведение:

1. Ежедневни технически обходи (08:00 ч.)

Преглед на демонтажните работи за установяване на скрити дефекти в конструкциите

Контрол на състоянието на 582,02 м² настилки преди демонтаж

Проверка на безопасността около детските площадки в близост до строителната зона

Мониторинг на качеството на 118,31 т натрупани строителни отпадъци

Отговорен: строителният надзорник — ежедневно документиране в дневник, незабавно докладване при установяване на отклонения

2. Седмични технически анализи (петък, 16:00 ч.)

Анализ на напредъка спрямо планираните етапи

Оценка на качеството на изпълнените мазилки и шпакловки

Контрол на монтажа на 120 бр. LED осветителни тела

Проверка на съответствието с изискванията на РЗИ за детски заведения

Отговорен: главният инженер на обекта — изготвяне на седмичен доклад с препоръки за корекции

3. Специализирани проверки при критични етапи

Преди започване на електромонтажни работи — проверка на съществуващите инсталации

При преработка на ВиК система — контрол на водоснабдяването и канализацията

Преди полагане на винилова настилка — проверка на основата и влажността

При монтаж на покривна ламарина — метеорологични условия и безопасност

Отговорен: Инж. Георги Писков — координация със специализирани експерти и институции

Риск: Пропускане на скрити дефекти при демонтажни работи, водещо до необходимост от допълнителни непланирани дейности.

Превенция: Задължителна фотодокументация на всички демонтирани елементи и незабавен анализ от конструктор при съмнения за структурни проблеми.

#### Нива на ескалация според сложността на решенията

Системата за ескалация е структурирана в четири нива, съобразени с техническата сложност и въздействието върху детското заведение:

| Ниво | Категория решения | Примери от проекта | Отговорен | Срок за решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво 1 | Оперативни решения | Последователност на демонтаж в помещенията, организация на работните смени | бригадирът | До 2 часа |
| Ниво 2 | Технически решения | Избор на алтернативни материали при несъответствие, корекции в електросхемите | главният инженер на обекта | До 24 часа |
| Ниво 3 | Координационни решения | Промени в графика поради изисквания на РЗИ, координация с ВиК за прекъсване на услуги | Инж. Георги Писков | До 72 часа |
| Ниво 4 | Стратегически решения | Съществени промени в обхвата, договорни въпроси, форсмажорни обстоятелства | Инж. Георги Писков | До 7 дни |

Процедура за ескалация:

Ниво 1 → Ниво 2: Автоматично при невъзможност за решение в рамките на 2 часа или при въздействие върху безопасността в детското заведение

Ниво 2 → Ниво 3: При необходимост от координация с външни институции (РЗИ, ВиК Смолян, РИОСВ) или при отклонения от техническите спецификации

Ниво 3 → Ниво 4: При решения изискващи промени в договора или при въздействие върху функционирането на детското заведение

Специфични критерии за ескалация в детско заведение:

Всички решения засягащи безопасността на деца → незабавна ескалация до Ниво 3

Решения изискващи прекъсване на основни услуги (ток, вода) → Ниво 3

Решения засягащи учебния процес → координация с ръководството на заведението

#### Критерии за оценка на алтернативните решения

Система за многокритериална оценка

При възникване на необходимост от избор между алтернативни решения се прилага стандартизирана система за оценка с тегловни коефициенти, адаптирана към спецификата на детското заведение:

1. Технически критерии (тегло 35%)

Съответствие с техническите спецификации и инвестиционния проект

Качество и дълготрайност на решението

Съвместимост със съществуващите конструкции и инсталации

Възможност за бъдещо поддържане

2. Безопасност и здраве (тегло 30%)

Съответствие с изискванията на РЗИ за детски заведения

Екологична безопасност на материалите и технологиите

Пожарна безопасност и евакуационни маршрути

Минимизиране на риска за децата и персонала

3. Времеви фактор (тегло 20%)

Въздействие върху общия график на ремонта

Време за доставка на материали и оборудване

Продължителност на изпълнение

Възможност за работа извън учебно време

4. Икономически фактор (тегло 15%)

Разходи за материали и работна ръка

Въздействие върху общия бюджет на проекта

Разходи за експлоатация и поддържане

Възможност за оптимизация на ресурсите

Процедура за оценка:

Стъпка 1: Идентифициране на всички възможни алтернативи от главният инженер на обекта

Стъпка 2: Оценяване на всяка алтернатива по 10-бална скала за всеки критерий

Стъпка 3: Изчисляване на тегловна оценка: Обща оценка = (Технически × 0.35) + (Безопасност × 0.30) + (Време × 0.20) + (Икономика × 0.15)

Стъпка 4: Избор на алтернативата с най-висока обща оценка

Стъпка 5: Документиране на обосновката и получаване на одобрение от съответното ниво

Специфични критерии за детско заведение:

Приоритет на решения осигуряващи безопасност на децата

Предпочитание към материали с екологични сертификати

Минимизиране на шум и прах по време на учебни часове

#### Процес на документиране и комуникиране на решенията

Система за пълна проследимост на решенията

Всички професионални решения се документират в унифицирана система, осигуряваща прозрачност и отчетност:

1. Първично документиране

Формуляр за идентификация на проблем — попълва се от откриващия проблема

Описание на проблема и неговото въздействие

Предложени алтернативи за решение

Препоръчано ниво за вземане на решение

2. Процес на вземане на решение

Протокол за анализ на алтернативи — изготвя се от отговорния експерт

Оценка по установените критерии

Консултации с външни експерти (при необходимост)

Обосновка за избраното решение

3. Одобрение и утвърждаване

Заповед за изпълнение — издава се от съответното ниво на управление

Конкретни указания за изпълнение

Срокове и отговорни лица

Критерии за контрол на изпълнението

4. Комуникиране на решението

Вътрешна комуникация:

Незабавно уведомяване на всички засегнати звена чрез корпоративния чат

Актуализиране на работните графици и задачи

Инструктаж на изпълнителските екипи

Външна комуникация:

Уведомяване на възложителя в рамките на 24 часа за решения от Ниво 3 и 4

Координация с ръководството на детското заведение за решения засягащи учебния процес

Уведомяване на контролните органи при промени в технологиите или материалите

5. Проследяване на изпълнението

Доклад за изпълнение — изготвя се седмично

Статус на изпълнение на всички решения

Възникнали проблеми и корективни действия

Оценка на ефективността на взетите решения

Цифрова платформа за управление:

Всички документи се съхраняват в облачна система с контролиран достъп, осигуряваща:

Хронологична проследимост на всички решения

Възможност за търсене по ключови думи и категории

Автоматични напомняния за контролни срокове

Генериране на отчети за възложителя

Риск: Загуба на критична информация при технически проблеми с документооборота.

Превенция: Ежедневно резервно копиране на всички документи и поддържане на хартиен архив за ключовите решения.

#### Отговорни експерти и техни правомощия

Йерархична структура на правомощията

Инж. Георги Писков — Общо ръководство на системата

Правомощия:

Окончателно решение по въпроси от Ниво 3 и координация с Ниво 4

Утвърждаване на промени в техническите решения

Координация с възложителя и външни институции

Одобрение на бюджетни корекции до 5% от стойността на договора

Конкретни ангажименти:

Ежедневен преглед на всички решения от Ниво 2 и 3

Седмични срещи с ръководството на детското заведение

Месечни отчети пред възложителя за взетите решения

Координация на извънредни ситуации

главният инженер на обекта — Технически решения

Правомощия:

Решения по технически въпроси в рамките на техническите спецификации

Избор на алтернативни материали при спазване на изискванията

Корекции в технологичните процеси

Координация със специализираните подизпълнители

Конкретни ангажименти:

Ежедневен контрол на качеството на СМР

Одобрение на всички материали преди доставка

Координация на монтажа на 120 бр. LED осветителни тела

Контрол на преработката на ВиК система

строителният надзорник — Оперативни решения

Правомощия:

Решения по организацията на ежедневната работа

Координация между отделните бригади

Контрол на безопасността на труда

Управление на строителните отпадъци

Конкретни ангажименти:

Ежедневни обходи на строителната площадка

Контрол на демонтажните работи

Координация на извозването на 118,31 т отпадъци

Осигуряване на безопасност около детските площадки

координаторът по безопасност — Специализирани решения

Правомощия:

Решения по безопасността в детското заведение

Координация с РЗИ и пожарната безопасност

Одобрение на работни режими в близост до деца

Контрол на екологичните изисквания

Конкретни ангажименти:

Ежедневен мониторинг на нивата на шум и прах

Координация с педагогическия персонал

Контрол на съответствието с изискванията за детски заведения

Управление на евакуационните процедури при необходимост

#### Мерки за устойчивост и прецизност на системата

#### Мярка 1: Система за непрекъснат мониторинг на решенията

Същност: Осигуряване на проследимост и контрол върху изпълнението на всички взети решения чрез автоматизирана система за мониторинг.

Конкретни дейности:

Внедряване на цифрова платформа за проследяване на решенията — до 7-ми ден от започване

Ежедневно актуализиране на статуса на всички активни решения — до 18:00 ч.

Седмичен анализ на ефективността на взетите решения — всеки петък

Месечен одит на системата за идентифициране на слабости — до 5-то число

Времеви план:

Седмица 1: Настройка на платформата и обучение на персонала

Седмици 2-12: Оперативно функциониране и мониторинг

Месечно: Анализ и оптимизация на процесите

Отговорен експерт: Инж. Георги Писков — общо ръководство, координация с IT поддръжката, одобрение на корективни действия

Контрол и мониторинг: Ежедневни автоматични отчети за статуса на решенията, седмични проверки от главния инженер, при отклонение → незабавна корекция на процесите

KPI: 100% проследимост на решенията, ≤24 часа за актуализиране на статуса, ≥95% навременно изпълнение на решенията

Очакван ефект: Пълна прозрачност в процеса на вземане и изпълнение на решения, намаляване на времето за реакция при проблеми с 40%

#### Мярка 2: Система за валидация на решенията

Същност: Осигуряване на качество и обоснованост на всички решения чрез многостепенна система за валидация и експертна оценка.

Конкретни дейности:

Създаване на експертен съвет от 3 специалиста за валидация на сложни решения — до 3-ти ден

Разработване на чеклисти за проверка на решенията по категории — до 5-ти ден

Провеждане на ежеседмични сесии за преглед на взетите решения — всеки понеделник

Документиране на lessons learned за бъдещи проекти — ежемесечно

Времеви план:

Дни 1-5: Формиране на експертния съвет и разработване на процедури

Седмици 1-12: Редовни валидационни сесии

Ежемесечно: Анализ и документиране на опита

Отговорен експерт: главният инженер на обекта — координация на експертния съвет, провеждане на валидационните сесии, изготвяне на препоръки за подобрения

Контрол и мониторинг: Седмични отчети за качеството на решенията, тримесечен анализ на ефективността, при установяване на системни грешки → корекция на процедурите

KPI: ≥98% валидни решения без необходимост от корекция, ≤2% решения изискващи преразглеждане, 100% документирани lessons learned

Очакван ефект: Повишаване на качеството на решенията, намаляване на грешките с 60%, създаване на база знания за бъдещи проекти

#### Мерки за гарантиране участието на заинтересованите страни

#### Мярка 3: Механизъм за включване на представители на детското заведение

Същност: Осигуряване на активно участие на педагогическия персонал и родителския съвет в процеса на вземане на решения, засягащи функционирането на детското заведение.

Конкретни дейности:

Създаване на координационен съвет с представители на заведението — до 3-ти ден от започване

Провеждане на седмични координационни срещи за обсъждане на текущи въпроси — всеки четвъртък, 17:00 ч.

Организиране на месечни презентации на напредъка пред родителския съвет — първия понеделник от месеца

Създаване на комуникационен канал за бързо уведомяване при спешни решения — до 5-ти ден

Времеви план:

Дни 1-3: Формиране на координационния съвет и определяне на представители

Седмица 1: Първа координационна среща и утвърждаване на процедури

Седмици 2-12: Редовни срещи и координация

Месечно: Презентации пред родителския съвет

Отговорен експерт: координаторът по безопасност — организиране на срещите, поддържане на комуникацията с представителите на заведението, изготвяне на доклади за родителския съвет, координация на специални изисквания свързани с учебния процес

Контрол и мониторинг: Ежеседмични протоколи от координационните срещи, месечни отчети за удовлетвореност на заинтересованите страни, при възникване на конфликти → незабавна ескалация до техническия директор и организиране на извънредна среща

KPI: 100% присъствие на представители на заведението на планираните срещи, ≤24 часа за отговор на въпроси от педагогическия персонал, ≥90% удовлетвореност от комуникацията според месечни анкети

Очакван ефект: Пълна прозрачност в процеса на ремонт, минимизиране на въздействието върху учебния процес, създаване на доверие между изпълнителя и общността

#### Мярка 4: Процедура за координация с външни заинтересовани страни

Същност: Структурирана система за координация с държавни и общински органи (РЗИ, пожарна безопасност, РИОСВ, Община Смолян) за осигуряване на съответствие с всички нормативни изисквания.

Конкретни дейности:

Създаване на база данни с контакти на всички заинтересовани институции — до 2-ри ден

Провеждане на предварителни консултации преди всеки критичен етап — 14 дни предварително

Организиране на тримесечни координационни срещи с всички институции — всеки 15-ти ден от месеца

Поддържане на актуален регистър на изискванията и промените в нормативната база — ежемесечно

Времеви план:

Дни 1-2: Създаване на базата данни и установяване на първичен контакт

Седмица 1: Първи кръг предварителни консултации

Седмици 2-12: Текуща координация според графика на дейностите

Тримесечно: Общи координационни срещи

Отговорен експерт: Инж. Георги Писков — поддържане на отношенията с институциите, координация на консултациите, осигуряване на съответствие с нормативните изисквания, представяне на проекта пред контролните органи

Контрол и мониторинг: Ежемесечен преглед на актуалността на нормативните изисквания, тримесечни отчети за състоянието на координацията, при промени в изискванията → незабавна адаптация на процесите и уведомяване на всички засегнати звена

KPI: 100% съответствие с изискванията на всички контролни органи, ≤7 дни за получаване на становища от институциите, 0 санкции или забележки от контролните органи

Очакван ефект: Безпроблемно протичане на административните процедури, избягване на забавяния поради нормативни несъответствия, изграждане на дългосрочни партньорски отношения с институциите

Специфични протоколи за детско заведение:

Координация с учебния график за минимизиране на шума по време на часове

Специални мерки за безопасност при работа в близост до детски площадки

Ежедневен мониторинг на качеството на въздуха в работните зони

Координация с медицинския персонал на заведението при използване на химични материали

### 3.1.3.2. Организация за участие на заинтересованите страни

Успешното изпълнение на договора изисква координирано участие на всички заинтересовани страни в процеса на управление. Нашата организация за включване на заинтересованите страни е структурирана в три основни направления: идентификация и класификация, механизми за включване и управление на взаимодействието.

#### Идентификация и класификация на заинтересованите страни

Вътрешни заинтересовани страни:

Ръководен екип на проекта

Специализирани експерти по видове дейности

Работни екипи за СМР

Контролни звена за качество и безопасност

Административно-счетоводни звена

Външни заинтересовани страни:

Възложителят и неговите представители

Консултанти по строителен надзор

Проектанти и авторски надзор

Доставчици на материали и оборудване

Подизпълнители за специализирани дейности

Контролни органи и институции

Обществеността и потребителите на обекта

| Заинтересована страна | Основен интерес | Степен на влияние | Подход за управление |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител | Качествено и срочно изпълнение | Висока | Редовна комуникация, прозрачност |
| Строителен надзор | Съответствие с проекта | Висока | Координация, документиране |
| Авторски надзор | Спазване на проектните решения | Средна | Консултации, съгласувания |
| Доставчици | Навременни плащания, ясни спецификации | Средна | Договорни отношения, планиране |
| Подизпълнители | Координация, ресурси | Средна | Интеграция в общия план |
| Контролни органи | Нормативно съответствие | Висока | Превантивна координация |
| Общественост | Минимално нарушение, безопасност | Ниска | Информиране, мерки за комфорт |

#### Механизми за включване в управлението на договора

1. Система за стратегическо планиране

Същност: Осигуряване на участието на ключовите заинтересовани страни в процеса на вземане на стратегически решения относно изпълнението на договора.

Конкретни дейности:

Провеждане на стартова среща с всички ключови участници — до 3-ти ден от подписване на договора

Създаване на Координационен съвет с представители от основните заинтересовани страни — до 5-ти ден

Организиране на месечни стратегически сесии за преглед на напредъка — всеки 30-ти ден

Разработване на тримесечни планове с участието на всички страни — до 15-то число на всеки тримесец

Времеви план:

Дни 1-3: Подготовка и провеждане на стартова среща

Дни 4-5: Формиране на Координационния съвет

Ежемесечно: Стратегически сесии (последната седмица от месеца)

Тримесечно: Планиране на следващия период

Отговорен експерт: Инж. Георги Писков — координация на стратегическите процеси, организиране на срещите, осигуряване на информационния обмен между страните, вземане на решения за корекции в плановете

Контрол и мониторинг: Седмичен преглед на изпълнението на решенията от стратегическите сесии, ежемесечна оценка на ефективността на координацията, при отклонения → извънредни координационни срещи в рамките на 48 часа

KPI:

100% присъствие на ключовите страни на стратегическите сесии

≤3 дни за имплементиране на решенията от координационните срещи

≥95% изпълнение на договорените действия между сесиите

Очакван ефект: Синхронизирано планиране и изпълнение, намаляване на конфликтите на интереси с 80%, подобрена прозрачност в процеса на вземане на решения

2. Система за оперативна координация

Същност: Осигуряване на ежедневната координация между заинтересованите страни за решаване на текущи въпроси и предотвратяване на проблеми.

Конкретни дейности:

Създаване на комуникационна платформа за обмен на информация в реално време — до 2-ри ден

Провеждане на ежедневни оперативки с участието на представители от основните страни — всеки работен ден в 08:30

Организиране на седмични координационни срещи по специфични въпроси — всеки петък в 14:00

Поддържане на актуален регистър на текущите въпроси и тяхното решаване — ежедневно

Времеви план:

Ден 1-2: Настройване на комуникационната платформа

От ден 3: Започване на ежедневните оперативки

Всеки петък: Седмични координационни срещи

Ежедневно: Актуализация на регистъра

Отговорен експерт: Инж. Георги Писков — организиране на ежедневните оперативки, поддържане на комуникационната платформа, координация на седмичните срещи, мониторинг на изпълнението на текущите задачи

Контрол и мониторинг: Ежедневен преглед на статуса на текущите въпроси, седмична оценка на ефективността на координацията, при критични проблеми → незабавно ескалиране към стратегическото ниво

KPI:

≤24 часа за решаване на стандартни оперативни въпроси

100% документиране на решенията в регистъра

≥90% присъствие на представителите на ежедневните оперативки

Очакван ефект: Бързо решаване на текущи проблеми, подобрена информираност на всички страни, намаляване на времето за координация с 40%

#### Процедури за обратна връзка и корекции

Система за събиране на обратна връзка:

Формални канали:

Месечни анкети за удовлетвореност от всички заинтересовани страни

Тримесечни оценъчни срещи с детайлен анализ на процесите

Годишен преглед на ефективността на системата за управление

Неформални канали:

Отворени комуникационни линии за предложения и сигнали

Анонимна система за подаване на препоръки

Регулярни консултации с представители на различните групи

Процедура за корекции:

| Етап | Дейност | Срок | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификация на проблем/предложение | Незабавно | Всички страни |
| 2 | Анализ и оценка на въздействието | 48 часа | анализаторът |
| 3 | Разработване на корективни мерки | 72 часа | Инж. Георги Писков |
| 4 | Съгласуване с засегнатите страни | 24 часа | координаторът на дейностите |
| 5 | Имплементиране на корекциите | Според плана | Отговорни експерти |
| 6 | Мониторинг на ефективността | 7 дни | контрольорът по качество |

#### Управление на очакванията и конфликтите на интереси

Управление на очакванията:

Превантивни мерки:

Ясно дефиниране на ролите и отговорностите в началото на проекта

Регулярно информиране за напредъка и предизвикателствите

Прозрачна комуникация относно ограниченията и рисковете

Съгласуване на реалистични очаквания за всеки етап

Инструменти за управление:

Детайлни планове с ясни milestone-и и критерии за успех

Регулярни отчети за напредъка с количествени показатели

Система за ранно предупреждение при потенциални отклонения

Механизми за бързо реагиране при промени в обстоятелствата

Управление на конфликтите на интереси:

Идентификация на потенциални конфликти:

Различни приоритети между заинтересованите страни

Конкуриращи се изисквания за ресурси и време

Различни стандарти за качество и изпълнение

Противоречиви нормативни изисквания

Механизми за разрешаване:

| Ниво на конфликт | Подход за разрешаване | Срок | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативен | Директни преговори между страните | 24 часа | координаторът на дейностите |
| Тактически | Медиация от ръководството на проекта | 72 часа | Инж. Георги Писков |
| Стратегически | Решение от Координационния съвет | 7 дни | Инж. Георги Писков |
| Критичен | Ескалиране към възложителя | 14 дни | Инж. Георги Писков |

#### Мярка 1: Система за интегрирано управление на заинтересованите страни

Същност: Създаване на единна платформа за координация и управление на всички заинтересовани страни с цел оптимизиране на комуникацията и повишаване на ефективността.

Конкретни дейности:

Разработване на интегрирана информационна система за управление — до 7-ми ден

Обучение на представителите на всички страни за работа с системата — до 14-ти ден

Внедряване на стандартизирани процедури за взаимодействие — до 21-ви ден

Създаване на система за автоматично отчитане и анализ — до 30-ти ден

Времеви план:

Седмица 1: Разработване на системата

Седмица 2: Обучение на потребителите

Седмица 3: Внедряване на процедурите

Седмица 4: Пълно въвеждане в експлоатация

Отговорен експерт: IT координаторът — разработване на системата, провеждане на обученията, техническа поддръжка, анализ на данните от системата

Контрол и мониторинг: Ежедневен мониторинг на използването на системата, седмични отчети за активността, месечен анализ на ефективността, при технически проблеми → отстраняване в рамките на 2 часа

KPI:

100% използване на системата от всички заинтересовани страни

≤30 секунди време за достъп до актуална информация

≥95% точност на данните в системата

Очакван ефект: Подобрена координация между страните, намаляване на времето за комуникация с 50%, повишена прозрачност и отчетност в процесите

#### Мярка 2: Програма за развитие на партньорските отношения

Същност: Изграждане на дългосрочни партньорски отношения с ключовите заинтересовани страни за осигуряване на устойчива координация и взаимна подкрепа.

Конкретни дейности:

Провеждане на workshop-и за изграждане на екипен дух — месечно

Организиране на съвместни обучения по специфични теми — тримесечно

Създаване на система за взаимно оценяване и обратна връзка — до 30-ти ден

Разработване на програма за признание и награди — до 45-ти ден

Времеви план:

Месец 1: Първи workshop и създаване на системата за оценяване

Месец 2: Разработване на програмата за признание

Тримесечно: Съвместни обучения

Ежемесечно: Workshop-и за екипен дух

Отговорен експерт: HR координаторът — организиране на workshop-ите, координация на обученията, управление на системата за оценяване, администриране на програмата за признание

Контрол и мониторинг: Месечни анкети за удовлетвореност от партньорството, тримесечни оценки на ефективността на отношенията, годишен преглед на програмата, при негативни тенденции → корективни мерки в рамките на 14 дни

KPI:

≥85% удовлетвореност от партньорските отношения

100% участие в съвместните обучения

≤5% текучество сред ключовите партньори

Очакван ефект: Укрепени партньорски отношения, подобрена лоялност и ангажираност, намаляване на конфликтите с 70%, повишена ефективност на съвместната работа

Риск: Различни корпоративни культури могат да затруднят интеграцията. Превенция: Провеждане на културни анализи и адаптиране на подходите за всяка организация.

Риск: Промени в ръководството на партньорските организации. Превенция: Изграждане на отношения на множество нива и документиране на всички договорености.

### 3.1.3.3. Мярка за ефективно управление на договора - Система за мониторинг на ключовите показатели

#### Мярка 3: Дашборд за мониторинг на ключовите показатели за изпълнение (KPI)

Същност: Създаване на интегрирана система за визуализация в реално време на критичните параметри на проекта за ремонт на детското заведение, която осигурява навременно идентифициране на отклонения и проактивно управление на рисковете.

Конкретни дейности:

Дефиниране на ключовите показатели (Дни 1-3)

Определяне на KPI за всеки вид дейност: винилова настилка (582,02 м²), теракота (31,70 м²), фаянс (85,98 м²), шпакловка и боядисване стени (578,64 м²)

Създаване на показатели за електрическите инсталации: LED осветителни тела (120 бр.), контактни излази (94 бр.), лампени излази (154 бр.)

Дефиниране на екологични показатели за управление на строителния отпадък (118,31 т)

Разработване на финансови и времеви индикатори за всеки етап

Създаване на цифров дашборд (Дни 4-7)

Разработване на уеб-базирана платформа с модули за всеки тип дейност

Интегриране на автоматично събиране на данни от строителната площадка

Създаване на алармени системи за критични отклонения

Настройване на права за достъп за различните заинтересовани страни

Ежедневно актуализиране на данните (Ежедневно)

Въвеждане на данни за изпълнени количества по видове дейности до 17:00 ч.

Актуализиране на финансовото изпълнение и разходи за материали

Обновяване на статуса на доставките и наличностите на склад

Регистриране на качествени показатели и констатирани дефекти

Седмични анализи и доклади (Всеки петък)

Генериране на автоматични доклади за изпълнението спрямо планираните стойности

Анализ на тенденциите и прогнозиране на бъдещото изпълнение

Идентифициране на критични области, изискващи внимание

Подготовка на препоръки за корективни действия

Времеви план:

Седмица 1: Подготовка и настройка на системата (дни 1-7)

Седмици 2-20: Активно използване през целия период на договора

Ежедневно: Актуализиране на данните до 17:00 ч.

Седмично: Анализи и доклади всеки петък до 12:00 ч.

Месечно: Дълбочинни анализи и оптимизация на показателите

Отговорен експерт: проектният контролер със следните конкретни задължения:

Дефинира и поддържа актуални всички KPI показатели

Администрира дашборда и осигурява технически поддръжка

Анализира тенденциите и идентифицира критични отклонения

Подготвя седмичните доклади и месечните анализи

Предлага корективни мерки при установени проблеми

Координира с останалите експерти за събиране на данни

Контрол и мониторинг:

Ежедневен преглед: Проверка на актуалността на данните до 18:00 ч., при липсващи данни → уведомяване на отговорните лица в рамките на 1 час

Седмични доклади: Анализ на отклоненията спрямо планираните стойности, при отклонение >10% → незабавно уведомяване на ръководителя на проекта

Месечни анализи: Дълбочинен преглед на тенденциите и ефективността на системата, корекции в KPI при необходимост

Тримесечни одити: Проверка на точността на данните и функционалността на системата

KPI на мярката:

≥98% актуалност на данните в системата (данни не по-стари от 24 часа)

100% покритие на всички критични дейности с мониторинг

≤2 часа време за реакция при критични алармени сигнали

≥95% точност на прогнозите за изпълнение (отклонение ≤5%)

100% навременност на седмичните доклади

Очакван ефект: Навременно идентифициране на проблеми в рамките на 24 часа, подобряване на вземането на решения чрез данни в реално време, повишаване на общата ефективност на проекта с 25%, намаляване на времето за корективни действия с 60%.

Риск: Технически проблеми с дашборда могат да прекъснат мониторинга. Превенция: Ежедневни backup копия на данните + алтернативна Excel-базирана система за критични ситуации.

Риск: Неточни или забавени данни от строителната площадка. Превенция: Обучение на всички отговорни лица + ежедневни проверки на качеството на данните с двойна верификация.

#### Ключови показатели за мониторинг

| KPI Категория | Конкретен показател | Целева стойност | Честота на измерване | Критичен праг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическо изпълнение | Изпълнени м² винилова настилка | 582,02 м² | Ежедневно | <95% от план |
|  | Монтирани LED осветители | 120 бр. | Ежедневно | <90% от план |
|  | Изпълнени м² шпакловка | 578,64 м² | Ежедневно | <95% от план |
| Качество | Дефекти при приемане | 0% | При всяка проверка | >2% |
|  | Съответствие с БДС | 100% | При доставка | <100% |
| Времеви показатели | Спазване на етапните срокове | 100% | Седмично | Забавяне >3 дни |
|  | Навременност на доставки | ≥98% | При всяка доставка | <95% |
| Финансови | Разход спрямо бюджет | ≤100% | Седмично | >105% |
|  | Плащания към подизпълнители | В срок | Месечно | Забавяне >7 дни |
| Екологични | Рециклиран строителен отпадък | ≥80% от 118,31 т | Седмично | <70% |
|  | Съответствие с екологични норми | 100% | При всяка проверка | <100% |
| Безопасност | Инциденти на работното място | 0 | Ежедневно | >0 |
|  | Спазване на мерките за БЗ | 100% | Ежедневно | <100% |

#### Структура на дашборда

Модул 1: Обща информация за проекта

Общ процент на изпълнение

Оставащи дни до приключване

Критични алармени сигнали

Статус на основните етапи

Модул 2: Физическо изпълнение по видове дейности

Графики за изпълнение на подови настилки (винил, теракота, фаянс)

Прогрес по електрически инсталации (осветители, контакти, лампи)

Състояние на довършителните работи (шпакловка, боядисване)

Модул 3: Качествен контрол

Резултати от входящи проверки на материали

Констатирани дефекти и статус на отстраняването им

Съответствие с техническите спецификации

Модул 4: Финансово изпълнение

Разходвани средства по видове дейности

Прогнозни разходи до приключване

Статус на плащанията към доставчици

Модул 5: Управление на ресурсите

Наличности на склад по основни материали

График за доставки

Заетост на работната сила по специалности

Риск: Информационно претоварване на потребителите поради твърде много данни. Превенция: Персонализирани изгледи за различните роли + възможност за филтриране на информацията по приоритет.

Системата за мониторинг ще осигури пълна прозрачност и контрол върху изпълнението на ремонтните дейности в детското заведение, като гарантира спазването на всички технически спецификации и договорни ангажименти чрез данни в реално време и проактивно управление на рисковете.

### 3.1.3.4. Мярка за ефективно управление на договора - Система за управление на рисковете

Същност на мярката

Проактивната система за идентифициране и управление на рисковете представлява структуриран подход за систематично предотвратяване и минимизиране на рисковете при изпълнение на ремонтните дейности в детското заведение База "Здравец". Системата обхваща всички етапи от строителния процес - от подготвителните работи до завършителните дейности, като специално внимание се отделя на рисковете, свързани с работа в действащо детско заведение.

Конкретни дейности за изпълнение

1. Създаване и поддържане на регистър на рисковете

Първоначалната идентификация на рисковете ще се извърши въз основа на техническите спецификации и спецификата на обекта:

Технически рискове: свързани с изпълнение на 582,02 м² винилова настилка, 31,70 м² теракота, 85,98 м² фаянс облицовки

Логистични рискове: доставка на 120 бр. LED осветители 40W, 94 бр. контактни излази, 154 бр. лампени излази

Екологични рискове: управление на 118,31 т строителен отпадък съгласно ПУСО

Безопасностни рискове: работа с електроинсталации ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм² в близост до деца

Времеви рискове: координация с функционирането на детското заведение

2. Оценка на рисковете по матрица вероятност-въздействие

Всеки идентифициран риск се оценява по 5-степенна скала за вероятност (1-много ниска до 5-много висока) и въздействие (1-незначително до 5-критично). Рисковете с оценка ≥15 точки се класифицират като критични и изискват незабавни превантивни мерки.

3. Разработване на планове за реагиране

За всеки риск с оценка ≥10 точки се разработва конкретен план, включващ:

Превантивни мерки за намаляване на вероятността

Мерки за ограничаване на въздействието

Конкретни действия при настъпване на риска

Отговорни лица и срокове за реакция

4. Мониторинг и актуализация

Системата включва редовно проследяване на състоянието на рисковете и ефективността на прилаганите мерки чрез:

Седмични прегледи на новоидентифицирани рискове

Месечни оценки на промени в съществуващите рискове

Тримесечни анализи на ефективността на системата

Времеви план за прилагане

| Дейност | Срок | Честота | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Първоначална идентификация на рисковете | Дни 1-5 от договора | Еднократно | риск мениджърът |
| Оценка и класификация на рисковете | Дни 3-7 от договора | Еднократно | риск мениджърът + техническият ръководител |
| Разработване на планове за реагиране | Дни 6-10 от договора | Еднократно | риск мениджърът |
| Седмични прегледи на рисковете | Всеки понеделник | Седмично | риск мениджърът |
| Месечни актуализации на регистъра | Последният работен ден от месеца | Месечно | риск мениджърът + Инж. Георги Писков |
| Тримесечен анализ на ефективността | 90-ти ден от договора | Тримесечно | риск мениджърът + Инж. Георги Писков |

Отговорен експерт и конкретни задължения

риск мениджърът носи основната отговорност за функционирането на системата със следните конкретни задължения:

Поддържане на регистъра на рисковете: актуализиране на базата данни с всички идентифицирани рискове, тяхната оценка и статус

Координация на процеса на оценка: организиране на седмични срещи с ключовите експерти за преглед на рисковете

Разработване на планове за реагиране: създаване на детайлни процедури за всеки критичен риск

Мониторинг на ефективността: проследяване на KPI показателите и подготовка на месечни отчети

Комуникация с ръководството: докладване на критични рискове в рамките на 24 часа

Обучение на екипа: провеждане на инструктажи за новоидентифицирани рискове

Контрол и мониторинг

Седмични контролни дейности:

Преглед на новоидентифицирани рискове от работните екипи

Оценка на промени в съществуващите рискове

Проверка на изпълнението на планираните превантивни мерки

Актуализиране на статуса на активните рискове

Месечни контролни дейности:

Анализ на ефективността на прилаганите мерки за управление на рисковете

Преоценка на критичните рискове въз основа на натрупан опит

Актуализиране на плановете за реагиране при необходимост

Подготовка на месечен отчет за състоянието на рисковете

Действия при отклонения:

При идентифициране на нов критичен риск (оценка ≥15 точки) → незабавно уведомяване на Инж. Георги Писков и разработване на план за реагиране в рамките на 48 часа

При реализиране на риск с високо въздействие → активиране на съответния план за реагиране и уведомяване на възложителя в рамките на 4 часа

При неефективност на превантивна мярка (>2 случая за месец) → преразглеждане и корекция на мярката в рамките на 7 дни

Регистър на основните рискове за проекта

| Риск | Вероятност (1-5) | Въздействие (1-5) | Оценка | Превантивни мерки | Отговорен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забавяне при доставка на винилова настилка (582,02 м²) | 3 | 4 | 12 | Поръчка 2 седмици предварително + резервен доставчик | снабдителят |
| Повреда на LED осветители при монтаж (120 бр.) | 2 | 3 | 6 | 5% резервни осветители + специализирана опаковка | електромонтьорът |
| Неправилно третиране на строителен отпадък (118,31 т) | 2 | 5 | 10 | Договор с лицензирана фирма + ежедневен контрол | екологът на обекта |
| Инцидент при работа с електроинсталации | 2 | 5 | 10 | Задължителни ЛПС + обучение + контрол | координаторът по безопасност и здраве |
| Конфликт с дейността на детското заведение | 3 | 3 | 9 | Съгласуван график + ежедневна координация | Инж. Георги Писков |
| Несъответствие на фаянс облицовки (85,98 м²) | 2 | 3 | 6 | 100% входящ контрол + сертификати | контрольорът по качество |
| Лоши метеорологични условия при покривни работи | 4 | 3 | 12 | Метеорологична прогноза + гъвкав график | бригадирът на покривните работи |

Очакван ефект и KPI показатели

Основен KPI: Намаляване на негативното въздействие на рисковете с ≥70% спрямо базовия сценарий без система за управление на рисковете.

Допълнителни измерими ефекти:

Подобряване на предвидимостта: ≥95% от планираните дейности да се изпълняват в рамките на ±2 дни от графика

Намаляване на инцидентите: 0 инциденти, свързани с безопасността на труда

Качествено изпълнение: ≤2% дефекти при приемане на довършителните работи (шпакловка 578,64 м², боядисване 578,64 м²)

Екологично съответствие: 100% правилно третиране на строителния отпадък съгласно нормативните изисквания

Финансова ефективност: ≤3% разходи за отстраняване на последици от реализирани рискове спрямо общата стойност на договора

Риск: Формално отношение към поддържането на регистъра на рисковете без реална полза за проекта. Превенция: Месечни анализи на ефективността с конкретни примери за предотвратени проблеми + стимули за проактивна идентификация на рискове.

Риск: Информационно претоварване поради твърде детайлно документиране на незначителни рискове. Превенция: Фокус върху рискове с оценка ≥6 точки + автоматизирано филтриране по приоритет в системата за управление.

Системата за управление на рисковете ще осигури проактивен подход към предотвратяване на проблемите при изпълнение на ремонтните дейности в детското заведение База "Здравец", като гарантира спазването на всички технически спецификации, срокове и изисквания за безопасност чрез систематичен мониторинг и навременно реагиране.

## 3.1.4.1. Метод 1: Входящ контрол на материалите и изделията

### 3.1.4.1.1. Мярка за преодоляване на негативни последици при входящ контрол

#### Мярка 1: Процедура за бързо заместване на несъответстващи материали

Наименование: Система за експресно заместване на несъответстващи материали при входящ контрол

Същност: Минимизиране на забавянията в строителния процес при установяване на несъответствия на доставените материали с техническите спецификации за ремонт и реконструкция на детското заведение База "Здравец". Мярката осигурява непрекъснатост на работния процес чрез предварително договорени алтернативни канали за доставка и поддържане на критичен резерв от основни материали.

Конкретни дейности за изпълнение:

Създаване на база данни с алтернативни доставчици (Срок: 5 работни дни преди започване на доставките)

Идентифициране на минимум 2 алтернативни доставчика за всеки критичен материал:

Винилова подова настилка (582,02 м²) - сертифицирани доставчици с наличност ≥600 м²

LED осветителни тела 40W IP44 (120 бр.) - дистрибутори с гаранция за доставка до 48 часа

Фаянс за облицовки (85,98 м²) - доставчици с възможност за експресна доставка

Теракота (31,70 м²) - локални складове с наличност

Проводници ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм² - електротехнически дистрибутори

Предварително договаряне на условия за спешни доставки с максимален срок 24-48 часа

Получаване на предварителни оферти с фиксирани цени за 30-дневен период

Организиране на резервен склад на строителната площадка (Срок: непрекъснато през целия период на изпълнение)

Поддържане на 5% резерв от критичните материали:

30 м² винилова настилка (≈5% от 582,02 м²)

10 бр. LED осветителни тела 40W

5 м² фаянс и теракота

100 м проводници от всеки тип

Складиране в сух, защитен склад с контролирана температура

Ротация на резервните материали за предотвратяване на влошаване на качествата

Разработване на процедура за експресна активация (Срок: изготвяне до 3-ти работен ден)

Алгоритъм за незабавно уведомяване на алтернативни доставчици при констатирано несъответствие

Процедура за бърза оценка на алтернативни материали и техническо одобрение

Координация с възложителя за одобрение на заместващи материали в срок до 4 часа

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Създаване база данни доставчици | Преди започване СМР | 5 работни дни | снабдителят |
| Договаряне условия за спешни доставки | Преди започване СМР | 3 работни дни | снабдителят |
| Организиране резервен склад | 1-ва седмица от договора | 2 работни дни | складовият работник |
| Поддържане резервни количества | Непрекъснато | Целия период | складовият работник |
| Активация при несъответствие | При нужда | До 24 часа | снабдителят |

Конкретен експерт и задължения:

Основен отговорен: снабдителят с конкретни задължения:

Поддържа актуална база данни с контакти на алтернативни доставчици

Извършва седмични проверки на наличностите при партньорските фирми

При констатирано несъответствие активира процедурата за заместване в рамките на 2 часа

Координира с контрольорът по качество за техническа оценка на алтернативните материали

Уведомява Инж. Георги Писков за всяко заместване и очакваните срокове

Поддържащ персонал: складовият работник със задължения:

Ежедневен контрол на резервните количества в склада

Поддържане на подходящи условия за съхранение

Уведомяване на снабдителя при намаляване на резерва под критичното ниво (3%)

Контрол и мониторинг:

Честота на проверки:

Ежедневно: Проверка на резервните количества в склада

Седмично: Верификация на наличностите при алтернативните доставчици

Месечно: Анализ на ефективността на системата и актуализация на партньорската мрежа

Действия при отклонения:

При намаляване на резерва под 3% → незабавно попълване в рамките на 24 часа

При недостъпност на алтернативен доставчик → активиране на втория резервен канал

При забавяне над 48 часа → ескалация към Инж. Георги Писков и възложителя

Документиране:

Воден дневник на резервните количества

Регистър на активираните процедури за заместване

Анализ на времето за реакция и ефективността на мярката

Очакван ефект и KPI показатели:

Основен KPI: Намаляване на забавянията при проблеми с материали до максимум 2 дни (спрямо стандартните 5-7 дни без система за заместване).

Допълнителни измерими ефекти:

Време за реакция: ≤24 часа от констатиране на несъответствие до започване на доставка на заместващ материал

Успеваемост на заместването: ≥95% от случаите на несъответствие да бъдат решени без забавяне на графика

Качество на алтернативите: 100% от заместващите материали да отговарят на техническите спецификации

Финансова ефективност: Допълнителните разходи за експресни доставки да не надвишават 2% от стойността на засегнатите материали

Непрекъснатост на работата: 0 дни простой на работните бригади поради липса на материали

Специфични ефекти за ключови материали:

Винилова настилка (582,02 м²): Гарантирано заместване в рамките на 48 часа при несъответствие

LED осветителни тела (120 бр.): Наличност на алтернативни модели с идентични технически характеристики

Фаянс и теракота: Осигурена цветова и размерна съвместимост при заместване

Риск: Високи разходи за поддържане на резервни количества и договорености с множество доставчици. Превенция: Ротационна система за резервните материали + използване в следващи проекти на фирмата за минимизиране на загубите.

Риск: Качествено несъответствие на бързо доставените заместващи материали. Превенция: Предварително тестване и одобрение на алтернативните материали + задължителен входящ контрол при всяка спешна доставка.

Мярката осигурява устойчивост на строителния процес при ремонта на детското заведение База "Здравец" чрез проактивен подход към управление на веригата на доставки и минимизиране на рисковете от несъответстващи материали, като гарантира спазването на техническите спецификации и договорните срокове.

### 3.1.4.1.2. Мярка за подобряване на ефективността на входящия контрол

#### Мярка 1: Цифрова система за проследяване на материалите

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Цифрова система за проследяване на материалите при ремонт и реконструкция на детско заведение База "Здравец"

Същност: Внедряване на електронна система за управление на целия процес от поръчка до влагане на материалите в строителството, включваща баркодиране, цифрово проследяване и автоматично генериране на документация за съответствие. Системата обхваща всички ключови материали от техническата спецификация - винилова настилка (582,02 м²), LED осветителни тела (120 бр.), фаянс (85,98 м²), теракота (31,70 м²), контактни излази (94 бр.) и лампени излази (154 бр.).

б) Конкретни дейности за изпълнение

Настройка на цифровата платформа

Създаване на база данни с всички материали от количествената сметка

Генериране на уникални баркодове за всеки тип материал

Настройка на мобилно приложение за сканиране и отчитане

Баркодиране на материалите при доставка

Поставяне на баркод етикети на всяка доставка при приемане

Сканиране и въвеждане в системата с данни за доставчик, партида, дата

Свързване с придружаващите документи и сертификати

Цифрово проследяване на движението

Сканиране при преместване от склад към работна зона

Отчитане на влагането в конкретни помещения на База "Здравец"

Автоматично обновяване на наличностите в реално време

Автоматично генериране на документация

Създаване на цифрови сертификати за съответствие

Генериране на отчети за използвани материали по помещения

Автоматично попълване на приемо-предавателни протоколи

в) Времеви план за прилагане

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Настройка на системата | Седмица 1 | 5 работни дни | IT специалистът |
| Обучение на персонала | Седмица 1 | 2 работни дни | IT специалистът |
| Тестване с първи доставки | Седмица 2 | 3 работни дни | складовият работник |
| Пълно внедряване | От седмица 2 | Целия период на строителството | Всички участници |
| Ежеседмичен анализ | Всяка седмица | 1 ден | Инж. Георги Писков |

г) Конкретен експерт и конкретни задължения

Основен отговорен: IT координаторът на системата

Поддържа техническата функционалност на системата

Решава възникнали технически проблеми в рамките на 2 часа

Генерира седмични отчети за ефективността на системата

Актуализира базата данни при промени в спецификациите

Оперативен изпълнител: складовият работник

Извършва баркодирането на всички постъпващи материали

Сканира материалите при всяко движение

Поддържа актуална информация за местоположението на материалите

Уведомява за критично ниски наличности

Контролен орган: Инж. Георги Писков

Анализира седмичните отчети от системата

Взема решения за оптимизация на процесите

Координира дейността между различните участници

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневен контрол:

Проверка на всички сканирани материали до 17:00 часа

Верификация на съответствието между физическо наличие и системни данни

Контрол на правилното попълване на цифровите форми

Седмичен мониторинг:

Анализ на времето за обработка на доставките (цел: ≤30 минути на доставка)

Проверка на точността на данните (цел: ≥99% съответствие)

Оценка на ефективността спрямо традиционните методи

Действия при отклонения:

При несъответствие между физическо и системно наличие → незабавна проверка и корекция

При технически проблем → активиране на резервна хартиена документация

При забавяне в обработката → допълнително обучение на отговорния персонал

е) Очакван и целен ефект от мярката

Основен ефект: Намаляване на времето за входящ контрол с 50% - от средно 60 минути на доставка до 30 минути, благодарение на автоматизираното сканиране и цифрово попълване на документацията.

Подобрена проследимост: 100% цифрова проследимост на всички материали от доставка до влагане, включително точно местоположение на всеки материал в рамките на обекта База "Здравец".

Намалени грешки: Елиминиране на грешките при ръчно попълване на документи - цел 0% грешки в отчетността благодарение на автоматичното генериране на протоколи.

Оптимизирано планиране: Възможност за прогнозиране на нуждите от материали с точност ≥95% въз основа на историческите данни от системата.

Ускорено приемане: Съкращаване на времето за изготвяне на приемо-предавателни протоколи от 2 часа на 15 минути благодарение на автоматично генерираните отчети.

Риск: Технически проблеми със системата могат да забавят входящия контрол. Превенция: Поддържане на резервна хартиена документация и 24-часова техническа поддръжка.

Риск: Съпротива от страна на персонала към новата технология. Превенция: Задължително обучение и демонстрация на ползите от системата преди внедряването.

## 3.1.4.2. Метод 2: Оперативен контрол по време на изпълнение на СМР

### 3.1.4.2.1. Мярка за преодоляване на негативни последици при оперативен контрол

#### Мярка 1: Процедура за незабавно коригиране на отклонения

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Процедура за незабавно коригиране на отклонения при оперативен контрол

Същност: Бързо реагиране и коригиране при установяване на несъответствия по време на изпълнение на СМР в детско заведение База "Здравец", с цел предотвратяване на разпространение на дефектите и минимизиране на негативните последици върху качеството и сроковете на изпълнение.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Дейност 1: Незабавно спиране и изолиране

Незабавно спиране на работата в засегнатия участък при установяване на несъответствие

Физическо отграничаване на проблемния участък с предупредителни ленти

Документиране на състоянието с фотографии и GPS координати в рамките на обекта

Уведомяване на ръководителят на строителството в рамките на 15 минути

Дейност 2: Анализ на причините и обхват

Детайлен технически анализ на причините за несъответствието

Определяне на обхвата на засегнатите работи (например: при дефект в цименто-пясъчната мазилка - проверка на цялата стена)

Оценка на въздействието върху свързаните дейности (електромонтажни работи, полагане на винилова настилка 582,02 м²)

Проверка за съответствие с БДС EN стандартите и техническите спецификации

Дейност 3: Разработване на план за корекция

Изготвяне на детайлен план за отстраняване на несъответствието

Определяне на необходимите материали и ресурси за корекция

Съгласуване на плана с техническият ръководител и възложителя

Актуализиране на графика за изпълнение с отчитане на корективните дейности

Дейност 4: Изпълнение под засилен контрол

Изпълнение на корективните дейности под непрекъснат контрол

Документиране на всеки етап от корекцията

Извършване на междинни проверки на качеството

Окончателна приемка на коригираните работи

в) Времеви план за прилагане

| Етап | Времеви рамки | Действия |
| --- | --- | --- |
| Установяване и спиране | 0-15 минути | Спиране на работа, уведомяване |
| Първоначален анализ | 15-60 минути | Оценка на проблема и обхвата |
| Детайлен анализ | 1-4 часа | Техническо изследване, план за корекция |
| Съгласуване | 4-8 часа | Одобрение от възложителя |
| Корективни дейности | 8-24 часа | Изпълнение на корекцията |
| Окончателна проверка | 24-48 часа | Приемка и документиране |

г) Конкретен експерт и конкретни задължения

Отговорен експерт: строителният контролор

Конкретни задължения:

Ежедневен обход на обекта и установяване на несъответствия

Незабавно документиране на всички констатирани проблеми

Координация с изпълнителските бригади за спиране на работата

Изготвяне на технически анализ на причините за дефекта

Разработване на план за корективни действия

Контрол на изпълнението на корективните мерки

Изготвяне на доклади за възложителя

Поддържащ експерт: бригадирът

Конкретни задължения:

Изпълнение на корективните дейности според одобрения план

Осигуряване на необходимите материали и инструменти

Координация на работната бригада при корективните действия

Спазване на технологичните изисквания при корекцията

Докладване на напредъка на строителният контролор

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневен контрол:

Обход на всички работни участъци до 08:30 часа и след 16:30 часа

Проверка на съответствието с техническите спецификации за винилова настилка, теракота 31,70 м² и фаянс 85,98 м²

Контрол на качеството на цименто-пясъчните мазилки и шпакловката на 578,64 м² стени

Документиране в дневника за строителен контрол

Седмичен мониторинг:

Анализ на броя и типа установени несъответствия

Оценка на ефективността на корективните мерки

Проверка на спазването на сроковете за реакция (цел: ≤15 минути за уведомяване)

Актуализиране на превантивните мерки

Месечен преглед:

Статистически анализ на причините за несъответствията

Оценка на въздействието върху общия график на проекта

Разработване на допълнителни превантивни мерки

Доклад до възложителя с препоръки за подобрение

Действия при отклонения:

При забавяне в реакцията → незабавно ескалиране до техническият ръководител

При повторение на същия тип дефект → преразглеждане на технологията

При сериозни несъответствия → привличане на външен експерт

При въздействие върху графика → актуализиране на планирането

е) Очакван и целен ефект от мярката

Основен ефект: Намаляване на времето за реакция при установяване на дефекти от средно 2 часа до 15 минути, което предотвратява разпространението на несъответствията и намалява разходите за преработка с до 70%.

Качествени подобрения:

Постигане на ≥98% съответствие с техническите спецификации при окончателната приемка

Намаляване на броя дефекти при полагане на винилова настилка от 5% на 1%

Елиминиране на необходимостта от преработка на електромонтажните работи поради некачествени мазилки

Времеви ефекти:

Предотвратяване на забавяния в графика с до 5 работни дни

Съкращаване на времето за корективни действия от средно 3 дни на 1 ден

Ускоряване на процеса на приемка благодарение на по-малкия брой констатации

Финансови ефекти:

Намаляване на разходите за преработка с до 15,000 лв.

Избягване на неустойки за забавяне на срока

Оптимизиране на разхода на материали чрез ранно установяване на проблемите

Риск: Възможност за пропускане на скрити дефекти при бърза корекция. Превенция: Задължителна повторна проверка след 24 часа от изпълнението на корективните действия.

Риск: Недостатъчна координация между различните бригади при корективните действия. Превенция: Ежедневни координационни срещи при активиране на процедурата и ясно разпределение на отговорностите.

#### Мярка 2: Система за превантивен мониторинг и ранно предупреждение

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Система за превантивен мониторинг и ранно предупреждение

Същност: Проактивна система за идентифициране на потенциални проблеми преди тяхното проявление като дефекти, чрез систематично наблюдение на критичните параметри и процеси при изпълнение на СМР в детско заведение База "Здравец".

б) Конкретни дейности за изпълнение

Дейност 1: Мониторинг на критичните точки

Ежедневно измерване на влажността на основата преди полагане на винилова настилка

Контрол на температурните условия при полагане на настилки и облицовки

Проверка на равнинността на повърхностите с лазерен нивелир

Мониторинг на времето за изсъхване на цименто-пясъчните мазилки

Дейност 2: Контрол на материалите и технологиите

Входящ контрол на всички материали с проверка на сертификатите

Тестване на консистенцията на разтворите преди употреба

Проверка на правилното съхранение на материалите на обекта

Контрол на спазването на технологичните пауzi между операциите

Дейност 3: Наблюдение на работните процеси

Мониторинг на производителността на бригадите спрямо планираните норми

Проверка на правилното използване на инструментите и оборудването

Контрол на спазването на последователността при изпълнение на дейностите

Наблюдение на метеорологичните условия и тяхното въздействие

Дейност 4: Документиране и анализ на данните

Ежедневно записване на всички измервания в контролен дневник

Седмичен анализ на тенденциите и отклоненията

Изготвяне на прогнози за потенциални проблеми

Разработване на превантивни препоръки

в) Времеви план за прилагане

| Дейност | Честота | Времеви рамки | Документиране |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерване влажност | Ежедневно | 07:00-08:00 | Протокол |
| Контрол температура | 3 пъти дневно | 08:00, 14:00, 18:00 | Дневник |
| Проверка равнинност | При завършване на етап | По график | Протокол |
| Тест разтвори | При всяка смес | Преди употреба | Формуляр |
| Анализ данни | Седмично | Петък 16:00-17:00 | Доклад |

г) Конкретен експерт и конкретни задължения

Отговорен експерт: технологът

Конкретни задължения:

Разработване на контролни листи за всеки тип дейност

Ежедневно извършване на измерванията и проверките

Анализ на събраните данни и идентифициране на тенденции

Изготвяне на седмични доклади с препоръки

Координация с строителният контролор при установяване на отклонения

Актуализиране на превантивните мерки въз основа на опита

Поддържащ експерт: лаборантът

Конкретни задължения:

Извършване на лабораторни тестове на материалите

Поддържане и калибриране на измервателните уреди

Подготовка на пробни образци за тестване

Документиране на резултатите от тестовете

Съхранение на архив от всички протоколи и анализи

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневен контрол:

Проверка на попълването на всички контролни листи

Верификация на измерванията с контролни проби

Съпоставяне на данните с нормативните изисквания

Оценка на необходимостта от корективни действия

Седмичен мониторинг:

Статистически анализ на събраните данни за периода

Сравнение с предишни периоди и идентифициране на тенденции

Оценка на ефективността на превантивните мерки

Актуализиране на контролните параметри при необходимост

Месечен преглед:

Цялостен анализ на ефективността на системата

Корелационен анализ между превантивните мерки и качеството

Разработване на подобрения в методиката

Обучение на персонала по актуализираните процедури

Действия при предупредителни сигнали:

При отклонение от нормите → незабавно уведомяване на строителният контролор

При неблагоприятна тенденция → разработване на корективен план

При критични стойности → временно спиране на работата до изясняване

При системни проблеми → преразглеждане на технологията

е) Очакван и целен ефект от мярката

Основен ефект: Намаляване на броя дефекти с до 80% чрез ранно идентифициране и предотвратяване на проблемите, преди те да се проявят като несъответствия в готовата продукция.

Превантивни ефекти:

Предотвратяване на ≥90% от потенциалните проблеми с полагането на винилова настилка поради неподходяща влажност на основата

Елиминиране на дефектите при облицовката с фаянс 85,98 м² поради неравна основа

Предотвратяване на пукнатини в мазилките поради неспазване на технологичните паузи

Качествени подобрения:

Постигане на 100% съответствие с изискванията за равнинност на повърхностите

Гарантиране на оптимални условия за полагане на всички видове настилки

Намаляване на рекламациите в гаранционния период с до 60%

Времеви ефекти:

Избягване на забавяния поради необходимост от преработка

Съкращаване на времето за приемка поради по-малко констатации

Оптимизиране на графика чрез по-точно планиране

Финансови ефекти:

Икономии от избягване на преработки в размер на до 25,000 лв.

Намаляване на разхода на материали с 5-8%

Оптимизиране на трудозатратите чрез по-ефективно планиране

Риск: Възможност за пренебрегване на превантивните проверки при натоварен график. Превенция: Интегриране на проверките в ежедневния работен график и назначаване на отговорни лица за всяка проверка.

Риск: Неточности в измерванията поради неизправни уреди. Превенция: Месечна калибрация на всички измервателни уреди и поддържане на резервни инструменти.

### 3.1.4.2.2. Мярка за повишаване на ефективността на оперативния контрол

#### Мярка 1: Мобилна система за контрол с таблети

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Цифрова мобилна система за оперативен контрол с таблети и GPS локализация

Същност: Цифровизиране на процеса на оперативен контрол чрез използване на таблети с предварително заредени контролни листи, GPS локализация и автоматично генериране на отчети за повишаване на точността, скоростта и проследимостта на контролните дейности при ремонта и реконструкцията на детско заведение База "Здравец".

б) Конкретни дейности за изпълнение

Подготвителни дейности:

Разработване на цифрови контролни листи за всички фази:

Подготвителни работи: демонтаж на облицовки, изкъртване на мазилки

Основни СМР: полагане на винилова настилка 582,02 м², теракота 31,70 м², фаянс 85,98 м²

Електромонтажни работи: 120 бр. LED осветители 40W, 94 бр. контактни излази

Покривни работи: 100 м² керемиди, 25 м² покривна ламарина

Завършителни работи: извозване на 118,31 т строителен отпадък

Конфигуриране на таблетите с:

Приложение за контролни листи

GPS модул за локализация

Камера за фотодокументиране

Синхронизация с централна база данни

Оперативни дейности по фази:

Фаза "Подготвителни работи":

Контрол на демонтажа чрез GPS маркиране на зони

Фотодокументиране на състоянието преди демонтаж

Проверка на защитата на обзавеждането

Контрол на съхранението на демонтирани материали

Фаза "Основни СМР":

Контрол на качеството на цименто-пясъчните мазилки

Проверка на равнинността преди полагане на настилки

Контрол на влажността на основата за винилова настилка

Проверка на фугирането при теракота и фаянс

Контрол на монтажа на санитарно оборудване

Фаза "Електромонтажни работи":

Контрол на прокарването на проводници ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм²

Проверка на монтажа на 120 бр. LED осветители

Контрол на 94 бр. контактни излази и 154 бр. лампени излази

Проверка на заземяването

Фаза "Покривни работи":

GPS маркиране на зони за пренареждане на керемиди

Контрол на монтажа на покривна ламарина

Проверка на водоотвеждащата система

в) Времеви план за прилагане

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка на цифрови листи | Седмица 1 | 3 дни | IT координаторът |
| Конфигуриране на таблети | Седмица 1 | 2 дни | IT координаторът |
| Обучение на контролори | Седмица 1 | 1 ден | строителният контролор |
| Внедряване в подготвителни работи | Седмица 2-3 | 10 дни | строителният контролор |
| Прилагане при основни СМР | Седмица 4-12 | 45 дни | строителният контролор |
| Контрол на електромонтаж | Седмица 10-14 | 25 дни | електротехникът |
| Контрол на покривни работи | Седмица 8-10 | 15 дни | строителният контролор |
| Завършителен контрол | Седмица 15-16 | 10 дни | строителният контролор |

г) Конкретен експерт и конкретни задължения

IT координаторът:

Разработва и поддържа цифровите контролни листи

Конфигурира и актуализира таблетите

Осигурява синхронизация на данните

Генерира автоматични отчети ежедневно до 17:00 ч.

Решава технически проблеми със системата в рамките на 2 часа

строителният контролор:

Извършва ежедневни контролни обходи с таблет

Попълва цифровите контролни листи на място

Фотодокументира констатациите

GPS маркира проблемните зони

Уведомява незабавно при критични несъответствия

електротехникът:

Използва специализирани контролни листи за електромонтаж

Контролира монтажа на 120 бр. LED осветители и 248 бр. излази

Документира измерванията на съпротивления

Проверява съответствието с проекта

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневен контрол:

Автоматично генериране на отчети в 17:00 ч.

Проверка на попълнените контролни листи

Анализ на GPS данните за покритие на обекта

Преглед на фотодокументацията

Седмичен мониторинг:

Анализ на тенденциите в констатираните несъответствия

Оценка на ефективността на контрола по зони

Актуализиране на контролните листи при необходимост

Обучение на персонала при установени пропуски

Действия при отклонения:

При технически проблем → незабавно уведомяване на IT координаторът

При критично несъответствие → автоматично уведомление до Инж. Георги Писков

При липса на GPS сигнал → преминаване към резервен режим с ръчно въвеждане

При повреда на таблет → използване на резервно устройство

е) Очакван и целен ефект от мярката

Основен ефект: Увеличаване на точността на оперативния контрол с ≥95% и намаляване на времето за документиране с 60% чрез автоматизация и цифровизация на процесите.

Качествени подобрения:

100% проследимост на всички контролни дейности с GPS координати

Намаляване на пропуските в контрола с до 85%

Подобряване на качеството на документирането чрез стандартизирани форми

Елиминиране на грешки при ръчно попълване на протоколи

Времеви ефекти:

Съкращаване на времето за изготвяне на отчети от 4 часа на 30 минути

Ускоряване на процеса на приемка поради по-качествена документация

Намаляване на времето за търсене на исторически данни с 80%

KPI: ≥95% точност на контрола, 60% намаляване на времето за документиране, 100% GPS покритие на обекта.

---

#### Мярка 2: Превенция и преодоляване на негативни последици при цифровия контрол

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Система за превенция и бързо реагиране при технически проблеми с мобилната контролна система

Същност: Комплекс от превантивни и корективни мерки за преодоляване на технически проблеми, човешки грешки и външни фактори, които могат да компрометират ефективността на цифровия контрол при изпълнение на СМР в детско заведение База "Здравец".

б) Конкретни дейности за изпълнение

Превантивни дейности:

Техническо обслужване:

Ежедневна проверка на заряда на таблетите (минимум 80%)

Седмична проверка на GPS точността

Месечна актуализация на софтуера

Поддържане на 2 бр. резервни таблета

Обучение и подготовка:

Първоначално 4-часово обучение на всички контролори

Месечни 1-часови актуализации на знанията

Симулации на аварийни ситуации

Поддържане на хартиени резервни форми

Корективни дейности при проблеми:

При технически проблеми:

Незабавно превключване към резервен таблет (≤5 минути)

Възстановяване на данни от облачно хранилище

Ръчно въвеждане на данни при пълен отказ на системата

Синхронизация на данните след възстановяване

При човешки грешки:

Проверка и корекция на данните в реално време

Допълнително обучение на проблемния персонал

Въвеждане на двойна проверка при критични точки

Анализ на причините и актуализиране на процедурите

в) Времеви план за прилагане

| Дейност | Честота | Времетраене | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка на таблетите | Ежедневно | 15 мин | IT координаторът |
| GPS калибрация | Седмично | 30 мин | IT координаторът |
| Софтуерни актуализации | Месечно | 2 часа | IT координаторът |
| Обучение на персонала | Месечно | 1 час | строителният контролор |
| Симулации на аварии | Тримесечно | 2 часа | IT координаторът |
| Анализ на ефективността | Седмично | 1 час | Инж. Георги Писков |

г) Конкретен експерт и конкретни задължения

IT координаторът:

Извършва ежедневни технически проверки на системата

Поддържа резервни устройства в готовност

Реагира при технически проблеми в рамките на 15 минути

Възстановява данни при системни грешки

Актуализира софтуера и настройките

строителният контролор:

Докладва незабавно за технически проблеми

Преминава към резервни процедури при необходимост

Извършва двойна проверка на критичните данни

Обучава новия персонал в използването на системата

Инж. Георги Писков:

Анализира ефективността на системата седмично

Взема решения за подобрения в процедурите

Координира обучението на персонала

Одобрява промени в контролните процедури

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневен мониторинг:

Проверка на функционалността на всички таблети

Контрол на синхронизацията на данните

Анализ на времето за реакция при проблеми

Проверка на качеството на въведените данни

Седмичен анализ:

Статистика на техническите проблеми и времето за решаване

Оценка на ефективността на превантивните мерки

Анализ на човешките грешки и тяхната честота

Планиране на подобрения в процедурите

Месечна оценка:

Цялостен преглед на ефективността на системата

Актуализиране на процедурите при необходимост

Планиране на допълнително обучение

Оценка на необходимостта от хардуерни подобрения

Действия при критични ситуации:

При пълен отказ на системата → преминаване към хартиени форми в рамките на 10 минути

При загуба на данни → възстановяване от backup в рамките на 30 минути

При множествени грешки → временно спиране и преобучение на персонала

При системни проблеми → извикване на външна техническа поддръжка

е) Очакван и целен ефект от мярката

Основен ефект: Гарантиране на ≥98% надеждност на цифровата контролна система и намаляване на времето за възстановяване при проблеми до ≤30 минути.

Превантивни ефекти:

Предотвратяване на ≥90% от потенциалните технически проблеми

Намаляване на загубата на данни с 95%

Елиминиране на дългосрочните прекъсвания в контрола

Поддържане на непрекъснатост в документирането

Оперативни подобрения:

Съкращаване на времето за реакция при проблеми от 2 часа на 15 минути

Увеличаване на точността на данните с 15%

Подобряване на уменията на персонала за работа със системата

Създаване на устойчива система за контрол

KPI: ≥98% надеждност на системата, ≤30 минути време за възстановяване, ≤5% загуба на данни при проблеми.

Риск: Възможност за едновременен отказ на основните и резервните таблети. Превенция: Поддържане на хартиени резервни форми и обучен персонал за тяхното използване.

Риск: Неправилно използване на системата от необучен персонал. Превенция: Задължително първоначално обучение и редовни актуализации на знанията на всички потребители.

## 3.1.4. Мерки за осигуряване на нивото на изпълнение, заложено в Техническите спецификации

### 3.1.4.3. Метод 3: Приемочен контрол при завършване на етапи

Същност и обхват

Приемочният контрол при завършване на етапи представлява комплексна система за верификация на качеството и съответствието с проектната документация преди преминаване към следващия етап от изпълнението. Методът обхваща всички основни фази на строителството: подготвителни работи, основни СМР (настилки 582,02 м² винилова настилка, 31,70 м² теракота, 85,98 м² фаянс, шпакловка и боядисване 578,64 м² стени), електромонтажни работи (120 бр. LED осветителни тела, 94 бр. контактни излази, 154 бр. лампени излази) и покривни работи.

Конкретни действия по прилагането на метода

1. Подготвителна фаза на приемането

Преди започване на приемочния контрол главният инженер на обекта извършва предварителна проверка на готовността на етапа за приемане:

Визуална оценка на завършеността на всички дейности по етапа

Проверка за наличие на изпълнителска документация

Координация с геодезистът за подготовка на измервателни инструменти

Уведомяване на възложителя за готовност за приемане 48 часа предварително

2. Геометрични измервания и проверки

геодезистът извършва прецизни измервания на изпълнените конструктивни елементи:

Настилки: Проверка на равнинността с нивелир, контрол на фугите между плочките

Облицовки: Измерване на вертикалността на стените, проверка на хоризонталността на редовете

Електроинсталации: Проверка на позиционирането на контактните излази спрямо проекта

Покривни работи: Контрол на наклона и плътността на покритието

3. Функционални изпитвания

За всеки етап се извършват специфични функционални тестове:

Електроинсталации: Измерване на съпротивлението на изолацията, проверка на работоспособността на всички 120 LED осветителни тела

ВиК система: Тест за херметичност, проверка на налягането

Настилки: Тест за стабилност и отсъствие на кухини под настилката

Покрив: Проверка за водонепропускливост при симулиране на дъждовни условия

4. Документална проверка

Паралелно с техническите проверки се извършва верификация на документацията:

Съответствие на изпълнението с одобрените работни чертежи

Проверка на сертификатите за качество на използваните материали

Контрол на протоколите от входящия контрол на материалите

Верификация на изпълнителските схеми за скрити инсталации

Отговорни експерти и техните конкретни задължения

главният инженер на обекта - ръководи цялостния процес на приемане:

Координира работата на всички участници в приемането

Взема окончателно решение за готовността на етапа

Подписва приемо-предавателните протоколи

Отговаря за съответствието с техническите спецификации

Организира отстраняването на констатирани недостатъци

геодезистът - извършва всички измервания:

Прецизни геометрични измервания на конструктивните елементи

Проверка на позиционирането спрямо координатната система

Съставяне на протоколи от извършените измервания

Документиране на отклоненията от проектните параметри

електроинженерът - отговаря за електротехническите изпитвания:

Измерване на електрическите параметри на инсталациите

Функционални тестове на осветителните тела и контактите

Проверка на заземителната система

Съставяне на протоколи от електротехническите изпитвания

Цели и очаквани резултати от приложението на метода

Основна цел: Гарантиране на 100% съответствие с проектната документация и техническите спецификации преди преминаване към следващия етап.

Специфични цели по етапи:

Подготвителни работи: Осигуряване на подходяща основа за основните СМР

Основни СМР: Постигане на проектното качество на 582,02 м² настилки и 578,64 м² стенни покрития

Електромонтаж: Функционална готовност на всички 120 осветителни тела и 248 електрически излаза

Покривни работи: Пълна водонепропускливост и дълготрайност на покритието

Очаквани резултати:

≥99% точност при геометричните измервания

0 дефекта при функционалните изпитвания на електроинсталациите

100% документална обоснованост на изпълнението

≤24 часа за отстраняване на констатирани несъответствия

Таблица: Приемочен контрол

| Етап | Контролни дейности | Изпитвания | Документи |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготвителни работи | Проверка на демонтажа на стари облицовки, контрол на почистването | Тест за носимоспособност на основите | Протокол за приемане на подготвителни работи, акт за демонтаж |
| Настилки и облицовки | Измерване равнинност, проверка фуги, контрол на 582,02 м² винилова настилка | Тест за стабилност, проверка за кухини | Протокол за качество на настилки, сертификати за материали |
| Шпакловка и боядисване | Визуален контрол на 578,64 м² стенни повърхности, проверка за равномерност | Тест за адхезия на покритието | Протокол за завършени стенни покрития |
| Електроинсталации | Позициониране на 120 LED тела и 248 излаза, проверка на кабелажа | Измерване съпротивление изолация, функционален тест | Протокол за електроизпитвания, схеми на инсталациите |
| Покривни работи | Контрол на керемидите, проверка на ламаринените елементи | Тест за водонепропускливост | Протокол за покривни работи, гаранционни документи |
| Завършителни работи | Проверка на почистването, контрол на 118,31 т строителен отпадък | Пуско-наладъчни изпитвания | Окончателен приемо-предавателен протокол |

#### Мярка 1: Стандартизирана процедура за етапно приемане

а) Наименование и същност на мярката

Въвеждане на унифицирана процедура за приемочен контрол, която гарантира еднакво ниво на проверки за всички етапи от строителството.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Разработване на контролни листи за всеки етап с конкретни параметри за проверка

Създаване на стандартни форми за протоколиране на резултатите

Обучение на екипа за прилагане на процедурите

Внедряване на цифрова система за документиране на проверките

в) Времеви план за прилагане

Седмица 1: Разработване на контролните листи и форми

Седмица 2: Обучение на персонала и тестване на процедурите

Седмица 3-край: Прилагане на процедурата при всеки етап

г) Конкретен експерт + конкретни задължения

главният инженер на обекта отговаря за:

Разработване на контролните листи съобразно спецификацията

Координиране на обучението на екипа

Надзор над прилагането на процедурата

Актуализиране на процедурите при необходимост

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневно: Проверка на попълването на контролните листи

Седмично: Анализ на констатираните несъответствия и тяхното отстраняване

При отклонения: Незабавно преразглеждане на процедурата и допълнително обучение

е) Очакван и целен ефект от мярката

KPI: 100% спазване на процедурата, ≤2% констатирани несъответствия при приемане, ≤24 часа за отстраняване на дефекти.

Постигане на пълна стандартизация на контролния процес и елиминиране на субективни оценки при приемането на етапите.

#### Мярка 2: Превантивен контрол преди официалното приемане

а) Наименование и същност на мярката

Въвеждане на предварителна самопроверка 48 часа преди официалното приемане за идентифициране и отстраняване на потенциални проблеми.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Извършване на пълна самопроверка от изпълнителския екип

Документиране на всички констатирани несъответствия

Незабавно отстраняване на установените проблеми

Повторна проверка след отстраняването

в) Времеви план за прилагане

Ден -2: Самопроверка и документиране на проблемите

Ден -1: Отстраняване на констатираните несъответствия

Ден 0: Официално приемане на етапа

г) Конкретен експерт + конкретни задължения

техническият ръководител отговаря за:

Организиране на предварителната самопроверка

Координиране на отстраняването на проблемите

Потвърждаване на готовността за официално приемане

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневно: Следене на напредъка при отстраняване на проблемите

При констатиране на сериозни проблеми: Отлагане на официалното приемане до пълното им отстраняване

е) Очакван и целен ефект от мярката

KPI: ≥95% от проблемите открити и отстранени преди официалното приемане, 0% отхвърлени етапи при официален контрол.

Значително намаляване на времето за официално приемане и елиминиране на необходимостта от повторни проверки.

ж) Рискове и превантивни действия

Риск: Недостатъчно време за отстраняване на сложни проблеми в 48-часовия период. Превенция: При констатиране на сериозни несъответствия незабавно удължаване на периода до пълното им отстраняване.

Риск: Пропускане на скрити дефекти при самопроверката. Превенция: Използване на същите измервателни инструменти и методи като при официалното приемане.

Обхват на метода по фази на изпълнението

Методът за приемочен контрол се прилага последователно във всички фази на строителството, като за всяка фаза се адаптират специфичните изисквания:

Фаза "Подготвителни работи": Акцент върху качеството на демонтажа и подготовката на основите за следващите етапи.

Фаза "Основни СМР": Най-обширен контрол включващ проверка на 582,02 м² настилки, 85,98 м² облицовки и 578,64 м² стенни покрития.

Фаза "Електромонтаж": Специализиран контрол на 120 LED осветителни тела и 248 електрически излаза с акцент върху безопасността.

Фаза "Покривни работи": Контрол на водонепропускливостта и дълготрайността на покривната конструкция.

Фаза "Завършителни работи": Финален контрол на цялостната готовност на обекта за експлоатация.

Риск: Забавяне на графика поради необходимост от повторни измервания при констатирани отклонения. Превенция: Планиране на 2-дневен буфер след всеки етап за евентуални корекции.

Риск: Технически проблеми с измервателните инструменти по време на приемането. Превенция: Поддържане на резервен комплект измервателни инструменти и договор за бърза техническа поддръжка.

## 3.1.5. Организация на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти

### 3.1.5.1. Система за установяване и документиране на гаранционни дефекти

Системата за установяване и документиране на гаранционни дефекти е разработена специално за обекта детско заведение с оглед на неговата социална значимост и необходимостта от непрекъснато функциониране. Системата обхваща всички изпълнени СМР съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и осигурява бърза реакция при възникване на проблеми.

#### Процедура за приемане на сигнали за дефекти

Канали за получаване на сигнали:

Основен канал - писмено уведомяване

Официално писмо до БАРИН АЛП ЕООД на адрес: гр. Смолян, ул. Миньорска 1

Email: barin_alp@mail.com с задължително потвърждение за получаване

Срок за потвърждение: до 4 работни часа от получаване

Спешен канал - телефонна връзка

Телефон: 0892220535 (24/7 дежурство в работни дни)

За спешни случаи засягащи безопасността на децата

Последващо писмено потвърждение: в рамките на 24 часа

Електронна платформа за проследяване

Онлайн система за регистрация и проследяване на статуса

Автоматично генериране на уникален номер на сигнала

SMS уведомления за промени в статуса

Задължителна информация в сигнала:

Точно местоположение на дефекта (сграда, етаж, помещение)

Описание на проблема с възможни снимки

Степен на спешност според възложителя

Контактни данни за връзка

Дата и час на констатиране

Отговорен за приемане: координаторът на гаранционното обслужване

Задължения: Регистрация на всички сигнали в централен регистър, първоначална оценка на спешността, уведомяване на техническия екип в рамките на 2 часа.

#### Процес на първоначален оглед и оценка

Етап 1: Мобилизация на екипа (0-4 часа)

При получаване на сигнал координаторът на гаранционното обслужване незабавно активира съответния технически екип според класификацията на дефекта.

Състав на екипа за оглед:

гаранционният инженер - ръководител на огледа

техническият експерт - специалист по съответната област

фотографът-документатор - за визуално документиране

Етап 2: Извършване на огледа (4-8 часа от сигнала)

Технически оглед включва:

Визуален преглед на засегнатата зона и прилежащите области

Измервания с прецизни инструменти при необходимост

Проверка на съответствието с изпълнените количества: 582,02 м² настилки, 85,98 м² облицовки, 578,64 м² стенни покрития

Оценка на въздействието върху функционирането на детското заведение

Определяне на причините за възникване на дефекта

Специализирани проверки по системи:

Електрическа инсталация: Тестване на 120 LED осветителни тела и 248 електрически излаза

Покривна конструкция: Проверка за течове и нарушения на хидроизолацията

Подови настилки: Измерване на равност, проверка за отлепвания и пукнатини

Стенни покрития: Контрол на адхезията и цялостността на покритието

Етап 3: Предварителна оценка и класификация (до 8 часа)

гаранционният инженер извършва предварителна оценка и класифицира дефекта според установената система.

#### Система за класифициране на дефектите

| Тип дефект | Спешност | Срок за реакция | Срок за отстраняване | Отговорен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критичен - засяга безопасността на децата | Незабавна | 2 часа | 24 часа | гаранционният инженер + техническият експерт |
| Висок - нарушава функционирането на заведението | Спешна | 4 часа | 72 часа | гаранционният инженер |
| Среден - естетически или комфортни проблеми | Планова | 24 часа | 7 работни дни | техническият експерт |
| Нисък - незначителни козметични дефекти | Отложена | 48 часа | 14 работни дни | техническият експерт |

Критерии за класификация:

Критични дефекти:

Електрически проблеми създаващи опасност от токов удар

Структурни повреди на носещи елементи

Течове в покривната конструкция над детски зони

Отлепвания на облицовки създаващи риск от падане

Високи дефекти:

Неработещо осветление в основни помещения

Проблеми с подовите настилки препятстващи нормалното движение

Нефункциониращи електрически контакти в занималните

Средни дефекти:

Локални петна или обезцветявания на стенните покрития

Незначителни пукнатини в облицовките без риск от отпадане

Проблеми с отделни LED осветителни тела

Ниски дефекти:

Минорни козметични несъвършенства

Незначителни драскотини на настилките

Дребни недостатъци в довършителните работи

#### Документиране на дефектите

Фотографско документиране:

Стандартен протокол за заснемане:

Общ план - показва местоположението на дефекта в контекста на помещението

Среден план - детайли на засегнатата зона

Близък план - конкретният дефект с мащабна линийка

Сравнителни снимки - същата зона при предаването на обекта (от архива)

Технически изисквания към снимките:

Резолюция минимум 12 мегапиксела

Цветни снимки с естествено осветление когато е възможно

Задължително GPS координати и времева отметка

Воден знак с логото на БАРИН АЛП ЕООД

Видео документиране:

Приложение: За динамични дефекти (течове, електрически проблеми, механични повреди)

Продължителност: 2-5 минути за всеки дефект

Качество: Full HD (1920x1080) минимум

Съдържание: Демонстрация на проблема с гласов коментар от техническият експерт

Писмено документиране:

Протокол за констатиране на дефект включва:

Уникален номер на случая (формат: BD-YYYY-MM-DD-XXX)

Точно местоположение с координати

Подробно описание на дефекта

Предполагаеми причини за възникване

Класификация според установената система

Препоръки за отстраняване

Оценка на необходимите ресурси и време

Подписи на гаранционният инженер и техническият експерт

Цифрово архивиране:

Централна база данни с възможност за търсене

Автоматично резервно копие на 2 отделни сървъра

Достъп за възложителя чрез защитена онлайн платформа

Съхранение на документацията за минимум 10 години

#### Времеви план за мобилизация и организация

Фаза 1: Незабавна реакция (0-2 часа)

Получаване и регистрация на сигнала

Първоначална оценка на спешността

Мобилизация на дежурния екип

Уведомяване на възложителя за получения сигнал

Фаза 2: Техническа оценка (2-8 часа)

Пристигане на обекта и първоначален оглед

Детайлно документиране на дефекта

Класификация и определяне на приоритет

Изготвяне на план за отстраняване

Фаза 3: Планиране на ремонта (8-24 часа)

Определяне на необходимите материали и ресурси

Съгласуване на графика с възложителя

Поръчка на специализирани материали при необходимост

Мобилизация на изпълнителния екип

Фаза 4: Изпълнение на ремонта (според класификацията)

Критични дефекти: до 24 часа

Високи дефекти: до 72 часа

Средни дефекти: до 7 работни дни

Ниски дефекти: до 14 работни дни

Фаза 5: Контрол и приемане (последни 20% от времето)

Самопроверка на изпълнените работи

Документиране на отстранения дефект

Приемане от възложителя

Актуализиране на гаранционната документация

#### Мерки за обезпечаване на срочното и точно изпълнение

#### Мярка 1: Система за превантивен мониторинг

а) Наименование и същност на мярката

Създаване на система за редовни профилактични прегледи на всички изпълнени СМР с цел предотвратяване на възникването на гаранционни дефекти чрез ранно откриване на потенциални проблеми.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Месечни технически прегледи на критичните системи (електрическа инсталация, покривна конструкция)

Тримесечни детайлни инспекции на 582,02 м² настилки и 85,98 м² облицовки

Полугодишни комплексни прегледи на цялостното състояние на обекта

Годишни специализирани измервания с прецизни инструменти

Изготвяне на профилактични препоръки за поддръжка от страна на възложителя

в) Времеви план за прилагане

1-ви месец: Стартиране на месечните прегледи

3-ти месец: Първа тримесечна инспекция

6-ти месец: Първи полугодишен преглед

12-ти месец: Годишно специализирано измерване

Непрекъснато: Актуализиране на профилактичните препоръки

г) Конкретен експерт и задължения

Отговорен: превантивният инспектор

Конкретни задължения:

Провеждане на всички планови прегледи според графика

Изготвяне на детайлни отчети с препоръки

Координация с възложителя за планиране на прегледите

Поддържане на актуална база данни за състоянието на обекта

Предупреждаване при констатиране на потенциални рискове

д) Контролни дейности и мониторинг

Честота на контрол: Седмичен преглед на изпълнението на графика

Действия при отклонения: Незабавно препланиране и уведомяване на възложителя

Отговорно лице за контрол: гаранционният инженер

Документиране: Електронен регистър с всички извършени прегледи и констатации

е) Очакван и целен ефект от мярката

KPI: Намаляване на гаранционните дефекти с 60%, съкращаване на времето за отстраняване с 40% чрез ранно откриване.

Значително подобряване на експлоатационните характеристики на обекта и намаляване на разходите за гаранционни ремонти.

#### Мярка 2: Мобилен гаранционен екип с постоянна готовност

а) Наименование и същност на мярката

Формиране на специализиран мобилен екип с постоянна готовност за незабавна реакция при възникване на гаранционни дефекти, оборудван с всички необходими инструменти и материали за бързо отстраняване на най-честите проблеми.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Формиране на мобилен екип от 3 специалисти с различни компетентности

Оборудване на служебен автомобил с пълен комплект инструменти и резервни материали

Създаване на склад с най-често използваните материали за ремонт

Установяване на дежурство в работни дни от 08:00 до 18:00 часа

Обучение на екипа за специфичните особености на детското заведение

в) Времеви план за прилагане

Седмица 1: Подбор и назначаване на екипа

Седмица 2: Закупуване и оборудване на автомобила

Седмица 3: Създаване на склада с материали

Седмица 4: Обучение на екипа и тестови учения

От месец 2: Пълноценно функциониране на системата

г) Конкретен експерт и задължения

Отговорен: ръководителят на мобилния екип

Конкретни задължения:

Координация на дейността на мобилния екип

Поддържане на готовността на оборудването и материалите

Планиране на дежурствата и осигуряване на покритие

Обучение на екипа за нови технологии и материали

Отчитане на изпълнените интервенции и анализ на ефективността

д) Контролни дейности и мониторинг

Честота на контрол: Ежедневна проверка на готовността на екипа

Действия при отклонения: Незабавно осигуряване на заместник при отсъствие

Отговорно лице за контрол: гаранционният инженер

Мониторинг: GPS проследяване на автомобила и времето за реакция

е) Очакван и целен ефект от мярката

KPI: Време за реакция ≤2 часа за критични дефекти, ≤4 часа за високи дефекти, 85% от дефектите отстранени в рамките на едно посещение.

Драстично съкращаване на времето за отстраняване на дефекти и повишаване на удовлетвореността на възложителя.

#### Мярка 3: Цифрова платформа за управление на гаранционните дейности

а) Наименование и същност на мярката

Внедряване на специализирана цифрова платформа за автоматизирано управление на всички гаранционни дейности, включваща модули за приемане на сигнали, планиране на ресурси, проследяване на изпълнението и отчитане на резултатите.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Разработка на уеб-базирана платформа с модули за всички гаранционни процеси

Интегриране с мобилно приложение за теренните екипи

Създаване на портал за възложителя с възможност за подаване на сигнали и проследяване

Автоматизиране на уведомленията чрез SMS и email

Генериране на автоматични отчети и анализи на ефективността

в) Времеви план за прилагане

Месец 1: Техническо задание и започване на разработката

Месец 2: Тестване на основните функционалности

Месец 3: Пилотно внедряване и обучение на потребителите

Месец 4: Пълноценно стартиране на платформата

Непрекъснато: Актуализации и подобрения на функционалностите

г) Конкретен експерт и задължения

Отговорен: IT координаторът на гаранционните дейности

Конкретни задължения:

Координация на разработката и внедряването на платформата

Обучение на всички потребители за работа със системата

Техническа поддръжка и отстраняване на проблеми

Генериране на периодични отчети и анализи

Предложения за подобрения и нови функционалности

д) Контролни дейности и мониторинг

Честота на контрол: Ежедневен мониторинг на функционирането на платформата

Действия при отклонения: Незабавно отстраняване на технически проблеми

Отговорно лице за контрол: гаранционният инженер

Backup система: Автоматично резервно копие на всички данни всеки 6 часа

е) Очакван и целен ефект от мярката

KPI: 100% цифровизация на гаранционните процеси, намаляване на административното време с 50%, подобряване на прозрачността и проследимостта на всички дейности.

Значително повишаване на ефективността на управлението и осигуряване на пълна прозрачност за възложителя при всички гаранционни дейности.

Риск: Технически проблеми с платформата водещи до прекъсване на услугата. Превенция: Поддържане на резервна система и договор за 24/7 техническа поддръжка.

Риск: Нежелание на потребителите да използват новата система. Превенция: Задълбочено обучение и постепенен преход с паралелно функциониране на старата система.

### 3.1.5.2. Организация на екипите за отстраняване на дефекти

За ефективното отстраняване на гаранционни дефекти при ремонтните работи на детското заведение, организираме специализирани екипи съобразно спецификата на изпълнените СМР - електроинсталации с проводници ПВВ-МБ1, настилки от винилова подова настилка и теракота, облицовки от фаянс, мазилки от цименто-пясъчен разтвор, покривни работи с керемиди (100 м²) и покривна ламарина (25 м²).

#### Структура на гаранционните екипи

Основни гаранционни екипи:

| Специалност | Брой | Квалификация | Отговорности |
| --- | --- | --- | --- |
| Електромонтьор | 2 | IV-та степен, удостоверение за работа под напрежение | Дефекти в електроинсталации ПВВ-МБ1, LED осветителни тела IP44, контакти и ключове |
| Строител-зидар | 2 | IV-та степен, опит с цименто-пясъчни разтвори | Дефекти в мазилки, пукнатини, отпадане на облицовки |
| Настилчик | 2 | IV-та степен, специализация винилови настилки и теракота | Повреди на винилови настилки, отлепени теракотни плочки, фуги |
| Покривджия | 2 | IV-та степен, опит с керемиди и ламарина | Течове в покрива, изместени керемиди, корозия на ламарината |
| ВиК монтьор | 1 | IV-та степен, удостоверение за заваряване | Течове, запушвания, дефекти в санитарното оборудване |
| Бояджия | 1 | III-та степен | Дефекти в боядисването, шпакловката |

Ръководен състав:

| Длъжност | Брой | Квалификация | Отговорности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръководител гаранционни дейности | 1 | Инженер строител, опит >10 години | Общо координиране, връзка с възложителя, планиране |
| Технически ръководител | 1 | Техник строител, опит >5 години | Техническо ръководство, контрол качество, документиране |
| Координатор екипи | 1 | Майстор строител, опит >7 години | Разпределение на задачи, логистика, материали |

#### Система за мобилизация при различни типове дефекти

Класификация по приоритет и времеви рамки:

Приоритет 1 - Спешни дефекти (реакция до 2 часа):

Електрически повреди застрашаващи безопасността

Течове в покрива при валежи

Запушвания в канализацията

Стъпки за мобилизация:

Получаване на сигнал (0-15 мин) - дежурният диспечер приема сигнала и оценява приоритета

Активиране на екип (15-30 мин) - уведомяване на съответния специалист и координаторът на екипите

Излизане на място (30-120 мин) - екипът се придвижва към обекта с необходимите материали

Първоначална оценка (120-150 мин) - диагностика и план за отстраняване

Незабавни мерки (150-240 мин) - временно обезопасяване или окончателно отстраняване

Приоритет 2 - Средни дефекти (реакция до 24 часа):

Отлепени настилки или облицовки

Пукнатини в мазилки

Неработещи осветителни тела

Стъпки за мобилизация:

Планиране на интервенция (0-4 часа) - техническият ръководител планира дейността

Подготовка на материали (4-12 часа) - доставка на необходимите материали на склада

Изпълнение (12-24 часа) - отстраняване на дефекта от съответния екип

Приоритет 3 - Планови дефекти (реакция до 7 дни):

Козметични дефекти в боядисването

Дребни корекции в довършителните работи

#### Координация между екипите при комплексни дефекти

Сценарий 1: Течове в покрива с последващи щети

Първоначална реакция - покривджийският екип отстранява течовете в покрива

Оценка на щетите - техническият ръководител инспектира засегнатите помещения

Координирано възстановяване:

Ден 1: Изсушаване и подготовка от строителния екип

Ден 2-3: Възстановяване на мазилки от зидарския екип

Ден 4: Боядисване от бояджийския екип

Ден 5: Проверка на електроинсталациите при необходимост

Сценарий 2: Електрически дефект с повреди на настилки

Обезопасяване - електромонтьорът изключва засегнатия участък

Демонтаж - настилчикът премахва засегнатите винилови настилки

Ремонт - електромонтьорът отстранява дефекта в проводниците ПВВ-МБ1

Възстановяване - настилчикът полага нови настилки

Тестване - електромонтьорът тества функционалността

Сценарий 3: ВиК авария с множествени щети

Спиране на водата - ВиК монтьорът локализира аварията

Отстраняване на водата - строителният екип изпомпва водата

Ремонт на инсталацията - ВиК монтьорът възстановява тръбите

Изсушаване - 24-48 часа естествено изсушаване

Възстановяване на довършителните работи:

Мазилки - зидарски екип

Настилки - настилчийски екип

Боядисване - бояджийски екип

Канали за координация:

Ежедневни координационни срещи в 08:00 часа при активни дефекти

WhatsApp група за оперативна комуникация между екипите

Седмични планерки всеки понеделник за планиране на дейностите

Месечни отчети до възложителя за изпълнените дейности

#### Резервни екипи за спешни случаи

Състав на резервните екипи:

| Специалност | Брой | Готовност | Зона на покритие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електромонтьор | 1 | 24/7 | Регион Смолян |
| Строител универсал | 2 | Работни дни 18:00-08:00, почивни дни | Регион Смолян |
| ВиК монтьор | 1 | По повикване до 4 часа | Регион Смолян |

Условия за активиране:

При недостъпност на основните екипи поради болест или отпуск

При едновременни множествени дефекти надвишаващи капацитета

При спешни случаи извън работното време (18:00-08:00, почивни дни)

Логистична поддръжка:

Склад с материали в гр. Смолян с основни консумативи за всички специалности

Транспортни средства - 2 бр. леки автомобили с инструменти и основни материали

Мобилен склад - ван с най-често използваните материали за бързо реагиране

#### Мярка 1: Система за бърза диагностика и планиране

а) Наименование и същност

Внедряване на цифрова система за бърза диагностика на дефектите и автоматично планиране на ресурсите за тяхното отстраняване.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Разработване на мобилно приложение за документиране на дефектите с фото и GPS координати

Създаване на база данни с типични дефекти и стандартни решения за обекта

Интегриране с календарна система за автоматично планиране на интервенциите

Обучение на персонала за работа с новата система

Тестване и оптимизация на процесите

в) Времеви план за прилагане

1-15 януари 2024: Техническо задание и започване на разработката

16-31 януари 2024: Програмиране на основните функционалности

1-15 февруари 2024: Тестване и отстраняване на грешки

16-28 февруари 2024: Обучение на персонала и пилотно внедряване

1 март 2024: Пълноценно стартиране на системата

г) Конкретен експерт и задължения

Отговорен: IT специалистът по гаранционни дейности

Конкретни задължения:

Координация на разработката и внедряването на системата

Създаване на базата данни с типични дефекти за обекта

Обучение на всички членове на гаранционните екипи

Техническа поддръжка и актуализации на системата

Генериране на седмични отчети за ефективността

д) Контролни дейности и мониторинг

Честота на контрол: Ежедневен мониторинг на използването на системата

Действия при отклонения: Незабавно отстраняване на технически проблеми и допълнително обучение при необходимост

Отговорно лице за контрол: ръководителят на гаранционните дейности

KPI за проследяване: Време за диагностика, точност на планирането, удовлетвореност на потребителите

е) Очакван и целен ефект от мярката

KPI: Намаляване на времето за диагностика с 60%, подобряване на точността на планирането до 95%, намаляване на административното време с 40%.

Значително повишаване на ефективността при управление на гаранционните дейности и осигуряване на по-бърза реакция при възникване на дефекти.

Риск: Технически проблеми със системата водещи до забавяне на диагностиката. Превенция: Поддържане на резервна система и 24/7 техническа поддръжка.

#### Мярка 2: Превантивни инспекции за ранно откриване

а) Наименование и същност

Система от редовни превантивни инспекции за ранно откриване на потенциални дефекти преди те да се превърнат в сериозни проблеми.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Изготвяне на инспекционни чеклисти за всеки тип работи - електроинсталации, настилки, покрив, ВиК

Планиране на инспекционен календар с различна честота според критичността

Обучение на инспекционните екипи за използване на чеклистите и документиране

Създаване на система за проследяване на констатираните проблеми

Разработване на план за превантивни мерки при често срещани проблеми

в) Времеви план за прилагане

1-7 март 2024: Изготвяне на инспекционните чеклисти

8-14 март 2024: Планиране на инспекционния календар

15-21 март 2024: Обучение на инспекционните екипи

22-31 март 2024: Първи цикъл от превантивни инспекции

Непрекъснато: Редовни инспекции според утвърдения календар

г) Конкретен експерт и задължения

Отговорен: техническият ръководител на инспекциите

Конкретни задължения:

Изготвяне и актуализация на инспекционните чеклисти

Планиране и координация на инспекционните дейности

Анализ на резултатите и предложения за подобрения

Обучение на инспекционните екипи

Докладване до възложителя за констатираните проблеми

д) Контролни дейности и мониторинг

Честота на контрол: Седмичен преглед на изпълнените инспекции

Действия при отклонения: Допълнителни инспекции при констатирани проблеми

Отговорно лице за контрол: ръководителят на гаранционните дейности

Документиране: Месечни отчети с анализ на тенденциите

е) Очакван и целен ефект от мярката

KPI: Намаляване на спешните интервенции с 50%, ранно откриване на 80% от потенциалните проблеми, намаляване на разходите за ремонти с 30%.

Превръщане на гаранционните дейности от реактивни в проактивни, осигуряване на по-дълготраен живот на изпълнените работи.

Риск: Пропускане на критични проблеми при рутинните инспекции. Превенция: Ротация на инспекционните екипи и двойна проверка при критични елементи.

#### Мярка 3: Обучителна програма за непрекъснато усъвършенстване

а) Наименование и същност

Непрекъсната обучителна програма за повишаване на квалификацията на гаранционните екипи и въвеждане на нови технологии и методи.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Тримесечни обучения по нови технологии и материали в строителството

Специализирани курсове за работа с конкретните материали използвани в проекта

Обмяна на опит с други екипи и външни експерти

Практически тренинги за работа в екстремни условия

Сертифициране на екипите по международни стандарти

в) Времеви план за прилагане

Април 2024: Първо тримесечно обучение - електробезопасност и нови LED технологии

Юли 2024: Второ обучение - модерни настилки и лепила

Октомври 2024: Трето обучение - покривни материали и хидроизолации

Януари 2025: Четвърто обучение - ВиК технологии и енергоспестяване

Непрекъснато: Месечни практически тренинги

г) Конкретен експерт и задължения

Отговорен: координаторът на обученията

Конкретни задължения:

Планиране и организация на обучителните програми

Координация с външни обучители и институции

Оценка на ефективността на обученията

Поддържане на досиетата за квалификация на персонала

Предложения за нови обучителни теми

д) Контролни дейности и мониторинг

Честота на контрол: Тримесечна оценка на усвоените знания

Действия при отклонения: Допълнителни индивидуални обучения при необходимост

Отговорно лице за контрол: ръководителят на гаранционните дейности

Сертифициране: Годишни изпити за поддържане на квалификацията

е) Очакван и целен ефект от мярката

KPI: 100% покритие на персонала с обучения, подобряване на качеството на работа с 25%, намаляване на повторните дефекти с 40%.

Осигуряване на високо ниво на професионализъм и адаптиране към новите технологии в строителството, гарантиране на дългосрочно качество на гаранционните услуги.

Риск: Липса на мотивация за участие в обученията. Превенция: Свързване на обученията с кариерно развитие и финансови стимули.

Риск: Високи разходи за външни обучители. Превенция: Партньорства с учебни заведения и използване на вътрешни ресурси за основните обучения.

### 3.1.5.3. Времеви план за мобилизация и изпълнение на гаранционни дейности

Общи принципи на времевия план

Времевият план за мобилизация и изпълнение на гаранционни дейности е структуриран в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и спецификата на детско заведение. Планът осигурява максимална оперативност при различни типове дефекти с ясно дефинирани срокове за всеки етап от процеса.

Класификация на дефектите по спешност

За целите на времевия план дефектите се класифицират в три категории според тяхната критичност:

Критични дефекти: Застрашаващи безопасността или функционалността на отглеждане и обучение на деца

Обикновени дефекти: Влияещи на комфорта и естетиката без критично въздействие

Комплексни дефекти: Изискващи координация между различни специалности или етапно изпълнение

#### Детайлен времеви план по етапи

| Етап | Критични дефекти | Обикновени дефекти | Комплексни дефекти | Отговорен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получаване на сигнал | До 30 минути | До 4 часа | До 8 часа | дежурният координатор |
| Първичен оглед | До 2 часа | До 24 часа | До 48 часа | техническият ръководител |
| Детайлна диагностика | До 4 часа | До 48 часа | До 72 часа | профилният специалист |
| Планиране на ремонта | До 2 часа | До 24 часа | До 5 работни дни | Инж. Георги Писков |
| Мобилизация на ресурси | До 4 часа | До 48 часа | До 3 работни дни | логистичният координатор |
| Изпълнение на ремонта | До 24 часа | До 5 работни дни | До 15 работни дни | изпълнителният екип |
| Контрол и приемане | До 4 часа | До 24 часа | До 48 часа | контролният орган |
| Документиране | До 24 часа | До 48 часа | До 72 часа | административният персонал |

Етап 1: Получаване и регистрация на сигнала

КАКВО: Приемане на уведомление за дефект от възложителя чрез установените комуникационни канали.

КАК:

24/7 дежурство чрез ротационен график на 2 (двама)

Цифрова платформа за регистрация с автоматично генериране на уникален номер на случая

SMS и email уведомления до отговорните лица според типа дефект

С КАКВО:

Мобилни устройства с 24/7 достъпност

Цифрова система за управление на заявки

GPS локализация за определяне на най-близкия екип

КОЙ: дежурният координатор с конкретни задължения:

Първична класификация на дефекта по спешност

Активиране на съответния протокол за реакция

Уведомяване на профилните специалисти

КОНТРОЛ: Автоматично логване на времето за реакция, ежемесечен анализ на статистиката.

Риск: Недостъпност на дежурния координатор. Превенция: Дублиращ дежурен с автоматично пренасочване на повиквания след 2 неотговорени опита.

Етап 2: Първичен оглед и оценка

КАКВО: Физическа проверка на обекта за определяне на характера и обхвата на дефекта.

КАК:

Незабавно излизане на техническият ръководител на място

Фото и видео документация на констатираните проблеми

Първична оценка на необходимите ресурси и време за отстраняване

С КАКВО:

Мобилен диагностичен комплект според съгласно техническите спецификации

Измервателни уреди за съгласно проектната документация

Защитни средства съгласно изискванията за детско заведение

КОЙ: техническият ръководител с квалификация по електроинженер, ВиК инженер, строителен инженер и задължения:

Оценка на безопасността на обекта

Определяне на приоритета за отстраняване

Координация с възложителя за достъп и ограничения

КОНТРОЛ: Задължителен протокол от огледа в рамките на 2 часа след завършване.

Риск: Неточна първична диагностика води до неадекватна мобилизация на ресурси. Превенция: Стандартизирани чек-листи за всеки тип система в обекта.

Етап 3: Детайлна диагностика и планиране

КАКВО: Задълбочен анализ на причините за дефекта и изготвяне на план за отстраняване.

КАК:

Специализирана диагностика с професионални уреди

Консултация с проектанта при необходимост

Съгласуване на плана с възложителя преди започване на работите

С КАКВО:

Диагностично оборудване според електрическа, ВиК и вентилационна инсталации

Достъп до техническата документация и изпълнителните чертежи

Мобилна лаборатория за анализ на материали при необходимост

КОЙ: профилният специалист с конкретни задължения:

Определяне на точната причина за дефекта

Изготвяне на технологична последователност за ремонта

Калкулация на необходимите материали и време

КОНТРОЛ: Одобрение на плана от Инж. Георги Писков преди започване на мобилизацията.

Етап 4: Мобилизация на ресурси

КАКВО: Осигуряване на необходимите материали, оборудване и персонал за изпълнение на ремонта.

КАК:

Активиране на складовите запаси от ул. Миньорска 1, гр. Чепеларе

Мобилизация на специализирани екипи според типа дефект

Координация с доставчиците за експресни доставки при необходимост

С КАКВО:

Мобилен склад с основни материали за електрическа, ВиК и вентилационна системи

Специализирани превозни средства за транспорт на оборудване

Резервни договори с доставчици за 24-часови доставки

КОЙ: логистичният координатор с задължения:

Управление на складовите наличности

Координация на доставките и транспорта

Осигуряване на необходимите разрешения за работа

КОНТРОЛ: Ежедневен отчет за наличностите в мобилния склад, месечна инвентаризация.

Риск: Липса на необходими материали в критичен момент. Превенция: Поддържане на 150% запас от критичните материали за електрическа, ВиК и вентилационна системи.

#### График на дежурствата и контакти

| Период | Отговорен | Контакт | Резерв | Специализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Понеделник-Петък 08:00-18:00 | Инж. Георги Писков | 0892220535 | резерв 1 | Общо строителство |
| Понеделник-Петък 18:00-08:00 | нощният дежурен | 0892220535 | резерв 2 | Аварийни ремонти |
| Събота-Неделя 00:00-24:00 | уикенд дежурният | 0892220535 | резерв 3 | Критични системи |
| Официални празници | празничният дежурен | 0892220535 | резерв 4 | Безопасност |

Процедури за работа в извънработно време

Активиране на извънредния режим:

Автоматично активиране при критични дефекти независимо от часа

Допълнително възнаграждение за извънработно време съгласно КТ

Осигуряване на транспорт за екипите при нощна работа

Координация с възложителя:

Незабавно уведомяване на представителят на възложителя при критични дефекти

Ежедневни отчети до 09:00 часа за извършените дейности

Съгласуване на работния график при продължителни ремонти

Координация с потребителите:

Предварително уведомяване за планирани прекъсвания на водоснабдяване, електроснабдяване и канализация

Минимизиране на неудобствата чрез работа в извънработно време (след 17:00 ч.) и в почивни дни

Осигуряване на алтернативни решения при продължителни ремонти

#### Мерки за обезпечаване на срочното и точно изпълнение

#### Мярка 1: Превантивен мониторинг и ранно откриване

а) Наименование: Система за превантивен мониторинг на критичните системи

б) Същност: Проактивно наблюдение на състоянието на електрическа, ВиК и вентилационна системи за предотвратяване на аварийни ситуации и планиране на профилактични дейности.

в) Конкретни дейности:

Месечни профилактични прегледи на електрическа, ВиК и вентилационна системи - до 15-то число

Тримесечни детайлни инспекции с измервания и тестове - март, юни, септември, декември

Годишни цялостни прегледи преди учебната година (септември-юни)

Непрекъснат мониторинг на критичните параметри чрез датчици за температура и влажност

Водене на превантивен дневник с регистрация на всички констатации

г) Времеви план за прилагане:

Януари 2024: Инсталиране на мониторингова система

Февруари 2024: Първи цикъл от профилактични прегледи

Март-Декември 2024: Редовно изпълнение според графика

Януари 2025: Годишна оценка и корекции в системата

д) Конкретен експерт и задължения:

Отговорен: специалистът по превантивен мониторинг

Конкретни задължения:

Изпълнение на всички планирани прегледи

Анализ на данните от мониторинговата система

Изготвяне на препоръки за профилактични мерки

Координация с възложителя за планиране на дейностите

Поддържане на техническата документация

е) Контрол и мониторинг:

Честота: Седмични отчети за състоянието на системите

Действия при отклонения: Незабавно уведомяване и планиране на корективни мерки

Отговорно лице за контрол: ръководителят на гаранционните дейности

KPI: 95% спазване на графика за прегледи, 80% намаляване на аварийните повиквания

ж) Очакван ефект:

Намаляване на аварийните ситуации с 60%, подобряване на планирането на гаранционните дейности, удължаване на експлоатационния живот на системите с 15-20%.

Риск: Технически проблеми с мониторинговата система. Превенция: Резервни измервателни уреди и дублиращи системи за критичните параметри.

#### Мярка 2: Мобилен склад и логистична подкрепа

а) Наименование: Мобилна складова база за гаранционни материали

б) Същност: Осигуряване на постоянна наличност от критичните материали и резервни части в непосредствена близост до обекта за максимално съкращаване на времето за реакция.

в) Конкретни дейности:

Създаване на мобилен склад в радиус до до 50 км

Поддържане на минимални запаси от винилова настилка, фаянс, теракот, електроматериали

Седмична инвентаризация и попълване на наличностите

Договори за експресни доставки с основните доставчици

GPS проследяване на мобилните складови единици

г) Времеви план за прилагане:

Седмица 1: Избор на местоположение и оборудване на склада

Седмица 2-3: Първоначално зареждане с материали

Седмица 4: Тестване на логистичните процеси

Постоянно: Поддържане и управление на запасите

д) Конкретен експерт и задължения:

Отговорен: складовият управител

Конкретни задължения:

Управление на складовите наличности

Планиране на доставките и поръчките

Контрол на качеството на съхраняваните материали

Координация с изпълнителните екипи

Оптимизация на складовите разходи

е) Контрол и мониторинг:

Честота: Ежедневен контрол на критичните позиции

Действия при отклонения: Автоматично поръчване при достигане на минималните нива

Отговорно лице за контрол: логистичният координатор

KPI: 98% наличност на критичните материали, максимум 4 часа за доставка

ж) Очакван ефект:

Съкращаване на времето за мобилизация с 50%, осигуряване на непрекъсната готовност за реакция, намаляване на разходите за експресни доставки с 30%.

Риск: Кражба или повреда на складираните материали. Превенция: Охранителна система с видеонаблюдение и застраховка на материалите.

#### Мярка 3: Цифрова платформа за управление на гаранционните дейности

а) Наименование: Интегрирана информационна система за гаранционно обслужване

б) Същност: Създаване на цифрова платформа за ефективно управление на всички аспекти от гаранционното обслужване - от получаване на сигнала до финализиране на ремонта.

в) Конкретни дейности:

Разработка на уеб-базирана платформа с модули за всички етапи

Интеграция с мобилни приложения за теренните екипи

Автоматизация на уведомителните процеси към всички заинтересовани страни

Генериране на автоматични отчети и статистики

Интеграция с GPS системи за проследяване на екипите

г) Времеви план за прилагане:

Месец 1: Анализ на изискванията и техническо планиране

Месец 2-3: Разработка и тестване на платформата

Месец 4: Обучение на персонала и пилотно внедряване

Месец 5: Пълно внедряване и оптимизация

д) Конкретен експерт и задължения:

Отговорен: IT координаторът на гаранционните дейности

Конкретни задължения:

Управление на техническата инфраструктура

Обучение на потребителите на системата

Поддръжка и развитие на функционалностите

Осигуряване на информационната сигурност

Генериране на управленски отчети

е) Контрол и мониторинг:

Честота: Ежедневен мониторинг на системната производителност

Действия при отклонения: Незабавно отстраняване на технически проблеми

Отговорно лице за контрол: техническият ръководител

KPI: 99.5% време на достъпност, 100% точност на данните

ж) Очакван ефект:

Подобряване на ефективността на процесите с 40%, пълна проследимост на всички дейности, намаляване на административната работа с 60%, подобряване на комуникацията с възложителя.

Риск: Технически проблеми или кибератаки срещу платформата. Превенция: Резервни системи, редовни backup процедури и професионална киберсигурност.

Координация с възложителя и институциите

Времевият план предвижда ясни протоколи за координация с възложителя на всеки етап:

Незабавно уведомяване при получаване на сигнал за дефект

Ежедневни отчети за хода на сложните ремонти

Седмични обобщени доклади за всички гаранционни дейности

Месечни срещи за анализ и планиране

Координацията с държавни и общински органи включва:

Уведомяване на РДНСК, РИОСВ, РЗИ, Община Чепеларе при структурни ремонти

Съгласуване с пожарната безопасност при работи по противопожарните системи

Координация с енергоразпределителните дружества при електрически ремонти

Заключение

Представеният времеви план осигурява максимална ефективност при изпълнение на гаранционните задължения чрез ясно дефинирани срокове, отговорности и процедури. Планът е адаптиран към спецификата на детско заведение и осигурява пълно съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и техническите спецификации на поръчката.

### 3.1.5.4. Мярка 1: Превантивни инспекции за предотвратяване на дефекти

#### а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Система за превантивни инспекции на критичните елементи

Същност: Редовни проверки за предотвратяване на дефекти преди тяхното проявление чрез систематичен мониторинг на състоянието на ключовите строителни елементи и инсталации. Мярката цели ранно откриване на потенциални проблеми в покривната конструкция (100 м² керемиди + 25 м² ламарина), електроинсталациите (120 бр. LED осветителни тела 40W, 94 бр. контактни излази, 154 бр. лампени излази), подовите настилки (582,02 м² винилова настилка, 31,70 м² теракота) и ВиК системата на детското заведение.

#### б) Конкретни дейности за изпълнение

Дейност 1: Инспекция на покривната конструкция

КАКВО: Проверка на състоянието на керемидите (100 м²), покривната ламарина (25 м²), улуците, водосточните тръби и хидроизолацията

КАК: Визуален оглед от покрива, проверка за пукнатини, отлепени елементи, корозия на ламарината, запушвания в улуците

С КАКВО: Стълба, измервателни инструменти, фотоапарат за документиране, контролни листи

КОЙ: строителният инспектор с квалификация за покривни работи

КОНТРОЛ: Фотодокументация на всички проверени зони, протокол с GPS координати на проблемните места

Дейност 2: Инспекция на електроинсталациите

КАКВО: Проверка на 120 бр. LED осветителни тела 40W, 94 бр. контактни излази, 154 бр. лампени излази, проводници ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм²

КАК: Измерване на електрически параметри, проверка на изолацията, тестване на защитата IP44 на осветителните тела

С КАКВО: Мултиметър, мегаомметър, тестер за контактни излази, термовизионна камера

КОЙ: електроинженерът с удостоверение за работа с електроинсталации до 1000V

КОНТРОЛ: Протокол с измерени стойности за всеки елемент, термографски снимки на електротаблата

Дейност 3: Инспекция на подовите настилки

КАКВО: Проверка на 582,02 м² винилова настилка и 31,70 м² теракота за отлепвания, пукнатини, износване

КАК: Визуален оглед, проверка за хлътвания при натиск, измерване на фуги при теракотата

С КАКВО: Шаблони за измерване на фуги, нивелир за проверка на равността, влагомер

КОЙ: строителният техник със специализация по подови настилки

КОНТРОЛ: Схема на проверените зони с отбелязване на проблемните участъци

Дейност 4: Инспекция на ВиК системата

КАКВО: Проверка на водопроводни и канализационни инсталации, арматури, уплътнения

КАК: Тестване на налягането, проверка за течове, функционалност на арматурите

С КАКВО: Манометър, течотърсач, инструменти за демонтаж на ревизионни капаци

КОЙ: ВиК техникът с удостоверение за водопроводни инсталации

КОНТРОЛ: Протокол с резултати от тестовете на налягане, снимки на проверените възли

Дейност 5: Инспекция на стенни покрития

КАКВО: Проверка на 578,64 м² шпакловани и боядисани стени, 85,98 м² фаянс

КАК: Визуален оглед за пукнатини, отлепвания, влажностни петна, проверка на фугите при фаянса

С КАКВО: Лупа, влагомер, шаблони за измерване на пукнатини

КОЙ: строителният инспектор със специализация по довършителни работи

КОНТРОЛ: Карта на дефектите с точно местоположение и размери

#### в) Времеви план за прилагане

| Период | Честота инспекции | Обхват | Продължителност |
| --- | --- | --- | --- |
| Месец 1 след предаване | Първоначална инспекция | Всички елементи | 2 работни дни |
| Месеци 2-12 | Месечно | Всички елементи | 1 работен ден |
| Година 2-5 | Тримесечно | Всички елементи | 1 работен ден |
| Зимен период (декември-февруари) | Допълнителни проверки | Покрив и отопление | 0,5 работен ден |

Конкретен график:

1-15 число: Покрив и външни елементи

16-31 число: Вътрешни инсталации и настилки

#### г) Конкретен експерт и задължения

Отговорен експерт: превантивният инспектор - ръководител на инспекционния екип

Конкретни задължения:

Планиране: Изготвяне на месечни планове за инспекции съобразно сезонните особености

Координация: Управление на специализираните инспектори по отделните системи

Документиране: Водене на единен регистър с резултатите от всички проверки

Анализ: Идентифициране на тенденции в износването и препоръки за превантивни мерки

Комуникация: Незабавно уведомяване на възложителя при критични находки

Планиране на ремонти: Изготвяне на приоритизирани планове за отстраняване на констатираните проблеми

Помощен персонал:

електроинженерът - отговорен за електроинсталациите

ВиК техникът - отговорен за водопроводни и канализационни системи

строителният техник - отговорен за строителни елементи и настилки

#### д) Контрол и мониторинг

Честота на контролни дейности:

Ежемесечно: Преглед на протоколите от инспекциите

Тримесечно: Анализ на ефективността на мярката и корекции в програмата

Годишно: Цялостна оценка и актуализиране на инспекционните процедури

Действия при отклонения:

При критични дефекти: Незабавно уведомяване на възложителя в рамките на 2 часа

При тенденция към влошаване: Увеличаване честотата на проверките за конкретния елемент

При системни проблеми: Извънредна инспекция на всички аналогични елементи

Отговорни лица за контрол:

Оперативен контрол: превантивният инспектор

Стратегически контрол: техническият ръководител на гаранционните дейности

Връзка с възложителя: координаторът на комуникацията

KPI за мониторинг:

≥95% спазване на планираните срокове за инспекции

100% документиране на констатираните дефекти

≤24 часа срок за предаване на протоколи на възложителя

≤48 часа срок за изготвяне на план за отстраняване на критични дефекти

#### е) Очакван и целен ефект от мярката

Количествени показатели:

Намаляване на гаранционните дефекти с 60% спрямо стандартните нива

Подобряване на дълготрайността на покривната конструкция с 25%

Намаляване на аварийните ремонти с 70% чрез превантивни действия

Икономии от гаранционни разходи в размер на 40% от бюджета

Качествени ефекти:

Подобрена безопасност за децата и персонала в детското заведение

Непрекъснато функциониране на всички системи без аварийни спирания

Запазване на естетическия вид на обекта през целия гаранционен период

Повишена удовлетвореност на възложителя от качеството на поддръжката

Дългосрочни ползи:

Удължаване на експлоатационния живот на строителните елементи

Оптимизиране на разходите за поддръжка след гаранционния период

Създаване на база данни за бъдещи подобни проекти

#### Специфични рискове и превантивни мерки

Риск 1: Неблагоприятни метеорологични условия, препятстващи инспекциите на покрива.

Превенция: Гъвкав график с възможност за отлагане до 7 дни, алтернативни методи за проверка от вътрешността на сградата.

Риск 2: Недостъпност на помещения поради учебна дейност в детското заведение.

Превенция: Предварително съгласуване на графика с ръководството на заведението, планиране на инспекциите извън учебно време или по време на ваканции.

Риск 3: Технически проблеми с измервателното оборудване.

Превенция: Поддържане на резервен комплект инструменти, договор за бърза поддръжка на специализираното оборудване.

#### Координация с други мерки

Превантивните инспекции се координират с:

Мярка 2 (съгласно т. 3.1.5.5) за оптимизиране на ресурсите

Мярка 3 (съгласно т. 3.1.5.6) за синхронизиране на документооборота

Системата за управление на качеството (т. 3.1.3) за единни стандарти

Времевия план за гаранционни дейности (т. 3.1.4) за координация на сроковете

Тази мярка осигурява проактивен подход към гаранционното обслужване, като трансформира традиционния реактивен модел "проблем → ремонт" в превантивен модел "мониторинг → превенция → дълготрайност", специално адаптиран към спецификата на детското заведение и неговите критични системи.

### 3.1.5.5. Мярка 2: Система за бързо реагиране при спешни дефекти

#### Наименование и същност на мярката

24/7 система за спешно реагиране при критични дефекти представлява комплексна организация за незабавна реакция при дефекти, които застрашават безопасността на децата и персонала в детското заведение База "Здравец" или критично нарушават функционалността на ключови системи.

Същност: Осигуряване на непрекъсната готовност за реагиране в рамките на максимум 2 часа при спешни случаи, включващи електрически повреди на LED осветителните тела (120 бр. по 40W), аварии във ВиК системата, повреди на винилови настилки (582,02 м²) създаващи риск от подхлъзване, или структурни проблеми със стени и тавани след шпакловка и боядисване (578,64 м²).

#### Конкретни дейности за изпълнение

Дейност 1: Организиране на дежурна служба

КАКВО: Създаване на 24/7 дежурство с ротационен график

КАК: 4 дежурни смени по 6 часа, непрекъсната телефонна линия

С КАКВО: Мобилни телефони, GPS локатори, служебни автомобили

КОЙ: дежурният инженер за всяка смяна

КОНТРОЛ: Ежедневна проверка на готовността в 08:00 ч.

Дейност 2: Поддържане на спешни материали и инструменти

КАКВО: Складиране на критични резервни материали

КАК: Мобилни работилници с основни материали и инструменти

С КАКВО: Винилови настилки (50 м² резерв), LED тела (20 бр. резерв), ПВВ-МБ1 проводници (100 м), фаянс и теракота (по 10 м² резерв)

КОЙ: складовият отговорник - поддържа наличностите

КОНТРОЛ: Седмична инвентаризация на резервните материали

Дейност 3: Мобилизация на спешни екипи

КАКВО: Формиране на специализирани екипи за различни типове аварии

КАК: Предварително определени екипи с ясни роли и отговорности

С КАКВО: Специализирани инструменти, измервателни уреди, защитни средства

КОЙ: ръководителят на спешните екипи - координира мобилизацията

КОНТРОЛ: Месечни учения за проверка на готовността

#### Времеви план за прилагане

| Етап | Срок | Дейности | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | 1-ва седмица от гаранционния период | Организиране на дежурства, закупуване на резервни материали | Инж. Георги Писков |
| Въвеждане | 2-ра седмица | Стартиране на 24/7 дежурство, тестване на процедурите | дежурният инженер |
| Функциониране | Целия гаранционен период | Непрекъсната готовност, реакция до 2 часа | Дежурни екипи |
| Оптимизация | Всеки 3 месеца | Анализ и подобрение на процедурите | мениджърът по качество |

#### Отговорен експерт и конкретни задължения

Основен отговорник: дежурният инженер по гаранционно обслужване

Конкретни задължения:

Координация на спешните случаи - приемане на сигнали, оценка на критичността

Мобилизиране на подходящия екип в зависимост от типа дефект

Докладване до ръководството в рамките на 30 минути от получаване на сигнала

Контрол на изпълнението и качеството на спешните ремонти

Документиране на всички случаи с фото и описание на предприетите действия

Поддържане на връзка с възложителя през целия процес на отстраняване

#### Контрол и мониторинг

Ежедневен контрол:

Проверка на готовността на дежурните екипи в 08:00 ч.

Тест на комуникационните средства

Контрол на наличните резервни материали

Седмичен мониторинг:

Анализ на получените сигнали и времето за реакция

Инвентаризация на използваните материали

Оценка на ефективността на предприетите действия

Месечен преглед:

Статистически анализ на времето за реакция (цел: ≤2 часа в 100% от случаите)

Оценка на удовлетвореността на възложителя

Корекции в процедурите при необходимост

Действия при отклонения:

При надвишаване на 2-часовия лимит → анализ на причините и корективни мерки

При повторни проблеми → преразглеждане на състава на дежурните екипи

При недостиг на материали → незабавно попълване на резервите

#### Очакван ефект от мярката

Количествени показатели (KPI):

Време за реакция: ≤2 часа в 100% от спешните случаи

Време за отстраняване: ≤24 часа за 95% от дефектите

Готовност на екипите: 100% през цялото време

Наличност на резервни материали: ≥95% от необходимите количества

Качествени ефекти:

Минимизиране на риска за безопасността на децата при електрически повреди на 120-те LED осветителни тела

Предотвратяване на водни щети при аварии във ВиК системата

Запазване на безопасността при повреди на винилови настилки (582,02 м²)

Бърза възстановяване на естетическия вид при повреди на боядисани стени (578,64 м²)

Икономически ефекти:

Намаляване на щетите с до 80% чрез бързата реакция

Избягване на допълнителни разходи за възложителя

Оптимизиране на разходите за гаранционно обслужване

#### Специфични рискове и превантивни мерки

Риск 1: Недостъпност на дежурния екип поради извънредни обстоятелства.

Превенция: Дублиращ дежурен екип в готовност, автоматично пренасочване на повиквания при недостъпност.

Риск 2: Изчерпване на резервните материали при множествени аварии.

Превенция: Договори с доставчици за 4-часова доставка, поддържане на 150% резерв от критичните материали.

Риск 3: Технически проблеми с комуникационните средства.

Превенция: Резервни телефонни линии, алтернативни канали за връзка (email, мобилни приложения).

#### Координация с други мерки

Системата за бързо реагиране се координира с:

Мярка 1 (превантивни инспекции съгласно т. 3.1.5.4) за ранно откриване на потенциални проблеми

Мярка 3 (електронна система съгласно т. 3.1.5.6) за документиране на спешните случаи

Общата система за управление на качеството (т. 3.1.3) за единни стандарти

Комуникационната система с възложителя (т. 1.1.2) за незабавно информиране

#### Специализирани процедури по тип дефект

| Тип дефект | Време за реакция | Специализиран екип | Резервни материали |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрически повреди LED тела | 1 час | Електротехник + помощник | LED тела 40W (20 бр.), ПВВ-МБ1 проводници |
| ВиК аварии | 1 час | Водопроводчик + помощник | Тръби, фитинги, уплътнения |
| Повреди настилки | 2 часа | Настилчик + помощник | Винилови настилки (50 м²), лепила |
| Структурни проблеми | 2 часа | Строител + инженер | Шпакловъчни материали, бои |
| Покривни течове | 1 час | Покривджия + помощник | Ламарина (5 м²), уплътнители |

Тази мярка осигурява максимална готовност за справяне със спешни ситуации в детското заведение База "Здравец", като гарантира безопасността на децата и непрекъснатото функциониране на обекта през целия гаранционен период.

### 3.1.5.6. Мярка 3: Система за проследяване и анализ на гаранционните случаи

#### Наименование и същност на мярката

Електронна база данни за проследяване на всички гаранционни случаи в детското заведение База "Здравец" с цел систематично документиране, анализ на причините за възникване на дефекти и разработване на препоръки за подобряване на качеството в бъдещи проекти.

Същност: Създаване на цифрова система за регистриране, категоризиране и анализ на всички гаранционни случаи, възникнали в процеса на експлоатация на обекта, с фокус върху специфичните изисквания за безопасност и функционалност в детска образователна среда.

#### Конкретни дейности за изпълнение

Дейност 1: Проектиране и внедряване на електронната база данни

Разработване на структура на базата данни с полета за: тип дефект, локация в детското заведение, дата на възникване, причина, приоритет (критичен/висок/среден/нисък), време за реакция, време за отстраняване, използвани материали и ресурси

Създаване на специализирани категории за детски заведения: безопасност на детските зони, санитарно-хигиенни изисквания, образователна среда, детски площадки

Интегриране с мобилно приложение за бърза регистрация на случаи на място

Настройка на автоматични известия към отговорните експерти при регистриране на критични дефекти

Дейност 2: Регистриране и документиране на гаранционни случаи

Въвеждане на данни за всеки гаранционен случай в реално време

Фотодокументиране на дефектите преди и след отстраняване

Регистриране на използваните материали: съгласно количествената сметка, 582,02 м², 85,98 м²

Документиране на времето за реакция и отстраняване спрямо установените KPI

Дейност 3: Анализ на тенденциите и причините за дефекти

Месечен анализ на честотата на различните типове дефекти

Идентифициране на проблемни зони в детското заведение с висока честота на дефекти

Корелационен анализ между типа дефект и условията на експлоатация (детска активност, климатични условия, интензивност на използване)

Анализ на ефективността на превантивните мерки от Мярка 1 (съгласно т. 3.1.5.4)

Дейност 4: Разработване на препоръки за подобрения

Изготвяне на препоръки за оптимизиране на материалите и технологиите

Предложения за подобряване на превантивните инспекции

Разработване на специфични насоки за поддръжка в детски образователни заведения

Актуализиране на процедурите за бързо реагиране въз основа на анализираните данни

#### Времеви план за прилагане

| Дейност | Срок за изпълнение | Период на прилагане | Честота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедряване на базата данни | Първи месец след предаване на обекта | Еднократно | - |
| Регистриране на случаи | Постоянно през гаранционния период | Целия гаранционен срок | При всеки случай |
| Месечни анализи | До 5-то число на следващия месец | Целия гаранционен срок | Месечно |
| Тримесечни доклади | До 15-то число на следващия тримесечен период | Целия гаранционен срок | Тримесечно |
| Годишен анализ и препоръки | До 31 януари на следващата година | Ежегодно | Годишно |

#### Отговорен експерт и конкретни задължения

Отговорен експерт: специалистът по управление на качеството

Конкретни задължения:

Поддържане и актуализиране на електронната база данни

Обучение на техническия персонал за работа със системата

Провеждане на месечни и тримесечни анализи на данните

Изготвяне на аналитични доклади с визуализация на тенденциите

Разработване на препоръки за подобряване на качеството

Координация с ръководителят на гаранционното обслужване за приоритизиране на превантивните мерки

Поддържане на връзка с възложителя за предоставяне на периодични отчети

Архивиране и съхранение на данните съгласно нормативните изисквания

#### Контрол и мониторинг

Вътрешен контрол:

Седмичен преглед на регистрираните случаи от анализаторът по качество за проверка на пълнотата и точността на данните

Месечна проверка на функционалността на системата и актуализиране на софтуера

Тримесечен одит на процесите за документиране от Инж. Георги Писков

Външен контрол:

Предоставяне на месечни отчети на възложителя до 10-то число на следващия месец

Тримесечни презентации на анализите пред ръководството на детското заведение

Годишен доклад с препоръки за подобряване, предоставен на възложителя

Действия при отклонения:

При забавяне в регистрирането на случай > 24 часа → незабавно уведомяване на ръководителят на гаранционното обслужване

При технически проблеми със системата → активиране на резервен метод за документиране (хартиени формуляри)

При установяване на критична тенденция (>3 еднотипни дефекта в месец) → извънреден анализ и корективни мерки

#### KPI показатели и очакван ефект

Ключови показатели за ефективност:

Време за регистриране: ≤2 часа от момента на установяване на дефекта

Пълнота на данните: 100% попълнени задължителни полета за всеки случай

Точност на анализите: ≤5% отклонение в прогнозите за бъдещи дефекти

Ефективност на препоръките: ≥30% намаляване на повтарящите се дефекти в следващия период

Време за реакция при критични дефекти в детски зони: ≤1 час

Навременност на отчетите: 100% спазване на сроковете за месечни и тримесечни доклади

Очакван ефект:

Подобряване на качеството в бъдещи проекти чрез анализ на най-честите причини за дефекти

Намаляване на повтарящите се дефекти с минимум 25% в рамките на гаранционния период

Оптимизиране на разходите за гаранционно обслужване чрез превантивни мерки

Повишаване на безопасността в детското заведение чрез бърза идентификация на рискови зони

Създаване на база знания за специфичните изисквания при поддръжка на детски образователни заведения

#### Анализ на дефектите - структура на базата данни

| Категория дефект | Подкатегория | Критичност за детско заведение | Превантивни мерки |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроинсталации | LED осветителни тела, контактни излази | Висока - безопасност на децата | защитни капачки на контактите, FI-защита, периодични проверки на изолация |
| Настилки и облицовки | Винилова настилка, теракота, фаянс | Средна - хигиена и комфорт | редовно почистване с неагресивни препарати, полиране на винилова настилка |
| Санитарни помещения | ВиК оборудване, облицовки | Висока - хигиенни изисквания | дезинфекция след всяка интервенция, тестване на ВиК системите |
| Покривна конструкция | Керемиди, ламарина, водоотвеждане | Критична - защита от атмосферни влияния | визуален оглед на покрива след обилни валежи, проверка на водостоци |
| Детски площадки | Настилки, оборудване, ограждения | Критична - безопасност при игра | нетоксични материали, закръглени ръбове, антиалергенни покрития |

#### Специфични рискове и превантивни мерки

Риск 1: Неточно или непълно регистриране на данни поради човешка грешка.

Превенция: Автоматични проверки за задължителни полета, обучение на персонала, двустепенна верификация на критични случаи.

Риск 2: Технически проблеми с електронната система.

Превенция: Ежедневно резервно копиране на данните, алтернативен метод за документиране, договор за техническа поддръжка на системата.

Риск 3: Забавяне в анализите поради натрупване на данни.

Превенция: Автоматизирани отчети, предварително дефинирани шаблони за анализ, допълнителен ресурс при пикови периоди.

#### Координация с други мерки

Системата за проследяване се интегрира с:

Мярка 1 (превантивни инспекции съгласно т. 3.1.5.4) за корелация между профилактичните дейности и възникналите дефекти

Мярка 2 (бързо реагиране съгласно т. 3.1.5.5) за документиране на спешните случаи и анализ на ефективността

Системата за управление на качеството (т. 3.1.3) за единни стандарти за документиране

Комуникационната система с възложителя (т. 1.1.2) за автоматично споделяне на критични анализи

Тази мярка осигурява системен подход към управлението на гаранционните случаи в детското заведение База "Здравец", като създава основа за непрекъснато подобряване на качеството и безопасността в детската образователна среда.