# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Смилян, община Смолян

## 1.1. ВЪПРОС - Участникът запознат ли е със съдържанието?

### 1.1.1. Потвърждение за запознаване със съдържанието

**ИСА 2000 ЕООД** потвърждава, че се е запознала с пълното съдържание на документацията за обществената поръчка **"Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Смилян, община Смолян"** и декларира готовност за изпълнение съгласно всички технически параметри и нормативни изисквания.

## Дървовидна структура на запознаването

### I. Етап на жизнения цикъл: ПОДГОТОВКА

#### 1.1. Основен етап: Анализ на документацията *(планиране)*

**1.1.1. Етап: Техническо запознаване *(планиране)***

**Под-етап 1.1.1.1: Анализ на техническата спецификация *(планиране)***

- **Дейност:** Детайлен анализ на обхвата на реконструкцията на водоснабдителната мрежа с обща дължина **7 432,40 м**

- **Под-дейност:** Проучване на съществуващи трасета с диаметри DN140mm, DN125mm, DN110mm и DN90mm

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект] - анализ на техническите параметри, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - оценка на хидравличните характеристики

- **Групиране:** Нестроителни дейности

**Под-етап 1.1.1.2: Анализ на улични водопроводи *(планиране)***

- **Дейност:** Проучване на изпълнението на улични водопроводи с диаметри DN50mm, DN63mm по тупици

- **Под-дейност:** Картографиране на всички УПИ за сградни водопроводни отклонения до регулационната линия

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - теренни измервания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - проектни решения

- **Групиране:** Нестроителни дейности

**1.1.2. Етап: Нормативно запознаване *(планиране)***

**Под-етап 1.1.2.1: Анализ на основни нормативни актове *(планиране)***

- **Дейност:** Детайлно проучване на приложимостта на ЗОП, ЗУТ, ЗГК, ЗКИР, ЗТИП, ЗНС

- **Под-дейност:** Съпоставяне с конкретните изисквания за реконструкция в с. Смилян

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрисконсулт] - правен анализ, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] - техническо съответствие

- **Групиране:** Нестроителни дейности

**Под-етап 1.1.2.2: Анализ на специализирани наредби *(планиране)***

- **Дейност:** Проучване на Наредба №2/2005г. за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни системи

- **Под-дейност:** Анализ на Наредба №8/1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - специализирани изисквания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по БЗ] - безопасност при строителство

- **Групиране:** Нестроителни дейности

#### 1.2. Основен етап: Оценка на изпълнимостта *(планиране)*

**1.2.1. Етап: Ресурсна оценка *(планиране)***

**Под-етап 1.2.1.1: Анализ на материални ресурси *(планиране)***

- **Дейност:** Калкулация на необходими тръби PEHD за различните диаметри (DN50-DN140mm)

- **Под-дейност:** Определяне на фитинги, арматура и водомерни шахти за всички УПИ

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] - проучване на пазара, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - техническа спецификация

- **Групиране:** Нестроителни дейности

**Под-етап 1.2.1.2: Анализ на технически ресурси *(планиране)***

- **Дейност:** Оценка на необходимата механизация за изкопни работи по трасето от 7 432,40 м

- **Под-дейност:** Планиране на специализирана техника за полагане на тръби в планински терен

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: механик] - техническа готовност, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство] - логистика

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### II. Етап на жизнения цикъл: ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### 2.1. Основен етап: Строителни дейности *(изпълнение)*

**2.1.1. Етап: Подготвителни работи *(изпълнение)***

**Под-етап 2.1.1.1: Организиране на строителната площадка *(изпълнение)***

- **Дейност:** Обозначаване на трасетата в с. Смилян с обща дължина 7 432,40 м

- **Под-дейност:** Установяване на временни складови площи за тръби и материали

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство] - координация, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - трасиране

- **Групиране:** Строителни дейности

**Под-етап 2.1.1.2: Изкопни работи *(изпълнение)***

- **Дейност:** Механизирано изкопаване на канали за полагане на тръби DN50-DN140mm

- **Под-дейност:** Ръчно довършване в близост до съществуващи инсталации

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] - основни изкопи, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работници] - финализиране

- **Групиране:** Строителни дейности

**2.1.2. Етап: Монтажни работи *(изпълнение)***

**Под-етап 2.1.2.1: Полагане на главни водопроводи *(изпълнение)***

- **Дейност:** Монтаж на PEHD тръби DN140mm, DN125mm, DN110mm, DN90mm по основните трасета

- **Под-дейност:** Заваряване на съединенията и изпитване на херметичност

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PEHD] - специализирани съединения, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - контрол качество

- **Групиране:** Строителни дейности

**Под-етап 2.1.2.2: Изпълнение на сградни отклонения *(изпълнение)***

- **Дейност:** Монтаж на водопроводни отклонения DN50mm, DN63mm за всяко УПИ до регулационната линия

- **Под-дейност:** Изграждане на водомерни шахти и свързване към главната мрежа

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник ВиК] - отклонения, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: зидар] - водомерни шахти

- **Групиране:** Строителни дейности

#### 2.2. Основен етап: Нестроителни дейности *(изпълнение)*

**2.2.1. Етап: Управление на отпадъците *(управление)***

**Под-етап 2.2.1.1: Събиране и транспортиране *(управление)***

- **Дейност:** Организиране на събирането на строителни отпадъци от изкопните работи

- **Под-дейност:** Сепариране на рециклируеми материали съгласно ЗУО

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] - класификация отпадъци, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор] - транспортиране

- **Групиране:** Нестроителни дейности

**2.2.2. Етап: Безопасност и здраве *(управление)***

**Под-етап 2.2.2.1: Осигуряване на ЗБУТ *(управление)***

- **Дейност:** Прилагане на мерки по ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. за строителни работи

- **Под-дейност:** Ежедневни инструктажи и контрол на ЛПС

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по БЗ] - координация безопасност, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство] - контрол

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### III. Етап на жизнения цикъл: КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

#### 3.1. Основен етап: Изпитвания и контрол *(контролиране)*

**3.1.1. Етап: Хидравлични изпитвания *(контролиране)***

**Под-етап 3.1.1.1: Изпитване на херметичност *(контролиране)***

- **Дейност:** Провеждане на изпитвания на налягане по участъци от мрежата

- **Под-дейност:** Документиране на резултатите в протоколи по Наредба №3/2003г.

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - ръководство изпитвания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник] - измервания

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### IV. Етап на жизнения цикъл: ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### 4.1. Основен етап: Предаване на обекта *(приключване)*

**4.1.1. Етап: Документооборот *(приключване)***

**Под-етап 4.1.1.1: Екзекутивна документация *(приключване)***

- **Дейност:** Изготвяне на екзекутивни чертежи на реализираната мрежа 7 432,40 м

- **Под-дейност:** Съставяне на актове по Наредба №3/2003г. и протоколи за изпитвания

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] - екзекутивни чертежи, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер] - технически документи

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### V. Етап на жизнения цикъл: ПОДДЪРЖАНЕ

#### 5.1. Основен етап: Гаранционно поддържане *(поддържане)*

**5.1.1. Етап: Гаранционни дейности *(поддържане)***

**Под-етап 5.1.1.1: Отстраняване на дефекти *(поддържане)***

- **Дейност:** Организиране на 24-месечно гаранционно поддържане на водопроводната мрежа

- **Под-дейност:** Реакция при аварии и планови прегледи на системата

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] - оперативни дейности, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - технически анализ

- **Групиране:** Нестроителни дейности

## Съответствие с организацията на персонала

Описаната етапност в пълна степен съответства на организационната структура, където:

- **Ръководен персонал** координира етапите на жизнения цикъл

- **Технически персонал** изпълнява специализираните дейности по етапи

- **Работнически персонал** реализира строителните под-дейности

- **Контролен персонал** осъществява надзор на всички нива

## Декларация за готовност

**ИСА 2000 ЕООД** декларира пълна готовност за изпълнение на реконструкцията на водоснабдителната мрежа в с. Смилян съгласно:

- Всички технически параметри за 7 432,40 м мрежа

- Нормативните изисквания по 21-те приложими нормативни акта

- Качествените стандарти за водоснабдителни системи

- Сроковете и етапността на изпълнение

**Потвърждение:** **ДА, потвърждаваме, че сме се запознали със съдържанието.**

### 1.1.2. Формат на отговора в ЦАИС ЕОП

**ИСА 2000 ЕООД** потвърждава пълното си запознаване с изискванията за формат на отговора в платформата ЦАИС ЕОП за поръчката "Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Смилян, община Смолян". Процесът на въвеждане на отговора ще се реализира чрез следната дървовидна структура:

## Дървовидна структура на процеса

### I. Етап на жизнения цикъл: ИНИЦИИРАНЕ

#### 1.1. Основен етап: Подготовка за въвеждане *(иницииране)*

**1.1.1. Етап: Анализ на изискването *(иницииране)***

**Под-етап 1.1.1.1: Проучване на формата на отговора *(иницииране)***

- **Дейност:** Анализ на изискването за избор между "ДА" и "НЕ" в ЦАИС ЕОП

- **Под-дейност:** Идентифициране на точното поле за отговор в платформата

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] - правен анализ, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT специалист] - техническа подготовка

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### II. Етап на жизнения цикъл: ПЛАНИРАНЕ

#### 2.1. Основен етап: Планиране на въвеждането *(планиране)*

**2.1.1. Етап: Техническо планиране *(планиране)***

**Под-етап 2.1.1.1: Подготовка на достъп *(планиране)***

- **Дейност:** Осигуряване на валиден достъп до ЦАИС ЕОП за въвеждане на отговора

- **Под-дейност:** Проверка на цифровия сертификат и права за достъп

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT администратор] - технически достъп, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: упълномощено лице] - правомощия

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### III. Етап на жизнения цикъл: ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### 3.1. Основен етап: Въвеждане на отговора *(изпълнение)*

**3.1.1. Етап: Електронно въвеждане *(изпълнение)***

**Под-етап 3.1.1.1: Навигация в платформата *(изпълнение)***

- **Дейност:** Влизане в ЦАИС ЕОП и локализиране на полето за отговор

- **Под-дейност:** Намиране на конкретния въпрос за запознаване със съдържанието

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: оператор ЦАИС] - навигация, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: отговорно лице] - контрол

- **Групиране:** Нестроителни дейности

**Под-етап 3.1.1.2: Избор на отговор *(изпълнение)***

- **Дейност:** Отбелязване на "ДА - потвърждавам, че сме се запознали със съдържанието"

- **Под-дейност:** Кликване/селектиране на съответната опция в полето за отговор

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: упълномощено лице] - въвеждане, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] - правна проверка

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### IV. Етап на жизнения цикъл: КОНТРОЛИРАНЕ

#### 4.1. Основен етап: Верификация на въведеното *(контролиране)*

**4.1.1. Етап: Проверка на отговора *(контролиране)***

**Под-етап 4.1.1.1: Визуална проверка *(контролиране)***

- **Дейност:** Проверка на правилността на избрания отговор в платформата

- **Под-дейност:** Верификация, че е избрана опцията "ДА" вместо "НЕ"

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ служител] - проверка, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - одобрение

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### V. Етап на жизнения цикъл: УПРАВЛЕНИЕ

#### 5.1. Основен етап: Координация на процеса *(управление)*

**5.1.1. Етап: Управление на качеството *(управление)***

**Под-етап 5.1.1.1: Контрол на съответствието *(управление)***

- **Дейност:** Осигуряване на съответствие с изискването на възложителя

- **Под-дейност:** Проверка, че отговорът отразява реалното запознаване с документацията

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мениджър качество] - контрол процес, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] - техническо одобрение

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### VI. Етап на жизнения цикъл: ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### 6.1. Основен етап: Финализиране на въвеждането *(приключване)*

**6.1.1. Етап: Потвърждаване на отговора *(приключване)***

**Под-етап 6.1.1.1: Запазване в системата *(приключване)***

- **Дейност:** Окончателно потвърждаване и запазване на отговора в ЦАИС ЕОП

- **Под-дейност:** Натискане на бутон "Запази" или аналогичен за финализиране

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: упълномощено лице] - финализиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: архивар] - документиране

- **Групиране:** Нестроителни дейности

### VII. Етап на жизнения цикъл: ПОДДЪРЖАНЕ

#### 7.1. Основен етап: Поддържане на отговора *(поддържане)*

**7.1.1. Етап: Архивиране и проследяване *(поддържане)***

**Под-етап 7.1.1.1: Документиране на действието *(поддържане)***

- **Дейност:** Създаване на screenshot или друга документация за въведения отговор

- **Под-дейност:** Архивиране на доказателство за правилното въвеждане

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: документалист] - архивиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT поддръжка] - техническо съхранение

- **Групиране:** Нестроителни дейности

## Технически стъпки за въвеждане

| **Стъпка** | **Действие** | **Отговорен персонал** | **Контрол** |

|------------|--------------|------------------------|-------------|

| 1 | Влизане в ЦАИС ЕОП с цифров сертификат | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT оператор] | Проверка на валидност на сертификата |

| 2 | Навигиране до секцията с въпроса | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: оператор] | Локализиране на правилното поле |

| 3 | Четене на пълния текст на въпроса | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] | Съответствие с документацията |

| 4 | Избор на "ДА - потвърждавам, че сме се запознали" | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: упълномощено лице] | Двойна проверка на избора |

| 5 | Запазване на отговора в системата | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: упълномощено лице] | Потвърждение за успешно запазване |

## Съответствие с организацията на персонала

Описаният процес на въвеждане в ЦАИС ЕОП в пълна степен съответства на организационната структура на **ИСА 2000 ЕООД**, където:

- **Ръководен персонал** координира и одобрява процеса на въвеждане

- **Технически персонал** осъществява техническата реализация в платформата

- **Правен персонал** осигурява съответствието с изискванията

- **Контролен персонал** верифицира правилността на въведения отговор

## Потвърждение на отговора

**ИСА 2000 ЕООД** категорично ще избере опцията:

**"ДА - потвърждавам, че сме се запознали със съдържанието"**

Този избор отразява реалното и пълно запознаване на компанията с всички изисквания, технически параметри и условия за изпълнение на реконструкцията на водоснабдителната мрежа в с. Смилян, община Смолян.

**Риск:** Техническа грешка при въвеждане в ЦАИС ЕОП. **Превенция:** Двойна проверка от различни служители преди финализиране на отговора.

### 1.1.3. Документиране на процеса на запознаване

## Дървовидна структура на процеса на документиране

### Етап на жизнения цикъл: Подготвителен етап на проекта

#### Основен етап 1: Анализ и проучване на документацията

**Категория:** *иницииране*

##### Етап 1.1: Получаване и първичен преглед на документацията

**Категория:** *иницииране*

###### Под-етап 1.1.1: Изтегляне на документи от ЦАИС ЕОП

**Категория:** *иницииране*

- **Дейност:** Достъп до платформата и изтегляне на всички документи

- **Под-дейност:** Автентикация с цифров сертификат *(иницииране)*

- **Под-дейност:** Навигация и локализиране на документите *(иницииране)*

- **Под-дейност:** Изтегляне и съхранение на файловете *(иницииране)*

- **Групиране:** Нестроителни дейности

###### Под-етап 1.1.2: Първичен технически преглед

**Категория:** *планиране*

- **Дейност:** Идентификация на ключови технически изисквания

- **Под-дейност:** Анализ на техническите спецификации *(планиране)*

- **Под-дейност:** Извличане на количествени показатели *(планиране)*

- **Под-дейност:** Маркиране на критични параметри *(планиране)*

- **Групиране:** Нестроителни дейности

##### Етап 1.2: Задълбочен анализ на нормативната рамка

**Категория:** *планиране*

###### Под-етап 1.2.1: Анализ на основни нормативни актове

**Категория:** *планиране*

- **Дейност:** Проучване на ЗОП, ЗУТ, ЗГК и ЗКИР

- **Под-дейност:** Извличане на приложими разпоредби *(планиране)*

- **Под-дейност:** Съпоставяне с проектните изисквания *(контролиране)*

- **Под-дейност:** Документиране на ключови клаузи *(планиране)*

- **Групиране:** Нестроителни дейности

###### Под-етап 1.2.2: Анализ на техническите наредби

**Категория:** *планиране*

- **Дейност:** Проучване на специализираните наредби

- **Под-дейност:** Анализ на Наредба №2/2005г. за водоснабдителни системи *(планиране)*

- **Под-дейност:** Проучване на Наредба №8/1999г. за технически проводи *(планиране)*

- **Под-дейност:** Съответствие с ЗЗБУТ изискванията *(контролиране)*

- **Групиране:** Нестроителни дейности

#### Основен етап 2: Вътрешни консултации и координация

**Категория:** *изпълнение*

##### Етап 2.1: Технически консултации

**Категория:** *изпълнение*

###### Под-етап 2.1.1: Консултации с проектен екип

**Категория:** *изпълнение*

- **Дейност:** Обсъждане на техническите решения

- **Под-дейност:** Анализ на хидравличните изчисления *(изпълнение)*

- **Под-дейност:** Оценка на материалните спецификации *(изпълнение)*

- **Под-дейност:** Планиране на технологичната последователност *(планиране)*

- **Групиране:** Строителни дейности

##### Етап 2.2: Правни и административни консултации

**Категория:** *контролиране*

###### Под-етап 2.2.1: Правна експертиза

**Категория:** *контролиране*

- **Дейност:** Верификация на съответствието с изискванията

- **Под-дейност:** Проверка на договорните условия *(контролиране)*

- **Под-дейност:** Анализ на гаранционните задължения *(контролиране)*

- **Под-дейност:** Оценка на рисковете от несъответствие *(управление)*

- **Групиране:** Нестроителни дейности

#### Основен етап 3: Документиране и архивиране

**Категория:** *приключване*

##### Етап 3.1: Създаване на документация за запознаване

**Категория:** *приключване*

###### Под-етап 3.1.1: Съставяне на протоколи

**Категория:** *приключване*

- **Дейност:** Документиране на проведените анализи

- **Под-дейност:** Протокол от техническия анализ *(приключване)*

- **Под-дейност:** Протокол от правната експертиза *(приключване)*

- **Под-дейност:** Обобщителен доклад за запознаване *(приключване)*

- **Групиране:** Нестроителни дейности

##### Етап 3.2: Архивиране и съхранение

**Категория:** *поддържане*

###### Под-етап 3.2.1: Цифрово архивиране

**Категория:** *поддържане*

- **Дейност:** Създаване на архивна система

- **Под-дейност:** Сканиране на хартиени документи *(поддържане)*

- **Под-дейност:** Индексиране по категории *(поддържане)*

- **Под-дейност:** Backup копия на сървъри *(поддържане)*

- **Групиране:** Нестроителни дейности

## Методи и подходи

### Общи методи

- **Системен анализ:** Поетапно разглеждане на всички документи с фокус върху взаимовръзките

- **Сравнителен анализ:** Съпоставяне на изискванията с възможностите на **ИСА 2000 ЕООД**

- **Документален метод:** Създаване на проследима документация за всеки етап

### Методи на контрол

- **Двойна проверка:** Всеки анализ се верифицира от втори експерт

- **Чеклист контрол:** Използване на стандартизирани списъци за проверка

- **Междинни прегледи:** Контролни точки на всеки 2 работни дни

### Методи на управление на рисковете

- **Превантивен анализ:** Идентификация на потенциални несъответствия

- **Алтернативни сценарии:** Подготовка на резервни решения

- **Ескалационни процедури:** Ясни стъпки при констатиране на проблеми

## Персонал и функционалност

### Пряко ангажиран персонал

| **Позиция** | **Функции** | **Влияние върху качеството** |

|-------------|-------------|-------------------------------|

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] | Координация, одобрение на анализи | Осигурява цялостност и съответствие |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] | Технически анализ, експертни становища | Гарантира техническата адекватност |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | Проверка на инженерните решения | Верифицира изпълнимостта |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] | Правен анализ, съответствие с нормативите | Минимизира правните рискове |

### Косвено ангажиран персонал

| **Позиция** | **Функции** | **Влияние върху качеството** |

|-------------|-------------|-------------------------------|

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT специалист] | Техническа поддръжка, архивиране | Осигурява достъпност на информацията |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: документалист] | Систематизиране, индексиране | Гарантира проследимост |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител] | Финансов анализ на изискванията | Осигурява икономическа обоснованост |

## Анализирани документи

| **Документ** | **Отговорно лице** | **Дата на анализ** | **Забележки** |

|--------------|-------------------|-------------------|---------------|

| Техническа спецификация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дата] | Анализирани всички технически параметри |

| Количествена сметка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дата] | Верифицирани количества и единици |

| Договорни условия | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дата] | Анализирани правни задължения |

| Критерии за оценка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дата] | Съпоставени с възможностите на фирмата |

| ЗОП - приложими разпоредби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дата] | Извлечени ключови изисквания |

| ЗУТ - чл. 170-180 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дата] | Анализирани строителни изисквания |

| ЗКИР - процедури за кадастър | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дата] | Проучени кадастрални ограничения |

| Наредба №2/2005г. - водоснабдяване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дата] | Технически стандарти за тръбопроводи |

## Мерки за качествено документиране

#### Мярка 1: Стандартизиран процес на анализ

**Същност:** Осигуряване на еднакво качество на анализа за всички документи

**Дейности:**

1. Създаване на унифициран шаблон за анализ — до 2 работни дни

2. Обучение на персонала за използване на шаблона — 1 работен ден

3. Прилагане на шаблона за всеки документ — текущо

4. Контролна проверка на попълнените шаблони — ежедневно

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] — координация и одобрение на шаблоните

**Контрол:** Ежедневни проверки на попълнените анализи, при отклонение → преработка в рамките на 4 часа

**KPI:** 100% от документите анализирани по стандартизирания шаблон

**Очакван ефект:** Пълнота и съпоставимост на всички анализи

#### Мярка 2: Многостепенна верификация

**Същност:** Минимизиране на риска от пропуски или грешки в анализа

**Дейности:**

1. **Ден 1-2:** Първичен анализ от профилен експерт

2. **Ден 3:** Втора проверка от независим специалист

3. **Ден 4:** Техническа експертиза от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор]

4. **Ден 5:** Финално одобрение от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

5. **Ден 6:** Архивиране на окончателния анализ

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор] — координация на верификационния процес и качествен контрол

**Контрол:** Проверка на всеки етап преди преминаване към следващия, при несъответствие → връщане за преработка

**KPI:** 0% документи с пропуски след финалното одобрение

**Очакван ефект:** Гарантирано качество на анализа и минимизиране на рисковете

## Съответствие с организацията на персонала

Процесът на документиране е синхронизиран с организационната структура на **ИСА 2000 ЕООД**, като:

- **Ръководният персонал** определя приоритетите и одобрява ключовите решения

- **Техническият персонал** извършва специализираните анализи

- **Правният персонал** осигурява нормативното съответствие

- **Поддържащият персонал** гарантира техническата инфраструктура

**Риск:** Забавяне при анализ на сложни технически документи. **Превенция:** Паралелно разпределение на документите между няколко експерта + резервен срок от 1 работен ден.

**Риск:** Загуба на документи при техническа повреда. **Превенция:** Автоматично backup на всички файлове на 2 независими сървъра + облачно съхранение.

## 4.3.2. ВЪПРОС – Участникът какви функционални характеристики на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.2.1. Общо описание на функционалните характеристики

## Дефиниция на функционалните характеристики

**Функционалните характеристики** на изпълнението представляват съвкупността от технически, организационни и управленски параметри, които определят способността на **ИСА 2000 ЕООД** да реализира качествено реконструкцията на водоснабдителната мрежа в с. Смилян с обща дължина **7 432,40 м** и всички съпътстващи дейности.

**Специфичните функционални характеристики** се отнасят до уникалните изисквания на конкретната поръчка — полагане на тръби **PE 100RC** с диаметри от **DN50 до DN140**, монтаж на **45 бр. спирателни кранове**, **69 бр. пожарни хидранти** и **3 бр. регулатори на налягане**, при спазване на дълбочини на полагане **1,20-1,50 м** и изпитване при налягане **1,5 пъти над работното**.

## Дървовидна структура на функционалните характеристики

### Етапи на жизнения цикъл

#### 1. Етап "Иницииране на проекта"

**Категория:** Иницииране

**Обхват:** Стартиране на всички подготвителни процеси за реконструкция на водопроводната мрежа

**Основни етапи:**

- Анализ на техническата документация

- Мобилизация на ресурси

- Съгласуване с възложителя

#### 2. Етап "Планиране на изпълнението"

**Категория:** Планиране

**Обхват:** Детайлно планиране на всички **18 дейности** от обхвата на работа

**Основни етапи:**

- Разработване на календарен план

- Планиране на ресурси и логистика

- Планиране на контролни дейности

#### 3. Етап "Изпълнение на строителството"

**Категория:** Изпълнение

**Обхват:** Реализация на всички строителни и нестроителни дейности

**Основни етапи:**

- Подготвителни работи

- Основни строително-монтажни работи

- Довършителни работи

#### 4. Етап "Контролиране на качеството"

**Категория:** Контролиране

**Обхват:** Непрекъснат контрол на качеството през целия жизнен цикъл

**Основни етапи:**

- Входящ контрол на материали

- Междинен контрол на изпълнението

- Финален контрол и изпитвания

#### 5. Етап "Управление на проекта"

**Категория:** Управление

**Обхват:** Координация и управление на всички процеси

**Основни етапи:**

- Оперативно управление

- Управление на рискове

- Управление на комуникациите

#### 6. Етап "Приключване на строителството"

**Категория:** Приключване

**Обхват:** Завършване и предаване на обекта

**Основни етапи:**

- Финализиране на документацията

- Предаване на обекта

- Въвеждане в експлоатация

#### 7. Етап "Гаранционно поддържане"

**Категория:** Поддържане

**Обхват:** Поддържане на функционалността в гаранционния период

**Основни етапи:**

- Профилактично поддържане

- Отстраняване на дефекти

- Техническа поддръжка

## Групиране на дейности

### Група "Строителни дейности"

#### Дейност 1: Организиране и изпълнение на подготвителни работи

**Категория:** Иницииране

**Функционална характеристика:** Осигуряване на готовност на строителната площадка за започване на СМР

**Специфичност:** Подготовка за изкопни работи с минимална ширина **0,70 м** за всички диаметри тръби

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор безопасност], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог]

#### Дейност 2: Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности

**Категория:** Изпълнение

**Функционална характеристика:** Реализация на основните строително-монтажни работи съгласно техническите параметри

**Специфичност:** Полагане на **7 432,40 м** тръби PE 100RC с различни диаметри, монтаж на **45 бр. спирателни кранове** и **69 бр. пожарни хидранти**

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир тръбополагачи], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител]

#### Дейност 3: Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника

**Категория:** Планиране

**Функционална характеристика:** Осигуряване на навременни доставки на материали с необходимото качество

**Специфичност:** Доставка на тръби PE 100RC PN10 (SDR17) с диаметри DN50-DN140, фитинги, спирателни кранове и пожарни хидранти DN80 PN16

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител]

#### Дейност 4: Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци

**Категория:** Управление

**Функционална характеристика:** Екологосъобразно управление на строителните отпадъци

**Специфичност:** Управление на отпадъци от изкопни работи за **7 432,40 м** трасе и демонтаж на съществуващи елементи

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор камион]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство]

#### Дейност 5: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност

**Категория:** Управление

**Функционална характеристика:** Гарантиране на безопасност при работа в изкопи с дълбочина до **1,50 м**

**Специфичност:** Специфични мерки за безопасност при тръбополагане в населено място с активно движение

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор безопасност], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: служител охрана]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: всички работници на обекта]

#### Дейност 6: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване

**Категория:** Управление

**Функционална характеристика:** Минимизиране на екологичното въздействие при строителството

**Специфичност:** Защита на почвата и подземните води при полагане на водопроводна мрежа

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство]

#### Дейност 7: Организиране и съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

**Категория:** Контролиране

**Функционална характеристика:** Документиране на всички етапи от строителния процес

**Специфичност:** Специализирана документация за водопроводни мрежи съгласно Наредба №2/2003

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: всички отговорни експерти]

#### Дейност 8: Организиране и отстраняване на недостатъци, пропуски, частично или лошо неизпълнение

**Категория:** Контролиране

**Функционална характеристика:** Корективни действия за постигане на изискваното качество

**Специфичност:** Специфични изисквания за херметичност на водопроводната мрежа и правилно функциониране на арматурите

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир тръбополагачи]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект]

#### Дейност 9: Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания

**Категория:** Контролиране

**Функционална характеристика:** Верификация на техническите параметри на изградената мрежа

**Специфичност:** Хидравлично изпитване при налягане **1,5 пъти над работното** за продължителност **1 час + 24 часа** на участъци до **250 м**

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект]

#### Дейност 10: Организиране и уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

**Категория:** Приключване

**Функционална характеристика:** Формално завършване на строителната фаза

**Специфичност:** Специализирана процедура за предаване на водопроводни мрежи с всички необходими документи

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект]

#### Дейност 11: Организиране и отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта

**Категория:** Приключване

**Функционална характеристика:** Финализиране на качеството преди предаване

**Специфичност:** Отстраняване на специфични дефекти при водопроводни инсталации

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир тръбополагачи], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект]

### Група "Нестроителни дейности"

#### Дейност 12: Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта

**Категория:** Приключване

**Функционална характеристика:** Техническа поддръжка в преходния период

**Специфичност:** Консултиране при първоначално пускане в експлоатация на водопроводната мрежа

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически консултант], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

#### Дейност 13: Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация

**Категория:** Приключване

**Функционална характеристика:** Съдействие за получаване на разрешение за ползване

**Специфичност:** Специализирано съдействие за водопроводни мрежи съгласно изискванията на ВиК операторите

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически консултант], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

#### Дейност 14: Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на етап Строителство

**Категория:** Управление

**Функционална характеристика:** Договорно управление и администрация

**Специфичност:** Специфично управление на договор за водопроводна инфраструктура

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: договорен мениджър], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

#### Дейност 15: Организиране и изпълнение на Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на обекта

**Категория:** Поддържане

**Функционална характеристика:** Гарантиране на функционалността в гаранционния период

**Специфичност:** Специализирано поддържане на водопроводна мрежа с **69 бр. пожарни хидранти** и **45 бр. спирателни кранове**

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: аварийна бригада]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект]

#### Дейност 16: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на обекта при отстраняване на дефекти

**Категория:** Поддържане

**Функционална характеристика:** Безопасност при гаранционни дейности

**Специфичност:** Безопасност при работа в експлоатирана водопроводна мрежа

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор безопасност], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: аварийна бригада]

#### Дейност 17: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване при отстраняване на дефекти

**Категория:** Поддържане

**Функционална характеристика:** Екологична защита при гаранционни дейности

**Специфичност:** Предотвратяване на замърсяване на питейната вода при ремонтни дейности

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

#### Дейност 18: Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на изпълнителя при отстраняване на дефекти

**Категория:** Поддържане

**Функционална характеристика:** Договорно управление в гаранционния период

**Специфичност:** Специфично управление на гаранционни задължения за водопроводна инфраструктура

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: договорен мениджър], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка]

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист]

## Общи мерки

### Мярка 1: Стандартизация на работните процеси

**Категория:** Планиране

**Същност:** Унифициране на всички работни процеси за постигане на консистентно качество

**Дейности:**

1. Разработване на стандартни оперативни процедури — Седмица 1

2. Обучение на персонала по процедурите — Седмица 2

3. Внедряване на процедурите — Седмица 3-4

4. Мониторинг и корекции — текущо

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект] — разработване и контрол на процедурите

**Контрол:** Седмични проверки на спазването, при отклонение → допълнително обучение

**KPI:** 100% спазване на стандартните процедури

**Очакван ефект:** Повишаване качеството и намаляване на грешките с 90%

**Функционалност:** Осигурява консистентност при полагане на **7 432,40 м** тръби и монтаж на **114 бр. арматури**

### Мярка 2: Превантивно управление на качеството

**Категория:** Контролиране

**Същност:** Предотвратяване на дефекти чрез проактивни мерки

**Дейности:**

1. Входящ контрол на всички материали — ежедневно

2. Междинни проверки на всеки 50 м тръбопровод — текущо

3. Финални изпитвания по участъци — всеки 250 м

4. Документиране на всички проверки — текущо

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] — координация на всички контролни дейности

**Контрол:** Ежедневни отчети, при несъответствие → незабавно отстраняване

**KPI:** 0% дефекти при финалните изпитвания

**Очакван ефект:** Гарантирано качество на водопроводната мрежа

**Функционалност:** Гарантира херметичност и надеждност на всички **69 бр. пожарни хидранти** и **45 бр. спирателни кранове**

## Общи методи

### Метод 1: Поетапно изпълнение с контролни точки

**Категория:** Изпълнение

**Дейности:**

1. Разделяне на трасето на участъци по 250 м

2. Последователно изпълнение участък по участък

3. Контролна проверка след всеки участък

4. Преминаване към следващ участък след одобрение

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер проект] — координация на поетапното изпълнение

**Функционалност:** Осигурява контролируемо изпълнение на **7 432,40 м** водопроводна мрежа с възможност за корекции

### Метод 2: Паралелно изпълнение на дейности

**Категория:** Управление

**Дейности:**

1. Едновременно изкопаване и доставка на материали

2. Паралелен монтаж на арматури и полагане на тръби

3. Съвместено изпълнение на изпитвания и документиране

4. Координирано възстановяване и почистване

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] — координация на паралелните процеси

**Функционалност:** Оптимизира времето за изпълнение при запазване на качеството

### Метод 3: Интегрирано управление на ресурси

**Категория:** Планиране

**Дейности:**

1. Централизирано планиране на всички ресурси

2. Динамично преразпределение според нуждите

3. Оптимизация на логистичните потоци

4. Координация между различните бригади

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] — управление на ресурсите

**Функционалност:** Гарантира навременно осигуряване на материали PE 100RC и техника за всички етапи

## Методи на контрол

### Метод 1: Многостепенен контрол на качеството

**Категория:** Контролиране

**Дейности:**

1. Входящ контрол при доставка на материали

2. Оперативен контрол по време на изпълнението

3. Междинен контрол след завършване на етапи

4. Финален контрол преди предаване

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] — координация на всички нива на контрол

**Функционалност:** Гарантира съответствие с техническите параметри за тръби PE 100RC PN10 и всички арматури

### Метод 2: Документален контрол и проследимост

**Категория:** Контролиране

**Дейности:**

1. Водене на дневник на строителството

2. Фотодокументиране на всички етапи

3. Протоколиране на всички изпитвания

4. Архивиране на всички документи

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] — документиране и архивиране

**Функционалност:** Осигурява пълна проследимост на изпълнението и съответствие с Наредба №2/2003

### Метод 3: Технически контрол на изпълнението

**Категория:** Контролиране

**Дейности:**

1. Геодезически контрол на трасето и дълбочините

2. Контрол на качеството на заваряване и монтаж

3. Хидравлични изпитвания на участъци

4. Контрол на функционалността на арматурите

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания] — технически контрол и изпитвания

**Функционалност:** Верифицира техническите параметри — дълбочини **1,20-1,50 м**, налягания **1,5 пъти над работното**

## Методи на управление на рисковете

### Метод 1: Проактивна идентификация и превенция

**Категория:** Управление

**Дейности:**

1. Ежедневен анализ на потенциални рискове

2. Разработване на превантивни мерки

3. Мониторинг на рисковите фактори

4. Актуализация на рисковия регистър

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] — управление на рисковете

**Функционалност:** Минимизира рисковете от забавяне при полагане на **7 432,40 м** тръбопровод

### Метод 2: Бързо реагиране при възникване на проблеми

**Категория:** Управление

**Дейности:**

1. 24-часова готовност на аварийна бригада

2. Резервни доставчици на критични материали

3. Алтернативни технологични решения

4. Ескалационни процедури за критични ситуации

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор аварийни ситуации] — бързо реагиране

**Функционалност:** Гарантира непрекъснатост на работата при непредвидени ситуации

### Метод 3: Застрахователно покритие и финансова защита

**Категория:** Управление

**Дейности:**

1. Всеобхватно застраховане на обекта и дейностите

2. Финансови резерви за непредвидени разходи

3. Договорни клаузи за разпределение на рисковете

4. Регулярен преглед на застрахователното покритие

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: финансов мениджър] — финансова защита

**Функционалност:** Осигурява финансова стабилност при реализация на проекта

## Функционални характеристики по дейности

| Дейност | Функционална характеристика | Специфичност | Влияние върху резултата |

|---------|---------------------------|--------------|------------------------|

| Подготвителни работи | Осигуряване готовност на площадката | Изкопи с ширина 0,70 м за всички диаметри | Основа за качествено полагане |

| СМР и съпътстващи дейности | Изпълнение на основните работи | Полагане 7 432,40 м PE 100RC тръби | Основен резултат - функционална мрежа |

| Доставка и складиране | Навременно осигуряване на материали | Тръби DN50-DN140, 114 бр. арматури | Непрекъснатост на работния процес |

| Управление на отпадъци | Екологосъобразно третиране | Отпадъци от 7 432,40 м изкопи | Екологична устойчивост |

| Безопасност на труда | Защита на работещите | Безопасност в изкопи до 1,50 м | Предотвратяване на инциденти |

| Екологична защита | Минимизиране на въздействието | Защита на подземни води | Екологична съвместимост |

| Документиране | Пълна документация на процеса | Специализирани протоколи за ВиК | Правно и техническо покритие |

| Отстраняване недостатъци | Корективни действия | Херметичност на мрежата | Гарантирано качество |

| Изпитвания и изследвания | Верификация на параметрите | Налягане 1,5 пъти над работното | Техническо съответствие |

| Уведомяване за готовност | Формално завършване | Процедура за ВиК мрежи | Готовност за предаване |

| Отстраняване дефекти при приемане | Финализиране на качеството | Специфични изисквания за ВиК | Окончателно качество |

| Подпомагане до приемане | Техническа поддръжка | Консултиране за ВиК системи | Успешно приемане |

| Подпомагане до въвеждане | Съдействие за РП | Изисквания на ВиК оператори | Въвеждане в експлоатация |

| Договорно администриране | Управление на договора | Специфика на ВиК проекти | Договорна дисциплина |

| Гаранционно поддържане | Поддържане функционалността | 69 пожарни хидранта, 45 кранове | Дългосрочна надеждност |

| Безопасност при гаранция | Безопасност в експлоатация | Работа в действаща мрежа | Безопасно поддържане |

| Екология при гаранция | Екологична защита | Предотвратяване замърсяване | Екологична безопасност |

| Договорно управление гаранция | Гаранционни задължения | Специфика на ВиК гаранции | Изпълнение на гаранцията |

## Съответствие с организацията на персонала

Функционалните характеристики са синхронизирани с организационната структура на **ИСА 2000 ЕООД**, като всеки етап от дървовидната структура съответства на определени роли и отговорности в екипа. Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) е пряко обвързана с йерархичните нива на персонала и техните специфични компетенции за реализация на водопроводната мрежа в с. Смилян.

### 4.3.2.2. Групиране на дейности - строителни и нестроителни

## Дървовидна структура на функционалните характеристики

### Етапи на жизнения цикъл

#### I. Етап "Подготовка и планиране" (Категория: Иницииране + Планиране)

**Основен етап 1.1: Проектна подготовка**

*Етап 1.1.1: Техническо проектиране*

- Под-етап 1.1.1.1: Разработване на работен проект за водопроводна мрежа 7 432,40 м

- Под-етап 1.1.1.2: Съгласуване с ВиК оператор и компетентни органи

*Етап 1.1.2: Организационна подготовка*

- Под-етап 1.1.2.1: Мобилизация на ресурси и персонал

- Под-етап 1.1.2.2: Подготовка на строителна площадка

#### II. Етап "Строително изпълнение" (Категория: Изпълнение)

**Основен етап 2.1: Земни работи и инфраструктура**

*Етап 2.1.1: Изкопни работи*

- Под-етап 2.1.1.1: Изкопи за тръбопроводи DN50-DN140

- Под-етап 2.1.1.2: Изкопи за шахти и съоръжения

*Етап 2.1.2: Полагане на тръбопроводи*

- Под-етап 2.1.2.1: Монтаж на основна мрежа 7 432,40 м

- Под-етап 2.1.2.2: Връзки и разклонения

**Основен етап 2.2: Водопроводни съоръжения**

*Етап 2.2.1: Арматура и оборудване*

- Под-етап 2.2.1.1: Монтаж на 45 спирателни крана

- Под-етап 2.2.1.2: Монтаж на 69 пожарни хидранта (38 на реконструиращи + 31 на съществуващи)

- Под-етап 2.2.1.3: Монтаж на 3 регулатора на налягане

*Етап 2.2.2: Шахти и съоръжения*

- Под-етап 2.2.2.1: Изграждане на 6 шахти въздушници

- Под-етап 2.2.2.2: Изграждане на 19 шахти изпускатели

#### III. Етап "Контрол и верификация" (Категория: Контролиране)

**Основен етап 3.1: Технически изпитвания**

*Етап 3.1.1: Хидравлични изпитвания*

- Под-етап 3.1.1.1: Изпитване на херметичност при 1,5 × работно налягане

- Под-етап 3.1.1.2: Функционални тестове на арматура

#### IV. Етап "Завършване и предаване" (Категория: Приключване)

**Основен етап 4.1: Документация и приемане**

*Етап 4.1.1: Екзекутивна документация*

- Под-етап 4.1.1.1: Изготвяне на екзекутивни чертежи

- Под-етап 4.1.1.2: Протоколи и актове за приемане

#### V. Етап "Гаранционно поддържане" (Категория: Поддържане)

**Основен етап 5.1: Гаранционни дейности**

*Етап 5.1.1: Профилактика и ремонти*

- Под-етап 5.1.1.1: Планови прегледи на съоръженията

- Под-етап 5.1.1.2: Отстраняване на дефекти и аварии

## Групиране на дейностите

### Група 1: СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

| № | Дейност | Функционални характеристики | Количества | Категория |

|---|---------|----------------------------|-------------|-----------|

| **1** | Организиране и изпълнение на подготвителни работи | Осигуряване на строителна готовност, геодезическо заснемане, обозначаване на трасета | 7 432,40 м трасе | Планиране |

| **2** | Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности | Комплексно строителство на водопроводна инфраструктура с пълна функционалност | Цялостен обхват | Изпълнение |

| **3** | Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника | Логистично осигуряване на строителния процес, качествен контрол при доставка | Тръби, арматура, съоръжения | Планиране |

| **4** | Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци | Екологично управление на строителни отпадъци, съответствие с нормативите | Земни маси, строителни отпадъци | Изпълнение |

| **5** | Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност | Безопасност при работа в изкопи до 1,50 м, защита на персонала | Цялостен обхват | Контролиране |

| **6** | Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване | Защита на подземни води, минимизиране на въздействието върху околната среда | Цялостен обхват | Контролиране |

| **7** | Организиране и съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа | Документално проследяване на строителния процес, правно покритие | Пълна документация | Управление |

| **8** | Организиране и отстраняване на недостатъци, пропуски, частично или лошо неизпълнение | Корективни действия за постигане на проектните параметри | Цялостен обхват | Контролиране |

| **9** | Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания | Верификация на херметичност и функционалност на водопроводната мрежа | Налягане 1,5 × работното | Контролиране |

| **10** | Организиране и уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа | Формално завършване на строителния етап | Цялостен обект | Приключване |

| **11** | Организиране и отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта | Финализиране на качеството преди предаване | Цялостен обект | Приключване |

### Група 2: НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

| № | Дейност | Функционални характеристики | Специфичност | Категория |

|---|---------|----------------------------|--------------|-----------|

| **12** | Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта | Техническа поддръжка и консултиране за ВиК системи | Специализирано познаване на ВиК технологии | Приключване |

| **13** | Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация | Съдействие за получаване на разрешение за ползване | Изисквания на ВиК оператори | Приключване |

| **14** | Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на етап Строителство | Договорно управление и координация | Специфика на ВиК проекти | Управление |

| **15** | Организиране и изпълнение на Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на обекта | Поддържане на функционалността на 69 пожарни хидранта и 45 спирателни крана | Дългосрочна експлоатационна надеждност | Поддържане |

| **16** | Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на обекта при отстраняване на дефекти | Безопасност при работа в действаща водопроводна мрежа | Работа под налягане в експлоатация | Поддържане |

| **17** | Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване при отстраняване на дефекти | Екологична защита при гаранционни ремонти | Предотвратяване на замърсяване на водоизточници | Поддържане |

| **18** | Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на изпълнителя при отстраняване на дефекти | Гаранционно договорно управление | Специфика на ВиК гаранционни задължения | Управление |

## Функционални характеристики и обвързване с персонал

### Строителни дейности - влияние на персонала

**Дейност 1-3 (Подготовка и логистика):**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистик]

- **Влияние върху резултата:** Прецизността на геодезическото заснемане определя точността на полагане на тръбите DN50-DN140. Качеството на логистичното планиране влияе директно върху непрекъснатостта на строителния процес и избягване на простои.

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител]

- **Косвено влияние:** Качеството на проектните решения определя ефективността на изпълнението, а навременността на доставките гарантира спазване на графика.

**Дейност 2, 8-11 (Основно строителство и контрол):**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: майстор строител], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник ВиК]

- **Влияние върху резултата:** Професионалната квалификация на монтажника ВиК е критична за херметичността на 45-те спирателни крана и 69-те пожарни хидранта. Прецизността на машиниста при изкопните работи влияе върху стабилността на тръбното легло.

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически контрольор], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

- **Косвено влияние:** Качеството на техническия контрол гарантира съответствие с проекта, а лабораторните изследвания потвърждават качеството на материалите.

### Нестроителни дейности - влияние на персонала

**Дейност 12-14 (Административно управление):**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: договорен мениджър], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически консултант]

- **Влияние върху резултата:** Експертизата на техническия консултант е решаваща за успешното получаване на разрешение за ползване от ВиК оператора. Уменията на договорния мениджър влияят върху ефективността на комуникацията с възложителя.

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител]

- **Косвено влияние:** Правната експертиза осигурява договорна защита, а финансовото управление гарантира ликвидност за изпълнение на задълженията.

**Дейност 15-18 (Гаранционно поддържане):**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: аварийна бригада]

- **Влияние върху резултата:** Бързината на реакция на аварийната бригада е критична за минимизиране на прекъсванията във водоподаването. Професионализмът на техника поддръжка определя дългосрочната надеждност на 69-те пожарни хидранта.

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник]

- **Косвено влияние:** Ефективността на диспечерската служба влияе върху времето за реакция при аварии, а наличието на резервни части на склад гарантира бързо отстраняване на дефекти.

## Задължителни елементи - Група №1

### Общи мерки (категоризирани по стадии)

#### Мярка 1: Качествен контрол на материали (Категория: Планиране)

**Същност:** Гарантиране съответствието на всички материали с проектните изисквания

**Дейности:**

1. Входящ контрол при доставка — до 24 часа от пристигане

2. Лабораторни изследвания на тръби и арматура — в рамките на 48 часа

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически контрольор] — проверка на сертификати, визуален контрол, координация с лаборатория

**Контрол:** Ежедневни проверки при доставки, при несъответствие → незабавно уведомяване на доставчика

**KPI:** 100% съответствие на доставените материали с техническите спецификации

**Очакван ефект:** Предотвратяване на дефекти и гарантиране на дългосрочната експлоатация

#### Мярка 2: Координация с ВиК оператор (Категория: Управление)

**Същност:** Осигуряване на непрекъснато сътрудничество с местния ВиК оператор

**Дейности:**

1. Седмични координационни срещи — всеки понеделник

2. Предварително уведомяване за прекъсвания — 72 часа предварително

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] — комуникация с оператора, планиране на прекъсвания

**Контрол:** Протоколиране на всички срещи, при конфликти → ескалация към ръководството

**KPI:** 0 неразрешени конфликти с ВиК оператора, ≤4 часа прекъсвания на денонощие

**Очакван ефект:** Безпроблемна интеграция в съществуващата ВиК инфраструктура

### Общи методи (категоризирани по стадии)

#### Метод 1: Поетапно изпълнение (Категория: Изпълнение)

**Същност:** Разделяне на 7 432,40 м мрежа на управляеми участъци

**Приложение:** Участъци по 500-800 м за оптимизиране на ресурсите и минимизиране на неудобствата

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: планировщик], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: майстор строител]

**Функционалност:** Позволява паралелно изпълнение на дейности и по-добър контрол на качеството

#### Метод 2: Интегрирано управление на проекта (Категория: Управление)

**Същност:** Централизирано координиране на всички дейности чрез единен център

**Приложение:** Ежедневни планерки, седмични отчети, месечни анализи

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор]

**Функционалност:** Осигурява синхронизация между строителните и нестроителните дейности

### Методи на контрол (категоризирани по стадии)

#### Контролен метод 1: Многостепенна проверка (Категория: Контролиране)

**Същност:** Тристепенен контрол - самоконтрол, междинен контрол, финален контрол

**Приложение:**

- Самоконтрол от изпълнителя при всяка дейност

- Междинен контрол от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически контрольор] на всеки 200 м тръбопровод

- Финален контрол от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] преди засипване

**Функционалност:** Гарантира качество на всеки етап и предотвратява скрити дефекти

#### Контролен метод 2: Документален контрол (Категория: Управление)

**Същност:** Пълно документиране на всички контролни дейности

**Приложение:** Протоколи за всеки монтиран кран (45 бр.) и хидрант (69 бр.)

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: документалист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар]

**Функционалност:** Осигурява проследимост и правно покритие за гаранционния период

### Методи на управление на рисковете (категоризирани по стадии)

#### Рисков метод 1: Превантивна идентификация (Категория: Планиране)

**Същност:** Предварителна оценка на рисковете за всеки участък от мрежата

**Приложение:**

- Геотехнически анализ преди започване на изкопи

- Проверка за подземни комуникации с георадар

- Метеорологично планиране за критичните дейности

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геотехник]

**Функционалност:** Минимизира вероятността от възникване на непредвидени ситуации

**Риск:** Повреда на съществуващи комуникации при изкопи. **Превенция:** Задължителна проверка с георадар преди всеки изкоп и ръчно разкриване в близост до комуникации.

#### Рисков метод 2: Бърза реакция при аварии (Категория: Контролиране)

**Същност:** Готовност за незабавно реагиране при възникване на проблеми

**Приложение:**

- Дежурна аварийна бригада 24/7 през строителния период

- Резервни материали на склад - 5% от общото количество

- Алтернативни доставчици за критичните материали

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: аварийен координатор], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов мениджър]

**Функционалност:** Минимизира времето за възстановяване при инциденти

**Риск:** Авария в съществуващата мрежа при свързване на новите участъци. **Превенция:** Изпълнение на връзките в извънпикови часове с предварително уведомяване на потребителите.

## Съответствие с организацията на персонала

Функционалните характеристики са синхронизирани с организационната структура на **ИСА 2000 ЕООД**, като всеки етап от дървовидната структура съответства на определени роли и отговорности в екипа. Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) е пряко обвързана с йерархичните нива на персонала и техните специфични компетенции за реализация на водопроводната мрежа в с. Смилян.

Всеки от 18-те дейности е обвързан с конкретни длъжности в организационната структура, като влиянието на персонала върху крайния резултат е ясно дефинирано чрез функционалните характеристики и методите за контрол и управление на рисковете.

## 4.3.2.3. Дървовидна структура на изпълнението

### 4.3.2.3.1. Етапи на жизнения цикъл

Жизненият цикъл на проекта за изграждане на водопроводна мрежа в с. Смилян се дефинира в съответствие с §2, т.11 от ДР на ЗОП и обхваща пълния период от иницииране до приключване на гаранционното поддържане. Етапите са структурирани в дървовидна йерархия с ясно разграничение между строителните и нестроителните дейности.

## Дървовидна структура на жизнения цикъл

### Етап ЖЦ-1: Подготвителен етап (Категория: Иницииране)

**Обхват:** Всички подготвителни дейности за започване на строителството на водопроводната мрежа

**Основни етапи:**

- **ОЕ-1.1:** Административно-правни процедури (Категория: Иницииране)

- **ОЕ-1.2:** Техническа подготовка (Категория: Планиране)

#### Етап 1.1: Получаване на разрешения (Категория: Иницииране)

**Под-етапи:**

- **ПЕ-1.1.1:** Уведомяване на общината (Категория: Иницииране)

- **ПЕ-1.1.2:** Съгласуване с ВиК оператора (Категория: Планиране)

**Дейности (нестроителни):**

- **Д-1.1.1:** Подаване на уведомление по чл. 7 от Наредба №3/2003 за ПБЗУТ

- **Д-1.1.2:** Получаване на разрешение за строеж по чл. 117 от ЗУТ

**Ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрисконсулт] (пряко) за административните процедури, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] (косвено) за техническо консултиране

**Функционалност:** Осигурява правното основание за започване на строителните дейности

#### Етап 1.2: Мобилизация на ресурси (Категория: Планиране)

**Под-етапи:**

- **ПЕ-1.2.1:** Доставка на материали (Категория: Планиране)

- **ПЕ-1.2.2:** Позициониране на техника (Категория: Планиране)

**Дейности (нестроителни):**

- **Д-1.2.1:** Транспортиране на тръби PEHD Ø110-315 мм до строителната площадка

- **Д-1.2.2:** Установяване на строителен лагер и складове

**Ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] (косвено)

**Функционалност:** Гарантира наличието на необходимите ресурси за непрекъснато изпълнение

### Етап ЖЦ-2: Строителен етап (Категория: Изпълнение)

**Обхват:** Реализация на основна дейност №1 до №14 включително до въвеждане в експлоатация

**Основни етапи:**

- **ОЕ-2.1:** Земни работи (Категория: Изпълнение)

- **ОЕ-2.2:** Полагане на тръбопроводи (Категория: Изпълнение)

- **ОЕ-2.3:** Изграждане на съоръжения (Категория: Изпълнение)

#### Етап 2.1: Изкопни работи (Категория: Изпълнение)

**Под-етапи:**

- **ПЕ-2.1.1:** Трасиране (Категория: Планиране)

- **ПЕ-2.1.2:** Механизирани изкопи (Категория: Изпълнение)

**Дейности (строителни):**

- **Д-2.1.1:** Изкопаване на канали с дълбочина 1.20-1.50 м за тръби Ø110-200 мм

- **Д-2.1.2:** Изкопаване на канали с дълбочина 1.50-1.80 м за тръби Ø250-315 мм

**Под-дейности:**

- **ПД-2.1.1.1:** Проверка за подземни комуникации с георадар

- **ПД-2.1.1.2:** Ръчно разкриване в близост до съществуващи мрежи

**Ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работници] - 2 бр. (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] (косвено)

**Функционалност:** Създава необходимите условия за полагане на тръбопроводите с точно спазване на проектните коти

#### Етап 2.2: Монтаж на тръбопроводи (Категория: Изпълнение)

**Под-етапи:**

- **ПЕ-2.2.1:** Подготовка на основа (Категория: Изпълнение)

- **ПЕ-2.2.2:** Полагане и свързване (Категория: Изпълнение)

**Дейности (строителни):**

- **Д-2.2.1:** Полагане на пясъчна основа дебелина 10 см

- **Д-2.2.2:** Монтаж на тръби PEHD с електрозаваряване

**Под-дейности:**

- **ПД-2.2.1.1:** Уплътняване на основата до 95% по Проктор

- **ПД-2.2.2.1:** Контрол на качеството на заваръчните съединения

**Ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажник] - 3 бр. (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PEHD] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] (косвено)

**Функционалност:** Осигурява херметично и дълготрайно съединение на тръбопроводите

### Етап ЖЦ-3: Контролно-изпитателен етап (Категория: Контролиране)

**Обхват:** Проверка на качеството и функционалността на изградената мрежа

**Основни етапи:**

- **ОЕ-3.1:** Хидравлични изпитания (Категория: Контролиране)

- **ОЕ-3.2:** Дезинфекция (Категория: Контролиране)

#### Етап 3.1: Изпитване на налягане (Категория: Контролиране)

**Под-етапи:**

- **ПЕ-3.1.1:** Предварително изпитване (Категория: Контролиране)

- **ПЕ-3.1.2:** Окончателно изпитване (Категория: Контролиране)

**Дейности (нестроителни):**

- **Д-3.1.1:** Хидравлично изпитване при 1.5 × работно налягане (7.5 bar)

- **Д-3.1.2:** Проверка за течове при работно налягане (5.0 bar)

**Ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник КИП] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] (косвено)

**Функционалност:** Гарантира херметичността и надеждността на водопроводната мрежа

### Етап ЖЦ-4: Въвеждане в експлоатация (Категория: Приключване)

**Обхват:** Формално приключване на строителните дейности и предаване на обекта

**Основни етапи:**

- **ОЕ-4.1:** Документиране (Категория: Приключване)

- **ОЕ-4.2:** Приемане (Категория: Приключване)

#### Етап 4.1: Изготвяне на документация (Категория: Приключване)

**Дейности (нестроителни):**

- **Д-4.1.1:** Съставяне на протокол по чл. 7 от Наредба №2/2003

- **Д-4.1.2:** Изготвяне на технически паспорт по Наредба РД-02-20-1/2015

**Ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] (косвено)

**Функционалност:** Осигурява правното основание за експлоатация на обекта

### Етап ЖЦ-5: Гаранционно поддържане (Категория: Поддържане)

**Обхват:** Основна дейност №15 до №18 включително до изтичане на най-дългия гаранционен срок

**Основни етапи:**

- **ОЕ-5.1:** Превантивно поддържане (Категория: Поддържане)

- **ОЕ-5.2:** Корективно поддържане (Категория: Управление)

#### Етап 5.1: Планови прегледи (Категория: Поддържане)

**Под-етапи:**

- **ПЕ-5.1.1:** Месечни проверки (Категория: Поддържане)

- **ПЕ-5.1.2:** Годишни прегледи (Категория: Контролиране)

**Дейности (нестроителни):**

- **Д-5.1.1:** Проверка на налягането в характерни точки

- **Д-5.1.2:** Визуален преглед на надземните съоръжения

**Ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] (пряко), [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер експлоатация] (косвено)

**Функционалност:** Предотвратява възникването на аварии и удължава експлоатационния живот

## Таблица на етапите на жизнения цикъл

| Етап | Категория | Обхват | Основни дейности | Персонал |

|------|-----------|--------|------------------|----------|

| ЖЦ-1 | Иницииране | Подготовка | Разрешения, мобилизация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрисконсулт], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистик] |

| ЖЦ-2 | Изпълнение | Строителство | Изкопи, монтаж тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажници] |

| ЖЦ-3 | Контролиране | Изпитания | Хидравлични тестове | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: КИП техник] |

| ЖЦ-4 | Приключване | Въвеждане | Документиране, приемане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] |

| ЖЦ-5 | Поддържане | Гаранция | Прегледи, ремонти | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] |

## Общи методи за управление на етапите

**Метод 1: Поетапно планиране (Категория: Планиране)**

Всеки етап започва само след пълно приключване на предходния с документирано потвърждение от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект].

**Метод 2: Непрекъснат контрол (Категория: Контролиране)**

Ежедневни проверки на напредъка с отчитане в строителен дневник и седмични доклади до възложителя.

**Метод 3: Управление на рискове (Категория: Управление)**

Идентификация на критичните точки в всеки етап с разработени планове за реакция при отклонения.

**Риск:** Забавяне в един етап води до каскаден ефект върху следващите. **Превенция:** 10% времеви буфер между етапите и паралелизиране на независимите дейности.

Етапността на жизнения цикъл е синхронизирана с организацията на персонала на **ИСА 2000 ЕООД**, като всеки етап съответства на определени роли и компетенции в екипа, осигурявайки ефективно управление на цялостния процес на изграждане и поддържане на водопроводната мрежа в с. Смилян.

### 4.3.2.3.2. Основни етапи

Основните етапи представляват второто ниво в дървовидната структура на функционалните характеристики, като всеки от тях обхваща и подчинява идентично категоризирани етапи. За изграждането на водопроводната мрежа в с. Смилян дефинираме следните основни етапи:

## ОЕ-1: Подготвителни дейности (Категория: Иницииране)

**Обхват:** Обхваща всички подготвителни дейности необходими за започване на строителството, включващи административни процедури, мобилизация на ресурси и подготовка на строителната площадка.

**Подчинени етапи:**

- **Е-1.1:** Административна подготовка (Категория: Иницииране)

- **Е-1.2:** Мобилизация на ресурси (Категория: Планиране)

- **Е-1.3:** Подготовка на строителна площадка (Категория: Планиране)

**Функционални характеристики:**

- Осигуряване на правно основание за започване на строителството

- Създаване на логистична база за изпълнение на проекта

- Минимизиране на рисковете от неподготвеност

**Ангажиран персонал:**

- **Пряко:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрисконсулт], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистик]

- **Косвено:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически директор], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител]

**Влияние на персонала:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] координира всички подготвителни дейности, осигурявайки синхронизация между административните процедури и техническата подготовка. Качеството на подготовката пряко влияе на сроковете и ефективността на цялостното изпълнение.

## ОЕ-2: Строително-монтажни работи (Категория: Изпълнение)

**Обхват:** Включва всички строителни дейности за изграждане на водопроводната мрежа - от изкопни работи до монтаж на тръбопроводи и съоръжения.

**Подчинени етапи:**

- **Е-2.1:** Изкопни работи (Категория: Изпълнение)

- **Е-2.2:** Монтаж на тръбопроводи (Категория: Изпълнение)

- **Е-2.3:** Изграждане на съоръжения (Категория: Изпълнение)

- **Е-2.4:** Засипни работи (Категория: Изпълнение)

**Функционални характеристики:**

- Създаване на функционална водопроводна инфраструктура

- Осигуряване на проектните параметри за налягане и дебит

- Гарантиране на дългосрочна експлоатационна надеждност

**Ангажиран персонал:**

- **Пряко:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажници], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик]

- **Косвено:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

**Влияние на персонала:** Квалификацията на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажници] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик] е критична за качеството на съединенията и херметичността на системата. [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] осигурява спазването на технологичните последователности.

## ОЕ-3: Контрол и изпитания (Категория: Контролиране)

**Обхват:** Обхваща всички дейности по контрол на качеството, хидравлични изпитания и верификация на съответствието с проектните изисквания.

**Подчинени етапи:**

- **Е-3.1:** Междинен контрол (Категория: Контролиране)

- **Е-3.2:** Хидравлични изпитания (Категория: Контролиране)

- **Е-3.3:** Финален контрол (Категория: Контролиране)

**Функционални характеристики:**

- Верификация на проектните параметри

- Гарантиране на експлоатационната безопасност

- Документиране на качеството на изпълнението

**Ангажиран персонал:**

- **Пряко:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: КИП техник], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

- **Косвено:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер качество], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар]

**Влияние на персонала:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] осигурява професионалното изпълнение на хидравличните тестове, докато [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: КИП техник] гарантира точността на измерванията. Тяхната експертиза е решаваща за валидирането на системата.

## ОЕ-4: Документиране и предаване (Категория: Приключване)

**Обхват:** Включва изготвяне на екзекутивна документация, актуване на изпълнените работи и процедури по предаване на обекта.

**Подчинени етапи:**

- **Е-4.1:** Екзекутивна документация (Категория: Приключване)

- **Е-4.2:** Актуване на работите (Категория: Приключване)

- **Е-4.3:** Предаване на обекта (Категория: Приключване)

**Функционални характеристики:**

- Създаване на пълна техническа документация за експлоатация

- Формално завършване на строителния процес

- Осигуряване на правно основание за въвеждане в експлоатация

**Ангажиран персонал:**

- **Пряко:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: архитект]

- **Косвено:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрисконсулт]

**Влияние на персонала:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] осигурява точността и пълнотата на документацията, докато [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] гарантира прецизността на заснемането на изпълнените работи.

## ОЕ-5: Гаранционно поддържане (Категория: Поддържане)

**Обхват:** Обхваща всички дейности по поддържане на водопроводната мрежа в гаранционния период, включително превантивни прегледи и отстраняване на дефекти.

**Подчинени етапи:**

- **Е-5.1:** Превантивно поддържане (Категория: Поддържане)

- **Е-5.2:** Корективно поддържане (Категория: Поддържане)

- **Е-5.3:** Аварийни интервенции (Категория: Управление)

**Функционални характеристики:**

- Осигуряване на непрекъснато функциониране на системата

- Предотвратяване на преждевременни повреди

- Поддържане на проектните експлоатационни параметри

**Ангажиран персонал:**

- **Пряко:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер експлоатация]

- **Косвено:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник]

**Влияние на персонала:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] осъществява директния контакт със системата и е ключов за бързото реагиране при проблеми. [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер експлоатация] анализира тенденциите и оптимизира поддръжката.

## Таблица на основните етапи

| Основен етап | Категория | Подчинени етапи | Функционални характеристики | Ключов персонал |

|--------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|

| ОЕ-1 | Иницииране | Е-1.1, Е-1.2, Е-1.3 | Правно основание, логистична база | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

| ОЕ-2 | Изпълнение | Е-2.1, Е-2.2, Е-2.3, Е-2.4 | Функционална инфраструктура | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] |

| ОЕ-3 | Контролиране | Е-3.1, Е-3.2, Е-3.3 | Верификация на качеството | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] |

| ОЕ-4 | Приключване | Е-4.1, Е-4.2, Е-4.3 | Документация и предаване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] |

| ОЕ-5 | Поддържане | Е-5.1, Е-5.2, Е-5.3 | Експлоатационна надеждност | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] |

## Групиране на дейности по основни етапи

**Строителни дейности:**

- ОЕ-1: Подготовка на строителна площадка

- ОЕ-2: Всички СМР (изкопи, монтаж, засипване)

- ОЕ-3: Строително-технически контрол

**Нестроителни дейности:**

- ОЕ-1: Административна подготовка, мобилизация

- ОЕ-3: Лабораторни изпитания, измервания

- ОЕ-4: Документиране, актуване, предаване

- ОЕ-5: Гаранционно поддържане

## Обвързване с дейностите от обхвата на работа

Основните етапи пряко кореспондират с дейностите от спецификацията:

**ОЕ-1 и ОЕ-2** обхващат:

- Организиране и изпълнение на подготвителни работи

- Организиране и изпълнение на СМР и съпътстващи дейности

- Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали

**ОЕ-3** обхваща:

- Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания

**ОЕ-4** обхваща:

- Организиране и съставяне на актове/протоколи

- Организиране и уведомяване на възложителя за готовността

**ОЕ-5** обхваща:

- Организиране и изпълнение на гаранционно поддържане

**Риск:** Неправилно планиране на последователността между основните етапи може да доведе до забавяния и допълнителни разходи.

**Превенция:** Детайлно планиране с 15% времеви буфер между критичните етапи и паралелизиране на независимите дейности.

Основните етапи са структурирани в съответствие с организацията на персонала на **ИСА 2000 ЕООД**, като всеки етап съответства на определени компетенции и отговорности в екипа, осигурявайки ефективно управление на цялостния процес на изграждане и поддържане на водопроводната мрежа в с. Смилян.

### 4.3.2.3.3. Етапи и под-етапи

Етапите представляват детайлизирани подразделения на основните етапи, структурирани в дървовидна йерархия, която обхваща изграждането на водопроводната мрежа в с. Смилян. Всеки етап се разделя на под-етапи като най-детайлното ниво преди конкретните дейности, осигурявайки прецизно управление и контрол на изпълнението.

## Структура на етапите и под-етапите

### Етап Е-1.1: Административна подготовка

**Категория:** Иницииране

**Обвързване с ОЕ-1:** Представлява началната фаза на основния етап "Планиране", осигурявайки правната и административна основа за започване на строителството.

#### Под-етап Е-1.1.1: Получаване на разрешения

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Осигуряване на правното основание за започване на строителните дейности чрез получаване на всички необходими административни разрешения.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] — подготовка на документация, комуникация с администрацията

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] — координация и одобрение на процедурите

**Влияние на персонала:** Юристът осигурява 100% съответствие с нормативните изисквания, предотвратявайки спиране на работите поради административни нарушения. Ръководителят проект гарантира своевременното стартиране чрез координация на сроковете.

#### Под-етап Е-1.1.2: Застраховане и гаранции

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Осигуряване на финансова защита и гаранции за качествено изпълнение на договора.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: финансов експерт] — договаряне на застрахователни условия

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: управител] — одобрение на финансовите ангажименти

**Влияние на персонала:** Финансовият експерт минимизира разходите за застраховане при максимално покритие, а управителят осигурява финансовата стабилност на проекта.

### Етап Е-1.2: Техническа подготовка

**Категория:** Планиране

**Обвързване с ОЕ-1:** Осигурява техническата готовност за започване на строителството чрез подготовка на площадката и ресурсите.

#### Под-етап Е-1.2.1: Мобилизация на техника

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Доставка и позициониране на строителна техника на обекта за изпълнение на изкопните и монтажни работи.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: механик] — техническа проверка и подготовка на машините

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] — планиране на маршрути и график за доставка

**Влияние на персонала:** Механикът гарантира 100% техническа изправност на оборудването, предотвратявайки простои. Логистичният координатор осигурява навременна доставка с ±1 ден точност.

#### Под-етап Е-1.2.2: Подготовка на площадка

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Обезпечаване на безопасни условия за работа и оптимална организация на строителната площадка.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор ЗБУТ] — организация на безопасността

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] — техническо планиране на разположението

**Влияние на персонала:** Координаторът ЗБУТ осигурява 0 трудови злополуки чрез правилна организация. Строителният техник оптимизира работните процеси, намалявайки времето за изпълнение с 15%.

### Етап Е-2.1: Изкопни работи

**Категория:** Изпълнение

**Обвързване с ОЕ-2:** Представлява първата фаза на основния етап "Изпълнение", създавайки физическата основа за полагане на водопроводната мрежа.

#### Под-етап Е-2.1.1: Машинни изкопи

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Изпълнение на траншеи с точни геометрични параметри за полагане на тръбопроводи съгласно проектната документация.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] — управление на изкопната техника

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] — контрол на нивелацията и трасето

**Влияние на персонала:** Машинистът на багера определя качеството на траншеите - точност ±5 см по дълбочина и ±10 см по ширина, което пряко влияе на стабилността на тръбопровода. Геодезистът гарантира съответствие с проектните коти с точност ±2 см, предотвратявайки проблеми с наклоните.

**Риск:** Повреждане на съществуващи подземни комуникации при изкопни работи.

**Превенция:** Предварително локализиране с металодетектор и ръчни изкопи в критичните зони.

#### Под-етап Е-2.1.2: Ръчно дооформяне

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Прецизно оформяне на дъното и стените на траншеите за осигуряване на правилно полагане на тръбите.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] — ръчно дооформяне на траншеите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир] — контрол на качеството на изпълнението

**Влияние на персонала:** Работникът осигурява гладкост на дъното ±1 см, критична за правилното полагане на тръбите. Бригадирът контролира съответствието с техническите изисквания, предотвратявайки бъдещи деформации.

### Етап Е-2.2: Монтажни работи

**Категория:** Изпълнение

**Обвързване с ОЕ-2:** Централната фаза на изпълнението, където се реализира основната функционалност на водопроводната мрежа.

#### Под-етап Е-2.2.1: Полагане на тръби

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Монтаж на тръбопроводи с осигуряване на херметичност и дългосрочна експлоатационна надеждност.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажник] — изпълнение на монтажните операции

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] — технически надзор и одобрение

**Влияние на персонала:** Тръбомонтажникът определя качеството на съединенията - 100% херметичност при пробно налягане. Хидротехникът гарантира съответствие с хидравличните изчисления и оптималните наклони.

#### Под-етап Е-2.2.2: Монтаж на арматури

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Инсталиране на спирателни кранове, редуциращи вентили и други елементи за управление на водния поток.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматури] — специализиран монтаж на управляващи елементи

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник] — свързване на автоматизираните елементи

**Влияние на персонала:** Монтажникът на арматури осигурява правилното функциониране на управляващите елементи с точност ±0.1 bar при налягането. Електротехникът гарантира надеждната автоматизация с 99.5% време на работа.

### Етап Е-3.1: Технически контрол

**Категория:** Контролиране

**Обвързване с ОЕ-3:** Осигурява верификация на качеството чрез систематични проверки и измервания.

#### Под-етап Е-3.1.1: Хидравлични изпитания

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Проверка на херметичността и носимоспособността на тръбопроводната система при работно и изпитно налягане.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: изпитвач] — изпълнение на хидравличните тестове

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] — документиране на резултатите

**Влияние на персонала:** Изпитвачът гарантира 100% херметичност при 1.5 пъти работното налягане. Лаборантът осигурява прецизно документиране за съответствие с БДС EN 805.

#### Под-етап Е-3.1.2: Геодезически измервания

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Верификация на геометричните параметри и съответствието с проектната документация.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] — извършване на контролни измервания

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] — обработка на данните

**Влияние на персонала:** Геодезистът осигурява точност ±2 см при контролните измервания. Техническият секретар гарантира правилното документиране за екзекутивната документация.

### Етап Е-4.1: Документиране

**Категория:** Приключване

**Обвързване с ОЕ-4:** Осигурява правилното документиране и формално приключване на строителните дейности.

#### Под-етап Е-4.1.1: Екзекутивна документация

**Категория:** Приключване

**Функционалност:** Изготвяне на пълна техническа документация, отразяваща действителното изпълнение на обекта.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] — съставяне на документацията

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] — техническа проверка и одобрение

**Влияние на персонала:** Техническият секретар осигурява 100% съответствие между документацията и реалното изпълнение. Проектантът гарантира техническата правилност и съответствие с нормативите.

### Етап Е-5.1: Гаранционни дейности

**Категория:** Поддържане

**Обвързване с ОЕ-5:** Осигурява дългосрочната експлоатационна надеждност чрез превантивни и корективни мерки.

#### Под-етап Е-5.1.1: Превантивна поддръжка

**Категория:** Поддържане

**Функционалност:** Редовни профилактични дейности за предотвратяване на аварии и поддържане на оптимални експлоатационни параметри.

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] — изпълнение на профилактичните дейности

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер] — планиране и координация на дейностите

**Влияние на персонала:** Техникът по поддръжка осигурява 99% експлоатационна готовност чрез месечни проверки. Диспечерът гарантира оптимално планиране, минимизирайки прекъсванията на водоподаването.

## Таблица на етапите и под-етапите

| **Етап** | **Под-етап** | **Категория** | **Подчинени дейности** | **Отговорен персонал** |

|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|

| Е-1.1 | Е-1.1.1 | Иницииране | Получаване разрешения | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] |

| Е-1.1 | Е-1.1.2 | Планиране | Застраховане и гаранции | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: финансов експерт] |

| Е-1.2 | Е-1.2.1 | Планиране | Мобилизация на техника | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: механик] |

| Е-1.2 | Е-1.2.2 | Планиране | Подготовка на площадка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор ЗБУТ] |

| Е-2.1 | Е-2.1.1 | Изпълнение | Машинни изкопи | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] |

| Е-2.1 | Е-2.1.2 | Изпълнение | Ръчно дооформяне | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] |

| Е-2.2 | Е-2.2.1 | Изпълнение | Полагане на тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажник] |

| Е-2.2 | Е-2.2.2 | Изпълнение | Монтаж на арматури | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматури] |

| Е-3.1 | Е-3.1.1 | Контролиране | Хидравлични изпитания | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: изпитвач] |

| Е-3.1 | Е-3.1.2 | Контролиране | Геодезически измервания | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Е-4.1 | Е-4.1.1 | Приключване | Екзекутивна документация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] |

| Е-5.1 | Е-5.1.1 | Поддържане | Превантивна поддръжка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] |

## Функционална логика на категоризацията

**Иницииране** → **Планиране** → **Изпълнение** → **Контролиране** → **Приключване** → **Поддържане**

Тази последователност отразява естествения жизнен цикъл на проекта, където всяка категория има специфична роля:

- **Иницииране:** Създава правното и административно основание

- **Планиране:** Подготвя ресурсите и организацията

- **Изпълнение:** Реализира физическото строителство

- **Контролиране:** Верифицира качеството паралелно с изпълнението

- **Приключване:** Формализира завършването

- **Поддържане:** Осигурява дългосрочната функционалност

**Управление** се прилага хоризонтално през всички етапи чрез дейностите на ръководителя проект и координиращия персонал.

**Риск:** Неправилна последователност между етапите може да доведе до технически проблеми и забавяния.

**Превенция:** Строго спазване на логическата последователност с контролни точки между етапите и 48-часов буфер за корекции.

## 4.3.2. ВЪПРОС – Участникът какви функционални характеристики на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.2.4. Дейности и под-дейности

## Дървовидна структура на изпълнението

### Етапи на жизнения цикъл

Съгласно §2, т.11 от ДР на ЗОП, жизненият цикъл на поръчката обхваща следните етапи:

#### ЖЦ-1: Подготвителен етап на жизнения цикъл

**Категория:** Иницииране и планиране

**Обхват:** Административно-правни и организационни дейности за започване на проекта

#### ЖЦ-2: Изпълнителен етап на жизнения цикъл

**Категория:** Изпълнение и контролиране

**Обхват:** Физическо изграждане на водопроводната мрежа с общо **7 432,40 м** тръби PE 100RC

#### ЖЦ-3: Приключващ етап на жизнения цикъл

**Категория:** Приключване

**Обхват:** Предаване на обекта и документация

#### ЖЦ-4: Поддържащ етап на жизнения цикъл

**Категория:** Поддържане

**Обхват:** Гаранционно поддържане на изградената инфраструктура

### Основни етапи

| Основен етап | Жизнен цикъл | Категория | Обхват |

|--------------|--------------|-----------|---------|

| ОЕ-1: Подготовка | ЖЦ-1 | Иницииране/Планиране | Административни процедури и мобилизация |

| ОЕ-2: Строителство | ЖЦ-2 | Изпълнение | СМР за водопроводна мрежа |

| ОЕ-3: Контрол и изпитания | ЖЦ-2 | Контролиране | Проверка на качеството и функционалността |

| ОЕ-4: Завършване | ЖЦ-3 | Приключване | Документация и предаване |

| ОЕ-5: Гаранционно обслужване | ЖЦ-4 | Поддържане | Отстраняване на дефекти |

### Етапи и под-етапи

#### Етап Е-1: Административно-организационна подготовка (ОЕ-1)

**Под-етап ПЕ-1.1:** Правно-административни процедури

**Категория:** Иницииране

**Обхват:** Получаване на разрешения и застраховки

**Под-етап ПЕ-1.2:** Техническа мобилизация

**Категория:** Планиране

**Обхват:** Подготовка на ресурси и площадка

#### Етап Е-2: Строително-монтажни работи (ОЕ-2)

**Под-етап ПЕ-2.1:** Земни работи

**Категория:** Изпълнение

**Обхват:** Изкопи за **7 432,40 м** трасе с минимална ширина **0,70 м**

**Под-етап ПЕ-2.2:** Тръбомонтажни работи

**Категория:** Изпълнение

**Обхват:** Полагане на тръби PE 100RC и монтаж на **45 спирателни крана**

**Под-етап ПЕ-2.3:** Монтаж на водопроводни съоръжения

**Категория:** Изпълнение

**Обхват:** Инсталиране на **69 пожарни хидранта** и **25 шахти**

#### Етап Е-3: Контрол и изпитания (ОЕ-3)

**Под-етап ПЕ-3.1:** Технически контрол

**Категория:** Контролиране

**Обхват:** Хидравлични изпитания при налягане **1,5 над работното**

#### Етап Е-4: Документиране и предаване (ОЕ-4)

**Под-етап ПЕ-4.1:** Техническа документация

**Категория:** Приключване

**Обхват:** Екзекутивна документация и актове

#### Етап Е-5: Гаранционно поддържане (ОЕ-5)

**Под-етап ПЕ-5.1:** Превантивна поддръжка

**Категория:** Поддържане

**Обхват:** Мониторинг и отстраняване на дефекти

## Групиране на дейности

### Строителни дейности (14 дейности)

| № | Дейност | Под-етап | Категория |

|---|---------|----------|-----------|

| Д-1 | Организиране и изпълнение на подготвителни работи | ПЕ-1.1/ПЕ-1.2 | Иницииране/Планиране |

| Д-2 | Организиране и изпълнение на СМР | ПЕ-2.1/ПЕ-2.2/ПЕ-2.3 | Изпълнение |

| Д-3 | Организиране и изпълнение на доставка и складиране | ПЕ-1.2 | Планиране |

| Д-4 | Организиране и изпълнение на дейностите по отпадъци | ПЕ-2.1/ПЕ-2.2 | Изпълнение |

| Д-5 | Организиране и изпълнение на ЗБУТ и ППБ | ПЕ-1.2/ПЕ-2.1/ПЕ-2.2 | Планиране/Изпълнение |

| Д-6 | Организиране и изпълнение на екологични мерки | ПЕ-1.2/ПЕ-2.1 | Планиране/Изпълнение |

| Д-7 | Организиране и съставяне на актове/протоколи | ПЕ-2.1/ПЕ-2.2/ПЕ-3.1 | Изпълнение/Контролиране |

| Д-8 | Организиране и отстраняване на недостатъци | ПЕ-2.2/ПЕ-3.1 | Изпълнение/Контролиране |

| Д-9 | Организиране и изпълнение на изпитвания | ПЕ-3.1 | Контролиране |

| Д-10 | Организиране и уведомяване за готовност | ПЕ-4.1 | Приключване |

| Д-11 | Организиране и отстраняване на недостатъци при приемане | ПЕ-4.1 | Приключване |

| Д-12 | Организиране и подпомагане до приемане | ПЕ-4.1 | Приключване |

| Д-13 | Организиране и подпомагане до въвеждане в експлоатация | ПЕ-4.1 | Приключване |

| Д-14 | Организиране и администриране на договора - строителство | ПЕ-1.1 до ПЕ-4.1 | Управление |

### Нестроителни дейности (4 дейности)

| № | Дейност | Под-етап | Категория |

|---|---------|----------|-----------|

| Д-15 | Организиране и изпълнение на гаранционно поддържане | ПЕ-5.1 | Поддържане |

| Д-16 | Организиране и изпълнение на ЗБУТ и ППБ при дефекти | ПЕ-5.1 | Поддържане |

| Д-17 | Организиране и изпълнение на екологични мерки при дефекти | ПЕ-5.1 | Поддържане |

| Д-18 | Организиране и администриране на договора - гаранция | ПЕ-5.1 | Управление |

## Детайлизация на дейности и под-дейности

### Д-1: Организиране и изпълнение на подготвителни работи

**Функционални характеристики:** Създаване на правното и техническо основание за започване на строителството

#### Под-дейност Д-1.1: Получаване на разрешения и съгласувания

**Категория:** Иницииране

**Описание:** Административни процедури за започване на строителството

**Технически параметри:** Разрешение за строеж, съгласувания с ВиК оператор

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] - подготовка на документи, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - координация

**Функционалност:** Осигурява правното основание за изпълнение на СМР

#### Под-дейност Д-1.2: Застраховане и финансови гаранции

**Категория:** Иницииране

**Описание:** Сключване на застрахователни полици и банкови гаранции

**Технически параметри:** Застраховка "Строителни рискове", гаранция за изпълнение

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: финансов експерт] - процедури, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител] - документооборот

**Функционалност:** Защитава интересите на възложителя и осигурява финансова сигурност

#### Под-дейност Д-1.3: Техническо проучване на терена

**Категория:** Планиране

**Описание:** Проучване на трасето за **7 432,40 м** водопроводна мрежа

**Технически параметри:** Геодезическо заснемане, проучване на подземни комуникации

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - измервания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер] - анализ

**Функционалност:** Осигурява точни данни за проектиране на трасето

#### Под-дейност Д-1.4: Изготвяне на работен проект

**Категория:** Планиране

**Описание:** Детайлизация на проекта за изпълнение

**Технически параметри:** Чертежи, спецификации за PE 100RC тръби, детайли за **69 хидранта**

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант ВиК] - чертежи, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: конструктор] - детайли

**Функционалность:** Предоставя пълна техническа документация за строителството

#### Под-дейност Д-1.5: Уведомяване на компетентните органи

**Категория:** Иницииране

**Описание:** Уведомления до ДНСК, община, ВиК оператор

**Технически параметри:** Уведомление по чл. 160 от ЗУТ, координация с общински служби

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен секретар] - кореспонденция, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] - правна проверка

**Функционалност:** Осигурява законосъобразност на строителния процес

### Д-2: Организиране и изпълнение на СМР

**Функционални характеристики:** Физическо изграждане на водопроводната инфраструктура с общо **7 432,40 м** тръби

#### Под-дейност Д-2.1: Машинни изкопи

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Изкопаване на траншеи с минимална ширина **0,70 м**

**Технически параметри:** Дълбочина **1,20 м** (второстепенни клонове), **1,50 м** (главен клон)

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] - управление на техника, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - контрол на нивелета

**Функционалност:** Създава траншеи за полагане на тръбите според проектните параметри

#### Под-дейност Д-2.2: Ръчно дооформяне на изкопи

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Прецизно оформяне на дъното на траншеите

**Технически параметри:** Точност ±2 см от проектно ниво, подготовка за пясъчна подложка

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник земни работи] - ръчно копане, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мастор] - контрол качество

**Функционалност:** Осигурява правилно легло за тръбите и оптимално разпределение на натоварванията

#### Под-дейност Д-2.3: Полагане на пясъчна подложка

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Полагане на **10 см** пясъчна подложка под тръбите

**Технически параметри:** Пясък фракция 0-4 мм, коефициент на еластичност К=0,98

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] - полагане, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - контрол на качеството

**Функционалност:** Предпазва тръбите от повреди и осигурява равномерно разпределение на натоварванията

#### Под-дейност Д-2.4: Транспортиране и складиране на тръби

**Категория:** Планиране

**Описание:** Доставка на PE 100RC тръби по диаметри: DN50 (**56,20 м**), DN63 (**217,80 м**), DN90 (**4 404,40 м**), DN110 (**899,70 м**), DN125 (**1 248,70 м**), DN140 (**605,60 м**)

**Технически параметри:** Тръби PN10 (SDR17) или по-високо, съхранение на открито до 6 месеца

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор автокран] - транспорт, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] - приемане и съхранение

**Функционалност:** Осигурява навременна доставка без повреди на материалите

#### Под-дейност Д-2.5: Полагане и съединяване на тръби

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Монтаж на **7 432,40 м** PE тръби с електрозаваряване

**Технически параметри:** Заваряване при температура 20±5°C, време на охлаждане мин. 30 мин

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажник] - заваряване, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор заваръчни работи] - проверка на съединенията

**Функционалност:** Създава херметична водопроводна мрежа без течове

### Д-3: Организиране и изпълнение на доставка и складиране

**Функционални характеристики:** Логистично осигуряване на материали и оборудване

#### Под-дейност Д-3.1: Планиране на доставките

**Категория:** Планиране

**Описание:** График за доставка на материали според етапите на строителство

**Технически параметри:** Just-in-time доставки, складова площ 500 м²

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистик] - планиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] - координация с доставчици

**Функционалност:** Минимизира складовите разходи и осигурява непрекъснатост на работата

#### Под-дейност Д-3.2: Приемане и контрол на материали

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Входящ контрол на **45 спирателни крана**, **69 хидранта**, **25 шахти**

**Технически параметри:** Проверка на сертификати, визуален контрол, мерене на размери

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически контролор] - проверки, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] - документиране

**Функционалност:** Гарантира качеството на материалите преди вграждане

#### Под-дейност Д-3.3: Складиране и опазване

**Категория:** Планиране

**Описание:** Правилно съхранение на материалите до момента на употреба

**Технически параметри:** Защита от UV лъчение, температурен режим -10°C до +40°C

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] - поддържане, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: охранител] - сигурност

**Функционалност:** Запазва качествените характеристики на материалите

#### Под-дейност Д-3.4: Вътрешен транспорт на площадката

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Доставка на материали до работните места

**Технически параметри:** Автокран 16 т, мотокар 3 т, ръчни колички

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист автокран] - тежки товари, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] - ръчно пренасяне

**Функционалност:** Осигурява ефективно снабдяване на работните места

### Д-4: Организиране и изпълнение на дейностите по отпадъци

**Функционални характеристики:** Екологосъобразно управление на строителните отпадъци

#### Под-дейност Д-4.1: Разделно събиране на отпадъци

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Сепариране на различните видове отпадъци на строителната площадка

**Технически параметри:** Контейнери за метал, пластмаса, инертни материали

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник почистване] - събиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] - контрол на процедурите

**Функционалност:** Минимизира екологичното въздействие и улеснява рециклирането

#### Под-дейност Д-4.2: Транспортиране до депа

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Извозване на отпадъците до лицензирани съоръжения

**Технически параметри:** Самосвали 12 м³, покривни платна, GPS проследяване

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор самосвал] - транспорт, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер] - координация

**Функционалност:** Осигурява законосъобразно депониране на отпадъците

#### Под-дейност Д-4.3: Документиране на отпадъците

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Водене на регистри и издаване на документи за отпадъците

**Технически параметри:** Електронен регистър, месечни справки до РИОСВ

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] - документи, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен служител] - подаване на справки

**Функционалност:** Спазва нормативните изисквания за отчетност

### Д-5: Организиране и изпълнение на ЗБУТ и ППБ

**Функционални характеристики:** Осигуряване на безопасни условия на труд и противопожарна защита

#### Под-дейност Д-5.1: Разработване на план за ЗБУТ

**Категория:** Планиране

**Описание:** Изготвяне на план за безопасност и здраве

**Технически параметри:** Съгласно Наредба №2/2004, оценка на рисковете

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор ЗБУТ] - разработване, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер БТ] - консултации

**Функционалност:** Предотвратява трудови злополуки и професионални заболявания

#### Под-дейност Д-5.2: Осигуряване на лични предпазни средства

**Категория:** Планиране

**Описание:** Доставка и поддържане на ЛПС за всички работници

**Технически параметри:** Каски, светлоотразителни жилетки, работни обувки

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор ЗБУТ] - контрол, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] - издаване

**Функционалност:** Защитава работниците от производствени рискове

#### Под-дейност Д-5.3: Инструктажи и обучения

**Категория:** Планиране

**Описание:** Провеждане на първоначални и периодични инструктажи

**Технически параметри:** Входящ инструктаж, работно място, периодичен инструктаж

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор ЗБУТ] - провеждане, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мастор] - контрол на работното място

**Функционалност:** Повишава осведомеността на работниците за безопасност

#### Под-дейност Д-5.4: Противопожарни мерки

**Категория:** Планиране

**Описание:** Осигуряване на противопожарна техника и процедури

**Технически параметри:** Пожарогасители CO₂ 5 кг, пясъчни кутии, аварийни телефони

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: отговорник ППБ] - поддържане, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: охранител] - дежурство

**Функционалност:** Предотвратява пожари и осигурява бърза реакция при инцидент

### Д-6: Организиране и изпълнение на екологични мерки

**Функционални характеристики:** Минимизиране на екологичното въздействие

#### Под-дейност Д-6.1: Мониторинг на шум и прах

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Измерване на нивата на шум и прах в близост до жилищни сгради

**Технически параметри:** Шум ≤55 dB(A) дневно, прах ≤150 μg/m³

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] - измервания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - анализи

**Функционалност:** Спазва екологичните норми и защитава местното население

#### Под-дейност Д-6.2: Защита на зелените площи

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Предпазване на съществуващата растителност по трасето

**Технически параметри:** Защитни огради около дървета, минимално засягане на корените

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дендролог] - оценка, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] - монтаж на защити

**Функционалност:** Запазва градската екосистема и естетическия вид

#### Под-дейност Д-6.3: Управление на водите

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Контрол на повърхностните води и предотвратяване на замърсяване

**Технически параметри:** Утаители за мътна вода, абсорбенти за масла

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] - мониторинг, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] - поддържане на съоръженията

**Функционалност:** Предотвратява замърсяването на водните ресурси

### Д-7: Организиране и съставяне на актове/протоколи

**Функционални характеристики:** Документиране на строителния процес

#### Под-дейност Д-7.1: Ежедневни строителни дневници

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Водене на подробни записи за всички дейности

**Технически параметри:** Електронен дневник, ежедневно актуализиране до 18:00 ч

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] - водене, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строеж] - одобрение

**Функционалност:** Осигурява проследимост на строителния процес

#### Под-дейност Д-7.2: Актове за скрити работи

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Документиране на работи, които ще бъдат закрити

**Технически параметри:** Акт обр. 15, фотодокументация, геодезически данни

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] - съставяне, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: представител възложител] - приемане

**Функционалност:** Доказва качественото изпълнение на скритите работи

#### Под-дейност Д-7.3: Протоколи от изпитания

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Документиране на резултатите от хидравличните изпитания

**Технически параметри:** Налягане **1,5 над работното**, продължителност **1 час + 24 часа**

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: изпитвач] - провеждане, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - документиране

**Функционалност:** Потвърждава херметичността и работоспособността на мрежата

### Д-8: Организиране и отстраняване на недостатъци

**Функционални характеристики:** Корективни действия за постигане на проектното качество

#### Под-дейност Д-8.1: Идентификация на недостатъци

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Систематична проверка за отклонения от проекта

**Технически параметри:** Ежедневни обходи, чек-листи за контрол

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] - проверки, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мастор] - докладване

**Функционалност:** Ранно откриване на проблеми за бързо решаване

#### Под-дейност Д-8.2: Планиране на корективни действия

**Категория:** Планиране

**Описание:** Разработване на план за отстраняване на констатираните недостатъци

**Технически параметри:** Приоритизация по критичност, срокове за изпълнение

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] - планиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - одобрение

**Функционалност:** Организира ефективното отстраняване на проблемите

#### Под-дейност Д-8.3: Изпълнение на корективни мерки

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Физическо отстраняване на недостатъците

**Технически параметри:** Използване на същите материали и технологии

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специализиран работник] - изпълнение, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор] - проверка

**Функционалност:** Възстановява проектното качество на строежа

### Д-9: Организиране и изпълнение на изпитвания

**Функционални характеристики:** Верификация на техническите параметри

#### Под-дейност Д-9.1: Подготовка за изпитания

**Категория:** Планиране

**Описание:** Техническа подготовка на мрежата за хидравлични изпитания

**Технически параметри:** Участъци до **250 м**, временни тапи, манометри

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: изпитвач] - подготовка, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажник] - помощни работи

**Функционалност:** Осигурява условия за точни и надеждни измервания

#### Под-дейност Д-9.2: Хидравлично изпитване

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Изпитване при налягане **1,5 над работното** за **1 час + 24 часа**

**Технически параметри:** Съгласно чл. 162 на Наредба №2 на МРРБ от 2005 г

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: изпитвач] - провеждане, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - документиране

**Функционалност:** Потвърждава херметичността и якостта на тръбопровода

#### Под-дейност Д-9.3: Дезинфекция и бактериологични изпитания

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Дезинфекция с хлор и вземане на проби за анализ

**Технически параметри:** Концентрация на хлор 50 mg/l, време на въздействие 24 часа

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - процедури, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: микробиолог] - анализи

**Функционалност:** Гарантира питейното качество на водата

### Д-10: Организиране и уведомяване за готовност

**Функционални характеристики:** Формално уведомяване за завършване на строителството

#### Под-дейност Д-10.1: Техническа проверка за готовност

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Финална проверка на всички **7 432,40 м** тръбопровод и **114 съоръжения**

**Технически параметри:** 100% функционалност, съответствие с проекта

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] - проверка, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически контролор] - документиране

**Функционалност:** Потвърждава готовността за предаване

#### Под-дейност Д-10.2: Подготовка на документация за предаване

**Категория:** Приключване

**Описание:** Комплектоване на пълната техническа документация

**Технически параметри:** Екзекутивни чертежи, протоколи, сертификати

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] - комплектоване, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: архивар] - систематизиране

**Функционалност:** Осигурява пълната документация за експлоатация

#### Под-дейност Д-10.3: Официално уведомяване на възложителя

**Категория:** Приключване

**Описание:** Писмено уведомление за готовност за предаване

**Технически параметри:** Препоръчана поща, срок 7 дни предварително

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - подписване, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: секретар] - изпращане

**Функционалност:** Започва процедурата за приемане на обекта

#### Под-дейност Д-10.4: Координация с контролните органи

**Категория:** Приключване

**Описание:** Уведомяване на ДНСК и други компетентни органи

**Технически параметри:** Уведомление по чл. 168 от ЗУТ

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] - процедури, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен служител] - кореспонденция

**Функционалност:** Спазва нормативните изисквания за уведомяване

#### Под-дейност Д-10.5: Подготовка за приемо-предавателна комисия

**Категория:** Приключване

**Описание:** Организационна подготовка за работата на комисията

**Технически параметри:** График на обхождания, презентационни материали

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - координация, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] - техническа подкрепа

**Функционалност:** Улеснява работата на приемо-предавателната комисия

### Д-11: Организиране и отстраняване на недостатъци при приемане

**Функционални характеристики:** Корективни действия по забележки на приемо-предавателната комисия

#### Под-дейност Д-11.1: Анализ на забележките от комисията

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Детайлен анализ на констатираните недостатъци

**Технически параметри:** Категоризация по критичност и сложност

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] - анализ, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - планиране

**Функционалност:** Осигурява системен подход към отстраняването

#### Под-дейност Д-11.2: Мобилизация на ресурси за корекции

**Категория:** Планиране

**Описание:** Организиране на екипи и материали за отстраняване

**Технически параметри:** Срок до 15 работни дни, приоритет по критичност

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - координация, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] - материали

**Функционалност:** Бързо реагиране за минимизиране на забавянията

#### Под-дейност Д-11.3: Изпълнение на корективните работи

**Категория:** Изпълнение

**Описание:** Физическо отстраняване на констатираните недостатъци

**Технически параметри:** Същите стандарти като основното строителство

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специализирани работници] - изпълнение, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] - проверка

**Функционалност:** Доведе обекта до пълно съответствие с изискванията

#### Под-дейност Д-11.4: Повторна проверка и документиране

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Верификация на отстранените недостатъци

**Технически параметри:** Фотодокументация преди/след, протоколи за приемане

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически контролор] - проверка, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] - документиране

**Функционалност:** Доказва качественото отстраняване на проблемите

### Д-12: Организиране и подпомагане до приемане

**Функционални характеристики:** Техническа подкрепа в периода до окончателното приемане

#### Под-дейност Д-12.1: Техническо консултиране

**Категория:** Приключване

**Описание:** Предоставяне на техническа информация и консултации

**Технически параметри:** 24/7 достъпност, време за отговор до 4 часа

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] - консултации, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен техник] - оперативна подкрепа

**Функционалност:** Осигурява експертна подкрепа при въпроси

#### Под-дейност Д-12.2: Обучение на експлоатационния персонал

**Категория:** Приключване

**Описание:** Обучение на персонала на възложителя за експлоатация

**Технически параметри:** Теоретично и практическо обучение, 16 учебни часа

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] - лектор, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически специалист] - практически демонстрации

**Функционалност:** Подготвя персонала за самостоятелна експлоатация

#### Под-дейност Д-12.3: Предаване на техническа документация

**Категория:** Приключване

**Описание:** Официално предаване на пълната техническа документация

**Технически параметри:** 3 екземпляра на хартия + електронен вариант

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] - подготовка, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - предаване

**Функционалност:** Осигурява документацията за експлоатация и поддръжка

#### Под-дейност Д-12.4: Мониторинг на първоначалната експлоатация

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Наблюдение на работата на системата в първите месеци

**Технически параметри:** Седмични проверки първия месец, месечни следващите 2 месеца

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически специалист] - мониторинг, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - анализ

**Функционалност:** Ранно откриване на проблеми в експлоатацията

### Д-13: Организиране и подпомагане до въвеждане в експлоатация

**Функционални характеристики:** Подкрепа за получаване на разрешение за ползване

#### Под-дейност Д-13.1: Подготовка на документи за РП

**Категория:** Приключване

**Описание:** Комплектоване на документите за разрешение за ползване

**Технически параметри:** Съгласно чл. 180 от ЗУТ, пълен комплект документи

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] - правна проверка, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] - комплектоване

**Функционалност:** Осигурява пълнотата на документацията

#### Под-дейност Д-13.2: Координация с контролните органи

**Категория:** Приключване

**Описание:** Взаимодействие с ДНСК и други органи за издаване на РП

**Технически параметри:** Срокове по ЗУТ, проследяване на процедурата

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: юрист] - процедури, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - координация

**Функционалност:** Ускорява процедурата за получаване на РП

#### Под-дейност Д-13.3: Техническа подкрепа при проверки

**Категория:** Приключване

**Описание:** Присъствие при проверките на контролните органи

**Технически параметри:** Пълна техническа документация, отговори на въпроси

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] - техническа подкрепа, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] - обяснения

**Функционалност:** Улеснява работата на контролните органи

### Д-14: Организиране и администриране на договора - строителство

**Функционални характеристики:** Управление на договорните отношения през строителната фаза

#### Под-дейност Д-14.1: Договорно планиране и контрол

**Категория:** Управление

**Описание:** Мониторинг на изпълнението спрямо договорните условия

**Технически параметри:** Месечни отчети, контрол на срокове и качество

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - управление, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: договорен специалист] - мониторинг

**Функционалност:** Осигурява спазването на договорните ангажименти

#### Под-дейност Д-14.2: Финансово управление

**Категория:** Управление

**Описание:** Управление на плащанията и финансовите потоци

**Технически параметри:** Месечни искания за плащане, контрол на разходите

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: финансов мениджър] - планиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител] - отчетност

**Функционалност:** Поддържа финансовата стабилност на проекта

#### Под-дейност Д-14.3: Комуникация със заинтересованите страни

**Категория:** Управление

**Описание:** Координация с възложителя, подизпълнители и органи

**Технически параметри:** Седмични срещи, месечни отчети, ad-hoc комуникация

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - координация, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: връзки с обществеността] - комуникация

**Функционалност:** Поддържа добрите отношения и информираност

### Д-15: Организиране и изпълнение на гаранционно поддържане

**Функционални характеристики:** Осигуряване на нормалното функциониране в гаранционния период

#### Под-дейност Д-15.1: Превантивна поддръжка

**Категория:** Поддържане

**Описание:** Планирани дейности за поддържане на работоспособността

**Технически параметри:** Тримесечни проверки, годишна профилактика

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] - изпълнение, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - планиране

**Функционалност:** Предотвратява аварии и удължава експлоатационния живот

#### Под-дейност Д-15.2: Аварийни ремонти

**Категория:** Поддържане

**Описание:** Бързо реагиране при аварии и дефекти

**Технически параметри:** Реакция до 4 часа, отстраняване до 24 часа

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: аварийна бригада] - ремонти, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер] - координация

**Функционалност:** Минимизира прекъсванията във водоподаването

#### Под-дейност Д-15.3: Мониторинг на състоянието

**Категория:** Поддържане

**Описание:** Систематично наблюдение на техническото състояние

**Технически параметри:** Месечни обходи, измерване на налягания

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник мониторинг] - измервания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер] - анализ

**Функционалност:** Ранно откриване на потенциални проблеми

### Д-16: Организиране и изпълнение на ЗБУТ и ППБ при дефекти

**Функционални характеристики:** Безопасност при гаранционни ремонти

#### Под-дейност Д-16.1: Оценка на рисковете при ремонти

**Категория:** Поддържане

**Описание:** Анализ на специфичните рискове при всеки ремонт

**Технически параметри:** Матрица на рисковете, мерки за контрол

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор ЗБУТ] - оценка, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер БТ] - мерки

**Функционалност:** Предотвратява трудови злополуки при ремонти

#### Под-дейност Д-16.2: Осигуряване на безопасни условия

**Категория:** Поддържане

**Описание:** Прилагане на мерки за безопасност при аварийни ремонти

**Технически параметри:** Ограждения, сигнализация, ЛПС

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор ЗБУТ] - контрол, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работници] - прилагане

**Функционалност:** Защитава работниците и обществеността

### Д-17: Организиране и изпълнение на екологични мерки при дефекти

**Функционални характеристики:** Екологична защита при гаранционни дейности

#### Под-дейност Д-17.1: Предотвратяване на замърсявания

**Категория:** Поддържане

**Описание:** Мерки за предотвратяване на екологични щети

**Технически параметри:** Абсорбенти, защитни покривала, контролирано изпомпване

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] - мониторинг, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техници] - прилагане

**Функционалност:** Минимизира екологичното въздействие

#### Под-дейност Д-17.2: Възстановяване на нарушени площи

**Категория:** Поддържане

**Описание:** Рекултивация на площите след аварийни ремонти

**Технически параметри:** Възстановяване на настилки, озеленяване

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: озеленител] - растителност, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строител] - настилки

**Функционалност:** Възстановява първоначалния вид на терена

### Д-18: Организиране и администриране на договора - гаранция

**Функционални характеристики:** Управление на договорните отношения в гаранционния период

#### Под-дейност Д-18.1: Гаранционно планиране

**Категория:** Управление

**Описание:** Планиране на гаранционните дейности и ресурси

**Технически параметри:** Годишни планове, бюджети за поддръжка

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мениджър гаранции] - планиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: финансист] - бюджетиране

**Функционалност:** Осигурява ефективно управление на гаранционните ангажименти

#### Под-дейност Д-18.2: Документиране на гаранционните дейности

**Категория:** Управление

**Описание:** Водене на регистри и отчети за гаранционните дейности

**Технически параметри:** Електронна база данни, месечни отчети

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен служител] - документиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мениджър гаранции] - контрол

**Функционалност:** Осигурява проследимост и отчетност

## Общи мерки

### ОМ-1: Мярка за качествен контрол

**Категория:** Контролиране

**Същност:** Осигуряване на съответствие с техническите изисквания

**Дейности:**

1. Входящ контрол на материали - ежедневно

2. Междинен контрол на работите - на всеки 50 м тръбопровод

3. Финален контрол - преди засипване

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен контролор] - координация на всички контролни дейности

**Контрол:** Ежедневни проверки, при отклонение → спиране на работите до корекция

**KPI:** 100% съответствие с БДС EN стандарти

**Очакван ефект:** Нулеви рекламации за качество

### ОМ-2: Мярка за безопасност

**Категория:** Планиране/Изпълнение

**Същност:** Предотвратяване на трудови злополуки

**Дейности:**

1. Ежедневни инструктажи - 08:00 ч

2. Проверка на ЛПС - преди започване на работа

3. Контрол на работните места - 2 пъти дневно

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор ЗБУТ] - цялостна отговорност за безопасността

**Контрол:** Ежедневни обходи, при нарушение → незабавно спиране

**KPI:** 0 трудови злополуки

**Очакван ефект:** Безопасна работна среда

## Общи методи

### ОМет-1: Метод за управление на качеството

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Системен подход за осигуряване на качество съгласно ISO 9001

**Приложение:** Всички дейности от Д-1 до Д-18

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мениджър качество] - координация, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролори] - изпълнение

### ОМет-2: Метод за планиране и контрол

**Категория:** Планиране/Управление

**Описание:** Използване на MS Project за планиране и Primavera за контрол

**Приложение:** Всички етапи на проекта

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: планер] - актуализация, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - анализ

## Методи на контрол

### МК-1: Геодезически контрол

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Проверка на геометричните параметри на тръбопровода

**Технически параметри:** Точност ±2 см в план, ±1 см по височина

**Честота:** При всеки 25 м тръбопровод

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - измервания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник] - обработка

### МК-2: Лабораторен контрол

**Категория:** Контролиране

**Описание:** Изпитване на материали и качество на водата

**Технически параметри:** Съгласно БДС EN стандарти

**Честота:** При всяка доставка материали, месечно за вода

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - вземане на проби, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: химик] - анализи

## Методи на управление на рисковете

### МУР-1: Идентификация и оценка на рисковете

**Категория:** Планиране

**Описание:** Систематична идентификация на всички проектни рискове

**Инструменти:** Матрица на рисковете, SWOT анализ

**Честота:** Месечно актуализиране

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] - анализ, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] - решения

### МУР-2: Превантивни мерки

**Категория:** Планиране/Изпълнение

**Описание:** Прилагане на превантивни мерки за минимизиране на рисковете

**Основни рискове:**

- **Риск:** Забавяне при доставки на тръби PE 100RC

**Превенция:** Договор с 2 алтернативни доставчика + 10% складов запас

- **Риск:** Повреда на съществуващи комуникации при изкопи

**Превенция:** Детайлно проучване + ръчно копане в критичните зони

- **Риск:** Неблагоприятни метеорологични условия

**Превенция:** 15-дневен буфер в графика + покривни конструкции

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] - мониторинг, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: оперативни ръководители] - прилагане

## Обвързване с персонал и функционалност

Всяка дейност и под-дейност е обвързана с конкретен персонал, който носи отговорност за качественото изпълнение. Функционалните характеристики на всяка дейност са пряко свързани с техническите параметри на водопроводната мрежа - **7 432,40 м** тръби PE 100RC, **45 спирателни крана**, **69 пожарни хидранта** и **25 шахти**.

Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддърж

## 4.3.2.5. Общи мерки

### 4.3.2.5.1. Мерки за качество на изпълнението

## Дървовидна структура на функционалните характеристики

### Етапи на жизнения цикъл

#### ЖЦ-1: Подготовка и планиране на проекта

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Осигуряване на техническа готовност за изпълнение на водопроводна мрежа с обща дължина **7 432,40 м** тръби PE 100RC

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен персонал], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител]

#### ЖЦ-2: Реализация на строителството

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Физическо изграждане на водопроводната инфраструктура съгласно техническите параметри

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителни работници], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинни операторери]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен персонал], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов персонал]

#### ЖЦ-3: Контрол и приемане

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Верификация на съответствието с техническите изисквания и стандарти

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: документационен персонал]

### Основни етапи

#### ОЕ-1: Подготвителни дейности

**Категория:** Планиране

**Подчинени етапи:** Е-1, Е-2, Е-3

**Функционалност:** Техническа и логистична подготовка за полагане на тръби с различни диаметри (DN 50-140mm)

#### ОЕ-2: Строителни работи

**Категория:** Изпълнение

**Подчинени етапи:** Е-4, Е-5, Е-6

**Функционалност:** Реализация на изкопни работи, полагане на тръби и монтаж на оборудване

#### ОЕ-3: Изпитвания и въвеждане в експлоатация

**Категория:** Контролиране

**Подчинени етапи:** Е-7, Е-8

**Функционалност:** Проверка на херметичност и функционалност на системата

### Етапи

#### Е-1: Доставка и складиране на материали

**Категория:** Планиране

**Подчинени под-етапи:** ПЕ-1, ПЕ-2

**Функционалност:** Осигуряване на качествени материали PE 100RC PN10 за всички диаметри

#### Е-2: Геодезическо заснемане

**Категория:** Планиране

**Подчинени под-етапи:** ПЕ-3

**Функционалност:** Прецизно позициониране на трасето съгласно проекта

#### Е-3: Подготовка на работни места

**Категория:** Планиране

**Подчинени под-етапи:** ПЕ-4

**Функционалност:** Осигуряване на безопасни условия за работа

#### Е-4: Изкопни работи

**Категория:** Изпълнение

**Подчинени под-етапи:** ПЕ-5, ПЕ-6

**Функционалност:** Изкопаване на канали с минимална ширина **0,70 м** и дълбочина **1,20-1,50 м**

#### Е-5: Полагане на тръбопроводи

**Категория:** Изпълнение

**Подчинени под-етапи:** ПЕ-7, ПЕ-8, ПЕ-9

**Функционалност:** Монтаж на тръби PE 100RC с пясъчна подложка **10 см** и засипка **0,30 м**

#### Е-6: Монтаж на оборудване

**Категория:** Изпълнение

**Подчинени под-етапи:** ПЕ-10, ПЕ-11

**Функционалност:** Инсталиране на **45 спирателни крана** и **69 пожарни хидранта DN80**

#### Е-7: Хидравлични изпитвания

**Категория:** Контролиране

**Подчинени под-етапи:** ПЕ-12

**Функционалност:** Изпитване на налягане **1,5 над работното** за участъци до **250 м**

#### Е-8: Документиране и предаване

**Категория:** Приключване

**Подчинени под-етапи:** ПЕ-13

**Функционалност:** Изготвяне на изпълнителна документация и предаване на обекта

### Групиране на дейности

#### Строителни дейности:

- Изкопни работи

- Полагане на тръби

- Монтаж на арматура

- Засипни работи

- Възстановяване на настилки

#### Нестроителни дейности:

- Геодезически измервания

- Лабораторни изпитвания

- Документиране

- Логистика и транспорт

- Контрол на качеството

## Общи мерки

### ОМ-1: Система за управление на качеството

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Осигуряване на непрекъснат контрол върху всички процеси и съответствие с ISO 9001

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мениджър качество] - разработване на процедури, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролни инженери] - прилагане на проверки

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: всички изпълнители] - спазване на процедурите

**Влияние върху резултата:** Гарантира **100% съответствие** с техническите изисквания за PE 100RC тръби

### ОМ-2: Превантивни мерки за безопасност

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Предотвратяване на инциденти и осигуряване на безопасни условия на труд

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по безопасност] - инструктажи и проверки

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: всички работници] - спазване на изискванията

**Влияние върху резултата:** Елиминира рисковете от трудови злополуки и забавяния

### ОМ-3: Екологични мерки

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Минимизиране на въздействието върху околната среда при строителството

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] - мониторинг и контрол

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинни оператори] - прилагане на мерките

**Влияние върху резултата:** Осигурява устойчиво изпълнение без екологични нарушения

## Общи методи

### ОМТ-1: Метод на поетапно изпълнение

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Структуриране на работите в логически последователни етапи за оптимизация на ресурсите

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: планировчик] - разработване на графици, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатори] - синхронизация

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: всички екипи] - спазване на последователността

**Влияние върху резултата:** Оптимизира времето за изпълнение на **7 432,40 м** тръбопровод

### ОМТ-2: Метод на паралелно изпълнение

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Едновременно изпълнение на независими дейности за съкращаване на сроковете

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор проект] - управление на паралелните процеси

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специализирани екипи] - изпълнение на отделните дейности

**Влияние върху резултата:** Съкращава общия срок за изпълнение с **20-30%**

### ОМТ-3: Метод на непрекъснато подобрение

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Постоянна оптимизация на процесите въз основа на получен опит

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: анализатор процеси] - идентификация на подобрения

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: всички участници] - предложения за оптимизация

**Влияние върху резултата:** Повишава ефективността и качеството на изпълнението

## Методи на контрол

### МК-1: Входящ контрол на материали

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Верификация на съответствието на доставените тръби PE 100RC с техническите изисквания

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] - проверка на сертификати, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - вземане на проби

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов персонал] - организация на проверките

**Влияние върху резултата:** Гарантира **100% качество** на използваните материали

### МК-2: Геометричен контрол при полагане

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Проверка на правилното позициониране и дълбочина на полагане (**1,20-1,50 м**)

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - измервания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен техник] - документиране

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: екип за полагане] - корекции при отклонения

**Влияние върху резултата:** Осигурява точност **±2 см** в позициониране

### МК-3: Контрол на заваръчни съединения

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Проверка на качеството на електрозаварните муфи и челни заварки

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик с квалификация] - изпълнение, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор заварки] - проверка

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: документационен персонал] - водене на протоколи

**Влияние върху резултата:** Гарантира **100% херметичност** на съединенията

### МК-4: Хидравличен контрол

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Изпитване на налягане **1,5 над работното** за проверка на херметичност

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] - изпълнение на изпитванията

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощен персонал] - подготовка на оборудването

**Влияние върху резултата:** Потвърждава надеждността на системата за **25-годишен** експлоатационен период

## Методи на управление на рисковете

### МУР-1: Превантивна идентификация на рискове

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Систематично разпознаване на потенциални рискове преди възникването им

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: риск мениджър] - анализ и оценка

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: всички ръководители] - предоставяне на информация

**Влияние върху резултата:** Намалява вероятността от възникване на проблеми с **80%**

### МУР-2: Оперативно реагиране при рискове

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Бързо и ефективно справяне с възникнали рискови ситуации

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: кризисен мениджър] - координация на действията

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: оперативни екипи] - изпълнение на корективни мерки

**Влияние върху резултата:** Минимизира въздействието на рисковете върху графика и качеството

### МУР-3: Мониторинг и актуализация на рискове

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Непрекъснато наблюдение и актуализация на рисковата матрица

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: анализатор рискове] - мониторинг и отчети

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: всички участници] - сигнализиране за нови рискове

**Влияние върху резултата:** Поддържа актуална информация за рисковете през целия проект

## Конкретни мерки за качество на изпълнението

### Мярка 1: Система за контрол на качеството при полагане на водопроводни тръби

**Същност:** Осигуряване на съответствие с техническите параметри PE 100RC PN10 и правилно полагане на дълбочина **1,20-1,50 м**

**Конкретни дейности:**

1. **Входящ контрол на материали** - проверка на сертификати за съответствие с БДС EN 12201 за всяка доставка

2. **Контрол при полагане** - измерване на дълбочина и наклон на всеки **25 м** тръбопровод

3. **Изпитвания на налягане** - тестване на **1,5 над работното налягане** за участъци до **250 м**

**Времеви план:** Непрекъснато през целия период на строителство

**Конкретен експерт и задължения:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: експерт по качество] - ежедневен контрол на място, протоколиране на резултатите, координация на корективни действия при отклонения

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневни проверки на място

- Седмични отчети до ръководството на проекта

- Незабавни корекции при отклонения от техническите параметри

**Очакван ефект:** **100% съответствие** с техническите изисквания и дългосрочна надеждност на мрежата

### Мярка 2: Контрол на заваръчни процеси

**Същност:** Гарантиране на качествени съединения между тръбите PE 100RC чрез електрозаварни муфи и челни заварки

**Конкретни дейности:**

1. **Калибриране на заваръчно оборудване** - ежедневна проверка на параметрите

2. **Контрол на заваръчни параметри** - документиране на температура, време и налягане за всяка заварка

3. **Визуален и инструментален контрол** - проверка на качеството на всяко съединение

**Времеви план:** При всяко заваръчно съединение

**Конкретен експерт и задължения:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: сертифициран заварчик] - изпълнение на заварките, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор заварки] - проверка и одобрение

**Контрол и мониторинг:**

- Проверка на всяко съединение преди продължаване

- Документиране в заваръчен дневник

- Повторно изпълнение при несъответствие

**Очакван ефект:** **0% течове** в заваръчните съединения и **25-годишна гаранция** за херметичност

### Мярка 3: Геодезически контрол на трасето

**Същност:** Прецизно позициониране на тръбопровода съгласно проекта с отклонения **±2 см** по план и **±1 см** по височина

**Конкретни дейности:**

1. **Разбиване на трасето** - маркиране на оста на тръбопровода на терена

2. **Контрол при полагане** - измерване на позицията на всеки **25 м**

3. **Изпълнителна геодезическа снимка** - документиране на действителното положение

**Времеви план:** Преди започване на изкопи, по време на полагане и след завършване

**Конкретен експерт и задължения:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - измервания и изчисления, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезически техник] - работа с инструментите

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневни измервания при активни участъци

- Седмични сверки с проектните данни

- Корекции при отклонения над допустимите

**Очакван ефект:** **100% съответствие** с проектното трасе и избягване на конфликти с други комуникации

### Мярка 4: Контрол на пясъчната подложка и засипка

**Същност:** Осигуряване на правилна подложка **10 см** под тръбата и засипка **0,30 м** над тъмето с коефициент на еластичност **К = 0,98**

**Конкретни дейности:**

1. **Контрол на качеството на пясъка** - проверка на гранулометричен състав

2. **Измерване на дебелината** - контрол на **10 см** подложка и **30 см** засипка

3. **Контрол на уплътняването** - постигане на коефициент **К = 0,98**

**Времеви план:** При всеки участък преди и след полагане на тръбите

**Конкретен експерт и задължения:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен техник] - измервания и проверки, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - изпитвания на материалите

**Контрол и мониторинг:**

- Проверка на всеки **50 м** тръбопровод

- Лабораторни изпитвания на пясъка при всяка доставка

- Корекции при несъответствие с изискванията

**Очакван ефект:** Оптимална опора на тръбите и защита от външни натоварвания

### Мярка 5: Контрол на монтажа на арматура

**Същност:** Правилен монтаж на **45 спирателни крана** и **69 пожарни хидранта DN80 PN16** с максимално разстояние **150 м** между хидрантите

**Конкретни дейности:**

1. **Проверка на арматурата** - контрол на сертификати и маркировка

2. **Контрол на монтажа** - проверка на херметичност и функционалност

3. **Изпитване на работоспособността** - тестване на всяка единица арматура

**Времеви план:** При монтаж на всяка единица арматура

**Конкретен експерт и задължения:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] - инсталиране, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] - приемане и изпитване

**Контрол и мониторинг:**

- Функционален тест на всяка единица

- Проверка на херметичност при работно налягане

- Документиране в протокол за приемане

**Очакван ефект:** **100% функционалност** на арматурата и осигуряване на ефективно управление на мрежата

### Мярка 6: Лабораторен контрол на материалите

**Същност:** Лабораторна проверка на качеството на тръбите PE 100RC и спомагателните материали

**Конкретни дейности:**

1. **Изпитване на механични свойства** - якост на опън, удължение при скъсване

2. **Проверка на размерите** - външен диаметър, дебелина на стената

3. **Химически анализ** - съдържание на сажди, устойчивост на окисление

**Времеви план:** При всяка доставка на материали

**Конкретен експерт и задължения:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - вземане на проби и изпитвания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: химик] - анализи и протоколи

**Контрол и мониторинг:**

- Изпитване на **2%** от доставените тръби

- Месечни обобщени отчети

- Отхвърляне на партиди при несъответствие

**Очакван ефект:** Гарантирано качество на материалите съгласно БДС EN 12201

### Мярка 7: Документационен контрол

**Същност:** Пълно и точно документиране на всички дейности за изготвяне на изпълнителна документация

**Конкретни дейности:**

1. **Водене на строителен дневник** - ежедневни записи за напредъка

2. **Протоколи за контрол** - документиране на всички проверки

3. **Изпълнителни чертежи** - отразяване на действителното изпълнение

**Времеви план:** Непрекъснато през целия период на изпълнение

**Конкретен експерт и задължения:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] - водене на документацията, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] - одобрение и подпис

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневно актуализиране на документите

- Седмичен преглед от ръководството

- Месечно архивиране на завършените документи

**Очакван ефект:** Пълна проследимост на изпълнението и качествена изпълнителна документация

## Обвързване с персонал и влияние върху качеството

Всяка мярка за качество е пряко обвързана с конкретен персонал, който носи отговорност за нейното прилагане. **Пряко ангажираният персонал** включва специализирани експерти с конкретни технически функции, докато **косвено ангажираният персонал** осигурява поддържащи дейности.

Функционалните характеристики на всяка мярка са проектирани да осигурят максимално качество при изпълнението на водопроводната мрежа с обща дължина **7 432,40 м**, включваща тръби с диаметри от **DN 50 до DN 140 мм**, **45 спирателни крана**, **69 пожарни хидранта** и **25 шахти**.

Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) осигурява структуриран подход към управлението на качеството през целия жизнен цикъл на проекта.

### 4.3.2.5.2. Мерки за безопасност при работа

## Етапи на жизнения цикъл на безопасността

### I. Етап на жизнения цикъл: Предпроектна подготовка

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Създаване на основата за безопасно изпълнение на водопроводната мрежа с обща дължина **7 432,40 м**

#### Основен етап: Анализ на рисковете

**Категория:** Планиране

##### Етап: Оценка на строителната площадка

**Категория:** Планиране

###### Под-етап: Геодезическо заснемане за безопасност

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Идентифициране на опасни зони по трасето

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - картиране на подземни инсталации

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор] - транспорт на оборудване

####### Дейност: Локализиране на подземни мрежи

**Категория:** Изпълнение

**Група:** Нестроителни дейности

**Функционалност:** Предотвратяване на аварии при изкопни работи

- **КАКВО:** Детекция на електрически, газови и телекомуникационни мрежи по трасето

- **КАК:** Използване на детектори и съгласуване с мрежови оператори

- **С КАКВО:** Електронни детектори, планове на мрежови оператори

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] с правоспособност за работа с детектори

- **КОНТРОЛ:** Протокол за всяка локализирана мрежа

######## Под-дейност: Маркиране на опасни зони

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Визуализация на рискови участъци за работниците

### II. Етап на жизнения цикъл: Строителство

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Безопасно изпълнение на изкопни работи и полагане на тръби **DN 50-140 мм**

#### Основен етап: Подготовка на работните места

**Категория:** Планиране

##### Етап: Обучение на персонал

**Категория:** Планиране

###### Под-етап: Първоначален инструктаж

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Осигуряване на знания за безопасна работа

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: експерт по ЗБУТ] - провеждане на обучения

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен персонал] - организация и документиране

####### Дейност: Теоретично обучение

**Категория:** Планиране

**Група:** Нестроителни дейности

**Функционалност:** Запознаване с Наредба № 2/2004 г. за ЗБУТ при строителни работи

- **КАКВО:** Обучение на всички работници преди започване на дейностите

- **КАК:** Лекции, демонстрации, тестове за проверка на знанията

- **С КАКВО:** Учебни материали, презентации, тестове

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: експерт по ЗБУТ] с удостоверение по чл. 13 от ЗЗБУТ

- **КОНТРОЛ:** Протокол за проведено обучение с подписи на участниците

######## Под-дейност: Специализирано обучение за машинисти

**Категория:** Планиrane

**Функционалност:** Безопасна работа с багери и компактори при изкопи

####### Дейност: Практическо обучение

**Категория:** Изпълнение

**Група:** Нестроителни дейности

**Функционалност:** Демонстрация на безопасни работни практики

- **КАКВО:** Практически упражнения за работа в изкопи и с тежка техника

- **КАК:** Симулации на реални работни ситуации

- **С КАКВО:** Учебни стендове, макети на изкопи

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инструктор по безопасност] с опит в строителството

- **КОНТРОЛ:** Оценка на практическите умения на всеки работник

##### Етап: Осигуряване на лични предпазни средства

**Категория:** Планиране

###### Под-етап: Доставка на ЛПС

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Обезпечаване на всички работници със специализирано оборудване

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] - закупуване и разпределение

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] - съхранение и издаване

####### Дейност: Снабдяване със сигнално облекло

**Категория:** Планиране

**Група:** Нестроителни дейности

**Функционалност:** Осигуряване на видимост на работниците съгласно изискванията

- **КАКВО:** Доставка на работно облекло в сигнален цвят за всички работници

- **КАК:** Закупуване от сертифициран доставчик, индивидуално подбиране на размери

- **С КАКВО:** Сигнални жилетки клас 2 по БДС EN ISO 20471, каски, работни обувки

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] отговаря за качеството на ЛПС

- **КОНТРОЛ:** Проверка на сертификатите за съответствие при всяка доставка

######## Под-дейност: Поддържане на ЛПС в изправност

**Категория:** Поддържане

**Функционалност:** Гарантиране на ефективността на предпазните средства

#### Основен етап: Изпълнение на строителни работи

**Категория:** Изпълнение

##### Етап: Изкопни работи

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап: Подготовка на изкопи

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Безопасно извършване на земни работи за полагане на тръбите

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист на багер] - управление на техниката

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: сигналист] - координация на движението

####### Дейност: Механизирано изкопаване

**Категория:** Изпълнение

**Група:** Строителни дейности

**Функционалност:** Изкопаване на канали с дълбочина до **2,5 м** за тръбите

- **КАКВО:** Изкопаване на канали по трасето на водопроводната мрежа

- **КАК:** Използване на багери с контрол на дълбочината и наклона

- **С КАКВО:** Багери CAT 320 (или аналог), нивелири, измервателни ленти

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист] с удостоверение за управление на багер

- **КОНТРОЛ:** Ежедневна проверка на дълбочината и стабилността на откосите

**Риск:** Срутване на стените на изкопа при дълбочина над 1,5 м.

**Превенция:** Задължително укрепване със стоманени подпори при дълбочина над 1,5 м съгласно Наредба № 2/2004 г.

######## Под-дейност: Укрепване на изкопи

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Предотвратяване на срутвания при работа в дълбоки изкопи

####### Дейност: Ръчни довършителни работи

**Категория:** Изпълнение

**Група:** Строителни дейности

**Функционалност:** Прецизно оформяне на дъното на изкопа за полагане на тръбите

- **КАКВО:** Ръчно изравняване и уплътняване на дъното на изкопа

- **КАК:** Използване на ръчни инструменти с контрол на нивото

- **С КАКВО:** Лопати, кирки, ръчни трамбовки, нивелири

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: земекопач] с опит в прецизни земни работи

- **КОНТРОЛ:** Проверка на нивото на всеки 50 м от трасето

**Риск:** Нараняване от падащи предмети в изкопа.

**Превенция:** Задължително носене на каски и забрана за работа под въздушни линии без изключване.

##### Етап: Монтаж на тръбопроводи

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап: Полагане на тръби

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Безопасен монтаж на **7 432,40 м** тръбопровод

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбомонтажник] - полагане и свързване

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник] - подаване на материали

####### Дейност: Спускане на тръби в изкопа

**Категория:** Изпълнение

**Група:** Строителни дейности

**Функционалност:** Безопасно позициониране на тръбите PE 100 в подготвения изкоп

- **КАКВО:** Спускане и позициониране на тръби с диаметри DN 50-140 мм

- **КАК:** Използване на кранове и ръчно позициониране

- **С КАКВО:** Мобилен кран 16 т, въжета, предпазни колани

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: кранист] с удостоверение за управление на кран

- **КОНТРОЛ:** Проверка на сигналите между кранист и сигналист

**Риск:** Удар от падаща тръба при неправилно закачване.

**Превенция:** Двойна проверка на закачването и забрана за престой под товара.

### III. Етап на жизнения цикъл: Контрол и приемане

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Верификация на спазването на изискванията за безопасност

#### Основен етап: Текущ контрол

**Категория:** Контролиране

##### Етап: Ежедневни инспекции

**Категория:** Контролиране

###### Под-етап: Проверка на работните места

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Превантивен контрол за предотвратяване на инциденти

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: експерт по ЗБУТ] - инспекции и корекции

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир] - координация с работниците

####### Дейност: Инспекция на изкопите

**Категория:** Контролиране

**Група:** Нестроителни дейности

**Функционалност:** Проверка на стабилността и безопасността на изкопите

- **КАКВО:** Ежедневна проверка на състоянието на всички активни изкопи

- **КАК:** Визуален оглед, измерване на дълбочини, проверка на укрепванията

- **С КАКВО:** Контролни листи, измервателни инструменти, фотоапарат

- **КОЙ:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: експерт по ЗБУТ] с опит в строителни инспекции

- **КОНТРОЛ:** Дневен протокол с констатации и препоръки

**Риск:** Пропускане на опасни промени в състоянието на изкопа.

**Превенция:** Задължителна инспекция преди започване на работа всяка сутрин.

## Общи методи за безопасност

### Метод 1: Системен подход за превенция

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Интегрирано управление на рисковете през всички етапи

- **Принцип:** Превантивни мерки на всички нива на организация

- **Приложение:** Обучения → Контрол → Корекции → Подобрения

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] координира всички дейности

### Метод 2: Документиране и проследимост

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Осигуряване на пълна документация за спазване на изискванията

- **Принцип:** Всяка дейност се документира с протокол

- **Приложение:** Дневници, протоколи, снимки, сертификати

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] води цялата документация

## Методи на контрол

### Контролен метод 1: Многостепенна проверка

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Гарантиране на качеството чрез няколко нива на контрол

| Ниво | Честота | Отговорник | Обхват |

|------|---------|------------|--------|

| Самоконтрол | Непрекъснато | Работник | Собствената работа |

| Бригаден контрол | Ежедневно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир] | Работното място |

| Технически контрол | Седмично | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | Цялата площадка |

| Експертен контрол | Месечно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: експерт ЗБУТ] | Съответствие с нормативи |

### Контролен метод 2: Инцидентен анализ

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Учене от инциденти за подобряване на безопасността

- **Процедура:** Документиране → Анализ → Корективни мерки → Превенция

- **Срок за реакция:** До 24 часа при всеки инцидент

- **Отговорник:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: експерт по ЗБУТ]

## Методи на управление на рисковете

### Метод за управление на риск 1: Матрица на рисковете

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Систематична оценка и приоритизиране на рисковете

| Риск | Вероятност | Въздействие | Приоритет | Мярка |

|------|------------|-------------|-----------|--------|

| Срутване на изкоп | Средна | Високо | Висок | Укрепване |

| Удар от техника | Ниска | Високо | Среден | Сигнализация |

| Електротравма | Ниска | Много високо | Висок | Заземяване |

### Метод за управление на риск 2: Превантивни мерки по етапи

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Специфични мерки за всеки етап от строителството

**Етап изкопи:**

- Ежедневна проверка на стабилността

- Укрепване при дълбочина > 1,5 м

- Забрана за работа при неблагоприятни метеоусловия

**Етап монтаж:**

- Проверка на кранове преди работа

- Координация между кранист и сигналист

- Забрана за престой под товара

## Обвързване с персонал и функционални характеристики

Всеки елемент от дървовидната структура е обвързан с конкретен персонал, който носи отговорност за неговото изпълнение. **Пряко ангажираният персонал** включва специализирани експерти с конкретни функции по безопасност, докато **косвено ангажираният персонал** осигурява поддържащи дейности.

Функционалните характеристики на мерките за безопасност са проектирани да осигурят **нулеви трудови злополуки** при изпълнението на водопроводната мрежа с обща дължина **7 432,40 м**, включваща **45 спирателни крана** и **69 пожарни хидранта**.

Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) осигурява структуриран подход към управлението на безопасността през целия жизнен цикъл на проекта, в пълно съответствие с Наредба № 2/2004 г. за ЗБУТ при строителни работи.

### 4.3.2.5.3. Мерки за опазване на околната среда

## Етапи на жизнения цикъл

### Етап 1: Екологично планиране и подготовка

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Установяване на базовото екологично състояние и разработване на превантивни мерки за водопроводната мрежа с обща дължина **7 432,40 м**

#### Основен етап 1.1: Екологична оценка на площадката

**Категория:** Планиране

##### Етап 1.1.1: Инвентаризация на съществуващи дървета и зелени площи

**Категория:** Планиране

###### Под-етап 1.1.1.1: Картиране на растителността

**Категория:** Планиране

**Дейност 1.1.1.1.1:** Теренно заснемане на съществуващи дървета

- **Група:** Нестроителна дейност

- **Под-дейност:** Измерване на диаметър и височина на дърветата в близост до трасето

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дендролог] — идентификация на видове, оценка на състоянието

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] — GPS координати на дърветата

- **Функционалност:** Осигурява точна локализация за избягване на повреди при изкопните работи

**Дейност 1.1.1.1.2:** Определяне на защитни зони около дърветата

- **Група:** Нестроителна дейност

- **Под-дейност:** Маркиране с лента на минимум 1,5 м радиус от ствола

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дендролог] — определяне на защитни разстояния

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] — физическо маркиране

- **Функционалност:** Предотвратява увреждане на корневата система при изкопи

### Етап 2: Управление на строителни отпадъци

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Правилно събиране, съхранение и депониране на отпадъци в съответствие с ЗУО

#### Основен етап 2.1: Разделно събиране на отпадъци

**Категория:** Изпълнение

##### Етап 2.1.1: Организация на площадки за отпадъци

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап 2.1.1.1: Обособяване на зони за различни видове отпадъци

**Категория:** Изпълнение

**Дейност 2.1.1.1.1:** Изграждане на площадки за строителни отпадъци

- **Група:** Строителна дейност

- **Под-дейност:** Монтаж на контейнери 8 м³ за бетон, метал, пластмаса

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] — надзор за правилно разделяне

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист на багер] — натоварване на контейнери

- **Функционалност:** Осигурява ефективно разделяне на отпадъци по видове

| Вид отпадък | Контейнер | Капацитет | Честота на извозване | Отговорник |

|-------------|-----------|-----------|---------------------|------------|

| Бетонови елементи | Метален | 8 м³ | При 80% запълване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] |

| Метални тръби | Отворен | 6 м³ | При 90% запълване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] |

| Пластмасови елементи | Затворен | 4 м³ | Седмично | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] |

| Битови отпадъци | Стандартен | 1,1 м³ | Ежедневно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] |

**Дейност 2.1.1.1.2:** Безопасно депониране без замърсяване на почви

- **Група:** Нестроителна дейност

- **Под-дейност:** Полагане на водонепропускливо фолио под контейнерите

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] — контрол за херметичност

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] — полагане на защитно покритие

- **Функционалност:** Предотвратява инфилтрация на замърсители в почвата и подпочвените води

## Общи мерки

### Мярка 1: Превенция на разливи на въглеводороди

**Категория:** Контролиране

**Същност:** Предотвратяване разливане на гориво, хидравлична течност и други въглеводороди от строителната техника

**Дейности:**

1. **Ежедневна проверка на техниката** — визуален оглед за течове (Срок: всеки ден преди започване на работа)

2. **Поставяне на абсорбиращи материали** под паркирана техника (Срок: постоянно)

3. **Незабавно почистване** при констатиран разлив (Срок: до 30 минути)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] — ежедневни обходи, документиране на проверките, координация с машинистите

**Контрол:** Ежедневни проверки в 07:30 и 17:00, при констатиран разлив → незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител обект]

**KPI:** 0 случая на разливи > 1 литър, 100% почистени разливи до 30 минути

**Очакван ефект:** Пълна защита на почвата и подпочвените води от замърсяване с нефтопродукти

### Мярка 2: Забрана за азбестосъдържащи материали

**Категория:** Планиране

**Същност:** Изключване на всички нови продукти, съдържащи азбест, от строителния процес

**Дейности:**

1. **Проверка на сертификатите** за всички доставени материали (Срок: при всяка доставка)

2. **Визуален контрол** на тръбни елементи и уплътнения (Срок: преди монтаж)

3. **Документиране на съответствието** в приемо-предавателни протоколи (Срок: при приемане)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] — проверка на декларации за съответствие, отказ на несъответстващи материали

**Контрол:** 100% проверка на доставки, месечни отчети за съответствие

**KPI:** 0% азбестосъдържащи материали в проекта

**Очакван ефект:** Пълно изключване на здравни рискове от азбестово замърсяване

## Общи методи

### Метод 1: Поетапно възстановяване на нарушени терени

**Категория:** Приключване

**Функционалност:** Систематично възстановяване на площадката в първоначалния вид след приключване на строителството

**Етап 1: Почистване на строителни отпадъци**

- **Срок:** 3 работни дни след приключване на монтажа в участъка

- **Отговорник:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир]

- **Дейности:** Събиране на остатъчни материали, демонтаж на временни съоръжения

**Етап 2: Възстановяване на почвения слой**

- **Срок:** 5 работни дни след почистването

- **Отговорник:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист на багер]

- **Дейности:** Разпределяне на предварително съхранена хумусна почва, изравняване

**Етап 3: Възстановяване на растителността**

- **Срок:** 7 работни дни след възстановяване на почвата

- **Отговорник:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дендролог]

- **Дейности:** Засаждане на тревна покривка, възстановяване на увредени зелени площи

### Метод 2: Контрол на прахови емисии

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Минимизиране на праховите емисии при изкопните работи по **7 432,40 м** водопроводна мрежа

**Техника за потискане на прах:**

- **Водно оросяване** на изкопните участъци при сухо време

- **Покриване с брезент** на натрупани земни маси

- **Ограничаване на скоростта** на строителната техника до 20 км/ч

**Честота на прилагане:**

- Оросяване: 3 пъти дневно при вятър > 15 км/ч

- Покриване: постоянно при престой > 24 часа

- Контрол на скоростта: постоянно

## Методи на контрол

### Метод за контрол 1: Ежедневен екологичен мониторинг

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Системно наблюдение на екологичното състояние на строителната площадка

| Параметър | Честота | Метод | Отговорник | Действие при отклонение |

|-----------|---------|-------|------------|-------------------------|

| Чистота на площадката | Ежедневно | Визуален оглед | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] | Незабавно почистване |

| Състояние на дърветата | Седмично | Детайлен преглед | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дендролог] | Корективни мерки |

| Разделяне на отпадъци | Ежедневно | Проверка на контейнери | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] | Преразпределяне |

| Прахови емисии | При вятър | Визуална оценка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] | Допълнително оросяване |

### Метод за контрол 2: Месечна екологична отчетност

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Документиране на екологичните показатели и съответствието с изискванията

**Съдържание на месечния отчет:**

- Количество генерирани отпадъци по видове

- Брой констатирани нарушения и предприети мерки

- Състояние на защитените дървета и зелени площи

- Случаи на разливи и тяхното отстраняване

- Изпълнение на възстановителните дейности

**Срок за изготвяне:** До 5-то число на следващия месец

**Отговорник:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог]

## Методи на управление на рисковете

### Метод за управление на риск 1: Превенция на замърсяване на води

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Предотвратяване на замърсяване на подпочвени води и водни пластове

**Идентифицирани рискове:**

- **Риск:** Инфилтрация на замърсители при разлив на въглеводороди

- **Превенция:** Херметични резервоари за гориво + абсорбиращи материали

- **Вероятност:** Ниска | **Въздействие:** Високо | **Приоритет:** Висок

- **Риск:** Попадане на строителни отпадъци в канализацията

- **Превенция:** Защитни решетки на шахтите + ежедневно почистване

- **Вероятност:** Средна | **Въздействие:** Средно | **Приоритет:** Среден

### Метод за управление на риск 2: Защита на съществуващата растителност

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Минимизиране на увреждането на дървета и зелени площи

**Превантивни мерки по етапи:**

**Етап изкопи:**

- Ръчно изкопаване в радиус 2 м от дърветата

- Защитни огради около корневата зона

- Забрана за депониране на материали под короните

**Етап монтаж:**

- Използване на компактна техника в близост до растителност

- Минимални работни коридори

- Възстановяване на увредени клони със санитарна резитба

## Обвързване с персонал и функционални характеристики

Екологичните мерки са интегрирани с **пряко ангажирания персонал** включващ специализиран [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] за мониторинг и контрол, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дендролог] за защита на растителността, и **косвено ангажирания персонал** от строителните бригади, които прилагат превантивните мерки в ежедневната работа.

Функционалните характеристики на екологичните мерки осигуряват **минимално екологично въздействие** при реконструкцията на водопроводната мрежа, включваща **45 спирателни крана** и **69 пожарни хидранта**, с **100% възстановяване** на нарушените площи и **0% замърсяване** на почви и води.

Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) гарантира системен подход към опазването на околната среда през целия жизнен цикъл на проекта, в пълно съответствие с изискванията на ЗУО и екологичното законодателство.

## 4.3.2. ВЪПРОС – Участникът какви функционални характеристики на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.2.6. Общи методи

Общите методи представляват стандартизирани подходи за изпълнение, приложими за всички дейности от жизнения цикъл на водопроводната мрежа с обща дължина **7 432,40 m** и тръби **PE 100RC** с диаметри от **DN 50mm до DN 140mm**. Методите са структурирани в дървовидна йерархия и категоризирани по седемте стадия на изпълнение, с ясно разграничение между **строителни** и **нестроителни дейности**.

## Групиране на дейности по тип

### Строителни дейности

- Изкопи с минимална ширина **0,70 m** за всички диаметри

- Полагане на тръби PE 100RC на дълбочина **1,20 m** (второстепенни клонове) и **1,50 m** (главен клон)

- Засипка с пясъчна подложка **10 cm** под тръбата и **0,30 m** над теме тръба

- Монтаж на **45 спирателни крана** и **69 пожарни хидранта DN80**

- Възстановяване на настилки и благоустройство

### Нестроителни дейности

- Геодезически заснемания и трасиране

- Изготвяне на екзекутивна документация

- Хидравлични изпитвания при налягане **1,5 над работното**

- Лабораторни изследвания на материали

- Координация с мрежови оператори

## Общи методи по категории

### Метод 1: Стандартизирано полагане на PE 100RC тръби в урбанизирана среда с плътност на подземни комуникации над 5 бр/100м

**Категория:** Изпълнение

**Приложение:** Всички строителни дейности за полагане на тръби

| Технически параметър | Стойност | Стандарт | Персонал |

|---------------------|----------|----------|----------|

| Материал тръби | PE 100RC | PN10 (SDR17) | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технолог] |

| Дълбочина полагане | 1,20-1,50 m | Проект | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Пясъчна подложка | 10 cm | БДС EN 1610 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир] |

| Коефициент засипка | К = 0,98 | Проект | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технолог]** контролира спазването на технологичната последователност при полагане, което осигурява **100% херметичност** на съединенията

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]** гарантира точност на трасето ±2 cm, предотвратявайки конфликти с подземни комуникации

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: бригадир]** координира работните операции, осигурявайки **0% повреди** на тръбите при монтаж

**Обвързване с дървовидната структура:**

- **Етап изпълнение** → **Под-етап полагане тръби** → **Дейност монтаж DN 90mm** (4 404,40 m)

- **Етап изпълнение** → **Под-етап полагане тръби** → **Дейност монтаж DN 125mm** (1 248,70 m)

**Риск:** Повреда на съществуващи комуникации при изкоп.

**Превенция:** Ръчно разкриване в радиус 1 m от обозначени комуникации + металдетектор.

### Метод 2: Интегриран контрол на качеството при хидравлични изпитвания

**Категория:** Контролиране

**Приложение:** Всички нестроителни дейности за изпитване на участъци

| Параметър изпитване | Стойност | Нормативна база | Отговорен персонал |

|-------------------|----------|-----------------|-------------------|

| Налягане | 1,5 над работното | чл.162 Наредба №2/2005 МРРБ | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] |

| Продължителност | 1 час + 24 часа | БДС EN 805 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технолог] |

| Дължина участък | Макс. 250 m | Проект | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Документиране | Протокол за всеки участък | ЗУТ чл. 168 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]** осигурява прецизно регулиране на налягането, гарантирайки **100% достоверност** на изпитанията

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технолог]** анализира резултатите и взема решения за приемане/отхвърляне на участъци

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар]** документира всички параметри, осигурявайки **пълна проследимост** на качеството

**Обвързване с дървовидната структура:**

- **Етап контролиране** → **Под-етап изпитвания** → **Дейност хидравлично изпитване участъци до 250 m**

- **Етап управление** → **Под-етап документиране** → **Дейност изготвяне протоколи за изпитване**

### Метод 3: Координирано управление на ресурси при многофазово изпълнение

**Категория:** Управление

**Приложение:** Всички етапи на строителни и нестроителни дейности

| Ресурс | Планиране | Контрол | Оптимизация | Персонал |

|--------|-----------|---------|-------------|----------|

| Материали PE 100RC | 5% резерв | Ежедневна инвентаризация | Just-in-time доставка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] |

| Строителна техника | Седмичен график | GPS мониторинг | Маршрутна оптимизация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер] |

| Работна сила | Ротационен план | Табелен отчет | Балансиране на екипи | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: началник смяна] |

| Складови площи | Зониране по диаметри | Баркод система | Минимални запаси | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител]** осигурява **100% наличност** на материали според графика, предотвратявайки простои

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер]** координира движението на техниката, постигайки **95% ефективност** на използване

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: началник смяна]** балансира натоварването на екипите, гарантирайки **стабилно качество** на изпълнение

**Обвързване с дървовидната структура:**

- **Етап планиране** → **Под-етап ресурсно планиране** → **Дейност разпределение на материали по участъци**

- **Етап управление** → **Под-етап оперативно управление** → **Дейност координация между бригади**

### Метод 4: Превантивно управление на рискове при работа в урбанизирана среда

**Категория:** Управление

**Приложение:** Всички строителни дейности в населено място

| Категория риск | Идентификация | Превенция | Реакция | Отговорен персонал |

|---------------|---------------|-----------|---------|-------------------|

| Повреда комуникации | Детекторно търсене | Ръчно разкриване | Аварийна бригада | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер БЗТ] |

| Нарушаване на трафика | Анализ на натоварването | Етапно затваряне | Алтернативни маршрути | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор трафик] |

| Екологично въздействие | Мониторинг на емисии | Прахоулавяне | Незабавно почистване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] |

| Качество на материали | Входящ контрол | Сертификати CE | Връщане при несъответствие | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контрольор качество] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер БЗТ]** минимизира инцидентите до **<0,1%** от работните дни

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор трафик]** поддържа **плавен градски трафик** с <15 мин забавяне

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог]** гарантира **0% екологични нарушения** и санкции

### Метод 5: Системно документиране и проследимост на качеството

**Категория:** Контролиране

**Приложение:** Всички нестроителни дейности за документация

| Документ | Честота | Съдържание | Отговорник | Срок |

|----------|---------|------------|------------|------|

| Дневник строителство | Ежедневно | Изпълнени дейности, материали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] | До 17:00 ч |

| Протокол изпитване | При всеки участък | Налягане, продължителност, резултат | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] | До 24 ч |

| Акт скрити работи | При засипка | Геометрия, материали, качество | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технолог] | Преди засипка |

| Екзекутивен план | Седмично | Реално изпълнени трасета | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] | Петък 16:00 ч |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]** осигурява **100% документална проследимост** на строителния процес

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]** гарантира **пълна техническа обосновка** на приетите участъци

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]** предоставя **точна геометрична информация** за бъдещо поддържане

### Метод 6: Поетапно приключване и предаване на участъци

**Категория:** Приключване

**Приложение:** Финализиране на строителни и нестроителни дейности

| Етап приключване | Дейности | Документи | Срок | Персонал |

|-----------------|----------|-----------|------|----------|

| Техническо приключване | Окончателни изпитвания | Протоколи за цялостно изпитване | 5 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] |

| Документално приключване | Екзекутивна документация | Планове, спецификации, актове | 10 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] |

| Административно приключване | Предаване на възложителя | Акт обр. 15, удостоверения | 3 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: договорен мениджър] |

| Гаранционно приключване | Инструктаж за експлоатация | Ръководства, контакти | 1 работен ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технолог] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер]** потвърждава **техническата годност** на цялата мрежа

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант]** осигурява **пълнота и точност** на екзекутивната документация

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: договорен мениджър]** гарантира **безпроблемно предаване** без забележки

### Метод 7: Планирано гаранционно поддържане на водопроводната мрежа

**Категория:** Поддържане

**Приложение:** Дейности през гаранционния период

| Вид поддържане | Честота | Обхват | Персонал | Реакция |

|---------------|---------|--------|----------|---------|

| Профилактични прегледи | Тримесечно | Всички **45 спирателни крана** | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] | Планово |

| Проверка хидранти | Месечно | Всички **69 пожарни хидранта** | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] | Планово |

| Аварийни ремонти | При нужда | Цялата мрежа **7 432,40 m** | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: аварийна бригада] | До 4 часа |

| Мониторинг налягане | Непрекъснато | Ключови точки на мрежата | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер] | 24/7 |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка]** предотвратява **95% от потенциалните дефекти** чрез превантивни мерки

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: аварийна бригада]** осигурява **максимум 4 часа** време за реакция при аварии

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер]** поддържа **непрекъснат мониторинг** на работните параметри

## Интеграция в дървовидната структура

Общите методи са интегрирани във всички нива на дървовидната структура:

**Етапи на жизнения цикъл** → **Основни етапи** → **Етапи** → **Под-етапи** → **Дейности** → **Под-дейности**

Всеки метод се прилага хоризонтално през множество нива, осигурявайки **единство на подхода** и **стандартизирано качество** на изпълнение. Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) гарантира **системност** и **проследимост** на всички процеси.

**Функционалните характеристики** на общите методи осигуряват **ефективно изпълнение** на водопроводната мрежа с **гарантирано качество**, **оптимизирани разходи** и **минимално въздействие** върху градската среда.

### 4.3.2.7. Методи на контрол

## Дървовидна структура на методите на контрол

Методите на контрол са структурирани в йерархична дървовидна система, обхващаща всички нива на изпълнение на водопроводната мрежа с обща дължина **7 432,40 m**:

```

ЕТАПИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

├── Иницииране на контрола

├── Планиране на контрола

├── Изпълнение на контрола

├── Контролиране на контрола

├── Управление на контрола

├── Приключване на контрола

└── Поддържане на контрола

│

ОСНОВНИ ЕТАПИ

├── Входящ контрол на материали

├── Контрол на строителни дейности

├── Контрол на нестроителни дейности

└── Приемо-предавателен контрол

│

ЕТАПИ

├── Контрол на тръби PE 100RC

├── Контрол на изкопни работи

├── Контрол на полагане

└── Контрол на изпитвания

│

ПОД-ЕТАПИ

├── Визуален контрол

├── Размерен контрол

├── Функционален контрол

└── Документален контрол

│

ДЕЙНОСТИ

├── Строителни дейности контрол

│   ├── Контрол изкопи (мин. ширина 0,70 m)

│   ├── Контрол полагане тръби

│   └── Контрол засипване (К=0,98)

└── Нестроителни дейности контрол

├── Контрол документация

├── Контрол изпитвания

└── Контрол приемане

│

ПОД-ДЕЙНОСТИ

├── Проверка сертификати

├── Измерване параметри

├── Протоколиране резултати

└── Корективни действия

```

## Групиране на дейности по тип

### Строителни дейности - методи на контрол:

- Контрол на изкопни работи (дълбочина 1,20-1,50 m)

- Контрол на полагане тръби PE 100RC

- Контрол на пясъчна подложка (10 cm)

- Контрол на засипване с пясък (0,30 m над теме)

- Контрол на монтаж на арматура

### Нестроителни дейности - методи на контрол:

- Контрол на проектна документация

- Контрол на изпитвания с налягане

- Контрол на геодезически заснемания

- Контрол на екзекутивна документация

- Контрол на приемо-предавателни процедури

## Методи на контрол по категории

### Метод 1: Входящ контрол на материали и оборудване

**Категория:** Иницииране

**Ниво в структурата:** Основен етап → Етап → Под-етап

| Контролиран материал | Контролни точки | Стандарт | Честота | Отговорен персонал |

|---------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|

| Тръби PE 100RC DN50-140 | Сертификат, размери, маркировка | PN10 (SDR17) | При всяка доставка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] |

| Пожарни хидранти DN80 | Сертификат CE, налягане | PN16 | При доставка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] |

| Спирателни кранове | Функционалност, херметичност | PN10/16 | 100% проверка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] |

| Пясък за подложка | Гранулометрия, чистота | БДС | При доставка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер]** осигурява **100% съответствие** с техническите изисквания чрез проверка на всеки сертификат

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]** гарантира **безотказна работа** на хидрантите чрез функционални тестове

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]** предотвратява **дефекти в основата** чрез контрол на качеството на пясъка

**Риск:** Приемане на несъответстващи материали. **Превенция:** Двустепенна проверка - визуална + документална от различни експерти.

### Метод 2: Контрол на изкопни работи

**Категория:** Изпълнение

**Ниво в структурата:** Етап → Под-етап → Дейност (строителна)

| Контролен параметър | Изискване | Контролна точка | Честота | Отговорен персонал |

|-------------------|-----------|-----------------|---------|-------------------|

| Ширина изкоп | Мин. 0,70 m | Всеки 50 m | Непрекъснато | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Дълбочина второстепенни клонове | 1,20 m над теме | Всеки 25 m | При полагане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] |

| Дълбочина главен клон | 1,50 m над теме | Всеки 25 m | При полагане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] |

| Стабилност стени | Без свлачища | Визуално | Ежедневно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител участък] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]** осигурява **точност ±2 cm** при измерване на размерите чрез GPS оборудване

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник]** предотвратява **повреди на тръбите** чрез контрол на дълбочината

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител участък]** гарантира **безопасност на работата** чрез мониторинг на стабилността

**Риск:** Неправилни размери на изкопа водят до проблеми при полагане. **Превенция:** Геодезическо заснемане преди започване на всеки участък.

### Метод 3: Контрол на полагане на тръби

**Категория:** Изпълнение

**Ниво в структурата:** Етап → Под-етап → Дейност (строителна)

| Контролен аспект | Технически параметър | Контролна точка | Честота | Отговорен персонал |

|-----------------|---------------------|-----------------|---------|-------------------|

| Пясъчна подложка | 10 cm под тръбата | Всеки тръбен елемент | При полагане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] |

| Съединения тръби | Електрозаваряване | Всяко съединение | 100% контрол | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE] |

| Наклон тръби | Съгласно проект | Всеки 20 m | При полагане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Защита от повреди | Сигнална лента | Над всяка тръба | При засипване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен работник] |

**Специфични контроли по диаметри:**

- **DN 50mm (56,20 m)**: Повишено внимание при съединенията поради малкия диаметър

- **DN 90mm (4 404,40 m)**: Основен контрол - 59% от общата дължина

- **DN 140mm (605,60 m)**: Специален контрол на носимостта поради големия диаметър

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач]** осигурява **равномерна основа** за всички **7 432,40 m** тръби

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE]** гарантира **херметични съединения** чрез сертифицирани техники

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]** поддържа **проектния наклон** с точност ±1‰

### Метод 4: Контрол на засипване и уплътняване

**Категория:** Изпълнение

**Ниво в структурата:** Етап → Под-етап → Дейност (строителна)

| Контролен параметър | Изискване | Измерване | Честота | Отговорен персонал |

|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|

| Пясък около тръби | 0,30 m над теме | Линейка/рулетка | Всеки 10 m | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] |

| Коефициент уплътняване | К = 0,98 | Плътномер | На всеки 50 m² | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] |

| Качество пясък | Без глина/органика | Визуално | При доставка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] |

| Послойно уплътняване | Слоеве по 20 cm | Измерване | Всеки слой | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист виброплоча] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]** осигурява **стабилна основа** чрез постигане на К=0,98 за цялата мрежа

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист виброплоча]** предотвратява **бъдещи деформации** чрез правилно уплътняване

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник]** гарантира **защита на тръбите** чрез контрол на дебелината на пясъка

### Метод 5: Хидравлично изпитване под налягане

**Категория:** Контролиране

**Ниво в структурата:** Етап → Под-етап → Дейност (нестроителна)

| Изпитван участък | Налягане | Продължителност | Контролни точки | Отговорен персонал |

|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|

| Участъци до 250 m | 1,5 × работно | 1 час + 24 часа | Манометри на краищата | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] |

| DN 50-63mm участъци | 15 bar (1,5×10) | Пълен цикъл | Всички съединения | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тестов инженер] |

| DN 90-140mm участъци | 15 bar (1,5×10) | Пълен цикъл | Критични точки | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тестов инженер] |

**Специфични изпитвания съгласно чл. 162 на Наредба №2 на МРРБ от 2005 година:**

| Етап изпитване | Действие | Критерий за приемане | Документиране |

|---------------|----------|---------------------|---------------|

| Предварително | Запълване с вода | Без въздух в системата | Протокол запълване |

| Основно (1 час) | Налягане 1,5×работно | Без падане на налягането | Протокол изпитване |

| Продължително (24 часа) | Поддържане налягане | Падане ≤5% | Протокол дълготрайност |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]** осигурява **100% херметичност** на всички **30 участъка** (7432,40m ÷ 250m)

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тестов инженер]** гарантира **съответствие с нормативите** чрез прецизни измервания

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: протоколист]** документира **пълна проследимост** на всички изпитвания

**Риск:** Скрити течове при недостатъчно налягане. **Превенция:** Двойна проверка с различни манометри и визуален оглед на всички съединения.

### Метод 6: Контрол на монтаж на арматура

**Категория:** Изпълнение

**Ниво в структурата:** Етап → Под-етап → Дейност (строителна)

| Тип арматура | Количество | Контролни точки | Стандарт | Отговорен персонал |

|-------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|

| Пожарни хидранти DN80 | 69 бр. | Налягане, достъпност | PN16, разстояние ≤150m | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] |

| Спирателни кранове | 45 бр. | Функционалност, херметичност | PN10/16 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] |

| Регулатори налягане | По проект | Настройка, калибриране | DN50-DN600, PN10/16 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: автоматик] |

**Специфични контроли за пожарни хидранти:**

- **Достъпност**: Максимално разстояние 150m между хидранти

- **Функционалност**: Тест на отваряне/затваряне под работно налягане

- **Маркировка**: Ясно обозначение и номериране

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]** осигурява **пожарна безопасност** чрез правилно позициониране на всички **69 хидранта**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура]** гарантира **безотказна работа** на всички **45 спирателни крана**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: автоматик]** поддържа **стабилно налягане** в мрежата чрез прецизна настройка

### Метод 7: Геодезически контрол и документиране

**Категория:** Контролиране

**Ниво в структурата:** Етап → Под-етап → Дейност (нестроителна)

| Геодезическа дейност | Обхват | Точност | Честота | Отговорен персонал |

|---------------------|--------|---------|---------|-------------------|

| Трасиране на мрежата | Всички 7 432,40 m | ±2 cm | Преди изкопи | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Контрол на дълбочини | Всеки 25 m | ±1 cm | При полагане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Заснемане на арматура | Всички 114 елемента | ±1 cm | При монтаж | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Екзекутивно заснемане | Цялата мрежа | ±2 cm | При завършване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: оторизиран геодезист] |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]** осигурява **точно позициониране** на всички елементи с GPS технология

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: оторизиран геодезист]** гарантира **правна валидност** на екзекутивната документация

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: CAD оператор]** създава **прецизни чертежи** за бъдеща експлоатация

### Метод 8: Контрол на документооборота

**Категория:** Управление

**Ниво в структурата:** Основен етап → Етап → Под-етап → Дейност (нестроителна)

| Документ | Отговорен за изготвяне | Контролиращ | Срок | Архивиране |

|----------|----------------------|-------------|------|------------|

| Протоколи изпитване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тестов инженер] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] | До 24 часа | Постоянно |

| Сертификати материали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] | При доставка | 10 години |

| Екзекутивни чертежи | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | До 30 дни | Постоянно |

| Приемо-предавателни протоколи | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител обект] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: представител възложител] | При завършване | Постоянно |

**Влияние на персонала върху качеството:**

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]** осигурява **пълнота на документацията** чрез многостепенен контрол

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: архивар]** гарантира **достъпност на данните** за цялия експлоатационен период

- **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: QA мениджър]** поддържа **стандартизирано качество** на всички документи

## Интеграция в дървовидната структура и съответствие с организацията на персонала

Методите на контрол са синхронизирани с етапността от организацията на персонала:

### Фаза "Иницииране":

- **Входящ контрол** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер]** (постоянно ангажиран)

- **Планиране на контрола** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]** (ръководна роля)

### Фаза "Изпълнение":

- **Контрол строителни дейности** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник]** + **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]** (пряко ангажирани)

- **Контрол монтажни дейности** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура]** + **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]** (специализирани роли)

### Фаза "Контролиране":

- **Изпитвания под налягане** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тестов инженер]** (сертифициран специалист)

- **Геодезически контрол** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: оторизиран геодезист]** (лицензиран експерт)

### Фаза "Приключване":

- **Документален контрол** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: QA мениджър]** (косвено ангажиран)

- **Приемо-предаване** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител обект]** (отговорна роля)

### Фаза "Поддържане":

- **Гаранционен контрол** → **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка]** (дългосрочно ангажиран)

**Функционалните характеристики** на методите на контрол осигуряват **100% качество** на водопроводната мрежа чрез **системен подход**, **многостепенна проверка** и **непрекъснат мониторинг** на всички **7 432,40 m** от мрежата, **69 пожарни хидранта** и **45 спирателни крана**.

### 4.3.2.8. Методи на управление на рисковете

## Групиране на дейности по тип

### Строителни дейности:

- Изкопни работи за **7 432,40 m** водопроводна мрежа в планински терен

- Полагане на PE 100RC тръби с диаметри DN50-DN140

- Монтаж на **69 пожарни хидранта** и **45 спирателни крана**

- Изграждане на **25 шахти** (6 въздушници + 19 изпускатели)

- Засипни работи с пясъчна подложка и коефициент К=0,98

### Нестроителни дейности:

- Логистично планиране и доставки на материали

- Геодезически заснемания и контрол

- Хидравлични изпитвания под налягане 1,5 над работното

- Документиране и приемо-предаване

- Гаранционно обслужване и поддръжка

## Дървовидна структура на методите за управление на рисковете

### I. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Планиране и подготовка

#### 1.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Анализ на рискове (Категория: **Планиране**)

##### 1.1.1. ЕТАП: Идентификация на рискове

###### 1.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Теренни рискове

**Функционалност:** Превантивна идентификация на геоложки, климатични и достъпни рискове за осигуряване на безпроблемно полагане на **7 432,40 m** тръби в планински условия.

**ДЕЙНОСТ 1: Геоложка оценка на риска**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 1.1:** Анализ на почвени условия

- **Наименование:** Геотехническа оценка на трасето

- **Същност:** Идентификация на проблемни участъци за изкопи с минимална ширина 0,70 m

- **Конкретни дейности:**

- Сондажни проучвания на всеки 500 m от трасето

- Лабораторни анализи на почвени проби

- Картиране на скални участъци и подземни води

- **План за изпълнение:**

- Седмица 1-2: Теренни сондажи по цялото трасе

- Седмица 3: Лабораторни анализи и обработка

- Седмица 4: Изготвяне на риск карта

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геолог] — координация на проучванията и анализ на резултатите

- **Контрол:** Седмични доклади за напредъка, валидация от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]

- **Очакван ефект:** Намаляване на риска от непредвидени геоложки условия с 85%

**Риск:** Срещане на скални участъци при изкопи за дълбочина 1,20-1,50 m.

**Превенция:** Предварително сондиране и планиране на взривни работи с лицензиран пиротехник.

###### 1.1.1.2. ПОД-ЕТАП: Технологични рискове

**Функционалност:** Минимизиране на рисковете от повреди на PE 100RC тръби и арматура при монтаж и изпитване.

**ДЕЙНОСТ 2: Оценка на монтажни рискове**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 2.1:** Анализ на заваръчни съединения

- **Наименование:** Контрол на качеството на заваръчните съединения

- **Същност:** Превенция на течове при изпитване с налягане 1,5 над работното

- **Конкретни дейности:**

- Сертифициране на заварчици по БДС EN ISO 9606

- Изпитване на тестови съединения преди започване

- Рентгенов контрол на 10% от съединенията

- **План за изпълнение:**

- Ден 1-3: Сертифициране на персонал

- Ден 4-5: Тестови заваръчни проби

- Постоянно: Контрол по време на монтаж

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен заварчик] — контрол на качеството на всички съединения

- **Контрол:** Ежедневни проверки, протоколи за всеки заварен участък

- **Очакван ефект:** 0% течове при хидравлични изпитвания

#### 1.2. ОСНОВЕН ЕТАП: Планиране на превантивни мерки (Категория: **Планиране**)

##### 1.2.1. ЕТАП: Ресурсно планиране

###### 1.2.1.1. ПОД-ЕТАП: Материално осигуряване

**Функционалност:** Гарантиране на непрекъснатост на доставките за **7 432,40 m** тръби и **114 броя арматура**.

**ДЕЙНОСТ 3: Логистично планиране**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 3.1:** Складово управление

- **Наименование:** Буферни запаси за критични материали

- **Същност:** Поддържане на 15% резервни количества от основните материали

- **Конкретни дейности:**

- Договаряне с 2 алтернативни доставчика на PE тръби

- Създаване на междинни складове на всеки 2 km от трасето

- Ежедневно отчитане на наличности

- **План за изпълнение:**

- Седмица 1: Договаряне с доставчици

- Седмица 2: Обустройване на складове

- Постоянно: Мониторинг на запасите

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен мениджър] — координация на доставки и складиране

- **Контрол:** Ежедневни инвентаризации, седмични доклади за наличности

- **Очакван ефект:** 0% забавяния поради липса на материали

### II. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Изпълнение

#### 2.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Оперативно управление на рисковете (Категория: **Изпълнение**)

##### 2.1.1. ЕТАП: Строителни рискове

###### 2.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Изкопни работи

**Функционалност:** Безопасно и ефективно изпълнение на изкопи с минимална ширина 0,70 m за всички диаметри тръби.

**ДЕЙНОСТ 4: Управление на изкопни рискове**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 4.1:** Стабилизиране на откоси

- **Наименование:** Превенция на свлачища при дълбоки изкопи

- **Същност:** Осигуряване на стабилност при изкопи до 1,50 m дълбочина

- **Конкретни дейности:**

- Инсталиране на подпорни конструкции при нестабилни почви

- Дренажни системи за отвеждане на повърхностни води

- Ежедневен мониторинг на състоянието на откосите

- **План за изпълнение:**

- Преди изкоп: Оценка на стабилността (2 часа)

- При необходимост: Монтаж на подпори (4-6 часа)

- Ежедневно: Визуален контрол на откосите

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен инженер] — оценка и контрол на стабилността

- **Контрол:** Ежедневни обходи, фотодокументиране на критични участъци

- **Очакван ефект:** 0% инциденти от свличания на откоси

**Риск:** Срутване на откоси при дълбоки изкопи в планински терен.

**Превенция:** Подпорни конструкции и дренаж при изкопи над 1,20 m дълбочина.

###### 2.1.1.2. ПОД-ЕТАП: Полагане на тръби

**Функционалност:** Прецизно полагане на PE 100RC тръби с осигуряване на проектните параметри за пясъчна подложка 10 cm и засипка 0,30 m над теме.

**ДЕЙНОСТ 5: Контрол на полагането**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 5.1:** Геометричен контрол

- **Наименование:** Прецизно позициониране на тръбите

- **Същност:** Спазване на проектните коти и наклони за оптимален хидравличен режим

- **Конкретни дейности:**

- Геодезическо заснемане на всеки 50 m от положените тръби

- Контрол на дебелината на пясъчната подложка

- Проверка на плътността на засипката (К=0,98)

- **План за изпълнение:**

- При полагане: Геодезически контрол на всеки 50 m

- Преди засипка: Измерване на подложката

- След засипка: Контрол на плътността

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] — измервания и контрол на геометрията

- **Контрол:** Протоколи за всеки измерен участък, корекции при отклонения >2 cm

- **Очакван ефект:** 100% спазване на проектните параметри

#### 2.2. ОСНОВЕН ЕТАП: Качествен контрол (Категория: **Контролиране**)

##### 2.2.1. ЕТАП: Хидравлични изпитвания

###### 2.2.1.1. ПОД-ЕТАП: Изпитване под налягане

**Функционалност:** Гарантиране на херметичност на водопроводната мрежа чрез изпитвания с налягане 1,5 над работното за продължителност 1 час + 24 часа.

**ДЕЙНОСТ 6: Управление на рискове при изпитвания**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 6.1:** Поетапни изпитвания

- **Наименование:** Сегментирано изпитване на участъци до 250 m

- **Същност:** Локализиране на евентуални проблеми и намаляване на риска от мащабни повреди

- **Конкретни дейности:**

- Разделяне на мрежата на участъци до 250 m

- Постепенно повишаване на налягането до тестовото ниво

- Мониторинг на налягането с прецизни манометри

- **План за изпълнение:**

- Ден 1: Подготовка на тестовия участък

- Ден 2: Изпитване 1 час + 24 часа наблюдение

- Ден 3: Анализ на резултатите и документиране

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] — ръководство на изпитванията и анализ

- **Контрол:** Непрекъснат мониторинг на налягането, протоколи за всеки участък

- **Очакван ефект:** 100% херметичност на мрежата

**Риск:** Повреда на тръби при високо налягане по време на изпитвания.

**Превенция:** Постепенно повишаване на налягането и непрекъснат мониторинг.

### III. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Управление и контрол

#### 3.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Оперативно управление (Категория: **Управление**)

##### 3.1.1. ЕТАП: Координация на дейностите

###### 3.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Комуникационно управление

**Функционалност:** Ефективна координация между екипите за строителни и нестроителни дейности с цел минимизиране на конфликти и забавяния.

**ДЕЙНОСТ 7: Комуникационен протокол**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 7.1:** Ежедневни координационни срещи

- **Наименование:** Синхронизация на строителни и нестроителни дейности

- **Същност:** Предотвратяване на конфликти между различните екипи и оптимизация на ресурсите

- **Конкретни дейности:**

- Ежедневни 30-минутни срещи в 07:30 ч

- Седмични планерки за следващата седмица

- Незабавно докладване на критични проблеми

- **План за изпълнение:**

- Ежедневно 07:30-08:00: Координационна среща

- Петък 16:00-17:00: Седмична планерка

- При нужда: Извънредни консултации

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] — координация и вземане на решения

- **Контрол:** Протоколи от срещите, проследяване на изпълнението на решенията

- **Очакван ефект:** 95% спазване на дневния график

### IV. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Приключване

#### 4.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Финализиране (Категория: **Приключване**)

##### 4.1.1. ЕТАП: Документално приключване

###### 4.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Техническа документация

**Функционалност:** Изготвяне на пълна техническа документация за **7 432,40 m** водопроводна мрежа, **69 пожарни хидранта** и **45 спирателни крана** за предаване на възложителя.

**ДЕЙНОСТ 8: Документационно управление**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 8.1:** Изпълнителна документация

- **Наименование:** Комплектоване на изпълнителната документация

- **Същност:** Осигуряване на пълна документация за експлоатация и поддръжка

- **Конкретни дейности:**

- Изготвяне на изпълнителни чертежи с реални коти

- Събиране на сертификати за всички материали

- Протоколи от изпитванията на всички участъци

- **План за изпълнение:**

- Седмица 1: Обработка на геодезически данни

- Седмица 2: Изготвяне на чертежи

- Седмица 3: Комплектоване на документацията

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] — събиране и систематизиране на документите

- **Контрол:** Проверка за пълнота от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер], одобрение от възложителя

- **Очакван ефект:** 100% комплектност на документацията

### V. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Поддържане

#### 5.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Гаранционно обслужване (Категория: **Поддържане**)

##### 5.1.1. ЕТАП: Превантивна поддръжка

###### 5.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Мониторинг на системата

**Функционалност:** Непрекъснат мониторинг на работата на водопроводната мрежа за ранно откриване на проблеми и превантивни ремонти.

**ДЕЙНОСТ 9: Гаранционен мониторинг**

**ПОД-ДЕЙНОСТ 9.1:** Периодични проверки

- **Наименование:** Планови гаранционни прегледи

- **Същност:** Ранно откриване на потенциални проблеми и превантивни мерки

- **Конкретни дейности:**

- Месечни проверки на налягането в мрежата

- Тримесечни прегледи на пожарните хидранти

- Годишни изпитвания на спирателните кранове

- **План за изпълнение:**

- Ежемесечно: Проверка на налягането (1 ден)

- Тримесечно: Преглед на хидрантите (2 дни)

- Годишно: Изпитване на арматурата (5 дни)

- **Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] — изпълнение на плановите дейности

- **Контрол:** Протоколи от проверките, доклади до възложителя

- **Очакван ефект:** 98% готовност на системата

## Матрица на рискове и методи за управление

| **Риск** | **Вероятност** | **Въздействие** | **Метод за управление** | **Отговорен** |

|----------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------|

| Геоложки проблеми при изкопи | Средна (40%) | Високо | Предварителни сондажи + резервни технологии | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геолог] |

| Повреди на тръби при монтаж | Ниска (15%) | Средно | Сертифициран персонал + качествен контрол | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен заварчик] |

| Забавяне на доставки | Средна (30%) | Средно | Буферни запаси + алтернативни доставчици | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен мениджър] |

| Лоши метеорологични условия | Висока (60%) | Ниско | Гъвкав график + покривни конструкции | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

| Течове при изпитвания | Ниска (10%) | Високо | Поетапни изпитвания + качествен монтаж | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] |

| Конфликти между екипи | Средна (25%) | Средно | Ежедневни координационни срещи | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] |

| Некомплектна документация | Ниска (20%) | Средно | Паралелно документиране + контролни списъци | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] |

## Интеграция с организацията на персонала

Методите за управление на рисковете са синхронизирани с етапността от организацията на персонала:

**Фаза "Планиране":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геолог] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен мениджър] (пряко ангажирани)

**Фаза "Изпълнение":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен инженер] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] (постоянно на обекта)

**Фаза "Контролиране":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] (специализиран за изпитвания)

**Фаза "Управление":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] (координационна роля)

**Фаза "Приключване":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] (документационни дейности)

**Фаза "Поддържане":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] (дългосрочно ангажиран)

**Функционалните характеристики** на методите за управление на рисковете осигуряват **минимизиране на рисковете** с **85-98%** за различните категории, **непрекъснатост на изпълнението** и **високо качество** на **7 432,40 m** водопроводна мрежа в планински условия.

### 4.3.2.9. Ангажиран персонал с изпълнението, контролирането и управлението

## Дефиниция на функционалните характеристики на изпълнението

**Функционалните характеристики на изпълнението** за настоящия проект представляват съвкупността от технически параметри, качествени показатели и експлоатационни свойства на **водопроводната мрежа с дължина 7 432,40 m**, които се постигат чрез специализирания персонал и неговото професионално въздействие върху всеки етап от жизнения цикъл.

**Специфичните функционални характеристики** включват:

- **Хидравлична ефективност**: осигуряване на проектен дебит 15 l/s при работно налягане 4-6 bar

- **Структурна цялост**: устойчивост на външно натоварване ≥25 kN/m² в планински условия

- **Херметичност**: 0% течове при изпитвания с налягане 1,5 × работното

- **Дълготрайност**: експлоатационен живот ≥50 години при минимална поддръжка

- **Екологична съвместимост**: 100% съответствие с изискванията на ЗВ и ЗООС

## Дървовидна структура на ангажирания персонал

### I. ЕТАПИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

#### 1. Етап "ИНИЦИИРАНЕ" (Категория: иницииране)

**Функционалност**: Осигуряване на правилно стартиране на проекта с пълна техническа готовност

**Основен етап 1.1**: Мобилизация на ресурси

- **Етап 1.1.1**: Назначаване на ключов персонал

- **Под-етап 1.1.1.1**: Определяне на ръководен състав

- **Дейност 1.1.1.1.1**: Назначаване на ръководител проект

- **Под-дейност**: Подписване на договор за управление

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява координация на всички дейности, което гарантира спазване на срокове ±2 дни и качество съгласно БДС EN 805

- **Дейност 1.1.1.1.2**: Назначаване на технически ръководител

- **Под-дейност**: Валидиране на квалификация и правоспособност

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]

- **Влияние върху резултата**: Гарантира техническо съответствие с проекта и постигане на проектни параметри ±3%

#### 2. Етап "ПЛАНИРАНЕ" (Категория: планиране)

**Функционалност**: Разработване на детайлни планове за постигане на функционалните характеристики

**Основен етап 2.1**: Техническо планиране

- **Етап 2.1.1**: Анализ на проектната документация

- **Под-етап 2.1.1.1**: Хидравлични изчисления

- **Дейност 2.1.1.1.1**: Верификация на дебити и налягания

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]

- **Косвено ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант ВиК]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява точност на хидравличните параметри ±2%, което гарантира проектния дебит 15 l/s

**Основен етап 2.2**: Логистично планиране

- **Етап 2.2.1**: Планиране на доставки

- **Под-етап 2.2.1.1**: График на доставки на тръби

- **Дейност 2.2.1.1.1**: Координация с производители на PE тръби

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен мениджър]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява навременни доставки с точност ±1 ден, което предотвратява простои и гарантира качество на съединенията

#### 3. Етап "ИЗПЪЛНЕНИЕ" (Категория: изпълнение)

**Функционалност**: Физическо изграждане на водопроводната мрежа с постигане на проектните характеристики

**Основен етап 3.1**: Строителни дейности (ГРУПА: Строителни дейности)

- **Етап 3.1.1**: Земни работи

- **Под-етап 3.1.1.1**: Изкопни работи

- **Дейност 3.1.1.1.1**: Изкопаване на траншеи с дълбочина 1,20-1,80 m

- **Под-дейност**: Механизирано изкопаване с багер

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер]

- **Косвено ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник]

- **Влияние върху резултата**: Машинистът осигурява точност на изкопа ±5 cm, което гарантира правилното полагане на тръбите и предотвратява последващи деформации на мрежата

- **Дейност 3.1.1.1.2**: Подготовка на дъното на траншеята

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява равномерно легло с наклон 0,3-0,5%, което гарантира оптимален отвод и предотвратява застояване

- **Етап 3.1.2**: Полагане на тръбопроводи

- **Под-етап 3.1.2.1**: Монтаж на PE тръби Ø110-315 mm

- **Дейност 3.1.2.1.1**: Заваряване на PE тръби

- **Под-дейност**: Челно заваряване с електрофузия

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE тръби]

- **Косвено ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество]

- **Влияние върху резултата**: Сертифицираният заварчик осигурява 100% херметични съединения, което гарантира 0% течове при експлоатационно налягане 6 bar

- **Дейност 3.1.2.1.2**: Полагане в траншея

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист кран]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява правилно позициониране с отклонение ±2 cm, което гарантира оптимален хидравличен режим

**Основен етап 3.2**: Нестроителни дейности (ГРУПА: Нестроителни дейности)

- **Етап 3.2.1**: Геодезически измервания

- **Под-етап 3.2.1.1**: Трасиране на мрежата

- **Дейност 3.2.1.1.1**: GPS позициониране на трасето

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява точност ±3 cm в плановото положение, което гарантира съответствие с проекта и избягване на колизии

#### 4. Етап "КОНТРОЛИРАНЕ" (Категория: контролиране)

**Функционалност**: Верификация на постигнатите функционални характеристики

**Основен етап 4.1**: Технически контрол

- **Етап 4.1.1**: Контрол на качеството

- **Под-етап 4.1.1.1**: Изпитвания на херметичност

- **Дейност 4.1.1.1.1**: Хидравлично изпитване при 9 bar

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания]

- **Влияние върху резултата**: Потвърждава херметичност на 100% от съединенията, което гарантира експлоатационна надеждност ≥50 години

#### 5. Етап "УПРАВЛЕНИЕ" (Категория: управление)

**Функционалност**: Координация на всички дейности за постигане на оптимални функционални характеристики

**Основен етап 5.1**: Оперативно управление

- **Етап 5.1.1**: Координация на екипите

- **Под-етап 5.1.1.1**: Ежедневно планиране

- **Дейност 5.1.1.1.1**: Координационни срещи

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява синхронизация на дейностите с ефективност 95%, което гарантира спазване на срокове и качество

#### 6. Етап "ПРИКЛЮЧВАНЕ" (Категория: приключване)

**Функционалност**: Финализиране на проекта с потвърждение на функционалните характеристики

**Основен етап 6.1**: Предаване на обекта

- **Етап 6.1.1**: Изготвяне на документация

- **Под-етап 6.1.1.1**: Екзекутивна документация

- **Дейност 6.1.1.1.1**: Съставяне на екзекутивни чертежи

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява точна документация с отклонение ±1%, което гарантира правилна експлоатация и поддръжка

#### 7. Етап "ПОДДЪРЖАНЕ" (Категория: поддържане)

**Функционалност**: Запазване на функционалните характеристики през гаранционния период

**Основен етап 7.1**: Гаранционно обслужване

- **Етап 7.1.1**: Профилактични прегледи

- **Под-етап 7.1.1.1**: Периодични инспекции

- **Дейност 7.1.1.1.1**: Тримесечни прегледи на мрежата

- **Пряко ангажиран персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка]

- **Влияние върху резултата**: Осигурява превантивно откриване на проблеми с ефективност 98%, което гарантира непрекъсната експлоатация

## Детайлизация на ключовия персонал

### Таблица 1: Ключови експерти по функционални характеристики

| **Длъжност** | **Име** | **Основни отговорности** | **Дейности** | **Категория** | **Влияние върху резултата** |

|--------------|---------|--------------------------|--------------|---------------|------------------------------|

| Ръководител проект | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име] | Общо управление и координация | Всички етапи | Управление | Осигурява 95% ефективност на координацията |

| Технически ръководител | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име] | Техническо съответствие | Планиране, Изпълнение, Контролиране | Контролиране | Гарантира ±3% отклонение от проектните параметри |

| Хидротехник | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име] | Хидравлични характеристики | Планиране, Контролиране | Планиране | Осигурява проектен дебит 15 l/s ±2% |

| Заварчик PE тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име] | Качество на съединенията | Изпълнение | Изпълнение | Гарантира 100% херметични съединения |

| Геодезист | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име] | Геометрична точност | Планиране, Изпълнение, Приключване | Контролиране | Осигурява точност ±3 cm в позициониране |

| Машинист багер | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име] | Точност на изкопи | Изпълнение | Изпълнение | Гарантира точност на изкопа ±5 cm |

| Техник поддръжка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име] | Гаранционно обслужване | Поддържане | Поддържане | Осигурява 98% превантивно откриване на проблеми |

### Таблица 2: Персонал по дейности и функционални характеристики

| **Дейност** | **Функционална характеристика** | **Пряко ангажиран** | **Косвено ангажиран** | **Функции** | **Влияние върху резултата** |

|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------------|

| Изкопаване на траншеи | Геометрична точност ±5 cm | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] | Механизирано изкопаване | Правилно полагане на тръбите, предотвратява деформации |

| Заваряване PE тръби | Херметичност 100% | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] | Електрофузионно заваряване | 0% течове при експлоатационно налягане |

| Хидравлично изпитване | Работоспособност при 9 bar | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] | Контрол на налягане | Потвърждава експлоатационна надеждност ≥50 години |

| GPS позициониране | Плановa точност ±3 cm | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] | Геодезически измервания | Съответствие с проекта, избягване на колизии |

| Подготовка на дъното | Наклон 0,3-0,5% | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] | Ръчно нивелиране | Оптимален отвод, предотвратява застояване |

| Полагане в траншея | Позиционна точност ±2 cm | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист кран] | Механизирано полагане | Оптимален хидравличен режим |

| Координационни срещи | Синхронизация 95% | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] | Оперативно планиране | Спазване на срокове и качество |

| Екзекутивни чертежи | Документационна точност ±1% | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] | Техническо документиране | Правилна експлоатация и поддръжка |

| Тримесечни прегледи | Превантивност 98% | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] | Визуален и инструментален контрол | Непрекъсната експлоатация |

## Общи мерки за осигуряване на функционалните характеристики

#### Мярка 1: Квалификационен контрол на персонала

**Същност:** Гарантиране на професионалната компетентност за постигане на функционалните характеристики

**Дейности:**

1. Верификация на сертификати за заваряване PE тръби — до започване на работите

2. Проверка на правоспособност на геодезист — преди първо измерване

3. Валидиране на опит на машинист багер ≥5 години — при мобилизация

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] — контрол на документи и практически тестове

**Контрол:** Еднократна проверка при започване, при несъответствие → замяна на персонал

**KPI:** 100% сертифициран персонал за критични дейности

**Очакван ефект:** Гарантиране на функционалните характеристики съгласно проектните изисквания

#### Мярка 2: Непрекъснат мониторинг на качеството

**Същност:** Контрол в реално време за поддържане на функционалните параметри

**Дейности:**

1. Ежедневни измервания на точността на изкопи — всеки работен ден

2. Контрол на всяко заварено съединение — 100% покритие

3. Документиране на отклонения > ±2% — незабавно при констатиране

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] — полеви измервания и протоколиране

**Контрол:** Ежедневни отчети, при отклонение > ±5% → спиране на работите

**KPI:** ≤2% отклонения от проектните параметри

**Очакван ефект:** Постигане на функционалните характеристики с точност ±3%

## Общи методи за управление на функционалните характеристики

**Метод 1: Поетапна верификация**

- **Категория**: Контролиране

- **Приложение**: След всеки под-етап от изпълнението

- **Отговорен персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] + [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]

- **Функционалност**: Гарантира съответствие с проектните характеристики на всеки етап

**Метод 2: Интегриран контрол на качеството**

- **Категория**: Контролиране

- **Приложение**: Паралелно с всички изпълнителни дейности

- **Отговорен персонал**: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] (пряко) + [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] (косвено)

- **Функционалност**: Осигурява непрекъснато поддържане на функционалните параметри

## Интеграция с организацията на персонала

Ангажираният персонал за функционалните характеристики е синхронизиран с етапността от организацията на персонала (съгласно т. 4.3.2.8):

**Фаза "Иницииране":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] (управленски персонал)

**Фаза "Планиране":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] (технически персонал)

**Фаза "Изпълнение":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] (производствен персонал)

**Фаза "Контролиране":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] (контролен персонал)

**Фаза "Управление":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] (координационна роля през целия жизнен цикъл)

**Фаза "Приключване":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] (документационен персонал)

**Фаза "Поддържане":** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] (гаранционен персонал)

**Функционалните характеристики** на ангажирания персонал осигуряват **постигане на проектните параметри** с точност **±3%**, **херметичност 100%** на съединенията и **експлоатационна надеждност ≥50 години** за **водопроводната мрежа 7 432,40 m** в планински условия съгласно изискванията на БДС EN 805 и ЗВ.

### 4.3.2.10. Функционалност на елементите

## Групиране на дейности по характер

### ГРУПА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

**СД-01:** Организиране и изпълнение на подготвителни работи

**СД-02:** Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности

**СД-03:** Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника

**СД-04:** Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци

**СД-05:** Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност

**СД-06:** Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване

**СД-07:** Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания

### ГРУПА НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

**НД-01:** Организиране и съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

**НД-02:** Организиране и отстраняване на недостатъци, пропуски, частично или лошо неизпълнение

**НД-03:** Организиране и уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

**НД-04:** Организиране и отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта

**НД-05:** Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта

**НД-06:** Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация

**НД-07:** Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на етап Строителство

**НД-08:** Организиране и изпълнение на Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на обекта

**НД-09:** Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на изпълнителя при отстраняване на дефекти

## Дървовидна структура на функционалните характеристики

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 1: ИНИЦИИРАНЕ

#### Основен етап 1.1: Стартиране на проекта

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Осигурява правилно започване на изпълнението с дефиниране на всички изходни параметри за **водопроводна мрежа 7 432,40 m** с **PE 100RC тръби** в **6 различни диаметъра** (DN50-DN140).

##### Етап 1.1.1: Анализ на проектната документация

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Верифицира техническите параметри и осигурява съответствие с **БДС EN 805** за **PN10 (SDR17)** тръби.

###### Под-етап 1.1.1.1: Проучване на трасето

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Определя оптималната траектория за **главен клон с дълбочина 1,50 m** и **второстепенни клонове с дълбочина 1,20 m**.

**Дейност 1.1.1.1.1:** Теренно проучване

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Идентифицира геоложките условия за **изкопи с минимална ширина 0,70 m** и **пясъчна подложка 10 cm**.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

**Влияние върху резултата:** Осигурява точност на полагането ±5 cm и предотвратява повреди на съществуващи инсталации.

**Под-дейност 1.1.1.1.1.1:** Маркиране на трасето

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Гарантира прецизно позициониране на **4 404,40 m DN90** тръби по главния клон.

**Под-дейност 1.1.1.1.1.2:** Проверка на съществуващи комуникации

**Категория:** Иницииране

**Функционалност:** Предотвратява конфликти при полагане на **1 248,70 m DN125** и **605,60 m DN140** тръби.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 2: ПЛАНИРАНЕ

#### Основен етап 2.1: Техническо планиране

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Разработва детайлни планове за изпълнение на **всички 6 диаметъра тръби** с осигуряване на **коефициент на еластичност К=0,98**.

##### Етап 2.1.1: Планиране на материали

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Осигурява навременна доставка на **PE 100RC тръби** и **фитинги PN16** за **пожарни хидранти DN80**.

###### Под-етап 2.1.1.1: Спецификация на тръби

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Гарантира съответствие с техническите параметри за всеки диаметър.

**Дейност 2.1.1.1.1:** Изчисляване на количества

**Категория:** Планиране

**Функционалност:** Определя точните количества: **56,20 m DN50**, **217,80 m DN63**, **4 404,40 m DN90**, **899,70 m DN110**, **1 248,70 m DN125**, **605,60 m DN140**.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

**Влияние върху резултата:** Предотвратява недостиг или излишък от материали с точност ±2%.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### Основен етап 3.1: Строително изпълнение

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Реализира физическото изграждане на **водопроводната мрежа** с осигуряване на **херметичност 100%** и **експлоатационна надеждност ≥50 години**.

##### Етап 3.1.1: Земни работи

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Създава оптимални условия за полагане на тръбите с **пясъчна засипка 0,30 m над теме тръба**.

###### Под-етап 3.1.1.1: Изкопни работи

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Осигурява точни размери на изкопа за **минимална ширина 0,70 m** и съответните дълбочини.

**Дейност 3.1.1.1.1:** Машинен изкоп

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Изпълнява **изкопи за 7 432,40 m трасе** с точност на дълбочината ±3 cm.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник земни работи]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

**Влияние върху резултата:** Гарантира правилното ниво на полагане и стабилност на тръбопровода.

**Под-дейност 3.1.1.1.1.1:** Изкоп за главен клон

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Осигурява **дълбочина 1,50 m** за **DN90, DN110, DN125, DN140** тръби.

**Под-дейност 3.1.1.1.1.2:** Изкоп за второстепенни клонове

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Осигурява **дълбочина 1,20 m** за **DN50, DN63** тръби.

##### Етап 3.1.2: Тръбополагане

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Реализира монтажа на **PE 100RC тръби** с осигуряване на **херметични съединения** чрез **електрозаваряване**.

###### Под-етап 3.1.2.1: Подготовка на тръбното легло

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Създава стабилна основа с **пясъчна подложка 10 cm** за всички диаметри.

**Дейност 3.1.2.1.1:** Полагане на пясъчна подложка

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Осигурява равномерно разпределение на натоварванията и **коефициент на еластичност К=0,98**.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество]

**Влияние върху резултата:** Предотвратява деформации и осигурява дългосрочна стабилност на тръбопровода.

###### Под-етап 3.1.2.2: Монтаж на тръби

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Изпълнява прецизно полагане и съединяване на **всички 6 типа диаметри** с **електрозаваряване**.

**Дейност 3.1.2.2.1:** Заваряване на PE тръби

**Категория:** Изпълнение

**Функционалност:** Създава **херметични съединения** с **якост ≥80% от якостта на тръбата** за всички диаметри.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник заварчик]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор заваръчни работи]

**Влияние върху резултата:** Гарантира 100% херметичност и експлоатационна надеждност ≥50 години.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 4: КОНТРОЛИРАНЕ

#### Основен етап 4.1: Контрол на качеството

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Верифицира съответствието с **техническите параметри** и **БДС EN 805** за цялата **водопроводна мрежа 7 432,40 m**.

##### Етап 4.1.1: Хидравлични изпитвания

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Доказва херметичността и якостта на тръбопровода чрез **изпитване с налягане 1,5 над работното**.

###### Под-етап 4.1.1.1: Подготовка за изпитване

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Осигурява готовност на **участъци до 250 m** за хидравлично изпитване.

**Дейност 4.1.1.1.1:** Изпитване на херметичност

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Верифицира **100% херметичност** на всички съединения за **продължителност 1 час + 24 часа**.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество]

**Влияние върху резултата:** Гарантира безаварийна експлоатация и съответствие с чл.162 на Наредба №2 на МРРБ.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 5: УПРАВЛЕНИЕ

#### Основен етап 5.1: Координация и управление

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Осигурява синхронизация на всички дейности и ресурси за постигане на **проектните параметри с точност ±3%**.

##### Етап 5.1.1: Управление на ресурси

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Оптимизира използването на **материали, техника и персонал** за изпълнение на **водопроводната мрежа**.

**Дейност 5.1.1.1:** Координация на доставки

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Синхронизира доставката на **PE 100RC тръби** и **регулатори на налягане DN50-DN600** с графика на изпълнение.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистик]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]

**Влияние върху резултата:** Предотвратява простои и осигурява непрекъснатост на изпълнението.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 6: ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### Основен етап 6.1: Финализиране на проекта

**Категория:** Приключване

**Функционалност:** Завършва изпълнението с **предаване на изградената водопроводна мрежа** и **пълна документация**.

##### Етап 6.1.1: Документиране и предаване

**Категория:** Приключване

**Функционалност:** Създава **екзекутивна документация** и **актове за въвеждане в експлоатация**.

**Дейност 6.1.1.1:** Изготвяне на екзекутивна документация

**Категория:** Приключване

**Функционалност:** Документира **реалното изпълнение** на **7 432,40 m водопроводна мрежа** с всички **технически параметри**.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]

**Влияние върху резултата:** Осигурява правна основа за експлоатация и бъдеща поддръжка.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 7: ПОДДЪРЖАНЕ

#### Основен етап 7.1: Гаранционно поддържане

**Категория:** Поддържане

**Функционалност:** Осигурява **нормално функциониране** на **водопроводната мрежа** през **гаранционния период**.

##### Етап 7.1.1: Превантивна поддръжка

**Категория:** Поддържане

**Функционалност:** Предотвратява аварии и поддържа **оптимални експлоатационни параметри**.

**Дейност 7.1.1.1:** Периодични проверки

**Категория:** Поддържане

**Функционалност:** Контролира състоянието на **пожарни хидранти DN80** и **регулатори на налягане** с **максимално разстояние 150m**.

**Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник]

**Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител поддръжка]

**Влияние върху резултата:** Гарантира непрекъсната работоспособност и експлоатационна надеждност ≥50 години.

## Общи мерки за функционалност

### Мярка 1: Интегриран контрол на функционалността

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Осигурява непрекъснат мониторинг на **функционалните характеристики** на всички елементи от **водопроводната мрежа 7 432,40 m**.

**Влияние върху резултата:** Гарантира постигане на проектните параметри с точност ±3% и херметичност 100%.

### Мярка 2: Превантивна защита на функционалността

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Предотвратява влошаване на **експлоатационните характеристики** чрез **проактивни действия**.

**Влияние върху резултата:** Осигурява експлоатационна надеждност ≥50 години за цялата водопроводна система.

## Общи методи за функционалност

### Метод 1: Поетапна верификация на функционалността

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Проверява **съответствието с техническите параметри** след всеки завършен под-етап от изпълнението на **водопроводната мрежа**.

**Влияние върху резултата:** Гарантира качествено изпълнение и предотвратява натрупване на дефекти.

### Метод 2: Интегриран подход за управление

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Координира всички **функционални аспекти** на изпълнението чрез **единна система за управление**.

**Влияние върху резултата:** Осигурява синхронизация и оптимизация на всички процеси.

## Методи на контрол за функционалност

### Метод на контрол 1: Непрекъснат мониторинг

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Осъществява **24/7 наблюдение** на критичните функционални параметри по време на **изпитванията с налягане 1,5 над работното**.

**Влияние върху резултата:** Осигурява незабавно откриване и отстраняване на отклонения от проектните характеристики.

### Метод на контрол 2: Документиран контрол

**Категория:** Контролиране

**Функционалност:** Създава **пълна документална следа** за всички контролни дейности и **резултати от изпитванията**.

**Влияние върху резултата:** Гарантира проследимост и възможност за анализ на функционалните характеристики.

## Методи за управление на рисковете за функционалност

### Метод за управление на риск 1: Превантивна идентификация

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Идентифицира **потенциални заплаги** за функционалността на **PE 100RC тръбите** и **съединенията** преди тяхното проявление.

**Влияние върху резултата:** Предотвратява функционални дефекти и осигурява стабилност на експлоатационните параметри.

### Метод за управление на риск 2: Бързо реагиране

**Категория:** Управление

**Функционалност:** Осигурява **незабавни корективни действия** при отклонения от **функционалните изисквания** за **херметичност и якост**.

**Влияние върху резултата:** Минимизира въздействието на рисковете върху крайното качество и функционалност на водопроводната мрежа.

## Таблица на функционалността по елементи

| Елемент | Тип | Функционалност | Категория | Персонал |

|---------|-----|----------------|-----------|----------|

| PE 100RC тръби DN50-DN140 | Основен материал | Осигуряване на транспорт на вода с PN10 (SDR17) | Изпълнение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] |

| Електрозаварени съединения | Свързващ елемент | Херметичност 100% и якост ≥80% | Изпълнение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE] |

| Пясъчна подложка 10 cm | Поддържащ елемент | Равномерно разпределение на натоварванията | Изпълнение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] |

| Пожарни хидранти DN80 | Функционален елемент | Противопожарна защита с PN16 | Изпълнение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник] |

| Регулатори на налягане | Контролен елемент | Поддържане на работно налягане | Изпълнение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] |

| Хидравлични изпитвания | Контролен процес | Верификация на херметичност | Контролиране | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] |

**Функционалните характеристики** на всички елементи са **интегрирани** в единна система, осигуряваща **експлоатационна надеждност ≥50 години** за **водопроводната мрежа 7 432,40 m** в съответствие с **БДС EN 805** и изискванията на **Наредба №2 на МРРБ**.

## 4.3.3. ВЪПРОС – Участникът какви технически параметри на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.3.1. Общо описание на техническите параметри

## Дървовидна структура на техническите параметри

### Етап на жизнения цикъл: Строителство

#### Основен етап: Подготвителни работи

**Група дейности:** Строителни дейности

##### Етап 1.1: Организиране на строителната площадка

**Категория:** Планиране

###### Под-етап 1.1.1: Геодезическо заснемане

**Дейност:** Трасиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m

**Средства и продукти:**

- **Тотална станция** с точност ±2 мм + 2 ppm

- **GPS приемник** RTK с точност ±10 мм

- **Нивелир** с точност ±1 мм/км

- **Призми и рефлектори** за измерване

- **Специализиран софтуер** AutoCAD Civil 3D за обработка на данни

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Точност на измерване | ±2 мм | БДС EN ISO 17123 | Осигурява правилно позициониране на PE 100RC тръбите |

| Честота на контролни точки | На всеки 50 m | Наредба №РД-02-20-2 | Гарантира съответствие с проектните параметри |

| Дълбочина на заснемане | До 2,0 m | - | Определя точната дълбочина за полагане 1,20-1,50 m |

**Области на приложение:**

- Трасиране на главни клонове DN90-DN140 (5 758,70 m)

- Трасиране на второстепенни клонове DN50-DN63 (274,00 m)

- Позициониране на 69 пожарни хидранта DN80

- Локализиране на 3 регулатора на налягане

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] — ръководи измерванията и контролира точността

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник-геодезист] — извършва теренни измервания

**Мярка по управление на качеството 1.1:**

**Наименование:** Двойна проверка на геодезическите измервания

**Същност:** Всяко измерване се верифицира с независим контролен метод

**Дейности:** Измерване с тотална станция → контрол с GPS → съпоставяне на резултатите

**Времеви план:** Ежедневно при всяка измервателна сесия

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] — анализира отклоненията

**Контрол:** При отклонение >±5 мм → повторно измерване в рамките на 2 часа

**Очакван ефект:** 100% съответствие с проектните координати

**Риск по управление на качеството:** Неточно трасиране води до отклонения при полагане на PE 100RC тръбите. **Превенция:** Калибриране на инструментите преди всяка работна смяна.

##### Етап 1.2: Изкопни работи

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап 1.2.1: Механизиран изкоп

**Дейност:** Изкопаване на траншеи с минимална ширина 0,70 m

**Средства и продукти:**

- **Багер-товарач** JCB 3CX или аналог с мощност 74 kW

- **Мини багер** за стеснени участъци с ширина на работа ≤1,5 m

- **Компресор** за пневматични инструменти 7 bar

- **Детектор за подземни инсталации** с честота 8-100 kHz

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Ширина на изкоп | 0,70 m минимум | Проектна документация | Осигурява достъп за монтаж на тръби DN50-DN140 |

| Дълбочина главни клонове | 1,50 m + диаметър тръба | Наредба №2/2005 МРРБ | Защитава от замръзване PE 100RC тръбите |

| Дълбочина второстепенни | 1,20 m + диаметър тръба | Наредба №2/2005 МРРБ | Осигурява минимално покритие |

| Наклон на стените | 1:0,75 при дълбочина >1,5 m | БДС EN 1997-1 | Предотвратява срутване и повреди |

**Области на приложение:**

- Изкоп за главни клонове: DN90 (4 404,40 m), DN110 (899,70 m), DN125 (1 248,70 m), DN140 (605,60 m)

- Изкоп за второстепенни клонове: DN50 (56,20 m), DN63 (217,80 m)

- Изкоп за шахти: 6 въздушници + 19 изпускатели

- Изкоп за пожарни хидранти: 69 броя с размери 1,0×1,0×1,5 m

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] — управлява изкопните работи

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] — ръчно довършване и почистване

#### Основен етап: Строително-монтажни работи

**Група дейности:** Строителни дейности

##### Етап 2.1: Подготовка на основата

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап 2.1.1: Полагане на пясъчна подложка

**Дейност:** Изпълнение на подложка 10 cm под тръбите

**Средства и продукти:**

- **Пясък** фракция 0-4 mm, съгласно БДС EN 12620

- **Виброплоча** с честота 80-100 Hz за уплътняване

- **Нивелир** за контрол на равността

- **Шаблони** за оформяне на легло за тръбите

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Дебелина на подложката | 10 cm ±1 cm | Проектна документация | Равномерно разпределение на натоварванията |

| Степен на уплътняване | ≥95% от стандартен Proctor | БДС EN 13286-2 | Предотвратява неравномерни слягания |

| Равност на повърхността | ±5 mm на 3 m | БДС EN 13036-8 | Осигурява правилно легло за PE 100RC тръбите |

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] — полага и уплътнява пясъка

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник качество] — контролира дебелината и равността

##### Етап 2.2: Монтаж на тръбопроводи

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап 2.2.1: Полагане на PE 100RC тръби

**Дейност:** Монтаж на водопроводна мрежа 7 432,40 m

**Средства и продукти:**

- **PE 100RC тръби** PN10 (SDR17) с диаметри DN50-DN140

- **Електрозаварни фитинги** за съединения

- **Заваръчен апарат** за полиетилен с контрол на температура

- **Тръборез** за рязане на PE тръби

- **Шейвър** за почистване на повърхностите

**Технически параметри:**

| Диаметър | Количество | Дебелина стена | Работно налягане | Влияние върху функционалността |

|-----------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|

| DN50 | 56,20 m | 3,0 mm | 10 bar | Захранване на крайни потребители |

| DN63 | 217,80 m | 3,8 mm | 10 bar | Разпределение към жилищни райони |

| DN90 | 4 404,40 m | 5,4 mm | 10 bar | Основни разпределителни клонове |

| DN110 | 899,70 m | 6,6 mm | 10 bar | Главни транспортни участъци |

| DN125 | 1 248,70 m | 7,4 mm | 10 bar | Магистрални участъци |

| DN140 | 605,60 m | 8,3 mm | 10 bar | Основни захранващи клонове |

**Области на приложение:**

- **Главни клонове** (5 758,70 m) — осигуряват основния транспорт на вода

- **Второстепенни клонове** (274,00 m) — захранват крайни потребители

- **Свързващи участъци** — интегрират новата мрежа със съществуващата

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] — извършва монтажа на тръбите

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE] — изпълнява електрозаварните съединения

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] — проверява качеството на заварките

**Мярка по управление на качеството 2.1:**

**Наименование:** Контрол на електрозаварните съединения

**Същност:** 100% визуален контрол + 10% неразрушителен контрол на заварките

**Дейности:** Визуален преглед → ултразвуков контрол на избрани съединения → документиране

**Времеви план:** Незабавно след изстиване на всяка заварка

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE] — изпълнява заварката, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор NDT] — извършва неразрушителния контрол

**Контрол:** При дефект → преработка на съединението в рамките на 1 час

**Очакван ефект:** 100% херметичност на съединенията при изпитване

##### Етап 2.3: Монтаж на водопроводна арматура

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап 2.3.1: Монтаж на пожарни хидранти

**Дейност:** Инсталиране на 69 пожарни хидранта DN80

**Средства и продукти:**

- **Пожарни хидранти** DN80, PN16 съгласно БДС EN 14339

- **Фланцови съединения** за връзка с тръбопровода

- **Уплътнения** EPDM за фланцовите съединения

- **Тръбен ключ** за затягане на съединенията

- **Динамометричен ключ** за контрол на момента

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Диаметър | DN80 | БДС EN 14339 | Осигурява дебит 1000 л/мин при 2 bar |

| Работно налягане | PN16 | БДС EN 14339 | Издържа на системното налягане |

| Разстояние между хидранти | ≤150 m | Наредба №2/2005 МРРБ | Покрива противопожарните изисквания |

| Дълбочина на монтаж | 1,0 m под терен | Проектна документация | Защита от замръзване |

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] — инсталира хидрантите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник ВиК] — проверява функционалността

###### Под-етап 2.3.2: Монтаж на регулатори на налягане

**Дейност:** Инсталиране на 3 регулатора на налягане

**Средства и продукти:**

- **Регулатори на налягане** DN50-DN600, PN10/16

- **Байпас линии** за аварийно захранване

- **Манометри** за контрол на входно и изходно налягане

- **Спирателни кранове** за изолиране

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Диапазон на регулиране | 2-10 bar | БДС EN 1074 | Поддържа оптимално работно налягане |

| Точност на регулиране | ±0,2 bar | БДС EN 1074 | Стабилизира налягането в мрежата |

| Пропускателна способност | Съгласно проекта | - | Осигурява необходимия дебит |

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] — настройва регулаторите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник] — свързва контролните системи

##### Етап 2.4: Засипка и възстановяване

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап 2.4.1: Засипка с пясък

**Дейност:** Засипка 0,30 m над теме тръба с коефициент К=0,98

**Средства и продукти:**

- **Пясък** фракция 0-4 mm за засипка

- **Виброплоча** за уплътняване на слоевете

- **Плътномер** за контрол на уплътняването

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Дебелина на засипката | 0,30 m над теме | Проектна документация | Защитава PE 100RC тръбите от механични въздействия |

| Коефициент на уплътняване | К = 0,98 | БДС EN 13286-2 | Предотвратява слягания и деформации |

| Размер на фракцията | 0-4 mm | БДС EN 12620 | Осигурява равномерно уплътняване |

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] — извършва засипката по слоеве

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник качество] — контролира уплътняването

#### Основен етап: Изпитвания и контрол

**Група дейности:** Нестроителни дейности

##### Етап 3.1: Хидравлични изпитвания

**Категория:** Контролиране

###### Под-етап 3.1.1: Изпитване на херметичност

**Дейност:** Хидравлично изпитване при 1,5 × работно налягане

**Средства и продукти:**

- **Помпа за изпитване** с максимално налягане 25 bar

- **Манометри** клас точност 1,0

- **Запушалки** за изолиране на участъците

- **Специализиран софтуер** за регистриране на данни

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Изпитно налягане | 15 bar (1,5 × 10 bar) | Наредба №2/2005 МРРБ чл.162 | Верифицира херметичността на системата |

| Продължителност | 1 час + 24 часа | Наредба №2/2005 МРРБ | Потвърждава дългосрочната стабилност |

| Максимална дължина участък | 250 m | Техническа спецификация | Локализира евентуални течове |

| Допустимо падане на налягане | 0 bar за 1 час | Наредба №2/2005 МРРБ | Гарантира 100% херметичност |

**Области на приложение:**

- Изпитване на главни клонове по участъци до 250 m

- Изпитване на второстепенни клонове

- Изпитване на връзките към арматурата

- Изпитване на цялата система преди въвеждане в експлоатация

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] — извършва изпитванията и регистрира резултатите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] — анализира резултатите и одобрява приемането

**Мярка по управление на качеството 3.1:**

**Наименование:** Поетапно изпитване на участъците

**Същност:** Изпитване на отделни участъци преди окончателната засипка

**Дейности:** Изпитване на участък → документиране → частична засипка → преход към следващ участък

**Времеви план:** Ежедневно за завършените участъци

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] — планира и извършва изпитванията

**Контрол:** При неуспешно изпитване → локализиране на дефекта в рамките на 2 часа

**Очакван ефект:** 100% успешни изпитвания при окончателното приемане

##### Етап 3.2: Дезинфекция и промивка

**Категория:** Контролиране

###### Под-етап 3.2.1: Дезинфекция на тръбопроводите

**Дейност:** Дезинфекция с хлорен разтвор и бактериологичен контрол

**Средства и продукти:**

- **Натриев хипохлорит** с концентрация 12-15%

- **Помпа за дозиране** с регулируем дебит

- **pH метър** за контрол на киселинността

- **Тест кит** за свободен хлор

- **Специализиран софтуер** за документиране на процеса

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Концентрация на хлор | 50 mg/l | Наредба №9/2001 МЗ | Осигурява пълна дезинфекция |

| Време на контакт | 24 часа | Наредба №9/2001 МЗ | Гарантира унищожаване на патогени |

| Остатъчен хлор | 0,2-0,5 mg/l | Наредба №9/2001 МЗ | Поддържа дезинфекционен ефект |

| pH стойност | 6,5-8,5 | БДС EN 1622 | Оптимизира ефективността на хлора |

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник дезинфекция] — извършва дезинфекцията и контролира параметрите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] — взема проби за бактериологичен анализ

###### Под-етап 3.2.2: Промивка на мрежата

**Дейност:** Промивка до получаване на бистра вода

**Средства и продукти:**

- **Помпа за промивка** с дебит ≥50 л/сек

- **Турбидиметър** за измерване на мътността

- **Дебитомер** за контрол на промивния дебит

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Промивна скорост | ≥1,0 m/s | Техническа спецификация | Отстранява механичните замърсявания |

| Мътност на изходящата вода | ≤1 NTU | БДС EN ISO 7027 | Гарантира качеството на водата |

| Продължителност | До постигане на бистра вода | Наредба №9/2001 МЗ | Осигурява пълно отстраняване на замърсяванията |

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник промивка] — управлява процеса на промивка

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] — контролира качеството на водата

#### Основен етап: Възстановителни работи

**Група дейности:** Строителни дейности

##### Етап 4.1: Възстановяване на пътни настилки

**Категория:** Изпълнение

###### Под-етап 4.1.1: Възстановяване на асфалтови настилки

**Дейност:** Възстановяване на нарушените пътни участъци

**Средства и продукти:**

- **Асфалтобетон** AC 16 surf за горен слой

- **Асфалтобетон** AC 22 base за долен слой

- **Битумна емулсия** за връзка между слоевете

- **Валяк** за уплътняване на асфалта

- **Термометър** за контрол на температурата

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Дебелина горен слой | 4 cm | БДС EN 13108-1 | Осигурява износоустойчивост |

| Дебелина долен слой | 6 cm | БДС EN 13108-1 | Разпределя натоварванията |

| Температура на полагане | 140-160°C | БДС EN 13108-1 | Гарантира качественото уплътняване |

| Степен на уплътняване | ≥97% | БДС EN 13108-1 | Предотвратява деформации |

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: асфалтьор] — полага и уплътнява асфалтобетона

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист валяк] — извършва уплътняването

### Етап на жизнения цикъл: Гаранционно поддържане

#### Основен етап: Профилактика и поддържане

**Група дейности:** Нестроителни дейности

##### Етап 5.1: Гаранционно обслужване

**Категория:** Поддържане

###### Под-етап 5.1.1: Периодични прегледи

**Дейност:** Профилактични прегледи на водопроводната мрежа

**Средства и продукти:**

- **Детектор за течове** с ултразвукова технология

- **Манометри** за контрол на налягането

- **Дебитомери** за измерване на консумацията

- **Специализиран софтуер** за мониторинг на системата

**Технически параметри:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |

|-----------|----------|----------|--------------------------------|

| Честота на прегледи | 1 път на 6 месеца | Гаранционни условия | Превантивна диагностика на проблеми |

| Време за реакция | ≤4 часа | Договорни условия | Бързо отстраняване на аварии |

| Време за отстраняване | ≤24 часа | Договорни условия | Минимизиране на прекъсванията |

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] — извършва профилактичните прегледи

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер] — координира аварийните повиквания

## Обобщена таблица на техническите параметри по дейности

| Дейност | Технически параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността | Персонал |

|---------|---------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|

| Геодезическо заснемане | Точност на измерване | ±2 mm | БДС EN ISO 17123 | Правилно позициониране на тръбите | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] |

| Изкопни работи | Ширина на изкоп | 0,70 m min | Проектна документация | Достъп за монтаж | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] |

| Пясъчна подложка | Дебелина | 10 cm ±1 cm | Проектна документация | Равномерно разпределение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] |

| Полагане PE тръби | Работно налягане | 10 bar (PN10) | БДС EN 12201 | Транспорт на вода | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] |

| Електрозаваряване | Температура на заваряване | 260±10°C | БДС EN 12201-3 | Херметичност на съединенията | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик PE] |

| Пожарни хидранти | Диаметър | DN80 | БДС EN 14339 | Противопожарна защита | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] |

| Регулатори налягане | Точност регулиране | ±0,2 bar | БДС EN 1074 | Стабилизиране на налягането | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидротехник] |

| Засипка с пясък | Коефициент уплътняване | К = 0,98 | БДС EN 13286-2 | Защита от деформации | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] |

| Хидравлично изпитване | Изпитно налягане | 15 bar | Наредба №2/2005 МРРБ | Верификация на херметичността | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] |

| Дезинфекция | Концентрация хлор | 50 mg/l | Наредба №9/2001 МЗ | Микробиологична безопасност | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник дезинфекция] |

| Промивка | Промивна скорост | ≥1,0 m/s | Техническа спецификация | Отстраняване на замърсявания | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник промивка] |

| Възстановяване асфалт | Температура полагане | 140-160°C | БДС EN 13108-1 | Качествено уплътняване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: асфалтьор] |

| Гаранционни прегледи | Честота | 1 път на 6 месеца | Договорни условия | Превантивна диагностика | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] |

## Рискове по управление на качеството

**Риск 1:** Неточно геодезическо заснемане води до отклонения при полагане на PE 100RC тръбите.

**Превенция:** Калибриране на инструментите преди всяка работна смяна + двойна проверка на критичните точки.

**Риск 2:** Некачествени електрозаварни съединения компрометират херметичността на системата.

**Превенция:** 100% визуален контрол + 10% неразрушителен контрол + сертифициран заварчик.

**Риск 3:** Неправилно уплътняване на засипката води до слягания и деформации на тръбите.

**Превенция:** Контрол на влажността на материала + уплътняване по слоеве до 20 cm + измерване на плътността.

**Риск 4:** Неуспешно хидравлично изпитване забавя въвеждането в експлоатация.

**Превенция:** Поетапно изпитване на участъци + предварителна проверка на всички съединения.

**Риск 5:** Недостатъчна дезинфекция компрометира качеството на водата.

**Превенция:** Строг контрол на концентрацията на хлор + удължаване на времето за контакт при необходимост + повторен бактериологичен анализ.

Техническите параметри са интегрирани в единна система, осигуряваща **експлоатационна надеждност ≥50 години** за **водопроводната мрежа 7 432,40 m** в съответствие с функционалните характеристики, описани в т. 4.3.2.

### 4.3.3.2. Групиране на дейности - строителни и нестроителни

## Дървовидна структура на дейностите

Всички **18 дейности** от обхвата на работа са структурирани в йерархична система с ясни нива на подчиненост и категоризация по стадии на жизнения цикъл на проекта:

### Етап на жизнения цикъл: СТРОИТЕЛСТВО

#### Основен етап 1: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

**Категория:** Иницииране и планиране

**Етап 1.1: Организационна подготовка**

- **Под-етап 1.1.1:** Мобилизация на ресурси

- **Дейност 1:** Организиране и изпълнение на подготвителни работи

- **Под-дейност 1.1:** Геодезическо заснемане на трасето

- **Под-дейност 1.2:** Обозначаване на подземни комуникации

- **Под-дейност 1.3:** Подготовка на строителна площадка

**Етап 1.2: Логистична подготовка**

- **Под-етап 1.2.1:** Материално-техническо осигуряване

- **Дейност 3:** Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника

- **Под-дейност 3.1:** Доставка PE 100RC тръби (7 432,40 m)

- **Под-дейност 3.2:** Складиране на фитинги и арматура

- **Под-дейност 3.3:** Позициониране на строителна механизация

#### Основен етап 2: СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

**Категория:** Изпълнение

**Етап 2.1: Земни работи**

- **Под-етап 2.1.1:** Изкопни дейности

- **Дейност 2:** Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности

- **Под-дейност 2.1:** Изкоп на траншеи (минимална ширина 0,70 m)

- **Под-дейност 2.2:** Подготовка на пясъчна подложка (10 cm)

- **Под-дейност 2.3:** Полагане на PE тръби по диаметри

**Етап 2.2: Монтажни работи**

- **Под-етап 2.2.1:** Тръбна мрежа

- **Дейност 2 (продължение):** СМР - монтажна част

- **Под-дейност 2.4:** Електрозаварни съединения

- **Под-дейност 2.5:** Монтаж на регулатори на налягане (DN50-DN600)

- **Под-дейност 2.6:** Монтаж на пожарни хидранти DN80

**Етап 2.3: Довършителни работи**

- **Под-етап 2.3.1:** Засипка и възстановяване

- **Дейност 2 (завършване):** СМР - довършителна част

- **Под-дейност 2.7:** Засипка с пясък (0,30 m над теме тръба, К=0,98)

- **Под-дейност 2.8:** Възстановяване на асфалтови настилки

#### Основен етап 3: НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

**Категория:** Контролиране и управление

**Етап 3.1: Контролни дейности**

- **Под-етап 3.1.1:** Изпитвания и измервания

- **Дейност 9:** Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания

- **Под-дейност 9.1:** Хидравлично изпитване (15 bar, 1+24 часа)

- **Под-дейност 9.2:** Дезинфекция (50 mg/l хлор)

- **Под-дейност 9.3:** Промивка на мрежата (≥1,0 m/s)

**Етап 3.2: Документационни дейности**

- **Под-етап 3.2.1:** Актуване и протоколиране

- **Дейност 7:** Организиране и съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

- **Под-дейност 7.1:** Акт за откриване на строителна площадка

- **Под-дейност 7.2:** Междинни актове за СМР

- **Под-дейност 7.3:** Акт за готовност за предаване

**Етап 3.3: Екологични и безопасни дейности**

- **Под-етап 3.3.1:** Управление на отпадъци

- **Дейност 4:** Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци

- **Под-дейност 4.1:** Разделно събиране на строителни отпадъци

- **Под-дейност 4.2:** Транспортиране до оторизирани площадки

- **Под-етап 3.3.2:** ЗБУТ и ПБ

- **Дейност 5:** Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност

- **Под-дейност 5.1:** Инструктажи по ЗБУТ

- **Под-дейност 5.2:** Осигуряване на ЛПС

- **Под-етап 3.3.3:** Екологична защита

- **Дейност 6:** Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване

- **Под-дейност 6.1:** Мониторинг на шум и прах

- **Под-дейност 6.2:** Защита на водни обекти

### Етап на жизнения цикъл: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

#### Основен етап 4: ПРИЕМНИ ДЕЙНОСТИ

**Категория:** Приключване

**Етап 4.1: Предаване на обекта**

- **Под-етап 4.1.1:** Подготовка за предаване

- **Дейност 10:** Организиране и уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

- **Под-дейност 10.1:** Изготвяне на екзекутивна документация

- **Под-дейност 10.2:** Уведомяване на възложителя

- **Под-етап 4.1.2:** Отстраняване на недостатъци

- **Дейност 8:** Организиране и отстраняване на недостатъци, пропуски, частично или лошо неизпълнение

- **Дейност 11:** Организиране и отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта

- **Под-дейност 8.1/11.1:** Корективни мерки по констатации

- **Под-дейност 8.2/11.2:** Повторни изпитвания

**Етап 4.2: Подпомагане на възложителя**

- **Под-етап 4.2.1:** Административно подпомагане

- **Дейност 12:** Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта

- **Дейност 13:** Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация

- **Под-дейност 12.1/13.1:** Съдействие за получаване на разрешения

- **Под-дейност 12.2/13.2:** Техническа документация за експлоатация

### Етап на жизнения цикъл: ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

#### Основен етап 5: ПОДДЪРЖАЩИ ДЕЙНОСТИ

**Категория:** Поддържане

**Етап 5.1: Гаранционни услуги**

- **Под-етап 5.1.1:** Текущо поддържане

- **Дейност 15:** Организиране и изпълнение на Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на обекта

- **Под-дейност 15.1:** Профилактични прегледи (1 път на 6 месеца)

- **Под-дейност 15.2:** Отстраняване на дефекти

- **Под-етап 5.1.2:** Специализирани гаранционни дейности

- **Дейност 16:** Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на обекта при отстраняване на дефекти

- **Дейност 17:** Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване при отстраняване на дефекти

- **Под-дейност 16.1/17.1:** Безопасни интервенции

- **Под-дейност 16.2/17.2:** Екологично съобразни ремонти

#### Основен етап 6: АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

**Категория:** Управление

**Етап 6.1: Договорно администриране**

- **Под-етап 6.1.1:** Текущо администриране

- **Дейност 14:** Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на етап Строителство

- **Дейност 18:** Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на изпълнителя при отстраняване на дефекти

- **Под-дейност 14.1/18.1:** Документооборот с възложителя

- **Под-дейност 14.2/18.2:** Отчетност и фактуриране

## Групиране на дейности по тип

### СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

| № | Дейност | Категория | Функционалност | Влияние върху резултата |

|---|---------|-----------|----------------|------------------------|

| 1 | Подготвителни работи | Иницииране | Осигурява точност на изпълнение | Предотвратява отклонения при полагане |

| 2 | СМР и съпътстващи дейности | Изпълнение | Реализира физическата водопроводна мрежа | Основен резултат - 7 432,40 m мрежа |

| 3 | Доставка и складиране | Планиране | Осигурява материали PE 100RC | Гарантира качество на материалите |

| 8 | Отстраняване недостатъци (строителни) | Контролиране | Корегира строителни дефекти | Постига проектни параметри |

**Технически параметри за строителни дейности:**

| Параметър | Стойност | Стандарт | Приложение | Отговорен персонал |

|-----------|----------|----------|------------|-------------------|

| Дълбочина полагане - второстепенни клонове | 1,20 m | Проектна документация | DN50-DN110 тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] |

| Дълбочина полагане - главен клон | 1,50 m | Проектна документация | DN125-DN140 тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] |

| Пясъчна подложка | 10 cm | БДС EN 1610 | Под всички тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] |

| Засипка с пясък | 0,30 m над теме | БДС EN 1610 | Защита на тръбите | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник] |

| Коефициент уплътняване | К = 0,98 | БДС EN 13286-2 | Засипка на траншеи | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист валяк] |

| Минимална ширина траншея | 0,70 m | Техническа спецификация | Всички диаметри | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] |

### НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

| № | Дейност | Категория | Функционалност | Влияние върху резултата |

|---|---------|-----------|----------------|------------------------|

| 4 | Управление на отпадъци | Управление | Екологично съответствие | Спазване на ЗУО |

| 5 | ЗБУТ и противопожарна безопасност | Управление | Безопасност на персонала | Предотвратява инциденти |

| 6 | Екологична защита | Управление | Минимизира въздействието | Спазване на ЗООС |

| 7 | Актове и протоколи | Контролиране | Документира изпълнението | Правно обезпечаване |

| 9 | Изпитвания и изследвания | Контролиране | Верифицира качеството | Функционална годност |

| 10 | Уведомяване за готовност | Приключване | Инициира приемането | Формално завършване |

| 11 | Отстраняване дефекти при приемане | Контролиране | Корегира несъответствия | Постига приемливост |

| 12 | Подпомагане до приемане | Управление | Административна подкрепа | Улеснява процеса |

| 13 | Подпомагане до експлоатация | Управление | Техническа подкрепа | Осигурява въвеждане |

| 14 | Администриране - строителство | Управление | Договорно изпълнение | Правна сигурност |

| 15 | Гаранционно поддържане | Поддържане | Експлоатационна надеждност | Дългосрочна функционалност |

| 16 | ЗБУТ при гаранционни дейности | Поддържане | Безопасност при ремонти | Предотвратява инциденти |

| 17 | Екология при гаранционни дейности | Поддържане | Екологично съответствие | Минимизира въздействието |

| 18 | Администриране - гаранция | Поддържане | Договорно изпълнение | Правна сигурност |

**Технически параметри за нестроителни дейности:**

| Параметър | Стойност | Изискване | Контрол | Отговорен персонал |

|-----------|----------|-----------|---------|-------------------|

| Изпитно налягане | 15 bar (1,5 × работно) | Наредба №2/2005 МРРБ | Манометър клас 1,0 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] |

| Продължителност изпитване | 1 час + 24 часа | чл.162 Наредба №2/2005 | Непрекъснато наблюдение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] |

| Концентрация хлор | 50 mg/l | Наредба №9/2001 МЗ | Фотометрично измерване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник дезинфекция] |

| Промивна скорост | ≥1,0 m/s | Техническа спецификация | Ултразвуков дебитомер | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник промивка] |

| Честота гаранционни прегледи | 1 път на 6 месеца | Договорни условия | Протокол за преглед | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] |

| Максимална дължина участък за изпитване | 250 m | Техническа спецификация | GPS измерване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

## Общи мерки, методи и управление

### Общи мерки за качество

#### Мярка 1: Интегриран контрол на качеството

**Същност:** Осигурява съответствие с техническите параметри на всички етапи

**Дейности:**

1. Входящ контрол на PE 100RC тръби - Седмица 1-2

2. Междинен контрол при полагане - Ежедневно

3. Изходящ контрол след изпитвания - Седмица 15-16

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] — координация на всички контролни дейности

**Контрол:** Ежедневни проверки, при отклонение → спиране на работите до корекция

**KPI:** 100% съответствие с техническите параметри

**Очакван ефект:** Експлоатационна надеждност ≥50 години

#### Мярка 2: Превантивно управление на рисковете

**Същност:** Предотвратява възникването на дефекти и забавяния

**Дейности:**

1. Ежедневна метеорологична прогноза - Седмици 3-14

2. Резервни материали 5% от количествата - Седмица 1

3. Алтернативни доставчици под договор - Седмица 1

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] — мониторинг и превантивни действия

**Контрол:** Седмични анализи на рисковете, при нов риск → актуализация на плана

**KPI:** ≤2% отклонение от планирания срок

**Очакван ефект:** Навременно завършване на проекта

### Общи методи на изпълнение

**Метод 1: Поетапно изпълнение по участъци**

- Разделяне на **7 432,40 m мрежа** на участъци до **250 m** за изпитване

- Последователност: изкоп → подложка → полагане → засипка → изпитване

- Паралелизиране на дейности където е възможно

**Метод 2: Стандартизирани процедури**

- Единни технологични карти за всички типове дейности

- Стандартизирани контролни листи за проверки

- Унифицирани форми за документиране

### Методи на контрол

**Контрол 1: Многостепенна верификация**

- **Ниво 1:** Самоконтрол от изпълнителя

- **Ниво 2:** Контрол от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител]

- **Ниво 3:** Независим контрол от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: консултант по качество]

**Контрол 2: Инструментални измервания**

- Геодезически контрол на позициониране (±2 cm)

- Манометричен контрол на налягане (±0,1 bar)

- Лабораторен контрол на материали (100% сертификати)

### Методи за управление на рисковете

**Риск-метод 1: Проактивна идентификация**

- Ежедневни риск-анализи от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект]

- Матрица на рисковете с вероятност и въздействие

- Превантивни планове за топ 5 рискове

**Риск-метод 2: Бърза реакция**

- Дежурен екип за спешни интервенции

- Резервни материали и оборудване на склад

- Алтернативни сценарии за критични дейности

## Обвързване с персонал

### Пряко ангажиран персонал

| Позиция | Строителни дейности | Нестроителни дейности | Влияние на качеството |

|---------|-------------------|---------------------|----------------------|

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] | Координация на СМР | Общо управление | Критично - 100% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | Технически надзор | Контрол на изпитвания | Високо - 85% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] | Изкопни работи | - | Средно - 60% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] | Полагане на PE тръби | - | Високо - 80% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик] | Електрозаварни съединения | - | Критично - 95% |

### Косвено ангажиран персонал

| Позиция | Функция | Честота на ангажираност | Влияние |

|---------|---------|------------------------|---------|

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] | Заснемане и контрол | 2-3 дни седмично | Високо |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] | Изпитване на материали | При доставки | Средно |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: еколог] | Мониторинг на въздействието | Седмично | Ниско |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специалист ЗБУТ] | Инструктажи и контрол | Ежедневно | Средно |

**Функционалната интеграция** между строителните и нестроителните дейности осигурява **синергичен ефект**, при който качеството на крайния продукт - **водопроводна мрежа 7 432,40 m с експлоатационна надеждност ≥50 години** - е резултат от прецизното изпълнение на всеки елемент от дървовидната структура в съответствие с техническите параметри, описани в т. 4.3.2.

## 4.3.3.3. Средства и продукти

### 4.3.3.3.1. Основни материали свързани с предмета на поръчката

## Дървовидна структура на средствата и продуктите

### I. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### 1. ОСНОВЕН ЕТАП: Строителни дейности

##### 1.1. ЕТАП: Подготвителни работи

**Категория:** Планиране

###### 1.1.1. ПОД-ЕТАП: Геодезическо заснемане и разбивка

**Група дейности:** Нестроителни дейности

**Дейност 1.1.1.1:** Първоначално заснемане на трасето

- **Уред за измерване на дължините:** Лазерен далекомер Leica DISTO D810 (или аналог)

- **Нивелир:** Оптичен нивелир Sokkia B40 с точност ±2 mm/km

- **Специализиран софтуер за заснемане:** AutoCAD Civil 3D 2024 + Leica Infinity

- **Компютърно оборудване:** Лаптоп Lenovo ThinkPad с Intel i7, 16GB RAM, SSD 512GB

- **Превозни средства:** Теренен автомобил 4x4 за достъп до трасето

**Дейност 1.1.1.2:** Разбивка на водопроводната мрежа 7 432,40 m

- **Уред за измерване на дължините:** GPS приемник Trimble R10 с точност ±1 cm

- **Нивелир:** Дигитален нивелир Leica LS15 с автоматично записване

- **Специализиран софтуер за заснемане:** Trimble Access + координатна система BGS2005

##### 1.2. ЕТАП: Земни работи

**Категория:** Изпълнение

###### 1.2.1. ПОД-ЕТАП: Изкопни работи

**Група дейности:** Строителни дейности

**Дейност 1.2.1.1:** Изкоп на канали с минимална ширина 0,70 m

- **Механизация:** Багер-товарач CAT 428F2 с обем кофа 0,3 m³

- **Превозни средства:** Самосвал MAN TGS 18.400 за извозване на излишна земна маса

- **Уред за измерване на дължините:** Ролетка Stanley 30m за контрол на ширина

- **Нивелир:** Лазерен нивелир Bosch GLL 3-80 за контрол на дълбочина

**Дейност 1.2.1.2:** Подготовка на пясъчна подложка 10 cm

- **Основни материали:** Речен пясък фракция 0-4 mm, количество 743,24 m³

- **Механизация:** Виброплоча Wacker DPU 3050 за уплътняване

- **Уред за измерване на дължините:** Метална линийка 2m за контрол на дебелина

##### 1.3. ЕТАП: Полагане на тръбопроводи

**Категория:** Изпълнение

###### 1.3.1. ПОД-ЕТАП: Монтаж на PE тръби

**Група дейности:** Строителни дейности

**Дейност 1.3.1.1:** Полагане на тръби PE 100RC PN10 (SDR17)

| Диаметър | Дължина (m) | Материал | Стандарт | Приложение |

|-----------|-------------|----------|----------|------------|

| DN50 | 56,20 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Второстепенни клонове |

| DN63 | 217,80 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Второстепенни клонове |

| DN90 | 4 404,40 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Главен клон |

| DN110 | 899,70 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Главен клон |

| DN125 | 1 248,70 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Главен клон |

| DN140 | 605,60 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Главен клон |

**Основни материали свързани с предмета на поръчката:**

- **PE тръби 100RC:** Полиетиленови тръби с повишена устойчивост на пукнатини

- **Електрозаварни фитинги:** За съединяване на тръбите DN50-DN140

- **Механични фитинги:** Компресионни съединения за клонови отклонения

- **Маркировъчна лента:** Синя предупредителна лента "ВОДА" 30 cm над тръбите

##### 1.4. ЕТАП: Монтаж на арматура и съоръжения

**Категория:** Изпълнение

###### 1.4.1. ПОД-ЕТАП: Водопроводна арматура

**Група дейности:** Строителни дейности

| Тип | Количество | Технически параметри | Стандарт | Локация |

|-----|------------|---------------------|----------|---------|

| Спирателни кранове | 45 бр. | DN50-DN140, PN16 | EN 1074 | По трасето |

| Пожарни хидранти (реконструкция) | 38 бр. | DN80, PN16 | EN 14339 | Макс. 150m разстояние |

| Пожарни хидранти (съществуващи) | 31 бр. | DN80, PN16 | EN 14339 | Връзки към мрежата |

| Регулатори на налягане | 3 бр. | DN50-DN600, PN10/16 | EN 1567 | Входни точки |

| Шахти въздушници | 6 бр. | DN50, автоматични | EN 1074 | Високи точки |

| Шахти изпускатели | 19 бр. | DN50, ръчни | EN 1074 | Ниски точки |

#### 2. ОСНОВЕН ЕТАП: Нестроителни дейности

##### 2.1. ЕТАП: Проектна документация

**Категория:** Планиране

###### 2.1.1. ПОД-ЕТАП: Текстова обработка

**Група дейности:** Нестроителни дейности

**Дейност 2.1.1.1:** Изготвяне на технически паспорти

- **Специализиран софтуер за текст обработване:** Microsoft Office 365 Professional Plus

- **Компютърно оборудване:** Работна станция Dell Precision 3650 с 32GB RAM

- **Копирна техника:** Многофункционално устройство Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760i

##### 2.2. ЕТАП: Ценообразуване и отчетност

**Категория:** Управление

###### 2.2.1. ПОД-ЕТАП: Калкулации и анализи

**Група дейности:** Нестроителни дейности

**Дейност 2.2.1.1:** Изчисляване на количества и стойности

- **Специализиран софтуер за ценообразуване:** Assemble Systems + BIM 360 Cost

- **Компютърно оборудване:** Лаптоп HP ZBook Studio G8 с NVIDIA RTX графика

## Технически параметри по средства и продукти

### PE тръби 100RC

**Технически параметри:**

- Материал: Полиетилен с повишена устойчивост на пукнатини (PE-RC)

- Работно налягане: PN10 (10 bar при 20°C)

- Стандартно размерно отношение: SDR17

- Температурен диапазон: -40°C до +60°C

- Минимална якост на опън: 23 MPa

- Устойчивост на UV лъчение: ≥2,5% сажди

**Области на приложение:**

- **DN50-DN63:** Второстепенни клонове с дълбочина 1,20 m над теме тръба

- **DN90-DN140:** Главен клон с дълбочина 1,50 m над теме тръба

- Всички диаметри: Транспортиране на питейна вода под налягане

### Уред за измерване на дължините

**Технически параметри:**

- **Лазерен далекомер:** Обхват 200m, точност ±1 mm

- **GPS приемник:** Точност ±1 cm в хоризонтална равнина

- **Ролетка:** Стоманена лента 30m, клас точност II

**Области на приложение:**

- Заснемане на съществуващи съоръжения

- Разбивка на трасе на водопроводната мрежа 7 432,40 m

- Контрол на разстояния между пожарни хидранти (макс. 150m)

### Нивелир

**Технически параметри:**

- **Оптичен нивелир:** Точност ±2 mm/km, увеличение 24x

- **Дигитален нивелир:** Автоматично записване, точност ±0,7 mm/km

- **Лазерен нивелир:** Обхват 80m, точност ±3 mm на 10m

**Области на приложение:**

- Определяне на котировки за полагане на тръби

- Контрол на наклони за естествено отводняване

- Нивелиране на дъното на изкопа преди полагане на пясъчна подложка

### Специализиран софтуер за заснемане

**Технически параметри:**

- **AutoCAD Civil 3D:** 3D моделиране на терен и подземни мрежи

- **Leica Infinity:** Обработка на геодезически данни

- **Trimble Access:** Теренно заснемане с GPS/GNSS

**Области на приложение:**

- Създаване на цифрови модели на терена

- Проектиране на оптимални трасета за 7 432,40 m водопроводна мрежа

- Генериране на профили и напречни сечения

### Компютърно оборудване

**Технически параметри:**

- **Работни станции:** Intel i7/i9, 16-32GB RAM, SSD ≥512GB

- **Лаптопи:** Защитени срещу прах и влага IP54

- **Графични карти:** NVIDIA RTX за 3D моделиране

**Области на приложение:**

- Теренна обработка на геодезически данни

- Проектиране и моделиране на водопроводната мрежа

- Изготвяне на изпълнителна документация

### Превозни средства

**Технически параметри:**

- **Теренен автомобил:** 4x4 задвижване, товароподемност 1000 kg

- **Самосвал:** Обем на каросерията 12 m³, товароподемност 18 тона

- **Лек автомобил:** За ежедневни инспекции и контрол

**Области на приложение:**

- Транспортиране на геодезическо оборудване до трасето

- Извозване на излишна земна маса от изкопи

- Доставка на материали и инструменти на обекта

### Копирна техника

**Технически параметри:**

- **Многофункционално устройство:** Печат А3/А0, сканиране, копиране

- **Скорост печат:** ≥60 стр./мин за А4, ≥30 стр./мин за А3

- **Резолюция:** 1200x1200 dpi за технически чертежи

**Области на приложение:**

- Печат на работни чертежи за теренни екипи

- Копиране на разрешителни документи

- Сканиране на изпълнителни схеми

### Механизация

**Технически параметри:**

- **Багер-товарач:** Мощност 74 kW, дълбочина на изкоп 4,2 m

- **Виброплоча:** Центробежна сила 30 kN, работна ширина 50 cm

- **Компресор:** Производителност 7 m³/min при 7 bar

**Области на приложение:**

- Изкопни работи за полагане на 7 432,40 m тръбопроводи

- Уплътняване на пясъчна подложка и засипка

- Захранване на пневматични инструменти

## Обвързване с персонал

### Пряко ангажиран персонал

| Позиция | Строителни дейности | Нестроителни дейности | Влияние на качеството |

|---------|-------------------|---------------------|----------------------|

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител проект] | Координация на СМР | Общо управление на проекта | Критично - 100% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] | Технически надзор | Контрол на изпитвания | Високо - 85% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] | Разбивка на трасе | Заснемане и обработка | Високо - 80% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] | Изкопни работи | - | Средно - 60% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] | Полагане на PE тръби | - | Високо - 80% |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик] | Електрозаварни съединения | - | Критично - 95% |

### Косвено ангажиран персонал

| Позиция | Функция | Честота на ангажираност | Влияние |

|---------|---------|------------------------|---------|

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] | Корекции в проекта | При необходимост | Високо |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] | Изпитване на материали | При доставки | Средно |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител] | Ценообразуване и отчети | Седмично | Ниско |

| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор] | Транспортни услуги | Ежедневно | Ниско |

## Мерки по управление на качеството

### Мярка 1: Контрол на основните материали

**Същност:** Осигуряване на съответствие на PE тръбите и арматурата с техническите изисквания

**Дейности:**

1. **Входящ контрол при доставка** — проверка на сертификати и маркировка — в рамките на 2 часа от доставката

2. **Лабораторни изпитвания** — проби от всяка партия PE тръби — до 24 часа

3. **Визуален контрол** — проверка за дефекти и повреди — 100% от доставените материали

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] — координация на контролните дейности и одобрение за влагане

**Контрол:** Ежедневни проверки на складираните материали, при отклонение → незабавно уведомяване на доставчика и заместване

**KPI:** 100% съответствие на материалите със сертификатите, 0% дефектни материали при влагане

**Очакван ефект:** Гарантиране на 50-годишен експлоатационен живот на водопроводната мрежа

### Мярка 2: Прецизност на геодезическите измервания

**Същност:** Осигуряване на точност при заснемане и разбивка на трасето

**Дейности:**

1. **Калибриране на уредите** — преди започване на всеки работен ден — 15 минути

2. **Двойна проверка на измерванията** — независим контрол от втори геодезист — за критични точки

3. **Координатен контрол** — сверяване с GPS мрежата на СГКК — седмично

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] — изпълнение на измерванията и документиране на резултатите

**Контрол:** Ежедневна проверка на точността чрез контролни измервания, при отклонение >±2 cm → повторно измерване

**KPI:** Точност на позициониране ±2 cm, 100% съответствие с проектните координати

**Очакван ефект:** Правилно позициониране на 45 бр. спирателни кранове и 69 бр. пожарни хидранти

### Мярка 3: Качество на заварните съединения

**Същност:** Осигуряване на херметичност и якост на електрозаварните фитинги

**Дейности:**

1. **Подготовка на повърхностите** — почистване и обезмасляване — преди всяко заваряване

2. **Контрол на параметрите** — температура, време, налягане — според инструкциите на производителя

3. **Визуален контрол** — проверка на качеството на шева — 100% от съединенията

4. **Изпитване под налягане** — 1,5 пъти работното налягане — за всеки участък до 250 m

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик] — изпълнение на заварните работи и първичен контрол

**Контрол:** Ежедневна проверка на 10% от съединенията с ултразвук, при дефект → преработка на целия участък

**KPI:** 0% течове при изпитването под налягане, 100% качествени заварни шевове

**Очакван ефект:** Херметична водопроводна мрежа без загуби на вода

### Мярка 4: Точност на софтуерните обработки

**Същност:** Осигуряване на прецизност при обработка на геодезически данни и проектиране

**Дейности:**

1. **Актуализиране на софтуера** — последни версии и patches — месечно

2. **Резервно копиране** — автоматично backup на данните — ежедневно

3. **Кръстосана проверка** — сравнение между различни софтуерни продукти — за критични изчисления

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] — обработка на данните и контрол на резултатите

**Контрол:** Седмична проверка на изчисленията чрез алтернативни методи, при разлика >1% → преизчисляване

**KPI:** 100% съответствие между теренните данни и проектната документация

**Очакван ефект:** Точна изпълнителна документация за водопроводната мрежа 7 432,40 m

## Рискове по управление на качеството

### Риск 1: Дефектни PE тръби

**Описание:** Доставка на тръби с производствени дефекти или неправилно складиране

**Влияние върху дейностите:**

- **Полагане на тръби DN90 (4 404,40 m):** Забавяне с 3-5 дни при замяна

- **Електрозаварни съединения:** Невъзможност за качествено заваряване

- **Изпитване под налягане:** Неуспешно изпитване на участъци

**Превантивни мерки:**

- Договор с два независими доставчика на PE тръби

- Складиране под навес, защитено от UV лъчение

- Входящ контрол с ултразвуков дефектоскоп

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] — координация на контрола и решения за замяна

### Риск 2: Неточности в геодезическите измервания

**Описание:** Грешки при заснемане или разбивка поради атмосферни условия или човешки фактор

**Влияние върху дейностите:**

- **Изкопни работи:** Неправилни габарити на канала

- **Монтаж на арматура:** Неточно позициониране на 45 бр. спирателни кранове

- **Връзки към съществуващи водопроводи:** Несъответствие с проектните точки

**Превантивни мерки:**

- Двойна проверка на критичните измервания

- Използване на GPS с RTK корекции

- Ежедневно калибриране на уредите

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] — изпълнение на измерванията и контрол на точността

### Риск 3: Повреди на компютърното оборудване

**Описание:** Технически проблеми с хардуер или софтуер в критични моменти

**Влияние върху дейностите:**

- **Обработка на геодезически данни:** Забавяне в подготовката на работни чертежи

- **Ценообразуване:** Невъзможност за актуализиране на количества и стойности

- **Документооборот:** Прекъсване на комуникацията с възложителя

**Превантивни мерки:**

- Резервно оборудване на обекта

- Облачно съхранение на критичните данни

- Договор за техническа поддръжка 24/7

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT специалист] — поддръжка на оборудването и възстановяване при повреди

### Риск 4: Механични повреди на оборудването

**Описание:** Авария на багера или други машини по време на изкопните работи

**Влияние върху дейностите:**

- **Изкопни работи:** Спиране на дейността за 1-2 дни

- **Транспортиране на материали:** Забавяне в доставките

- **Уплътняване:** Неправилно уплътняване на засипката

**Превантивни мерки:**

- Профилактични прегледи на механизацията

- Договор с наемател на резервна техника

- Обучен резервен машинист

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: механик] — поддръжка на техниката и бърза диагностика при повреди

**Функционалната интеграция** между всички средства и продукти осигурява **синергичен ефект** при изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m, като качеството на крайния резултат зависи от прецизното прилагане на описаните мерки за всяка дейност в съответствие с техническите параметри и нормативните изисквания.

### 4.3.3.3.2. Уреди за измерване на дължините

#### Дървовидна структура на уредите за измерване

**Етап на жизнения цикъл:** Изпълнение → Основен етап: Геодезически работи → Етап: Измервания → Под-етап: Линейни измервания

**Категоризация:** ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Групиране на дейности:**

- **Строителни дейности:** Трасиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m, контрол на полагане на тръби

- **Нестроителни дейности:** Геодезически измервания, обработка на данни, изготвяне на протоколи

#### Технически параметри на уредите за измерване на дължини

**Основни технически изисквания за водопроводната мрежа 7 432,40 m:**

| Параметър | Стойност | Обосновка |

|-----------|----------|-----------|

| **Точност на линейни измервания** | ±2 mm + 2 ppm | БДС EN ISO 17123-4 за водопроводни мрежи |

| **Обхват на измерване** | 1,5 m - 10 000 m | Покриване на най-дългите участъци |

| **Точност на ъглови измервания** | ±2" (2 секунди) | Прецизно трасиране на 45 бр. спирателни кранове |

| **Компенсация на атмосферни условия** | Автоматична | Корекция на температура и налягане |

| **Време за измерване** | ≤3 секунди | Ефективност при дълги участъци |

#### Специфични уреди и техническите им параметри

##### 1. Електронен тахеометър

**Технически параметри:**

- **Точност на разстояние:** ±(2 mm + 2 ppm)

- **Точност на ъгли:** ±2" (Hz/V)

- **Обхват без призма:** до 500 m

- **Обхват с призма:** до 5 000 m

- **Увеличение на зрителната тръба:** 30x

- **Вътрешна памет:** ≥10 000 точки

- **Интерфейс:** USB, Bluetooth

- **Защита:** IP65 (прах и вода)

- **Работна температура:** -20°C до +50°C

**Области на приложение:**

| Дейност | Конкретно приложение | Точност |

|---------|---------------------|---------|

| **Трасиране на водопроводна мрежа** | Определяне на оста на 7 432,40 m тръбопровод | ±2 mm |

| **Позициониране на арматура** | Точно разположение на 45 бр. спирателни кранове | ±1 cm |

| **Контрол на шахти** | Проверка на 6 бр. въздушници и 19 бр. изпускатели | ±5 mm |

| **Връзки към съществуващи водопроводи** | Координиране на 31 бр. пожарни хидранти | ±3 mm |

##### 2. Лазерен далекомер

**Технически параметри:**

- **Точност:** ±1,5 mm

- **Обхват:** 0,05 m - 200 m

- **Лазерен клас:** 2 (безопасен за очите)

- **Дисплей:** LCD с подсветка

- **Функции:** Площ, обем, Питагор, min/max

- **Защита:** IP54

- **Батерия:** Li-ion, ≥5000 измервания

**Области на приложение:**

- **Контрол на изкопи:** Проверка на дълбочина и ширина на канали

- **Измерване в шахти:** Вътрешни размери на шахти за арматура

- **Контрол на засипване:** Проверка на нивата при възстановяване

##### 3. Мерителна лента (стоманена)

**Технически параметри:**

- **Дължина:** 50 m

- **Материал:** Стомана с полимерно покритие

- **Точност:** ±3 mm на 50 m при 20°C

- **Градуировка:** Милиметрова

- **Ширина:** 13 mm

- **Тегло:** 1,8 kg

- **Температурна корекция:** +0,012 mm/m/°C

**Области на приложение:**

- **Контролни измервания:** Проверка на тахеометричните данни

- **Измервания в тесни пространства:** Работа в изкопи до 3 m дълбочина

- **Приемане на работи:** Финални проверки преди засипване

#### Обвързване с пряко и косвено ангажирания персонал

##### Пряко ангажиран персонал

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист]**

- **Функции:** Ръководство на геодезическите работи, калибриране на уредите

- **Влияние върху качеството:** Осигурява точност ±2 mm при трасиране на 7 432,40 m мрежа

- **Конкретни задължения:**

- Ежедневно калибриране на тахеометъра

- Контрол на измерванията на критичните точки (спирателни кранове, хидранти)

- Изготвяне на протоколи за измервания

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист-изпълнител]**

- **Функции:** Извършване на полеви измервания, работа с уредите

- **Влияние върху качеството:** Прецизност при позициониране на 45 бр. спирателни кранове

- **Конкретни задължения:**

- Работа с тахеометър и лазерен далекомер

- Поставяне на реперни точки по трасето

- Контролни измервания при полагане на тръбите

##### Косвено ангажиран персонал

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство]**

- **Функции:** Координация между геодезическите и строителните дейности

- **Влияние върху качеството:** Осигурява спазване на проектните параметри

- **Обвързване с уредите:** Получава данни за корекции при отклонения

**[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер]**

- **Функции:** Изпълнение на изкопите според геодезическите указания

- **Влияние върху качеството:** Спазване на проектните габарити на каналите

- **Обвързване с уредите:** Работи по маркировки от тахеометричните измервания

#### Мерки по управление на качеството

##### Мярка 1: Ежедневно калибриране на уредите

**Същност:** Осигуряване на постоянна точност на измерванията

**Конкретни дейности:**

1. **Проверка на тахеометъра** — сравнение с еталонно разстояние (08:00 ч. ежедневно)

2. **Калибриране на лазерния далекомер** — контрол с мерителна лента (08:15 ч.)

3. **Проверка на мерителната лента** — сравнение с еталон при различни температури

**Времеви план:** Ежедневно преди започване на работа (08:00-08:30 ч.)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] — изпълнение на калибрирането и документиране

**Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** Ежедневно + при промяна на температурата с >10°C

- **Действия при отклонение:** Повторно калибриране, при нужда — сервизна проверка

- **KPI:** 100% калибрирани уреди преди започване на работа

**Очакван ефект:** Поддържане на точност ±2 mm за целия период на изпълнение

##### Мярка 2: Двойна проверка на критичните измервания

**Същност:** Елиминиране на грешки при позициониране на арматура

**Конкретни дейности:**

1. **Първично измерване** с тахеометър от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист-изпълнител]

2. **Контролно измерване** с лазерен далекомер от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист]

3. **Документиране** на отклоненията >±5 mm

**Времеви план:** При всяко позициониране на спирателни кранове (45 бр.) и пожарни хидранти (69 бр.)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] — контрол и одобрение на измерванията

**Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** 100% от критичните точки

- **Действия при отклонение >±5 mm:** Трето измерване с различен метод

- **KPI:** ≤2% отклонения при контролните измервания

**Очакван ефект:** 0% грешки при позициониране на арматура

##### Мярка 3: Температурна корекция на измерванията

**Същност:** Компенсиране на температурните влияния върху точността

**Конкретни дейности:**

1. **Измерване на температурата** на всеки 2 часа

2. **Прилагане на корекции** според формулата: ΔL = L × α × ΔT

3. **Актуализиране** на измерванията в реално време

**Времеви план:** Непрекъснато през работното време

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист-изпълнител] — прилагане на корекциите

**Контрол и мониторинг:**

- **Честота:** При промяна на температурата >±5°C

- **Действия при отклонение:** Повторно измерване с корекция

- **KPI:** 100% коригирани измервания при температурни промени

**Очакван ефект:** Поддържане на точност независимо от метеорологичните условия

#### Рискове по управление на качеството

##### Риск 1: Механично повреждане на уредите

**Описание:** Удари, падания или вибрации при транспортиране и работа

**Влияние върху дейностите:**

- **Трасиране:** Неточности при определяне на оста на водопроводната мрежа

- **Контрол на полагане:** Невъзможност за проверка на 7 432,40 m тръбопровод

- **Позициониране на арматура:** Грешки при разположение на 45 бр. спирателни кранове

**Превантивни мерки:**

- Транспортиране в специализирани куфари с амортизация

- Ежедневна визуална проверка за повреди

- Резервен тахеометър на обекта

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] — контрол на състоянието и превантивна поддръжка

##### Риск 2: Атмосферни влияния върху точността

**Описание:** Силен вятър, дъжд, мъгла или екстремни температури

**Влияние върху дейностите:**

- **Измервания с тахеометър:** Намалена точност при вятър >15 m/s

- **Работа с лазерен далекомер:** Невъзможност при мъгла или дъжд

- **Контролни измервания:** Забавяне при неблагоприятни условия

**Превантивни мерки:**

- Мониторинг на метеорологичните условия

- Планиране на критичните измервания при добро време

- Използване на ветрозащитни екрани

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист-изпълнител] — оценка на условията и решение за работа

##### Риск 3: Човешки грешки при четене и записване

**Описание:** Неправилно отчитане на показанията или грешки при въвеждане в протоколите

**Влияние върху дейностите:**

- **Документиране:** Неточни данни в протоколите за измервания

- **Контрол на качеството:** Пропуски при проверката на критичните точки

- **Приемане на работи:** Несъответствия с проектните параметри

**Превантивни мерки:**

- Двойна проверка на всички записи

- Използване на електронни протоколи с автоматично записване

- Обучение на персонала за правилно отчитане

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] — контрол на документирането и обучение на екипа

**Интегрираното прилагане** на описаните уреди за измерване на дължини осигурява **прецизност ±2 mm** при изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m, като качеството на измерванията се гарантира чрез системния подход за калибриране, контрол и превенция на рисковете в съответствие с БДС EN ISO 17123-4.

### 4.3.3.3.3. Нивелир

#### Групиране на дейности и категоризация

**Принадлежност към групи дейности:** Всички дейности с нивелир спадат към групата **строителни дейности**, като са категоризирани в стадий **изпълнение** на жизнения цикъл на проекта.

**Съответствие с организацията на персонала:** Етапността и категоризацията на дейностите с нивелир съответстват напълно на описаната в предложението за организация на персонала структура, където геодезическите дейности са интегрирани в основните строителни етапи.

#### Дървовидна структура на дейностите

**Основен етап:** Геодезически контрол при строителство на водопроводна мрежа

- **Етап 1:** Контрол на дълбочини при изкопни работи

- **Под-етап 1.1:** Измерване дълбочини второстепенни клонове (1,20 m)

- **Под-етап 1.2:** Измерване дълбочини главен клон (1,50 m)

- **Етап 2:** Контрол на нивелета при полагане на тръби

- **Под-етап 2.1:** Проверка на подложка от пясък (10 cm под тръбата)

- **Под-етап 2.2:** Контрол на засипка (0,30 m над теме тръба)

#### Технически параметри на нивелира

**Основни технически характеристики:**

| Параметър | Стойност | Стандарт/Изискване |

|-----------|----------|-------------------|

| Точност на измерване | ±1,5 mm/km | БДС EN ISO 17123-2 |

| Увеличение на зрителната тръба | 24x - 32x | За работа до 100 m |

| Минимално разстояние за фокусиране | 0,3 m | При близки измервания |

| Компенсатор | Автоматичен магнитен | Точност ±0,3" |

| Работен диапазон на компенсатора | ±15' | Стабилност при наклон |

| Защита от прах и влага | IP54 | Работа при всякакви условия |

| Работна температура | -20°C до +50°C | Съгласно климатичните условия |

#### Области на приложение

##### Приложение 1: Контрол на дълбочини при изкопни работи

**Конкретно приложение:** Проверка на изкопите за полагане на 7 432,40 m водопроводни тръби PE 100RC с различни диаметри (DN 50mm до DN 140mm).

**Специфични измервания:**

- **Второстепенни клонове:** Контрол на дълбочина **1,20 m над теме тръба** за тръби DN 50mm (56,20 m), DN 63mm (217,80 m) и DN 90mm (4 404,40 m)

- **Главен клон:** Контрол на дълбочина **1,50 m над теме тръба** за тръби DN 110mm (899,70 m), DN 125mm (1 248,70 m) и DN 140mm (605,60 m)

**Пряко ангажиран персонал:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист] — ръководство на измерванията и контрол на точността

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на геодезист-изпълнител] — извършване на измерванията и документиране

**Косвено ангажиран персонал:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на ръководител на обект] — координация с изкопните работи

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на машинист на багер] — корекция на дълбочината според указанията

##### Приложение 2: Контрол на нивелета при полагане на тръби

**Конкретно приложение:** Осигуряване на правилните нивелети за пясъчна подложка (10 cm под тръбата) и засипка (0,30 m над теме тръба) при минимална ширина на изкопа 0,70 m.

**Технически изисквания:**

- Контрол на коефициент на еластичност К = 0,98 при засипката

- Проверка на нивелетите преди изпитване на налягане 1,5 над работното

- Измервания на участъци до 250 m дължина

**Пряко ангажиран персонал:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на геодезист-контрольор] — контролни измервания при полагане

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на помощник-геодезист] — поддържане на репери и помощни точки

**Косвено ангажиран персонал:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на бригадир тръбополагачи] — изпълнение според геодезическите указания

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на контрольор качество] — приемане на работите

#### Мерки по управление на качеството

##### Мярка 1: Ежедневна калибрация и проверка на точността

**Същност:** Осигуряване на постоянна точност ±1,5 mm/km чрез редовни калибрации.

**Конкретни дейности:**

1. Проверка на компенсатора в началото на работния ден — 15 минути

2. Контролно измерване на еталонна база с известна височина — 30 минути

3. Документиране на отклоненията в калибрационен протокол — 10 минути

**Времеви план:** Ежедневно преди започване на работа (07:30-08:15)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист] — извършване на калибрацията и анализ на резултатите

**Контрол и мониторинг:**

- Седмична проверка на калибрационните протоколи

- При отклонение >±2 mm → незабавна повторна калибрация

- Месечна проверка от независим геодезист

**Очакван ефект:** Поддържане на точност ±1,5 mm/km при 100% от измерванията

##### Мярка 2: Система за двоен контрол на критичните измервания

**Същност:** Предотвратяване на грешки при измерване на дълбочините 1,20 m и 1,50 m.

**Конкретни дейности:**

1. Първично измерване от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на геодезист-изпълнител] — документиране в протокол

2. Контролно измерване от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на геодезист-контрольор] в рамките на 2 часа

3. Сравнение на резултатите и анализ на отклоненията

4. При разлика >±3 mm → трето измерване от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист]

**Времеви план:** При всяко измерване на дълбочини за тръбополагане

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист] — координация на двойния контрол и вземане на окончателно решение

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневен анализ на протоколите за двоен контрол

- Седмична статистика за отклоненията

- При >5% отклонения → допълнително обучение на персонала

**Очакван ефект:** 0% грешки при измерване на критичните дълбочини 1,20 m и 1,50 m

##### Мярка 3: Защита и поддръжка на оборудването

**Същност:** Осигуряване на непрекъснатост на измерванията чрез превантивна поддръжка.

**Конкретни дейности:**

1. Ежедневно почистване на оптиката с микрофибърна кърпа — 10 минути

2. Проверка на стабилността на статива и нивелиращите винтове — 5 минути

3. Съхранение в защитен куфар с амортизация след работа

4. Седмична проверка на батерията и електронните компоненти — 30 минути

**Времеви план:**

- Ежедневно: почистване и проверка (края на работния ден)

- Седмично: задълбочена проверка (петък, 16:00-16:30)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на геодезист-изпълнител] — ежедневна поддръжка и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист] — седмична проверка

**Контрол и мониторинг:**

- Дневник за поддръжка с подпис на отговорния

- При констатиране на повреда → незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист]

- Резервен нивелир на обекта при ремонт на основния

**Очакван ефект:** 99% готовност на оборудването за работа

#### Рискове по управление на качеството

##### Риск 1: Механични повреди на нивелира

**Описание:** Падане, удар или вибрации при транспортиране и работа на строителния обект.

**Влияние върху дейностите:**

- **Контрол на дълбочини:** Невъзможност за проверка на 7 432,40 m тръбопровод

- **Измерване на нивелети:** Забавяне на полагането на тръби

- **Качество на измерванията:** Загуба на точност при повредени оптични елементи

**Превантивни мерки:**

- Транспортиране в специализиран куфар с амортизация

- Монтиране на стабилен статив с проверка на всички винтове

- Работа в безопасна зона, отдалечена от движението на техниката

- Резервен нивелир на обекта

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на геодезист-изпълнител] — превантивни мерки и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист] — контрол на състоянието

##### Риск 2: Атмосферни влияния върху точността на измерванията

**Описание:** Силен вятър, дъжд, мъгла или екстремни температури влияят на стабилността и точността.

**Влияние върху дейностите:**

- **Измерване на дълбочини:** Намалена точност при вятър >15 m/s

- **Контрол на нивелети:** Невъзможност за работа при дъжд или мъгла

- **Документиране:** Забавяне при неблагоприятни условия

**Превантивни мерки:**

- Мониторинг на метеорологичните условия

- Използване на ветрозащитни екрани при умерен вятър

- Планиране на критичните измервания при добро време

- Работа в ранните часове при по-стабилни условия

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист] — оценка на условията и решение за работа

##### Риск 3: Човешки грешки при отчитане и документиране

**Описание:** Неправилно четене на отчетите или грешки при въвеждане в протоколите.

**Влияние върху дейностите:**

- **Контрол на дълбочини:** Неточни данни за 1,20 m и 1,50 m дълбочини

- **Документиране:** Несъответствия в протоколите за измервания

- **Приемане на работи:** Проблеми при контрола от надзора

**Превантивни мерки:**

- Двойна проверка на всички записи от втори геодезист

- Използване на електронни протоколи с автоматично записване

- Обучение на персонала за правилно отчитане на скалите

- Гласово потвърждение на отчетите между геодезиста и помощника

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен геодезист] — контрол на документирането и обучение на екипа

**Интегрираното прилагане** на нивелира осигурява **прецизен контрол на дълбочините** при полагане на водопроводната мрежа 7 432,40 m, като качеството на измерванията се гарантира чрез системния подход за калибриране, двоен контрол и превенция на рисковете в съответствие с БДС EN ISO 17123-2.

### 4.3.3.3.4. Специализиран софтуер

#### Дървовидна структура на софтуерното осигуряване

**Етапи на жизнения цикъл → Основни етапи → Етапи → Под-етапи → Дейности → Под-дейности**

```

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР

├── ИНИЦИИРАНЕ

│   ├── Планиране на софтуерни нужди

│   │   ├── Анализ на изисквания за заснемане

│   │   ├── Анализ на изисквания за текст обработване

│   │   └── Анализ на изисквания за ценообразуване

├── ПЛАНИРАНЕ

│   ├── Софтуерна архитектура

│   │   ├── Интеграция със заснемащо оборудване

│   │   ├── Документооборот и шаблони

│   │   └── Калкулационни модели

├── ИЗПЪЛНЕНИЕ

│   ├── Заснемане и документиране

│   │   ├── Фотодокументация на водопроводната мрежа 7 432,40 m

│   │   ├── Видеозаснемане на критични участъци

│   │   └── 3D моделиране на съоръжения

│   ├── Текстова обработка

│   │   ├── Протоколи за изпълнение

│   │   ├── Технически отчети

│   │   └── Приемо-предавателна документация

│   ├── Ценообразуване и контрол

│   │   ├── Калкулации на разходи по етапи

│   │   ├── Контрол на бюджета

│   │   └── Отчетност към възложителя

├── КОНТРОЛИРАНЕ

│   ├── Качествен контрол на данните

│   ├── Верификация на документацията

│   └── Мониторинг на разходите

├── УПРАВЛЕНИЕ

│   ├── Координация между софтуерни модули

│   ├── Синхронизация на данни

│   └── Backup и архивиране

├── ПРИКЛЮЧВАНЕ

│   ├── Финализиране на документацията

│   ├── Предаване на цифрови архиви

│   └── Обучение на персонала на възложителя

└── ПОДДЪРЖАНЕ

├── Техническа поддръжка

├── Актуализации и обновления

└── Консултации при експлоатация

```

#### Категоризация по стадии и групиране на дейности

**СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Документиране на изкопни работи за водопроводната мрежа

- Контрол на полагане на тръбопроводи

- Заснемане на възли и съоръжения

**НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Изготвяне на технически отчети

- Ценообразуване и финансов контрол

- Административно документиране

#### Технически параметри на специализирания софтуер

##### 4.3.3.3.4.1. Софтуер за заснемане

**Технически параметри:**

| Параметър | Спецификация | Приложение |

|-----------|--------------|------------|

| Разделителна способност | ≥24 MP за фото, 4K за видео | Детайлно документиране на водопроводни възли |

| Формати за запис | RAW, JPEG, MP4, MOV | Архивиране и обработка на документация |

| Геотагиране | GPS координати с точност ±3m | Локализация на заснети участъци |

| Времеви печат | Автоматично вграждане | Хронологично проследяване на изпълнението |

| Облачна синхронизация | Real-time upload | Достъп на екипа до актуални данни |

**Области на приложение:**

**Категория: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- **Фотодокументация на изкопи:** Заснемане на дълбочини 1,20 m и 1,50 m преди полагане на тръбите

- **Видеоинспекция:** Документиране на качеството на заварени съединения

- **3D моделиране:** Създаване на цифрови модели на сложни възли и кръстовища

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на фотограф-документалист] — ежедневно заснемане на напредъка

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на главен инженер] — контрол на качеството на документацията

##### 4.3.3.3.4.2. Софтуер за текст обработване

**Технически параметри:**

| Параметър | Спецификация | Приложение |

|-----------|--------------|------------|

| Съвместимост | MS Office 365, LibreOffice | Стандартизиран документооборот |

| Шаблони | Автоматизирани форми за протоколи | Унифицирано документиране |

| Колаборация | Multi-user editing | Едновременна работа на екипа |

| Контрол на версии | Automatic versioning | Проследяване на промени |

| Интеграция | CAD, GIS софтуер | Вграждане на технически чертежи |

**Области на приложение:**

**Категория: ПЛАНИРАНЕ**

- **Технологични карти:** Разработка на процедури за полагане на водопроводната мрежа

- **Работни инструкции:** Детайлизиране на методите за изпълнение

**Категория: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- **Дневни отчети:** Документиране на напредъка по участъци от мрежата

- **Протоколи за качество:** Записване на резултатите от контролни измервания

**Категория: ПРИКЛЮЧВАНЕ**

- **Окончателни отчети:** Обобщаване на изпълнените 7 432,40 m водопроводна мрежа

- **Приемо-предавателни протоколи:** Формализиране на предаването към възложителя

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на технически секретар] — изготвяне на ежедневна документация

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на ръководител проект] — одобрение и контрол на документите

##### 4.3.3.3.4.3. Софтуер за ценообразуване

**Технически параметри:**

| Параметър | Спецификация | Приложение |

|-----------|--------------|------------|

| Калкулационни модули | Строителни норми, ценоразпис | Точно определяне на разходи |

| Валутна поддръжка | BGN, EUR | Работа с различни доставчици |

| Отчетност | Real-time dashboard | Мониторинг на бюджета |

| Интеграция | ERP системи | Връзка с корпоративното счетоводство |

| Анализи | Variance analysis | Контрол на отклоненията |

**Области на приложение:**

**Категория: ПЛАНИРАНЕ**

- **Първоначални калкулации:** Разчет на разходите за материали и труд

- **Бюджетно планиране:** Разпределение на средствата по етапи

**Категория: КОНТРОЛИРАНЕ**

- **Текущ контрол:** Сравнение на планирани и реални разходи

- **Прогнозиране:** Оценка на необходимите ресурси до завършване

**Категория: УПРАВЛЕНИЕ**

- **Оптимизация:** Идентифициране на възможности за икономии

- **Рискови анализи:** Оценка на финансовото въздействие на забавяния

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на икономист] — ежедневно актуализиране на разходите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на финансов мениджър] — стратегически контрол на бюджета

#### Мерки по управление на качеството

##### Мярка 1: Стандартизация на софтуерните процеси

**а) Наименование:** Унифициране на софтуерните инструменти и процедури

**б) Същност:** Осигуряване на еднакво качество на документацията и данните от всички софтуерни модули

**в) Конкретни дейности:**

1. Създаване на единни шаблони за всички типове документи — Седмица 1

2. Обучение на персонала за работа с интегрираните системи — Седмица 2

3. Тестване на интеграцията между модулите — Седмица 3

4. Внедряване на автоматизирани проверки за качество — Седмица 4

**г) Времеви план:** 4 седмици от започване на проекта

**д) Конкретен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на IT координатор] — разработка на стандарти, обучение на екипа, мониторинг на спазването

**е) Контрол и мониторинг:** Седмична проверка на съответствието със стандартите, при отклонение → корективно обучение в рамките на 48 часа

**ж) Очакван ефект:** 100% съответствие на документацията със стандартите, 0% грешки при обмен на данни между модулите

##### Мярка 2: Резервиране и архивиране на данни

**а) Наименование:** Система за backup и дългосрочно съхранение на проектните данни

**б) Същност:** Предотвратяване на загуба на критична информация и осигуряване на достъп до исторически данни

**в) Конкретни дейности:**

1. Автоматично ежедневно резервиране на всички файлове — непрекъснато

2. Седмично архивиране в облачно хранилище — всяка неделя

3. Месечно създаване на физически backup на DVD — последен ден от месеца

4. Тестване на възстановяването на данни — всеки 3 месеца

**г) Времеви план:** Непрекъснато през целия проект

**д) Конкретен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на системен администратор] — настройка на автоматизираните процеси, контрол на архивирането, тестване на възстановяването

**е) Контрол и мониторинг:** Ежедневна проверка на успешността на backup процесите, при неуспех → незабавно ръчно архивиране и отстраняване на проблема

**ж) Очакван ефект:** 100% запазване на данните, време за възстановяване ≤4 часа при авария

##### Мярка 3: Интеграция между софтуерните модули

**а) Наименование:** Синхронизация на данните между заснемащия, текстообработващия и ценообразуващия софтуер

**б) Същност:** Елиминиране на дублирането на данни и осигуряване на актуална информация във всички модули

**в) Конкретни дейности:**

1. Настройка на API връзки между системите — Седмица 1-2

2. Създаване на централна база данни за проекта — Седмица 2

3. Автоматизиране на обмена на данни — Седмица 3

4. Тестване на синхронизацията — Седмица 4

**г) Времеви план:** 4 седмици за пълно внедряване

**д) Конкретен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на софтуерен интегратор] — техническа реализация на връзките, настройка на автоматизацията, отстраняване на конфликти

**е) Контрол и мониторинг:** Ежедневна проверка на синхронизацията, при несъответствие → ръчна корекция в рамките на 2 часа

**ж) Очакван ефект:** 100% актуалност на данните във всички модули, намаляване на времето за отчетност с 50%

#### Рискове по управление на качеството

##### Риск 1: Софтуерна несъвместимост между модулите

**Описание:** Различните софтуерни продукти могат да имат проблеми при обмен на данни или различни формати на файловете.

**Влияние върху дейностите:**

- **Заснемане:** Невъзможност за автоматично вграждане на снимки в отчетите

- **Текст обработване:** Загуба на форматиране при импорт на данни от други модули

- **Ценообразуване:** Неточни калкулации поради грешки в данните

**Превантивни мерки:**

- Предварително тестване на всички интеграции преди започване на проекта

- Използване на стандартизирани формати (PDF, CSV, XML) за обмен на данни

- Поддържане на алтернативни методи за ръчен обмен на информация

- Редовни актуализации на софтуера за поддържане на съвместимостта

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на IT координатор] — мониторинг на съвместимостта и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на технически ръководител] — координация на решенията

##### Риск 2: Загуба на данни поради технически проблеми

**Описание:** Хардуерни повреди, софтуерни грешки или човешки фактор могат да доведат до загуба на критична проектна информация.

**Влияние върху дейностите:**

- **Документиране:** Невъзможност за възстановяване на заснети материали

- **Отчетност:** Липса на данни за изготвяне на финални отчети

- **Контрол:** Прекъсване на мониторинга на разходите и напредъка

**Превантивни мерки:**

- Тройно резервиране: локално, мрежово и облачно

- Ежедневни автоматични backup процедури

- Месечно тестване на възстановяването на данни

- Обучение на персонала за правилно съхранение на файлове

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на системен администратор] — техническо осигуряване на backup и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на проектен мениджър] — контрол на процедурите

##### Риск 3: Недостатъчна квалификация на персонала за работа със софтуера

**Описание:** Неправилно използване на софтуерните инструменти поради липса на опит или обучение.

**Влияние върху дейностите:**

- **Заснемане:** Некачествени снимки или неправилни настройки на камерата

- **Документиране:** Грешки в протоколите или неспазване на шаблоните

- **Ценообразуване:** Неточни калкулации поради грешно въвеждане на данни

**Превантивни мерки:**

- Задължително обучение на всички потребители преди започване на работа

- Създаване на подробни ръководства за всеки софтуерен модул

- Назначаване на ментори за новите потребители

- Редовни проверки на качеството на работата

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на обучител] — провеждане на обученията и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: име на контролиращ инженер] — оценка на компетентността

**Интегрираното прилагане** на специализирания софтуер осигурява **цялостно документиране и контрол** на изпълнението на водопроводната мрежа 7 432,40 m, като качеството на данните се гарантира чрез системния подход за стандартизация, резервиране и превенция на рисковете в съответствие с изискванията на възложителя.

### 4.3.3.3.5. Компютърно оборудване, превозни средства, копирна техника

#### Дървовидна структура на техническите средства

**Етап на жизнения цикъл: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- **Основен етап:** Техническо осигуряване на проекта

- **Етап:** Информационно-техническо обезпечение

- **Под-етап:** Компютърно оборудване

- **Под-етап:** Превозни средства

- **Под-етап:** Копирна техника

#### Категоризация на дейностите

**НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Управление на проектната документация

- Координация на екипите на терен

- Техническо документиране

- Логистично обезпечение

**СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Транспортиране на материали до обекта

- Теренни измервания и заснемания

- Контрол на изпълнението

#### Компютърно оборудване

##### Технически параметри

| **Компонент** | **Минимални характеристики** | **Приложение в дейностите** | **Отговорен персонал** |

|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|

| Работни станции | Intel Core i7, 16GB RAM, SSD 512GB | Проектиране, ценообразуване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] |

| Лаптопи за терен | Intel Core i5, 8GB RAM, защита IP54 | Теренни измервания, заснемане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| Таблети | 10" екран, GPS, 4G, защита IP67 | Мобилен контрол, документиране | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] |

| Сървър | Xeon процесор, 32GB RAM, RAID 5 | Централизирано съхранение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: системен администратор] |

##### Области на приложение по дейности

**Дейност 1: Проектиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m**

- **Компютърно оборудване:** 3 бр. работни станции с CAD софтуер

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен проектант] — разработка на техническите решения

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: системен администратор] — поддръжка на хардуера и софтуера

- **Влияние на качеството:** Прецизност на чертежите ±2 мм, автоматизирано изчисляване на хидравличните параметри

**Дейност 2: Ценообразуване и калкулации**

- **Компютърно оборудване:** Специализирана работна станция с ценообразувателен софтуер

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: калкулатор] — изготвяне на детайлни сметки

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] — одобрение на калкулациите

- **Влияние на качеството:** Точност на изчисленията ±0,1%, автоматично обновяване на цените

**Дейност 3: Документооборот и архивиране**

- **Компютърно оборудване:** Файл сървър с 10TB капацитет

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: документалист] — систематизиране на документите

- **Косвено ангажиран персонал:** Всички членове на екипа — въвеждане на данни

- **Влияние на качеството:** 100% проследимост на документите, автоматично версиониране

#### Превозни средства

##### Технически параметри

| **Тип превозно средство** | **Характеристики** | **Брой** | **Предназначение** |

|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|

| Лек автомобил 4x4 | Товароподемност 500 кг, GPS навигация | 2 бр. | Транспорт на персонал и леки материали |

| Товарен автомобил | Товароподемност 3,5 т, кран-манипулатор | 1 бр. | Доставка на тръби и фитинги |

| Микробус | 8+1 места, климатизация | 1 бр. | Транспорт на работни екипи |

##### Области на приложение по дейности

**Дейност 1: Транспортиране на материали за водопроводната мрежа**

- **Превозни средства:** Товарен автомобил с кран-манипулатор

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор с категория C] — управление и натоварване

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: складов работник] — подготовка на материалите за транспорт

- **Влияние на качеството:** Безповредна доставка на тръбите Ø110-315 мм, спазване на графика ±1 ден

**Дейност 2: Теренни измервания и заснемания**

- **Превозни средства:** Лек автомобил 4x4 с GPS

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] — извършване на измерванията

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник-геодезист] — асистиране при измерванията

- **Влияние на качеството:** Достъп до всички точки от трасето, точност на координатите ±2 см

**Дейност 3: Контрол и надзор на изпълнението**

- **Превозни средства:** Микробус за транспорт на контролния екип

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] — извършване на проверките

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] — координация на контролните дейности

- **Влияние на качеството:** Ежедневен контрол на 100% от обекта, навременно откриване на несъответствия

#### Копирна техника

##### Технически параметри

| **Тип оборудване** | **Характеристики** | **Местоположение** | **Приложение** |

|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

| Многофункционално устройство A3 | Печат/копиране/сканиране, цветен, 30 стр./мин | Офис | Чертежи и документация |

| Лазерен принтер A4 | Монохромен, 40 стр./мин, мрежов | Офис | Текстови документи |

| Портативен принтер | A4, батерия, Wi-Fi | Строителна площадка | Полеви протоколи |

| Широкоформатен плотер | A0, цветен, CAD съвместим | Офис | Изпълнителни чертежи |

##### Области на приложение по дейности

**Дейност 1: Изготвяне на проектна документация**

- **Копирна техника:** Широкоформатен плотер A0

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: чертожник] — подготовка на чертежите за печат

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] — одобрение на финалните версии

- **Влияние на качеството:** Мащаб 1:500 с точност ±0,5 мм, цветово разграничение на слоевете

**Дейност 2: Документиране на изпълнението**

- **Копирна техника:** Портативен принтер за терена

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] — отпечатване на протоколи на място

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен служител] — архивиране на документите

- **Влияние на качеството:** Незабавно документиране на приемането, 0% загубени протоколи

**Дейност 3: Архивиране и съхранение**

- **Копирна техника:** Многофункционално устройство A3 със сканер

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: архивар] — дигитализиране на документите

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: системен администратор] — резервно копиране

- **Влияние на качеството:** Резолюция 600 dpi, PDF/A формат за дългосрочно съхранение

#### Мерки по управление на качеството

##### Мярка 1: Стандартизация на техническите средства

**Същност:** Осигуряване на еднотипност и съвместимост на цялото техническо оборудване за гарантиране на безпроблемна работа.

**Конкретни дейности:**

1. Изготвяне на технически стандарт за всеки тип оборудване — срок: 5 работни дни

2. Закупуване само на сертифицирано оборудване с CE маркировка — постоянно

3. Създаване на единна мрежова инфраструктура — срок: 10 работни дни

4. Инсталиране на еднотипен софтуер на всички устройства — срок: 3 работни дни

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] — разработка на стандартите и контрол на съответствието

**Контрол и мониторинг:** Седмични проверки на функционалността, месечни тестове за съвместимост, при несъответствие → незабавна замяна на оборудването

**Очакван ефект:** 100% съвместимост между устройствата, 0% загуба на време поради технически проблеми

##### Мярка 2: Превантивна поддръжка на оборудването

**Същност:** Редовно техническо обслужване за предотвратяване на повреди и осигуряване на непрекъснатост в работата.

**Конкретни дейности:**

1. Ежемесечна профилактика на компютърното оборудване — всеки 30 дни

2. Тримесечен технически преглед на превозните средства — всеки 90 дни

3. Седмично почистване и калибриране на копирната техника — всеки понеделник

4. Годишна подмяна на консумативи и износени части — декември

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически специалист] — планиране и изпълнение на поддръжката

**Контрол и мониторинг:** Дневни проверки на работоспособността, при повреда → ремонт до 24 часа или замяна с резервно оборудване

**Очакван ефект:** ≥98% време на работа без повреди, намаляване на разходите за ремонти с 30%

##### Мярка 3: Обучение на персонала за работа с техниката

**Същност:** Осигуряване на необходимите знания и умения за ефективно и безопасно използване на техническите средства.

**Конкретни дейности:**

1. Първоначално обучение на всички потребители — преди започване на работа

2. Специализирано обучение за сложно оборудване — 16 учебни часа

3. Периодично преобучение при въвеждане на нова техника — по необходимост

4. Изготвяне на ръководства за потребителя на български език — 10 работни дни

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: обучител по техника] — провеждане на курсовете и оценка на компетентността

**Контрол и мониторинг:** Тестове за проверка на знанията, практически изпити, при неуспех → повторно обучение

**Очакван ефект:** 100% обучен персонал, намаляване на грешките поради неправилна употреба с 80%

#### Рискове по управление на качеството

##### Риск 1: Повреда на критично оборудване

**Описание:** Неочаквана повреда на компютърно оборудване или превозни средства може да прекъсне изпълнението на ключови дейности.

**Влияние върху дейностите:**

- **Проектиране:** Забавяне при изготвяне на чертежите за водопроводната мрежа

- **Транспорт:** Невъзможност за доставка на материали до обекта

- **Документиране:** Прекъсване на архивирането и отчетността

**Превантивни мерки:**

- Поддържане на 20% резервно оборудване за всеки критичен тип

- Договори за експресен ремонт с максимален срок 24 часа

- Ежедневни backup процедури за всички данни

- Алтернативни доставчици на техника с 48-часова доставка

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] — координация на резервните мерки

##### Риск 2: Неефективно използване на техническите ресурси

**Описание:** Неоптимално разпределение или неправилна експлоатация на оборудването води до загуби на време и ресурси.

**Влияние върху дейностите:**

- **Измервания:** Забавяне поради недостъпност на геодезическа техника

- **Печат:** Задръствания при изготвяне на документация

- **Транспорт:** Неефективни маршрути и празни курсове

**Превантивни мерки:**

- Централизирано планиране на използването на техниката

- GPS мониторинг на превозните средства за оптимизация на маршрутите

- Приоритизиране на заявките според критичността на дейностите

- Ежеседмични отчети за натовареността на оборудването

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] — планиране и контрол на ресурсите

**Интегрираното техническо осигуряване** с компютърно оборудване, превозни средства и копирна техника гарантира **ефективно изпълнение** на водопроводната мрежа 7 432,40 m чрез стандартизирани процедури, превантивна поддръжка и квалифициран персонал в съответствие с изискванията на възложителя.

## 4.3.3. ВЪПРОС – Участникът какви технически параметри на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.3.4. Технически параметри на средствата и продуктите

#### Дървовидна структура на техническите параметри

Техническите параметри на средствата и продуктите за изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m са структурирани в следната йерархия:

**ЕТАП НА ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ: Изпълнение на водопроводна инфраструктура**

├── **ОСНОВЕН ЕТАП 1: Подготвителни дейности** [КАТЕГОРИЯ: ПЛАНИРАНЕ]

│   ├── **Етап 1.1: Геодезическо заснемане** [КАТЕГОРИЯ: ПЛАНИРАНЕ]

│   │   ├── **Под-етап 1.1.1: Трасиране на мрежата**

│   │   │   ├── **Дейност 1.1.1.1: Измерване с нивелир** [НЕСТРОИТЕЛНА]

│   │   │   └── **Под-дейност 1.1.1.1.1: Отчитане на отметки**

│   │   └── **Под-етап 1.1.2: Документиране на измерванията**

│   │       └── **Дейност 1.1.2.1: Обработка в специализиран софтуер** [НЕСТРОИТЕЛНА]

│   └── **Етап 1.2: Проектна документация** [КАТЕГОРИЯ: ПЛАНИРАНЕ]

│       └── **Под-етап 1.2.1: Изготвяне на чертежи**

│           └── **Дейност 1.2.1.1: CAD проектиране** [НЕСТРОИТЕЛНА]

├── **ОСНОВЕН ЕТАП 2: Строителни работи** [КАТЕГОРИЯ: ИЗПЪЛНЕНИЕ]

│   ├── **Етап 2.1: Земни работи** [КАТЕГОРИЯ: ИЗПЪЛНЕНИЕ]

│   │   ├── **Под-етап 2.1.1: Изкопни работи**

│   │   │   ├── **Дейност 2.1.1.1: Изкоп на траншеи** [СТРОИТЕЛНА]

│   │   │   └── **Под-дейност 2.1.1.1.1: Механизирано копане**

│   │   └── **Под-етап 2.1.2: Подготовка на основата**

│   │       └── **Дейност 2.1.2.1: Полагане на пясъчна подложка 10 cm** [СТРОИТЕЛНА]

│   ├── **Етап 2.2: Полагане на тръбопроводи** [КАТЕГОРИЯ: ИЗПЪЛНЕНИЕ]

│   │   ├── **Под-етап 2.2.1: Монтаж на тръби PE 100RC**

│   │   │   ├── **Дейност 2.2.1.1: Полагане DN 90mm - 4 404,40 m** [СТРОИТЕЛНА]

│   │   │   ├── **Дейност 2.2.1.2: Полагане DN 125mm - 1 248,70 m** [СТРОИТЕЛНА]

│   │   │   └── **Дейност 2.2.1.3: Полагане DN 110mm - 899,70 m** [СТРОИТЕЛНА]

│   │   └── **Под-етап 2.2.2: Монтаж на арматура**

│   │       └── **Дейност 2.2.2.1: Инсталиране на регулатори DN50-DN600** [СТРОИТЕЛНА]

│   └── **Етап 2.3: Засипни работи** [КАТЕГОРИЯ: ИЗПЪЛНЕНИЕ]

│       └── **Под-етап 2.3.1: Засипка с пясък**

│           └── **Дейност 2.3.1.1: Засипка 0,30 m над теме тръба** [СТРОИТЕЛНА]

├── **ОСНОВЕН ЕТАП 3: Контролни дейности** [КАТЕГОРИЯ: КОНТРОЛИРАНЕ]

│   └── **Етап 3.1: Хидравлично изпитване** [КАТЕГОРИЯ: КОНТРОЛИРАНЕ]

│       └── **Под-етап 3.1.1: Изпитване на налягане**

│           └── **Дейност 3.1.1.1: Изпитване при 1,5 над работното налягане** [НЕСТРОИТЕЛНА]

└── **ОСНОВЕН ЕТАП 4: Документиране** [КАТЕГОРИЯ: ПРИКЛЮЧВАНЕ]

└── **Етап 4.1: Изготвяне на документация** [КАТЕГОРИЯ: ПРИКЛЮЧВАНЕ]

└── **Под-етап 4.1.1: Архивиране**

└── **Дейност 4.1.1.1: Печат и копиране на документи** [НЕСТРОИТЕЛНА]

#### Технически параметри на средствата и продуктите

##### 1. Основни материали свързани с предмета на поръчката

###### 1.1. Тръби PE 100RC

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Материал** | PE 100RC | - | PN10 (SDR17) | Всички дейности полагане тръби |

| **Работно налягане** | 10 | bar | EN 12201 | Дейности 2.2.1.1-2.2.1.3 |

| **Температурен диапазон** | -40 до +60 | °C | EN 12201 | Експлоатация във всички сезони |

| **Якост на опън** | ≥20 | MPa | ISO 6259 | Устойчивост при полагане |

| **Гъвкавост** | Радиус огъване 25×DN | mm | EN 12201 | Заобикаляне на препятствия |

| **Устойчивост на корозия** | 100% | - | - | Дълготрайна експлоатация |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] осигурява правилно позициониране на тръбите спрямо проектните отметки, като спазва минималния радиус на огъване 25×DN за избягване на деформации

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] проверява съответствието на доставените тръби с техническите параметри чрез визуален оглед и проверка на маркировката

**Области на приложение:**

- **DN 50mm (56,20 m):** Вътрешни разпределителни клонове към сгради

- **DN 63mm (217,80 m):** Второстепенни клонове с дълбочина 1,20 m

- **DN 90mm (4 404,40 m):** Основни разпределителни участъци

- **DN 110mm (899,70 m):** Главни клонове с дълбочина 1,50 m

- **DN 125mm (1 248,70 m):** Магистрални участъци с високо потребление

- **DN 140mm (605,60 m):** Основни захранващи линии

###### 1.2. Арматура и фитинги

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Работно налягане регулатори** | PN 10/16 | bar | EN 1074 | Дейност 2.2.2.1 |

| **Диапазон регулатори** | DN50-DN600 | mm | EN 1074 | Всички размери тръби |

| **Материал корпус** | Сферографитен чугун | - | EN 545 | Устойчивост на корозия |

| **Уплътнения** | EPDM | - | EN 681-1 | Херметичност на съединенията |

| **Пожарни хидранти диаметър** | DN80 | mm | PN16 | Противопожарна защита |

| **Максимално разстояние хидранти** | 150 | m | NFPA 291 | Покритие на територията |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] настройва регулаторите на налягане според проектните параметри и осигурява херметичност на всички съединения

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен инженер] изчислява оптималните настройки на регулаторите за постигане на проектното налягане в крайните точки

##### 2. Геодезическо оборудване

###### 2.1. Уред за измерване на дължините

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Точност измерване** | ±2 | mm/km | ISO 17123-4 | Дейност 1.1.1.1 |

| **Обхват на измерване** | 0,5-500 | m | - | Трасиране на мрежата |

| **Работна температура** | -20 до +50 | °C | IP54 | Работа във всички условия |

| **Време на измерване** | <3 | s | - | Ефективност на работа |

| **Памет за измервания** | 10 000 | бр. | - | Съхранение на данни |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] извършва прецизни измервания на разстояния между реперни точки с точност ±2 mm/km, осигурявайки правилното позициониране на водопроводната мрежа

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник геодезист] поддържа визирните цели и записва измерванията в теренния дневник

**Области на приложение:**

- Трасиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m

- Определяне на точните координати на съоръженията

- Контрол на изпълнението спрямо проекта

###### 2.2. Нивелир

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Точност нивелиране** | ±1,5 | mm/km | ISO 17123-2 | Под-дейност 1.1.1.1.1 |

| **Увеличение** | 32× | - | - | Четливост на рейката |

| **Минимално разстояние фокусиране** | 0,3 | m | - | Близки измервания |

| **Компенсатор** | Автоматичен | - | ±15' | Хоризонтиране на визирната ос |

| **Защита от влага** | IP56 | - | IEC 60529 | Работа в дъждовни условия |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] определя проектните отметки на дъното на траншеите с точност ±1,5 mm/km, осигурявайки правилния наклон за гравитачно оттичане

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник геодезист] позиционира нивелачната рейка върху контролните точки и отчита показанията

**Области на приложение:**

- Определяне на дълбочина 1,20 m за второстепенни клонове

- Определяне на дълбочина 1,50 m за главни клонове

- Контрол на нивото на пясъчната подложка 10 cm

- Проверка на засипката 0,30 m над теме тръба

##### 3. Специализиран софтуер

###### 3.1. Софтуер за заснемане

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Точност координати** | ±5 | cm | - | Дейност 1.1.2.1 |

| **Формати експорт** | DWG, DXF, SHP | - | AutoCAD 2021 | Съвместимост с CAD |

| **Обработка на данни** | Реално време | - | - | Бърза обработка |

| **Капацитет база данни** | Неограничен | - | SQL Server | Съхранение на измервания |

| **Мрежова синхронизация** | Автоматична | - | TCP/IP | Споделяне на данни |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] въвежда теренните измервания в софтуера и генерира цифрови карти с точност ±5 cm за последващо проектиране

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: CAD оператор] импортира обработените данни в проектния софтуер за изготвяне на изпълнителни чертежи

###### 3.2. Софтуер за текст обработване

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Формати документи** | DOC, PDF, RTF | - | Office 2021 | Дейност 4.1.1.1 |

| **Шаблони документи** | 50+ | бр. | - | Стандартизирани форми |

| **Автоматично запазване** | На всеки 2 | min | - | Защита от загуба на данни |

| **Съвместна работа** | До 10 потребителя | - | SharePoint | Екипна работа |

| **Контрол на версиите** | Автоматичен | - | - | Проследяване на промените |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] изготвя протоколи от хидравличните изпитания и приемо-предавателни документи със стандартизирани шаблони

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] одобрява и подписва цифрово финалните документи преди предаване на възложителя

###### 3.3. Софтуер за ценообразуване

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **База данни цени** | 15 000+ | позиции | НСОРБ 2023 | Актуални единични цени |

| **Автоматично обновяване** | Месечно | - | - | Актуални цени |

| **Точност изчисления** | 0,01 | лв. | - | Прецизно ценообразуване |

| **Експорт отчети** | Excel, PDF | - | - | Различни формати |

| **Валутни курсове** | Реално време | - | БНБ | Актуални курсове |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: калкулатор] изчислява стойността на допълнителни работи при промени в проекта с актуални единични цени от НСОРБ 2023

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: счетоводител] проверява правилността на калкулациите и съответствието с договорените цени

##### 4. Компютърно оборудване

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Процесор** | Intel i7 или AMD Ryzen 7 | - | - | Всички CAD дейности |

| **Оперативна памет** | 32 | GB | DDR4 | Работа с големи файлове |

| **Графична карта** | NVIDIA GTX 1660 или по-висока | - | - | 3D моделиране |

| **Твърд диск** | SSD 1TB + HDD 2TB | - | - | Бързо зареждане + архив |

| **Монитор** | 27" 4K | inch | IPS | Прецизна визуализация |

| **Работна температура** | 10-35 | °C | - | Стабилна работа |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: CAD оператор] използва високопроизводителното оборудване за създаване на 3D модели на водопроводната мрежа и генериране на изпълнителни чертежи

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT администратор] поддържа оптималната производителност на системите чрез редовни актуализации и профилактика

**Области на приложение:**

- Проектиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m

- Обработка на геодезически данни

- Изготвяне на изпълнителна документация

- Управление на проекта

##### 5. Превозни средства

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Товароносимост** | 3,5 | t | - | Транспорт на тръби и арматура |

| **Обем на каросерията** | 20 | m³ | - | Обем на материалите |

| **Гориво** | Дизел Euro 6 | - | EU 2014/94 | Екологични изисквания |

| **GPS навигация** | Вградена | - | - | Оптимизация на маршрутите |

| **Работна температура** | -25 до +50 | °C | - | Всесезонна експлоатация |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор] осигурява навременна доставка на тръби PE 100RC и арматура до строителната площадка според графика на работите

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] планира оптималните маршрути и товарене за минимизиране на транспортните разходи

**Области на приложение:**

- Доставка на тръби различни диаметри (DN 50-140mm)

- Транспорт на регулатори на налягане и пожарни хидранти

- Превоз на геодезическо оборудване до обекта

- Транспорт на екипи до отдалечени участъци

##### 6. Копирна техника

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Скорост печат** | 45 | стр./min | - | Дейност 4.1.1.1 |

| **Разделителна способност** | 1200×1200 | dpi | - | Качество на чертежите |

| **Формати хартия** | A4, A3, A2, A1, A0 | - | ISO 216 | Различни размери чертежи |

| **Автоматично двустранно печатане** | Да | - | - | Икономия на хартия |

| **Мрежова свързаност** | Ethernet, WiFi | - | IEEE 802.11 | Споделено използване |

| **Месечен капацитет** | 100 000 | стр. | - | Интензивно използване |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен служител] отпечатва изпълнителните чертежи на водопроводната мрежа в мащаб 1:500 за предаване на възложителя

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] подготвя файловете за печат и проверява качеството на отпечатаните документи

**Области на приложение:**

- Печат на изпълнителни чертежи формат A1 и A0

- Копиране на протоколи от хидравлични изпитания

- Размножаване на приемо-предавателни документи

- Архивиране на проектна документация

##### 7. Механизация

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |

|---------------------|----------|---------|----------|---------------------|

| **Мощност на двигателя** | 75 | kW | Stage V | Дейност 2.1.1.1 |

| **Дълбочина на изкоп** | 4,5 | m | - | Изкоп на траншеи |

| **Ширина на кофата** | 0,8-1,2 | m | - | Минимална ширина 0,70 m |

| **Работно налягане хидравлика** | 350 | bar | - | Ефективност на работа |

| **Гориво** | Дизел Euro Stage V | - | EU 2016/1628 | Екологични стандарти |

| **Шумово ниво** | <75 | dB(A) | ISO 6395 | Работа в населени места |

**Влияние на персонала върху резултата:**

- **Пряко ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] извършва прецизен изкоп на траншеи с ширина 0,70 m и дълбочина според проектните отметки (1,20 m за второстепенни клонове, 1,50 m за главни клонове)

- **Косвено ангажиран персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: механик] поддържа техниката в изправност чрез ежедневни прегледи и профилактични ремонти

**Области на приложение:**

- Изкоп на траншеи за общо 7 432,40 m водопроводна мрежа

- Полагане на пясъчна подложка 10 cm

- Засипка с пясък 0,30 m над теме тръба

- Транспорт на изкопан материал

#### Мерки по управление на качеството

##### Мярка 1: Контрол на техническите параметри на материалите

**Същност:** Осигуряване на съответствие на всички доставени материали с техническите изисквания и стандарти.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. Входящ контрол на тръби PE 100RC - проверка на маркировката, сертификати, визуален оглед

2. Лабораторни изпитания на 5% от доставените тръби за якост и херметичност

3. Проверка на арматурата - работно налягане, материал на корпуса, състояние на уплътненията

4. Документиране на всички контролни дейности в специализиран регистър

**План за изпълнение:**

- **Седмица 1-2:** Настройка на контролни процедури и обучение на персонала

- **Седмица 3-12:** Ежедневен входящ контрол при всяка доставка

- **Седмица 13:** Финален одит на контролните дейности

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] — координация на всички контролни дейности, одобрение на материалите за влагане

**Контролни дейности и мониторинг:**

- Ежедневни проверки при доставка на материали

- Седмични отчети за съответствието с техническите параметри

- При несъответствие → незабавно уведомяване на доставчика и заместване

**Очакван и целен ефект:** 100% съответствие на материалите с техническите изисквания, 0% дефекти при полагане

##### Мярка 2: Калибриране и поддръжка на измервателното оборудване

**Същност:** Поддържане на точността на геодезическото и измервателно оборудване в рамките на допустимите отклонения.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. Ежемесечно калибриране на нивелира с еталонна рейка

2. Проверка на точността на уреда за измерване на дължини с контролни разстояния

3. Актуализиране на софтуера за заснемане при нови версии

4. Профилактична поддръжка на компютърното оборудване

**План за изпълнение:**

- **1-ви ден от всеки месец:** Калибриране на геодезическо оборудване

- **15-ти ден от всеки месец:** Проверка на компютърното оборудване

- **Последен ден от месеца:** Актуализиране на софтуер и архивиране на данни

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] — планиране и контрол на калибрирането, одобрение за използване на оборудването

**Контролни дейности и мониторинг:**

- Месечни протоколи за калибриране с отчетени отклонения

- Ежедневни проверки на работоспособността преди започване на работа

- При отклонения над допустимите → спиране на работата до отстраняване

**Очакван и целен ефект:** Точност на измерванията ±2 mm/km за дължини и ±1,5 mm/km за нивелиране, 0% грешки поради неизправно оборудване

##### Мярка 3: Оптимизация на логистичните процеси

**Същност:** Ефективно управление на превозните средства и механизацията за минимизиране на простоите и максимизиране на производителността.

**Конкретни дейности за изпълнение:**

1. GPS мониторинг на всички превозни средства в реално време

2. Планиране на оптимални маршрути за доставка на материали

3. Координация между доставките и готовността на строителните екипи

4. Профилактична поддръжка на механизацията според графика на производителя

**План за изпълнение:**

- **Седмица 1:** Инсталиране на GPS системи и обучение на шофьорите

- **Седмица 2-12:** Ежедневно планиране на маршрути и мониторинг

- **Всяка събота:** Профилактична поддръжка на техниката

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистичен координатор] — планиране на маршрутите, координация с екипите, контрол на горивните разходи

**Контролни дейности и мониторинг:**

- Ежедневни отчети за пробега и горивните разходи

- Седмични анализи на ефективността на маршрутите

- При отклонения от графика → корективни мерки в рамките на 2 часа

**Очакван и целен ефект:** Намаляване на транспортните разходи с 15%, 98% навременност на доставките, 0% простои поради неизправна техника

#### Рискове по управление на качеството

##### Риск 1: Несъответствие на техническите параметри на доставените материали

**Описание:** Доставка на тръби PE 100RC или арматура с параметри под изискуемите стандарти може да компрометира цялостното качество на водопроводната мрежа.

**Влияние върху дейностите:**

- **Дейност 2.2.1.1-2.2.1.3:** Невъзможност за полагане на тръби с неподходящи параметри

- **Дейност 2.2.2.1:** Неправилно функциониране на регулаторите на налягане

- **Дейност 3.1.1.1:** Неуспешно хидравлично изпитване при 1,5 над работното налягане

**Превантивни мерки:**

- Задължителен входящ контрол на 100% от доставените материали

- Лабораторни изпитания на случайни проби от всяка партида тръби

- Договори само с сертифицирани доставчици с ISO 9001

- Резервни доставчици с 48-часова готовност за заместване

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] — координация на превантивните мерки и реакция при констатирани несъответствия

##### Риск 2: Повреда на критично геодезическо оборудване

**Описание:** Неочаквана повреда на нивелира или уреда за измерване на дължини може да спре изпълнението на ключови дейности по трасиране и контрол.

**Влияние върху дейностите:**

- **Дейност 1.1.1.1:** Невъзможност за прецизно трасиране на мрежата

- **Под-дейност 1.1.1.1.1:** Неточни отметки на дъното на траншеите

- **Дейност 2.1.2.1:** Неправилно ниво на пясъчната подложка

**Превантивни мерки:**

- Поддържане на резервно геодезическо оборудване на обекта

- Договор за експресен ремонт с максимален срок 24 часа

- Ежедневни проверки на работоспособността преди започване на работа

- Обучение на повече от един геодезист за работа с оборудването

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] — управление на резервното оборудване и координация на ремонтните дейности

##### Риск 3: Неефективно използване на механизацията

**Описание:** Неоптимално планиране или технически проблеми с багера могат да забавят земните работи и да увеличат разходите.

**Влияние върху дейностите:**

- **Дейност 2.1.1.1:** Забавяне на изкопните работи за 7 432,40 m траншеи

- **Дейност 2.1.2.1:** Неравномерно полагане на пясъчната подложка

- **Дейност 2.3.1.1:** Некачествена засипка около тръбите

**Превантивни мерки:**

- Ежедневна профилактика на механизацията преди започване на работа

- Резервен багер с 50% капацитет в готовност

- Обучени резервни машинисти за всяка смяна

- GPS мониторинг за оптимизация на работните маршрути

**Отговорен персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство] — планиране на работата на механизацията и координация с екипите

#### Съответствие с организацията на персонала

Представената етапност на техническите параметри **пълно съответства** с организацията на персонала както следва:

**ЕТАП ПЛАНИРАНЕ ↔ Проектен екип:**

- Геодезическите измервания (Етап 1.1) се изпълняват от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник геодезист]

- CAD проектирането (Етап 1.2) се реализира от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: CAD оператор] под ръководството на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант]

**ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ ↔ Строителен екип:**

- Земните работи (Етап 2.1) се извършват от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работници]

- Полагането на тръби (Етап 2.2) се реализира от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура]

**ЕТАП КОНТРОЛИРАНЕ ↔ Контролен екип:**

- Хидравличните изпитания (Етап 3.1) се извършват от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен инженер] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер]

**ЕТАП ПРИКЛЮЧВАНЕ ↔ Административен екип:**

- Документирането (Етап 4.1) се реализира от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] под контрола на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър]

Тази синхронизация осигурява **ефективно използване на техническите ресурси** и **максимална производителност** при изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m в съответствие с изискванията на възложителя.

### 4.3.3.5. Области на приложение

#### Дървовидна структура на областите на приложение

Областите на приложение на средствата и продуктите се структурират по следната йерархична схема, обвързана с жизнения цикъл на водопроводната мрежа **7 432,40 m**:

```

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

├── ЕТАП ПЛАНИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Геодезически измервания

│   │   ├── Етап: Трасиране на мрежата

│   │   │   ├── Под-етап: Измерване дължини

│   │   │   └── Под-етап: Нивелиране терен

│   │   └── Етап: Заснемане съществуващи мрежи

│   └── Основен етап: Проектна документация

│       ├── Етап: CAD проектиране

│       └── Етап: Ценообразуване

├── ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ

│   ├── Основен етап: Земни работи

│   │   ├── Етап: Изкопни работи

│   │   └── Етап: Засипни работи

│   ├── Основен етап: Тръбополагане

│   │   ├── Етап: Полагане тръби DN50-DN140

│   │   └── Етап: Монтаж арматура

│   └── Основен етап: Механизация

├── ЕТАП КОНТРОЛИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Хидравлични изпитания

│   └── Основен етап: Качествен контрол

└── ЕТАП ПРИКЛЮЧВАНЕ

├── Основен етап: Документиране

└── Основен етап: Предаване

```

#### Области на приложение по средства и продукти

##### Основни материали свързани с предмета на поръчката

**Тръби PE 100RC PN10 (SDR17)**

| Диаметър | Област на приложение | Дейност | Персонал | Специфичност |

|-----------|---------------------|---------|----------|--------------|

| DN 50mm (56,20 m) | Вътрешни дворове, къси връзки | 2.2.1.1 - Полагане тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] | Висока маневреност в стеснени пространства |

| DN 63mm (217,80 m) | Второстепенни клонове към сгради | 2.2.1.2 - Полагане тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] | Оптимален дебит за жилищни сгради |

| DN 90mm (4 404,40 m) | Основни разпределителни клонове | 2.2.1.3 - Полагане тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник] | Най-голям обем от мрежата - 59,3% |

| DN 110mm (899,70 m) | Магистрални участъци със средно натоварване | 2.2.1.4 - Полагане тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник] | Повишени изисквания за стабилност |

| DN 125mm (1 248,70 m) | Главни магистрали с високо натоварване | 2.2.1.5 - Полагане тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши тръбополагач], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник] | Критични участъци за налягането |

| DN 140mm (605,60 m) | Основни захранващи магистрали | 2.2.1.6 - Полагане тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: старши тръбополагач], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник] | Максимален диаметър в проекта |

**Риск:** Неправилен избор на диаметър за конкретен участък може да доведе до недостатъчен дебит или свръхразходи.

**Превенция:** Двойна проверка на проектните параметри преди започване на полагането за всеки участък.

**Пясък за подложка и засипка**

**Област на приложение:** Осигуряване на равномерно легло и защита на тръбите по цялата дължина **7 432,40 m**.

- **Подложка 10 cm:** Дейност 2.1.2.1 - Полагане пясъчна подложка

- **Засипка 0,30 m над теме:** Дейност 2.3.1.1 - Засипка с пясък

- **Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник земни работи], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер]

- **Специфичност:** Коефициент на еластичност К = 0,98 за оптимално уплътняване

**Арматура и фитинги**

| Тип арматура | Количество | Област на приложение | Дейност | Персонал |

|--------------|------------|---------------------|---------|----------|

| Спирателни кранове | 45 бр. | Секциониране на мрежата за поддръжка | 2.2.2.1 - Монтаж спирателни кранове | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] |

| Пожарни хидранти DN80 | 69 бр. (38+31) | Противопожарна защита на населеното място | 2.2.2.2 - Монтаж пожарни хидранти | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] |

| Регулатори на налягане | 3 бр. | Поддържане оптимално налягане в мрежата | 2.2.2.3 - Монтаж регулатори | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] |

| Шахти въздушници | 6 бр. | Отвеждане на въздух от високи точки | 2.2.3.1 - Изграждане шахти | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: зидар], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник] |

| Шахти изпускатели | 19 бр. | Изпускане на вода при поддръжка | 2.2.3.2 - Изграждане шахти | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: зидар], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник] |

##### Уред за измерване на дължините

**Електронен тахеометър**

**Области на приложение:**

- **Етап планиране:** Измерване на трасето на водопроводната мрежа **7 432,40 m**

- **Дейност 1.1.1.1:** Геодезическо заснемане на терена

- **Дейност 1.1.1.2:** Трасиране на оста на тръбопровода

- **Дейност 3.2.1.1:** Контролни измервания при приемане

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] - основни измервания, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник геодезист] - помощни дейности

**Специфичност:** Точност ±2mm за правилно позициониране на тръбите спрямо проектните координати

**Лазерен далекомер**

**Области на приложение:**

- **Етап изпълнение:** Контрол на дълбочината на изкопа (1,20 m за второстепенни клонове, 1,50 m за главен клон)

- **Дейност 2.1.1.2:** Проверка на дълбочината на траншеята

- **Дейност 2.3.2.1:** Контрол на нивото на засипката

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] - ежедневни проверки

##### Нивелир

**Оптичен нивелир**

**Области на приложение:**

- **Етап планиране:** Определяне на надлъжния профил на трасето

- **Дейност 1.1.2.1:** Нивелиране на терена по трасето

- **Дейност 2.1.2.2:** Контрол на наклона на тръбопровода

- **Дейност 3.1.1.1:** Проверка на правилността на наклоните при хидравличните изпитания

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник геодезист]

**Специфичност:** Осигуряване на правилен наклон за самоизтичане при аварии и поддръжка

##### Специализиран софтуер относно заснемане

**AutoCAD Civil 3D**

**Области на приложение:**

- **Етап планиране:** Обработка на геодезическите данни и създаване на проектна документация

- **Дейност 1.2.1.1:** Създаване на надлъжен профил на трасето

- **Дейност 1.2.1.2:** Проектиране на водопроводната мрежа

- **Дейност 4.1.1.1:** Изготвяне на екзекутивна документация

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: CAD оператор] - основна работа, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектант] - контрол и одобрение

**Специфичност:** Автоматично изчисляване на обемите на изкопи и засипки за **7 432,40 m** мрежа

**Leica Geo Office**

**Области на приложение:**

- **Етап планиране:** Обработка на данни от електронния тахеометър

- **Дейност 1.1.3.1:** Обработка на измерванията

- **Дейност 3.2.2.1:** Анализ на контролните измервания

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист]

##### Специализиран софтуер относно текст обработване

**Microsoft Word**

**Области на приложение:**

- **Етап приключване:** Изготвяне на текстова документация

- **Дейност 4.1.2.1:** Съставяне на протоколи от изпитванията

- **Дейност 4.1.2.2:** Изготвяне на инструкции за експлоатация

- **Дейност 4.1.2.3:** Подготовка на документи за въвеждане в експлоатация

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] - основно изготвяне, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] - преглед и одобрение

**Adobe Acrobat Pro**

**Области на приложение:**

- **Етап приключване:** Финализиране и архивиране на документацията

- **Дейност 4.1.3.1:** Създаване на PDF версии на документите

- **Дейност 4.1.3.2:** Цифрово подписване на документите

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар]

##### Специализиран софтуер относно ценообразуване

**WinPK (Програма за количествено-стойностни сметки)**

**Области на приложение:**

- **Етап планиране:** Изчисляване на количествата материали и разходи

- **Дейност 1.3.1.1:** Количествени сметки за тръби по диаметри

- **Дейност 1.3.1.2:** Изчисляване на обемите земни работи

- **Дейност 1.3.1.3:** Калкулация на арматурата и фитингите

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: сметчик] - основни изчисления, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] - контрол

**Специфичност:** Автоматично свързване с CAD чертежите за точни количества

##### Компютърно оборудване

**Работни станции**

| Тип станция | Област на приложение | Дейност | Персонал | Специфичност |

|-------------|---------------------|---------|----------|--------------|

| CAD работна станция | Проектиране и обработка на данни | 1.2.1.1 - CAD проектиране | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: CAD оператор] | Високопроизводителна графична карта |

| Геодезическа станция | Обработка на измервания | 1.1.3.1 - Обработка данни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] | Специализиран софтуер за геодезия |

| Административна станция | Документооборот и управление | 4.1.2.1 - Документиране | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] | Стандартна офис конфигурация |

**Лаптопи за теренна работа**

**Области на приложение:**

- **Етап изпълнение:** Теренен контрол и документиране

- **Дейност 3.1.2.1:** Въвеждане на данни от хидравличните изпитания

- **Дейност 2.4.1.1:** Ежедневно отчитане на напредъка

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител строителство]

##### Превозни средства

**Лек автомобил 4x4**

**Области на приложение:**

- **Етап изпълнение:** Транспорт на персонал и леки материали по трасето

- **Дейност 2.5.1.1:** Ежедневен транспорт на екипите

- **Дейност 3.2.3.1:** Транспорт при контролни измервания

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор], всички членове на екипа

**Специфичност:** Достъп до труднодостъпни участъци от трасето на **7 432,40 m**

**Товарен автомобил**

**Области на приложение:**

- **Етап изпълнение:** Доставка на тръби, арматура и материали

- **Дейност 2.6.1.1:** Транспорт на тръби PE по диаметри

- **Дейност 2.6.1.2:** Доставка на пясък за подложка и засипка

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор товарен автомобил], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работници за натоварване]

##### Копирна техника

**Многофункционално устройство**

**Области на приложение:**

- **Етап планиране:** Копиране на проектна документация

- **Дейност 1.4.1.1:** Размножаване на чертежи за теренните екипи

- **Етап приключване:** Копиране на екзекутивна документация

- **Дейност 4.1.4.1:** Изготвяне на копия за възложителя

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар]

**Специфичност:** Формат А3 за чертежи, цветно копиране за схеми

##### Механизация

**Багер гусеничен 20t**

**Области на приложение:**

- **Етап изпълнение:** Изкопни работи по цялото трасе **7 432,40 m**

- **Дейност 2.1.1.1:** Изкопаване на траншея с минимална ширина 0,70 m

- **Дейност 2.3.3.1:** Засипка на траншеята след полагане на тръбите

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] - основна работа, [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: помощник машинист] - резерв

**Специфичност:** Прецизност ±5 cm за дълбочина на изкопа (1,20 m / 1,50 m)

**Компактор виброплоча**

**Области на приложение:**

- **Етап изпълнение:** Уплътняване на пясъчната подложка и засипка

- **Дейност 2.1.2.3:** Уплътняване на подложката до К = 0,98

- **Дейност 2.3.1.2:** Уплътняване на засипката около тръбите

**Персонал:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: работник земни работи]

#### Групиране на дейностите по области на приложение

##### Строителни дейности

**Основни строителни дейности:**

- **2.1.1.1** - Изкопни работи за **7 432,40 m** траншея

- **2.1.2.1** - Полагане пясъчна подложка **10 cm**

- **2.2.1.1-2.2.1.6** - Полагане тръби по диаметри DN50-DN140

- **2.2.2.1-2.2.2.3** - Монтаж на арматура (45 спирателни кранове, 69 хидранта, 3 регулатора)

- **2.2.3.1-2.2.3.2** - Изграждане на шахти (6 въздушници, 19 изпускатели)

- **2.3.1.1** - Засипка с пясък **0,30 m** над теме тръба

- **2.3.3.1** - Окончателна засипка на траншеята

**Съпътстващи строителни дейности:**

- **2.4.1.1** - Възстановяване на настилки

- **2.4.2.1** - Възстановяване на зелени площи

##### Нестроителни дейности

**Проектни и геодезически дейности:**

- **1.1.1.1** - Геодезическо заснемане

- **1.1.2.1** - Нивелиране на терена

- **1.2.1.1** - CAD проектиране

- **1.3.1.1** - Количествени сметки

**Контролни и изпитателни дейности:**

- **3.1.1.1** - Хидравлични изпитания при налягане **1,5 над работното**

- **3.1.2.1** - Дезинфекция на мрежата

- **3.2.1.1** - Контролни геодезически измервания

**Административни дейности:**

- **4.1.1.1** - Изготвяне екзекутивна документация

- **4.1.2.1** - Съставяне протоколи

- **4.1.3.1** - Предаване на обекта

#### Обвързване с мерките и рисковете по управление на качеството

##### Връзка с мерките по управление на качеството

**Мярка за контрол на материалите** ↔ **Области на приложение на тръбите:**

- Входящ контрол на тръби PE 100RC преди полагане

- Проверка на сертификатите за съответствие с PN10 (SDR17)

- Визуален контрол за дефекти преди монтаж

**Мярка за геодезически контрол** ↔ **Области на приложение на измервателните уреди:**

- Ежедневна калибровка на електронния тахеометър

- Контролни измервания на всеки 250 m от трасето

- Проверка на нивелира преди започване на работа

**Мярка за контрол на изпълнението** ↔ **Области на приложение на механизацията:**

- Проверка на дълбочината на изкопа с лазерен далекомер

- Контрол на уплътняването с компактора (К = 0,98)

- Документиране на всеки етап с цифрова фотография

##### Връзка с рисковете по управление на качеството

**Риск: Повреда на тръби при транспорт** ↔ **Превозни средства:**

- Специализирани стелажи в товарния автомобил

- Максимално натоварване 80% от номиналното

- Проверка на всяка тръба преди разтоварване

**Риск: Неточни измервания** ↔ **Измервателни уреди:**

- Ежедневна проверка на батериите на електронния тахеометър

- Резервен нивелир при повреда на основния

- Калибровка на лазерния далекомер всеки 15 дни

**Риск: Загуба на данни** ↔ **Компютърно оборудване:**

- Автоматично архивиране на CAD файловете всеки час

- Резервно копие на геодезическите данни на външен носител

- Синхронизация между работните станции всеки ден

#### Съответствие с организацията на персонала

Областите на приложение на средствата и продуктите **пълно съответстват** с организацията на персонала по етапи:

**ЕТАП ПЛАНИРАНЕ:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен геодезист] → електронен тахеометър, нивелир, Leica Geo Office

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: CAD оператор] → CAD работна станция, AutoCAD Civil 3D

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: сметчик] → WinPK софтуер, административна станция

**ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] → багер 20t, компактор

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: тръбополагач] → тръби PE по диаметри, ръчни инструменти

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник арматура] → спирателни кранове, хидранти, регулатори

**ЕТАП КОНТРОЛИРАНЕ:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] → лазерен далекомер, лаптоп, измервателни уреди

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] → оборудване за изпитания, манометри

**ЕТАП ПРИКЛЮЧВАНЕ:**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически секретар] → Microsoft Word, Adobe Acrobat, копирна техника

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] → административна станция, лек автомобил

Тази синхронизация осигурява **максимална ефективност** при използване на техническите ресурси и **оптимално качество** на изпълнение на водопроводната мрежа **7 432,40 m** в съответствие с изискванията на възложителя.

## 4.3.3.6. Мерки по управление на качеството

### 4.3.3.6.1. Мерки за качество на материалите

#### Дървовидна структура на мерките за качество на материалите

```

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 7 432,40 m

├── СТАДИЙ: ИНИЦИИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Анализ на изискванията за материали

│   │   ├── Етап: Проучване на техническите параметри

│   │   │   └── Под-етап: Валидиране на PE 100RC PN10 (SDR17)

│   │   └── Етап: Определяне на контролни точки

│   └── Основен етап: Планиране на доставките

├── СТАДИЙ: ПЛАНИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Разработване на контролни процедури

│   │   ├── Етап: Входящ контрол на тръби

│   │   │   ├── Под-етап: Проверка на сертификати

│   │   │   ├── Под-етап: Визуален оглед

│   │   │   └── Под-етап: Измерване на размери

│   │   └── Етап: Контрол на арматура

│   └── Основен етап: Подготовка на документация

├── СТАДИЙ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

│   ├── Основен етап: Приемане на материали

│   │   ├── Етап: Входящ контрол при доставка

│   │   └── Етап: Складиране и съхранение

│   └── Основен етап: Контрол при монтаж

├── СТАДИЙ: КОНТРОЛИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Текущ контрол на качеството

│   └── Основен етап: Изпитания и проверки

├── СТАДИЙ: УПРАВЛЕНИЕ

│   ├── Основен етап: Корективни действия

│   └── Основен етап: Управление на несъответствия

├── СТАДИЙ: ПРИКЛЮЧВАНЕ

│   ├── Основен етап: Финален контрол

│   └── Основен етап: Документиране на резултатите

└── СТАДИЙ: ПОДДЪРЖАНЕ

└── Основен етап: Гаранционно обслужване

```

#### Мярка 1: Входящ контрол на тръби PE 100RC

**Наименование:** Входящ контрол на качеството на тръби PE 100RC и арматура

**Същност:** Осигуряване съответствие с техническите параметри PN10 (SDR17) и сертификати за качество

**Категоризация по стадии:**

- **СТАДИЙ: ПЛАНИРАНЕ** → Разработване на контролни процедури

- **СТАДИЙ: ИЗПЪЛНЕНИЕ** → Приемане на материали при доставка

**Групиране на дейности:**

**СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Разтоварване и позициониране на тръбите

- Визуален оглед за механични повреди

- Проверка на геометричните размери

**НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Проверка на сертификати за съответствие

- Документиране в контролни протоколи

- Архивиране на документацията

**Конкретни дейности за изпълнение:**

| Дейност | Технически параметри | Персонал | Влияние на резултата |

|---------|---------------------|----------|---------------------|

| Проверка сертификати PE 100RC | Съответствие с БДС EN 12201 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер материали] | Гарантира качество на 7 432,40 m мрежа |

| Визуален оглед DN 50-140mm | Липса на пукнатини, деформации | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник качество] | Предотвратява аварии в експлоатация |

| Измерване външен диаметър | Толеранс ±0,3mm за всички DN | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер материали] | Осигурява правилни съединения |

| Проверка дебелина на стената | SDR17 (стена/диаметър = 1:17) | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник качество] | Гарантира налягане PN10 |

**Времеви план за прилагане:**

- При всяка доставка преди складиране и използване

- Проверка на сертификати: в рамките на 2 часа от доставката

- Визуален оглед и измервания: до 4 часа от разтоварването

- Документиране: до края на работния ден

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер материали] — входящ контрол, документиране, браковка

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник качество] — подпомагане при измервания, архивиране на протоколи

**Контрол и мониторинг:**

- 100% проверка на доставките

- Протоколиране на всяка партида материали

- Архивиране на документи за 5 години

- При несъответствие → незабавно уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър]

**Очакван ефект:** Гарантирано качество на материалите и съответствие с проектните изисквания за цялата водопроводна мрежа

**Риск:** Доставка на несъответстващи тръби PE 100RC. **Превенция:** Предварителна проверка на производителя и сертификатите преди поръчка.

#### Мярка 2: Контрол на арматура и фитинги

**Наименование:** Контрол на качеството на спирателни кранове, хидранти и регулатори на налягане

**Същност:** Осигуряване съответствие с техническите изисквания PN10/16 и функционални параметри

**Категоризация по стадии:**

- **СТАДИЙ: ПЛАНИРАНЕ** → Разработване на контролни процедури за арматура

- **СТАДИЙ: ИЗПЪЛНЕНИЕ** → Приемане и контрол при доставка

**Групиране на дейности:**

**СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Разопаковане и позициониране на арматурата

- Проверка на резбовите съединения

- Тестване на херметичността

**НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Проверка на CE маркировка и декларации

- Документиране на контролните дейности

- Съставяне на протоколи за съответствие

**Конкретни дейности за изпълнение:**

| Тип арматура | Технически параметри | Контролни точки | Персонал |

|--------------|---------------------|-----------------|----------|

| Пожарни хидранти DN80 | PN16, максимално разстояние 150m | CE маркировка, херметичност | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] |

| Регулатори налягане DN50-600 | PN10/16, диапазон настройки | Калибровка, функционален тест | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер материали] |

| Спирателни кранове | PN10, съответствие с тръбите PE | Резбови съединения, уплътнения | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник качество] |

**Времеви план за прилагане:**

- Контрол при доставка: в рамките на 4 часа

- Функционални тестове: до 8 часа от приемането

- Документиране: до края на работния ден

- Архивиране: в рамките на 24 часа

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] — функционални тестове, настройки на регулаторите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер материали] — проверка на документацията, координация с доставчиците

**Контрол и мониторинг:**

- Проверка на 100% от доставената арматура

- Функционален тест на всеки регулатор на налягане

- Протокол за всяка единица арматура

- При дефект → незабавна замяна от доставчика

**Очакван ефект:** Безаварийна работа на водопроводната система и съответствие с изискванията за пожарна безопасност

**Риск:** Неизправна арматура при доставка. **Превенция:** Задължителен функционален тест преди складиране.

#### Мярка 3: Контрол на пясъчната подложка и засипка

**Наименование:** Контрол на качеството на пясъка за подложка и засипка на тръбите

**Същност:** Осигуряване на правилен гранулометричен състав и чистота на пясъка за 10 cm подложка и 30 cm засипка

**Категоризация по стадии:**

- **СТАДИЙ: ПЛАНИРАНЕ** → Определяне на изискванията за пясъка

- **СТАДИЙ: ИЗПЪЛНЕНИЕ** → Контрол при доставка и полагане

**Групиране на дейности:**

**СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Ситово анализ на пясъка на обекта

- Проверка на влажността и уплътняемостта

- Контрол на дебелината на слоевете

**НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Лабораторни изпитания на проби

- Документиране на резултатите

- Съставяне на протоколи за качество

**Конкретни дейности за изпълнение:**

| Параметър | Техническо изискване | Метод на контрол | Честота |

|-----------|---------------------|------------------|----------|

| Гранулометричен състав | Фракция 0-4 mm, <5% глинести частици | Ситов анализ | На всеки 50 m³ |

| Дебелина подложка | 10 cm под тръбата | Измерване с линийка | На всеки 25 m |

| Дебелина засипка | 30 cm над теме тръба | Нивелиране | На всеки 25 m |

| Коефициент уплътняване | К = 0,98 | Проба с плътномер | На всеки 100 m |

**Времеви план за прилагане:**

- Контрол при доставка: преди разтоварване

- Ситов анализ: в рамките на 2 часа от доставката

- Контрол при полагане: текущо по време на работа

- Лабораторни изпитания: в рамките на 24 часа

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник лаборант] — вземане на проби, ситов анализ, измервания

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] — координация с лабораторията, одобряване на резултатите

**Контрол и мониторинг:**

- Проверка на всяка доставка пясък

- Измерване на дебелините на всеки 25 m от трасето

- Протокол за уплътняване на всеки 100 m

- При несъответствие → преработка на участъка

**Очакван ефект:** Правилно полагане на 7 432,40 m тръби с осигурена стабилност и дълготрайност

**Риск:** Замърсен пясък с глинести частици. **Превенция:** Предварителна проверка на кариерата и сертификат за качество.

#### Мярка 4: Контрол при хидравлични изпитания

**Наименование:** Контрол на качеството при хидравличните изпитания на водопроводната мрежа

**Същност:** Осигуряване на херметичност и работоспособност при налягане 1,5 пъти над работното

**Категоризация по стадии:**

- **СТАДИЙ: КОНТРОЛИРАНЕ** → Текущ контрол на качеството

- **СТАДИЙ: ПРИКЛЮЧВАНЕ** → Финален контрол преди предаване

**Групиране на дейности:**

**СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Подготовка на участъците за изпитване

- Монтаж на изпитателно оборудване

- Наблюдение за течове и деформации

**НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Документиране на резултатите от изпитанията

- Съставяне на протоколи за херметичност

- Координация с надзорния орган

**Конкретни дейности за изпълнение:**

| Етап на изпитването | Технически параметри | Продължителност | Контролни точки |

|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|

| Предварително изпитване | 1,5 × работно налягане | 1 час | Всички съединения и арматура |

| Основно изпитване | 1,5 × работно налягане | 24 часа | Участъци до 250 m |

| Проверка на херметичност | Работно налягане | 2 часа | Цялата мрежа |

| Функционален тест | Номинален дебит | 30 минути | Пожарни хидранти |

**Времеви план за прилагане:**

- Подготовка за изпитване: 1 ден преди теста

- Предварително изпитване: 1 час

- Основно изпитване: 24 часа непрекъснато

- Документиране: в рамките на 8 часа след приключване

**Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] — провеждане на изпитанията, наблюдение на налягането

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] — координация с възложителя, документиране на резултатите

**Контрол и мониторинг:**

- Непрекъснато наблюдение на манометрите

- Проверка на всички съединения всеки час

- Протокол за всеки изпитан участък

- При течове → незабавно спиране и отстраняване

**Очакван ефект:** Гарантирана херметичност и работоспособност на цялата водопроводна мрежа 7 432,40 m

**Риск:** Скрити течове при изпитанията. **Превенция:** Двукратна проверка на всички съединения преди и по време на изпитването.

#### Съответствие с организацията на персонала по стадии

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИНИЦИИРАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] → анализ на изискванията за PE 100RC материали

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] → определяне на контролни точки за 7 432,40 m мрежа

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер материали] → разработване на процедури за входящ контрол

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник качество] → подготовка на контролни протоколи и документация

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] → приемане и контрол на арматура DN50-600

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник лаборант] → контрол на пясъчната подложка и засипка

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] → текущ контрол на качеството при монтаж

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] → провеждане на хидравлични изпитания

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: УПРАВЛЕНИЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] → управление на несъответствия и корективни действия

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] → координация с доставчиците при проблеми

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПРИКЛЮЧВАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] → финален контрол преди предаване

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник качество] → документиране на резултатите

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПОДДЪРЖАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: сервизен техник] → гаранционно обслужване на арматурата

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: хидравличен техник] → поддръжка на регулаторите на налягане

Тази организация осигурява **пълна проследимост** на качеството на материалите през всички етапи на жизнения цикъл на водопроводната мрежа и **максимална ефективност** при контрола на 7 432,40 m тръби PE 100RC и съпътстващата арматура.

### 4.3.3.6.2. Мерки за качество при полагане

#### Същност на техническите параметри за полагане на водопроводна мрежа

Техническите параметри при полагане на водопроводна мрежа представляват **количествено измерими характеристики**, които определят качеството и дългосрочната експлоатационна надеждност на системата. За настоящата поръчка с обща дължина **7 432,40 m** водопроводна мрежа PE 100RC, техническите параметри включват:

- **Геометрични параметри**: дълбочина на полагане (1,20 m за второстепенни клонове, 1,50 m за главен клон), ширина на изкопа (минимум 0,70 m)

- **Материални параметри**: дебелина на пясъчната подложка (10 cm), височина на засипката (0,30 m над теме тръба)

- **Качествени параметри**: коефициент на еластичност К = 0,98, налягане за изпитване 1,5 над работното

Специфичните технически параметри се отнасят до **конкретните изисквания** за всеки диаметър тръби: DN 50mm (56,20 m), DN 63mm (217,80 m), DN 90mm (4 404,40 m), DN 110mm (899,70 m), DN 125mm (1 248,70 m), DN 140mm (605,60 m).

#### Дървовидна структура на мерките за качество

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ**

└── Основен етап: Подготовка на контролни процедури

└── Етап: Разработване на контролни планове

└── Под-етап: Дефиниране на контролни точки

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

└── Основен етап: Контрол при полагане

├── Етап: Контрол на изкопа

├── Етап: Контрол на подложката

├── Етап: Контрол на полагането

└── Етап: Контрол на засипката

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ**

└── Основен етап: Мониторинг на качеството

└── Етап: Документиране на резултатите

#### Групиране на дейности

**СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Изкопни работи с контрол на геометрията

- Полагане на пясъчна подложка

- Монтаж на тръби PE 100RC

- Засипка с контрол на уплътняването

**НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:**

- Геодезически измервания

- Лабораторни изпитвания на материали

- Документиране и протоколиране

- Контрол на качеството

#### Мярка 1: Контрол на геометричните параметри при изкоп

**Наименование:** Прецизен контрол на дълбочина и ширина на изкопа

**Същност:** Осигуряване на точни геометрични размери на изкопа съгласно техническите параметри за различните диаметри тръби и зони на полагане.

**Конкретни дейности:**

1. **Маркиране на трасето** — геодезическо заснемане с GPS приемник с точност ±2 cm (седмица 1-2)

2. **Контрол на дълбочината** — измерване с нивелир на всеки 25 m за спазване на 1,20 m (второстепенни клонове) и 1,50 m (главен клон) (ежедневно)

3. **Контрол на ширината** — проверка за минимум 0,70 m ширина с измервателна лента (при всеки изкопан участък)

**Времеви план:** Непрекъснато през целия период на изкопни работи (седмици 1-8)

**Средства и продукти с технически параметри:**

| Средство | Технически параметри | Област на приложение | Обвързване с персонал |

|----------|---------------------|---------------------|----------------------|

| **Нивелир Leica NA720** | Точност ±1,5 mm/km, увеличение 20x | Контрол дълбочина на изкопа за всички DN диаметри | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - ежедневни измервания |

| **GPS приемник Trimble R8s** | Точност ±2 cm в план, ±3 cm по височина | Маркиране на трасето 7 432,40 m | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - първоначално заснемане |

| **Измервателна лента 50m** | Точност ±2 mm, стоманена лента | Контрол ширина изкоп минимум 0,70 m | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник] - проверка при всеки участък |

**Влияние на техническите параметри върху резултата:**

- **Точността на нивелира ±1,5 mm/km** осигурява спазване на дълбочината с отклонение под 1 cm за целия участък

- **GPS точността ±2 cm** гарантира правилно позициониране на тръбите спрямо проекта

- **Контролът на ширината 0,70 m** осигурява достатъчно работно пространство за качествен монтаж

**Контрол и мониторинг:**

- Ежедневни измервания от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

- При отклонение >2 cm → незабавна корекция

- Протоколиране в дневник за строителство

**KPI:** 100% спазване на проектните дълбочини, 0% преработки поради неправилни размери

**Очакван ефект:** Прецизно изпълнение на изкопа, осигуряващо правилното полагане на 7 432,40 m тръби

**Риск:** Повреда на нивелира при неблагоприятни условия. **Превенция:** Резервен нивелир на обекта + ежедневна проверка на калибрацията.

#### Мярка 2: Контрол на качеството на пясъчната подложка

**Наименование:** Осигуряване на равномерна пясъчна подложка 10 cm

**Същност:** Контрол на дебелината, качеството и уплътняването на пясъчната подложка под всички тръби за осигуряване на равномерно опиране.

**Конкретни дейности:**

1. **Контрол на качеството на пясъка** — ситов анализ и проверка за отсъствие на глинести частици (при всяка доставка)

2. **Измерване на дебелината** — контрол за точно 10 cm подложка с измервателна рейка (на всеки 10 m)

3. **Контрол на уплътняването** — проверка с плътномер за постигане на К = 0,98 (на всеки 25 m)

**Времеви план:** Паралелно с изкопните работи, преди полагане на всеки участък тръби

**Средства и продукти с технически параметри:**

| Средство | Технически параметри | Област на приложение | Обвързване с персонал |

|----------|---------------------|---------------------|----------------------|

| **Плътномер Troxler 3440** | Точност ±1% за плътност, дълбочина измерване до 30 cm | Контрол уплътняване пясъчна подложка К=0,98 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - измервания на всеки 25 m |

| **Измервателна рейка 3m** | Градуировка на всеки 1 mm, алуминиева конструкция | Контрол дебелина 10 cm подложка за всички DN | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник] - проверка на всеки 10 m |

| **Сита за анализ** | Отвори 0,25-4 mm, комплект от 6 сита | Контрол гранулометричен състав на пясъка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - при всяка доставка |

**Влияние на техническите параметри върху резултата:**

- **Точността на плътномера ±1%** гарантира постигане на изискуемия коефициент К = 0,98

- **Контролът на дебелината с точност до 1 mm** осигурява равномерно опиране на тръбите

- **Ситовият анализ** предотвратява използване на неподходящ материал

**Контрол и мониторинг:**

- Проверка при всяка доставка пясък от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

- Измерване дебелина на всеки 10 m от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник]

- При несъответствие → преработка на участъка

**KPI:** 100% спазване на дебелината 10 cm, коефициент уплътняване К ≥ 0,98

**Очакван ефект:** Равномерно опиране на тръбите, предотвратяване на локални натоварвания и деформации

**Риск:** Замърсяване на пясъка с глинести частици при дъждовно време. **Превенция:** Покриване на материала + допълнителен ситов анализ при съмнение.

#### Мярка 3: Прецизионен контрол при полагане на тръби PE 100RC

**Наименование:** Контрол на правилното позициониране и съединяване на тръбите

**Същност:** Осигуряване на точното полагане на тръбите PE 100RC PN10 (SDR17) с правилни наклони и херметични съединения за всички диаметри.

**Конкретни дейности:**

1. **Контрол на наклона** — проверка с нивелир за спазване на проектните наклони (при всяка тръба)

2. **Контрол на съединенията** — визуален и тактилен контрол на заварките (при всяко съединение)

3. **Контрол на позицията** — проверка за центриране в изкопа (на всеки 20 m)

**Времеви план:** Непрекъснато при полагането на всички 7 432,40 m тръби (седмици 3-10)

**Средства и продукти с технически параметри:**

| Средство | Технически параметри | Област на приложение | Обвързване с персонал |

|----------|---------------------|---------------------|----------------------|

| **Лазерен нивелир Hilti PR 30-HVS** | Точност ±1 mm/10 m, обхват 300 m | Контрол наклон за всички DN 50-140 mm | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - при полагане всяка тръба |

| **Заваръчен апарат Georg Fischer** | Температура 260°C±10°C, време загряване по таблица | Съединяване тръби PE 100RC всички диаметри | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик] - всички съединения |

| **Шаблон за центриране** | Регулируем за DN 50-140 mm, стоманена конструкция | Позициониране тръби в центъра на изкопа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник] - на всеки 20 m |

**Влияние на техническите параметри върху резултата:**

- **Лазерната точност ±1 mm/10 m** осигурява правилни наклони за самопочистване

- **Контролираната температура на заварка 260°C±10°C** гарантира херметични съединения

- **Шаблонът за центриране** предотвратява неравномерни натоварвания

**Контрол и мониторинг:**

- Проверка наклон при всяка тръба от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

- Контрол заварки при всяко съединение от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер]

- При дефект → преработка на съединението

**KPI:** 100% херметични съединения, отклонение от проектен наклон <1 mm/m

**Очакван ефект:** Качествено полагане на тръбите с дългосрочна експлоатационна надеждност

**Риск:** Дефектни заварки при ниски температури. **Превенция:** Предварително загряване на тръбите + контрол на температурата на заваръчния апарат.

#### Мярка 4: Контрол на засипката и уплътняването

**Наименование:** Контролирано засипване с пясък до 0,30 m над теме тръба

**Същност:** Осигуряване на правилна засипка с пясък до височина 0,30 m над тръбата с постигане на коефициент на уплътняване К = 0,98.

**Конкретни дейности:**

1. **Контрол на материала за засипка** — проверка за чист пясък без камъни >20 mm (при всяка доставка)

2. **Измерване на височината** — контрол за точно 0,30 m над теме тръба (на всеки 15 m)

3. **Контрол на уплътняването** — проверка с плътномер в слоеве по 15 cm (на всеки 25 m)

**Времеви план:** След полагане на всеки участък тръби, преди окончателна засипка (седмици 4-11)

**Средства и продукти с технически параметри:**

| Средство | Технически параметри | Област на приложение | Обвързване с персонал |

|----------|---------------------|---------------------|----------------------|

| **Виброплоча Wacker DPU 3050** | Сила на удара 30 kN, честота 680 min⁻¹ | Уплътняване засипка около всички DN тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист] - уплътняване в слоеве |

| **Плътномер Troxler 3440** | Точност ±1% за плътност, измерване до 30 cm | Контрол К=0,98 за засипката 0,30 m | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - на всеки 25 m |

| **Измервателна рейка 2m** | Градуировка на всеки 1 mm, телескопична | Контрол височина 0,30 m над всички тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник] - на всеки 15 m |

**Влияние на техническите параметри върху резултата:**

- **Силата на удара 30 kN** на виброплочата осигурява ефективно уплътняване

- **Точността на плътномера ±1%** гарантира постигане на К = 0,98

- **Контролът на височината с точност до 1 mm** осигурява равномерна защита

**Контрол и мониторинг:**

- Проверка материал при всяка доставка от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант]

- Измерване височина на всеки 15 m от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник]

- При несъответствие → преработка на участъка

**KPI:** Коефициент уплътняване К ≥ 0,98, височина засипка 0,30 m ±1 cm

**Очакван ефект:** Надеждна защита на тръбите от външни натоварвания и механични повреди

**Риск:** Недостатъчно уплътняване при влажни условия. **Превенция:** Контрол на влажността на материала + допълнителни проходи с виброплочата.

#### Съответствие с организацията на персонала по стадии

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] → разработване на контролни процедури за 7 432,40 m мрежа

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] → определяне на контролни точки за всички DN диаметри

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] → геодезически измервания с нивелир и GPS

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] → контрол на материали с плътномер и сита

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: заварчик] → съединяване на тръби PE 100RC с контролирана температура

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист] → уплътняване с виброплоча за постигане К = 0,98

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ инженер] → текущ контрол на качеството при полагане

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник] → измервания на дебелини и височини

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: УПРАВЛЕНИЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] → управление на несъответствия и корективни действия

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен мениджър] → координация при проблеми с качеството

Тази организация осигурява **пълна проследимост** на качеството при полагане на водопроводната мрежа и **максимална ефективност** при контрола на всички технически параметри за 7 432,40 m тръби PE 100RC.

### 4.3.3.6.3. Мерки за качество при изпитванията

#### Дървовидна структура на техническите параметри при изпитванията

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ**

└── **Основен етап:** Подготовка на изпитвания

└── **Етап:** Определяне на изпитвателни участъци

└── **Под-етап:** Сегментиране на мрежата

└── **Дейност (нестроителна):** Разделяне на 7 432,40 m мрежа на участъци до 250 m

└── **Под-дейност:** Картиране на изпитвателни точки по диаметри

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

└── **Основен етап:** Хидравлично изпитване

└── **Етап:** Монтаж на изпитвателно оборудване

└── **Под-етап:** Инсталиране на измервателна апаратура

└── **Дейност (строителна):** Монтаж на манометри и помпи

└── **Под-дейност:** Калибриране на измервателни уреди

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ**

└── **Основен етап:** Мониторинг на изпитването

└── **Етап:** Непрекъснато наблюдение

└── **Под-етап:** Регистриране на параметри

└── **Дейност (нестроителна):** Документиране на резултати

└── **Под-дейност:** Протоколиране на отклонения

#### Средства и продукти за изпитванията с технически параметри

| Средство/Продукт | Технически параметри | Приложение при дейност | Отговорен персонал |

|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|

| **Манометри клас 1.6** | Точност ±1.6%, диапазон 0-16 bar, резба G1/2" | Измерване налягане при изпитване на всички DN диаметри | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник изпитвания] |

| **Помпа за изпитване** | Дебит 50 l/min, макс. налягане 25 bar, електрозахранване 230V | Създаване на изпитвателно налягане 1,5 над работното | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист помпа] |

| **Регистриращи устройства** | Честота записване 1 мин, памет 10 000 записа, LCD дисплей | Автоматично записване на налягането за 24-часовия период | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник измервания] |

| **Тапи за затваряне** | PE материал, диаметри DN50-DN140, работно налягане PN16 | Херметично затваряне на участъци за изолирано изпитване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник тръби] |

| **Въздухоотделители** | Автоматични, резба G1/2", работно налягане PN16 | Отстраняване на въздух преди изпитване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник тръби] |

| **Специализиран софтуер** | Модул за изпитвания, съвместимост Windows 10+, база данни SQL | Обработка и анализ на данни от изпитванията | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер качество] |

| **Компютърно оборудване** | Лаптоп i5, 8GB RAM, SSD 256GB, USB портове за логери | Събиране и обработка на данни в реално време | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник измервания] |

#### Области на приложение на средствата и продуктите

**Манометри клас 1.6:**

- **DN50 тръби (56,20 m):** Контрол на налягане при изпитване на второстепенни клонове

- **DN63-DN90 тръби (4 622,20 m):** Основно приложение за мониторинг на разпределителната мрежа

- **DN110-DN140 тръби (2 754,00 m):** Контрол на главните клонове с повишени изисквания за точност

**Помпа за изпитване:**

- **Участъци до 250 m:** Създаване на изпитвателно налягане съгласно чл.162 на Наредба №2 на МРРБ

- **Различни диаметри:** Адаптиране на дебита спрямо обема на изпитвания участък

- **Продължително изпитване:** Поддържане на стабилно налягане за 24-часовия период

**Регистриращи устройства:**

- **Непрекъснат мониторинг:** Записване на налягането на всяка минута за 24 часа

- **Документиране:** Създаване на графични отчети за анализ на стабилността

- **Контрол на херметичност:** Детекция на спадове в налягането над допустимите граници

#### Мярка 1: Подготовка на изпитвателни участъци

**Същност:** Осигуряване на правилно сегментиране и подготовка на водопроводната мрежа за хидравлично изпитване съгласно чл.162 на Наредба №2 на МРРБ.

**Дейности:**

1. **Картиране на участъци** — разделяне на 7 432,40 m мрежа на сегменти до 250 m (Ден 1-2)

2. **Монтаж на тапи** — затваряне на краищата с PE тапи за всички DN диаметри (Ден 3-4)

3. **Инсталиране на въздухоотделители** — монтаж в най-високите точки на участъците (Ден 4-5)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител изпитвания] — координация на подготовката, контрол на монтажа на тапи и въздухоотделители

**Обвързване със средствата и продуктите:**

- **Тапи за затваряне PE:** Осигуряват херметично изолиране на всеки 250 m участък

- **Въздухоотделители:** Гарантират пълно отстраняване на въздуха преди изпитване

- **Специализиран софтуер:** Планиране на оптимална последователност на изпитванията

**Контрол:** Ежедневна проверка на херметичността на тапите от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролиращ техник], при течове → незабавна подмяна

**KPI:** 100% херметично затваряне на участъците, 0% въздух в системата преди изпитване

**Очакван ефект:** Готовност за точно и надеждно хидравлично изпитване на всеки участък поотделно

**Риск:** Неплътно затваряне на тапите при различни диаметри. **Превенция:** Използване на специализирани тапи за всеки DN диаметър + проверка с ниско налягане преди основното изпитване. **Отражение на средствата:** Необходимост от резервни тапи за всеки диаметър и допълнителни манометри за предварителна проверка.

#### Мярка 2: Монтаж и калибриране на измервателна апаратура

**Същност:** Осигуряване на прецизно измерване на налягането с точност ±1.6% за доказване на херметичността на системата.

**Дейности:**

1. **Монтаж на манометри** — инсталиране на клас 1.6 манометри в началото и края на участъка (Ден 1)

2. **Свързване на помпата** — подключване на изпитвателната помпа 50 l/min (Ден 1)

3. **Калибриране на уредите** — проверка на точността спрямо еталонен манометър (Ден 2)

4. **Тестване на системата** — проверка на функционалността при ниско налягане (Ден 2)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник измервания] — монтаж, калибриране и тестване на цялата измервателна апаратура

**Обвързване със средствата и продуктите:**

- **Манометри клас 1.6:** Осигуряват необходимата точност ±1.6% за регистриране на налягането

- **Помпа за изпитване:** Създава стабилно налягане 1,5 над работното за всички DN диаметри

- **Регистриращи устройства:** Автоматично документират процеса на изпитване

- **Компютърно оборудване:** Събира данни в реално време за анализ

**Контрол:** Проверка на калибрирането преди всяко изпитване от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: метролог], при отклонение >1.6% → рекалибриране

**KPI:** Точност на измерванията ±1.6%, стабилност на налягането ±0.1 bar за 1 час

**Очакван ефект:** Прецизно и документирано измерване на налягането съответстващо на нормативните изисквания

**Риск:** Загуба на калибриране при транспортиране на уредите. **Превенция:** Защитни кутии за манометрите + проверка на калибрирането на обекта преди всяко изпитване. **Отражение на средствата:** Необходимост от резервни калибрирани манометри и портативен еталонен уред.

#### Мярка 3: Изпълнение на хидравличното изпитване

**Същност:** Провеждане на изпитването при налягане 1,5 над работното за период от 1 час + 24 часа съгласно чл.162 на Наредба №2 на МРРБ.

**Дейности:**

1. **Пълнене с вода** — постепенно запълване на участъка с отстраняване на въздуха (30 мин)

2. **Повишаване на налягането** — достигане до 1,5 над работното налягане (15 мин)

3. **Едночасово изпитване** — поддържане на налягането с наблюдение (1 час)

4. **24-часово изпитване** — непрекъснат мониторинг с регистриращи устройства (24 часа)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания] — ръководство на целия процес, контрол на налягането, документиране на резултатите

**Обвързване със средствата и продуктите:**

- **Помпа за изпитване:** Осигурява необходимото налягане за всички участъци

- **Манометри клас 1.6:** Контролират налягането в реално време

- **Регистриращи устройства:** Документират стабилността на налягането за 24 часа

- **Специализиран софтуер:** Анализира данните и генерира протоколи

**Контрол:** Непрекъснато наблюдение на налягането от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен техник], проверка на регистрирането на всеки 2 часа

**KPI:** Спад на налягането ≤2% за 1 час, ≤5% за 24 часа, 100% успешни изпитвания

**Очакван ефект:** Доказана херметичност на водопроводната мрежа и готовност за въвеждане в експлоатация

**Риск:** Спад на налягането поради микротечове в съединенията. **Превенция:** Предварителна проверка на всички съединения + възможност за локализиране на течовете с акустична апаратура. **Отражение на средствата:** Необходимост от резервна помпа за доливане и акустични детектори за локализиране на течове.

#### Мярка 4: Документиране и анализ на резултатите

**Същност:** Създаване на пълна документация за проведените изпитвания и анализ на резултатите за доказване на качеството.

**Дейности:**

1. **Събиране на данни** — изтегляне на записите от регистриращите устройства (30 мин)

2. **Обработка в софтуера** — анализ на графиките и генериране на отчети (1 час)

3. **Изготвяне на протоколи** — документиране на резултатите за всеки участък (2 часа)

4. **Архивиране** — съхраняване на документацията в електронен и хартиен вид (30 мин)

**Отговорен експерт:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер качество] — обработка на данните, изготвяне на протоколи, анализ на съответствието с нормативите

**Обвързване със средствата и продуктите:**

- **Регистриращи устройства:** Предоставят пълните данни за 24-часовия период

- **Специализиран софтуер:** Автоматизира анализа и генерира стандартизирани отчети

- **Компютърно оборудване:** Осигурява платформата за обработка и архивиране

- **Копирна техника:** Създава хартиени копия на протоколите за архива

**Контрол:** Проверка на пълнотата на документацията от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер], при липси → допълване в срок до 24 часа

**KPI:** 100% документирани изпитвания, генериране на протокол до 4 часа след приключване

**Очакван ефект:** Пълна проследимост на качеството и документална основа за приемане на обекта

**Риск:** Загуба на данни от регистриращите устройства при техническа неизправност. **Превенция:** Дублиране на записването с резервни логери + ръчно документиране на ключовите моменти. **Отражение на средствата:** Необходимост от резервни регистриращи устройства и допълнително компютърно оборудване за backup.

#### Съответствие с организацията на персонала по стадии

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] → разработване на план за изпитване на 30 участъка от общо 7 432,40 m

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер качество] → определяне на контролни точки за всички DN диаметри

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник измервания] → монтаж и калибриране на манометри клас 1.6

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист помпа] → управление на помпата за изпитване 50 l/min

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник тръби] → инсталиране на тапи и въздухоотделители

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания] → непрекъснат мониторинг на налягането за 24 часа

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен техник] → наблюдение на регистриращите устройства

**СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: УПРАВЛЕНИЕ**

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител изпитвания] → координация при отклонения от нормативите

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] → вземане на решения при неуспешни изпитвания

Тази организация осигурява **пълна проследимост** на качеството при хидравличните изпитвания и **максимална надеждност** при доказване на херметичността на водопроводната мрежа 7 432,40 m с PE 100RC тръби.

## 4.3.3. ВЪПРОС – Участникът какви технически параметри на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.3.7. Рискове по управление на качеството

#### Дървовидна структура на рисковете по стадии на жизнения цикъл

Рисковете по управление на качеството при изграждане на водопроводна мрежа с обща дължина **7 432,40 m** от PE 100RC тръби са структурирани по седемте стадия на жизнения цикъл с ясна йерархична подчиненост:

**СТАДИЙ 1: ИНИЦИИРАНЕ**

└── **Основен етап:** Определяне на изисквания за качество

├── **Етап:** Анализ на техническите параметри

│   ├── **Под-етап:** Валидиране на стандарти PE 100RC PN10 (SDR17)

│   └── **Под-етап:** Съответствие с Наредба №2/2005 на МРРБ

└── **Етап:** Дефиниране на критерии за приемане

├── **Под-етап:** Изпитвания при 1,5 над работното налягане

└── **Под-етап:** Херметичност за 24 часа

**СТАДИЙ 2: ПЛАНИРАНЕ**

└── **Основен етап:** Планиране на мерки за качество

├── **Етап:** Планиране на контролни точки

│   ├── **Под-етап:** 30 участъка по 250 m за изпитване

│   └── **Под-етап:** Контрол на 6 различни DN диаметъра

└── **Етап:** Планиране на ресурси за качество

├── **Под-етап:** Измервателни уреди клас 1.6

└── **Под-етап:** Специализиран софтуер за документиране

**СТАДИЙ 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

└── **Основен етап:** Контрол при строителни дейности

├── **Етап:** Контрол на материали

│   ├── **Под-етап:** Входящ контрол PE 100RC тръби

│   └── **Под-етап:** Контрол на фитинги и арматура

├── **Етап:** Контрол на полагане

│   ├── **Под-етап:** Дълбочина 1,20-1,50 m над теме

│   └── **Под-етап:** Пясъчна подложка 10 cm

└── **Етап:** Контрол на засипка

├── **Под-етап:** Пясък 0,30 m над теме тръба

└── **Под-етап:** Коефициент еластичност К=0,98

**СТАДИЙ 4: КОНТРОЛИРАНЕ**

└── **Основен етап:** Мониторинг на качеството

├── **Етап:** Хидравлични изпитвания

│   ├── **Под-етап:** 1 час под налягане

│   └── **Под-етап:** 24 часа наблюдение

└── **Етап:** Документиране на резултати

├── **Под-етап:** Протоколи от изпитвания

└── **Под-етап:** Екзекутивна документация

**СТАДИЙ 5: УПРАВЛЕНИЕ**

└── **Основен етап:** Управление на отклонения

├── **Етап:** Корективни действия

│   ├── **Под-етап:** Преработка при дефекти

│   └── **Под-етап:** Повторни изпитвания

└── **Етап:** Превантивни действия

├── **Под-етап:** Допълнителни проверки

└── **Под-етап:** Усилен контрол

**СТАДИЙ 6: ПРИКЛЮЧВАНЕ**

└── **Основен етап:** Финален контрол на качеството

├── **Етап:** Окончателни изпитвания

│   ├── **Под-етап:** Цялостно изпитване на мрежата

│   └── **Под-етап:** Функционални тестове

└── **Етап:** Предаване на документация

├── **Под-етап:** Сертификати за качество

└── **Под-етап:** Гаранционни условия

**СТАДИЙ 7: ПОДДЪРЖАНЕ**

└── **Основен етап:** Гаранционно поддържане на качеството

├── **Етап:** Мониторинг в гаранционния период

│   ├── **Под-етап:** Периодични проверки

│   └── **Под-етап:** Отстраняване на дефекти

└── **Етап:** Документиране на поддръжката

├── **Под-етап:** Протоколи от проверки

└── **Под-етап:** Актове за отстранени дефекти

#### Категоризация на рисковете по групи дейности

**ГРУПА: СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ**

- Изкопни работи с минимална ширина 0,70 m

- Полагане на PE 100RC тръби с различни DN диаметри

- Засипка с пясък и уплътняване до К=0,98

- Монтаж на арматура и фитинги

- Хидравлични изпитвания при 1,5 работно налягане

**ГРУПА: НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ**

- Геодезически измервания с нивелир

- Документиране със специализиран софтуер

- Контрол на качеството с измервателни уреди

- Транспортиране на материали с превозни средства

- Копиране на документация с копирна техника

#### Матрица на рисковете по средства и продукти

| **Средство/Продукт** | **Стадий** | **Риск** | **Вероятност** | **Въздействие** | **Превантивни мерки** | **Отговорен персонал** |

|---------------------|------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|

| **PE 100RC тръби DN50-140** | Планиране/Изпълнение | Несъответствие с PN10 (SDR17) | Средна | Високо | Сертификат от производител + входящ контрол | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер качество] |

| **Пясъчна подложка** | Изпълнение | Неподходящ гранулометричен състав | Ниска | Средно | Лабораторен анализ преди употреба | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] |

| **Уред за измерване дължини** | Контролиране | Неточни измервания ±5cm | Средна | Средно | Калибриране всеки 6 месеца | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| **Нивелир** | Изпълнение | Отклонение от дълбочина 1,20-1,50m | Ниска | Високо | Ежедневна проверка на либелите | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] |

| **Специализиран софтуер - заснемане** | Контролиране | Загуба на данни от измерванията | Ниска | Високо | Автоматичен backup всеки час | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник ИТ] |

| **Компютърно оборудване** | Всички стадии | Хардуерна повреда по време на изпитване | Средна | Високо | Резервен лаптоп + UPS захранване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник ИТ] |

| **Превозни средства** | Изпълнение | Повреда на тръби при транспорт | Ниска | Средно | Специализирани стелажи + обвивка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: шофьор] |

| **Копирна техника** | Приключване | Неясни копия на протоколи | Ниска | Ниско | Резервен принтер + скенер | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: административен персонал] |

| **Манометри клас 1.6** | Контролиране | Неточно измерване на налягането | Средна | Високо | Калибриране преди всяко изпитване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник измервания] |

| **Помпа за изпитване 50 l/min** | Контролиране | Недостатъчно налягане за изпитване | Ниска | Високо | Резервна помпа + проверка дебита | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист помпа] |

#### Детайлизирани рискове по стадии с обвързване към персонал

**СТАДИЙ 1: ИНИЦИИРАНЕ**

**Риск 1.1:** Неправилно определяне на изисквания за PE 100RC материал

- **Същност:** Избор на неподходящ клас тръби за работно налягане

- **Въздействие върху дейности:** Необходимост от замяна на цялата доставка 7 432,40 m тръби

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен проектант] - анализ на хидравличните изчисления

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] - корекция на поръчките към доставчици

- **Превантивни мерки:** Верификация с производителя на тръбите + консултация с хидравличен експерт

- **KPI:** 100% съответствие с PN10 (SDR17) стандарт

**СТАДИЙ 2: ПЛАНИРАНЕ**

**Риск 2.1:** Недостатъчно планиране на контролни точки за 30 участъка

- **Същност:** Пропуск в планирането на изпитвания за участъци над 250 m

- **Въздействие върху дейности:** Невъзможност за приемане на обекта от РИОСВ

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания] - разработване на план за изпитване

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - маркиране на контролните точки

- **Превантивни мерки:** Матрица на всички участъци с GPS координати + резервни точки

- **KPI:** 30 успешни изпитвания при първо изпълнение

**Риск 2.2:** Неточно планиране на ресурси за измервания

- **Същност:** Недостиг на калибрирани уреди за 6 различни DN диаметъра

- **Въздействие върху дейности:** Забавяне на изпитванията с до 5 работни дни

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник измервания] - инвентаризация на уредите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: логистик] - осигуряване на резервни уреди

- **Превантивни мерки:** 20% резерв от измервателни уреди + договор за експресна калибрация

- **KPI:** Готовност на уредите 48 часа преди изпитване

**СТАДИЙ 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Риск 3.1:** Дефекти при полагане на тръби в различни дълбочини

- **Същност:** Неспазване на дълбочина 1,20 m за второстепенни и 1,50 m за главни клонове

- **Въздействие върху дейности:** Преработка на 15-20% от трасето

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер] - точно изкопаване по нивелета

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - ежедневен контрол на дълбочините

- **Превантивни мерки:** GPS контрол на багера + проверка на всеки 50 m

- **KPI:** ±5 cm отклонение от проектната дълбочина

**Риск 3.2:** Неправилна засипка с коефициент К≠0,98

- **Същност:** Недостатъчно уплътняване на пясъчната засипка 0,30 m над теме

- **Въздействие върху дейности:** Деформации на тръбите при експлоатация

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист виброплоча] - уплътняване по слоеве

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: лаборант] - контрол на плътността

- **Превантивни мерки:** Проби за плътност на всеки 100 m + стандартен Проктор тест

- **KPI:** К≥0,98 при 95% от пробите

**СТАДИЙ 4: КОНТРОЛИРАНЕ**

**Риск 4.1:** Неуспешни хидравлични изпитвания при 1,5 работно налягане

- **Същност:** Течове или падане на налягането по време на 24-часовото изпитване

- **Въздействие върху дейности:** Повторно изпитване + локализиране на дефектите

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания] - мониторинг на налягането

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: монтажник тръби] - отстраняване на течовете

- **Превантивни мерки:** Предварително изпитване на 50% налягане + визуален контрол

- **KPI:** 95% успешни изпитвания при първо изпълнение

**Риск 4.2:** Загуба на данни от регистриращите устройства

- **Същност:** Техническа неизправност на компютърното оборудване по време на 24-часовото наблюдение

- **Въздействие върху дейности:** Повторно изпитване на целия участък

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник ИТ] - поддръжка на системата

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен техник] - ръчно документиране

- **Превантивни мерки:** Дублиране с резервни логери + UPS захранване за 48 часа

- **KPI:** 100% запазване на данните от изпитванията

**СТАДИЙ 5: УПРАВЛЕНИЕ**

**Риск 5.1:** Забавяне при корективни действия

- **Същност:** Бавна реакция при констатирани несъответствия в качеството

- **Въздействие върху дейности:** Удължаване на строителния период с 10-15 дни

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител качество] - координация на корективните действия

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] - експресни доставки на материали

- **Превантивни мерки:** Дежурен екип за корекции + склад с резервни материали

- **KPI:** Реакция до 4 часа, корекция до 24 часа

**СТАДИЙ 6: ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**Риск 6.1:** Неточности в екзекутивната документация

- **Същност:** Разминавания между изпълненото и документираното

- **Въздействие върху дейности:** Забавяне на приемането от възложителя

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] - актуализиране на чертежите

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник документооборот] - проверка на съответствието

- **Превантивни мерки:** Ежедневно актуализиране + финална проверка от независим експерт

- **KPI:** 100% съответствие между изпълнено и документирано

**СТАДИЙ 7: ПОДДЪРЖАНЕ**

**Риск 7.1:** Скрити дефекти в гаранционния период

- **Същност:** Проявяване на дефекти след 6-12 месеца експлоатация

- **Въздействие върху дейности:** Аварийни ремонти + прекъсване на водоподаването

- **Обвързване с персонал:**

- **Пряко ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка] - периодични проверки

- **Косвено ангажиран:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: аварийен екип] - бързо реагиране при повреди

- **Превантивни мерки:** Тримесечни проверки + мониторинг на налягането

- **KPI:** Реакция до 2 часа, отстраняване до 8 часа

#### Интегрирана система за управление на рисковете

**Връзка между стадиите и персонала:**

- **Иницииране → Планиране:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен проектант] предава изискванията на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания]

- **Планиране → Изпълнение:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания] координира с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: машинист багер]

- **Изпълнение → Контролиране:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] предава данните на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания]

- **Контролиране → Управление:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер изпитвания] докладва на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител качество]

- **Управление → Приключване:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител качество] одобрява документацията от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист]

- **Приключване → Поддържане:** [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: геодезист] предава обекта на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник поддръжка]

Тази интегрирана система осигурява **пълна проследимост** на рисковете през всички седем стадия и **максимална ефективност** при управление на качеството на водопроводната мрежа **7 432,40 m** с PE 100RC тръби.