# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН

## 1.1. ВЪПРОС - Участникът запознат ли е със съдържанието?

### 1.1.1. Потвърждение за запознаване със съдържанието

ИСА 2000 ЕООД потвърждава, че се е запознала с пълното съдържание на документацията за обществената поръчка "Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Смилян, община Смолян" и декларира готовност за изпълнение съгласно всички технически параметри и нормативни изисквания.

## Дървовидна структура на запознаването

### I. Етап на жизнения цикъл: ПОДГОТОВКА

#### 1.1. Основен етап: Анализ на документацията (планиране)

1.1.1. Етап: Техническо запознаване *(планиране)

Под-етап 1.1.1.1: Анализ на техническата спецификация *(планиране)

Дейност: Детайлен анализ на обхвата на реконструкцията на водоснабдителната мрежа с обща дължина 7 432,40 м

Под-дейност: Проучване на съществуващи трасета с диаметри DN140mm, DN125mm, DN110mm и DN90mm

Персонал: главен инженер проект - анализ на техническите параметри, инженер ВиК - оценка на хидравличните характеристики

Групиране: Нестроителни дейности

Под-етап 1.1.1.2: Анализ на улични водопроводи *(планиране)

Дейност: Проучване на изпълнението на улични водопроводи с диаметри DN50mm, DN63mm по тупици

Под-дейност: Картографиране на всички УПИ за сградни водопроводни отклонения до регулационната линия

Персонал: геодезист - теренни измервания, инженер ВиК - проектни решения

Групиране: Нестроителни дейности

1.1.2. Етап: Нормативно запознаване *(планиране)

Под-етап 1.1.2.1: Анализ на основни нормативни актове *(планиране)

Дейност: Детайлно проучване на приложимостта на ЗОП, ЗУТ, ЗГК, ЗКИР, ЗТИП, ЗНС

Под-дейност: Съпоставяне с конкретните изисквания за реконструкция в с. Смилян

Персонал: юрисконсулт - правен анализ, главен инженер - техническо съответствие

Групиране: Нестроителни дейности

Под-етап 1.1.2.2: Анализ на специализирани наредби *(планиране)

Дейност: Проучване на Наредба №2/2005г. за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни системи

Под-дейност: Анализ на Наредба №8/1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи

Персонал: инженер ВиК - специализирани изисквания, инженер по БЗ - безопасност при строителство

Групиране: Нестроителни дейности

#### 1.2. Основен етап: Оценка на изпълнимостта (планиране)

1.2.1. Етап: Ресурсна оценка *(планиране)

Под-етап 1.2.1.1: Анализ на материални ресурси *(планиране)

Дейност: Калкулация на необходими тръби PEHD за различните диаметри (DN50-DN140mm)

Под-дейност: Определяне на фитинги, арматура и водомерни шахти за всички УПИ

Персонал: снабдител - проучване на пазара, инженер ВиК - техническа спецификация

Групиране: Нестроителни дейности

Под-етап 1.2.1.2: Анализ на технически ресурси *(планиране)

Дейност: Оценка на необходимата механизация за изкопни работи по трасето от 7 432,40 м

Под-дейност: Планиране на специализирана техника за полагане на тръби в планински терен

Персонал: механик - техническа готовност, ръководител строителство - логистика

Групиране: Нестроителни дейности

### II. Етап на жизнения цикъл: ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### 2.1. Основен етап: Строителни дейности (изпълнение)

2.1.1. Етап: Подготвителни работи *(изпълнение)

Под-етап 2.1.1.1: Организиране на строителната площадка *(изпълнение)

Дейност: Обозначаване на трасетата в с. Смилян с обща дължина 7 432,40 м

Под-дейност: Установяване на временни складови площи за тръби и материали

Персонал: ръководител строителство - координация, геодезист - трасиране

Групиране: Строителни дейности

Под-етап 2.1.1.2: Изкопни работи *(изпълнение)

Дейност: Механизирано изкопаване на канали за полагане на тръби DN50-DN140mm

Под-дейност: Ръчно довършване в близост до съществуващи инсталации

Персонал: машинист багер - основни изкопи, работници - финализиране

Групиране: Строителни дейности

2.1.2. Етап: Монтажни работи *(изпълнение)

Под-етап 2.1.2.1: Полагане на главни водопроводи *(изпълнение)

Дейност: Монтаж на PEHD тръби DN140mm, DN125mm, DN110mm, DN90mm по основните трасета

Под-дейност: Заваряване на съединенията и изпитване на херметичност

Персонал: заварчик PEHD - специализирани съединения, инженер ВиК - контрол качество

Групиране: Строителни дейности

Под-етап 2.1.2.2: Изпълнение на сградни отклонения *(изпълнение)

Дейност: Монтаж на водопроводни отклонения DN50mm, DN63mm за всяко УПИ до регулационната линия

Под-дейност: Изграждане на водомерни шахти и свързване към главната мрежа

Персонал: монтажник ВиК - отклонения, зидар - водомерни шахти

Групиране: Строителни дейности

#### 2.2. Основен етап: Нестроителни дейности (изпълнение)

2.2.1. Етап: Управление на отпадъците *(управление)

Под-етап 2.2.1.1: Събиране и транспортиране *(управление)

Дейност: Организиране на събирането на строителни отпадъци от изкопните работи

Под-дейност: Сепариране на рециклируеми материали съгласно ЗУО

Персонал: еколог - класификация отпадъци, шофьор - транспортиране

Групиране: Нестроителни дейности

2.2.2. Етап: Безопасност и здраве *(управление)

Под-етап 2.2.2.1: Осигуряване на ЗБУТ *(управление)

Дейност: Прилагане на мерки по ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. за строителни работи

Под-дейност: Ежедневни инструктажи и контрол на ЛПС

Персонал: инженер по БЗ - координация безопасност, ръководител строителство - контрол

Групиране: Нестроителни дейности

### III. Етап на жизнения цикъл: КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

#### 3.1. Основен етап: Изпитвания и контрол (контролиране)

3.1.1. Етап: Хидравлични изпитвания *(контролиране)

Под-етап 3.1.1.1: Изпитване на херметичност *(контролиране)

Дейност: Провеждане на изпитвания на налягане по участъци от мрежата

Под-дейност: Документиране на резултатите в протоколи по Наредба №3/2003г.

Персонал: инженер ВиК - ръководство изпитвания, техник - измервания

Групиране: Нестроителни дейности

### IV. Етап на жизнения цикъл: ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### 4.1. Основен етап: Предаване на обекта (приключване)

4.1.1. Етап: Документооборот *(приключване)

Под-етап 4.1.1.1: Екзекутивна документация *(приключване)

Дейност: Изготвяне на екзекутивни чертежи на реализираната мрежа 7 432,40 м

Под-дейност: Съставяне на актове по Наредба №3/2003г. и протоколи за изпитвания

Персонал: проектант - екзекутивни чертежи, инженер - технически документи

Групиране: Нестроителни дейности

### V. Етап на жизнения цикъл: ПОДДЪРЖАНЕ

#### 5.1. Основен етап: Гаранционно поддържане (поддържане)

5.1.1. Етап: Гаранционни дейности *(поддържане)

Под-етап 5.1.1.1: Отстраняване на дефекти *(поддържане)

Дейност: Организиране на 24-месечно гаранционно поддържане на водопроводната мрежа

Под-дейност: Реакция при аварии и планови прегледи на системата

Персонал: техник поддръжка - оперативни дейности, инженер ВиК - технически анализ

Групиране: Нестроителни дейности

## Съответствие с организацията на персонала

Описаната етапност в пълна степен съответства на организационната структура, където:

Ръководен персонал координира етапите на жизнения цикъл

Технически персонал изпълнява специализираните дейности по етапи

Работнически персонал реализира строителните под-дейности

Контролен персонал осъществява надзор на всички нива

## Декларация за готовност

ИСА 2000 ЕООД декларира пълна готовност за изпълнение на реконструкцията на водоснабдителната мрежа в с. Смилян съгласно:

Всички технически параметри за 7 432,40 м мрежа

Нормативните изисквания по 21-те приложими нормативни акта

Качествените стандарти за водоснабдителни системи

Сроковете и етапността на изпълнение

Потвърждение:ДА, потвърждаваме, че сме се запознали със съдържанието.

### 1.1.2. Формат на отговора в ЦАИС ЕОП

ИСА 2000 ЕООД потвърждава пълното си запознаване с изискванията за формат на отговора в платформата ЦАИС ЕОП за поръчката "Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Смилян, община Смолян". Процесът на въвеждане на отговора ще се реализира чрез следната дървовидна структура:

## Дървовидна структура на процеса

### I. Етап на жизнения цикъл: ИНИЦИИРАНЕ

#### 1.1. Основен етап: Подготовка за въвеждане (иницииране)

1.1.1. Етап: Анализ на изискването *(иницииране)

Под-етап 1.1.1.1: Проучване на формата на отговора *(иницииране)

Дейност: Анализ на изискването за избор между "ДА" и "НЕ" в ЦАИС ЕОП

Под-дейност: Идентифициране на точното поле за отговор в платформата

Персонал: юрист - правен анализ, IT специалист - техническа подготовка

Групиране: Нестроителни дейности

### II. Етап на жизнения цикъл: ПЛАНИРАНЕ

#### 2.1. Основен етап: Планиране на въвеждането (планиране)

2.1.1. Етап: Техническо планиране *(планиране)

Под-етап 2.1.1.1: Подготовка на достъп *(планиране)

Дейност: Осигуряване на валиден достъп до ЦАИС ЕОП за въвеждане на отговора

Под-дейност: Проверка на цифровия сертификат и права за достъп

Персонал: IT администратор - технически достъп, упълномощено лице - правомощия

Групиране: Нестроителни дейности

### III. Етап на жизнения цикъл: ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### 3.1. Основен етап: Въвеждане на отговора (изпълнение)

3.1.1. Етап: Електронно въвеждане *(изпълнение)

Под-етап 3.1.1.1: Навигация в платформата *(изпълнение)

Дейност: Влизане в ЦАИС ЕОП и локализиране на полето за отговор

Под-дейност: Намиране на конкретния въпрос за запознаване със съдържанието

Персонал: оператор ЦАИС - навигация, отговорно лице - контрол

Групиране: Нестроителни дейности

Под-етап 3.1.1.2: Избор на отговор *(изпълнение)

Дейност: Отбелязване на "ДА - потвърждавам, че сме се запознали със съдържанието"

Под-дейност: Кликване/селектиране на съответната опция в полето за отговор

Персонал: упълномощено лице - въвеждане, юрист - правна проверка

Групиране: Нестроителни дейности

### IV. Етап на жизнения цикъл: КОНТРОЛИРАНЕ

#### 4.1. Основен етап: Верификация на въведеното (контролиране)

4.1.1. Етап: Проверка на отговора *(контролиране)

Под-етап 4.1.1.1: Визуална проверка *(контролиране)

Дейност: Проверка на правилността на избрания отговор в платформата

Под-дейност: Верификация, че е избрана опцията "ДА" вместо "НЕ"

Персонал: контролиращ служител - проверка, ръководител проект - одобрение

Групиране: Нестроителни дейности

### V. Етап на жизнения цикъл: УПРАВЛЕНИЕ

#### 5.1. Основен етап: Координация на процеса (управление)

5.1.1. Етап: Управление на качеството *(управление)

Под-етап 5.1.1.1: Контрол на съответствието *(управление)

Дейност: Осигуряване на съответствие с изискването на възложителя

Под-дейност: Проверка, че отговорът отразява реалното запознаване с документацията

Персонал: мениджър качество - контрол процес, технически директор - техническо одобрение

Групиране: Нестроителни дейности

### VI. Етап на жизнения цикъл: ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### 6.1. Основен етап: Финализиране на въвеждането (приключване)

6.1.1. Етап: Потвърждаване на отговора *(приключване)

Под-етап 6.1.1.1: Запазване в системата *(приключване)

Дейност: Окончателно потвърждаване и запазване на отговора в ЦАИС ЕОП

Под-дейност: Натискане на бутон "Запази" или аналогичен за финализиране

Персонал: упълномощено лице - финализиране, архивар - документиране

Групиране: Нестроителни дейности

### VII. Етап на жизнения цикъл: ПОДДЪРЖАНЕ

#### 7.1. Основен етап: Поддържане на отговора (поддържане)

7.1.1. Етап: Архивиране и проследяване *(поддържане)

Под-етап 7.1.1.1: Документиране на действието *(поддържане)

Дейност: Създаване на screenshot или друга документация за въведения отговор

Под-дейност: Архивиране на доказателство за правилното въвеждане

Персонал: документалист - архивиране, IT поддръжка - техническо съхранение

Групиране: Нестроителни дейности

## Технически стъпки за въвеждане

| Стъпка | Действие | Отговорен персонал | Контрол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влизане в ЦАИС ЕОП с цифров сертификат | IT оператор | Проверка на валидност на сертификата |
| 2 | Навигиране до секцията с въпроса | оператор | Локализиране на правилното поле |
| 3 | Четене на пълния текст на въпроса | юрист | Съответствие с документацията |
| 4 | Избор на "ДА - потвърждавам, че сме се запознали" | упълномощено лице | Двойна проверка на избора |
| 5 | Запазване на отговора в системата | упълномощено лице | Потвърждение за успешно запазване |

## Съответствие с организацията на персонала

Описаният процес на въвеждане в ЦАИС ЕОП в пълна степен съответства на организационната структура на ИСА 2000 ЕООД, където:

Ръководен персонал координира и одобрява процеса на въвеждане

Технически персонал осъществява техническата реализация в платформата

Правен персонал осигурява съответствието с изискванията

Контролен персонал верифицира правилността на въведения отговор

## Потвърждение на отговора

ИСА 2000 ЕООД категорично ще избере опцията:

"ДА - потвърждавам, че сме се запознали със съдържанието"

Този избор отразява реалното и пълно запознаване на компанията с всички изисквания, технически параметри и условия за изпълнение на реконструкцията на водоснабдителната мрежа в с. Смилян, община Смолян.

Риск: Техническа грешка при въвеждане в ЦАИС ЕОП. Превенция: Двойна проверка от различни служители преди финализиране на отговора.

### 1.1.3. Документиране на процеса на запознаване

## Дървовидна структура на процеса на документиране

### Етап на жизнения цикъл: Подготвителен етап на проекта

#### Основен етап 1: Анализ и проучване на документацията

Категория:иницииране

#### Етап 1.1: Получаване и първичен преглед на документацията

Категория:иницииране

#### Под-етап 1.1.1: Изтегляне на документи от ЦАИС ЕОП

Категория:иницииране

Дейност: Достъп до платформата и изтегляне на всички документи

Под-дейност: Автентикация с цифров сертификат (иницииране)

Под-дейност: Навигация и локализиране на документите (иницииране)

Под-дейност: Изтегляне и съхранение на файловете (иницииране)

Групиране: Нестроителни дейности

#### Под-етап 1.1.2: Първичен технически преглед

Категория:планиране

Дейност: Идентификация на ключови технически изисквания

Под-дейност: Анализ на техническите спецификации (планиране)

Под-дейност: Извличане на количествени показатели (планиране)

Под-дейност: Маркиране на критични параметри (планиране)

Групиране: Нестроителни дейности

#### Етап 1.2: Задълбочен анализ на нормативната рамка

Категория:планиране

#### Под-етап 1.2.1: Анализ на основни нормативни актове

Категория:планиране

Дейност: Проучване на ЗОП, ЗУТ, ЗГК и ЗКИР

Под-дейност: Извличане на приложими разпоредби (планиране)

Под-дейност: Съпоставяне с проектните изисквания (контролиране)

Под-дейност: Документиране на ключови клаузи (планиране)

Групиране: Нестроителни дейности

#### Под-етап 1.2.2: Анализ на техническите наредби

Категория:планиране

Дейност: Проучване на специализираните наредби

Под-дейност: Анализ на Наредба №2/2005г. за водоснабдителни системи (планиране)

Под-дейност: Проучване на Наредба №8/1999г. за технически проводи (планиране)

Под-дейност: Съответствие с ЗЗБУТ изискванията (контролиране)

Групиране: Нестроителни дейности

#### Основен етап 2: Вътрешни консултации и координация

Категория:изпълнение

#### Етап 2.1: Технически консултации

Категория:изпълнение

#### Под-етап 2.1.1: Консултации с проектен екип

Категория:изпълнение

Дейност: Обсъждане на техническите решения

Под-дейност: Анализ на хидравличните изчисления (изпълнение)

Под-дейност: Оценка на материалните спецификации (изпълнение)

Под-дейност: Планиране на технологичната последователност (планиране)

Групиране: Строителни дейности

#### Етап 2.2: Правни и административни консултации

Категория:контролиране

#### Под-етап 2.2.1: Правна експертиза

Категория:контролиране

Дейност: Верификация на съответствието с изискванията

Под-дейност: Проверка на договорните условия (контролиране)

Под-дейност: Анализ на гаранционните задължения (контролиране)

Под-дейност: Оценка на рисковете от несъответствие (управление)

Групиране: Нестроителни дейности

#### Основен етап 3: Документиране и архивиране

Категория:приключване

#### Етап 3.1: Създаване на документация за запознаване

Категория:приключване

#### Под-етап 3.1.1: Съставяне на протоколи

Категория:приключване

Дейност: Документиране на проведените анализи

Под-дейност: Протокол от техническия анализ (приключване)

Под-дейност: Протокол от правната експертиза (приключване)

Под-дейност: Обобщителен доклад за запознаване (приключване)

Групиране: Нестроителни дейности

#### Етап 3.2: Архивиране и съхранение

Категория:поддържане

#### Под-етап 3.2.1: Цифрово архивиране

Категория:поддържане

Дейност: Създаване на архивна система

Под-дейност: Сканиране на хартиени документи (поддържане)

Под-дейност: Индексиране по категории (поддържане)

Под-дейност: Backup копия на сървъри (поддържане)

Групиране: Нестроителни дейности

## Методи и подходи

### Общи методи

Системен анализ: Поетапно разглеждане на всички документи с фокус върху взаимовръзките

Сравнителен анализ: Съпоставяне на изискванията с възможностите на ИСА 2000 ЕООД

Документален метод: Създаване на проследима документация за всеки етап

### Методи на контрол

Двойна проверка: Всеки анализ се верифицира от втори експерт

Чеклист контрол: Използване на стандартизирани списъци за проверка

Междинни прегледи: Контролни точки на всеки 2 работни дни

### Методи на управление на рисковете

Превантивен анализ: Идентификация на потенциални несъответствия

Алтернативни сценарии: Подготовка на резервни решения

Ескалационни процедури: Ясни стъпки при констатиране на проблеми

## Персонал и функционалност

### Пряко ангажиран персонал

| Позиция | Функции | Влияние върху качеството |
| --- | --- | --- |
| ръководител проект | Координация, одобрение на анализи | Осигурява цялостност и съответствие |
| технически директор | Технически анализ, експертни становища | Гарантира техническата адекватност |
| главен инженер | Проверка на инженерните решения | Верифицира изпълнимостта |
| юрист | Правен анализ, съответствие с нормативите | Минимизира правните рискове |

### Косвено ангажиран персонал

| Позиция | Функции | Влияние върху качеството |
| --- | --- | --- |
| IT специалист | Техническа поддръжка, архивиране | Осигурява достъпност на информацията |
| документалист | Систематизиране, индексиране | Гарантира проследимост |
| счетоводител | Финансов анализ на изискванията | Осигурява икономическа обоснованост |

## Анализирани документи

| Документ | Отговорно лице | Дата на анализ | Забележки |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническа спецификация | главен инженер | дата | Анализирани всички технически параметри |
| Количествена сметка | технически директор | дата | Верифицирани количества и единици |
| Договорни условия | юрист | дата | Анализирани правни задължения |
| Критерии за оценка | ръководител проект | дата | Съпоставени с възможностите на фирмата |
| ЗОП - приложими разпоредби | юрист | дата | Извлечени ключови изисквания |
| ЗУТ - чл. 170-180 | главен инженер | дата | Анализирани строителни изисквания |
| ЗКИР - процедури за кадастър | геодезист | дата | Проучени кадастрални ограничения |
| Наредба №2/2005г. - водоснабдяване | хидротехник | дата | Технически стандарти за тръбопроводи |

## Мерки за качествено документиране

#### Мярка 1: Стандартизиран процес на анализ

Същност: Осигуряване на еднакво качество на анализа за всички документи

Дейности:

Създаване на унифициран шаблон за анализ — до 2 работни дни

Обучение на персонала за използване на шаблона — 1 работен ден

Прилагане на шаблона за всеки документ — текущо

Контролна проверка на попълнените шаблони — ежедневно

Отговорен експерт: ръководител проект — координация и одобрение на шаблоните

Контрол: Ежедневни проверки на попълнените анализи, при отклонение → преработка в рамките на 4 часа

KPI: 100% от документите анализирани по стандартизирания шаблон

Очакван ефект: Пълнота и съпоставимост на всички анализи

#### Мярка 2: Многостепенна верификация

Същност: Минимизиране на риска от пропуски или грешки в анализа

Дейности:

Ден 1-2: Първичен анализ от профилен експерт

Ден 3: Втора проверка от независим специалист

Ден 4: Техническа експертиза от технически директор

Ден 5: Финално одобрение от ръководител проект

Ден 6: Архивиране на окончателния анализ

Отговорен експерт: технически директор — координация на верификационния процес и качествен контрол

Контрол: Проверка на всеки етап преди преминаване към следващия, при несъответствие → връщане за преработка

KPI: 0% документи с пропуски след финалното одобрение

Очакван ефект: Гарантирано качество на анализа и минимизиране на рисковете

## Съответствие с организацията на персонала

Процесът на документиране е синхронизиран с организационната структура на ИСА 2000 ЕООД, като:

Ръководният персонал определя приоритетите и одобрява ключовите решения

Техническият персонал извършва специализираните анализи

Правният персонал осигурява нормативното съответствие

Поддържащият персонал гарантира техническата инфраструктура

Риск: Забавяне при анализ на сложни технически документи. Превенция: Паралелно разпределение на документите между няколко експерта + резервен срок от 1 работен ден.

Риск: Загуба на документи при техническа повреда. Превенция: Автоматично backup на всички файлове на 2 независими сървъра + облачно съхранение.

## 4.3.2. ВЪПРОС – Участникът какви функционални характеристики на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.2.1. Общо описание на функционалните характеристики

## Дефиниция на функционалните характеристики

Функционалните характеристики на изпълнението представляват съвкупността от технически, организационни и управленски параметри, които определят способността на ИСА 2000 ЕООД да реализира качествено реконструкцията на водоснабдителната мрежа в с. Смилян с обща дължина 7 432,40 м и всички съпътстващи дейности.

Специфичните функционални характеристики се отнасят до уникалните изисквания на конкретната поръчка — полагане на тръби PE 100RC с диаметри от DN50 до DN140, монтаж на 45 бр. спирателни кранове, 69 бр. пожарни хидранти и 3 бр. регулатори на налягане, при спазване на дълбочини на полагане 1,20-1,50 м и изпитване при налягане 1,5 пъти над работното.

## Дървовидна структура на функционалните характеристики

### Етапи на жизнения цикъл

#### 1. Етап "Иницииране на проекта"

Категория: Иницииране

Обхват: Стартиране на всички подготвителни процеси за реконструкция на водопроводната мрежа

Основни етапи:

Анализ на техническата документация

Мобилизация на ресурси

Съгласуване с възложителя

#### 2. Етап "Планиране на изпълнението"

Категория: Планиране

Обхват: Детайлно планиране на всички 18 дейности от обхвата на работа

Основни етапи:

Разработване на календарен план

Планиране на ресурси и логистика

Планиране на контролни дейности

#### 3. Етап "Изпълнение на строителството"

Категория: Изпълнение

Обхват: Реализация на всички строителни и нестроителни дейности

Основни етапи:

Подготвителни работи

Основни строително-монтажни работи

Довършителни работи

#### 4. Етап "Контролиране на качеството"

Категория: Контролиране

Обхват: Непрекъснат контрол на качеството през целия жизнен цикъл

Основни етапи:

Входящ контрол на материали

Междинен контрол на изпълнението

Финален контрол и изпитвания

#### 5. Етап "Управление на проекта"

Категория: Управление

Обхват: Координация и управление на всички процеси

Основни етапи:

Оперативно управление

Управление на рискове

Управление на комуникациите

#### 6. Етап "Приключване на строителството"

Категория: Приключване

Обхват: Завършване и предаване на обекта

Основни етапи:

Финализиране на документацията

Предаване на обекта

Въвеждане в експлоатация

#### 7. Етап "Гаранционно поддържане"

Категория: Поддържане

Обхват: Поддържане на функционалността в гаранционния период

Основни етапи:

Профилактично поддържане

Отстраняване на дефекти

Техническа поддръжка

## Групиране на дейности

### Група "Строителни дейности"

#### Дейност 1: Организиране и изпълнение на подготвителни работи

Категория: Иницииране

Функционална характеристика: Осигуряване на готовност на строителната площадка за започване на СМР

Специфичност: Подготовка за изкопни работи с минимална ширина 0,70 м за всички диаметри тръби

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: ръководител строителство, геодезист

Косвено ангажиран: координатор безопасност, еколог

#### Дейност 2: Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности

Категория: Изпълнение

Функционална характеристика: Реализация на основните строително-монтажни работи съгласно техническите параметри

Специфичност: Полагане на 7 432,40 м тръби PE 100RC с различни диаметри, монтаж на 45 бр. спирателни кранове и 69 бр. пожарни хидранти

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: главен инженер проект, бригадир тръбополагачи, машинист багер

Косвено ангажиран: контролор качество, снабдител

#### Дейност 3: Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника

Категория: Планиране

Функционална характеристика: Осигуряване на навременни доставки на материали с необходимото качество

Специфичност: Доставка на тръби PE 100RC PN10 (SDR17) с диаметри DN50-DN140, фитинги, спирателни кранове и пожарни хидранти DN80 PN16

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: логистичен координатор, складов работник

Косвено ангажиран: контролор качество, счетоводител

#### Дейност 4: Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци

Категория: Управление

Функционална характеристика: Екологосъобразно управление на строителните отпадъци

Специфичност: Управление на отпадъци от изкопни работи за 7 432,40 м трасе и демонтаж на съществуващи елементи

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: еколог, шофьор камион

Косвено ангажиран: ръководител строителство

#### Дейност 5: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност

Категория: Управление

Функционална характеристика: Гарантиране на безопасност при работа в изкопи с дълбочина до 1,50 м

Специфичност: Специфични мерки за безопасност при тръбополагане в населено място с активно движение

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: координатор безопасност, служител охрана

Косвено ангажиран: всички работници на обекта

#### Дейност 6: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване

Категория: Управление

Функционална характеристика: Минимизиране на екологичното въздействие при строителството

Специфичност: Защита на почвата и подземните води при полагане на водопроводна мрежа

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: еколог, лаборант

Косвено ангажиран: ръководител строителство

#### Дейност 7: Организиране и съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

Категория: Контролиране

Функционална характеристика: Документиране на всички етапи от строителния процес

Специфичност: Специализирана документация за водопроводни мрежи съгласно Наредба №2/2003

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: технически секретар, главен инженер проект

Косвено ангажиран: всички отговорни експерти

#### Дейност 8: Организиране и отстраняване на недостатъци, пропуски, частично или лошо неизпълнение

Категория: Контролиране

Функционална характеристика: Корективни действия за постигане на изискваното качество

Специфичност: Специфични изисквания за херметичност на водопроводната мрежа и правилно функциониране на арматурите

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: контролор качество, бригадир тръбополагачи

Косвено ангажиран: главен инженер проект

#### Дейност 9: Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания

Категория: Контролиране

Функционална характеристика: Верификация на техническите параметри на изградената мрежа

Специфичност: Хидравлично изпитване при налягане 1,5 пъти над работното за продължителност 1 час + 24 часа на участъци до 250 м

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: инженер изпитвания, лаборант

Косвено ангажиран: главен инженер проект

#### Дейност 10: Организиране и уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

Категория: Приключване

Функционална характеристика: Формално завършване на строителната фаза

Специфичност: Специализирана процедура за предаване на водопроводни мрежи с всички необходими документи

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: ръководител проект, технически секретар

Косвено ангажиран: главен инженер проект

#### Дейност 11: Организиране и отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта

Категория: Приключване

Функционална характеристика: Финализиране на качеството преди предаване

Специфичност: Отстраняване на специфични дефекти при водопроводни инсталации

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: бригадир тръбополагачи, контролор качество

Косвено ангажиран: главен инженер проект

### Група "Нестроителни дейности"

#### Дейност 12: Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта

Категория: Приключване

Функционална характеристика: Техническа поддръжка в преходния период

Специфичност: Консултиране при първоначално пускане в експлоатация на водопроводната мрежа

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: технически консултант, главен инженер проект

Косвено ангажиран: ръководител проект

#### Дейност 13: Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация

Категория: Приключване

Функционална характеристика: Съдействие за получаване на разрешение за ползване

Специфичност: Специализирано съдействие за водопроводни мрежи съгласно изискванията на ВиК операторите

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: технически консултант, юрист

Косвено ангажиран: ръководител проект

#### Дейност 14: Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на етап Строителство

Категория: Управление

Функционална характеристика: Договорно управление и администрация

Специфичност: Специфично управление на договор за водопроводна инфраструктура

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: договорен мениджър, юрист

Косвено ангажиран: ръководител проект

#### Дейност 15: Организиране и изпълнение на Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на обекта

Категория: Поддържане

Функционална характеристика: Гарантиране на функционалността в гаранционния период

Специфичност: Специализирано поддържане на водопроводна мрежа с 69 бр. пожарни хидранти и 45 бр. спирателни кранове

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник поддръжка, аварийна бригада

Косвено ангажиран: главен инженер проект

#### Дейност 16: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на обекта при отстраняване на дефекти

Категория: Поддържане

Функционална характеристика: Безопасност при гаранционни дейности

Специфичност: Безопасност при работа в експлоатирана водопроводна мрежа

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: координатор безопасност, техник поддръжка

Косвено ангажиран: аварийна бригада

#### Дейност 17: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване при отстраняване на дефекти

Категория: Поддържане

Функционална характеристика: Екологична защита при гаранционни дейности

Специфичност: Предотвратяване на замърсяване на питейната вода при ремонтни дейности

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: еколог, техник поддръжка

Косвено ангажиран: лаборант

#### Дейност 18: Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на изпълнителя при отстраняване на дефекти

Категория: Поддържане

Функционална характеристика: Договорно управление в гаранционния период

Специфичност: Специфично управление на гаранционни задължения за водопроводна инфраструктура

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: договорен мениджър, техник поддръжка

Косвено ангажиран: юрист

## Общи мерки

### Мярка 1: Стандартизация на работните процеси

Категория: Планиране

Същност: Унифициране на всички работни процеси за постигане на консистентно качество

Дейности:

Разработване на стандартни оперативни процедури — Седмица 1

Обучение на персонала по процедурите — Седмица 2

Внедряване на процедурите — Седмица 3-4

Мониторинг и корекции — текущо

Отговорен експерт: главен инженер проект — разработване и контрол на процедурите

Контрол: Седмични проверки на спазването, при отклонение → допълнително обучение

KPI: 100% спазване на стандартните процедури

Очакван ефект: Повишаване качеството и намаляване на грешките с 90%

Функционалност: Осигурява консистентност при полагане на 7 432,40 м тръби и монтаж на 114 бр. арматури

### Мярка 2: Превантивно управление на качеството

Категория: Контролиране

Същност: Предотвратяване на дефекти чрез проактивни мерки

Дейности:

Входящ контрол на всички материали — ежедневно

Междинни проверки на всеки 50 м тръбопровод — текущо

Финални изпитвания по участъци — всеки 250 м

Документиране на всички проверки — текущо

Отговорен експерт: контролор качество — координация на всички контролни дейности

Контрол: Ежедневни отчети, при несъответствие → незабавно отстраняване

KPI: 0% дефекти при финалните изпитвания

Очакван ефект: Гарантирано качество на водопроводната мрежа

Функционалност: Гарантира херметичност и надеждност на всички 69 бр. пожарни хидранти и 45 бр. спирателни кранове

## Общи методи

### Метод 1: Поетапно изпълнение с контролни точки

Категория: Изпълнение

Дейности:

Разделяне на трасето на участъци по 250 м

Последователно изпълнение участък по участък

Контролна проверка след всеки участък

Преминаване към следващ участък след одобрение

Отговорен експерт: главен инженер проект — координация на поетапното изпълнение

Функционалност: Осигурява контролируемо изпълнение на 7 432,40 м водопроводна мрежа с възможност за корекции

### Метод 2: Паралелно изпълнение на дейности

Категория: Управление

Дейности:

Едновременно изкопаване и доставка на материали

Паралелен монтаж на арматури и полагане на тръби

Съвместено изпълнение на изпитвания и документиране

Координирано възстановяване и почистване

Отговорен експерт: ръководител проект — координация на паралелните процеси

Функционалност: Оптимизира времето за изпълнение при запазване на качеството

### Метод 3: Интегрирано управление на ресурси

Категория: Планиране

Дейности:

Централизирано планиране на всички ресурси

Динамично преразпределение според нуждите

Оптимизация на логистичните потоци

Координация между различните бригади

Отговорен експерт: логистичен координатор — управление на ресурсите

Функционалност: Гарантира навременно осигуряване на материали PE 100RC и техника за всички етапи

## Методи на контрол

### Метод 1: Многостепенен контрол на качеството

Категория: Контролиране

Дейности:

Входящ контрол при доставка на материали

Оперативен контрол по време на изпълнението

Междинен контрол след завършване на етапи

Финален контрол преди предаване

Отговорен експерт: контролор качество — координация на всички нива на контрол

Функционалност: Гарантира съответствие с техническите параметри за тръби PE 100RC PN10 и всички арматури

### Метод 2: Документален контрол и проследимост

Категория: Контролиране

Дейности:

Водене на дневник на строителството

Фотодокументиране на всички етапи

Протоколиране на всички изпитвания

Архивиране на всички документи

Отговорен експерт: технически секретар — документиране и архивиране

Функционалност: Осигурява пълна проследимост на изпълнението и съответствие с Наредба №2/2003

### Метод 3: Технически контрол на изпълнението

Категория: Контролиране

Дейности:

Геодезически контрол на трасето и дълбочините

Контрол на качеството на заваряване и монтаж

Хидравлични изпитвания на участъци

Контрол на функционалността на арматурите

Отговорен експерт: инженер изпитвания — технически контрол и изпитвания

Функционалност: Верифицира техническите параметри — дълбочини 1,20-1,50 м, налягания 1,5 пъти над работното

## Методи на управление на рисковете

### Метод 1: Проактивна идентификация и превенция

Категория: Управление

Дейности:

Ежедневен анализ на потенциални рискове

Разработване на превантивни мерки

Мониторинг на рисковите фактори

Актуализация на рисковия регистър

Отговорен експерт: ръководител проект — управление на рисковете

Функционалност: Минимизира рисковете от забавяне при полагане на 7 432,40 м тръбопровод

### Метод 2: Бързо реагиране при възникване на проблеми

Категория: Управление

Дейности:

24-часова готовност на аварийна бригада

Резервни доставчици на критични материали

Алтернативни технологични решения

Ескалационни процедури за критични ситуации

Отговорен експерт: координатор аварийни ситуации — бързо реагиране

Функционалност: Гарантира непрекъснатост на работата при непредвидени ситуации

### Метод 3: Застрахователно покритие и финансова защита

Категория: Управление

Дейности:

Всеобхватно застраховане на обекта и дейностите

Финансови резерви за непредвидени разходи

Договорни клаузи за разпределение на рисковете

Регулярен преглед на застрахователното покритие

Отговорен експерт: финансов мениджър — финансова защита

Функционалност: Осигурява финансова стабилност при реализация на проекта

## Функционални характеристики по дейности

| Дейност | Функционална характеристика | Специфичност | Влияние върху резултата |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготвителни работи | Осигуряване готовност на площадката | Изкопи с ширина 0,70 м за всички диаметри | Основа за качествено полагане |
| СМР и съпътстващи дейности | Изпълнение на основните работи | Полагане 7 432,40 м PE 100RC тръби | Основен резултат - функционална мрежа |
| Доставка и складиране | Навременно осигуряване на материали | Тръби DN50-DN140, 114 бр. арматури | Непрекъснатост на работния процес |
| Управление на отпадъци | Екологосъобразно третиране | Отпадъци от 7 432,40 м изкопи | Екологична устойчивост |
| Безопасност на труда | Защита на работещите | Безопасност в изкопи до 1,50 м | Предотвратяване на инциденти |
| Екологична защита | Минимизиране на въздействието | Защита на подземни води | Екологична съвместимост |
| Документиране | Пълна документация на процеса | Специализирани протоколи за ВиК | Правно и техническо покритие |
| Отстраняване недостатъци | Корективни действия | Херметичност на мрежата | Гарантирано качество |
| Изпитвания и изследвания | Верификация на параметрите | Налягане 1,5 пъти над работното | Техническо съответствие |
| Уведомяване за готовност | Формално завършване | Процедура за ВиК мрежи | Готовност за предаване |
| Отстраняване дефекти при приемане | Финализиране на качеството | Специфични изисквания за ВиК | Окончателно качество |
| Подпомагане до приемане | Техническа поддръжка | Консултиране за ВиК системи | Успешно приемане |
| Подпомагане до въвеждане | Съдействие за РП | Изисквания на ВиК оператори | Въвеждане в експлоатация |
| Договорно администриране | Управление на договора | Специфика на ВиК проекти | Договорна дисциплина |
| Гаранционно поддържане | Поддържане функционалността | 69 пожарни хидранта, 45 кранове | Дългосрочна надеждност |
| Безопасност при гаранция | Безопасност в експлоатация | Работа в действаща мрежа | Безопасно поддържане |
| Екология при гаранция | Екологична защита | Предотвратяване замърсяване | Екологична безопасност |
| Договорно управление гаранция | Гаранционни задължения | Специфика на ВиК гаранции | Изпълнение на гаранцията |

## Съответствие с организацията на персонала

Функционалните характеристики са синхронизирани с организационната структура на ИСА 2000 ЕООД, като всеки етап от дървовидната структура съответства на определени роли и отговорности в екипа. Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) е пряко обвързана с йерархичните нива на персонала и техните специфични компетенции за реализация на водопроводната мрежа в с. Смилян.

### 4.3.2.2. Групиране на дейности - строителни и нестроителни

## Дървовидна структура на функционалните характеристики

### Етапи на жизнения цикъл

#### I. Етап "Подготовка и планиране" (Категория: Иницииране + Планиране)

Основен етап 1.1: Проектна подготовка

Етап 1.1.1: Техническо проектиране

Под-етап 1.1.1.1: Разработване на работен проект за водопроводна мрежа 7 432,40 м

Под-етап 1.1.1.2: Съгласуване с ВиК оператор и компетентни органи

Етап 1.1.2: Организационна подготовка

Под-етап 1.1.2.1: Мобилизация на ресурси и персонал

Под-етап 1.1.2.2: Подготовка на строителна площадка

#### II. Етап "Строително изпълнение" (Категория: Изпълнение)

Основен етап 2.1: Земни работи и инфраструктура

Етап 2.1.1: Изкопни работи

Под-етап 2.1.1.1: Изкопи за тръбопроводи DN50-DN140

Под-етап 2.1.1.2: Изкопи за шахти и съоръжения

Етап 2.1.2: Полагане на тръбопроводи

Под-етап 2.1.2.1: Монтаж на основна мрежа 7 432,40 м

Под-етап 2.1.2.2: Връзки и разклонения

Основен етап 2.2: Водопроводни съоръжения

Етап 2.2.1: Арматура и оборудване

Под-етап 2.2.1.1: Монтаж на 45 спирателни крана

Под-етап 2.2.1.2: Монтаж на 69 пожарни хидранта (38 на реконструиращи + 31 на съществуващи)

Под-етап 2.2.1.3: Монтаж на 3 регулатора на налягане

Етап 2.2.2: Шахти и съоръжения

Под-етап 2.2.2.1: Изграждане на 6 шахти въздушници

Под-етап 2.2.2.2: Изграждане на 19 шахти изпускатели

#### III. Етап "Контрол и верификация" (Категория: Контролиране)

Основен етап 3.1: Технически изпитвания

Етап 3.1.1: Хидравлични изпитвания

Под-етап 3.1.1.1: Изпитване на херметичност при 1,5 × работно налягане

Под-етап 3.1.1.2: Функционални тестове на арматура

#### IV. Етап "Завършване и предаване" (Категория: Приключване)

Основен етап 4.1: Документация и приемане

Етап 4.1.1: Екзекутивна документация

Под-етап 4.1.1.1: Изготвяне на екзекутивни чертежи

Под-етап 4.1.1.2: Протоколи и актове за приемане

#### V. Етап "Гаранционно поддържане" (Категория: Поддържане)

Основен етап 5.1: Гаранционни дейности

Етап 5.1.1: Профилактика и ремонти

Под-етап 5.1.1.1: Планови прегледи на съоръженията

Под-етап 5.1.1.2: Отстраняване на дефекти и аварии

## Групиране на дейностите

### Група 1: СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

| № | Дейност | Функционални характеристики | Количества | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организиране и изпълнение на подготвителни работи | Осигуряване на строителна готовност, геодезическо заснемане, обозначаване на трасета | 7 432,40 м трасе | Планиране |
| 2 | Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности | Комплексно строителство на водопроводна инфраструктура с пълна функционалност | Цялостен обхват | Изпълнение |
| 3 | Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника | Логистично осигуряване на строителния процес, качествен контрол при доставка | Тръби, арматура, съоръжения | Планиране |
| 4 | Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци | Екологично управление на строителни отпадъци, съответствие с нормативите | Земни маси, строителни отпадъци | Изпълнение |
| 5 | Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност | Безопасност при работа в изкопи до 1,50 м, защита на персонала | Цялостен обхват | Контролиране |
| 6 | Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване | Защита на подземни води, минимизиране на въздействието върху околната среда | Цялостен обхват | Контролиране |
| 7 | Организиране и съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа | Документално проследяване на строителния процес, правно покритие | Пълна документация | Управление |
| 8 | Организиране и отстраняване на недостатъци, пропуски, частично или лошо неизпълнение | Корективни действия за постигане на проектните параметри | Цялостен обхват | Контролиране |
| 9 | Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания | Верификация на херметичност и функционалност на водопроводната мрежа | Налягане 1,5 × работното | Контролиране |
| 10 | Организиране и уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа | Формално завършване на строителния етап | Цялостен обект | Приключване |
| 11 | Организиране и отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта | Финализиране на качеството преди предаване | Цялостен обект | Приключване |

### Група 2: НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

| № | Дейност | Функционални характеристики | Специфичност | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта | Техническа поддръжка и консултиране за ВиК системи | Специализирано познаване на ВиК технологии | Приключване |
| 13 | Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация | Съдействие за получаване на разрешение за ползване | Изисквания на ВиК оператори | Приключване |
| 14 | Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на етап Строителство | Договорно управление и координация | Специфика на ВиК проекти | Управление |
| 15 | Организиране и изпълнение на Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на обекта | Поддържане на функционалността на 69 пожарни хидранта и 45 спирателни крана | Дългосрочна експлоатационна надеждност | Поддържане |
| 16 | Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на обекта при отстраняване на дефекти | Безопасност при работа в действаща водопроводна мрежа | Работа под налягане в експлоатация | Поддържане |
| 17 | Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване при отстраняване на дефекти | Екологична защита при гаранционни ремонти | Предотвратяване на замърсяване на водоизточници | Поддържане |
| 18 | Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на изпълнителя при отстраняване на дефекти | Гаранционно договорно управление | Специфика на ВиК гаранционни задължения | Управление |

## Функционални характеристики и обвързване с персонал

### Строителни дейности - влияние на персонала

Дейност 1-3 (Подготовка и логистика):

Пряко ангажиран персонал: ръководител строителство, геодезист, логистик

Влияние върху резултата: Прецизността на геодезическото заснемане определя точността на полагане на тръбите DN50-DN140. Качеството на логистичното планиране влияе директно върху непрекъснатостта на строителния процес и избягване на простои.

Косвено ангажиран персонал: проектант, снабдител

Косвено влияние: Качеството на проектните решения определя ефективността на изпълнението, а навременността на доставките гарантира спазване на графика.

Дейност 2, 8-11 (Основно строителство и контрол):

Пряко ангажиран персонал: майстор строител, машинист, монтажник ВиК

Влияние върху резултата: Професионалната квалификация на монтажника ВиК е критична за херметичността на 45-те спирателни крана и 69-те пожарни хидранта. Прецизността на машиниста при изкопните работи влияе върху стабилността на тръбното легло.

Косвено ангажиран персонал: технически контрольор, лаборант

Косвено влияние: Качеството на техническия контрол гарантира съответствие с проекта, а лабораторните изследвания потвърждават качеството на материалите.

### Нестроителни дейности - влияние на персонала

Дейност 12-14 (Административно управление):

Пряко ангажиран персонал: договорен мениджър, технически консултант

Влияние върху резултата: Експертизата на техническия консултант е решаваща за успешното получаване на разрешение за ползване от ВиК оператора. Уменията на договорния мениджър влияят върху ефективността на комуникацията с възложителя.

Косвено ангажиран персонал: юрист, счетоводител

Косвено влияние: Правната експертиза осигурява договорна защита, а финансовото управление гарантира ликвидност за изпълнение на задълженията.

Дейност 15-18 (Гаранционно поддържане):

Пряко ангажиран персонал: техник поддръжка, аварийна бригада

Влияние върху резултата: Бързината на реакция на аварийната бригада е критична за минимизиране на прекъсванията във водоподаването. Професионализмът на техника поддръжка определя дългосрочната надеждност на 69-те пожарни хидранта.

Косвено ангажиран персонал: диспечер, складов работник

Косвено влияние: Ефективността на диспечерската служба влияе върху времето за реакция при аварии, а наличието на резервни части на склад гарантира бързо отстраняване на дефекти.

## Задължителни елементи - Група №1

### Общи мерки (категоризирани по стадии)

#### Мярка 1: Качествен контрол на материали (Категория: Планиране)

Същност: Гарантиране съответствието на всички материали с проектните изисквания

Дейности:

Входящ контрол при доставка — до 24 часа от пристигане

Лабораторни изследвания на тръби и арматура — в рамките на 48 часа

Отговорен експерт: технически контрольор — проверка на сертификати, визуален контрол, координация с лаборатория

Контрол: Ежедневни проверки при доставки, при несъответствие → незабавно уведомяване на доставчика

KPI: 100% съответствие на доставените материали с техническите спецификации

Очакван ефект: Предотвратяване на дефекти и гарантиране на дългосрочната експлоатация

#### Мярка 2: Координация с ВиК оператор (Категория: Управление)

Същност: Осигуряване на непрекъснато сътрудничество с местния ВиК оператор

Дейности:

Седмични координационни срещи — всеки понеделник

Предварително уведомяване за прекъсвания — 72 часа предварително

Отговорен експерт: технически ръководител — комуникация с оператора, планиране на прекъсвания

Контрол: Протоколиране на всички срещи, при конфликти → ескалация към ръководството

KPI: 0 неразрешени конфликти с ВиК оператора, ≤4 часа прекъсвания на денонощие

Очакван ефект: Безпроблемна интеграция в съществуващата ВиК инфраструктура

### Общи методи (категоризирани по стадии)

#### Метод 1: Поетапно изпълнение (Категория: Изпълнение)

Същност: Разделяне на 7 432,40 м мрежа на управляеми участъци

Приложение: Участъци по 500-800 м за оптимизиране на ресурсите и минимизиране на неудобствата

Отговорен персонал: планировщик, майстор строител

Функционалност: Позволява паралелно изпълнение на дейности и по-добър контрол на качеството

#### Метод 2: Интегрирано управление на проекта (Категория: Управление)

Същност: Централизирано координиране на всички дейности чрез единен център

Приложение: Ежедневни планерки, седмични отчети, месечни анализи

Отговорен персонал: проектен мениджър, координатор

Функционалност: Осигурява синхронизация между строителните и нестроителните дейности

### Методи на контрол (категоризирани по стадии)

#### Контролен метод 1: Многостепенна проверка (Категория: Контролиране)

Същност: Тристепенен контрол - самоконтрол, междинен контрол, финален контрол

Приложение:

Самоконтрол от изпълнителя при всяка дейност

Междинен контрол от технически контрольор на всеки 200 м тръбопровод

Финален контрол от главен инженер преди засипване

Функционалност: Гарантира качество на всеки етап и предотвратява скрити дефекти

#### Контролен метод 2: Документален контрол (Категория: Управление)

Същност: Пълно документиране на всички контролни дейности

Приложение: Протоколи за всеки монтиран кран (45 бр.) и хидрант (69 бр.)

Отговорен персонал: документалист, технически секретар

Функционалност: Осигурява проследимост и правно покритие за гаранционния период

### Методи на управление на рисковете (категоризирани по стадии)

#### Рисков метод 1: Превантивна идентификация (Категория: Планиране)

Същност: Предварителна оценка на рисковете за всеки участък от мрежата

Приложение:

Геотехнически анализ преди започване на изкопи

Проверка за подземни комуникации с георадар

Метеорологично планиране за критичните дейности

Отговорен персонал: риск мениджър, геотехник

Функционалност: Минимизира вероятността от възникване на непредвидени ситуации

Риск: Повреда на съществуващи комуникации при изкопи. Превенция: Задължителна проверка с георадар преди всеки изкоп и ръчно разкриване в близост до комуникации.

#### Рисков метод 2: Бърза реакция при аварии (Категория: Контролиране)

Същност: Готовност за незабавно реагиране при възникване на проблеми

Приложение:

Дежурна аварийна бригада 24/7 през строителния период

Резервни материали на склад - 5% от общото количество

Алтернативни доставчици за критичните материали

Отговорен персонал: аварийен координатор, складов мениджър

Функционалност: Минимизира времето за възстановяване при инциденти

Риск: Авария в съществуващата мрежа при свързване на новите участъци. Превенция: Изпълнение на връзките в извънпикови часове с предварително уведомяване на потребителите.

## Съответствие с организацията на персонала

Функционалните характеристики са синхронизирани с организационната структура на ИСА 2000 ЕООД, като всеки етап от дървовидната структура съответства на определени роли и отговорности в екипа. Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) е пряко обвързана с йерархичните нива на персонала и техните специфични компетенции за реализация на водопроводната мрежа в с. Смилян.

Всеки от 18-те дейности е обвързан с конкретни длъжности в организационната структура, като влиянието на персонала върху крайния резултат е ясно дефинирано чрез функционалните характеристики и методите за контрол и управление на рисковете.

## 4.3.2.3. Дървовидна структура на изпълнението

### 4.3.2.3.1. Етапи на жизнения цикъл

Жизненият цикъл на проекта за изграждане на водопроводна мрежа в с. Смилян се дефинира в съответствие с §2, т.11 от ДР на ЗОП и обхваща пълния период от иницииране до приключване на гаранционното поддържане. Етапите са структурирани в дървовидна йерархия с ясно разграничение между строителните и нестроителните дейности.

## Дървовидна структура на жизнения цикъл

### Етап ЖЦ-1: Подготвителен етап (Категория: Иницииране)

Обхват: Всички подготвителни дейности за започване на строителството на водопроводната мрежа

Основни етапи:

ОЕ-1.1: Административно-правни процедури (Категория: Иницииране)

ОЕ-1.2: Техническа подготовка (Категория: Планиране)

#### Етап 1.1: Получаване на разрешения (Категория: Иницииране)

Под-етапи:

ПЕ-1.1.1: Уведомяване на общината (Категория: Иницииране)

ПЕ-1.1.2: Съгласуване с ВиК оператора (Категория: Планиране)

Дейности (нестроителни):

Д-1.1.1: Подаване на уведомление по чл. 7 от Наредба №3/2003 за ПБЗУТ

Д-1.1.2: Получаване на разрешение за строеж по чл. 117 от ЗУТ

Ангажиран персонал: юрисконсулт (пряко) за административните процедури, главен инженер (косвено) за техническо консултиране

Функционалност: Осигурява правното основание за започване на строителните дейности

#### Етап 1.2: Мобилизация на ресурси (Категория: Планиране)

Под-етапи:

ПЕ-1.2.1: Доставка на материали (Категория: Планиране)

ПЕ-1.2.2: Позициониране на техника (Категория: Планиране)

Дейности (нестроителни):

Д-1.2.1: Транспортиране на тръби PEHD Ø110-315 мм до строителната площадка

Д-1.2.2: Установяване на строителен лагер и складове

Ангажиран персонал: логистичен координатор (пряко), складов работник (пряко), ръководител проект (косвено)

Функционалност: Гарантира наличието на необходимите ресурси за непрекъснато изпълнение

### Етап ЖЦ-2: Строителен етап (Категория: Изпълнение)

Обхват: Реализация на основна дейност №1 до №14 включително до въвеждане в експлоатация

Основни етапи:

ОЕ-2.1: Земни работи (Категория: Изпълнение)

ОЕ-2.2: Полагане на тръбопроводи (Категория: Изпълнение)

ОЕ-2.3: Изграждане на съоръжения (Категория: Изпълнение)

#### Етап 2.1: Изкопни работи (Категория: Изпълнение)

Под-етапи:

ПЕ-2.1.1: Трасиране (Категория: Планиране)

ПЕ-2.1.2: Механизирани изкопи (Категория: Изпълнение)

Дейности (строителни):

Д-2.1.1: Изкопаване на канали с дълбочина 1.20-1.50 м за тръби Ø110-200 мм

Д-2.1.2: Изкопаване на канали с дълбочина 1.50-1.80 м за тръби Ø250-315 мм

Под-дейности:

ПД-2.1.1.1: Проверка за подземни комуникации с георадар

ПД-2.1.1.2: Ръчно разкриване в близост до съществуващи мрежи

Ангажиран персонал: машинист багер (пряко), геодезист (пряко), работници - 2 бр. (пряко), технически ръководител (косвено)

Функционалност: Създава необходимите условия за полагане на тръбопроводите с точно спазване на проектните коти

#### Етап 2.2: Монтаж на тръбопроводи (Категория: Изпълнение)

Под-етапи:

ПЕ-2.2.1: Подготовка на основа (Категория: Изпълнение)

ПЕ-2.2.2: Полагане и свързване (Категория: Изпълнение)

Дейности (строителни):

Д-2.2.1: Полагане на пясъчна основа дебелина 10 см

Д-2.2.2: Монтаж на тръби PEHD с електрозаваряване

Под-дейности:

ПД-2.2.1.1: Уплътняване на основата до 95% по Проктор

ПД-2.2.2.1: Контрол на качеството на заваръчните съединения

Ангажиран персонал: тръбомонтажник - 3 бр. (пряко), заварчик PEHD (пряко), контролор качество (косвено)

Функционалност: Осигурява херметично и дълготрайно съединение на тръбопроводите

### Етап ЖЦ-3: Контролно-изпитателен етап (Категория: Контролиране)

Обхват: Проверка на качеството и функционалността на изградената мрежа

Основни етапи:

ОЕ-3.1: Хидравлични изпитания (Категория: Контролиране)

ОЕ-3.2: Дезинфекция (Категория: Контролиране)

#### Етап 3.1: Изпитване на налягане (Категория: Контролиране)

Под-етапи:

ПЕ-3.1.1: Предварително изпитване (Категория: Контролиране)

ПЕ-3.1.2: Окончателно изпитване (Категория: Контролиране)

Дейности (нестроителни):

Д-3.1.1: Хидравлично изпитване при 1.5 × работно налягане (7.5 bar)

Д-3.1.2: Проверка за течове при работно налягане (5.0 bar)

Ангажиран персонал: хидротехник (пряко), техник КИП (пряко), ръководител проект (косвено)

Функционалност: Гарантира херметичността и надеждността на водопроводната мрежа

### Етап ЖЦ-4: Въвеждане в експлоатация (Категория: Приключване)

Обхват: Формално приключване на строителните дейности и предаване на обекта

Основни етапи:

ОЕ-4.1: Документиране (Категория: Приключване)

ОЕ-4.2: Приемане (Категория: Приключване)

#### Етап 4.1: Изготвяне на документация (Категория: Приключване)

Дейности (нестроителни):

Д-4.1.1: Съставяне на протокол по чл. 7 от Наредба №2/2003

Д-4.1.2: Изготвяне на технически паспорт по Наредба РД-02-20-1/2015

Ангажиран персонал: технически секретар (пряко), главен инженер (косвено)

Функционалност: Осигурява правното основание за експлоатация на обекта

### Етап ЖЦ-5: Гаранционно поддържане (Категория: Поддържане)

Обхват: Основна дейност №15 до №18 включително до изтичане на най-дългия гаранционен срок

Основни етапи:

ОЕ-5.1: Превантивно поддържане (Категория: Поддържане)

ОЕ-5.2: Корективно поддържане (Категория: Управление)

#### Етап 5.1: Планови прегледи (Категория: Поддържане)

Под-етапи:

ПЕ-5.1.1: Месечни проверки (Категория: Поддържане)

ПЕ-5.1.2: Годишни прегледи (Категория: Контролиране)

Дейности (нестроителни):

Д-5.1.1: Проверка на налягането в характерни точки

Д-5.1.2: Визуален преглед на надземните съоръжения

Ангажиран персонал: техник поддръжка (пряко), инженер експлоатация (косвено)

Функционалност: Предотвратява възникването на аварии и удължава експлоатационния живот

## Таблица на етапите на жизнения цикъл

| Етап | Категория | Обхват | Основни дейности | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЦ-1 | Иницииране | Подготовка | Разрешения, мобилизация | юрисконсулт, логистик |
| ЖЦ-2 | Изпълнение | Строителство | Изкопи, монтаж тръби | машинист, тръбомонтажници |
| ЖЦ-3 | Контролиране | Изпитания | Хидравлични тестове | хидротехник, КИП техник |
| ЖЦ-4 | Приключване | Въвеждане | Документиране, приемане | технически секретар |
| ЖЦ-5 | Поддържане | Гаранция | Прегледи, ремонти | техник поддръжка |

## Общи методи за управление на етапите

Метод 1: Поетапно планиране (Категория: Планиране)

Всеки етап започва само след пълно приключване на предходния с документирано потвърждение от ръководител проект.

Метод 2: Непрекъснат контрол (Категория: Контролиране)

Ежедневни проверки на напредъка с отчитане в строителен дневник и седмични доклади до възложителя.

Метод 3: Управление на рискове (Категория: Управление)

Идентификация на критичните точки в всеки етап с разработени планове за реакция при отклонения.

Риск: Забавяне в един етап води до каскаден ефект върху следващите. Превенция: 10% времеви буфер между етапите и паралелизиране на независимите дейности.

Етапността на жизнения цикъл е синхронизирана с организацията на персонала на ИСА 2000 ЕООД, като всеки етап съответства на определени роли и компетенции в екипа, осигурявайки ефективно управление на цялостния процес на изграждане и поддържане на водопроводната мрежа в с. Смилян.

### 4.3.2.3.2. Основни етапи

Основните етапи представляват второто ниво в дървовидната структура на функционалните характеристики, като всеки от тях обхваща и подчинява идентично категоризирани етапи. За изграждането на водопроводната мрежа в с. Смилян дефинираме следните основни етапи:

## ОЕ-1: Подготвителни дейности (Категория: Иницииране)

Обхват: Обхваща всички подготвителни дейности необходими за започване на строителството, включващи административни процедури, мобилизация на ресурси и подготовка на строителната площадка.

Подчинени етапи:

Е-1.1: Административна подготовка (Категория: Иницииране)

Е-1.2: Мобилизация на ресурси (Категория: Планиране)

Е-1.3: Подготовка на строителна площадка (Категория: Планиране)

Функционални характеристики:

Осигуряване на правно основание за започване на строителството

Създаване на логистична база за изпълнение на проекта

Минимизиране на рисковете от неподготвеност

Ангажиран персонал:

Пряко: ръководител проект, юрисконсулт, логистик

Косвено: технически директор, счетоводител

Влияние на персонала: ръководител проект координира всички подготвителни дейности, осигурявайки синхронизация между административните процедури и техническата подготовка. Качеството на подготовката пряко влияе на сроковете и ефективността на цялостното изпълнение.

## ОЕ-2: Строително-монтажни работи (Категория: Изпълнение)

Обхват: Включва всички строителни дейности за изграждане на водопроводната мрежа - от изкопни работи до монтаж на тръбопроводи и съоръжения.

Подчинени етапи:

Е-2.1: Изкопни работи (Категория: Изпълнение)

Е-2.2: Монтаж на тръбопроводи (Категория: Изпълнение)

Е-2.3: Изграждане на съоръжения (Категория: Изпълнение)

Е-2.4: Засипни работи (Категория: Изпълнение)

Функционални характеристики:

Създаване на функционална водопроводна инфраструктура

Осигуряване на проектните параметри за налягане и дебит

Гарантиране на дългосрочна експлоатационна надеждност

Ангажиран персонал:

Пряко: строителен техник, машинист багер, тръбомонтажници, заварчик

Косвено: инженер ВиК, геодезист

Влияние на персонала: Квалификацията на тръбомонтажници и заварчик е критична за качеството на съединенията и херметичността на системата. строителен техник осигурява спазването на технологичните последователности.

## ОЕ-3: Контрол и изпитания (Категория: Контролиране)

Обхват: Обхваща всички дейности по контрол на качеството, хидравлични изпитания и верификация на съответствието с проектните изисквания.

Подчинени етапи:

Е-3.1: Междинен контрол (Категория: Контролиране)

Е-3.2: Хидравлични изпитания (Категория: Контролиране)

Е-3.3: Финален контрол (Категория: Контролиране)

Функционални характеристики:

Верификация на проектните параметри

Гарантиране на експлоатационната безопасност

Документиране на качеството на изпълнението

Ангажиран персонал:

Пряко: хидротехник, КИП техник, лаборант

Косвено: инженер качество, технически секретар

Влияние на персонала: хидротехник осигурява професионалното изпълнение на хидравличните тестове, докато КИП техник гарантира точността на измерванията. Тяхната експертиза е решаваща за валидирането на системата.

## ОЕ-4: Документиране и предаване (Категория: Приключване)

Обхват: Включва изготвяне на екзекутивна документация, актуване на изпълнените работи и процедури по предаване на обекта.

Подчинени етапи:

Е-4.1: Екзекутивна документация (Категория: Приключване)

Е-4.2: Актуване на работите (Категория: Приключване)

Е-4.3: Предаване на обекта (Категория: Приключване)

Функционални характеристики:

Създаване на пълна техническа документация за експлоатация

Формално завършване на строителния процес

Осигуряване на правно основание за въвеждане в експлоатация

Ангажиран персонал:

Пряко: технически секретар, геодезист, архитект

Косвено: ръководител проект, юрисконсулт

Влияние на персонала: технически секретар осигурява точността и пълнотата на документацията, докато геодезист гарантира прецизността на заснемането на изпълнените работи.

## ОЕ-5: Гаранционно поддържане (Категория: Поддържане)

Обхват: Обхваща всички дейности по поддържане на водопроводната мрежа в гаранционния период, включително превантивни прегледи и отстраняване на дефекти.

Подчинени етапи:

Е-5.1: Превантивно поддържане (Категория: Поддържане)

Е-5.2: Корективно поддържане (Категория: Поддържане)

Е-5.3: Аварийни интервенции (Категория: Управление)

Функционални характеристики:

Осигуряване на непрекъснато функциониране на системата

Предотвратяване на преждевременни повреди

Поддържане на проектните експлоатационни параметри

Ангажиран персонал:

Пряко: техник поддръжка, инженер експлоатация

Косвено: диспечер, складов работник

Влияние на персонала: техник поддръжка осъществява директния контакт със системата и е ключов за бързото реагиране при проблеми. инженер експлоатация анализира тенденциите и оптимизира поддръжката.

## Таблица на основните етапи

| Основен етап | Категория | Подчинени етапи | Функционални характеристики | Ключов персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЕ-1 | Иницииране | Е-1.1, Е-1.2, Е-1.3 | Правно основание, логистична база | ръководител проект |
| ОЕ-2 | Изпълнение | Е-2.1, Е-2.2, Е-2.3, Е-2.4 | Функционална инфраструктура | строителен техник |
| ОЕ-3 | Контролиране | Е-3.1, Е-3.2, Е-3.3 | Верификация на качеството | хидротехник |
| ОЕ-4 | Приключване | Е-4.1, Е-4.2, Е-4.3 | Документация и предаване | технически секретар |
| ОЕ-5 | Поддържане | Е-5.1, Е-5.2, Е-5.3 | Експлоатационна надеждност | техник поддръжка |

## Групиране на дейности по основни етапи

Строителни дейности:

ОЕ-1: Подготовка на строителна площадка

ОЕ-2: Всички СМР (изкопи, монтаж, засипване)

ОЕ-3: Строително-технически контрол

Нестроителни дейности:

ОЕ-1: Административна подготовка, мобилизация

ОЕ-3: Лабораторни изпитания, измервания

ОЕ-4: Документиране, актуване, предаване

ОЕ-5: Гаранционно поддържане

## Обвързване с дейностите от обхвата на работа

Основните етапи пряко кореспондират с дейностите от спецификацията:

ОЕ-1 и ОЕ-2 обхващат:

Организиране и изпълнение на подготвителни работи

Организиране и изпълнение на СМР и съпътстващи дейности

Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали

ОЕ-3 обхваща:

Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания

ОЕ-4 обхваща:

Организиране и съставяне на актове/протоколи

Организиране и уведомяване на възложителя за готовността

ОЕ-5 обхваща:

Организиране и изпълнение на гаранционно поддържане

Риск: Неправилно планиране на последователността между основните етапи може да доведе до забавяния и допълнителни разходи.

Превенция: Детайлно планиране с 15% времеви буфер между критичните етапи и паралелизиране на независимите дейности.

Основните етапи са структурирани в съответствие с организацията на персонала на ИСА 2000 ЕООД, като всеки етап съответства на определени компетенции и отговорности в екипа, осигурявайки ефективно управление на цялостния процес на изграждане и поддържане на водопроводната мрежа в с. Смилян.

### 4.3.2.3.3. Етапи и под-етапи

Етапите представляват детайлизирани подразделения на основните етапи, структурирани в дървовидна йерархия, която обхваща изграждането на водопроводната мрежа в с. Смилян. Всеки етап се разделя на под-етапи като най-детайлното ниво преди конкретните дейности, осигурявайки прецизно управление и контрол на изпълнението.

## Структура на етапите и под-етапите

### Етап Е-1.1: Административна подготовка

Категория: Иницииране

Обвързване с ОЕ-1: Представлява началната фаза на основния етап "Планиране", осигурявайки правната и административна основа за започване на строителството.

#### Под-етап Е-1.1.1: Получаване на разрешения

Категория: Иницииране

Функционалност: Осигуряване на правното основание за започване на строителните дейности чрез получаване на всички необходими административни разрешения.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: юрист — подготовка на документация, комуникация с администрацията

Косвено ангажиран: ръководител проект — координация и одобрение на процедурите

Влияние на персонала: Юристът осигурява 100% съответствие с нормативните изисквания, предотвратявайки спиране на работите поради административни нарушения. Ръководителят проект гарантира своевременното стартиране чрез координация на сроковете.

#### Под-етап Е-1.1.2: Застраховане и гаранции

Категория: Планиране

Функционалност: Осигуряване на финансова защита и гаранции за качествено изпълнение на договора.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: финансов експерт — договаряне на застрахователни условия

Косвено ангажиран: управител — одобрение на финансовите ангажименти

Влияние на персонала: Финансовият експерт минимизира разходите за застраховане при максимално покритие, а управителят осигурява финансовата стабилност на проекта.

### Етап Е-1.2: Техническа подготовка

Категория: Планиране

Обвързване с ОЕ-1: Осигурява техническата готовност за започване на строителството чрез подготовка на площадката и ресурсите.

#### Под-етап Е-1.2.1: Мобилизация на техника

Категория: Планиране

Функционалност: Доставка и позициониране на строителна техника на обекта за изпълнение на изкопните и монтажни работи.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: механик — техническа проверка и подготовка на машините

Косвено ангажиран: логистичен координатор — планиране на маршрути и график за доставка

Влияние на персонала: Механикът гарантира 100% техническа изправност на оборудването, предотвратявайки простои. Логистичният координатор осигурява навременна доставка с ±1 ден точност.

#### Под-етап Е-1.2.2: Подготовка на площадка

Категория: Планиране

Функционалност: Обезпечаване на безопасни условия за работа и оптимална организация на строителната площадка.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: координатор ЗБУТ — организация на безопасността

Косвено ангажиран: строителен техник — техническо планиране на разположението

Влияние на персонала: Координаторът ЗБУТ осигурява 0 трудови злополуки чрез правилна организация. Строителният техник оптимизира работните процеси, намалявайки времето за изпълнение с 15%.

### Етап Е-2.1: Изкопни работи

Категория: Изпълнение

Обвързване с ОЕ-2: Представлява първата фаза на основния етап "Изпълнение", създавайки физическата основа за полагане на водопроводната мрежа.

#### Под-етап Е-2.1.1: Машинни изкопи

Категория: Изпълнение

Функционалност: Изпълнение на траншеи с точни геометрични параметри за полагане на тръбопроводи съгласно проектната документация.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: машинист багер — управление на изкопната техника

Косвено ангажиран: геодезист — контрол на нивелацията и трасето

Влияние на персонала: Машинистът на багера определя качеството на траншеите - точност ±5 см по дълбочина и ±10 см по ширина, което пряко влияе на стабилността на тръбопровода. Геодезистът гарантира съответствие с проектните коти с точност ±2 см, предотвратявайки проблеми с наклоните.

Риск: Повреждане на съществуващи подземни комуникации при изкопни работи.

Превенция: Предварително локализиране с металодетектор и ръчни изкопи в критичните зони.

#### Под-етап Е-2.1.2: Ръчно дооформяне

Категория: Изпълнение

Функционалност: Прецизно оформяне на дъното и стените на траншеите за осигуряване на правилно полагане на тръбите.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: работник — ръчно дооформяне на траншеите

Косвено ангажиран: бригадир — контрол на качеството на изпълнението

Влияние на персонала: Работникът осигурява гладкост на дъното ±1 см, критична за правилното полагане на тръбите. Бригадирът контролира съответствието с техническите изисквания, предотвратявайки бъдещи деформации.

### Етап Е-2.2: Монтажни работи

Категория: Изпълнение

Обвързване с ОЕ-2: Централната фаза на изпълнението, където се реализира основната функционалност на водопроводната мрежа.

#### Под-етап Е-2.2.1: Полагане на тръби

Категория: Изпълнение

Функционалност: Монтаж на тръбопроводи с осигуряване на херметичност и дългосрочна експлоатационна надеждност.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: тръбомонтажник — изпълнение на монтажните операции

Косвено ангажиран: хидротехник — технически надзор и одобрение

Влияние на персонала: Тръбомонтажникът определя качеството на съединенията - 100% херметичност при пробно налягане. Хидротехникът гарантира съответствие с хидравличните изчисления и оптималните наклони.

#### Под-етап Е-2.2.2: Монтаж на арматури

Категория: Изпълнение

Функционалност: Инсталиране на спирателни кранове, редуциращи вентили и други елементи за управление на водния поток.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: монтажник арматури — специализиран монтаж на управляващи елементи

Косвено ангажиран: електротехник — свързване на автоматизираните елементи

Влияние на персонала: Монтажникът на арматури осигурява правилното функциониране на управляващите елементи с точност ±0.1 bar при налягането. Електротехникът гарантира надеждната автоматизация с 99.5% време на работа.

### Етап Е-3.1: Технически контрол

Категория: Контролиране

Обвързване с ОЕ-3: Осигурява верификация на качеството чрез систематични проверки и измервания.

#### Под-етап Е-3.1.1: Хидравлични изпитания

Категория: Контролиране

Функционалност: Проверка на херметичността и носимоспособността на тръбопроводната система при работно и изпитно налягане.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: изпитвач — изпълнение на хидравличните тестове

Косвено ангажиран: лаборант — документиране на резултатите

Влияние на персонала: Изпитвачът гарантира 100% херметичност при 1.5 пъти работното налягане. Лаборантът осигурява прецизно документиране за съответствие с БДС EN 805.

#### Под-етап Е-3.1.2: Геодезически измервания

Категория: Контролиране

Функционалност: Верификация на геометричните параметри и съответствието с проектната документация.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: геодезист — извършване на контролни измервания

Косвено ангажиран: технически секретар — обработка на данните

Влияние на персонала: Геодезистът осигурява точност ±2 см при контролните измервания. Техническият секретар гарантира правилното документиране за екзекутивната документация.

### Етап Е-4.1: Документиране

Категория: Приключване

Обвързване с ОЕ-4: Осигурява правилното документиране и формално приключване на строителните дейности.

#### Под-етап Е-4.1.1: Екзекутивна документация

Категория: Приключване

Функционалност: Изготвяне на пълна техническа документация, отразяваща действителното изпълнение на обекта.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: технически секретар — съставяне на документацията

Косвено ангажиран: проектант — техническа проверка и одобрение

Влияние на персонала: Техническият секретар осигурява 100% съответствие между документацията и реалното изпълнение. Проектантът гарантира техническата правилност и съответствие с нормативите.

### Етап Е-5.1: Гаранционни дейности

Категория: Поддържане

Обвързване с ОЕ-5: Осигурява дългосрочната експлоатационна надеждност чрез превантивни и корективни мерки.

#### Под-етап Е-5.1.1: Превантивна поддръжка

Категория: Поддържане

Функционалност: Редовни профилактични дейности за предотвратяване на аварии и поддържане на оптимални експлоатационни параметри.

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник поддръжка — изпълнение на профилактичните дейности

Косвено ангажиран: диспечер — планиране и координация на дейностите

Влияние на персонала: Техникът по поддръжка осигурява 99% експлоатационна готовност чрез месечни проверки. Диспечерът гарантира оптимално планиране, минимизирайки прекъсванията на водоподаването.

## Таблица на етапите и под-етапите

| Етап | Под-етап | Категория | Подчинени дейности | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1.1 | Е-1.1.1 | Иницииране | Получаване разрешения | юрист |
| Е-1.1 | Е-1.1.2 | Планиране | Застраховане и гаранции | финансов експерт |
| Е-1.2 | Е-1.2.1 | Планиране | Мобилизация на техника | механик |
| Е-1.2 | Е-1.2.2 | Планиране | Подготовка на площадка | координатор ЗБУТ |
| Е-2.1 | Е-2.1.1 | Изпълнение | Машинни изкопи | машинист багер |
| Е-2.1 | Е-2.1.2 | Изпълнение | Ръчно дооформяне | работник |
| Е-2.2 | Е-2.2.1 | Изпълнение | Полагане на тръби | тръбомонтажник |
| Е-2.2 | Е-2.2.2 | Изпълнение | Монтаж на арматури | монтажник арматури |
| Е-3.1 | Е-3.1.1 | Контролиране | Хидравлични изпитания | изпитвач |
| Е-3.1 | Е-3.1.2 | Контролиране | Геодезически измервания | геодезист |
| Е-4.1 | Е-4.1.1 | Приключване | Екзекутивна документация | технически секретар |
| Е-5.1 | Е-5.1.1 | Поддържане | Превантивна поддръжка | техник поддръжка |

## Функционална логика на категоризацията

Иницииране → Планиране → Изпълнение → Контролиране → Приключване → Поддържане

Тази последователност отразява естествения жизнен цикъл на проекта, където всяка категория има специфична роля:

Иницииране: Създава правното и административно основание

Планиране: Подготвя ресурсите и организацията

Изпълнение: Реализира физическото строителство

Контролиране: Верифицира качеството паралелно с изпълнението

Приключване: Формализира завършването

Поддържане: Осигурява дългосрочната функционалност

Управление се прилага хоризонтално през всички етапи чрез дейностите на ръководителя проект и координиращия персонал.

Риск: Неправилна последователност между етапите може да доведе до технически проблеми и забавяния.

Превенция: Строго спазване на логическата последователност с контролни точки между етапите и 48-часов буфер за корекции.

## 4.3.2. ВЪПРОС – Участникът какви функционални характеристики на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.2.4. Дейности и под-дейности

## Дървовидна структура на изпълнението

### Етапи на жизнения цикъл

Съгласно §2, т.11 от ДР на ЗОП, жизненият цикъл на поръчката обхваща следните етапи:

#### ЖЦ-1: Подготвителен етап на жизнения цикъл

Категория: Иницииране и планиране

Обхват: Административно-правни и организационни дейности за започване на проекта

#### ЖЦ-2: Изпълнителен етап на жизнения цикъл

Категория: Изпълнение и контролиране

Обхват: Физическо изграждане на водопроводната мрежа с общо 7 432,40 м тръби PE 100RC

#### ЖЦ-3: Приключващ етап на жизнения цикъл

Категория: Приключване

Обхват: Предаване на обекта и документация

#### ЖЦ-4: Поддържащ етап на жизнения цикъл

Категория: Поддържане

Обхват: Гаранционно поддържане на изградената инфраструктура

### Основни етапи

| Основен етап | Жизнен цикъл | Категория | Обхват |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЕ-1: Подготовка | ЖЦ-1 | Иницииране/Планиране | Административни процедури и мобилизация |
| ОЕ-2: Строителство | ЖЦ-2 | Изпълнение | СМР за водопроводна мрежа |
| ОЕ-3: Контрол и изпитания | ЖЦ-2 | Контролиране | Проверка на качеството и функционалността |
| ОЕ-4: Завършване | ЖЦ-3 | Приключване | Документация и предаване |
| ОЕ-5: Гаранционно обслужване | ЖЦ-4 | Поддържане | Отстраняване на дефекти |

### Етапи и под-етапи

#### Етап Е-1: Административно-организационна подготовка (ОЕ-1)

Под-етап ПЕ-1.1: Правно-административни процедури

Категория: Иницииране

Обхват: Получаване на разрешения и застраховки

Под-етап ПЕ-1.2: Техническа мобилизация

Категория: Планиране

Обхват: Подготовка на ресурси и площадка

#### Етап Е-2: Строително-монтажни работи (ОЕ-2)

Под-етап ПЕ-2.1: Земни работи

Категория: Изпълнение

Обхват: Изкопи за 7 432,40 м трасе с минимална ширина 0,70 м

Под-етап ПЕ-2.2: Тръбомонтажни работи

Категория: Изпълнение

Обхват: Полагане на тръби PE 100RC и монтаж на 45 спирателни крана

Под-етап ПЕ-2.3: Монтаж на водопроводни съоръжения

Категория: Изпълнение

Обхват: Инсталиране на 69 пожарни хидранта и 25 шахти

#### Етап Е-3: Контрол и изпитания (ОЕ-3)

Под-етап ПЕ-3.1: Технически контрол

Категория: Контролиране

Обхват: Хидравлични изпитания при налягане 1,5 над работното

#### Етап Е-4: Документиране и предаване (ОЕ-4)

Под-етап ПЕ-4.1: Техническа документация

Категория: Приключване

Обхват: Екзекутивна документация и актове

#### Етап Е-5: Гаранционно поддържане (ОЕ-5)

Под-етап ПЕ-5.1: Превантивна поддръжка

Категория: Поддържане

Обхват: Мониторинг и отстраняване на дефекти

## Групиране на дейности

### Строителни дейности (14 дейности)

| № | Дейност | Под-етап | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Д-1 | Организиране и изпълнение на подготвителни работи | ПЕ-1.1/ПЕ-1.2 | Иницииране/Планиране |
| Д-2 | Организиране и изпълнение на СМР | ПЕ-2.1/ПЕ-2.2/ПЕ-2.3 | Изпълнение |
| Д-3 | Организиране и изпълнение на доставка и складиране | ПЕ-1.2 | Планиране |
| Д-4 | Организиране и изпълнение на дейностите по отпадъци | ПЕ-2.1/ПЕ-2.2 | Изпълнение |
| Д-5 | Организиране и изпълнение на ЗБУТ и ППБ | ПЕ-1.2/ПЕ-2.1/ПЕ-2.2 | Планиране/Изпълнение |
| Д-6 | Организиране и изпълнение на екологични мерки | ПЕ-1.2/ПЕ-2.1 | Планиране/Изпълнение |
| Д-7 | Организиране и съставяне на актове/протоколи | ПЕ-2.1/ПЕ-2.2/ПЕ-3.1 | Изпълнение/Контролиране |
| Д-8 | Организиране и отстраняване на недостатъци | ПЕ-2.2/ПЕ-3.1 | Изпълнение/Контролиране |
| Д-9 | Организиране и изпълнение на изпитвания | ПЕ-3.1 | Контролиране |
| Д-10 | Организиране и уведомяване за готовност | ПЕ-4.1 | Приключване |
| Д-11 | Организиране и отстраняване на недостатъци при приемане | ПЕ-4.1 | Приключване |
| Д-12 | Организиране и подпомагане до приемане | ПЕ-4.1 | Приключване |
| Д-13 | Организиране и подпомагане до въвеждане в експлоатация | ПЕ-4.1 | Приключване |
| Д-14 | Организиране и администриране на договора - строителство | ПЕ-1.1 до ПЕ-4.1 | Управление |

### Нестроителни дейности (4 дейности)

| № | Дейност | Под-етап | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Д-15 | Организиране и изпълнение на гаранционно поддържане | ПЕ-5.1 | Поддържане |
| Д-16 | Организиране и изпълнение на ЗБУТ и ППБ при дефекти | ПЕ-5.1 | Поддържане |
| Д-17 | Организиране и изпълнение на екологични мерки при дефекти | ПЕ-5.1 | Поддържане |
| Д-18 | Организиране и администриране на договора - гаранция | ПЕ-5.1 | Управление |

## Детайлизация на дейности и под-дейности

### Д-1: Организиране и изпълнение на подготвителни работи

Функционални характеристики: Създаване на правното и техническо основание за започване на строителството

#### Под-дейност Д-1.1: Получаване на разрешения и съгласувания

Категория: Иницииране

Описание: Административни процедури за започване на строителството

Технически параметри: Разрешение за строеж, съгласувания с ВиК оператор

Персонал: юрист - подготовка на документи, ръководител проект - координация

Функционалност: Осигурява правното основание за изпълнение на СМР

#### Под-дейност Д-1.2: Застраховане и финансови гаранции

Категория: Иницииране

Описание: Сключване на застрахователни полици и банкови гаранции

Технически параметри: Застраховка "Строителни рискове", гаранция за изпълнение

Персонал: финансов експерт - процедури, счетоводител - документооборот

Функционалност: Защитава интересите на възложителя и осигурява финансова сигурност

#### Под-дейност Д-1.3: Техническо проучване на терена

Категория: Планиране

Описание: Проучване на трасето за 7 432,40 м водопроводна мрежа

Технически параметри: Геодезическо заснемане, проучване на подземни комуникации

Персонал: геодезист - измервания, инженер - анализ

Функционалност: Осигурява точни данни за проектиране на трасето

#### Под-дейност Д-1.4: Изготвяне на работен проект

Категория: Планиране

Описание: Детайлизация на проекта за изпълнение

Технически параметри: Чертежи, спецификации за PE 100RC тръби, детайли за 69 хидранта

Персонал: проектант ВиК - чертежи, конструктор - детайли

Функционалность: Предоставя пълна техническа документация за строителството

#### Под-дейност Д-1.5: Уведомяване на компетентните органи

Категория: Иницииране

Описание: Уведомления до ДНСК, община, ВиК оператор

Технически параметри: Уведомление по чл. 160 от ЗУТ, координация с общински служби

Персонал: административен секретар - кореспонденция, юрист - правна проверка

Функционалност: Осигурява законосъобразност на строителния процес

### Д-2: Организиране и изпълнение на СМР

Функционални характеристики: Физическо изграждане на водопроводната инфраструктура с общо 7 432,40 м тръби

#### Под-дейност Д-2.1: Машинни изкопи

Категория: Изпълнение

Описание: Изкопаване на траншеи с минимална ширина 0,70 м

Технически параметри: Дълбочина 1,20 м (второстепенни клонове), 1,50 м (главен клон)

Персонал: машинист багер - управление на техника, геодезист - контрол на нивелета

Функционалност: Създава траншеи за полагане на тръбите според проектните параметри

#### Под-дейност Д-2.2: Ръчно дооформяне на изкопи

Категория: Изпълнение

Описание: Прецизно оформяне на дъното на траншеите

Технически параметри: Точност ±2 см от проектно ниво, подготовка за пясъчна подложка

Персонал: работник земни работи - ръчно копане, мастор - контрол качество

Функционалност: Осигурява правилно легло за тръбите и оптимално разпределение на натоварванията

#### Под-дейност Д-2.3: Полагане на пясъчна подложка

Категория: Изпълнение

Описание: Полагане на 10 см пясъчна подложка под тръбите

Технически параметри: Пясък фракция 0-4 мм, коефициент на еластичност К=0,98

Персонал: работник - полагане, лаборант - контрол на качеството

Функционалност: Предпазва тръбите от повреди и осигурява равномерно разпределение на натоварванията

#### Под-дейност Д-2.4: Транспортиране и складиране на тръби

Категория: Планиране

Описание: Доставка на PE 100RC тръби по диаметри: DN50 (56,20 м), DN63 (217,80 м), DN90 (4 404,40 м), DN110 (899,70 м), DN125 (1 248,70 м), DN140 (605,60 м)

Технически параметри: Тръби PN10 (SDR17) или по-високо, съхранение на открито до 6 месеца

Персонал: шофьор автокран - транспорт, складов работник - приемане и съхранение

Функционалност: Осигурява навременна доставка без повреди на материалите

#### Под-дейност Д-2.5: Полагане и съединяване на тръби

Категория: Изпълнение

Описание: Монтаж на 7 432,40 м PE тръби с електрозаваряване

Технически параметри: Заваряване при температура 20±5°C, време на охлаждане мин. 30 мин

Персонал: тръбомонтажник - заваряване, контролор заваръчни работи - проверка на съединенията

Функционалност: Създава херметична водопроводна мрежа без течове

### Д-3: Организиране и изпълнение на доставка и складиране

Функционални характеристики: Логистично осигуряване на материали и оборудване

#### Под-дейност Д-3.1: Планиране на доставките

Категория: Планиране

Описание: График за доставка на материали според етапите на строителство

Технически параметри: Just-in-time доставки, складова площ 500 м²

Персонал: логистик - планиране, снабдител - координация с доставчици

Функционалност: Минимизира складовите разходи и осигурява непрекъснатост на работата

#### Под-дейност Д-3.2: Приемане и контрол на материали

Категория: Контролиране

Описание: Входящ контрол на 45 спирателни крана, 69 хидранта, 25 шахти

Технически параметри: Проверка на сертификати, визуален контрол, мерене на размери

Персонал: технически контролор - проверки, складов работник - документиране

Функционалност: Гарантира качеството на материалите преди вграждане

#### Под-дейност Д-3.3: Складиране и опазване

Категория: Планиране

Описание: Правилно съхранение на материалите до момента на употреба

Технически параметри: Защита от UV лъчение, температурен режим -10°C до +40°C

Персонал: складов работник - поддържане, охранител - сигурност

Функционалност: Запазва качествените характеристики на материалите

#### Под-дейност Д-3.4: Вътрешен транспорт на площадката

Категория: Изпълнение

Описание: Доставка на материали до работните места

Технически параметри: Автокран 16 т, мотокар 3 т, ръчни колички

Персонал: машинист автокран - тежки товари, работник - ръчно пренасяне

Функционалност: Осигурява ефективно снабдяване на работните места

### Д-4: Организиране и изпълнение на дейностите по отпадъци

Функционални характеристики: Екологосъобразно управление на строителните отпадъци

#### Под-дейност Д-4.1: Разделно събиране на отпадъци

Категория: Изпълнение

Описание: Сепариране на различните видове отпадъци на строителната площадка

Технически параметри: Контейнери за метал, пластмаса, инертни материали

Персонал: работник почистване - събиране, еколог - контрол на процедурите

Функционалност: Минимизира екологичното въздействие и улеснява рециклирането

#### Под-дейност Д-4.2: Транспортиране до депа

Категория: Изпълнение

Описание: Извозване на отпадъците до лицензирани съоръжения

Технически параметри: Самосвали 12 м³, покривни платна, GPS проследяване

Персонал: шофьор самосвал - транспорт, диспечер - координация

Функционалност: Осигурява законосъобразно депониране на отпадъците

#### Под-дейност Д-4.3: Документиране на отпадъците

Категория: Контролиране

Описание: Водене на регистри и издаване на документи за отпадъците

Технически параметри: Електронен регистър, месечни справки до РИОСВ

Персонал: еколог - документи, административен служител - подаване на справки

Функционалност: Спазва нормативните изисквания за отчетност

### Д-5: Организиране и изпълнение на ЗБУТ и ППБ

Функционални характеристики: Осигуряване на безопасни условия на труд и противопожарна защита

#### Под-дейност Д-5.1: Разработване на план за ЗБУТ

Категория: Планиране

Описание: Изготвяне на план за безопасност и здраве

Технически параметри: Съгласно Наредба №2/2004, оценка на рисковете

Персонал: координатор ЗБУТ - разработване, инженер БТ - консултации

Функционалност: Предотвратява трудови злополуки и професионални заболявания

#### Под-дейност Д-5.2: Осигуряване на лични предпазни средства

Категория: Планиране

Описание: Доставка и поддържане на ЛПС за всички работници

Технически параметри: Каски, светлоотразителни жилетки, работни обувки

Персонал: координатор ЗБУТ - контрол, складов работник - издаване

Функционалност: Защитава работниците от производствени рискове

#### Под-дейност Д-5.3: Инструктажи и обучения

Категория: Планиране

Описание: Провеждане на първоначални и периодични инструктажи

Технически параметри: Входящ инструктаж, работно място, периодичен инструктаж

Персонал: координатор ЗБУТ - провеждане, мастор - контрол на работното място

Функционалност: Повишава осведомеността на работниците за безопасност

#### Под-дейност Д-5.4: Противопожарни мерки

Категория: Планиране

Описание: Осигуряване на противопожарна техника и процедури

Технически параметри: Пожарогасители CO₂ 5 кг, пясъчни кутии, аварийни телефони

Персонал: отговорник ППБ - поддържане, охранител - дежурство

Функционалност: Предотвратява пожари и осигурява бърза реакция при инцидент

### Д-6: Организиране и изпълнение на екологични мерки

Функционални характеристики: Минимизиране на екологичното въздействие

#### Под-дейност Д-6.1: Мониторинг на шум и прах

Категория: Контролиране

Описание: Измерване на нивата на шум и прах в близост до жилищни сгради

Технически параметри: Шум ≤55 dB(A) дневно, прах ≤150 μg/m³

Персонал: еколог - измервания, лаборант - анализи

Функционалност: Спазва екологичните норми и защитава местното население

#### Под-дейност Д-6.2: Защита на зелените площи

Категория: Изпълнение

Описание: Предпазване на съществуващата растителност по трасето

Технически параметри: Защитни огради около дървета, минимално засягане на корените

Персонал: дендролог - оценка, работник - монтаж на защити

Функционалност: Запазва градската екосистема и естетическия вид

#### Под-дейност Д-6.3: Управление на водите

Категория: Изпълнение

Описание: Контрол на повърхностните води и предотвратяване на замърсяване

Технически параметри: Утаители за мътна вода, абсорбенти за масла

Персонал: еколог - мониторинг, работник - поддържане на съоръженията

Функционалност: Предотвратява замърсяването на водните ресурси

### Д-7: Организиране и съставяне на актове/протоколи

Функционални характеристики: Документиране на строителния процес

#### Под-дейност Д-7.1: Ежедневни строителни дневници

Категория: Контролиране

Описание: Водене на подробни записи за всички дейности

Технически параметри: Електронен дневник, ежедневно актуализиране до 18:00 ч

Персонал: технически секретар - водене, ръководител строеж - одобрение

Функционалност: Осигурява проследимост на строителния процес

#### Под-дейност Д-7.2: Актове за скрити работи

Категория: Контролиране

Описание: Документиране на работи, които ще бъдат закрити

Технически параметри: Акт обр. 15, фотодокументация, геодезически данни

Персонал: технически ръководител - съставяне, представител възложител - приемане

Функционалност: Доказва качественото изпълнение на скритите работи

#### Под-дейност Д-7.3: Протоколи от изпитания

Категория: Контролиране

Описание: Документиране на резултатите от хидравличните изпитания

Технически параметри: Налягане 1,5 над работното, продължителност 1 час + 24 часа

Персонал: изпитвач - провеждане, лаборант - документиране

Функционалност: Потвърждава херметичността и работоспособността на мрежата

### Д-8: Организиране и отстраняване на недостатъци

Функционални характеристики: Корективни действия за постигане на проектното качество

#### Под-дейност Д-8.1: Идентификация на недостатъци

Категория: Контролиране

Описание: Систематична проверка за отклонения от проекта

Технически параметри: Ежедневни обходи, чек-листи за контрол

Персонал: контролор качество - проверки, мастор - докладване

Функционалност: Ранно откриване на проблеми за бързо решаване

#### Под-дейност Д-8.2: Планиране на корективни действия

Категория: Планиране

Описание: Разработване на план за отстраняване на констатираните недостатъци

Технически параметри: Приоритизация по критичност, срокове за изпълнение

Персонал: технически ръководител - планиране, ръководител проект - одобрение

Функционалност: Организира ефективното отстраняване на проблемите

#### Под-дейност Д-8.3: Изпълнение на корективни мерки

Категория: Изпълнение

Описание: Физическо отстраняване на недостатъците

Технически параметри: Използване на същите материали и технологии

Персонал: специализиран работник - изпълнение, контролор - проверка

Функционалност: Възстановява проектното качество на строежа

### Д-9: Организиране и изпълнение на изпитвания

Функционални характеристики: Верификация на техническите параметри

#### Под-дейност Д-9.1: Подготовка за изпитания

Категория: Планиране

Описание: Техническа подготовка на мрежата за хидравлични изпитания

Технически параметри: Участъци до 250 м, временни тапи, манометри

Персонал: изпитвач - подготовка, тръбомонтажник - помощни работи

Функционалност: Осигурява условия за точни и надеждни измервания

#### Под-дейност Д-9.2: Хидравлично изпитване

Категория: Контролиране

Описание: Изпитване при налягане 1,5 над работното за 1 час + 24 часа

Технически параметри: Съгласно чл. 162 на Наредба №2 на МРРБ от 2005 г

Персонал: изпитвач - провеждане, лаборант - документиране

Функционалност: Потвърждава херметичността и якостта на тръбопровода

#### Под-дейност Д-9.3: Дезинфекция и бактериологични изпитания

Категория: Контролиране

Описание: Дезинфекция с хлор и вземане на проби за анализ

Технически параметри: Концентрация на хлор 50 mg/l, време на въздействие 24 часа

Персонал: лаборант - процедури, микробиолог - анализи

Функционалност: Гарантира питейното качество на водата

### Д-10: Организиране и уведомяване за готовност

Функционални характеристики: Формално уведомяване за завършване на строителството

#### Под-дейност Д-10.1: Техническа проверка за готовност

Категория: Контролиране

Описание: Финална проверка на всички 7 432,40 м тръбопровод и 114 съоръжения

Технически параметри: 100% функционалност, съответствие с проекта

Персонал: главен инженер - проверка, технически контролор - документиране

Функционалност: Потвърждава готовността за предаване

#### Под-дейност Д-10.2: Подготовка на документация за предаване

Категория: Приключване

Описание: Комплектоване на пълната техническа документация

Технически параметри: Екзекутивни чертежи, протоколи, сертификати

Персонал: технически секретар - комплектоване, архивар - систематизиране

Функционалност: Осигурява пълната документация за експлоатация

#### Под-дейност Д-10.3: Официално уведомяване на възложителя

Категория: Приключване

Описание: Писмено уведомление за готовност за предаване

Технически параметри: Препоръчана поща, срок 7 дни предварително

Персонал: ръководител проект - подписване, секретар - изпращане

Функционалност: Започва процедурата за приемане на обекта

#### Под-дейност Д-10.4: Координация с контролните органи

Категория: Приключване

Описание: Уведомяване на ДНСК и други компетентни органи

Технически параметри: Уведомление по чл. 168 от ЗУТ

Персонал: юрист - процедури, административен служител - кореспонденция

Функционалност: Спазва нормативните изисквания за уведомяване

#### Под-дейност Д-10.5: Подготовка за приемо-предавателна комисия

Категория: Приключване

Описание: Организационна подготовка за работата на комисията

Технически параметри: График на обхождания, презентационни материали

Персонал: ръководител проект - координация, технически ръководител - техническа подкрепа

Функционалност: Улеснява работата на приемо-предавателната комисия

### Д-11: Организиране и отстраняване на недостатъци при приемане

Функционални характеристики: Корективни действия по забележки на приемо-предавателната комисия

#### Под-дейност Д-11.1: Анализ на забележките от комисията

Категория: Контролиране

Описание: Детайлен анализ на констатираните недостатъци

Технически параметри: Категоризация по критичност и сложност

Персонал: технически ръководител - анализ, ръководител проект - планиране

Функционалност: Осигурява системен подход към отстраняването

#### Под-дейност Д-11.2: Мобилизация на ресурси за корекции

Категория: Планиране

Описание: Организиране на екипи и материали за отстраняване

Технически параметри: Срок до 15 работни дни, приоритет по критичност

Персонал: ръководител проект - координация, снабдител - материали

Функционалност: Бързо реагиране за минимизиране на забавянията

#### Под-дейност Д-11.3: Изпълнение на корективните работи

Категория: Изпълнение

Описание: Физическо отстраняване на констатираните недостатъци

Технически параметри: Същите стандарти като основното строителство

Персонал: специализирани работници - изпълнение, контролор качество - проверка

Функционалност: Доведе обекта до пълно съответствие с изискванията

#### Под-дейност Д-11.4: Повторна проверка и документиране

Категория: Контролиране

Описание: Верификация на отстранените недостатъци

Технически параметри: Фотодокументация преди/след, протоколи за приемане

Персонал: технически контролор - проверка, технически секретар - документиране

Функционалност: Доказва качественото отстраняване на проблемите

### Д-12: Организиране и подпомагане до приемане

Функционални характеристики: Техническа подкрепа в периода до окончателното приемане

#### Под-дейност Д-12.1: Техническо консултиране

Категория: Приключване

Описание: Предоставяне на техническа информация и консултации

Технически параметри: 24/7 достъпност, време за отговор до 4 часа

Персонал: технически ръководител - консултации, дежурен техник - оперативна подкрепа

Функционалност: Осигурява експертна подкрепа при въпроси

#### Под-дейност Д-12.2: Обучение на експлоатационния персонал

Категория: Приключване

Описание: Обучение на персонала на възложителя за експлоатация

Технически параметри: Теоретично и практическо обучение, 16 учебни часа

Персонал: главен инженер - лектор, технически специалист - практически демонстрации

Функционалност: Подготвя персонала за самостоятелна експлоатация

#### Под-дейност Д-12.3: Предаване на техническа документация

Категория: Приключване

Описание: Официално предаване на пълната техническа документация

Технически параметри: 3 екземпляра на хартия + електронен вариант

Персонал: технически секретар - подготовка, ръководител проект - предаване

Функционалност: Осигурява документацията за експлоатация и поддръжка

#### Под-дейност Д-12.4: Мониторинг на първоначалната експлоатация

Категория: Контролиране

Описание: Наблюдение на работата на системата в първите месеци

Технически параметри: Седмични проверки първия месец, месечни следващите 2 месеца

Персонал: технически специалист - мониторинг, инженер ВиК - анализ

Функционалност: Ранно откриване на проблеми в експлоатацията

### Д-13: Организиране и подпомагане до въвеждане в експлоатация

Функционални характеристики: Подкрепа за получаване на разрешение за ползване

#### Под-дейност Д-13.1: Подготовка на документи за РП

Категория: Приключване

Описание: Комплектоване на документите за разрешение за ползване

Технически параметри: Съгласно чл. 180 от ЗУТ, пълен комплект документи

Персонал: юрист - правна проверка, технически секретар - комплектоване

Функционалност: Осигурява пълнотата на документацията

#### Под-дейност Д-13.2: Координация с контролните органи

Категория: Приключване

Описание: Взаимодействие с ДНСК и други органи за издаване на РП

Технически параметри: Срокове по ЗУТ, проследяване на процедурата

Персонал: юрист - процедури, ръководител проект - координация

Функционалност: Ускорява процедурата за получаване на РП

#### Под-дейност Д-13.3: Техническа подкрепа при проверки

Категория: Приключване

Описание: Присъствие при проверките на контролните органи

Технически параметри: Пълна техническа документация, отговори на въпроси

Персонал: главен инженер - техническа подкрепа, технически ръководител - обяснения

Функционалност: Улеснява работата на контролните органи

### Д-14: Организиране и администриране на договора - строителство

Функционални характеристики: Управление на договорните отношения през строителната фаза

#### Под-дейност Д-14.1: Договорно планиране и контрол

Категория: Управление

Описание: Мониторинг на изпълнението спрямо договорните условия

Технически параметри: Месечни отчети, контрол на срокове и качество

Персонал: ръководител проект - управление, договорен специалист - мониторинг

Функционалност: Осигурява спазването на договорните ангажименти

#### Под-дейност Д-14.2: Финансово управление

Категория: Управление

Описание: Управление на плащанията и финансовите потоци

Технически параметри: Месечни искания за плащане, контрол на разходите

Персонал: финансов мениджър - планиране, счетоводител - отчетност

Функционалност: Поддържа финансовата стабилност на проекта

#### Под-дейност Д-14.3: Комуникация със заинтересованите страни

Категория: Управление

Описание: Координация с възложителя, подизпълнители и органи

Технически параметри: Седмични срещи, месечни отчети, ad-hoc комуникация

Персонал: ръководител проект - координация, връзки с обществеността - комуникация

Функционалност: Поддържа добрите отношения и информираност

### Д-15: Организиране и изпълнение на гаранционно поддържане

Функционални характеристики: Осигуряване на нормалното функциониране в гаранционния период

#### Под-дейност Д-15.1: Превантивна поддръжка

Категория: Поддържане

Описание: Планирани дейности за поддържане на работоспособността

Технически параметри: Тримесечни проверки, годишна профилактика

Персонал: техник поддръжка - изпълнение, инженер ВиК - планиране

Функционалност: Предотвратява аварии и удължава експлоатационния живот

#### Под-дейност Д-15.2: Аварийни ремонти

Категория: Поддържане

Описание: Бързо реагиране при аварии и дефекти

Технически параметри: Реакция до 4 часа, отстраняване до 24 часа

Персонал: аварийна бригада - ремонти, диспечер - координация

Функционалност: Минимизира прекъсванията във водоподаването

#### Под-дейност Д-15.3: Мониторинг на състоянието

Категория: Поддържане

Описание: Систематично наблюдение на техническото състояние

Технически параметри: Месечни обходи, измерване на налягания

Персонал: техник мониторинг - измервания, инженер - анализ

Функционалност: Ранно откриване на потенциални проблеми

### Д-16: Организиране и изпълнение на ЗБУТ и ППБ при дефекти

Функционални характеристики: Безопасност при гаранционни ремонти

#### Под-дейност Д-16.1: Оценка на рисковете при ремонти

Категория: Поддържане

Описание: Анализ на специфичните рискове при всеки ремонт

Технически параметри: Матрица на рисковете, мерки за контрол

Персонал: координатор ЗБУТ - оценка, инженер БТ - мерки

Функционалност: Предотвратява трудови злополуки при ремонти

#### Под-дейност Д-16.2: Осигуряване на безопасни условия

Категория: Поддържане

Описание: Прилагане на мерки за безопасност при аварийни ремонти

Технически параметри: Ограждения, сигнализация, ЛПС

Персонал: координатор ЗБУТ - контрол, работници - прилагане

Функционалност: Защитава работниците и обществеността

### Д-17: Организиране и изпълнение на екологични мерки при дефекти

Функционални характеристики: Екологична защита при гаранционни дейности

#### Под-дейност Д-17.1: Предотвратяване на замърсявания

Категория: Поддържане

Описание: Мерки за предотвратяване на екологични щети

Технически параметри: Абсорбенти, защитни покривала, контролирано изпомпване

Персонал: еколог - мониторинг, техници - прилагане

Функционалност: Минимизира екологичното въздействие

#### Под-дейност Д-17.2: Възстановяване на нарушени площи

Категория: Поддържане

Описание: Рекултивация на площите след аварийни ремонти

Технически параметри: Възстановяване на настилки, озеленяване

Персонал: озеленител - растителност, строител - настилки

Функционалност: Възстановява първоначалния вид на терена

### Д-18: Организиране и администриране на договора - гаранция

Функционални характеристики: Управление на договорните отношения в гаранционния период

#### Под-дейност Д-18.1: Гаранционно планиране

Категория: Управление

Описание: Планиране на гаранционните дейности и ресурси

Технически параметри: Годишни планове, бюджети за поддръжка

Персонал: мениджър гаранции - планиране, финансист - бюджетиране

Функционалност: Осигурява ефективно управление на гаранционните ангажименти

#### Под-дейност Д-18.2: Документиране на гаранционните дейности

Категория: Управление

Описание: Водене на регистри и отчети за гаранционните дейности

Технически параметри: Електронна база данни, месечни отчети

Персонал: административен служител - документиране, мениджър гаранции - контрол

Функционалност: Осигурява проследимост и отчетност

## Общи мерки

### ОМ-1: Мярка за качествен контрол

Категория: Контролиране

Същност: Осигуряване на съответствие с техническите изисквания

Дейности:

Входящ контрол на материали - ежедневно

Междинен контрол на работите - на всеки 50 м тръбопровод

Финален контрол - преди засипване

Отговорен експерт: главен контролор - координация на всички контролни дейности

Контрол: Ежедневни проверки, при отклонение → спиране на работите до корекция

KPI: 100% съответствие с БДС EN стандарти

Очакван ефект: Нулеви рекламации за качество

### ОМ-2: Мярка за безопасност

Категория: Планиране/Изпълнение

Същност: Предотвратяване на трудови злополуки

Дейности:

Ежедневни инструктажи - 08:00 ч

Проверка на ЛПС - преди започване на работа

Контрол на работните места - 2 пъти дневно

Отговорен експерт: координатор ЗБУТ - цялостна отговорност за безопасността

Контрол: Ежедневни обходи, при нарушение → незабавно спиране

KPI: 0 трудови злополуки

Очакван ефект: Безопасна работна среда

## Общи методи

### ОМет-1: Метод за управление на качеството

Категория: Контролиране

Описание: Системен подход за осигуряване на качество съгласно ISO 9001

Приложение: Всички дейности от Д-1 до Д-18

Персонал: мениджър качество - координация, контролори - изпълнение

### ОМет-2: Метод за планиране и контрол

Категория: Планиране/Управление

Описание: Използване на MS Project за планиране и Primavera за контрол

Приложение: Всички етапи на проекта

Персонал: планер - актуализация, ръководител проект - анализ

## Методи на контрол

### МК-1: Геодезически контрол

Категория: Контролиране

Описание: Проверка на геометричните параметри на тръбопровода

Технически параметри: Точност ±2 см в план, ±1 см по височина

Честота: При всеки 25 м тръбопровод

Персонал: геодезист - измервания, техник - обработка

### МК-2: Лабораторен контрол

Категория: Контролиране

Описание: Изпитване на материали и качество на водата

Технически параметри: Съгласно БДС EN стандарти

Честота: При всяка доставка материали, месечно за вода

Персонал: лаборант - вземане на проби, химик - анализи

## Методи на управление на рисковете

### МУР-1: Идентификация и оценка на рисковете

Категория: Планиране

Описание: Систематична идентификация на всички проектни рискове

Инструменти: Матрица на рисковете, SWOT анализ

Честота: Месечно актуализиране

Персонал: риск мениджър - анализ, ръководител проект - решения

### МУР-2: Превантивни мерки

Категория: Планиране/Изпълнение

Описание: Прилагане на превантивни мерки за минимизиране на рисковете

Основни рискове:

Риск: Забавяне при доставки на тръби PE 100RC

Превенция: Договор с 2 алтернативни доставчика + 10% складов запас

Риск: Повреда на съществуващи комуникации при изкопи

Превенция: Детайлно проучване + ръчно копане в критичните зони

Риск: Неблагоприятни метеорологични условия

Превенция: 15-дневен буфер в графика + покривни конструкции

Персонал: риск мениджър - мониторинг, оперативни ръководители - прилагане

## Обвързване с персонал и функционалност

Всяка дейност и под-дейност е обвързана с конкретен персонал, който носи отговорност за качественото изпълнение. Функционалните характеристики на всяка дейност са пряко свързани с техническите параметри на водопроводната мрежа - 7 432,40 м тръби PE 100RC, 45 спирателни крана, 69 пожарни хидранта и 25 шахти.

Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддърж

## 4.3.2.5. Общи мерки

### 4.3.2.5.1. Мерки за качество на изпълнението

## Дървовидна структура на функционалните характеристики

### Етапи на жизнения цикъл

#### ЖЦ-1: Подготовка и планиране на проекта

Категория: Иницииране

Функционалност: Осигуряване на техническа готовност за изпълнение на водопроводна мрежа с обща дължина 7 432,40 м тръби PE 100RC

Пряко ангажиран персонал: ръководител проект, главен инженер

Косвено ангажиран персонал: административен персонал, счетоводител

#### ЖЦ-2: Реализация на строителството

Категория: Изпълнение

Функционалност: Физическо изграждане на водопроводната инфраструктура съгласно техническите параметри

Пряко ангажиран персонал: строителни работници, машинни операторери

Косвено ангажиран персонал: логистичен персонал, складов персонал

#### ЖЦ-3: Контрол и приемане

Категория: Контролиране

Функционалност: Верификация на съответствието с техническите изисквания и стандарти

Пряко ангажиран персонал: контролен инженер, лаборант

Косвено ангажиран персонал: документационен персонал

### Основни етапи

#### ОЕ-1: Подготвителни дейности

Категория: Планиране

Подчинени етапи: Е-1, Е-2, Е-3

Функционалност: Техническа и логистична подготовка за полагане на тръби с различни диаметри (DN 50-140mm)

#### ОЕ-2: Строителни работи

Категория: Изпълнение

Подчинени етапи: Е-4, Е-5, Е-6

Функционалност: Реализация на изкопни работи, полагане на тръби и монтаж на оборудване

#### ОЕ-3: Изпитвания и въвеждане в експлоатация

Категория: Контролиране

Подчинени етапи: Е-7, Е-8

Функционалност: Проверка на херметичност и функционалност на системата

### Етапи

#### Е-1: Доставка и складиране на материали

Категория: Планиране

Подчинени под-етапи: ПЕ-1, ПЕ-2

Функционалност: Осигуряване на качествени материали PE 100RC PN10 за всички диаметри

#### Е-2: Геодезическо заснемане

Категория: Планиране

Подчинени под-етапи: ПЕ-3

Функционалност: Прецизно позициониране на трасето съгласно проекта

#### Е-3: Подготовка на работни места

Категория: Планиране

Подчинени под-етапи: ПЕ-4

Функционалност: Осигуряване на безопасни условия за работа

#### Е-4: Изкопни работи

Категория: Изпълнение

Подчинени под-етапи: ПЕ-5, ПЕ-6

Функционалност: Изкопаване на канали с минимална ширина 0,70 м и дълбочина 1,20-1,50 м

#### Е-5: Полагане на тръбопроводи

Категория: Изпълнение

Подчинени под-етапи: ПЕ-7, ПЕ-8, ПЕ-9

Функционалност: Монтаж на тръби PE 100RC с пясъчна подложка 10 см и засипка 0,30 м

#### Е-6: Монтаж на оборудване

Категория: Изпълнение

Подчинени под-етапи: ПЕ-10, ПЕ-11

Функционалност: Инсталиране на 45 спирателни крана и 69 пожарни хидранта DN80

#### Е-7: Хидравлични изпитвания

Категория: Контролиране

Подчинени под-етапи: ПЕ-12

Функционалност: Изпитване на налягане 1,5 над работното за участъци до 250 м

#### Е-8: Документиране и предаване

Категория: Приключване

Подчинени под-етапи: ПЕ-13

Функционалност: Изготвяне на изпълнителна документация и предаване на обекта

### Групиране на дейности

#### Строителни дейности:

Изкопни работи

Полагане на тръби

Монтаж на арматура

Засипни работи

Възстановяване на настилки

#### Нестроителни дейности:

Геодезически измервания

Лабораторни изпитвания

Документиране

Логистика и транспорт

Контрол на качеството

## Общи мерки

### ОМ-1: Система за управление на качеството

Категория: Управление

Функционалност: Осигуряване на непрекъснат контрол върху всички процеси и съответствие с ISO 9001

Пряко ангажиран персонал: мениджър качество - разработване на процедури, контролни инженери - прилагане на проверки

Косвено ангажиран персонал: всички изпълнители - спазване на процедурите

Влияние върху резултата: Гарантира 100% съответствие с техническите изисквания за PE 100RC тръби

### ОМ-2: Превантивни мерки за безопасност

Категория: Планиране

Функционалност: Предотвратяване на инциденти и осигуряване на безопасни условия на труд

Пряко ангажиран персонал: инженер по безопасност - инструктажи и проверки

Косвено ангажиран персонал: всички работници - спазване на изискванията

Влияние върху резултата: Елиминира рисковете от трудови злополуки и забавяния

### ОМ-3: Екологични мерки

Категория: Изпълнение

Функционалност: Минимизиране на въздействието върху околната среда при строителството

Пряко ангажиран персонал: еколог - мониторинг и контрол

Косвено ангажиран персонал: машинни оператори - прилагане на мерките

Влияние върху резултата: Осигурява устойчиво изпълнение без екологични нарушения

## Общи методи

### ОМТ-1: Метод на поетапно изпълнение

Категория: Изпълнение

Функционалност: Структуриране на работите в логически последователни етапи за оптимизация на ресурсите

Пряко ангажиран персонал: планировчик - разработване на графици, координатори - синхронизация

Косвено ангажиран персонал: всички екипи - спазване на последователността

Влияние върху резултата: Оптимизира времето за изпълнение на 7 432,40 м тръбопровод

### ОМТ-2: Метод на паралелно изпълнение

Категория: Изпълнение

Функционалност: Едновременно изпълнение на независими дейности за съкращаване на сроковете

Пряко ангажиран персонал: координатор проект - управление на паралелните процеси

Косвено ангажиран персонал: специализирани екипи - изпълнение на отделните дейности

Влияние върху резултата: Съкращава общия срок за изпълнение с 20-30%

### ОМТ-3: Метод на непрекъснато подобрение

Категория: Управление

Функционалност: Постоянна оптимизация на процесите въз основа на получен опит

Пряко ангажиран персонал: анализатор процеси - идентификация на подобрения

Косвено ангажиран персонал: всички участници - предложения за оптимизация

Влияние върху резултата: Повишава ефективността и качеството на изпълнението

## Методи на контрол

### МК-1: Входящ контрол на материали

Категория: Контролиране

Функционалност: Верификация на съответствието на доставените тръби PE 100RC с техническите изисквания

Пряко ангажиран персонал: контролен инженер - проверка на сертификати, лаборант - вземане на проби

Косвено ангажиран персонал: складов персонал - организация на проверките

Влияние върху резултата: Гарантира 100% качество на използваните материали

### МК-2: Геометричен контрол при полагане

Категория: Контролиране

Функционалност: Проверка на правилното позициониране и дълбочина на полагане (1,20-1,50 м)

Пряко ангажиран персонал: геодезист - измервания, контролен техник - документиране

Косвено ангажиран персонал: екип за полагане - корекции при отклонения

Влияние върху резултата: Осигурява точност ±2 см в позициониране

### МК-3: Контрол на заваръчни съединения

Категория: Контролиране

Функционалност: Проверка на качеството на електрозаварните муфи и челни заварки

Пряко ангажиран персонал: заварчик с квалификация - изпълнение, контролор заварки - проверка

Косвено ангажиран персонал: документационен персонал - водене на протоколи

Влияние върху резултата: Гарантира 100% херметичност на съединенията

### МК-4: Хидравличен контрол

Категория: Контролиране

Функционалност: Изпитване на налягане 1,5 над работното за проверка на херметичност

Пряко ангажиран персонал: хидравличен техник - изпълнение на изпитванията

Косвено ангажиран персонал: помощен персонал - подготовка на оборудването

Влияние върху резултата: Потвърждава надеждността на системата за 25-годишен експлоатационен период

## Методи на управление на рисковете

### МУР-1: Превантивна идентификация на рискове

Категория: Планиране

Функционалност: Систематично разпознаване на потенциални рискове преди възникването им

Пряко ангажиран персонал: риск мениджър - анализ и оценка

Косвено ангажиран персонал: всички ръководители - предоставяне на информация

Влияние върху резултата: Намалява вероятността от възникване на проблеми с 80%

### МУР-2: Оперативно реагиране при рискове

Категория: Управление

Функционалност: Бързо и ефективно справяне с възникнали рискови ситуации

Пряко ангажиран персонал: кризисен мениджър - координация на действията

Косвено ангажиран персонал: оперативни екипи - изпълнение на корективни мерки

Влияние върху резултата: Минимизира въздействието на рисковете върху графика и качеството

### МУР-3: Мониторинг и актуализация на рискове

Категория: Контролиране

Функционалност: Непрекъснато наблюдение и актуализация на рисковата матрица

Пряко ангажиран персонал: анализатор рискове - мониторинг и отчети

Косвено ангажиран персонал: всички участници - сигнализиране за нови рискове

Влияние върху резултата: Поддържа актуална информация за рисковете през целия проект

## Конкретни мерки за качество на изпълнението

### Мярка 1: Система за контрол на качеството при полагане на водопроводни тръби

Същност: Осигуряване на съответствие с техническите параметри PE 100RC PN10 и правилно полагане на дълбочина 1,20-1,50 м

Конкретни дейности:

Входящ контрол на материали - проверка на сертификати за съответствие с БДС EN 12201 за всяка доставка

Контрол при полагане - измерване на дълбочина и наклон на всеки 25 м тръбопровод

Изпитвания на налягане - тестване на 1,5 над работното налягане за участъци до 250 м

Времеви план: Непрекъснато през целия период на строителство

Конкретен експерт и задължения: експерт по качество - ежедневен контрол на място, протоколиране на резултатите, координация на корективни действия при отклонения

Контрол и мониторинг:

Ежедневни проверки на място

Седмични отчети до ръководството на проекта

Незабавни корекции при отклонения от техническите параметри

Очакван ефект:100% съответствие с техническите изисквания и дългосрочна надеждност на мрежата

### Мярка 2: Контрол на заваръчни процеси

Същност: Гарантиране на качествени съединения между тръбите PE 100RC чрез електрозаварни муфи и челни заварки

Конкретни дейности:

Калибриране на заваръчно оборудване - ежедневна проверка на параметрите

Контрол на заваръчни параметри - документиране на температура, време и налягане за всяка заварка

Визуален и инструментален контрол - проверка на качеството на всяко съединение

Времеви план: При всяко заваръчно съединение

Конкретен експерт и задължения: сертифициран заварчик - изпълнение на заварките, контролор заварки - проверка и одобрение

Контрол и мониторинг:

Проверка на всяко съединение преди продължаване

Документиране в заваръчен дневник

Повторно изпълнение при несъответствие

Очакван ефект:0% течове в заваръчните съединения и 25-годишна гаранция за херметичност

### Мярка 3: Геодезически контрол на трасето

Същност: Прецизно позициониране на тръбопровода съгласно проекта с отклонения ±2 см по план и ±1 см по височина

Конкретни дейности:

Разбиване на трасето - маркиране на оста на тръбопровода на терена

Контрол при полагане - измерване на позицията на всеки 25 м

Изпълнителна геодезическа снимка - документиране на действителното положение

Времеви план: Преди започване на изкопи, по време на полагане и след завършване

Конкретен експерт и задължения: геодезист - измервания и изчисления, геодезически техник - работа с инструментите

Контрол и мониторинг:

Ежедневни измервания при активни участъци

Седмични сверки с проектните данни

Корекции при отклонения над допустимите

Очакван ефект:100% съответствие с проектното трасе и избягване на конфликти с други комуникации

### Мярка 4: Контрол на пясъчната подложка и засипка

Същност: Осигуряване на правилна подложка 10 см под тръбата и засипка 0,30 м над тъмето с коефициент на еластичност К = 0,98

Конкретни дейности:

Контрол на качеството на пясъка - проверка на гранулометричен състав

Измерване на дебелината - контрол на 10 см подложка и 30 см засипка

Контрол на уплътняването - постигане на коефициент К = 0,98

Времеви план: При всеки участък преди и след полагане на тръбите

Конкретен експерт и задължения: контролен техник - измервания и проверки, лаборант - изпитвания на материалите

Контрол и мониторинг:

Проверка на всеки 50 м тръбопровод

Лабораторни изпитвания на пясъка при всяка доставка

Корекции при несъответствие с изискванията

Очакван ефект: Оптимална опора на тръбите и защита от външни натоварвания

### Мярка 5: Контрол на монтажа на арматура

Същност: Правилен монтаж на 45 спирателни крана и 69 пожарни хидранта DN80 PN16 с максимално разстояние 150 м между хидрантите

Конкретни дейности:

Проверка на арматурата - контрол на сертификати и маркировка

Контрол на монтажа - проверка на херметичност и функционалност

Изпитване на работоспособността - тестване на всяка единица арматура

Времеви план: При монтаж на всяка единица арматура

Конкретен експерт и задължения: монтажник арматура - инсталиране, контролен инженер - приемане и изпитване

Контрол и мониторинг:

Функционален тест на всяка единица

Проверка на херметичност при работно налягане

Документиране в протокол за приемане

Очакван ефект:100% функционалност на арматурата и осигуряване на ефективно управление на мрежата

### Мярка 6: Лабораторен контрол на материалите

Същност: Лабораторна проверка на качеството на тръбите PE 100RC и спомагателните материали

Конкретни дейности:

Изпитване на механични свойства - якост на опън, удължение при скъсване

Проверка на размерите - външен диаметър, дебелина на стената

Химически анализ - съдържание на сажди, устойчивост на окисление

Времеви план: При всяка доставка на материали

Конкретен експерт и задължения: лаборант - вземане на проби и изпитвания, химик - анализи и протоколи

Контрол и мониторинг:

Изпитване на 2% от доставените тръби

Месечни обобщени отчети

Отхвърляне на партиди при несъответствие

Очакван ефект: Гарантирано качество на материалите съгласно БДС EN 12201

### Мярка 7: Документационен контрол

Същност: Пълно и точно документиране на всички дейности за изготвяне на изпълнителна документация

Конкретни дейности:

Водене на строителен дневник - ежедневни записи за напредъка

Протоколи за контрол - документиране на всички проверки

Изпълнителни чертежи - отразяване на действителното изпълнение

Времеви план: Непрекъснато през целия период на изпълнение

Конкретен експерт и задължения: технически секретар - водене на документацията, главен инженер - одобрение и подпис

Контрол и мониторинг:

Ежедневно актуализиране на документите

Седмичен преглед от ръководството

Месечно архивиране на завършените документи

Очакван ефект: Пълна проследимост на изпълнението и качествена изпълнителна документация

## Обвързване с персонал и влияние върху качеството

Всяка мярка за качество е пряко обвързана с конкретен персонал, който носи отговорност за нейното прилагане. Пряко ангажираният персонал включва специализирани експерти с конкретни технически функции, докато косвено ангажираният персонал осигурява поддържащи дейности.

Функционалните характеристики на всяка мярка са проектирани да осигурят максимално качество при изпълнението на водопроводната мрежа с обща дължина 7 432,40 м, включваща тръби с диаметри от DN 50 до DN 140 мм, 45 спирателни крана, 69 пожарни хидранта и 25 шахти.

Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) осигурява структуриран подход към управлението на качеството през целия жизнен цикъл на проекта.

### 4.3.2.5.2. Мерки за безопасност при работа

## Етапи на жизнения цикъл на безопасността

### I. Етап на жизнения цикъл: Предпроектна подготовка

Категория: Иницииране

Функционалност: Създаване на основата за безопасно изпълнение на водопроводната мрежа с обща дължина 7 432,40 м

#### Основен етап: Анализ на рисковете

Категория: Планиране

#### Етап: Оценка на строителната площадка

Категория: Планиране

#### Под-етап: Геодезическо заснемане за безопасност

Категория: Планиране

Функционалност: Идентифициране на опасни зони по трасето

Пряко ангажиран персонал: геодезист - картиране на подземни инсталации

Косвено ангажиран персонал: шофьор - транспорт на оборудване

#### Дейност: Локализиране на подземни мрежи

Категория: Изпълнение

Група: Нестроителни дейности

Функционалност: Предотвратяване на аварии при изкопни работи

КАКВО: Детекция на електрически, газови и телекомуникационни мрежи по трасето

КАК: Използване на детектори и съгласуване с мрежови оператори

С КАКВО: Електронни детектори, планове на мрежови оператори

КОЙ: геодезист с правоспособност за работа с детектори

КОНТРОЛ: Протокол за всяка локализирана мрежа

#### Под-дейност: Маркиране на опасни зони

Категория: Изпълнение

Функционалност: Визуализация на рискови участъци за работниците

### II. Етап на жизнения цикъл: Строителство

Категория: Изпълнение

Функционалност: Безопасно изпълнение на изкопни работи и полагане на тръби DN 50-140 мм

#### Основен етап: Подготовка на работните места

Категория: Планиране

#### Етап: Обучение на персонал

Категория: Планиране

#### Под-етап: Първоначален инструктаж

Категория: Планиране

Функционалност: Осигуряване на знания за безопасна работа

Пряко ангажиран персонал: експерт по ЗБУТ - провеждане на обучения

Косвено ангажиран персонал: административен персонал - организация и документиране

#### Дейност: Теоретично обучение

Категория: Планиране

Група: Нестроителни дейности

Функционалност: Запознаване с Наредба № 2/2004 г. за ЗБУТ при строителни работи

КАКВО: Обучение на всички работници преди започване на дейностите

КАК: Лекции, демонстрации, тестове за проверка на знанията

С КАКВО: Учебни материали, презентации, тестове

КОЙ: експерт по ЗБУТ с удостоверение по чл. 13 от ЗЗБУТ

КОНТРОЛ: Протокол за проведено обучение с подписи на участниците

#### Под-дейност: Специализирано обучение за машинисти

Категория: Планиrane

Функционалност: Безопасна работа с багери и компактори при изкопи

#### Дейност: Практическо обучение

Категория: Изпълнение

Група: Нестроителни дейности

Функционалност: Демонстрация на безопасни работни практики

КАКВО: Практически упражнения за работа в изкопи и с тежка техника

КАК: Симулации на реални работни ситуации

С КАКВО: Учебни стендове, макети на изкопи

КОЙ: инструктор по безопасност с опит в строителството

КОНТРОЛ: Оценка на практическите умения на всеки работник

#### Етап: Осигуряване на лични предпазни средства

Категория: Планиране

#### Под-етап: Доставка на ЛПС

Категория: Планиране

Функционалност: Обезпечаване на всички работници със специализирано оборудване

Пряко ангажиран персонал: снабдител - закупуване и разпределение

Косвено ангажиран персонал: складов работник - съхранение и издаване

#### Дейност: Снабдяване със сигнално облекло

Категория: Планиране

Група: Нестроителни дейности

Функционалност: Осигуряване на видимост на работниците съгласно изискванията

КАКВО: Доставка на работно облекло в сигнален цвят за всички работници

КАК: Закупуване от сертифициран доставчик, индивидуално подбиране на размери

С КАКВО: Сигнални жилетки клас 2 по БДС EN ISO 20471, каски, работни обувки

КОЙ: снабдител отговаря за качеството на ЛПС

КОНТРОЛ: Проверка на сертификатите за съответствие при всяка доставка

#### Под-дейност: Поддържане на ЛПС в изправност

Категория: Поддържане

Функционалност: Гарантиране на ефективността на предпазните средства

#### Основен етап: Изпълнение на строителни работи

Категория: Изпълнение

#### Етап: Изкопни работи

Категория: Изпълнение

#### Под-етап: Подготовка на изкопи

Категория: Изпълнение

Функционалност: Безопасно извършване на земни работи за полагане на тръбите

Пряко ангажиран персонал: машинист на багер - управление на техниката

Косвено ангажиран персонал: сигналист - координация на движението

#### Дейност: Механизирано изкопаване

Категория: Изпълнение

Група: Строителни дейности

Функционалност: Изкопаване на канали с дълбочина до 2,5 м за тръбите

КАКВО: Изкопаване на канали по трасето на водопроводната мрежа

КАК: Използване на багери с контрол на дълбочината и наклона

С КАКВО: Багери CAT 320 (или аналог), нивелири, измервателни ленти

КОЙ: машинист с удостоверение за управление на багер

КОНТРОЛ: Ежедневна проверка на дълбочината и стабилността на откосите

Риск: Срутване на стените на изкопа при дълбочина над 1,5 м.

Превенция: Задължително укрепване със стоманени подпори при дълбочина над 1,5 м съгласно Наредба № 2/2004 г.

#### Под-дейност: Укрепване на изкопи

Категория: Изпълнение

Функционалност: Предотвратяване на срутвания при работа в дълбоки изкопи

#### Дейност: Ръчни довършителни работи

Категория: Изпълнение

Група: Строителни дейности

Функционалност: Прецизно оформяне на дъното на изкопа за полагане на тръбите

КАКВО: Ръчно изравняване и уплътняване на дъното на изкопа

КАК: Използване на ръчни инструменти с контрол на нивото

С КАКВО: Лопати, кирки, ръчни трамбовки, нивелири

КОЙ: земекопач с опит в прецизни земни работи

КОНТРОЛ: Проверка на нивото на всеки 50 м от трасето

Риск: Нараняване от падащи предмети в изкопа.

Превенция: Задължително носене на каски и забрана за работа под въздушни линии без изключване.

#### Етап: Монтаж на тръбопроводи

Категория: Изпълнение

#### Под-етап: Полагане на тръби

Категория: Изпълнение

Функционалност: Безопасен монтаж на 7 432,40 м тръбопровод

Пряко ангажиран персонал: тръбомонтажник - полагане и свързване

Косвено ангажиран персонал: помощник - подаване на материали

#### Дейност: Спускане на тръби в изкопа

Категория: Изпълнение

Група: Строителни дейности

Функционалност: Безопасно позициониране на тръбите PE 100 в подготвения изкоп

КАКВО: Спускане и позициониране на тръби с диаметри DN 50-140 мм

КАК: Използване на кранове и ръчно позициониране

С КАКВО: Мобилен кран 16 т, въжета, предпазни колани

КОЙ: кранист с удостоверение за управление на кран

КОНТРОЛ: Проверка на сигналите между кранист и сигналист

Риск: Удар от падаща тръба при неправилно закачване.

Превенция: Двойна проверка на закачването и забрана за престой под товара.

### III. Етап на жизнения цикъл: Контрол и приемане

Категория: Контролиране

Функционалност: Верификация на спазването на изискванията за безопасност

#### Основен етап: Текущ контрол

Категория: Контролиране

#### Етап: Ежедневни инспекции

Категория: Контролиране

#### Под-етап: Проверка на работните места

Категория: Контролиране

Функционалност: Превантивен контрол за предотвратяване на инциденти

Пряко ангажиран персонал: експерт по ЗБУТ - инспекции и корекции

Косвено ангажиран персонал: бригадир - координация с работниците

#### Дейност: Инспекция на изкопите

Категория: Контролиране

Група: Нестроителни дейности

Функционалност: Проверка на стабилността и безопасността на изкопите

КАКВО: Ежедневна проверка на състоянието на всички активни изкопи

КАК: Визуален оглед, измерване на дълбочини, проверка на укрепванията

С КАКВО: Контролни листи, измервателни инструменти, фотоапарат

КОЙ: експерт по ЗБУТ с опит в строителни инспекции

КОНТРОЛ: Дневен протокол с констатации и препоръки

Риск: Пропускане на опасни промени в състоянието на изкопа.

Превенция: Задължителна инспекция преди започване на работа всяка сутрин.

## Общи методи за безопасност

### Метод 1: Системен подход за превенция

Категория: Управление

Функционалност: Интегрирано управление на рисковете през всички етапи

Принцип: Превантивни мерки на всички нива на организация

Приложение: Обучения → Контрол → Корекции → Подобрения

Персонал: ръководител проект координира всички дейности

### Метод 2: Документиране и проследимост

Категория: Контролиране

Функционалност: Осигуряване на пълна документация за спазване на изискванията

Принцип: Всяка дейност се документира с протокол

Приложение: Дневници, протоколи, снимки, сертификати

Персонал: технически секретар води цялата документация

## Методи на контрол

### Контролен метод 1: Многостепенна проверка

Категория: Контролиране

Функционалност: Гарантиране на качеството чрез няколко нива на контрол

| Ниво | Честота | Отговорник | Обхват |
| --- | --- | --- | --- |
| Самоконтрол | Непрекъснато | Работник | Собствената работа |
| Бригаден контрол | Ежедневно | бригадир | Работното място |
| Технически контрол | Седмично | главен инженер | Цялата площадка |
| Експертен контрол | Месечно | експерт ЗБУТ | Съответствие с нормативи |

### Контролен метод 2: Инцидентен анализ

Категория: Управление

Функционалност: Учене от инциденти за подобряване на безопасността

Процедура: Документиране → Анализ → Корективни мерки → Превенция

Срок за реакция: До 24 часа при всеки инцидент

Отговорник: експерт по ЗБУТ

## Методи на управление на рисковете

### Метод за управление на риск 1: Матрица на рисковете

Категория: Планиране

Функционалност: Систематична оценка и приоритизиране на рисковете

| Риск | Вероятност | Въздействие | Приоритет | Мярка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срутване на изкоп | Средна | Високо | Висок | Укрепване |
| Удар от техника | Ниска | Високо | Среден | Сигнализация |
| Електротравма | Ниска | Много високо | Висок | Заземяване |

### Метод за управление на риск 2: Превантивни мерки по етапи

Категория: Планиране

Функционалност: Специфични мерки за всеки етап от строителството

Етап изкопи:

Ежедневна проверка на стабилността

Укрепване при дълбочина > 1,5 м

Забрана за работа при неблагоприятни метеоусловия

Етап монтаж:

Проверка на кранове преди работа

Координация между кранист и сигналист

Забрана за престой под товара

## Обвързване с персонал и функционални характеристики

Всеки елемент от дървовидната структура е обвързан с конкретен персонал, който носи отговорност за неговото изпълнение. Пряко ангажираният персонал включва специализирани експерти с конкретни функции по безопасност, докато косвено ангажираният персонал осигурява поддържащи дейности.

Функционалните характеристики на мерките за безопасност са проектирани да осигурят нулеви трудови злополуки при изпълнението на водопроводната мрежа с обща дължина 7 432,40 м, включваща 45 спирателни крана и 69 пожарни хидранта.

Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) осигурява структуриран подход към управлението на безопасността през целия жизнен цикъл на проекта, в пълно съответствие с Наредба № 2/2004 г. за ЗБУТ при строителни работи.

### 4.3.2.5.3. Мерки за опазване на околната среда

## Етапи на жизнения цикъл

### Етап 1: Екологично планиране и подготовка

Категория: Иницииране

Функционалност: Установяване на базовото екологично състояние и разработване на превантивни мерки за водопроводната мрежа с обща дължина 7 432,40 м

#### Основен етап 1.1: Екологична оценка на площадката

Категория: Планиране

#### Етап 1.1.1: Инвентаризация на съществуващи дървета и зелени площи

Категория: Планиране

#### Под-етап 1.1.1.1: Картиране на растителността

Категория: Планиране

Дейност 1.1.1.1.1: Теренно заснемане на съществуващи дървета

Група: Нестроителна дейност

Под-дейност: Измерване на диаметър и височина на дърветата в близост до трасето

Пряко ангажиран персонал: дендролог — идентификация на видове, оценка на състоянието

Косвено ангажиран персонал: геодезист — GPS координати на дърветата

Функционалност: Осигурява точна локализация за избягване на повреди при изкопните работи

Дейност 1.1.1.1.2: Определяне на защитни зони около дърветата

Група: Нестроителна дейност

Под-дейност: Маркиране с лента на минимум 1,5 м радиус от ствола

Пряко ангажиран персонал: дендролог — определяне на защитни разстояния

Косвено ангажиран персонал: работник — физическо маркиране

Функционалност: Предотвратява увреждане на корневата система при изкопи

### Етап 2: Управление на строителни отпадъци

Категория: Изпълнение

Функционалност: Правилно събиране, съхранение и депониране на отпадъци в съответствие с ЗУО

#### Основен етап 2.1: Разделно събиране на отпадъци

Категория: Изпълнение

#### Етап 2.1.1: Организация на площадки за отпадъци

Категория: Изпълнение

#### Под-етап 2.1.1.1: Обособяване на зони за различни видове отпадъци

Категория: Изпълнение

Дейност 2.1.1.1.1: Изграждане на площадки за строителни отпадъци

Група: Строителна дейност

Под-дейност: Монтаж на контейнери 8 м³ за бетон, метал, пластмаса

Пряко ангажиран персонал: еколог — надзор за правилно разделяне

Косвено ангажиран персонал: машинист на багер — натоварване на контейнери

Функционалност: Осигурява ефективно разделяне на отпадъци по видове

| Вид отпадък | Контейнер | Капацитет | Честота на извозване | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетонови елементи | Метален | 8 м³ | При 80% запълване | еколог |
| Метални тръби | Отворен | 6 м³ | При 90% запълване | еколог |
| Пластмасови елементи | Затворен | 4 м³ | Седмично | еколог |
| Битови отпадъци | Стандартен | 1,1 м³ | Ежедневно | работник |

Дейност 2.1.1.1.2: Безопасно депониране без замърсяване на почви

Група: Нестроителна дейност

Под-дейност: Полагане на водонепропускливо фолио под контейнерите

Пряко ангажиран персонал: еколог — контрол за херметичност

Косвено ангажиран персонал: работник — полагане на защитно покритие

Функционалност: Предотвратява инфилтрация на замърсители в почвата и подпочвените води

## Общи мерки

### Мярка 1: Превенция на разливи на въглеводороди

Категория: Контролиране

Същност: Предотвратяване разливане на гориво, хидравлична течност и други въглеводороди от строителната техника

Дейности:

Ежедневна проверка на техниката — визуален оглед за течове (Срок: всеки ден преди започване на работа)

Поставяне на абсорбиращи материали под паркирана техника (Срок: постоянно)

Незабавно почистване при констатиран разлив (Срок: до 30 минути)

Отговорен експерт: еколог — ежедневни обходи, документиране на проверките, координация с машинистите

Контрол: Ежедневни проверки в 07:30 и 17:00, при констатиран разлив → незабавно уведомяване на ръководител обект

KPI: 0 случая на разливи > 1 литър, 100% почистени разливи до 30 минути

Очакван ефект: Пълна защита на почвата и подпочвените води от замърсяване с нефтопродукти

### Мярка 2: Забрана за азбестосъдържащи материали

Категория: Планиране

Същност: Изключване на всички нови продукти, съдържащи азбест, от строителния процес

Дейности:

Проверка на сертификатите за всички доставени материали (Срок: при всяка доставка)

Визуален контрол на тръбни елементи и уплътнения (Срок: преди монтаж)

Документиране на съответствието в приемо-предавателни протоколи (Срок: при приемане)

Отговорен експерт: еколог — проверка на декларации за съответствие, отказ на несъответстващи материали

Контрол: 100% проверка на доставки, месечни отчети за съответствие

KPI: 0% азбестосъдържащи материали в проекта

Очакван ефект: Пълно изключване на здравни рискове от азбестово замърсяване

## Общи методи

### Метод 1: Поетапно възстановяване на нарушени терени

Категория: Приключване

Функционалност: Систематично възстановяване на площадката в първоначалния вид след приключване на строителството

Етап 1: Почистване на строителни отпадъци

Срок: 3 работни дни след приключване на монтажа в участъка

Отговорник: бригадир

Дейности: Събиране на остатъчни материали, демонтаж на временни съоръжения

Етап 2: Възстановяване на почвения слой

Срок: 5 работни дни след почистването

Отговорник: машинист на багер

Дейности: Разпределяне на предварително съхранена хумусна почва, изравняване

Етап 3: Възстановяване на растителността

Срок: 7 работни дни след възстановяване на почвата

Отговорник: дендролог

Дейности: Засаждане на тревна покривка, възстановяване на увредени зелени площи

### Метод 2: Контрол на прахови емисии

Категория: Контролиране

Функционалност: Минимизиране на праховите емисии при изкопните работи по 7 432,40 м водопроводна мрежа

Техника за потискане на прах:

Водно оросяване на изкопните участъци при сухо време

Покриване с брезент на натрупани земни маси

Ограничаване на скоростта на строителната техника до 20 км/ч

Честота на прилагане:

Оросяване: 3 пъти дневно при вятър > 15 км/ч

Покриване: постоянно при престой > 24 часа

Контрол на скоростта: постоянно

## Методи на контрол

### Метод за контрол 1: Ежедневен екологичен мониторинг

Категория: Контролиране

Функционалност: Системно наблюдение на екологичното състояние на строителната площадка

| Параметър | Честота | Метод | Отговорник | Действие при отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистота на площадката | Ежедневно | Визуален оглед | еколог | Незабавно почистване |
| Състояние на дърветата | Седмично | Детайлен преглед | дендролог | Корективни мерки |
| Разделяне на отпадъци | Ежедневно | Проверка на контейнери | еколог | Преразпределяне |
| Прахови емисии | При вятър | Визуална оценка | еколог | Допълнително оросяване |

### Метод за контрол 2: Месечна екологична отчетност

Категория: Управление

Функционалност: Документиране на екологичните показатели и съответствието с изискванията

Съдържание на месечния отчет:

Количество генерирани отпадъци по видове

Брой констатирани нарушения и предприети мерки

Състояние на защитените дървета и зелени площи

Случаи на разливи и тяхното отстраняване

Изпълнение на възстановителните дейности

Срок за изготвяне: До 5-то число на следващия месец

Отговорник: еколог

## Методи на управление на рисковете

### Метод за управление на риск 1: Превенция на замърсяване на води

Категория: Планиране

Функционалност: Предотвратяване на замърсяване на подпочвени води и водни пластове

Идентифицирани рискове:

Риск: Инфилтрация на замърсители при разлив на въглеводороди

Превенция: Херметични резервоари за гориво + абсорбиращи материали

Вероятност: Ниска | Въздействие: Високо | Приоритет: Висок

Риск: Попадане на строителни отпадъци в канализацията

Превенция: Защитни решетки на шахтите + ежедневно почистване

Вероятност: Средна | Въздействие: Средно | Приоритет: Среден

### Метод за управление на риск 2: Защита на съществуващата растителност

Категория: Изпълнение

Функционалност: Минимизиране на увреждането на дървета и зелени площи

Превантивни мерки по етапи:

Етап изкопи:

Ръчно изкопаване в радиус 2 м от дърветата

Защитни огради около корневата зона

Забрана за депониране на материали под короните

Етап монтаж:

Използване на компактна техника в близост до растителност

Минимални работни коридори

Възстановяване на увредени клони със санитарна резитба

## Обвързване с персонал и функционални характеристики

Екологичните мерки са интегрирани с пряко ангажирания персонал включващ специализиран еколог за мониторинг и контрол, дендролог за защита на растителността, и косвено ангажирания персонал от строителните бригади, които прилагат превантивните мерки в ежедневната работа.

Функционалните характеристики на екологичните мерки осигуряват минимално екологично въздействие при реконструкцията на водопроводната мрежа, включваща 45 спирателни крана и 69 пожарни хидранта, с 100% възстановяване на нарушените площи и 0% замърсяване на почви и води.

Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) гарантира системен подход към опазването на околната среда през целия жизнен цикъл на проекта, в пълно съответствие с изискванията на ЗУО и екологичното законодателство.

## 4.3.2. ВЪПРОС – Участникът какви функционални характеристики на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.2.6. Общи методи

Общите методи представляват стандартизирани подходи за изпълнение, приложими за всички дейности от жизнения цикъл на водопроводната мрежа с обща дължина 7 432,40 m и тръби PE 100RC с диаметри от DN 50mm до DN 140mm. Методите са структурирани в дървовидна йерархия и категоризирани по седемте стадия на изпълнение, с ясно разграничение между строителни и нестроителни дейности.

## Групиране на дейности по тип

### Строителни дейности

Изкопи с минимална ширина 0,70 m за всички диаметри

Полагане на тръби PE 100RC на дълбочина 1,20 m (второстепенни клонове) и 1,50 m (главен клон)

Засипка с пясъчна подложка 10 cm под тръбата и 0,30 m над теме тръба

Монтаж на 45 спирателни крана и 69 пожарни хидранта DN80

Възстановяване на настилки и благоустройство

### Нестроителни дейности

Геодезически заснемания и трасиране

Изготвяне на екзекутивна документация

Хидравлични изпитвания при налягане 1,5 над работното

Лабораторни изследвания на материали

Координация с мрежови оператори

## Общи методи по категории

### Метод 1: Стандартизирано полагане на PE 100RC тръби в урбанизирана среда с плътност на подземни комуникации над 5 бр/100м

Категория: Изпълнение

Приложение: Всички строителни дейности за полагане на тръби

| Технически параметър | Стойност | Стандарт | Персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал тръби | PE 100RC | PN10 (SDR17) | технолог |
| Дълбочина полагане | 1,20-1,50 m | Проект | геодезист |
| Пясъчна подложка | 10 cm | БДС EN 1610 | бригадир |
| Коефициент засипка | К = 0,98 | Проект | лаборант |

Влияние на персонала върху качеството:

технолог контролира спазването на технологичната последователност при полагане, което осигурява 100% херметичност на съединенията

геодезист гарантира точност на трасето ±2 cm, предотвратявайки конфликти с подземни комуникации

бригадир координира работните операции, осигурявайки 0% повреди на тръбите при монтаж

Обвързване с дървовидната структура:

Етап изпълнение → Под-етап полагане тръби → Дейност монтаж DN 90mm (4 404,40 m)

Етап изпълнение → Под-етап полагане тръби → Дейност монтаж DN 125mm (1 248,70 m)

Риск: Повреда на съществуващи комуникации при изкоп.

Превенция: Ръчно разкриване в радиус 1 m от обозначени комуникации + металдетектор.

### Метод 2: Интегриран контрол на качеството при хидравлични изпитвания

Категория: Контролиране

Приложение: Всички нестроителни дейности за изпитване на участъци

| Параметър изпитване | Стойност | Нормативна база | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Налягане | 1,5 над работното | чл.162 Наредба №2/2005 МРРБ | хидротехник |
| Продължителност | 1 час + 24 часа | БДС EN 805 | технолог |
| Дължина участък | Макс. 250 m | Проект | геодезист |
| Документиране | Протокол за всеки участък | ЗУТ чл. 168 | технически секретар |

Влияние на персонала върху качеството:

хидротехник осигурява прецизно регулиране на налягането, гарантирайки 100% достоверност на изпитанията

технолог анализира резултатите и взема решения за приемане/отхвърляне на участъци

технически секретар документира всички параметри, осигурявайки пълна проследимост на качеството

Обвързване с дървовидната структура:

Етап контролиране → Под-етап изпитвания → Дейност хидравлично изпитване участъци до 250 m

Етап управление → Под-етап документиране → Дейност изготвяне протоколи за изпитване

### Метод 3: Координирано управление на ресурси при многофазово изпълнение

Категория: Управление

Приложение: Всички етапи на строителни и нестроителни дейности

| Ресурс | Планиране | Контрол | Оптимизация | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материали PE 100RC | 5% резерв | Ежедневна инвентаризация | Just-in-time доставка | снабдител |
| Строителна техника | Седмичен график | GPS мониторинг | Маршрутна оптимизация | диспечер |
| Работна сила | Ротационен план | Табелен отчет | Балансиране на екипи | началник смяна |
| Складови площи | Зониране по диаметри | Баркод система | Минимални запаси | складов работник |

Влияние на персонала върху качеството:

снабдител осигурява 100% наличност на материали според графика, предотвратявайки простои

диспечер координира движението на техниката, постигайки 95% ефективност на използване

началник смяна балансира натоварването на екипите, гарантирайки стабилно качество на изпълнение

Обвързване с дървовидната структура:

Етап планиране → Под-етап ресурсно планиране → Дейност разпределение на материали по участъци

Етап управление → Под-етап оперативно управление → Дейност координация между бригади

### Метод 4: Превантивно управление на рискове при работа в урбанизирана среда

Категория: Управление

Приложение: Всички строителни дейности в населено място

| Категория риск | Идентификация | Превенция | Реакция | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреда комуникации | Детекторно търсене | Ръчно разкриване | Аварийна бригада | инженер БЗТ |
| Нарушаване на трафика | Анализ на натоварването | Етапно затваряне | Алтернативни маршрути | координатор трафик |
| Екологично въздействие | Мониторинг на емисии | Прахоулавяне | Незабавно почистване | еколог |
| Качество на материали | Входящ контрол | Сертификати CE | Връщане при несъответствие | контрольор качество |

Влияние на персонала върху качеството:

инженер БЗТ минимизира инцидентите до <0,1% от работните дни

координатор трафик поддържа плавен градски трафик с <15 мин забавяне

еколог гарантира 0% екологични нарушения и санкции

### Метод 5: Системно документиране и проследимост на качеството

Категория: Контролиране

Приложение: Всички нестроителни дейности за документация

| Документ | Честота | Съдържание | Отговорник | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дневник строителство | Ежедневно | Изпълнени дейности, материали | технически ръководител | До 17:00 ч |
| Протокол изпитване | При всеки участък | Налягане, продължителност, резултат | хидротехник | До 24 ч |
| Акт скрити работи | При засипка | Геометрия, материали, качество | технолог | Преди засипка |
| Екзекутивен план | Седмично | Реално изпълнени трасета | геодезист | Петък 16:00 ч |

Влияние на персонала върху качеството:

технически ръководител осигурява 100% документална проследимост на строителния процес

хидротехник гарантира пълна техническа обосновка на приетите участъци

геодезист предоставя точна геометрична информация за бъдещо поддържане

### Метод 6: Поетапно приключване и предаване на участъци

Категория: Приключване

Приложение: Финализиране на строителни и нестроителни дейности

| Етап приключване | Дейности | Документи | Срок | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническо приключване | Окончателни изпитвания | Протоколи за цялостно изпитване | 5 работни дни | главен инженер |
| Документално приключване | Екзекутивна документация | Планове, спецификации, актове | 10 работни дни | проектант |
| Административно приключване | Предаване на възложителя | Акт обр. 15, удостоверения | 3 работни дни | договорен мениджър |
| Гаранционно приключване | Инструктаж за експлоатация | Ръководства, контакти | 1 работен ден | технолог |

Влияние на персонала върху качеството:

главен инженер потвърждава техническата годност на цялата мрежа

проектант осигурява пълнота и точност на екзекутивната документация

договорен мениджър гарантира безпроблемно предаване без забележки

### Метод 7: Планирано гаранционно поддържане на водопроводната мрежа

Категория: Поддържане

Приложение: Дейности през гаранционния период

| Вид поддържане | Честота | Обхват | Персонал | Реакция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактични прегледи | Тримесечно | Всички 45 спирателни крана | техник поддръжка | Планово |
| Проверка хидранти | Месечно | Всички 69 пожарни хидранта | хидротехник | Планово |
| Аварийни ремонти | При нужда | Цялата мрежа 7 432,40 m | аварийна бригада | До 4 часа |
| Мониторинг налягане | Непрекъснато | Ключови точки на мрежата | диспечер | 24/7 |

Влияние на персонала върху качеството:

техник поддръжка предотвратява 95% от потенциалните дефекти чрез превантивни мерки

аварийна бригада осигурява максимум 4 часа време за реакция при аварии

диспечер поддържа непрекъснат мониторинг на работните параметри

## Интеграция в дървовидната структура

Общите методи са интегрирани във всички нива на дървовидната структура:

Етапи на жизнения цикъл → Основни етапи → Етапи → Под-етапи → Дейности → Под-дейности

Всеки метод се прилага хоризонтално през множество нива, осигурявайки единство на подхода и стандартизирано качество на изпълнение. Категоризацията по седемте стадия (иницииране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване, поддържане) гарантира системност и проследимост на всички процеси.

Функционалните характеристики на общите методи осигуряват ефективно изпълнение на водопроводната мрежа с гарантирано качество, оптимизирани разходи и минимално въздействие върху градската среда.

### 4.3.2.7. Методи на контрол

## Дървовидна структура на методите на контрол

Методите на контрол са структурирани в йерархична дървовидна система, обхващаща всички нива на изпълнение на водопроводната мрежа с обща дължина 7 432,40 m:

```

ЕТАПИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

├── Иницииране на контрола

├── Планиране на контрола

├── Изпълнение на контрола

├── Контролиране на контрола

├── Управление на контрола

├── Приключване на контрола

└── Поддържане на контрола

│

ОСНОВНИ ЕТАПИ

├── Входящ контрол на материали

├── Контрол на строителни дейности

├── Контрол на нестроителни дейности

└── Приемо-предавателен контрол

│

ЕТАПИ

├── Контрол на тръби PE 100RC

├── Контрол на изкопни работи

├── Контрол на полагане

└── Контрол на изпитвания

│

ПОД-ЕТАПИ

├── Визуален контрол

├── Размерен контрол

├── Функционален контрол

└── Документален контрол

│

ДЕЙНОСТИ

├── Строителни дейности контрол

│   ├── Контрол изкопи (мин. ширина 0,70 m)

│   ├── Контрол полагане тръби

│   └── Контрол засипване (К=0,98)

└── Нестроителни дейности контрол

├── Контрол документация

├── Контрол изпитвания

└── Контрол приемане

│

ПОД-ДЕЙНОСТИ

├── Проверка сертификати

├── Измерване параметри

├── Протоколиране резултати

└── Корективни действия

```

## Групиране на дейности по тип

### Строителни дейности - методи на контрол:

Контрол на изкопни работи (дълбочина 1,20-1,50 m)

Контрол на полагане тръби PE 100RC

Контрол на пясъчна подложка (10 cm)

Контрол на засипване с пясък (0,30 m над теме)

Контрол на монтаж на арматура

### Нестроителни дейности - методи на контрол:

Контрол на проектна документация

Контрол на изпитвания с налягане

Контрол на геодезически заснемания

Контрол на екзекутивна документация

Контрол на приемо-предавателни процедури

## Методи на контрол по категории

### Метод 1: Входящ контрол на материали и оборудване

Категория: Иницииране

Ниво в структурата: Основен етап → Етап → Под-етап

| Контролиран материал | Контролни точки | Стандарт | Честота | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръби PE 100RC DN50-140 | Сертификат, размери, маркировка | PN10 (SDR17) | При всяка доставка | контролен инженер |
| Пожарни хидранти DN80 | Сертификат CE, налягане | PN16 | При доставка | хидротехник |
| Спирателни кранове | Функционалност, херметичност | PN10/16 | 100% проверка | монтажник арматура |
| Пясък за подложка | Гранулометрия, чистота | БДС | При доставка | лаборант |

Влияние на персонала върху качеството:

контролен инженер осигурява 100% съответствие с техническите изисквания чрез проверка на всеки сертификат

хидротехник гарантира безотказна работа на хидрантите чрез функционални тестове

лаборант предотвратява дефекти в основата чрез контрол на качеството на пясъка

Риск: Приемане на несъответстващи материали. Превенция: Двустепенна проверка - визуална + документална от различни експерти.

### Метод 2: Контрол на изкопни работи

Категория: Изпълнение

Ниво в структурата: Етап → Под-етап → Дейност (строителна)

| Контролен параметър | Изискване | Контролна точка | Честота | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина изкоп | Мин. 0,70 m | Всеки 50 m | Непрекъснато | геодезист |
| Дълбочина второстепенни клонове | 1,20 m над теме | Всеки 25 m | При полагане | строителен техник |
| Дълбочина главен клон | 1,50 m над теме | Всеки 25 m | При полагане | строителен техник |
| Стабилност стени | Без свлачища | Визуално | Ежедневно | ръководител участък |

Влияние на персонала върху качеството:

геодезист осигурява точност ±2 cm при измерване на размерите чрез GPS оборудване

строителен техник предотвратява повреди на тръбите чрез контрол на дълбочината

ръководител участък гарантира безопасност на работата чрез мониторинг на стабилността

Риск: Неправилни размери на изкопа водят до проблеми при полагане. Превенция: Геодезическо заснемане преди започване на всеки участък.

### Метод 3: Контрол на полагане на тръби

Категория: Изпълнение

Ниво в структурата: Етап → Под-етап → Дейност (строителна)

| Контролен аспект | Технически параметър | Контролна точка | Честота | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пясъчна подложка | 10 cm под тръбата | Всеки тръбен елемент | При полагане | тръбополагач |
| Съединения тръби | Електрозаваряване | Всяко съединение | 100% контрол | заварчик PE |
| Наклон тръби | Съгласно проект | Всеки 20 m | При полагане | геодезист |
| Защита от повреди | Сигнална лента | Над всяка тръба | При засипване | строителен работник |

Специфични контроли по диаметри:

DN 50mm (56,20 m): Повишено внимание при съединенията поради малкия диаметър

DN 90mm (4 404,40 m): Основен контрол - 59% от общата дължина

DN 140mm (605,60 m): Специален контрол на носимостта поради големия диаметър

Влияние на персонала върху качеството:

тръбополагач осигурява равномерна основа за всички 7 432,40 m тръби

заварчик PE гарантира херметични съединения чрез сертифицирани техники

геодезист поддържа проектния наклон с точност ±1‰

### Метод 4: Контрол на засипване и уплътняване

Категория: Изпълнение

Ниво в структурата: Етап → Под-етап → Дейност (строителна)

| Контролен параметър | Изискване | Измерване | Честота | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пясък около тръби | 0,30 m над теме | Линейка/рулетка | Всеки 10 m | строителен техник |
| Коефициент уплътняване | К = 0,98 | Плътномер | На всеки 50 m² | лаборант |
| Качество пясък | Без глина/органика | Визуално | При доставка | контролен инженер |
| Послойно уплътняване | Слоеве по 20 cm | Измерване | Всеки слой | машинист виброплоча |

Влияние на персонала върху качеството:

лаборант осигурява стабилна основа чрез постигане на К=0,98 за цялата мрежа

машинист виброплоча предотвратява бъдещи деформации чрез правилно уплътняване

строителен техник гарантира защита на тръбите чрез контрол на дебелината на пясъка

### Метод 5: Хидравлично изпитване под налягане

Категория: Контролиране

Ниво в структурата: Етап → Под-етап → Дейност (нестроителна)

| Изпитван участък | Налягане | Продължителност | Контролни точки | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участъци до 250 m | 1,5 × работно | 1 час + 24 часа | Манометри на краищата | хидротехник |
| DN 50-63mm участъци | 15 bar (1,5×10) | Пълен цикъл | Всички съединения | тестов инженер |
| DN 90-140mm участъци | 15 bar (1,5×10) | Пълен цикъл | Критични точки | тестов инженер |

Специфични изпитвания съгласно чл. 162 на Наредба №2 на МРРБ от 2005 година:

| Етап изпитване | Действие | Критерий за приемане | Документиране |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварително | Запълване с вода | Без въздух в системата | Протокол запълване |
| Основно (1 час) | Налягане 1,5×работно | Без падане на налягането | Протокол изпитване |
| Продължително (24 часа) | Поддържане налягане | Падане ≤5% | Протокол дълготрайност |

Влияние на персонала върху качеството:

хидротехник осигурява 100% херметичност на всички 30 участъка (7432,40m ÷ 250m)

тестов инженер гарантира съответствие с нормативите чрез прецизни измервания

протоколист документира пълна проследимост на всички изпитвания

Риск: Скрити течове при недостатъчно налягане. Превенция: Двойна проверка с различни манометри и визуален оглед на всички съединения.

### Метод 6: Контрол на монтаж на арматура

Категория: Изпълнение

Ниво в структурата: Етап → Под-етап → Дейност (строителна)

| Тип арматура | Количество | Контролни точки | Стандарт | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарни хидранти DN80 | 69 бр. | Налягане, достъпност | PN16, разстояние ≤150m | хидротехник |
| Спирателни кранове | 45 бр. | Функционалност, херметичност | PN10/16 | монтажник арматура |
| Регулатори налягане | По проект | Настройка, калибриране | DN50-DN600, PN10/16 | автоматик |

Специфични контроли за пожарни хидранти:

Достъпност: Максимално разстояние 150m между хидранти

Функционалност: Тест на отваряне/затваряне под работно налягане

Маркировка: Ясно обозначение и номериране

Влияние на персонала върху качеството:

хидротехник осигурява пожарна безопасност чрез правилно позициониране на всички 69 хидранта

монтажник арматура гарантира безотказна работа на всички 45 спирателни крана

автоматик поддържа стабилно налягане в мрежата чрез прецизна настройка

### Метод 7: Геодезически контрол и документиране

Категория: Контролиране

Ниво в структурата: Етап → Под-етап → Дейност (нестроителна)

| Геодезическа дейност | Обхват | Точност | Честота | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трасиране на мрежата | Всички 7 432,40 m | ±2 cm | Преди изкопи | геодезист |
| Контрол на дълбочини | Всеки 25 m | ±1 cm | При полагане | геодезист |
| Заснемане на арматура | Всички 114 елемента | ±1 cm | При монтаж | геодезист |
| Екзекутивно заснемане | Цялата мрежа | ±2 cm | При завършване | оторизиран геодезист |

Влияние на персонала върху качеството:

геодезист осигурява точно позициониране на всички елементи с GPS технология

оторизиран геодезист гарантира правна валидност на екзекутивната документация

CAD оператор създава прецизни чертежи за бъдеща експлоатация

### Метод 8: Контрол на документооборота

Категория: Управление

Ниво в структурата: Основен етап → Етап → Под-етап → Дейност (нестроителна)

| Документ | Отговорен за изготвяне | Контролиращ | Срок | Архивиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протоколи изпитване | тестов инженер | технически ръководител | До 24 часа | Постоянно |
| Сертификати материали | снабдител | контролен инженер | При доставка | 10 години |
| Екзекутивни чертежи | проектант | главен инженер | До 30 дни | Постоянно |
| Приемо-предавателни протоколи | ръководител обект | представител възложител | При завършване | Постоянно |

Влияние на персонала върху качеството:

технически ръководител осигурява пълнота на документацията чрез многостепенен контрол

архивар гарантира достъпност на данните за цялия експлоатационен период

QA мениджър поддържа стандартизирано качество на всички документи

## Интеграция в дървовидната структура и съответствие с организацията на персонала

Методите на контрол са синхронизирани с етапността от организацията на персонала:

### Фаза "Иницииране":

Входящ контрол → контролен инженер (постоянно ангажиран)

Планиране на контрола → технически ръководител (ръководна роля)

### Фаза "Изпълнение":

Контрол строителни дейности → строителен техник + геодезист (пряко ангажирани)

Контрол монтажни дейности → монтажник арматура + хидротехник (специализирани роли)

### Фаза "Контролиране":

Изпитвания под налягане → тестов инженер (сертифициран специалист)

Геодезически контрол → оторизиран геодезист (лицензиран експерт)

### Фаза "Приключване":

Документален контрол → QA мениджър (косвено ангажиран)

Приемо-предаване → ръководител обект (отговорна роля)

### Фаза "Поддържане":

Гаранционен контрол → техник поддръжка (дългосрочно ангажиран)

Функционалните характеристики на методите на контрол осигуряват 100% качество на водопроводната мрежа чрез системен подход, многостепенна проверка и непрекъснат мониторинг на всички 7 432,40 m от мрежата, 69 пожарни хидранта и 45 спирателни крана.

### 4.3.2.8. Методи на управление на рисковете

## Групиране на дейности по тип

### Строителни дейности:

Изкопни работи за 7 432,40 m водопроводна мрежа в планински терен

Полагане на PE 100RC тръби с диаметри DN50-DN140

Монтаж на 69 пожарни хидранта и 45 спирателни крана

Изграждане на 25 шахти (6 въздушници + 19 изпускатели)

Засипни работи с пясъчна подложка и коефициент К=0,98

### Нестроителни дейности:

Логистично планиране и доставки на материали

Геодезически заснемания и контрол

Хидравлични изпитвания под налягане 1,5 над работното

Документиране и приемо-предаване

Гаранционно обслужване и поддръжка

## Дървовидна структура на методите за управление на рисковете

### I. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Планиране и подготовка

#### 1.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Анализ на рискове (Категория: Планиране)

#### 1.1.1. ЕТАП: Идентификация на рискове

#### 1.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Теренни рискове

Функционалност: Превантивна идентификация на геоложки, климатични и достъпни рискове за осигуряване на безпроблемно полагане на 7 432,40 m тръби в планински условия.

ДЕЙНОСТ 1: Геоложка оценка на риска

ПОД-ДЕЙНОСТ 1.1: Анализ на почвени условия

Наименование: Геотехническа оценка на трасето

Същност: Идентификация на проблемни участъци за изкопи с минимална ширина 0,70 m

Конкретни дейности:

Сондажни проучвания на всеки 500 m от трасето

Лабораторни анализи на почвени проби

Картиране на скални участъци и подземни води

План за изпълнение:

Седмица 1-2: Теренни сондажи по цялото трасе

Седмица 3: Лабораторни анализи и обработка

Седмица 4: Изготвяне на риск карта

Отговорен експерт: главен геолог — координация на проучванията и анализ на резултатите

Контрол: Седмични доклади за напредъка, валидация от технически ръководител

Очакван ефект: Намаляване на риска от непредвидени геоложки условия с 85%

Риск: Срещане на скални участъци при изкопи за дълбочина 1,20-1,50 m.

Превенция: Предварително сондиране и планиране на взривни работи с лицензиран пиротехник.

#### 1.1.1.2. ПОД-ЕТАП: Технологични рискове

Функционалност: Минимизиране на рисковете от повреди на PE 100RC тръби и арматура при монтаж и изпитване.

ДЕЙНОСТ 2: Оценка на монтажни рискове

ПОД-ДЕЙНОСТ 2.1: Анализ на заваръчни съединения

Наименование: Контрол на качеството на заваръчните съединения

Същност: Превенция на течове при изпитване с налягане 1,5 над работното

Конкретни дейности:

Сертифициране на заварчици по БДС EN ISO 9606

Изпитване на тестови съединения преди започване

Рентгенов контрол на 10% от съединенията

План за изпълнение:

Ден 1-3: Сертифициране на персонал

Ден 4-5: Тестови заваръчни проби

Постоянно: Контрол по време на монтаж

Отговорен експерт: главен заварчик — контрол на качеството на всички съединения

Контрол: Ежедневни проверки, протоколи за всеки заварен участък

Очакван ефект: 0% течове при хидравлични изпитвания

#### 1.2. ОСНОВЕН ЕТАП: Планиране на превантивни мерки (Категория: Планиране)

#### 1.2.1. ЕТАП: Ресурсно планиране

#### 1.2.1.1. ПОД-ЕТАП: Материално осигуряване

Функционалност: Гарантиране на непрекъснатост на доставките за 7 432,40 m тръби и 114 броя арматура.

ДЕЙНОСТ 3: Логистично планиране

ПОД-ДЕЙНОСТ 3.1: Складово управление

Наименование: Буферни запаси за критични материали

Същност: Поддържане на 15% резервни количества от основните материали

Конкретни дейности:

Договаряне с 2 алтернативни доставчика на PE тръби

Създаване на междинни складове на всеки 2 km от трасето

Ежедневно отчитане на наличности

План за изпълнение:

Седмица 1: Договаряне с доставчици

Седмица 2: Обустройване на складове

Постоянно: Мониторинг на запасите

Отговорен експерт: логистичен мениджър — координация на доставки и складиране

Контрол: Ежедневни инвентаризации, седмични доклади за наличности

Очакван ефект: 0% забавяния поради липса на материали

### II. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Изпълнение

#### 2.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Оперативно управление на рисковете (Категория: Изпълнение)

#### 2.1.1. ЕТАП: Строителни рискове

#### 2.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Изкопни работи

Функционалност: Безопасно и ефективно изпълнение на изкопи с минимална ширина 0,70 m за всички диаметри тръби.

ДЕЙНОСТ 4: Управление на изкопни рискове

ПОД-ДЕЙНОСТ 4.1: Стабилизиране на откоси

Наименование: Превенция на свлачища при дълбоки изкопи

Същност: Осигуряване на стабилност при изкопи до 1,50 m дълбочина

Конкретни дейности:

Инсталиране на подпорни конструкции при нестабилни почви

Дренажни системи за отвеждане на повърхностни води

Ежедневен мониторинг на състоянието на откосите

План за изпълнение:

Преди изкоп: Оценка на стабилността (2 часа)

При необходимост: Монтаж на подпори (4-6 часа)

Ежедневно: Визуален контрол на откосите

Отговорен експерт: строителен инженер — оценка и контрол на стабилността

Контрол: Ежедневни обходи, фотодокументиране на критични участъци

Очакван ефект: 0% инциденти от свличания на откоси

Риск: Срутване на откоси при дълбоки изкопи в планински терен.

Превенция: Подпорни конструкции и дренаж при изкопи над 1,20 m дълбочина.

#### 2.1.1.2. ПОД-ЕТАП: Полагане на тръби

Функционалност: Прецизно полагане на PE 100RC тръби с осигуряване на проектните параметри за пясъчна подложка 10 cm и засипка 0,30 m над теме.

ДЕЙНОСТ 5: Контрол на полагането

ПОД-ДЕЙНОСТ 5.1: Геометричен контрол

Наименование: Прецизно позициониране на тръбите

Същност: Спазване на проектните коти и наклони за оптимален хидравличен режим

Конкретни дейности:

Геодезическо заснемане на всеки 50 m от положените тръби

Контрол на дебелината на пясъчната подложка

Проверка на плътността на засипката (К=0,98)

План за изпълнение:

При полагане: Геодезически контрол на всеки 50 m

Преди засипка: Измерване на подложката

След засипка: Контрол на плътността

Отговорен експерт: геодезист — измервания и контрол на геометрията

Контрол: Протоколи за всеки измерен участък, корекции при отклонения >2 cm

Очакван ефект: 100% спазване на проектните параметри

#### 2.2. ОСНОВЕН ЕТАП: Качествен контрол (Категория: Контролиране)

#### 2.2.1. ЕТАП: Хидравлични изпитвания

#### 2.2.1.1. ПОД-ЕТАП: Изпитване под налягане

Функционалност: Гарантиране на херметичност на водопроводната мрежа чрез изпитвания с налягане 1,5 над работното за продължителност 1 час + 24 часа.

ДЕЙНОСТ 6: Управление на рискове при изпитвания

ПОД-ДЕЙНОСТ 6.1: Поетапни изпитвания

Наименование: Сегментирано изпитване на участъци до 250 m

Същност: Локализиране на евентуални проблеми и намаляване на риска от мащабни повреди

Конкретни дейности:

Разделяне на мрежата на участъци до 250 m

Постепенно повишаване на налягането до тестовото ниво

Мониторинг на налягането с прецизни манометри

План за изпълнение:

Ден 1: Подготовка на тестовия участък

Ден 2: Изпитване 1 час + 24 часа наблюдение

Ден 3: Анализ на резултатите и документиране

Отговорен експерт: хидротехник — ръководство на изпитванията и анализ

Контрол: Непрекъснат мониторинг на налягането, протоколи за всеки участък

Очакван ефект: 100% херметичност на мрежата

Риск: Повреда на тръби при високо налягане по време на изпитвания.

Превенция: Постепенно повишаване на налягането и непрекъснат мониторинг.

### III. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Управление и контрол

#### 3.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Оперативно управление (Категория: Управление)

#### 3.1.1. ЕТАП: Координация на дейностите

#### 3.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Комуникационно управление

Функционалност: Ефективна координация между екипите за строителни и нестроителни дейности с цел минимизиране на конфликти и забавяния.

ДЕЙНОСТ 7: Комуникационен протокол

ПОД-ДЕЙНОСТ 7.1: Ежедневни координационни срещи

Наименование: Синхронизация на строителни и нестроителни дейности

Същност: Предотвратяване на конфликти между различните екипи и оптимизация на ресурсите

Конкретни дейности:

Ежедневни 30-минутни срещи в 07:30 ч

Седмични планерки за следващата седмица

Незабавно докладване на критични проблеми

План за изпълнение:

Ежедневно 07:30-08:00: Координационна среща

Петък 16:00-17:00: Седмична планерка

При нужда: Извънредни консултации

Отговорен експерт: ръководител проект — координация и вземане на решения

Контрол: Протоколи от срещите, проследяване на изпълнението на решенията

Очакван ефект: 95% спазване на дневния график

### IV. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Приключване

#### 4.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Финализиране (Категория: Приключване)

#### 4.1.1. ЕТАП: Документално приключване

#### 4.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Техническа документация

Функционалност: Изготвяне на пълна техническа документация за 7 432,40 m водопроводна мрежа, 69 пожарни хидранта и 45 спирателни крана за предаване на възложителя.

ДЕЙНОСТ 8: Документационно управление

ПОД-ДЕЙНОСТ 8.1: Изпълнителна документация

Наименование: Комплектоване на изпълнителната документация

Същност: Осигуряване на пълна документация за експлоатация и поддръжка

Конкретни дейности:

Изготвяне на изпълнителни чертежи с реални коти

Събиране на сертификати за всички материали

Протоколи от изпитванията на всички участъци

План за изпълнение:

Седмица 1: Обработка на геодезически данни

Седмица 2: Изготвяне на чертежи

Седмица 3: Комплектоване на документацията

Отговорен експерт: технически секретар — събиране и систематизиране на документите

Контрол: Проверка за пълнота от главен инженер, одобрение от възложителя

Очакван ефект: 100% комплектност на документацията

### V. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: Поддържане

#### 5.1. ОСНОВЕН ЕТАП: Гаранционно обслужване (Категория: Поддържане)

#### 5.1.1. ЕТАП: Превантивна поддръжка

#### 5.1.1.1. ПОД-ЕТАП: Мониторинг на системата

Функционалност: Непрекъснат мониторинг на работата на водопроводната мрежа за ранно откриване на проблеми и превантивни ремонти.

ДЕЙНОСТ 9: Гаранционен мониторинг

ПОД-ДЕЙНОСТ 9.1: Периодични проверки

Наименование: Планови гаранционни прегледи

Същност: Ранно откриване на потенциални проблеми и превантивни мерки

Конкретни дейности:

Месечни проверки на налягането в мрежата

Тримесечни прегледи на пожарните хидранти

Годишни изпитвания на спирателните кранове

План за изпълнение:

Ежемесечно: Проверка на налягането (1 ден)

Тримесечно: Преглед на хидрантите (2 дни)

Годишно: Изпитване на арматурата (5 дни)

Отговорен експерт: техник поддръжка — изпълнение на плановите дейности

Контрол: Протоколи от проверките, доклади до възложителя

Очакван ефект: 98% готовност на системата

## Матрица на рискове и методи за управление

| Риск | Вероятност | Въздействие | Метод за управление | Отговорен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Геоложки проблеми при изкопи | Средна (40%) | Високо | Предварителни сондажи + резервни технологии | главен геолог |
| Повреди на тръби при монтаж | Ниска (15%) | Средно | Сертифициран персонал + качествен контрол | главен заварчик |
| Забавяне на доставки | Средна (30%) | Средно | Буферни запаси + алтернативни доставчици | логистичен мениджър |
| Лоши метеорологични условия | Висока (60%) | Ниско | Гъвкав график + покривни конструкции | ръководител проект |
| Течове при изпитвания | Ниска (10%) | Високо | Поетапни изпитвания + качествен монтаж | хидротехник |
| Конфликти между екипи | Средна (25%) | Средно | Ежедневни координационни срещи | ръководител проект |
| Некомплектна документация | Ниска (20%) | Средно | Паралелно документиране + контролни списъци | технически секретар |

## Интеграция с организацията на персонала

Методите за управление на рисковете са синхронизирани с етапността от организацията на персонала:

Фаза "Планиране": главен геолог и логистичен мениджър (пряко ангажирани)

Фаза "Изпълнение": строителен инженер и геодезист (постоянно на обекта)

Фаза "Контролиране": хидротехник (специализиран за изпитвания)

Фаза "Управление": ръководител проект (координационна роля)

Фаза "Приключване": технически секретар (документационни дейности)

Фаза "Поддържане": техник поддръжка (дългосрочно ангажиран)

Функционалните характеристики на методите за управление на рисковете осигуряват минимизиране на рисковете с 85-98% за различните категории, непрекъснатост на изпълнението и високо качество на 7 432,40 m водопроводна мрежа в планински условия.

### 4.3.2.9. Ангажиран персонал с изпълнението, контролирането и управлението

## Дефиниция на функционалните характеристики на изпълнението

Функционалните характеристики на изпълнението за настоящия проект представляват съвкупността от технически параметри, качествени показатели и експлоатационни свойства на водопроводната мрежа с дължина 7 432,40 m, които се постигат чрез специализирания персонал и неговото професионално въздействие върху всеки етап от жизнения цикъл.

Специфичните функционални характеристики включват:

Хидравлична ефективност: осигуряване на проектен дебит 15 l/s при работно налягане 4-6 bar

Структурна цялост: устойчивост на външно натоварване ≥25 kN/m² в планински условия

Херметичност: 0% течове при изпитвания с налягане 1,5 × работното

Дълготрайност: експлоатационен живот ≥50 години при минимална поддръжка

Екологична съвместимост: 100% съответствие с изискванията на ЗВ и ЗООС

## Дървовидна структура на ангажирания персонал

### I. ЕТАПИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

#### 1. Етап "ИНИЦИИРАНЕ" (Категория: иницииране)

Функционалност: Осигуряване на правилно стартиране на проекта с пълна техническа готовност

Основен етап 1.1: Мобилизация на ресурси

Етап 1.1.1: Назначаване на ключов персонал

Под-етап 1.1.1.1: Определяне на ръководен състав

Дейност 1.1.1.1.1: Назначаване на ръководител проект

Под-дейност: Подписване на договор за управление

Пряко ангажиран персонал: ръководител проект

Влияние върху резултата: Осигурява координация на всички дейности, което гарантира спазване на срокове ±2 дни и качество съгласно БДС EN 805

Дейност 1.1.1.1.2: Назначаване на технически ръководител

Под-дейност: Валидиране на квалификация и правоспособност

Пряко ангажиран персонал: технически ръководител

Влияние върху резултата: Гарантира техническо съответствие с проекта и постигане на проектни параметри ±3%

#### 2. Етап "ПЛАНИРАНЕ" (Категория: планиране)

Функционалност: Разработване на детайлни планове за постигане на функционалните характеристики

Основен етап 2.1: Техническо планиране

Етап 2.1.1: Анализ на проектната документация

Под-етап 2.1.1.1: Хидравлични изчисления

Дейност 2.1.1.1.1: Верификация на дебити и налягания

Пряко ангажиран персонал: хидротехник

Косвено ангажиран персонал: проектант ВиК

Влияние върху резултата: Осигурява точност на хидравличните параметри ±2%, което гарантира проектния дебит 15 l/s

Основен етап 2.2: Логистично планиране

Етап 2.2.1: Планиране на доставки

Под-етап 2.2.1.1: График на доставки на тръби

Дейност 2.2.1.1.1: Координация с производители на PE тръби

Пряко ангажиран персонал: логистичен мениджър

Влияние върху резултата: Осигурява навременни доставки с точност ±1 ден, което предотвратява простои и гарантира качество на съединенията

#### 3. Етап "ИЗПЪЛНЕНИЕ" (Категория: изпълнение)

Функционалност: Физическо изграждане на водопроводната мрежа с постигане на проектните характеристики

Основен етап 3.1: Строителни дейности (ГРУПА: Строителни дейности)

Етап 3.1.1: Земни работи

Под-етап 3.1.1.1: Изкопни работи

Дейност 3.1.1.1.1: Изкопаване на траншеи с дълбочина 1,20-1,80 m

Под-дейност: Механизирано изкопаване с багер

Пряко ангажиран персонал: машинист багер

Косвено ангажиран персонал: геодезист, работник

Влияние върху резултата: Машинистът осигурява точност на изкопа ±5 cm, което гарантира правилното полагане на тръбите и предотвратява последващи деформации на мрежата

Дейност 3.1.1.1.2: Подготовка на дъното на траншеята

Пряко ангажиран персонал: работник, геодезист

Влияние върху резултата: Осигурява равномерно легло с наклон 0,3-0,5%, което гарантира оптимален отвод и предотвратява застояване

Етап 3.1.2: Полагане на тръбопроводи

Под-етап 3.1.2.1: Монтаж на PE тръби Ø110-315 mm

Дейност 3.1.2.1.1: Заваряване на PE тръби

Под-дейност: Челно заваряване с електрофузия

Пряко ангажиран персонал: заварчик PE тръби

Косвено ангажиран персонал: контролор качество

Влияние върху резултата: Сертифицираният заварчик осигурява 100% херметични съединения, което гарантира 0% течове при експлоатационно налягане 6 bar

Дейност 3.1.2.1.2: Полагане в траншея

Пряко ангажиран персонал: тръбополагач, машинист кран

Влияние върху резултата: Осигурява правилно позициониране с отклонение ±2 cm, което гарантира оптимален хидравличен режим

Основен етап 3.2: Нестроителни дейности (ГРУПА: Нестроителни дейности)

Етап 3.2.1: Геодезически измервания

Под-етап 3.2.1.1: Трасиране на мрежата

Дейност 3.2.1.1.1: GPS позициониране на трасето

Пряко ангажиран персонал: геодезист

Влияние върху резултата: Осигурява точност ±3 cm в плановото положение, което гарантира съответствие с проекта и избягване на колизии

#### 4. Етап "КОНТРОЛИРАНЕ" (Категория: контролиране)

Функционалност: Верификация на постигнатите функционални характеристики

Основен етап 4.1: Технически контрол

Етап 4.1.1: Контрол на качеството

Под-етап 4.1.1.1: Изпитвания на херметичност

Дейност 4.1.1.1.1: Хидравлично изпитване при 9 bar

Пряко ангажиран персонал: хидротехник, техник изпитвания

Влияние върху резултата: Потвърждава херметичност на 100% от съединенията, което гарантира експлоатационна надеждност ≥50 години

#### 5. Етап "УПРАВЛЕНИЕ" (Категория: управление)

Функционалност: Координация на всички дейности за постигане на оптимални функционални характеристики

Основен етап 5.1: Оперативно управление

Етап 5.1.1: Координация на екипите

Под-етап 5.1.1.1: Ежедневно планиране

Дейност 5.1.1.1.1: Координационни срещи

Пряко ангажиран персонал: ръководител проект, технически ръководител

Влияние върху резултата: Осигурява синхронизация на дейностите с ефективност 95%, което гарантира спазване на срокове и качество

#### 6. Етап "ПРИКЛЮЧВАНЕ" (Категория: приключване)

Функционалност: Финализиране на проекта с потвърждение на функционалните характеристики

Основен етап 6.1: Предаване на обекта

Етап 6.1.1: Изготвяне на документация

Под-етап 6.1.1.1: Екзекутивна документация

Дейност 6.1.1.1.1: Съставяне на екзекутивни чертежи

Пряко ангажиран персонал: технически секретар, геодезист

Влияние върху резултата: Осигурява точна документация с отклонение ±1%, което гарантира правилна експлоатация и поддръжка

#### 7. Етап "ПОДДЪРЖАНЕ" (Категория: поддържане)

Функционалност: Запазване на функционалните характеристики през гаранционния период

Основен етап 7.1: Гаранционно обслужване

Етап 7.1.1: Профилактични прегледи

Под-етап 7.1.1.1: Периодични инспекции

Дейност 7.1.1.1.1: Тримесечни прегледи на мрежата

Пряко ангажиран персонал: техник поддръжка

Влияние върху резултата: Осигурява превантивно откриване на проблеми с ефективност 98%, което гарантира непрекъсната експлоатация

## Детайлизация на ключовия персонал

### Таблица 1: Ключови експерти по функционални характеристики

| Длъжност | Име | Основни отговорности | Дейности | Категория | Влияние върху резултата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ръководител проект | име | Общо управление и координация | Всички етапи | Управление | Осигурява 95% ефективност на координацията |
| Технически ръководител | име | Техническо съответствие | Планиране, Изпълнение, Контролиране | Контролиране | Гарантира ±3% отклонение от проектните параметри |
| Хидротехник | име | Хидравлични характеристики | Планиране, Контролиране | Планиране | Осигурява проектен дебит 15 l/s ±2% |
| Заварчик PE тръби | име | Качество на съединенията | Изпълнение | Изпълнение | Гарантира 100% херметични съединения |
| Геодезист | име | Геометрична точност | Планиране, Изпълнение, Приключване | Контролиране | Осигурява точност ±3 cm в позициониране |
| Машинист багер | име | Точност на изкопи | Изпълнение | Изпълнение | Гарантира точност на изкопа ±5 cm |
| Техник поддръжка | име | Гаранционно обслужване | Поддържане | Поддържане | Осигурява 98% превантивно откриване на проблеми |

### Таблица 2: Персонал по дейности и функционални характеристики

| Дейност | Функционална характеристика | Пряко ангажиран | Косвено ангажиран | Функции | Влияние върху резултата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изкопаване на траншеи | Геометрична точност ±5 cm | машинист багер | геодезист | Механизирано изкопаване | Правилно полагане на тръбите, предотвратява деформации |
| Заваряване PE тръби | Херметичност 100% | заварчик PE | контролор качество | Електрофузионно заваряване | 0% течове при експлоатационно налягане |
| Хидравлично изпитване | Работоспособност при 9 bar | хидротехник | техник изпитвания | Контрол на налягане | Потвърждава експлоатационна надеждност ≥50 години |
| GPS позициониране | Плановa точност ±3 cm | геодезист | технически ръководител | Геодезически измервания | Съответствие с проекта, избягване на колизии |
| Подготовка на дъното | Наклон 0,3-0,5% | работник | геодезист | Ръчно нивелиране | Оптимален отвод, предотвратява застояване |
| Полагане в траншея | Позиционна точност ±2 cm | тръбополагач | машинист кран | Механизирано полагане | Оптимален хидравличен режим |
| Координационни срещи | Синхронизация 95% | ръководител проект | технически ръководител | Оперативно планиране | Спазване на срокове и качество |
| Екзекутивни чертежи | Документационна точност ±1% | технически секретар | геодезист | Техническо документиране | Правилна експлоатация и поддръжка |
| Тримесечни прегледи | Превантивност 98% | техник поддръжка | хидротехник | Визуален и инструментален контрол | Непрекъсната експлоатация |

## Общи мерки за осигуряване на функционалните характеристики

#### Мярка 1: Квалификационен контрол на персонала

Същност: Гарантиране на професионалната компетентност за постигане на функционалните характеристики

Дейности:

Верификация на сертификати за заваряване PE тръби — до започване на работите

Проверка на правоспособност на геодезист — преди първо измерване

Валидиране на опит на машинист багер ≥5 години — при мобилизация

Отговорен експерт: технически ръководител — контрол на документи и практически тестове

Контрол: Еднократна проверка при започване, при несъответствие → замяна на персонал

KPI: 100% сертифициран персонал за критични дейности

Очакван ефект: Гарантиране на функционалните характеристики съгласно проектните изисквания

#### Мярка 2: Непрекъснат мониторинг на качеството

Същност: Контрол в реално време за поддържане на функционалните параметри

Дейности:

Ежедневни измервания на точността на изкопи — всеки работен ден

Контрол на всяко заварено съединение — 100% покритие

Документиране на отклонения > ±2% — незабавно при констатиране

Отговорен експерт: контролор качество — полеви измервания и протоколиране

Контрол: Ежедневни отчети, при отклонение > ±5% → спиране на работите

KPI: ≤2% отклонения от проектните параметри

Очакван ефект: Постигане на функционалните характеристики с точност ±3%

## Общи методи за управление на функционалните характеристики

Метод 1: Поетапна верификация

Категория: Контролиране

Приложение: След всеки под-етап от изпълнението

Отговорен персонал: технически ръководител + хидротехник

Функционалност: Гарантира съответствие с проектните характеристики на всеки етап

Метод 2: Интегриран контрол на качеството

Категория: Контролиране

Приложение: Паралелно с всички изпълнителни дейности

Отговорен персонал: контролор качество (пряко) + технически ръководител (косвено)

Функционалност: Осигурява непрекъснато поддържане на функционалните параметри

## Интеграция с организацията на персонала

Ангажираният персонал за функционалните характеристики е синхронизиран с етапността от организацията на персонала (съгласно т. 4.3.2.8):

Фаза "Иницииране": ръководител проект и технически ръководител (управленски персонал)

Фаза "Планиране": хидротехник и геодезист (технически персонал)

Фаза "Изпълнение": заварчик PE, машинист багер, тръбополагач (производствен персонал)

Фаза "Контролиране": контролор качество и техник изпитвания (контролен персонал)

Фаза "Управление": ръководител проект (координационна роля през целия жизнен цикъл)

Фаза "Приключване": технически секретар (документационен персонал)

Фаза "Поддържане": техник поддръжка (гаранционен персонал)

Функционалните характеристики на ангажирания персонал осигуряват постигане на проектните параметри с точност ±3%, херметичност 100% на съединенията и експлоатационна надеждност ≥50 години за водопроводната мрежа 7 432,40 m в планински условия съгласно изискванията на БДС EN 805 и ЗВ.

### 4.3.2.10. Функционалност на елементите

## Групиране на дейности по характер

### ГРУПА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

СД-01: Организиране и изпълнение на подготвителни работи

СД-02: Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности

СД-03: Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника

СД-04: Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци

СД-05: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност

СД-06: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване

СД-07: Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания

### ГРУПА НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

НД-01: Организиране и съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

НД-02: Организиране и отстраняване на недостатъци, пропуски, частично или лошо неизпълнение

НД-03: Организиране и уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

НД-04: Организиране и отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта

НД-05: Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта

НД-06: Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация

НД-07: Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на етап Строителство

НД-08: Организиране и изпълнение на Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на обекта

НД-09: Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на изпълнителя при отстраняване на дефекти

## Дървовидна структура на функционалните характеристики

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 1: ИНИЦИИРАНЕ

#### Основен етап 1.1: Стартиране на проекта

Категория: Иницииране

Функционалност: Осигурява правилно започване на изпълнението с дефиниране на всички изходни параметри за водопроводна мрежа 7 432,40 m с PE 100RC тръби в 6 различни диаметъра (DN50-DN140).

#### Етап 1.1.1: Анализ на проектната документация

Категория: Иницииране

Функционалност: Верифицира техническите параметри и осигурява съответствие с БДС EN 805 за PN10 (SDR17) тръби.

#### Под-етап 1.1.1.1: Проучване на трасето

Категория: Иницииране

Функционалност: Определя оптималната траектория за главен клон с дълбочина 1,50 m и второстепенни клонове с дълбочина 1,20 m.

Дейност 1.1.1.1.1: Теренно проучване

Категория: Иницииране

Функционалност: Идентифицира геоложките условия за изкопи с минимална ширина 0,70 m и пясъчна подложка 10 cm.

Пряко ангажиран персонал: геодезист, хидротехник

Косвено ангажиран персонал: ръководител проект

Влияние върху резултата: Осигурява точност на полагането ±5 cm и предотвратява повреди на съществуващи инсталации.

Под-дейност 1.1.1.1.1.1: Маркиране на трасето

Категория: Иницииране

Функционалност: Гарантира прецизно позициониране на 4 404,40 m DN90 тръби по главния клон.

Под-дейност 1.1.1.1.1.2: Проверка на съществуващи комуникации

Категория: Иницииране

Функционалност: Предотвратява конфликти при полагане на 1 248,70 m DN125 и 605,60 m DN140 тръби.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 2: ПЛАНИРАНЕ

#### Основен етап 2.1: Техническо планиране

Категория: Планиране

Функционалност: Разработва детайлни планове за изпълнение на всички 6 диаметъра тръби с осигуряване на коефициент на еластичност К=0,98.

#### Етап 2.1.1: Планиране на материали

Категория: Планиране

Функционалност: Осигурява навременна доставка на PE 100RC тръби и фитинги PN16 за пожарни хидранти DN80.

#### Под-етап 2.1.1.1: Спецификация на тръби

Категория: Планиране

Функционалност: Гарантира съответствие с техническите параметри за всеки диаметър.

Дейност 2.1.1.1.1: Изчисляване на количества

Категория: Планиране

Функционалност: Определя точните количества: 56,20 m DN50, 217,80 m DN63, 4 404,40 m DN90, 899,70 m DN110, 1 248,70 m DN125, 605,60 m DN140.

Пряко ангажиран персонал: хидротехник, технически секретар

Косвено ангажиран персонал: ръководител проект

Влияние върху резултата: Предотвратява недостиг или излишък от материали с точност ±2%.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### Основен етап 3.1: Строително изпълнение

Категория: Изпълнение

Функционалност: Реализира физическото изграждане на водопроводната мрежа с осигуряване на херметичност 100% и експлоатационна надеждност ≥50 години.

#### Етап 3.1.1: Земни работи

Категория: Изпълнение

Функционалност: Създава оптимални условия за полагане на тръбите с пясъчна засипка 0,30 m над теме тръба.

#### Под-етап 3.1.1.1: Изкопни работи

Категория: Изпълнение

Функционалност: Осигурява точни размери на изкопа за минимална ширина 0,70 m и съответните дълбочини.

Дейност 3.1.1.1.1: Машинен изкоп

Категория: Изпълнение

Функционалност: Изпълнява изкопи за 7 432,40 m трасе с точност на дълбочината ±3 cm.

Пряко ангажиран персонал: машинист багер, работник земни работи

Косвено ангажиран персонал: технически ръководител, геодезист

Влияние върху резултата: Гарантира правилното ниво на полагане и стабилност на тръбопровода.

Под-дейност 3.1.1.1.1.1: Изкоп за главен клон

Категория: Изпълнение

Функционалност: Осигурява дълбочина 1,50 m за DN90, DN110, DN125, DN140 тръби.

Под-дейност 3.1.1.1.1.2: Изкоп за второстепенни клонове

Категория: Изпълнение

Функционалност: Осигурява дълбочина 1,20 m за DN50, DN63 тръби.

#### Етап 3.1.2: Тръбополагане

Категория: Изпълнение

Функционалност: Реализира монтажа на PE 100RC тръби с осигуряване на херметични съединения чрез електрозаваряване.

#### Под-етап 3.1.2.1: Подготовка на тръбното легло

Категория: Изпълнение

Функционалност: Създава стабилна основа с пясъчна подложка 10 cm за всички диаметри.

Дейност 3.1.2.1.1: Полагане на пясъчна подложка

Категория: Изпълнение

Функционалност: Осигурява равномерно разпределение на натоварванията и коефициент на еластичност К=0,98.

Пряко ангажиран персонал: тръбополагач, работник

Косвено ангажиран персонал: контролор качество

Влияние върху резултата: Предотвратява деформации и осигурява дългосрочна стабилност на тръбопровода.

#### Под-етап 3.1.2.2: Монтаж на тръби

Категория: Изпълнение

Функционалност: Изпълнява прецизно полагане и съединяване на всички 6 типа диаметри с електрозаваряване.

Дейност 3.1.2.2.1: Заваряване на PE тръби

Категория: Изпълнение

Функционалност: Създава херметични съединения с якост ≥80% от якостта на тръбата за всички диаметри.

Пряко ангажиран персонал: заварчик PE, помощник заварчик

Косвено ангажиран персонал: контролор заваръчни работи

Влияние върху резултата: Гарантира 100% херметичност и експлоатационна надеждност ≥50 години.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 4: КОНТРОЛИРАНЕ

#### Основен етап 4.1: Контрол на качеството

Категория: Контролиране

Функционалност: Верифицира съответствието с техническите параметри и БДС EN 805 за цялата водопроводна мрежа 7 432,40 m.

#### Етап 4.1.1: Хидравлични изпитвания

Категория: Контролиране

Функционалност: Доказва херметичността и якостта на тръбопровода чрез изпитване с налягане 1,5 над работното.

#### Под-етап 4.1.1.1: Подготовка за изпитване

Категория: Контролиране

Функционалност: Осигурява готовност на участъци до 250 m за хидравлично изпитване.

Дейност 4.1.1.1.1: Изпитване на херметичност

Категория: Контролиране

Функционалност: Верифицира 100% херметичност на всички съединения за продължителност 1 час + 24 часа.

Пряко ангажиран персонал: техник изпитвания, хидротехник

Косвено ангажиран персонал: контролор качество

Влияние върху резултата: Гарантира безаварийна експлоатация и съответствие с чл.162 на Наредба №2 на МРРБ.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 5: УПРАВЛЕНИЕ

#### Основен етап 5.1: Координация и управление

Категория: Управление

Функционалност: Осигурява синхронизация на всички дейности и ресурси за постигане на проектните параметри с точност ±3%.

#### Етап 5.1.1: Управление на ресурси

Категория: Управление

Функционалност: Оптимизира използването на материали, техника и персонал за изпълнение на водопроводната мрежа.

Дейност 5.1.1.1: Координация на доставки

Категория: Управление

Функционалност: Синхронизира доставката на PE 100RC тръби и регулатори на налягане DN50-DN600 с графика на изпълнение.

Пряко ангажиран персонал: ръководител проект, логистик

Косвено ангажиран персонал: технически ръководител

Влияние върху резултата: Предотвратява простои и осигурява непрекъснатост на изпълнението.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 6: ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### Основен етап 6.1: Финализиране на проекта

Категория: Приключване

Функционалност: Завършва изпълнението с предаване на изградената водопроводна мрежа и пълна документация.

#### Етап 6.1.1: Документиране и предаване

Категория: Приключване

Функционалност: Създава екзекутивна документация и актове за въвеждане в експлоатация.

Дейност 6.1.1.1: Изготвяне на екзекутивна документация

Категория: Приключване

Функционалност: Документира реалното изпълнение на 7 432,40 m водопроводна мрежа с всички технически параметри.

Пряко ангажиран персонал: технически секретар, геодезист

Косвено ангажиран персонал: технически ръководител

Влияние върху резултата: Осигурява правна основа за експлоатация и бъдеща поддръжка.

### ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 7: ПОДДЪРЖАНЕ

#### Основен етап 7.1: Гаранционно поддържане

Категория: Поддържане

Функционалност: Осигурява нормално функциониране на водопроводната мрежа през гаранционния период.

#### Етап 7.1.1: Превантивна поддръжка

Категория: Поддържане

Функционалност: Предотвратява аварии и поддържа оптимални експлоатационни параметри.

Дейност 7.1.1.1: Периодични проверки

Категория: Поддържане

Функционалност: Контролира състоянието на пожарни хидранти DN80 и регулатори на налягане с максимално разстояние 150m.

Пряко ангажиран персонал: техник поддръжка, хидротехник

Косвено ангажиран персонал: ръководител поддръжка

Влияние върху резултата: Гарантира непрекъсната работоспособност и експлоатационна надеждност ≥50 години.

## Общи мерки за функционалност

### Мярка 1: Интегриран контрол на функционалността

Категория: Контролиране

Функционалност: Осигурява непрекъснат мониторинг на функционалните характеристики на всички елементи от водопроводната мрежа 7 432,40 m.

Влияние върху резултата: Гарантира постигане на проектните параметри с точност ±3% и херметичност 100%.

### Мярка 2: Превантивна защита на функционалността

Категория: Управление

Функционалност: Предотвратява влошаване на експлоатационните характеристики чрез проактивни действия.

Влияние върху резултата: Осигурява експлоатационна надеждност ≥50 години за цялата водопроводна система.

## Общи методи за функционалност

### Метод 1: Поетапна верификация на функционалността

Категория: Контролиране

Функционалност: Проверява съответствието с техническите параметри след всеки завършен под-етап от изпълнението на водопроводната мрежа.

Влияние върху резултата: Гарантира качествено изпълнение и предотвратява натрупване на дефекти.

### Метод 2: Интегриран подход за управление

Категория: Управление

Функционалност: Координира всички функционални аспекти на изпълнението чрез единна система за управление.

Влияние върху резултата: Осигурява синхронизация и оптимизация на всички процеси.

## Методи на контрол за функционалност

### Метод на контрол 1: Непрекъснат мониторинг

Категория: Контролиране

Функционалност: Осъществява 24/7 наблюдение на критичните функционални параметри по време на изпитванията с налягане 1,5 над работното.

Влияние върху резултата: Осигурява незабавно откриване и отстраняване на отклонения от проектните характеристики.

### Метод на контрол 2: Документиран контрол

Категория: Контролиране

Функционалност: Създава пълна документална следа за всички контролни дейности и резултати от изпитванията.

Влияние върху резултата: Гарантира проследимост и възможност за анализ на функционалните характеристики.

## Методи за управление на рисковете за функционалност

### Метод за управление на риск 1: Превантивна идентификация

Категория: Управление

Функционалност: Идентифицира потенциални заплаги за функционалността на PE 100RC тръбите и съединенията преди тяхното проявление.

Влияние върху резултата: Предотвратява функционални дефекти и осигурява стабилност на експлоатационните параметри.

### Метод за управление на риск 2: Бързо реагиране

Категория: Управление

Функционалност: Осигурява незабавни корективни действия при отклонения от функционалните изисквания за херметичност и якост.

Влияние върху резултата: Минимизира въздействието на рисковете върху крайното качество и функционалност на водопроводната мрежа.

## Таблица на функционалността по елементи

| Елемент | Тип | Функционалност | Категория | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE 100RC тръби DN50-DN140 | Основен материал | Осигуряване на транспорт на вода с PN10 (SDR17) | Изпълнение | тръбополагач |
| Електрозаварени съединения | Свързващ елемент | Херметичност 100% и якост ≥80% | Изпълнение | заварчик PE |
| Пясъчна подложка 10 cm | Поддържащ елемент | Равномерно разпределение на натоварванията | Изпълнение | работник |
| Пожарни хидранти DN80 | Функционален елемент | Противопожарна защита с PN16 | Изпълнение | монтажник |
| Регулатори на налягане | Контролен елемент | Поддържане на работно налягане | Изпълнение | хидротехник |
| Хидравлични изпитвания | Контролен процес | Верификация на херметичност | Контролиране | техник изпитвания |

Функционалните характеристики на всички елементи са интегрирани в единна система, осигуряваща експлоатационна надеждност ≥50 години за водопроводната мрежа 7 432,40 m в съответствие с БДС EN 805 и изискванията на Наредба №2 на МРРБ.

## 4.3.3. ВЪПРОС – Участникът какви технически параметри на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.3.1. Общо описание на техническите параметри

## Дървовидна структура на техническите параметри

### Етап на жизнения цикъл: Строителство

#### Основен етап: Подготвителни работи

Група дейности: Строителни дейности

#### Етап 1.1: Организиране на строителната площадка

Категория: Планиране

#### Под-етап 1.1.1: Геодезическо заснемане

Дейност: Трасиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m

Средства и продукти:

Тотална станция с точност ±2 мм + 2 ppm

GPS приемник RTK с точност ±10 мм

Нивелир с точност ±1 мм/км

Призми и рефлектори за измерване

Специализиран софтуер AutoCAD Civil 3D за обработка на данни

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Точност на измерване | ±2 мм | БДС EN ISO 17123 | Осигурява правилно позициониране на PE 100RC тръбите |
| Честота на контролни точки | На всеки 50 m | Наредба №РД-02-20-2 | Гарантира съответствие с проектните параметри |
| Дълбочина на заснемане | До 2,0 m | - | Определя точната дълбочина за полагане 1,20-1,50 m |

Области на приложение:

Трасиране на главни клонове DN90-DN140 (5 758,70 m)

Трасиране на второстепенни клонове DN50-DN63 (274,00 m)

Позициониране на 69 пожарни хидранта DN80

Локализиране на 3 регулатора на налягане

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: главен геодезист — ръководи измерванията и контролира точността

Косвено ангажиран: помощник-геодезист — извършва теренни измервания

Мярка по управление на качеството 1.1:

Наименование: Двойна проверка на геодезическите измервания

Същност: Всяко измерване се верифицира с независим контролен метод

Дейности: Измерване с тотална станция → контрол с GPS → съпоставяне на резултатите

Времеви план: Ежедневно при всяка измервателна сесия

Отговорен експерт: главен геодезист — анализира отклоненията

Контрол: При отклонение >±5 мм → повторно измерване в рамките на 2 часа

Очакван ефект: 100% съответствие с проектните координати

Риск по управление на качеството: Неточно трасиране води до отклонения при полагане на PE 100RC тръбите. Превенция: Калибриране на инструментите преди всяка работна смяна.

#### Етап 1.2: Изкопни работи

Категория: Изпълнение

#### Под-етап 1.2.1: Механизиран изкоп

Дейност: Изкопаване на траншеи с минимална ширина 0,70 m

Средства и продукти:

Багер-товарач JCB 3CX или аналог с мощност 74 kW

Мини багер за стеснени участъци с ширина на работа ≤1,5 m

Компресор за пневматични инструменти 7 bar

Детектор за подземни инсталации с честота 8-100 kHz

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина на изкоп | 0,70 m минимум | Проектна документация | Осигурява достъп за монтаж на тръби DN50-DN140 |
| Дълбочина главни клонове | 1,50 m + диаметър тръба | Наредба №2/2005 МРРБ | Защитава от замръзване PE 100RC тръбите |
| Дълбочина второстепенни | 1,20 m + диаметър тръба | Наредба №2/2005 МРРБ | Осигурява минимално покритие |
| Наклон на стените | 1:0,75 при дълбочина >1,5 m | БДС EN 1997-1 | Предотвратява срутване и повреди |

Области на приложение:

Изкоп за главни клонове: DN90 (4 404,40 m), DN110 (899,70 m), DN125 (1 248,70 m), DN140 (605,60 m)

Изкоп за второстепенни клонове: DN50 (56,20 m), DN63 (217,80 m)

Изкоп за шахти: 6 въздушници + 19 изпускатели

Изкоп за пожарни хидранти: 69 броя с размери 1,0×1,0×1,5 m

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: машинист багер — управлява изкопните работи

Косвено ангажиран: работник — ръчно довършване и почистване

#### Основен етап: Строително-монтажни работи

Група дейности: Строителни дейности

#### Етап 2.1: Подготовка на основата

Категория: Изпълнение

#### Под-етап 2.1.1: Полагане на пясъчна подложка

Дейност: Изпълнение на подложка 10 cm под тръбите

Средства и продукти:

Пясък фракция 0-4 mm, съгласно БДС EN 12620

Виброплоча с честота 80-100 Hz за уплътняване

Нивелир за контрол на равността

Шаблони за оформяне на легло за тръбите

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебелина на подложката | 10 cm ±1 cm | Проектна документация | Равномерно разпределение на натоварванията |
| Степен на уплътняване | ≥95% от стандартен Proctor | БДС EN 13286-2 | Предотвратява неравномерни слягания |
| Равност на повърхността | ±5 mm на 3 m | БДС EN 13036-8 | Осигурява правилно легло за PE 100RC тръбите |

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: работник — полага и уплътнява пясъка

Косвено ангажиран: техник качество — контролира дебелината и равността

#### Етап 2.2: Монтаж на тръбопроводи

Категория: Изпълнение

#### Под-етап 2.2.1: Полагане на PE 100RC тръби

Дейност: Монтаж на водопроводна мрежа 7 432,40 m

Средства и продукти:

PE 100RC тръби PN10 (SDR17) с диаметри DN50-DN140

Електрозаварни фитинги за съединения

Заваръчен апарат за полиетилен с контрол на температура

Тръборез за рязане на PE тръби

Шейвър за почистване на повърхностите

Технически параметри:

| Диаметър | Количество | Дебелина стена | Работно налягане | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50 | 56,20 m | 3,0 mm | 10 bar | Захранване на крайни потребители |
| DN63 | 217,80 m | 3,8 mm | 10 bar | Разпределение към жилищни райони |
| DN90 | 4 404,40 m | 5,4 mm | 10 bar | Основни разпределителни клонове |
| DN110 | 899,70 m | 6,6 mm | 10 bar | Главни транспортни участъци |
| DN125 | 1 248,70 m | 7,4 mm | 10 bar | Магистрални участъци |
| DN140 | 605,60 m | 8,3 mm | 10 bar | Основни захранващи клонове |

Области на приложение:

Главни клонове (5 758,70 m) — осигуряват основния транспорт на вода

Второстепенни клонове (274,00 m) — захранват крайни потребители

Свързващи участъци — интегрират новата мрежа със съществуващата

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: тръбополагач — извършва монтажа на тръбите

Пряко ангажиран: заварчик PE — изпълнява електрозаварните съединения

Косвено ангажиран: контролор качество — проверява качеството на заварките

Мярка по управление на качеството 2.1:

Наименование: Контрол на електрозаварните съединения

Същност: 100% визуален контрол + 10% неразрушителен контрол на заварките

Дейности: Визуален преглед → ултразвуков контрол на избрани съединения → документиране

Времеви план: Незабавно след изстиване на всяка заварка

Отговорен експерт: заварчик PE — изпълнява заварката, контролор NDT — извършва неразрушителния контрол

Контрол: При дефект → преработка на съединението в рамките на 1 час

Очакван ефект: 100% херметичност на съединенията при изпитване

#### Етап 2.3: Монтаж на водопроводна арматура

Категория: Изпълнение

#### Под-етап 2.3.1: Монтаж на пожарни хидранти

Дейност: Инсталиране на 69 пожарни хидранта DN80

Средства и продукти:

Пожарни хидранти DN80, PN16 съгласно БДС EN 14339

Фланцови съединения за връзка с тръбопровода

Уплътнения EPDM за фланцовите съединения

Тръбен ключ за затягане на съединенията

Динамометричен ключ за контрол на момента

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметър | DN80 | БДС EN 14339 | Осигурява дебит 1000 л/мин при 2 bar |
| Работно налягане | PN16 | БДС EN 14339 | Издържа на системното налягане |
| Разстояние между хидранти | ≤150 m | Наредба №2/2005 МРРБ | Покрива противопожарните изисквания |
| Дълбочина на монтаж | 1,0 m под терен | Проектна документация | Защита от замръзване |

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: монтажник арматура — инсталира хидрантите

Косвено ангажиран: техник ВиК — проверява функционалността

#### Под-етап 2.3.2: Монтаж на регулатори на налягане

Дейност: Инсталиране на 3 регулатора на налягане

Средства и продукти:

Регулатори на налягане DN50-DN600, PN10/16

Байпас линии за аварийно захранване

Манометри за контрол на входно и изходно налягане

Спирателни кранове за изолиране

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон на регулиране | 2-10 bar | БДС EN 1074 | Поддържа оптимално работно налягане |
| Точност на регулиране | ±0,2 bar | БДС EN 1074 | Стабилизира налягането в мрежата |
| Пропускателна способност | Съгласно проекта | - | Осигурява необходимия дебит |

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: хидротехник — настройва регулаторите

Косвено ангажиран: електротехник — свързва контролните системи

#### Етап 2.4: Засипка и възстановяване

Категория: Изпълнение

#### Под-етап 2.4.1: Засипка с пясък

Дейност: Засипка 0,30 m над теме тръба с коефициент К=0,98

Средства и продукти:

Пясък фракция 0-4 mm за засипка

Виброплоча за уплътняване на слоевете

Плътномер за контрол на уплътняването

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебелина на засипката | 0,30 m над теме | Проектна документация | Защитава PE 100RC тръбите от механични въздействия |
| Коефициент на уплътняване | К = 0,98 | БДС EN 13286-2 | Предотвратява слягания и деформации |
| Размер на фракцията | 0-4 mm | БДС EN 12620 | Осигурява равномерно уплътняване |

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: работник — извършва засипката по слоеве

Косвено ангажиран: техник качество — контролира уплътняването

#### Основен етап: Изпитвания и контрол

Група дейности: Нестроителни дейности

#### Етап 3.1: Хидравлични изпитвания

Категория: Контролиране

#### Под-етап 3.1.1: Изпитване на херметичност

Дейност: Хидравлично изпитване при 1,5 × работно налягане

Средства и продукти:

Помпа за изпитване с максимално налягане 25 bar

Манометри клас точност 1,0

Запушалки за изолиране на участъците

Специализиран софтуер за регистриране на данни

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Изпитно налягане | 15 bar (1,5 × 10 bar) | Наредба №2/2005 МРРБ чл.162 | Верифицира херметичността на системата |
| Продължителност | 1 час + 24 часа | Наредба №2/2005 МРРБ | Потвърждава дългосрочната стабилност |
| Максимална дължина участък | 250 m | Техническа спецификация | Локализира евентуални течове |
| Допустимо падане на налягане | 0 bar за 1 час | Наредба №2/2005 МРРБ | Гарантира 100% херметичност |

Области на приложение:

Изпитване на главни клонове по участъци до 250 m

Изпитване на второстепенни клонове

Изпитване на връзките към арматурата

Изпитване на цялата система преди въвеждане в експлоатация

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник изпитвания — извършва изпитванията и регистрира резултатите

Косвено ангажиран: инженер ВиК — анализира резултатите и одобрява приемането

Мярка по управление на качеството 3.1:

Наименование: Поетапно изпитване на участъците

Същност: Изпитване на отделни участъци преди окончателната засипка

Дейности: Изпитване на участък → документиране → частична засипка → преход към следващ участък

Времеви план: Ежедневно за завършените участъци

Отговорен експерт: техник изпитвания — планира и извършва изпитванията

Контрол: При неуспешно изпитване → локализиране на дефекта в рамките на 2 часа

Очакван ефект: 100% успешни изпитвания при окончателното приемане

#### Етап 3.2: Дезинфекция и промивка

Категория: Контролиране

#### Под-етап 3.2.1: Дезинфекция на тръбопроводите

Дейност: Дезинфекция с хлорен разтвор и бактериологичен контрол

Средства и продукти:

Натриев хипохлорит с концентрация 12-15%

Помпа за дозиране с регулируем дебит

pH метър за контрол на киселинността

Тест кит за свободен хлор

Специализиран софтуер за документиране на процеса

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация на хлор | 50 mg/l | Наредба №9/2001 МЗ | Осигурява пълна дезинфекция |
| Време на контакт | 24 часа | Наредба №9/2001 МЗ | Гарантира унищожаване на патогени |
| Остатъчен хлор | 0,2-0,5 mg/l | Наредба №9/2001 МЗ | Поддържа дезинфекционен ефект |
| pH стойност | 6,5-8,5 | БДС EN 1622 | Оптимизира ефективността на хлора |

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник дезинфекция — извършва дезинфекцията и контролира параметрите

Косвено ангажиран: лаборант — взема проби за бактериологичен анализ

#### Под-етап 3.2.2: Промивка на мрежата

Дейност: Промивка до получаване на бистра вода

Средства и продукти:

Помпа за промивка с дебит ≥50 л/сек

Турбидиметър за измерване на мътността

Дебитомер за контрол на промивния дебит

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Промивна скорост | ≥1,0 m/s | Техническа спецификация | Отстранява механичните замърсявания |
| Мътност на изходящата вода | ≤1 NTU | БДС EN ISO 7027 | Гарантира качеството на водата |
| Продължителност | До постигане на бистра вода | Наредба №9/2001 МЗ | Осигурява пълно отстраняване на замърсяванията |

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник промивка — управлява процеса на промивка

Косвено ангажиран: лаборант — контролира качеството на водата

#### Основен етап: Възстановителни работи

Група дейности: Строителни дейности

#### Етап 4.1: Възстановяване на пътни настилки

Категория: Изпълнение

#### Под-етап 4.1.1: Възстановяване на асфалтови настилки

Дейност: Възстановяване на нарушените пътни участъци

Средства и продукти:

Асфалтобетон AC 16 surf за горен слой

Асфалтобетон AC 22 base за долен слой

Битумна емулсия за връзка между слоевете

Валяк за уплътняване на асфалта

Термометър за контрол на температурата

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебелина горен слой | 4 cm | БДС EN 13108-1 | Осигурява износоустойчивост |
| Дебелина долен слой | 6 cm | БДС EN 13108-1 | Разпределя натоварванията |
| Температура на полагане | 140-160°C | БДС EN 13108-1 | Гарантира качественото уплътняване |
| Степен на уплътняване | ≥97% | БДС EN 13108-1 | Предотвратява деформации |

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: асфалтьор — полага и уплътнява асфалтобетона

Косвено ангажиран: машинист валяк — извършва уплътняването

### Етап на жизнения цикъл: Гаранционно поддържане

#### Основен етап: Профилактика и поддържане

Група дейности: Нестроителни дейности

#### Етап 5.1: Гаранционно обслужване

Категория: Поддържане

#### Под-етап 5.1.1: Периодични прегледи

Дейност: Профилактични прегледи на водопроводната мрежа

Средства и продукти:

Детектор за течове с ултразвукова технология

Манометри за контрол на налягането

Дебитомери за измерване на консумацията

Специализиран софтуер за мониторинг на системата

Технически параметри:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността |
| --- | --- | --- | --- |
| Честота на прегледи | 1 път на 6 месеца | Гаранционни условия | Превантивна диагностика на проблеми |
| Време за реакция | ≤4 часа | Договорни условия | Бързо отстраняване на аварии |
| Време за отстраняване | ≤24 часа | Договорни условия | Минимизиране на прекъсванията |

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник поддръжка — извършва профилактичните прегледи

Косвено ангажиран: диспечер — координира аварийните повиквания

## Обобщена таблица на техническите параметри по дейности

| Дейност | Технически параметър | Стойност | Стандарт | Влияние върху функционалността | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геодезическо заснемане | Точност на измерване | ±2 mm | БДС EN ISO 17123 | Правилно позициониране на тръбите | главен геодезист |
| Изкопни работи | Ширина на изкоп | 0,70 m min | Проектна документация | Достъп за монтаж | машинист багер |
| Пясъчна подложка | Дебелина | 10 cm ±1 cm | Проектна документация | Равномерно разпределение | работник |
| Полагане PE тръби | Работно налягане | 10 bar (PN10) | БДС EN 12201 | Транспорт на вода | тръбополагач |
| Електрозаваряване | Температура на заваряване | 260±10°C | БДС EN 12201-3 | Херметичност на съединенията | заварчик PE |
| Пожарни хидранти | Диаметър | DN80 | БДС EN 14339 | Противопожарна защита | монтажник арматура |
| Регулатори налягане | Точност регулиране | ±0,2 bar | БДС EN 1074 | Стабилизиране на налягането | хидротехник |
| Засипка с пясък | Коефициент уплътняване | К = 0,98 | БДС EN 13286-2 | Защита от деформации | работник |
| Хидравлично изпитване | Изпитно налягане | 15 bar | Наредба №2/2005 МРРБ | Верификация на херметичността | техник изпитвания |
| Дезинфекция | Концентрация хлор | 50 mg/l | Наредба №9/2001 МЗ | Микробиологична безопасност | техник дезинфекция |
| Промивка | Промивна скорост | ≥1,0 m/s | Техническа спецификация | Отстраняване на замърсявания | техник промивка |
| Възстановяване асфалт | Температура полагане | 140-160°C | БДС EN 13108-1 | Качествено уплътняване | асфалтьор |
| Гаранционни прегледи | Честота | 1 път на 6 месеца | Договорни условия | Превантивна диагностика | техник поддръжка |

## Рискове по управление на качеството

Риск 1: Неточно геодезическо заснемане води до отклонения при полагане на PE 100RC тръбите.

Превенция: Калибриране на инструментите преди всяка работна смяна + двойна проверка на критичните точки.

Риск 2: Некачествени електрозаварни съединения компрометират херметичността на системата.

Превенция: 100% визуален контрол + 10% неразрушителен контрол + сертифициран заварчик.

Риск 3: Неправилно уплътняване на засипката води до слягания и деформации на тръбите.

Превенция: Контрол на влажността на материала + уплътняване по слоеве до 20 cm + измерване на плътността.

Риск 4: Неуспешно хидравлично изпитване забавя въвеждането в експлоатация.

Превенция: Поетапно изпитване на участъци + предварителна проверка на всички съединения.

Риск 5: Недостатъчна дезинфекция компрометира качеството на водата.

Превенция: Строг контрол на концентрацията на хлор + удължаване на времето за контакт при необходимост + повторен бактериологичен анализ.

Техническите параметри са интегрирани в единна система, осигуряваща експлоатационна надеждност ≥50 години за водопроводната мрежа 7 432,40 m в съответствие с функционалните характеристики, описани в т. 4.3.2.

### 4.3.3.2. Групиране на дейности - строителни и нестроителни

## Дървовидна структура на дейностите

Всички 18 дейности от обхвата на работа са структурирани в йерархична система с ясни нива на подчиненост и категоризация по стадии на жизнения цикъл на проекта:

### Етап на жизнения цикъл: СТРОИТЕЛСТВО

#### Основен етап 1: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Категория: Иницииране и планиране

Етап 1.1: Организационна подготовка

Под-етап 1.1.1: Мобилизация на ресурси

Дейност 1: Организиране и изпълнение на подготвителни работи

Под-дейност 1.1: Геодезическо заснемане на трасето

Под-дейност 1.2: Обозначаване на подземни комуникации

Под-дейност 1.3: Подготовка на строителна площадка

Етап 1.2: Логистична подготовка

Под-етап 1.2.1: Материално-техническо осигуряване

Дейност 3: Организиране и изпълнение на доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника

Под-дейност 3.1: Доставка PE 100RC тръби (7 432,40 m)

Под-дейност 3.2: Складиране на фитинги и арматура

Под-дейност 3.3: Позициониране на строителна механизация

#### Основен етап 2: СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Категория: Изпълнение

Етап 2.1: Земни работи

Под-етап 2.1.1: Изкопни дейности

Дейност 2: Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности

Под-дейност 2.1: Изкоп на траншеи (минимална ширина 0,70 m)

Под-дейност 2.2: Подготовка на пясъчна подложка (10 cm)

Под-дейност 2.3: Полагане на PE тръби по диаметри

Етап 2.2: Монтажни работи

Под-етап 2.2.1: Тръбна мрежа

Дейност 2 (продължение): СМР - монтажна част

Под-дейност 2.4: Електрозаварни съединения

Под-дейност 2.5: Монтаж на регулатори на налягане (DN50-DN600)

Под-дейност 2.6: Монтаж на пожарни хидранти DN80

Етап 2.3: Довършителни работи

Под-етап 2.3.1: Засипка и възстановяване

Дейност 2 (завършване): СМР - довършителна част

Под-дейност 2.7: Засипка с пясък (0,30 m над теме тръба, К=0,98)

Под-дейност 2.8: Възстановяване на асфалтови настилки

#### Основен етап 3: НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Категория: Контролиране и управление

Етап 3.1: Контролни дейности

Под-етап 3.1.1: Изпитвания и измервания

Дейност 9: Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания

Под-дейност 9.1: Хидравлично изпитване (15 bar, 1+24 часа)

Под-дейност 9.2: Дезинфекция (50 mg/l хлор)

Под-дейност 9.3: Промивка на мрежата (≥1,0 m/s)

Етап 3.2: Документационни дейности

Под-етап 3.2.1: Актуване и протоколиране

Дейност 7: Организиране и съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

Под-дейност 7.1: Акт за откриване на строителна площадка

Под-дейност 7.2: Междинни актове за СМР

Под-дейност 7.3: Акт за готовност за предаване

Етап 3.3: Екологични и безопасни дейности

Под-етап 3.3.1: Управление на отпадъци

Дейност 4: Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци

Под-дейност 4.1: Разделно събиране на строителни отпадъци

Под-дейност 4.2: Транспортиране до оторизирани площадки

Под-етап 3.3.2: ЗБУТ и ПБ

Дейност 5: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност

Под-дейност 5.1: Инструктажи по ЗБУТ

Под-дейност 5.2: Осигуряване на ЛПС

Под-етап 3.3.3: Екологична защита

Дейност 6: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване

Под-дейност 6.1: Мониторинг на шум и прах

Под-дейност 6.2: Защита на водни обекти

### Етап на жизнения цикъл: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

#### Основен етап 4: ПРИЕМНИ ДЕЙНОСТИ

Категория: Приключване

Етап 4.1: Предаване на обекта

Под-етап 4.1.1: Подготовка за предаване

Дейност 10: Организиране и уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа

Под-дейност 10.1: Изготвяне на екзекутивна документация

Под-дейност 10.2: Уведомяване на възложителя

Под-етап 4.1.2: Отстраняване на недостатъци

Дейност 8: Организиране и отстраняване на недостатъци, пропуски, частично или лошо неизпълнение

Дейност 11: Организиране и отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта

Под-дейност 8.1/11.1: Корективни мерки по констатации

Под-дейност 8.2/11.2: Повторни изпитвания

Етап 4.2: Подпомагане на възложителя

Под-етап 4.2.1: Административно подпомагане

Дейност 12: Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта

Дейност 13: Организиране и подпомагане на Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация

Под-дейност 12.1/13.1: Съдействие за получаване на разрешения

Под-дейност 12.2/13.2: Техническа документация за експлоатация

### Етап на жизнения цикъл: ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

#### Основен етап 5: ПОДДЪРЖАЩИ ДЕЙНОСТИ

Категория: Поддържане

Етап 5.1: Гаранционни услуги

Под-етап 5.1.1: Текущо поддържане

Дейност 15: Организиране и изпълнение на Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на обекта

Под-дейност 15.1: Профилактични прегледи (1 път на 6 месеца)

Под-дейност 15.2: Отстраняване на дефекти

Под-етап 5.1.2: Специализирани гаранционни дейности

Дейност 16: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на обекта при отстраняване на дефекти

Дейност 17: Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване при отстраняване на дефекти

Под-дейност 16.1/17.1: Безопасни интервенции

Под-дейност 16.2/17.2: Екологично съобразни ремонти

#### Основен етап 6: АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Категория: Управление

Етап 6.1: Договорно администриране

Под-етап 6.1.1: Текущо администриране

Дейност 14: Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на етап Строителство

Дейност 18: Организиране и администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите на изпълнителя при отстраняване на дефекти

Под-дейност 14.1/18.1: Документооборот с възложителя

Под-дейност 14.2/18.2: Отчетност и фактуриране

## Групиране на дейности по тип

### СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

| № | Дейност | Категория | Функционалност | Влияние върху резултата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготвителни работи | Иницииране | Осигурява точност на изпълнение | Предотвратява отклонения при полагане |
| 2 | СМР и съпътстващи дейности | Изпълнение | Реализира физическата водопроводна мрежа | Основен резултат - 7 432,40 m мрежа |
| 3 | Доставка и складиране | Планиране | Осигурява материали PE 100RC | Гарантира качество на материалите |
| 8 | Отстраняване недостатъци (строителни) | Контролиране | Корегира строителни дефекти | Постига проектни параметри |

Технически параметри за строителни дейности:

| Параметър | Стойност | Стандарт | Приложение | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дълбочина полагане - второстепенни клонове | 1,20 m | Проектна документация | DN50-DN110 тръби | машинист багер |
| Дълбочина полагане - главен клон | 1,50 m | Проектна документация | DN125-DN140 тръби | машинист багер |
| Пясъчна подложка | 10 cm | БДС EN 1610 | Под всички тръби | работник |
| Засипка с пясък | 0,30 m над теме | БДС EN 1610 | Защита на тръбите | работник |
| Коефициент уплътняване | К = 0,98 | БДС EN 13286-2 | Засипка на траншеи | машинист валяк |
| Минимална ширина траншея | 0,70 m | Техническа спецификация | Всички диаметри | машинист багер |

### НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

| № | Дейност | Категория | Функционалност | Влияние върху резултата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Управление на отпадъци | Управление | Екологично съответствие | Спазване на ЗУО |
| 5 | ЗБУТ и противопожарна безопасност | Управление | Безопасност на персонала | Предотвратява инциденти |
| 6 | Екологична защита | Управление | Минимизира въздействието | Спазване на ЗООС |
| 7 | Актове и протоколи | Контролиране | Документира изпълнението | Правно обезпечаване |
| 9 | Изпитвания и изследвания | Контролиране | Верифицира качеството | Функционална годност |
| 10 | Уведомяване за готовност | Приключване | Инициира приемането | Формално завършване |
| 11 | Отстраняване дефекти при приемане | Контролиране | Корегира несъответствия | Постига приемливост |
| 12 | Подпомагане до приемане | Управление | Административна подкрепа | Улеснява процеса |
| 13 | Подпомагане до експлоатация | Управление | Техническа подкрепа | Осигурява въвеждане |
| 14 | Администриране - строителство | Управление | Договорно изпълнение | Правна сигурност |
| 15 | Гаранционно поддържане | Поддържане | Експлоатационна надеждност | Дългосрочна функционалност |
| 16 | ЗБУТ при гаранционни дейности | Поддържане | Безопасност при ремонти | Предотвратява инциденти |
| 17 | Екология при гаранционни дейности | Поддържане | Екологично съответствие | Минимизира въздействието |
| 18 | Администриране - гаранция | Поддържане | Договорно изпълнение | Правна сигурност |

Технически параметри за нестроителни дейности:

| Параметър | Стойност | Изискване | Контрол | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изпитно налягане | 15 bar (1,5 × работно) | Наредба №2/2005 МРРБ | Манометър клас 1,0 | техник изпитвания |
| Продължителност изпитване | 1 час + 24 часа | чл.162 Наредба №2/2005 | Непрекъснато наблюдение | техник изпитвания |
| Концентрация хлор | 50 mg/l | Наредба №9/2001 МЗ | Фотометрично измерване | техник дезинфекция |
| Промивна скорост | ≥1,0 m/s | Техническа спецификация | Ултразвуков дебитомер | техник промивка |
| Честота гаранционни прегледи | 1 път на 6 месеца | Договорни условия | Протокол за преглед | техник поддръжка |
| Максимална дължина участък за изпитване | 250 m | Техническа спецификация | GPS измерване | геодезист |

## Общи мерки, методи и управление

### Общи мерки за качество

#### Мярка 1: Интегриран контрол на качеството

Същност: Осигурява съответствие с техническите параметри на всички етапи

Дейности:

Входящ контрол на PE 100RC тръби - Седмица 1-2

Междинен контрол при полагане - Ежедневно

Изходящ контрол след изпитвания - Седмица 15-16

Отговорен експерт: главен инженер — координация на всички контролни дейности

Контрол: Ежедневни проверки, при отклонение → спиране на работите до корекция

KPI: 100% съответствие с техническите параметри

Очакван ефект: Експлоатационна надеждност ≥50 години

#### Мярка 2: Превантивно управление на рисковете

Същност: Предотвратява възникването на дефекти и забавяния

Дейности:

Ежедневна метеорологична прогноза - Седмици 3-14

Резервни материали 5% от количествата - Седмица 1

Алтернативни доставчици под договор - Седмица 1

Отговорен експерт: ръководител проект — мониторинг и превантивни действия

Контрол: Седмични анализи на рисковете, при нов риск → актуализация на плана

KPI: ≤2% отклонение от планирания срок

Очакван ефект: Навременно завършване на проекта

### Общи методи на изпълнение

Метод 1: Поетапно изпълнение по участъци

Разделяне на 7 432,40 m мрежа на участъци до 250 m за изпитване

Последователност: изкоп → подложка → полагане → засипка → изпитване

Паралелизиране на дейности където е възможно

Метод 2: Стандартизирани процедури

Единни технологични карти за всички типове дейности

Стандартизирани контролни листи за проверки

Унифицирани форми за документиране

### Методи на контрол

Контрол 1: Многостепенна верификация

Ниво 1: Самоконтрол от изпълнителя

Ниво 2: Контрол от технически ръководител

Ниво 3: Независим контрол от консултант по качество

Контрол 2: Инструментални измервания

Геодезически контрол на позициониране (±2 cm)

Манометричен контрол на налягане (±0,1 bar)

Лабораторен контрол на материали (100% сертификати)

### Методи за управление на рисковете

Риск-метод 1: Проактивна идентификация

Ежедневни риск-анализи от ръководител проект

Матрица на рисковете с вероятност и въздействие

Превантивни планове за топ 5 рискове

Риск-метод 2: Бърза реакция

Дежурен екип за спешни интервенции

Резервни материали и оборудване на склад

Алтернативни сценарии за критични дейности

## Обвързване с персонал

### Пряко ангажиран персонал

| Позиция | Строителни дейности | Нестроителни дейности | Влияние на качеството |
| --- | --- | --- | --- |
| ръководител проект | Координация на СМР | Общо управление | Критично - 100% |
| главен инженер | Технически надзор | Контрол на изпитвания | Високо - 85% |
| машинист багер | Изкопни работи | - | Средно - 60% |
| тръбополагач | Полагане на PE тръби | - | Високо - 80% |
| заварчик | Електрозаварни съединения | - | Критично - 95% |

### Косвено ангажиран персонал

| Позиция | Функция | Честота на ангажираност | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| геодезист | Заснемане и контрол | 2-3 дни седмично | Високо |
| лаборант | Изпитване на материали | При доставки | Средно |
| еколог | Мониторинг на въздействието | Седмично | Ниско |
| специалист ЗБУТ | Инструктажи и контрол | Ежедневно | Средно |

Функционалната интеграция между строителните и нестроителните дейности осигурява синергичен ефект, при който качеството на крайния продукт - водопроводна мрежа 7 432,40 m с експлоатационна надеждност ≥50 години - е резултат от прецизното изпълнение на всеки елемент от дървовидната структура в съответствие с техническите параметри, описани в т. 4.3.2.

## 4.3.3.3. Средства и продукти

### 4.3.3.3.1. Основни материали свързани с предмета на поръчката

## Дървовидна структура на средствата и продуктите

### I. ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### 1. ОСНОВЕН ЕТАП: Строителни дейности

#### 1.1. ЕТАП: Подготвителни работи

Категория: Планиране

#### 1.1.1. ПОД-ЕТАП: Геодезическо заснемане и разбивка

Група дейности: Нестроителни дейности

Дейност 1.1.1.1: Първоначално заснемане на трасето

Уред за измерване на дължините: Лазерен далекомер Leica DISTO D810 (или аналог)

Нивелир: Оптичен нивелир Sokkia B40 с точност ±2 mm/km

Специализиран софтуер за заснемане: AutoCAD Civil 3D 2024 + Leica Infinity

Компютърно оборудване: Лаптоп Lenovo ThinkPad с Intel i7, 16GB RAM, SSD 512GB

Превозни средства: Теренен автомобил 4x4 за достъп до трасето

Дейност 1.1.1.2: Разбивка на водопроводната мрежа 7 432,40 m

Уред за измерване на дължините: GPS приемник Trimble R10 с точност ±1 cm

Нивелир: Дигитален нивелир Leica LS15 с автоматично записване

Специализиран софтуер за заснемане: Trimble Access + координатна система BGS2005

#### 1.2. ЕТАП: Земни работи

Категория: Изпълнение

#### 1.2.1. ПОД-ЕТАП: Изкопни работи

Група дейности: Строителни дейности

Дейност 1.2.1.1: Изкоп на канали с минимална ширина 0,70 m

Механизация: Багер-товарач CAT 428F2 с обем кофа 0,3 m³

Превозни средства: Самосвал MAN TGS 18.400 за извозване на излишна земна маса

Уред за измерване на дължините: Ролетка Stanley 30m за контрол на ширина

Нивелир: Лазерен нивелир Bosch GLL 3-80 за контрол на дълбочина

Дейност 1.2.1.2: Подготовка на пясъчна подложка 10 cm

Основни материали: Речен пясък фракция 0-4 mm, количество 743,24 m³

Механизация: Виброплоча Wacker DPU 3050 за уплътняване

Уред за измерване на дължините: Метална линийка 2m за контрол на дебелина

#### 1.3. ЕТАП: Полагане на тръбопроводи

Категория: Изпълнение

#### 1.3.1. ПОД-ЕТАП: Монтаж на PE тръби

Група дейности: Строителни дейности

Дейност 1.3.1.1: Полагане на тръби PE 100RC PN10 (SDR17)

| Диаметър | Дължина (m) | Материал | Стандарт | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50 | 56,20 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Второстепенни клонове |
| DN63 | 217,80 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Второстепенни клонове |
| DN90 | 4 404,40 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Главен клон |
| DN110 | 899,70 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Главен клон |
| DN125 | 1 248,70 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Главен клон |
| DN140 | 605,60 | PE 100RC | PN10 (SDR17) | Главен клон |

Основни материали свързани с предмета на поръчката:

PE тръби 100RC: Полиетиленови тръби с повишена устойчивост на пукнатини

Електрозаварни фитинги: За съединяване на тръбите DN50-DN140

Механични фитинги: Компресионни съединения за клонови отклонения

Маркировъчна лента: Синя предупредителна лента "ВОДА" 30 cm над тръбите

#### 1.4. ЕТАП: Монтаж на арматура и съоръжения

Категория: Изпълнение

#### 1.4.1. ПОД-ЕТАП: Водопроводна арматура

Група дейности: Строителни дейности

| Тип | Количество | Технически параметри | Стандарт | Локация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирателни кранове | 45 бр. | DN50-DN140, PN16 | EN 1074 | По трасето |
| Пожарни хидранти (реконструкция) | 38 бр. | DN80, PN16 | EN 14339 | Макс. 150m разстояние |
| Пожарни хидранти (съществуващи) | 31 бр. | DN80, PN16 | EN 14339 | Връзки към мрежата |
| Регулатори на налягане | 3 бр. | DN50-DN600, PN10/16 | EN 1567 | Входни точки |
| Шахти въздушници | 6 бр. | DN50, автоматични | EN 1074 | Високи точки |
| Шахти изпускатели | 19 бр. | DN50, ръчни | EN 1074 | Ниски точки |

#### 2. ОСНОВЕН ЕТАП: Нестроителни дейности

#### 2.1. ЕТАП: Проектна документация

Категория: Планиране

#### 2.1.1. ПОД-ЕТАП: Текстова обработка

Група дейности: Нестроителни дейности

Дейност 2.1.1.1: Изготвяне на технически паспорти

Специализиран софтуер за текст обработване: Microsoft Office 365 Professional Plus

Компютърно оборудване: Работна станция Dell Precision 3650 с 32GB RAM

Копирна техника: Многофункционално устройство Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5760i

#### 2.2. ЕТАП: Ценообразуване и отчетност

Категория: Управление

#### 2.2.1. ПОД-ЕТАП: Калкулации и анализи

Група дейности: Нестроителни дейности

Дейност 2.2.1.1: Изчисляване на количества и стойности

Специализиран софтуер за ценообразуване: Assemble Systems + BIM 360 Cost

Компютърно оборудване: Лаптоп HP ZBook Studio G8 с NVIDIA RTX графика

## Технически параметри по средства и продукти

### PE тръби 100RC

Технически параметри:

Материал: Полиетилен с повишена устойчивост на пукнатини (PE-RC)

Работно налягане: PN10 (10 bar при 20°C)

Стандартно размерно отношение: SDR17

Температурен диапазон: -40°C до +60°C

Минимална якост на опън: 23 MPa

Устойчивост на UV лъчение: ≥2,5% сажди

Области на приложение:

DN50-DN63: Второстепенни клонове с дълбочина 1,20 m над теме тръба

DN90-DN140: Главен клон с дълбочина 1,50 m над теме тръба

Всички диаметри: Транспортиране на питейна вода под налягане

### Уред за измерване на дължините

Технически параметри:

Лазерен далекомер: Обхват 200m, точност ±1 mm

GPS приемник: Точност ±1 cm в хоризонтална равнина

Ролетка: Стоманена лента 30m, клас точност II

Области на приложение:

Заснемане на съществуващи съоръжения

Разбивка на трасе на водопроводната мрежа 7 432,40 m

Контрол на разстояния между пожарни хидранти (макс. 150m)

### Нивелир

Технически параметри:

Оптичен нивелир: Точност ±2 mm/km, увеличение 24x

Дигитален нивелир: Автоматично записване, точност ±0,7 mm/km

Лазерен нивелир: Обхват 80m, точност ±3 mm на 10m

Области на приложение:

Определяне на котировки за полагане на тръби

Контрол на наклони за естествено отводняване

Нивелиране на дъното на изкопа преди полагане на пясъчна подложка

### Специализиран софтуер за заснемане

Технически параметри:

AutoCAD Civil 3D: 3D моделиране на терен и подземни мрежи

Leica Infinity: Обработка на геодезически данни

Trimble Access: Теренно заснемане с GPS/GNSS

Области на приложение:

Създаване на цифрови модели на терена

Проектиране на оптимални трасета за 7 432,40 m водопроводна мрежа

Генериране на профили и напречни сечения

### Компютърно оборудване

Технически параметри:

Работни станции: Intel i7/i9, 16-32GB RAM, SSD ≥512GB

Лаптопи: Защитени срещу прах и влага IP54

Графични карти: NVIDIA RTX за 3D моделиране

Области на приложение:

Теренна обработка на геодезически данни

Проектиране и моделиране на водопроводната мрежа

Изготвяне на изпълнителна документация

### Превозни средства

Технически параметри:

Теренен автомобил: 4x4 задвижване, товароподемност 1000 kg

Самосвал: Обем на каросерията 12 m³, товароподемност 18 тона

Лек автомобил: За ежедневни инспекции и контрол

Области на приложение:

Транспортиране на геодезическо оборудване до трасето

Извозване на излишна земна маса от изкопи

Доставка на материали и инструменти на обекта

### Копирна техника

Технически параметри:

Многофункционално устройство: Печат А3/А0, сканиране, копиране

Скорост печат: ≥60 стр./мин за А4, ≥30 стр./мин за А3

Резолюция: 1200x1200 dpi за технически чертежи

Области на приложение:

Печат на работни чертежи за теренни екипи

Копиране на разрешителни документи

Сканиране на изпълнителни схеми

### Механизация

Технически параметри:

Багер-товарач: Мощност 74 kW, дълбочина на изкоп 4,2 m

Виброплоча: Центробежна сила 30 kN, работна ширина 50 cm

Компресор: Производителност 7 m³/min при 7 bar

Области на приложение:

Изкопни работи за полагане на 7 432,40 m тръбопроводи

Уплътняване на пясъчна подложка и засипка

Захранване на пневматични инструменти

## Обвързване с персонал

### Пряко ангажиран персонал

| Позиция | Строителни дейности | Нестроителни дейности | Влияние на качеството |
| --- | --- | --- | --- |
| ръководител проект | Координация на СМР | Общо управление на проекта | Критично - 100% |
| главен инженер | Технически надзор | Контрол на изпитвания | Високо - 85% |
| геодезист | Разбивка на трасе | Заснемане и обработка | Високо - 80% |
| машинист багер | Изкопни работи | - | Средно - 60% |
| тръбополагач | Полагане на PE тръби | - | Високо - 80% |
| заварчик | Електрозаварни съединения | - | Критично - 95% |

### Косвено ангажиран персонал

| Позиция | Функция | Честота на ангажираност | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| проектант | Корекции в проекта | При необходимост | Високо |
| лаборант | Изпитване на материали | При доставки | Средно |
| счетоводител | Ценообразуване и отчети | Седмично | Ниско |
| шофьор | Транспортни услуги | Ежедневно | Ниско |

## Мерки по управление на качеството

### Мярка 1: Контрол на основните материали

Същност: Осигуряване на съответствие на PE тръбите и арматурата с техническите изисквания

Дейности:

Входящ контрол при доставка — проверка на сертификати и маркировка — в рамките на 2 часа от доставката

Лабораторни изпитвания — проби от всяка партия PE тръби — до 24 часа

Визуален контрол — проверка за дефекти и повреди — 100% от доставените материали

Отговорен експерт: главен инженер — координация на контролните дейности и одобрение за влагане

Контрол: Ежедневни проверки на складираните материали, при отклонение → незабавно уведомяване на доставчика и заместване

KPI: 100% съответствие на материалите със сертификатите, 0% дефектни материали при влагане

Очакван ефект: Гарантиране на 50-годишен експлоатационен живот на водопроводната мрежа

### Мярка 2: Прецизност на геодезическите измервания

Същност: Осигуряване на точност при заснемане и разбивка на трасето

Дейности:

Калибриране на уредите — преди започване на всеки работен ден — 15 минути

Двойна проверка на измерванията — независим контрол от втори геодезист — за критични точки

Координатен контрол — сверяване с GPS мрежата на СГКК — седмично

Отговорен експерт: геодезист — изпълнение на измерванията и документиране на резултатите

Контрол: Ежедневна проверка на точността чрез контролни измервания, при отклонение >±2 cm → повторно измерване

KPI: Точност на позициониране ±2 cm, 100% съответствие с проектните координати

Очакван ефект: Правилно позициониране на 45 бр. спирателни кранове и 69 бр. пожарни хидранти

### Мярка 3: Качество на заварните съединения

Същност: Осигуряване на херметичност и якост на електрозаварните фитинги

Дейности:

Подготовка на повърхностите — почистване и обезмасляване — преди всяко заваряване

Контрол на параметрите — температура, време, налягане — според инструкциите на производителя

Визуален контрол — проверка на качеството на шева — 100% от съединенията

Изпитване под налягане — 1,5 пъти работното налягане — за всеки участък до 250 m

Отговорен експерт: заварчик — изпълнение на заварните работи и първичен контрол

Контрол: Ежедневна проверка на 10% от съединенията с ултразвук, при дефект → преработка на целия участък

KPI: 0% течове при изпитването под налягане, 100% качествени заварни шевове

Очакван ефект: Херметична водопроводна мрежа без загуби на вода

### Мярка 4: Точност на софтуерните обработки

Същност: Осигуряване на прецизност при обработка на геодезически данни и проектиране

Дейности:

Актуализиране на софтуера — последни версии и patches — месечно

Резервно копиране — автоматично backup на данните — ежедневно

Кръстосана проверка — сравнение между различни софтуерни продукти — за критични изчисления

Отговорен експерт: проектант — обработка на данните и контрол на резултатите

Контрол: Седмична проверка на изчисленията чрез алтернативни методи, при разлика >1% → преизчисляване

KPI: 100% съответствие между теренните данни и проектната документация

Очакван ефект: Точна изпълнителна документация за водопроводната мрежа 7 432,40 m

## Рискове по управление на качеството

### Риск 1: Дефектни PE тръби

Описание: Доставка на тръби с производствени дефекти или неправилно складиране

Влияние върху дейностите:

Полагане на тръби DN90 (4 404,40 m): Забавяне с 3-5 дни при замяна

Електрозаварни съединения: Невъзможност за качествено заваряване

Изпитване под налягане: Неуспешно изпитване на участъци

Превантивни мерки:

Договор с два независими доставчика на PE тръби

Складиране под навес, защитено от UV лъчение

Входящ контрол с ултразвуков дефектоскоп

Отговорен персонал: главен инженер — координация на контрола и решения за замяна

### Риск 2: Неточности в геодезическите измервания

Описание: Грешки при заснемане или разбивка поради атмосферни условия или човешки фактор

Влияние върху дейностите:

Изкопни работи: Неправилни габарити на канала

Монтаж на арматура: Неточно позициониране на 45 бр. спирателни кранове

Връзки към съществуващи водопроводи: Несъответствие с проектните точки

Превантивни мерки:

Двойна проверка на критичните измервания

Използване на GPS с RTK корекции

Ежедневно калибриране на уредите

Отговорен персонал: геодезист — изпълнение на измерванията и контрол на точността

### Риск 3: Повреди на компютърното оборудване

Описание: Технически проблеми с хардуер или софтуер в критични моменти

Влияние върху дейностите:

Обработка на геодезически данни: Забавяне в подготовката на работни чертежи

Ценообразуване: Невъзможност за актуализиране на количества и стойности

Документооборот: Прекъсване на комуникацията с възложителя

Превантивни мерки:

Резервно оборудване на обекта

Облачно съхранение на критичните данни

Договор за техническа поддръжка 24/7

Отговорен персонал: IT специалист — поддръжка на оборудването и възстановяване при повреди

### Риск 4: Механични повреди на оборудването

Описание: Авария на багера или други машини по време на изкопните работи

Влияние върху дейностите:

Изкопни работи: Спиране на дейността за 1-2 дни

Транспортиране на материали: Забавяне в доставките

Уплътняване: Неправилно уплътняване на засипката

Превантивни мерки:

Профилактични прегледи на механизацията

Договор с наемател на резервна техника

Обучен резервен машинист

Отговорен персонал: механик — поддръжка на техниката и бърза диагностика при повреди

Функционалната интеграция между всички средства и продукти осигурява синергичен ефект при изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m, като качеството на крайния резултат зависи от прецизното прилагане на описаните мерки за всяка дейност в съответствие с техническите параметри и нормативните изисквания.

### 4.3.3.3.2. Уреди за измерване на дължините

#### Дървовидна структура на уредите за измерване

Етап на жизнения цикъл: Изпълнение → Основен етап: Геодезически работи → Етап: Измервания → Под-етап: Линейни измервания

Категоризация: ИЗПЪЛНЕНИЕ

Групиране на дейности:

Строителни дейности: Трасиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m, контрол на полагане на тръби

Нестроителни дейности: Геодезически измервания, обработка на данни, изготвяне на протоколи

#### Технически параметри на уредите за измерване на дължини

Основни технически изисквания за водопроводната мрежа 7 432,40 m:

| Параметър | Стойност | Обосновка |
| --- | --- | --- |
| Точност на линейни измервания | ±2 mm + 2 ppm | БДС EN ISO 17123-4 за водопроводни мрежи |
| Обхват на измерване | 1,5 m - 10 000 m | Покриване на най-дългите участъци |
| Точност на ъглови измервания | ±2" (2 секунди) | Прецизно трасиране на 45 бр. спирателни кранове |
| Компенсация на атмосферни условия | Автоматична | Корекция на температура и налягане |
| Време за измерване | ≤3 секунди | Ефективност при дълги участъци |

#### Специфични уреди и техническите им параметри

#### 1. Електронен тахеометър

Технически параметри:

Точност на разстояние: ±(2 mm + 2 ppm)

Точност на ъгли: ±2" (Hz/V)

Обхват без призма: до 500 m

Обхват с призма: до 5 000 m

Увеличение на зрителната тръба: 30x

Вътрешна памет: ≥10 000 точки

Интерфейс: USB, Bluetooth

Защита: IP65 (прах и вода)

Работна температура: -20°C до +50°C

Области на приложение:

| Дейност | Конкретно приложение | Точност |
| --- | --- | --- |
| Трасиране на водопроводна мрежа | Определяне на оста на 7 432,40 m тръбопровод | ±2 mm |
| Позициониране на арматура | Точно разположение на 45 бр. спирателни кранове | ±1 cm |
| Контрол на шахти | Проверка на 6 бр. въздушници и 19 бр. изпускатели | ±5 mm |
| Връзки към съществуващи водопроводи | Координиране на 31 бр. пожарни хидранти | ±3 mm |

#### 2. Лазерен далекомер

Технически параметри:

Точност: ±1,5 mm

Обхват: 0,05 m - 200 m

Лазерен клас: 2 (безопасен за очите)

Дисплей: LCD с подсветка

Функции: Площ, обем, Питагор, min/max

Защита: IP54

Батерия: Li-ion, ≥5000 измервания

Области на приложение:

Контрол на изкопи: Проверка на дълбочина и ширина на канали

Измерване в шахти: Вътрешни размери на шахти за арматура

Контрол на засипване: Проверка на нивата при възстановяване

#### 3. Мерителна лента (стоманена)

Технически параметри:

Дължина: 50 m

Материал: Стомана с полимерно покритие

Точност: ±3 mm на 50 m при 20°C

Градуировка: Милиметрова

Ширина: 13 mm

Тегло: 1,8 kg

Температурна корекция: +0,012 mm/m/°C

Области на приложение:

Контролни измервания: Проверка на тахеометричните данни

Измервания в тесни пространства: Работа в изкопи до 3 m дълбочина

Приемане на работи: Финални проверки преди засипване

#### Обвързване с пряко и косвено ангажирания персонал

#### Пряко ангажиран персонал

главен геодезист

Функции: Ръководство на геодезическите работи, калибриране на уредите

Влияние върху качеството: Осигурява точност ±2 mm при трасиране на 7 432,40 m мрежа

Конкретни задължения:

Ежедневно калибриране на тахеометъра

Контрол на измерванията на критичните точки (спирателни кранове, хидранти)

Изготвяне на протоколи за измервания

геодезист-изпълнител

Функции: Извършване на полеви измервания, работа с уредите

Влияние върху качеството: Прецизност при позициониране на 45 бр. спирателни кранове

Конкретни задължения:

Работа с тахеометър и лазерен далекомер

Поставяне на реперни точки по трасето

Контролни измервания при полагане на тръбите

#### Косвено ангажиран персонал

ръководител строителство

Функции: Координация между геодезическите и строителните дейности

Влияние върху качеството: Осигурява спазване на проектните параметри

Обвързване с уредите: Получава данни за корекции при отклонения

машинист багер

Функции: Изпълнение на изкопите според геодезическите указания

Влияние върху качеството: Спазване на проектните габарити на каналите

Обвързване с уредите: Работи по маркировки от тахеометричните измервания

#### Мерки по управление на качеството

#### Мярка 1: Ежедневно калибриране на уредите

Същност: Осигуряване на постоянна точност на измерванията

Конкретни дейности:

Проверка на тахеометъра — сравнение с еталонно разстояние (08:00 ч. ежедневно)

Калибриране на лазерния далекомер — контрол с мерителна лента (08:15 ч.)

Проверка на мерителната лента — сравнение с еталон при различни температури

Времеви план: Ежедневно преди започване на работа (08:00-08:30 ч.)

Отговорен експерт: главен геодезист — изпълнение на калибрирането и документиране

Контрол и мониторинг:

Честота: Ежедневно + при промяна на температурата с >10°C

Действия при отклонение: Повторно калибриране, при нужда — сервизна проверка

KPI: 100% калибрирани уреди преди започване на работа

Очакван ефект: Поддържане на точност ±2 mm за целия период на изпълнение

#### Мярка 2: Двойна проверка на критичните измервания

Същност: Елиминиране на грешки при позициониране на арматура

Конкретни дейности:

Първично измерване с тахеометър от геодезист-изпълнител

Контролно измерване с лазерен далекомер от главен геодезист

Документиране на отклоненията >±5 mm

Времеви план: При всяко позициониране на спирателни кранове (45 бр.) и пожарни хидранти (69 бр.)

Отговорен експерт: главен геодезист — контрол и одобрение на измерванията

Контрол и мониторинг:

Честота: 100% от критичните точки

Действия при отклонение >±5 mm: Трето измерване с различен метод

KPI: ≤2% отклонения при контролните измервания

Очакван ефект: 0% грешки при позициониране на арматура

#### Мярка 3: Температурна корекция на измерванията

Същност: Компенсиране на температурните влияния върху точността

Конкретни дейности:

Измерване на температурата на всеки 2 часа

Прилагане на корекции според формулата: ΔL = L × α × ΔT

Актуализиране на измерванията в реално време

Времеви план: Непрекъснато през работното време

Отговорен експерт: геодезист-изпълнител — прилагане на корекциите

Контрол и мониторинг:

Честота: При промяна на температурата >±5°C

Действия при отклонение: Повторно измерване с корекция

KPI: 100% коригирани измервания при температурни промени

Очакван ефект: Поддържане на точност независимо от метеорологичните условия

#### Рискове по управление на качеството

#### Риск 1: Механично повреждане на уредите

Описание: Удари, падания или вибрации при транспортиране и работа

Влияние върху дейностите:

Трасиране: Неточности при определяне на оста на водопроводната мрежа

Контрол на полагане: Невъзможност за проверка на 7 432,40 m тръбопровод

Позициониране на арматура: Грешки при разположение на 45 бр. спирателни кранове

Превантивни мерки:

Транспортиране в специализирани куфари с амортизация

Ежедневна визуална проверка за повреди

Резервен тахеометър на обекта

Отговорен персонал: главен геодезист — контрол на състоянието и превантивна поддръжка

#### Риск 2: Атмосферни влияния върху точността

Описание: Силен вятър, дъжд, мъгла или екстремни температури

Влияние върху дейностите:

Измервания с тахеометър: Намалена точност при вятър >15 m/s

Работа с лазерен далекомер: Невъзможност при мъгла или дъжд

Контролни измервания: Забавяне при неблагоприятни условия

Превантивни мерки:

Мониторинг на метеорологичните условия

Планиране на критичните измервания при добро време

Използване на ветрозащитни екрани

Отговорен персонал: геодезист-изпълнител — оценка на условията и решение за работа

#### Риск 3: Човешки грешки при четене и записване

Описание: Неправилно отчитане на показанията или грешки при въвеждане в протоколите

Влияние върху дейностите:

Документиране: Неточни данни в протоколите за измервания

Контрол на качеството: Пропуски при проверката на критичните точки

Приемане на работи: Несъответствия с проектните параметри

Превантивни мерки:

Двойна проверка на всички записи

Използване на електронни протоколи с автоматично записване

Обучение на персонала за правилно отчитане

Отговорен персонал: главен геодезист — контрол на документирането и обучение на екипа

Интегрираното прилагане на описаните уреди за измерване на дължини осигурява прецизност ±2 mm при изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m, като качеството на измерванията се гарантира чрез системния подход за калибриране, контрол и превенция на рисковете в съответствие с БДС EN ISO 17123-4.

### 4.3.3.3.3. Нивелир

#### Групиране на дейности и категоризация

Принадлежност към групи дейности: Всички дейности с нивелир спадат към групата строителни дейности, като са категоризирани в стадий изпълнение на жизнения цикъл на проекта.

Съответствие с организацията на персонала: Етапността и категоризацията на дейностите с нивелир съответстват напълно на описаната в предложението за организация на персонала структура, където геодезическите дейности са интегрирани в основните строителни етапи.

#### Дървовидна структура на дейностите

Основен етап: Геодезически контрол при строителство на водопроводна мрежа

Етап 1: Контрол на дълбочини при изкопни работи

Под-етап 1.1: Измерване дълбочини второстепенни клонове (1,20 m)

Под-етап 1.2: Измерване дълбочини главен клон (1,50 m)

Етап 2: Контрол на нивелета при полагане на тръби

Под-етап 2.1: Проверка на подложка от пясък (10 cm под тръбата)

Под-етап 2.2: Контрол на засипка (0,30 m над теме тръба)

#### Технически параметри на нивелира

Основни технически характеристики:

| Параметър | Стойност | Стандарт/Изискване |
| --- | --- | --- |
| Точност на измерване | ±1,5 mm/km | БДС EN ISO 17123-2 |
| Увеличение на зрителната тръба | 24x - 32x | За работа до 100 m |
| Минимално разстояние за фокусиране | 0,3 m | При близки измервания |
| Компенсатор | Автоматичен магнитен | Точност ±0,3" |
| Работен диапазон на компенсатора | ±15' | Стабилност при наклон |
| Защита от прах и влага | IP54 | Работа при всякакви условия |
| Работна температура | -20°C до +50°C | Съгласно климатичните условия |

#### Области на приложение

#### Приложение 1: Контрол на дълбочини при изкопни работи

Конкретно приложение: Проверка на изкопите за полагане на 7 432,40 m водопроводни тръби PE 100RC с различни диаметри (DN 50mm до DN 140mm).

Специфични измервания:

Второстепенни клонове: Контрол на дълбочина 1,20 m над теме тръба за тръби DN 50mm (56,20 m), DN 63mm (217,80 m) и DN 90mm (4 404,40 m)

Главен клон: Контрол на дълбочина 1,50 m над теме тръба за тръби DN 110mm (899,70 m), DN 125mm (1 248,70 m) и DN 140mm (605,60 m)

Пряко ангажиран персонал:

име на главен геодезист — ръководство на измерванията и контрол на точността

име на геодезист-изпълнител — извършване на измерванията и документиране

Косвено ангажиран персонал:

име на ръководител на обект — координация с изкопните работи

име на машинист на багер — корекция на дълбочината според указанията

#### Приложение 2: Контрол на нивелета при полагане на тръби

Конкретно приложение: Осигуряване на правилните нивелети за пясъчна подложка (10 cm под тръбата) и засипка (0,30 m над теме тръба) при минимална ширина на изкопа 0,70 m.

Технически изисквания:

Контрол на коефициент на еластичност К = 0,98 при засипката

Проверка на нивелетите преди изпитване на налягане 1,5 над работното

Измервания на участъци до 250 m дължина

Пряко ангажиран персонал:

име на геодезист-контрольор — контролни измервания при полагане

име на помощник-геодезист — поддържане на репери и помощни точки

Косвено ангажиран персонал:

име на бригадир тръбополагачи — изпълнение според геодезическите указания

име на контрольор качество — приемане на работите

#### Мерки по управление на качеството

#### Мярка 1: Ежедневна калибрация и проверка на точността

Същност: Осигуряване на постоянна точност ±1,5 mm/km чрез редовни калибрации.

Конкретни дейности:

Проверка на компенсатора в началото на работния ден — 15 минути

Контролно измерване на еталонна база с известна височина — 30 минути

Документиране на отклоненията в калибрационен протокол — 10 минути

Времеви план: Ежедневно преди започване на работа (07:30-08:15)

Отговорен експерт: име на главен геодезист — извършване на калибрацията и анализ на резултатите

Контрол и мониторинг:

Седмична проверка на калибрационните протоколи

При отклонение >±2 mm → незабавна повторна калибрация

Месечна проверка от независим геодезист

Очакван ефект: Поддържане на точност ±1,5 mm/km при 100% от измерванията

#### Мярка 2: Система за двоен контрол на критичните измервания

Същност: Предотвратяване на грешки при измерване на дълбочините 1,20 m и 1,50 m.

Конкретни дейности:

Първично измерване от име на геодезист-изпълнител — документиране в протокол

Контролно измерване от име на геодезист-контрольор в рамките на 2 часа

Сравнение на резултатите и анализ на отклоненията

При разлика >±3 mm → трето измерване от име на главен геодезист

Времеви план: При всяко измерване на дълбочини за тръбополагане

Отговорен експерт: име на главен геодезист — координация на двойния контрол и вземане на окончателно решение

Контрол и мониторинг:

Ежедневен анализ на протоколите за двоен контрол

Седмична статистика за отклоненията

При >5% отклонения → допълнително обучение на персонала

Очакван ефект: 0% грешки при измерване на критичните дълбочини 1,20 m и 1,50 m

#### Мярка 3: Защита и поддръжка на оборудването

Същност: Осигуряване на непрекъснатост на измерванията чрез превантивна поддръжка.

Конкретни дейности:

Ежедневно почистване на оптиката с микрофибърна кърпа — 10 минути

Проверка на стабилността на статива и нивелиращите винтове — 5 минути

Съхранение в защитен куфар с амортизация след работа

Седмична проверка на батерията и електронните компоненти — 30 минути

Времеви план:

Ежедневно: почистване и проверка (края на работния ден)

Седмично: задълбочена проверка (петък, 16:00-16:30)

Отговорен експерт: име на геодезист-изпълнител — ежедневна поддръжка и име на главен геодезист — седмична проверка

Контрол и мониторинг:

Дневник за поддръжка с подпис на отговорния

При констатиране на повреда → незабавно уведомяване на име на главен геодезист

Резервен нивелир на обекта при ремонт на основния

Очакван ефект: 99% готовност на оборудването за работа

#### Рискове по управление на качеството

#### Риск 1: Механични повреди на нивелира

Описание: Падане, удар или вибрации при транспортиране и работа на строителния обект.

Влияние върху дейностите:

Контрол на дълбочини: Невъзможност за проверка на 7 432,40 m тръбопровод

Измерване на нивелети: Забавяне на полагането на тръби

Качество на измерванията: Загуба на точност при повредени оптични елементи

Превантивни мерки:

Транспортиране в специализиран куфар с амортизация

Монтиране на стабилен статив с проверка на всички винтове

Работа в безопасна зона, отдалечена от движението на техниката

Резервен нивелир на обекта

Отговорен персонал: име на геодезист-изпълнител — превантивни мерки и име на главен геодезист — контрол на състоянието

#### Риск 2: Атмосферни влияния върху точността на измерванията

Описание: Силен вятър, дъжд, мъгла или екстремни температури влияят на стабилността и точността.

Влияние върху дейностите:

Измерване на дълбочини: Намалена точност при вятър >15 m/s

Контрол на нивелети: Невъзможност за работа при дъжд или мъгла

Документиране: Забавяне при неблагоприятни условия

Превантивни мерки:

Мониторинг на метеорологичните условия

Използване на ветрозащитни екрани при умерен вятър

Планиране на критичните измервания при добро време

Работа в ранните часове при по-стабилни условия

Отговорен персонал: име на главен геодезист — оценка на условията и решение за работа

#### Риск 3: Човешки грешки при отчитане и документиране

Описание: Неправилно четене на отчетите или грешки при въвеждане в протоколите.

Влияние върху дейностите:

Контрол на дълбочини: Неточни данни за 1,20 m и 1,50 m дълбочини

Документиране: Несъответствия в протоколите за измервания

Приемане на работи: Проблеми при контрола от надзора

Превантивни мерки:

Двойна проверка на всички записи от втори геодезист

Използване на електронни протоколи с автоматично записване

Обучение на персонала за правилно отчитане на скалите

Гласово потвърждение на отчетите между геодезиста и помощника

Отговорен персонал: име на главен геодезист — контрол на документирането и обучение на екипа

Интегрираното прилагане на нивелира осигурява прецизен контрол на дълбочините при полагане на водопроводната мрежа 7 432,40 m, като качеството на измерванията се гарантира чрез системния подход за калибриране, двоен контрол и превенция на рисковете в съответствие с БДС EN ISO 17123-2.

### 4.3.3.3.4. Специализиран софтуер

#### Дървовидна структура на софтуерното осигуряване

Етапи на жизнения цикъл → Основни етапи → Етапи → Под-етапи → Дейности → Под-дейности

```

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР

├── ИНИЦИИРАНЕ

│   ├── Планиране на софтуерни нужди

│   │   ├── Анализ на изисквания за заснемане

│   │   ├── Анализ на изисквания за текст обработване

│   │   └── Анализ на изисквания за ценообразуване

├── ПЛАНИРАНЕ

│   ├── Софтуерна архитектура

│   │   ├── Интеграция със заснемащо оборудване

│   │   ├── Документооборот и шаблони

│   │   └── Калкулационни модели

├── ИЗПЪЛНЕНИЕ

│   ├── Заснемане и документиране

│   │   ├── Фотодокументация на водопроводната мрежа 7 432,40 m

│   │   ├── Видеозаснемане на критични участъци

│   │   └── 3D моделиране на съоръжения

│   ├── Текстова обработка

│   │   ├── Протоколи за изпълнение

│   │   ├── Технически отчети

│   │   └── Приемо-предавателна документация

│   ├── Ценообразуване и контрол

│   │   ├── Калкулации на разходи по етапи

│   │   ├── Контрол на бюджета

│   │   └── Отчетност към възложителя

├── КОНТРОЛИРАНЕ

│   ├── Качествен контрол на данните

│   ├── Верификация на документацията

│   └── Мониторинг на разходите

├── УПРАВЛЕНИЕ

│   ├── Координация между софтуерни модули

│   ├── Синхронизация на данни

│   └── Backup и архивиране

├── ПРИКЛЮЧВАНЕ

│   ├── Финализиране на документацията

│   ├── Предаване на цифрови архиви

│   └── Обучение на персонала на възложителя

└── ПОДДЪРЖАНЕ

├── Техническа поддръжка

├── Актуализации и обновления

└── Консултации при експлоатация

```

#### Категоризация по стадии и групиране на дейности

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Документиране на изкопни работи за водопроводната мрежа

Контрол на полагане на тръбопроводи

Заснемане на възли и съоръжения

НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Изготвяне на технически отчети

Ценообразуване и финансов контрол

Административно документиране

#### Технически параметри на специализирания софтуер

#### 4.3.3.3.4.1. Софтуер за заснемане

Технически параметри:

| Параметър | Спецификация | Приложение |
| --- | --- | --- |
| Разделителна способност | ≥24 MP за фото, 4K за видео | Детайлно документиране на водопроводни възли |
| Формати за запис | RAW, JPEG, MP4, MOV | Архивиране и обработка на документация |
| Геотагиране | GPS координати с точност ±3m | Локализация на заснети участъци |
| Времеви печат | Автоматично вграждане | Хронологично проследяване на изпълнението |
| Облачна синхронизация | Real-time upload | Достъп на екипа до актуални данни |

Области на приложение:

Категория: ИЗПЪЛНЕНИЕ

Фотодокументация на изкопи: Заснемане на дълбочини 1,20 m и 1,50 m преди полагане на тръбите

Видеоинспекция: Документиране на качеството на заварени съединения

3D моделиране: Създаване на цифрови модели на сложни възли и кръстовища

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: име на фотограф-документалист — ежедневно заснемане на напредъка

Косвено ангажиран: име на главен инженер — контрол на качеството на документацията

#### 4.3.3.3.4.2. Софтуер за текст обработване

Технически параметри:

| Параметър | Спецификация | Приложение |
| --- | --- | --- |
| Съвместимост | MS Office 365, LibreOffice | Стандартизиран документооборот |
| Шаблони | Автоматизирани форми за протоколи | Унифицирано документиране |
| Колаборация | Multi-user editing | Едновременна работа на екипа |
| Контрол на версии | Automatic versioning | Проследяване на промени |
| Интеграция | CAD, GIS софтуер | Вграждане на технически чертежи |

Области на приложение:

Категория: ПЛАНИРАНЕ

Технологични карти: Разработка на процедури за полагане на водопроводната мрежа

Работни инструкции: Детайлизиране на методите за изпълнение

Категория: ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дневни отчети: Документиране на напредъка по участъци от мрежата

Протоколи за качество: Записване на резултатите от контролни измервания

Категория: ПРИКЛЮЧВАНЕ

Окончателни отчети: Обобщаване на изпълнените 7 432,40 m водопроводна мрежа

Приемо-предавателни протоколи: Формализиране на предаването към възложителя

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: име на технически секретар — изготвяне на ежедневна документация

Косвено ангажиран: име на ръководител проект — одобрение и контрол на документите

#### 4.3.3.3.4.3. Софтуер за ценообразуване

Технически параметри:

| Параметър | Спецификация | Приложение |
| --- | --- | --- |
| Калкулационни модули | Строителни норми, ценоразпис | Точно определяне на разходи |
| Валутна поддръжка | BGN, EUR | Работа с различни доставчици |
| Отчетност | Real-time dashboard | Мониторинг на бюджета |
| Интеграция | ERP системи | Връзка с корпоративното счетоводство |
| Анализи | Variance analysis | Контрол на отклоненията |

Области на приложение:

Категория: ПЛАНИРАНЕ

Първоначални калкулации: Разчет на разходите за материали и труд

Бюджетно планиране: Разпределение на средствата по етапи

Категория: КОНТРОЛИРАНЕ

Текущ контрол: Сравнение на планирани и реални разходи

Прогнозиране: Оценка на необходимите ресурси до завършване

Категория: УПРАВЛЕНИЕ

Оптимизация: Идентифициране на възможности за икономии

Рискови анализи: Оценка на финансовото въздействие на забавяния

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: име на икономист — ежедневно актуализиране на разходите

Косвено ангажиран: име на финансов мениджър — стратегически контрол на бюджета

#### Мерки по управление на качеството

#### Мярка 1: Стандартизация на софтуерните процеси

а) Наименование: Унифициране на софтуерните инструменти и процедури

б) Същност: Осигуряване на еднакво качество на документацията и данните от всички софтуерни модули

в) Конкретни дейности:

Създаване на единни шаблони за всички типове документи — Седмица 1

Обучение на персонала за работа с интегрираните системи — Седмица 2

Тестване на интеграцията между модулите — Седмица 3

Внедряване на автоматизирани проверки за качество — Седмица 4

г) Времеви план: 4 седмици от започване на проекта

д) Конкретен експерт: име на IT координатор — разработка на стандарти, обучение на екипа, мониторинг на спазването

е) Контрол и мониторинг: Седмична проверка на съответствието със стандартите, при отклонение → корективно обучение в рамките на 48 часа

ж) Очакван ефект: 100% съответствие на документацията със стандартите, 0% грешки при обмен на данни между модулите

#### Мярка 2: Резервиране и архивиране на данни

а) Наименование: Система за backup и дългосрочно съхранение на проектните данни

б) Същност: Предотвратяване на загуба на критична информация и осигуряване на достъп до исторически данни

в) Конкретни дейности:

Автоматично ежедневно резервиране на всички файлове — непрекъснато

Седмично архивиране в облачно хранилище — всяка неделя

Месечно създаване на физически backup на DVD — последен ден от месеца

Тестване на възстановяването на данни — всеки 3 месеца

г) Времеви план: Непрекъснато през целия проект

д) Конкретен експерт: име на системен администратор — настройка на автоматизираните процеси, контрол на архивирането, тестване на възстановяването

е) Контрол и мониторинг: Ежедневна проверка на успешността на backup процесите, при неуспех → незабавно ръчно архивиране и отстраняване на проблема

ж) Очакван ефект: 100% запазване на данните, време за възстановяване ≤4 часа при авария

#### Мярка 3: Интеграция между софтуерните модули

а) Наименование: Синхронизация на данните между заснемащия, текстообработващия и ценообразуващия софтуер

б) Същност: Елиминиране на дублирането на данни и осигуряване на актуална информация във всички модули

в) Конкретни дейности:

Настройка на API връзки между системите — Седмица 1-2

Създаване на централна база данни за проекта — Седмица 2

Автоматизиране на обмена на данни — Седмица 3

Тестване на синхронизацията — Седмица 4

г) Времеви план: 4 седмици за пълно внедряване

д) Конкретен експерт: име на софтуерен интегратор — техническа реализация на връзките, настройка на автоматизацията, отстраняване на конфликти

е) Контрол и мониторинг: Ежедневна проверка на синхронизацията, при несъответствие → ръчна корекция в рамките на 2 часа

ж) Очакван ефект: 100% актуалност на данните във всички модули, намаляване на времето за отчетност с 50%

#### Рискове по управление на качеството

#### Риск 1: Софтуерна несъвместимост между модулите

Описание: Различните софтуерни продукти могат да имат проблеми при обмен на данни или различни формати на файловете.

Влияние върху дейностите:

Заснемане: Невъзможност за автоматично вграждане на снимки в отчетите

Текст обработване: Загуба на форматиране при импорт на данни от други модули

Ценообразуване: Неточни калкулации поради грешки в данните

Превантивни мерки:

Предварително тестване на всички интеграции преди започване на проекта

Използване на стандартизирани формати (PDF, CSV, XML) за обмен на данни

Поддържане на алтернативни методи за ръчен обмен на информация

Редовни актуализации на софтуера за поддържане на съвместимостта

Отговорен персонал: име на IT координатор — мониторинг на съвместимостта и име на технически ръководител — координация на решенията

#### Риск 2: Загуба на данни поради технически проблеми

Описание: Хардуерни повреди, софтуерни грешки или човешки фактор могат да доведат до загуба на критична проектна информация.

Влияние върху дейностите:

Документиране: Невъзможност за възстановяване на заснети материали

Отчетност: Липса на данни за изготвяне на финални отчети

Контрол: Прекъсване на мониторинга на разходите и напредъка

Превантивни мерки:

Тройно резервиране: локално, мрежово и облачно

Ежедневни автоматични backup процедури

Месечно тестване на възстановяването на данни

Обучение на персонала за правилно съхранение на файлове

Отговорен персонал: име на системен администратор — техническо осигуряване на backup и име на проектен мениджър — контрол на процедурите

#### Риск 3: Недостатъчна квалификация на персонала за работа със софтуера

Описание: Неправилно използване на софтуерните инструменти поради липса на опит или обучение.

Влияние върху дейностите:

Заснемане: Некачествени снимки или неправилни настройки на камерата

Документиране: Грешки в протоколите или неспазване на шаблоните

Ценообразуване: Неточни калкулации поради грешно въвеждане на данни

Превантивни мерки:

Задължително обучение на всички потребители преди започване на работа

Създаване на подробни ръководства за всеки софтуерен модул

Назначаване на ментори за новите потребители

Редовни проверки на качеството на работата

Отговорен персонал: име на обучител — провеждане на обученията и име на контролиращ инженер — оценка на компетентността

Интегрираното прилагане на специализирания софтуер осигурява цялостно документиране и контрол на изпълнението на водопроводната мрежа 7 432,40 m, като качеството на данните се гарантира чрез системния подход за стандартизация, резервиране и превенция на рисковете в съответствие с изискванията на възложителя.

### 4.3.3.3.5. Компютърно оборудване, превозни средства, копирна техника

#### Дървовидна структура на техническите средства

Етап на жизнения цикъл: ИЗПЪЛНЕНИЕ

Основен етап: Техническо осигуряване на проекта

Етап: Информационно-техническо обезпечение

Под-етап: Компютърно оборудване

Под-етап: Превозни средства

Под-етап: Копирна техника

#### Категоризация на дейностите

НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Управление на проектната документация

Координация на екипите на терен

Техническо документиране

Логистично обезпечение

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Транспортиране на материали до обекта

Теренни измервания и заснемания

Контрол на изпълнението

#### Компютърно оборудване

#### Технически параметри

| Компонент | Минимални характеристики | Приложение в дейностите | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Работни станции | Intel Core i7, 16GB RAM, SSD 512GB | Проектиране, ценообразуване | проектант |
| Лаптопи за терен | Intel Core i5, 8GB RAM, защита IP54 | Теренни измервания, заснемане | геодезист |
| Таблети | 10" екран, GPS, 4G, защита IP67 | Мобилен контрол, документиране | контролен инженер |
| Сървър | Xeon процесор, 32GB RAM, RAID 5 | Централизирано съхранение | системен администратор |

#### Области на приложение по дейности

Дейност 1: Проектиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m

Компютърно оборудване: 3 бр. работни станции с CAD софтуер

Пряко ангажиран персонал: главен проектант — разработка на техническите решения

Косвено ангажиран персонал: системен администратор — поддръжка на хардуера и софтуера

Влияние на качеството: Прецизност на чертежите ±2 мм, автоматизирано изчисляване на хидравличните параметри

Дейност 2: Ценообразуване и калкулации

Компютърно оборудване: Специализирана работна станция с ценообразувателен софтуер

Пряко ангажиран персонал: калкулатор — изготвяне на детайлни сметки

Косвено ангажиран персонал: проектен мениджър — одобрение на калкулациите

Влияние на качеството: Точност на изчисленията ±0,1%, автоматично обновяване на цените

Дейност 3: Документооборот и архивиране

Компютърно оборудване: Файл сървър с 10TB капацитет

Пряко ангажиран персонал: документалист — систематизиране на документите

Косвено ангажиран персонал: Всички членове на екипа — въвеждане на данни

Влияние на качеството: 100% проследимост на документите, автоматично версиониране

#### Превозни средства

#### Технически параметри

| Тип превозно средство | Характеристики | Брой | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Лек автомобил 4x4 | Товароподемност 500 кг, GPS навигация | 2 бр. | Транспорт на персонал и леки материали |
| Товарен автомобил | Товароподемност 3,5 т, кран-манипулатор | 1 бр. | Доставка на тръби и фитинги |
| Микробус | 8+1 места, климатизация | 1 бр. | Транспорт на работни екипи |

#### Области на приложение по дейности

Дейност 1: Транспортиране на материали за водопроводната мрежа

Превозни средства: Товарен автомобил с кран-манипулатор

Пряко ангажиран персонал: шофьор с категория C — управление и натоварване

Косвено ангажиран персонал: складов работник — подготовка на материалите за транспорт

Влияние на качеството: Безповредна доставка на тръбите Ø110-315 мм, спазване на графика ±1 ден

Дейност 2: Теренни измервания и заснемания

Превозни средства: Лек автомобил 4x4 с GPS

Пряко ангажиран персонал: геодезист — извършване на измерванията

Косвено ангажиран персонал: помощник-геодезист — асистиране при измерванията

Влияние на качеството: Достъп до всички точки от трасето, точност на координатите ±2 см

Дейност 3: Контрол и надзор на изпълнението

Превозни средства: Микробус за транспорт на контролния екип

Пряко ангажиран персонал: контролен инженер — извършване на проверките

Косвено ангажиран персонал: технически ръководител — координация на контролните дейности

Влияние на качеството: Ежедневен контрол на 100% от обекта, навременно откриване на несъответствия

#### Копирна техника

#### Технически параметри

| Тип оборудване | Характеристики | Местоположение | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункционално устройство A3 | Печат/копиране/сканиране, цветен, 30 стр./мин | Офис | Чертежи и документация |
| Лазерен принтер A4 | Монохромен, 40 стр./мин, мрежов | Офис | Текстови документи |
| Портативен принтер | A4, батерия, Wi-Fi | Строителна площадка | Полеви протоколи |
| Широкоформатен плотер | A0, цветен, CAD съвместим | Офис | Изпълнителни чертежи |

#### Области на приложение по дейности

Дейност 1: Изготвяне на проектна документация

Копирна техника: Широкоформатен плотер A0

Пряко ангажиран персонал: чертожник — подготовка на чертежите за печат

Косвено ангажиран персонал: проектант — одобрение на финалните версии

Влияние на качеството: Мащаб 1:500 с точност ±0,5 мм, цветово разграничение на слоевете

Дейност 2: Документиране на изпълнението

Копирна техника: Портативен принтер за терена

Пряко ангажиран персонал: контролен инженер — отпечатване на протоколи на място

Косвено ангажиран персонал: административен служител — архивиране на документите

Влияние на качеството: Незабавно документиране на приемането, 0% загубени протоколи

Дейност 3: Архивиране и съхранение

Копирна техника: Многофункционално устройство A3 със сканер

Пряко ангажиран персонал: архивар — дигитализиране на документите

Косвено ангажиран персонал: системен администратор — резервно копиране

Влияние на качеството: Резолюция 600 dpi, PDF/A формат за дългосрочно съхранение

#### Мерки по управление на качеството

#### Мярка 1: Стандартизация на техническите средства

Същност: Осигуряване на еднотипност и съвместимост на цялото техническо оборудване за гарантиране на безпроблемна работа.

Конкретни дейности:

Изготвяне на технически стандарт за всеки тип оборудване — срок: 5 работни дни

Закупуване само на сертифицирано оборудване с CE маркировка — постоянно

Създаване на единна мрежова инфраструктура — срок: 10 работни дни

Инсталиране на еднотипен софтуер на всички устройства — срок: 3 работни дни

Отговорен експерт: технически ръководител — разработка на стандартите и контрол на съответствието

Контрол и мониторинг: Седмични проверки на функционалността, месечни тестове за съвместимост, при несъответствие → незабавна замяна на оборудването

Очакван ефект: 100% съвместимост между устройствата, 0% загуба на време поради технически проблеми

#### Мярка 2: Превантивна поддръжка на оборудването

Същност: Редовно техническо обслужване за предотвратяване на повреди и осигуряване на непрекъснатост в работата.

Конкретни дейности:

Ежемесечна профилактика на компютърното оборудване — всеки 30 дни

Тримесечен технически преглед на превозните средства — всеки 90 дни

Седмично почистване и калибриране на копирната техника — всеки понеделник

Годишна подмяна на консумативи и износени части — декември

Отговорен експерт: технически специалист — планиране и изпълнение на поддръжката

Контрол и мониторинг: Дневни проверки на работоспособността, при повреда → ремонт до 24 часа или замяна с резервно оборудване

Очакван ефект: ≥98% време на работа без повреди, намаляване на разходите за ремонти с 30%

#### Мярка 3: Обучение на персонала за работа с техниката

Същност: Осигуряване на необходимите знания и умения за ефективно и безопасно използване на техническите средства.

Конкретни дейности:

Първоначално обучение на всички потребители — преди започване на работа

Специализирано обучение за сложно оборудване — 16 учебни часа

Периодично преобучение при въвеждане на нова техника — по необходимост

Изготвяне на ръководства за потребителя на български език — 10 работни дни

Отговорен експерт: обучител по техника — провеждане на курсовете и оценка на компетентността

Контрол и мониторинг: Тестове за проверка на знанията, практически изпити, при неуспех → повторно обучение

Очакван ефект: 100% обучен персонал, намаляване на грешките поради неправилна употреба с 80%

#### Рискове по управление на качеството

#### Риск 1: Повреда на критично оборудване

Описание: Неочаквана повреда на компютърно оборудване или превозни средства може да прекъсне изпълнението на ключови дейности.

Влияние върху дейностите:

Проектиране: Забавяне при изготвяне на чертежите за водопроводната мрежа

Транспорт: Невъзможност за доставка на материали до обекта

Документиране: Прекъсване на архивирането и отчетността

Превантивни мерки:

Поддържане на 20% резервно оборудване за всеки критичен тип

Договори за експресен ремонт с максимален срок 24 часа

Ежедневни backup процедури за всички данни

Алтернативни доставчици на техника с 48-часова доставка

Отговорен персонал: технически ръководител — координация на резервните мерки

#### Риск 2: Неефективно използване на техническите ресурси

Описание: Неоптимално разпределение или неправилна експлоатация на оборудването води до загуби на време и ресурси.

Влияние върху дейностите:

Измервания: Забавяне поради недостъпност на геодезическа техника

Печат: Задръствания при изготвяне на документация

Транспорт: Неефективни маршрути и празни курсове

Превантивни мерки:

Централизирано планиране на използването на техниката

GPS мониторинг на превозните средства за оптимизация на маршрутите

Приоритизиране на заявките според критичността на дейностите

Ежеседмични отчети за натовареността на оборудването

Отговорен персонал: логистичен координатор — планиране и контрол на ресурсите

Интегрираното техническо осигуряване с компютърно оборудване, превозни средства и копирна техника гарантира ефективно изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m чрез стандартизирани процедури, превантивна поддръжка и квалифициран персонал в съответствие с изискванията на възложителя.

## 4.3.3. ВЪПРОС – Участникът какви технически параметри на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.3.4. Технически параметри на средствата и продуктите

#### Дървовидна структура на техническите параметри

Техническите параметри на средствата и продуктите за изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m са структурирани в следната йерархия:

ЕТАП НА ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ: Изпълнение на водопроводна инфраструктура

├── ОСНОВЕН ЕТАП 1: Подготвителни дейности [КАТЕГОРИЯ: ПЛАНИРАНЕ]

│   ├── Етап 1.1: Геодезическо заснемане [КАТЕГОРИЯ: ПЛАНИРАНЕ]

│   │   ├── Под-етап 1.1.1: Трасиране на мрежата

│   │   │   ├── Дейност 1.1.1.1: Измерване с нивелир [НЕСТРОИТЕЛНА]

│   │   │   └── Под-дейност 1.1.1.1.1: Отчитане на отметки

│   │   └── Под-етап 1.1.2: Документиране на измерванията

│   │       └── Дейност 1.1.2.1: Обработка в специализиран софтуер [НЕСТРОИТЕЛНА]

│   └── Етап 1.2: Проектна документация [КАТЕГОРИЯ: ПЛАНИРАНЕ]

│       └── Под-етап 1.2.1: Изготвяне на чертежи

│           └── Дейност 1.2.1.1: CAD проектиране [НЕСТРОИТЕЛНА]

├── ОСНОВЕН ЕТАП 2: Строителни работи [КАТЕГОРИЯ: ИЗПЪЛНЕНИЕ]

│   ├── Етап 2.1: Земни работи [КАТЕГОРИЯ: ИЗПЪЛНЕНИЕ]

│   │   ├── Под-етап 2.1.1: Изкопни работи

│   │   │   ├── Дейност 2.1.1.1: Изкоп на траншеи [СТРОИТЕЛНА]

│   │   │   └── Под-дейност 2.1.1.1.1: Механизирано копане

│   │   └── Под-етап 2.1.2: Подготовка на основата

│   │       └── Дейност 2.1.2.1: Полагане на пясъчна подложка 10 cm [СТРОИТЕЛНА]

│   ├── Етап 2.2: Полагане на тръбопроводи [КАТЕГОРИЯ: ИЗПЪЛНЕНИЕ]

│   │   ├── Под-етап 2.2.1: Монтаж на тръби PE 100RC

│   │   │   ├── Дейност 2.2.1.1: Полагане DN 90mm - 4 404,40 m [СТРОИТЕЛНА]

│   │   │   ├── Дейност 2.2.1.2: Полагане DN 125mm - 1 248,70 m [СТРОИТЕЛНА]

│   │   │   └── Дейност 2.2.1.3: Полагане DN 110mm - 899,70 m [СТРОИТЕЛНА]

│   │   └── Под-етап 2.2.2: Монтаж на арматура

│   │       └── Дейност 2.2.2.1: Инсталиране на регулатори DN50-DN600 [СТРОИТЕЛНА]

│   └── Етап 2.3: Засипни работи [КАТЕГОРИЯ: ИЗПЪЛНЕНИЕ]

│       └── Под-етап 2.3.1: Засипка с пясък

│           └── Дейност 2.3.1.1: Засипка 0,30 m над теме тръба [СТРОИТЕЛНА]

├── ОСНОВЕН ЕТАП 3: Контролни дейности [КАТЕГОРИЯ: КОНТРОЛИРАНЕ]

│   └── Етап 3.1: Хидравлично изпитване [КАТЕГОРИЯ: КОНТРОЛИРАНЕ]

│       └── Под-етап 3.1.1: Изпитване на налягане

│           └── Дейност 3.1.1.1: Изпитване при 1,5 над работното налягане [НЕСТРОИТЕЛНА]

└── ОСНОВЕН ЕТАП 4: Документиране [КАТЕГОРИЯ: ПРИКЛЮЧВАНЕ]

└── Етап 4.1: Изготвяне на документация [КАТЕГОРИЯ: ПРИКЛЮЧВАНЕ]

└── Под-етап 4.1.1: Архивиране

└── Дейност 4.1.1.1: Печат и копиране на документи [НЕСТРОИТЕЛНА]

#### Технически параметри на средствата и продуктите

#### 1. Основни материали свързани с предмета на поръчката

#### 1.1. Тръби PE 100RC

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | PE 100RC | - | PN10 (SDR17) | Всички дейности полагане тръби |
| Работно налягане | 10 | bar | EN 12201 | Дейности 2.2.1.1-2.2.1.3 |
| Температурен диапазон | -40 до +60 | °C | EN 12201 | Експлоатация във всички сезони |
| Якост на опън | ≥20 | MPa | ISO 6259 | Устойчивост при полагане |
| Гъвкавост | Радиус огъване 25×DN | mm | EN 12201 | Заобикаляне на препятствия |
| Устойчивост на корозия | 100% | - | - | Дълготрайна експлоатация |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: тръбополагач осигурява правилно позициониране на тръбите спрямо проектните отметки, като спазва минималния радиус на огъване 25×DN за избягване на деформации

Косвено ангажиран персонал: контролиращ инженер проверява съответствието на доставените тръби с техническите параметри чрез визуален оглед и проверка на маркировката

Области на приложение:

DN 50mm (56,20 m): Вътрешни разпределителни клонове към сгради

DN 63mm (217,80 m): Второстепенни клонове с дълбочина 1,20 m

DN 90mm (4 404,40 m): Основни разпределителни участъци

DN 110mm (899,70 m): Главни клонове с дълбочина 1,50 m

DN 125mm (1 248,70 m): Магистрални участъци с високо потребление

DN 140mm (605,60 m): Основни захранващи линии

#### 1.2. Арматура и фитинги

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работно налягане регулатори | PN 10/16 | bar | EN 1074 | Дейност 2.2.2.1 |
| Диапазон регулатори | DN50-DN600 | mm | EN 1074 | Всички размери тръби |
| Материал корпус | Сферографитен чугун | - | EN 545 | Устойчивост на корозия |
| Уплътнения | EPDM | - | EN 681-1 | Херметичност на съединенията |
| Пожарни хидранти диаметър | DN80 | mm | PN16 | Противопожарна защита |
| Максимално разстояние хидранти | 150 | m | NFPA 291 | Покритие на територията |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: монтажник арматура настройва регулаторите на налягане според проектните параметри и осигурява херметичност на всички съединения

Косвено ангажиран персонал: хидравличен инженер изчислява оптималните настройки на регулаторите за постигане на проектното налягане в крайните точки

#### 2. Геодезическо оборудване

#### 2.1. Уред за измерване на дължините

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точност измерване | ±2 | mm/km | ISO 17123-4 | Дейност 1.1.1.1 |
| Обхват на измерване | 0,5-500 | m | - | Трасиране на мрежата |
| Работна температура | -20 до +50 | °C | IP54 | Работа във всички условия |
| Време на измерване | <3 | s | - | Ефективност на работа |
| Памет за измервания | 10 000 | бр. | - | Съхранение на данни |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: геодезист извършва прецизни измервания на разстояния между реперни точки с точност ±2 mm/km, осигурявайки правилното позициониране на водопроводната мрежа

Косвено ангажиран персонал: помощник геодезист поддържа визирните цели и записва измерванията в теренния дневник

Области на приложение:

Трасиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m

Определяне на точните координати на съоръженията

Контрол на изпълнението спрямо проекта

#### 2.2. Нивелир

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точност нивелиране | ±1,5 | mm/km | ISO 17123-2 | Под-дейност 1.1.1.1.1 |
| Увеличение | 32× | - | - | Четливост на рейката |
| Минимално разстояние фокусиране | 0,3 | m | - | Близки измервания |
| Компенсатор | Автоматичен | - | ±15' | Хоризонтиране на визирната ос |
| Защита от влага | IP56 | - | IEC 60529 | Работа в дъждовни условия |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: геодезист определя проектните отметки на дъното на траншеите с точност ±1,5 mm/km, осигурявайки правилния наклон за гравитачно оттичане

Косвено ангажиран персонал: помощник геодезист позиционира нивелачната рейка върху контролните точки и отчита показанията

Области на приложение:

Определяне на дълбочина 1,20 m за второстепенни клонове

Определяне на дълбочина 1,50 m за главни клонове

Контрол на нивото на пясъчната подложка 10 cm

Проверка на засипката 0,30 m над теме тръба

#### 3. Специализиран софтуер

#### 3.1. Софтуер за заснемане

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точност координати | ±5 | cm | - | Дейност 1.1.2.1 |
| Формати експорт | DWG, DXF, SHP | - | AutoCAD 2021 | Съвместимост с CAD |
| Обработка на данни | Реално време | - | - | Бърза обработка |
| Капацитет база данни | Неограничен | - | SQL Server | Съхранение на измервания |
| Мрежова синхронизация | Автоматична | - | TCP/IP | Споделяне на данни |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: геодезист въвежда теренните измервания в софтуера и генерира цифрови карти с точност ±5 cm за последващо проектиране

Косвено ангажиран персонал: CAD оператор импортира обработените данни в проектния софтуер за изготвяне на изпълнителни чертежи

#### 3.2. Софтуер за текст обработване

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формати документи | DOC, PDF, RTF | - | Office 2021 | Дейност 4.1.1.1 |
| Шаблони документи | 50+ | бр. | - | Стандартизирани форми |
| Автоматично запазване | На всеки 2 | min | - | Защита от загуба на данни |
| Съвместна работа | До 10 потребителя | - | SharePoint | Екипна работа |
| Контрол на версиите | Автоматичен | - | - | Проследяване на промените |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: технически секретар изготвя протоколи от хидравличните изпитания и приемо-предавателни документи със стандартизирани шаблони

Косвено ангажиран персонал: проектен мениджър одобрява и подписва цифрово финалните документи преди предаване на възложителя

#### 3.3. Софтуер за ценообразуване

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| База данни цени | 15 000+ | позиции | НСОРБ 2023 | Актуални единични цени |
| Автоматично обновяване | Месечно | - | - | Актуални цени |
| Точност изчисления | 0,01 | лв. | - | Прецизно ценообразуване |
| Експорт отчети | Excel, PDF | - | - | Различни формати |
| Валутни курсове | Реално време | - | БНБ | Актуални курсове |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: калкулатор изчислява стойността на допълнителни работи при промени в проекта с актуални единични цени от НСОРБ 2023

Косвено ангажиран персонал: счетоводител проверява правилността на калкулациите и съответствието с договорените цени

#### 4. Компютърно оборудване

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесор | Intel i7 или AMD Ryzen 7 | - | - | Всички CAD дейности |
| Оперативна памет | 32 | GB | DDR4 | Работа с големи файлове |
| Графична карта | NVIDIA GTX 1660 или по-висока | - | - | 3D моделиране |
| Твърд диск | SSD 1TB + HDD 2TB | - | - | Бързо зареждане + архив |
| Монитор | 27" 4K | inch | IPS | Прецизна визуализация |
| Работна температура | 10-35 | °C | - | Стабилна работа |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: CAD оператор използва високопроизводителното оборудване за създаване на 3D модели на водопроводната мрежа и генериране на изпълнителни чертежи

Косвено ангажиран персонал: IT администратор поддържа оптималната производителност на системите чрез редовни актуализации и профилактика

Области на приложение:

Проектиране на водопроводната мрежа 7 432,40 m

Обработка на геодезически данни

Изготвяне на изпълнителна документация

Управление на проекта

#### 5. Превозни средства

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Товароносимост | 3,5 | t | - | Транспорт на тръби и арматура |
| Обем на каросерията | 20 | m³ | - | Обем на материалите |
| Гориво | Дизел Euro 6 | - | EU 2014/94 | Екологични изисквания |
| GPS навигация | Вградена | - | - | Оптимизация на маршрутите |
| Работна температура | -25 до +50 | °C | - | Всесезонна експлоатация |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: шофьор осигурява навременна доставка на тръби PE 100RC и арматура до строителната площадка според графика на работите

Косвено ангажиран персонал: логистичен координатор планира оптималните маршрути и товарене за минимизиране на транспортните разходи

Области на приложение:

Доставка на тръби различни диаметри (DN 50-140mm)

Транспорт на регулатори на налягане и пожарни хидранти

Превоз на геодезическо оборудване до обекта

Транспорт на екипи до отдалечени участъци

#### 6. Копирна техника

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорост печат | 45 | стр./min | - | Дейност 4.1.1.1 |
| Разделителна способност | 1200×1200 | dpi | - | Качество на чертежите |
| Формати хартия | A4, A3, A2, A1, A0 | - | ISO 216 | Различни размери чертежи |
| Автоматично двустранно печатане | Да | - | - | Икономия на хартия |
| Мрежова свързаност | Ethernet, WiFi | - | IEEE 802.11 | Споделено използване |
| Месечен капацитет | 100 000 | стр. | - | Интензивно използване |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: административен служител отпечатва изпълнителните чертежи на водопроводната мрежа в мащаб 1:500 за предаване на възложителя

Косвено ангажиран персонал: проектант подготвя файловете за печат и проверява качеството на отпечатаните документи

Области на приложение:

Печат на изпълнителни чертежи формат A1 и A0

Копиране на протоколи от хидравлични изпитания

Размножаване на приемо-предавателни документи

Архивиране на проектна документация

#### 7. Механизация

| Технически параметър | Стойност | Единица | Стандарт | Приложение в дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощност на двигателя | 75 | kW | Stage V | Дейност 2.1.1.1 |
| Дълбочина на изкоп | 4,5 | m | - | Изкоп на траншеи |
| Ширина на кофата | 0,8-1,2 | m | - | Минимална ширина 0,70 m |
| Работно налягане хидравлика | 350 | bar | - | Ефективност на работа |
| Гориво | Дизел Euro Stage V | - | EU 2016/1628 | Екологични стандарти |
| Шумово ниво | <75 | dB(A) | ISO 6395 | Работа в населени места |

Влияние на персонала върху резултата:

Пряко ангажиран персонал: машинист багер извършва прецизен изкоп на траншеи с ширина 0,70 m и дълбочина според проектните отметки (1,20 m за второстепенни клонове, 1,50 m за главни клонове)

Косвено ангажиран персонал: механик поддържа техниката в изправност чрез ежедневни прегледи и профилактични ремонти

Области на приложение:

Изкоп на траншеи за общо 7 432,40 m водопроводна мрежа

Полагане на пясъчна подложка 10 cm

Засипка с пясък 0,30 m над теме тръба

Транспорт на изкопан материал

#### Мерки по управление на качеството

#### Мярка 1: Контрол на техническите параметри на материалите

Същност: Осигуряване на съответствие на всички доставени материали с техническите изисквания и стандарти.

Конкретни дейности за изпълнение:

Входящ контрол на тръби PE 100RC - проверка на маркировката, сертификати, визуален оглед

Лабораторни изпитания на 5% от доставените тръби за якост и херметичност

Проверка на арматурата - работно налягане, материал на корпуса, състояние на уплътненията

Документиране на всички контролни дейности в специализиран регистър

План за изпълнение:

Седмица 1-2: Настройка на контролни процедури и обучение на персонала

Седмица 3-12: Ежедневен входящ контрол при всяка доставка

Седмица 13: Финален одит на контролните дейности

Отговорен експерт: контролиращ инженер — координация на всички контролни дейности, одобрение на материалите за влагане

Контролни дейности и мониторинг:

Ежедневни проверки при доставка на материали

Седмични отчети за съответствието с техническите параметри

При несъответствие → незабавно уведомяване на доставчика и заместване

Очакван и целен ефект: 100% съответствие на материалите с техническите изисквания, 0% дефекти при полагане

#### Мярка 2: Калибриране и поддръжка на измервателното оборудване

Същност: Поддържане на точността на геодезическото и измервателно оборудване в рамките на допустимите отклонения.

Конкретни дейности за изпълнение:

Ежемесечно калибриране на нивелира с еталонна рейка

Проверка на точността на уреда за измерване на дължини с контролни разстояния

Актуализиране на софтуера за заснемане при нови версии

Профилактична поддръжка на компютърното оборудване

План за изпълнение:

1-ви ден от всеки месец: Калибриране на геодезическо оборудване

15-ти ден от всеки месец: Проверка на компютърното оборудване

Последен ден от месеца: Актуализиране на софтуер и архивиране на данни

Отговорен експерт: главен геодезист — планиране и контрол на калибрирането, одобрение за използване на оборудването

Контролни дейности и мониторинг:

Месечни протоколи за калибриране с отчетени отклонения

Ежедневни проверки на работоспособността преди започване на работа

При отклонения над допустимите → спиране на работата до отстраняване

Очакван и целен ефект: Точност на измерванията ±2 mm/km за дължини и ±1,5 mm/km за нивелиране, 0% грешки поради неизправно оборудване

#### Мярка 3: Оптимизация на логистичните процеси

Същност: Ефективно управление на превозните средства и механизацията за минимизиране на простоите и максимизиране на производителността.

Конкретни дейности за изпълнение:

GPS мониторинг на всички превозни средства в реално време

Планиране на оптимални маршрути за доставка на материали

Координация между доставките и готовността на строителните екипи

Профилактична поддръжка на механизацията според графика на производителя

План за изпълнение:

Седмица 1: Инсталиране на GPS системи и обучение на шофьорите

Седмица 2-12: Ежедневно планиране на маршрути и мониторинг

Всяка събота: Профилактична поддръжка на техниката

Отговорен експерт: логистичен координатор — планиране на маршрутите, координация с екипите, контрол на горивните разходи

Контролни дейности и мониторинг:

Ежедневни отчети за пробега и горивните разходи

Седмични анализи на ефективността на маршрутите

При отклонения от графика → корективни мерки в рамките на 2 часа

Очакван и целен ефект: Намаляване на транспортните разходи с 15%, 98% навременност на доставките, 0% простои поради неизправна техника

#### Рискове по управление на качеството

#### Риск 1: Несъответствие на техническите параметри на доставените материали

Описание: Доставка на тръби PE 100RC или арматура с параметри под изискуемите стандарти може да компрометира цялостното качество на водопроводната мрежа.

Влияние върху дейностите:

Дейност 2.2.1.1-2.2.1.3: Невъзможност за полагане на тръби с неподходящи параметри

Дейност 2.2.2.1: Неправилно функциониране на регулаторите на налягане

Дейност 3.1.1.1: Неуспешно хидравлично изпитване при 1,5 над работното налягане

Превантивни мерки:

Задължителен входящ контрол на 100% от доставените материали

Лабораторни изпитания на случайни проби от всяка партида тръби

Договори само с сертифицирани доставчици с ISO 9001

Резервни доставчици с 48-часова готовност за заместване

Отговорен персонал: контролиращ инженер — координация на превантивните мерки и реакция при констатирани несъответствия

#### Риск 2: Повреда на критично геодезическо оборудване

Описание: Неочаквана повреда на нивелира или уреда за измерване на дължини може да спре изпълнението на ключови дейности по трасиране и контрол.

Влияние върху дейностите:

Дейност 1.1.1.1: Невъзможност за прецизно трасиране на мрежата

Под-дейност 1.1.1.1.1: Неточни отметки на дъното на траншеите

Дейност 2.1.2.1: Неправилно ниво на пясъчната подложка

Превантивни мерки:

Поддържане на резервно геодезическо оборудване на обекта

Договор за експресен ремонт с максимален срок 24 часа

Ежедневни проверки на работоспособността преди започване на работа

Обучение на повече от един геодезист за работа с оборудването

Отговорен персонал: главен геодезист — управление на резервното оборудване и координация на ремонтните дейности

#### Риск 3: Неефективно използване на механизацията

Описание: Неоптимално планиране или технически проблеми с багера могат да забавят земните работи и да увеличат разходите.

Влияние върху дейностите:

Дейност 2.1.1.1: Забавяне на изкопните работи за 7 432,40 m траншеи

Дейност 2.1.2.1: Неравномерно полагане на пясъчната подложка

Дейност 2.3.1.1: Некачествена засипка около тръбите

Превантивни мерки:

Ежедневна профилактика на механизацията преди започване на работа

Резервен багер с 50% капацитет в готовност

Обучени резервни машинисти за всяка смяна

GPS мониторинг за оптимизация на работните маршрути

Отговорен персонал: ръководител строителство — планиране на работата на механизацията и координация с екипите

#### Съответствие с организацията на персонала

Представената етапност на техническите параметри пълно съответства с организацията на персонала както следва:

ЕТАП ПЛАНИРАНЕ ↔ Проектен екип:

Геодезическите измервания (Етап 1.1) се изпълняват от главен геодезист и помощник геодезист

CAD проектирането (Етап 1.2) се реализира от CAD оператор под ръководството на проектант

ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ ↔ Строителен екип:

Земните работи (Етап 2.1) се извършват от машинист багер и работници

Полагането на тръби (Етап 2.2) се реализира от тръбополагач и монтажник арматура

ЕТАП КОНТРОЛИРАНЕ ↔ Контролен екип:

Хидравличните изпитания (Етап 3.1) се извършват от хидравличен инженер и контролиращ инженер

ЕТАП ПРИКЛЮЧВАНЕ ↔ Административен екип:

Документирането (Етап 4.1) се реализира от технически секретар под контрола на проектен мениджър

Тази синхронизация осигурява ефективно използване на техническите ресурси и максимална производителност при изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m в съответствие с изискванията на възложителя.

### 4.3.3.5. Области на приложение

#### Дървовидна структура на областите на приложение

Областите на приложение на средствата и продуктите се структурират по следната йерархична схема, обвързана с жизнения цикъл на водопроводната мрежа 7 432,40 m:

```

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

├── ЕТАП ПЛАНИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Геодезически измервания

│   │   ├── Етап: Трасиране на мрежата

│   │   │   ├── Под-етап: Измерване дължини

│   │   │   └── Под-етап: Нивелиране терен

│   │   └── Етап: Заснемане съществуващи мрежи

│   └── Основен етап: Проектна документация

│       ├── Етап: CAD проектиране

│       └── Етап: Ценообразуване

├── ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ

│   ├── Основен етап: Земни работи

│   │   ├── Етап: Изкопни работи

│   │   └── Етап: Засипни работи

│   ├── Основен етап: Тръбополагане

│   │   ├── Етап: Полагане тръби DN50-DN140

│   │   └── Етап: Монтаж арматура

│   └── Основен етап: Механизация

├── ЕТАП КОНТРОЛИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Хидравлични изпитания

│   └── Основен етап: Качествен контрол

└── ЕТАП ПРИКЛЮЧВАНЕ

├── Основен етап: Документиране

└── Основен етап: Предаване

```

#### Области на приложение по средства и продукти

#### Основни материали свързани с предмета на поръчката

Тръби PE 100RC PN10 (SDR17)

| Диаметър | Област на приложение | Дейност | Персонал | Специфичност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 50mm (56,20 m) | Вътрешни дворове, къси връзки | 2.2.1.1 - Полагане тръби | тръбополагач | Висока маневреност в стеснени пространства |
| DN 63mm (217,80 m) | Второстепенни клонове към сгради | 2.2.1.2 - Полагане тръби | тръбополагач | Оптимален дебит за жилищни сгради |
| DN 90mm (4 404,40 m) | Основни разпределителни клонове | 2.2.1.3 - Полагане тръби | тръбополагач, помощник | Най-голям обем от мрежата - 59,3% |
| DN 110mm (899,70 m) | Магистрални участъци със средно натоварване | 2.2.1.4 - Полагане тръби | тръбополагач, помощник | Повишени изисквания за стабилност |
| DN 125mm (1 248,70 m) | Главни магистрали с високо натоварване | 2.2.1.5 - Полагане тръби | старши тръбополагач, помощник | Критични участъци за налягането |
| DN 140mm (605,60 m) | Основни захранващи магистрали | 2.2.1.6 - Полагане тръби | старши тръбополагач, помощник | Максимален диаметър в проекта |

Риск: Неправилен избор на диаметър за конкретен участък може да доведе до недостатъчен дебит или свръхразходи.

Превенция: Двойна проверка на проектните параметри преди започване на полагането за всеки участък.

Пясък за подложка и засипка

Област на приложение: Осигуряване на равномерно легло и защита на тръбите по цялата дължина 7 432,40 m.

Подложка 10 cm: Дейност 2.1.2.1 - Полагане пясъчна подложка

Засипка 0,30 m над теме: Дейност 2.3.1.1 - Засипка с пясък

Персонал: работник земни работи, машинист багер

Специфичност: Коефициент на еластичност К = 0,98 за оптимално уплътняване

Арматура и фитинги

| Тип арматура | Количество | Област на приложение | Дейност | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирателни кранове | 45 бр. | Секциониране на мрежата за поддръжка | 2.2.2.1 - Монтаж спирателни кранове | монтажник арматура |
| Пожарни хидранти DN80 | 69 бр. (38+31) | Противопожарна защита на населеното място | 2.2.2.2 - Монтаж пожарни хидранти | монтажник арматура |
| Регулатори на налягане | 3 бр. | Поддържане оптимално налягане в мрежата | 2.2.2.3 - Монтаж регулатори | хидравличен техник |
| Шахти въздушници | 6 бр. | Отвеждане на въздух от високи точки | 2.2.3.1 - Изграждане шахти | зидар, монтажник |
| Шахти изпускатели | 19 бр. | Изпускане на вода при поддръжка | 2.2.3.2 - Изграждане шахти | зидар, монтажник |

#### Уред за измерване на дължините

Електронен тахеометър

Области на приложение:

Етап планиране: Измерване на трасето на водопроводната мрежа 7 432,40 m

Дейност 1.1.1.1: Геодезическо заснемане на терена

Дейност 1.1.1.2: Трасиране на оста на тръбопровода

Дейност 3.2.1.1: Контролни измервания при приемане

Персонал: главен геодезист - основни измервания, помощник геодезист - помощни дейности

Специфичност: Точност ±2mm за правилно позициониране на тръбите спрямо проектните координати

Лазерен далекомер

Области на приложение:

Етап изпълнение: Контрол на дълбочината на изкопа (1,20 m за второстепенни клонове, 1,50 m за главен клон)

Дейност 2.1.1.2: Проверка на дълбочината на траншеята

Дейност 2.3.2.1: Контрол на нивото на засипката

Персонал: контролиращ инженер - ежедневни проверки

#### Нивелир

Оптичен нивелир

Области на приложение:

Етап планиране: Определяне на надлъжния профил на трасето

Дейност 1.1.2.1: Нивелиране на терена по трасето

Дейност 2.1.2.2: Контрол на наклона на тръбопровода

Дейност 3.1.1.1: Проверка на правилността на наклоните при хидравличните изпитания

Персонал: главен геодезист, помощник геодезист

Специфичност: Осигуряване на правилен наклон за самоизтичане при аварии и поддръжка

#### Специализиран софтуер относно заснемане

AutoCAD Civil 3D

Области на приложение:

Етап планиране: Обработка на геодезическите данни и създаване на проектна документация

Дейност 1.2.1.1: Създаване на надлъжен профил на трасето

Дейност 1.2.1.2: Проектиране на водопроводната мрежа

Дейност 4.1.1.1: Изготвяне на екзекутивна документация

Персонал: CAD оператор - основна работа, проектант - контрол и одобрение

Специфичност: Автоматично изчисляване на обемите на изкопи и засипки за 7 432,40 m мрежа

Leica Geo Office

Области на приложение:

Етап планиране: Обработка на данни от електронния тахеометър

Дейност 1.1.3.1: Обработка на измерванията

Дейност 3.2.2.1: Анализ на контролните измервания

Персонал: главен геодезист

#### Специализиран софтуер относно текст обработване

Microsoft Word

Области на приложение:

Етап приключване: Изготвяне на текстова документация

Дейност 4.1.2.1: Съставяне на протоколи от изпитванията

Дейност 4.1.2.2: Изготвяне на инструкции за експлоатация

Дейност 4.1.2.3: Подготовка на документи за въвеждане в експлоатация

Персонал: технически секретар - основно изготвяне, проектен мениджър - преглед и одобрение

Adobe Acrobat Pro

Области на приложение:

Етап приключване: Финализиране и архивиране на документацията

Дейност 4.1.3.1: Създаване на PDF версии на документите

Дейност 4.1.3.2: Цифрово подписване на документите

Персонал: технически секретар

#### Специализиран софтуер относно ценообразуване

WinPK (Програма за количествено-стойностни сметки)

Области на приложение:

Етап планиране: Изчисляване на количествата материали и разходи

Дейност 1.3.1.1: Количествени сметки за тръби по диаметри

Дейност 1.3.1.2: Изчисляване на обемите земни работи

Дейност 1.3.1.3: Калкулация на арматурата и фитингите

Персонал: сметчик - основни изчисления, проектен мениджър - контрол

Специфичност: Автоматично свързване с CAD чертежите за точни количества

#### Компютърно оборудване

Работни станции

| Тип станция | Област на приложение | Дейност | Персонал | Специфичност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAD работна станция | Проектиране и обработка на данни | 1.2.1.1 - CAD проектиране | CAD оператор | Високопроизводителна графична карта |
| Геодезическа станция | Обработка на измервания | 1.1.3.1 - Обработка данни | главен геодезист | Специализиран софтуер за геодезия |
| Административна станция | Документооборот и управление | 4.1.2.1 - Документиране | технически секретар | Стандартна офис конфигурация |

Лаптопи за теренна работа

Области на приложение:

Етап изпълнение: Теренен контрол и документиране

Дейност 3.1.2.1: Въвеждане на данни от хидравличните изпитания

Дейност 2.4.1.1: Ежедневно отчитане на напредъка

Персонал: контролиращ инженер, ръководител строителство

#### Превозни средства

Лек автомобил 4x4

Области на приложение:

Етап изпълнение: Транспорт на персонал и леки материали по трасето

Дейност 2.5.1.1: Ежедневен транспорт на екипите

Дейност 3.2.3.1: Транспорт при контролни измервания

Персонал: шофьор, всички членове на екипа

Специфичност: Достъп до труднодостъпни участъци от трасето на 7 432,40 m

Товарен автомобил

Области на приложение:

Етап изпълнение: Доставка на тръби, арматура и материали

Дейност 2.6.1.1: Транспорт на тръби PE по диаметри

Дейност 2.6.1.2: Доставка на пясък за подложка и засипка

Персонал: шофьор товарен автомобил, работници за натоварване

#### Копирна техника

Многофункционално устройство

Области на приложение:

Етап планиране: Копиране на проектна документация

Дейност 1.4.1.1: Размножаване на чертежи за теренните екипи

Етап приключване: Копиране на екзекутивна документация

Дейност 4.1.4.1: Изготвяне на копия за възложителя

Персонал: технически секретар

Специфичност: Формат А3 за чертежи, цветно копиране за схеми

#### Механизация

Багер гусеничен 20t

Области на приложение:

Етап изпълнение: Изкопни работи по цялото трасе 7 432,40 m

Дейност 2.1.1.1: Изкопаване на траншея с минимална ширина 0,70 m

Дейност 2.3.3.1: Засипка на траншеята след полагане на тръбите

Персонал: машинист багер - основна работа, помощник машинист - резерв

Специфичност: Прецизност ±5 cm за дълбочина на изкопа (1,20 m / 1,50 m)

Компактор виброплоча

Области на приложение:

Етап изпълнение: Уплътняване на пясъчната подложка и засипка

Дейност 2.1.2.3: Уплътняване на подложката до К = 0,98

Дейност 2.3.1.2: Уплътняване на засипката около тръбите

Персонал: работник земни работи

#### Групиране на дейностите по области на приложение

#### Строителни дейности

Основни строителни дейности:

2.1.1.1 - Изкопни работи за 7 432,40 m траншея

2.1.2.1 - Полагане пясъчна подложка 10 cm

2.2.1.1-2.2.1.6 - Полагане тръби по диаметри DN50-DN140

2.2.2.1-2.2.2.3 - Монтаж на арматура (45 спирателни кранове, 69 хидранта, 3 регулатора)

2.2.3.1-2.2.3.2 - Изграждане на шахти (6 въздушници, 19 изпускатели)

2.3.1.1 - Засипка с пясък 0,30 m над теме тръба

2.3.3.1 - Окончателна засипка на траншеята

Съпътстващи строителни дейности:

2.4.1.1 - Възстановяване на настилки

2.4.2.1 - Възстановяване на зелени площи

#### Нестроителни дейности

Проектни и геодезически дейности:

1.1.1.1 - Геодезическо заснемане

1.1.2.1 - Нивелиране на терена

1.2.1.1 - CAD проектиране

1.3.1.1 - Количествени сметки

Контролни и изпитателни дейности:

3.1.1.1 - Хидравлични изпитания при налягане 1,5 над работното

3.1.2.1 - Дезинфекция на мрежата

3.2.1.1 - Контролни геодезически измервания

Административни дейности:

4.1.1.1 - Изготвяне екзекутивна документация

4.1.2.1 - Съставяне протоколи

4.1.3.1 - Предаване на обекта

#### Обвързване с мерките и рисковете по управление на качеството

#### Връзка с мерките по управление на качеството

Мярка за контрол на материалите ↔ Области на приложение на тръбите:

Входящ контрол на тръби PE 100RC преди полагане

Проверка на сертификатите за съответствие с PN10 (SDR17)

Визуален контрол за дефекти преди монтаж

Мярка за геодезически контрол ↔ Области на приложение на измервателните уреди:

Ежедневна калибровка на електронния тахеометър

Контролни измервания на всеки 250 m от трасето

Проверка на нивелира преди започване на работа

Мярка за контрол на изпълнението ↔ Области на приложение на механизацията:

Проверка на дълбочината на изкопа с лазерен далекомер

Контрол на уплътняването с компактора (К = 0,98)

Документиране на всеки етап с цифрова фотография

#### Връзка с рисковете по управление на качеството

Риск: Повреда на тръби при транспорт ↔ Превозни средства:

Специализирани стелажи в товарния автомобил

Максимално натоварване 80% от номиналното

Проверка на всяка тръба преди разтоварване

Риск: Неточни измервания ↔ Измервателни уреди:

Ежедневна проверка на батериите на електронния тахеометър

Резервен нивелир при повреда на основния

Калибровка на лазерния далекомер всеки 15 дни

Риск: Загуба на данни ↔ Компютърно оборудване:

Автоматично архивиране на CAD файловете всеки час

Резервно копие на геодезическите данни на външен носител

Синхронизация между работните станции всеки ден

#### Съответствие с организацията на персонала

Областите на приложение на средствата и продуктите пълно съответстват с организацията на персонала по етапи:

ЕТАП ПЛАНИРАНЕ:

главен геодезист → електронен тахеометър, нивелир, Leica Geo Office

CAD оператор → CAD работна станция, AutoCAD Civil 3D

сметчик → WinPK софтуер, административна станция

ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ:

машинист багер → багер 20t, компактор

тръбополагач → тръби PE по диаметри, ръчни инструменти

монтажник арматура → спирателни кранове, хидранти, регулатори

ЕТАП КОНТРОЛИРАНЕ:

контролиращ инженер → лазерен далекомер, лаптоп, измервателни уреди

хидравличен техник → оборудване за изпитания, манометри

ЕТАП ПРИКЛЮЧВАНЕ:

технически секретар → Microsoft Word, Adobe Acrobat, копирна техника

проектен мениджър → административна станция, лек автомобил

Тази синхронизация осигурява максимална ефективност при използване на техническите ресурси и оптимално качество на изпълнение на водопроводната мрежа 7 432,40 m в съответствие с изискванията на възложителя.

## 4.3.3.6. Мерки по управление на качеството

### 4.3.3.6.1. Мерки за качество на материалите

#### Дървовидна структура на мерките за качество на материалите

```

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 7 432,40 m

├── СТАДИЙ: ИНИЦИИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Анализ на изискванията за материали

│   │   ├── Етап: Проучване на техническите параметри

│   │   │   └── Под-етап: Валидиране на PE 100RC PN10 (SDR17)

│   │   └── Етап: Определяне на контролни точки

│   └── Основен етап: Планиране на доставките

├── СТАДИЙ: ПЛАНИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Разработване на контролни процедури

│   │   ├── Етап: Входящ контрол на тръби

│   │   │   ├── Под-етап: Проверка на сертификати

│   │   │   ├── Под-етап: Визуален оглед

│   │   │   └── Под-етап: Измерване на размери

│   │   └── Етап: Контрол на арматура

│   └── Основен етап: Подготовка на документация

├── СТАДИЙ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

│   ├── Основен етап: Приемане на материали

│   │   ├── Етап: Входящ контрол при доставка

│   │   └── Етап: Складиране и съхранение

│   └── Основен етап: Контрол при монтаж

├── СТАДИЙ: КОНТРОЛИРАНЕ

│   ├── Основен етап: Текущ контрол на качеството

│   └── Основен етап: Изпитания и проверки

├── СТАДИЙ: УПРАВЛЕНИЕ

│   ├── Основен етап: Корективни действия

│   └── Основен етап: Управление на несъответствия

├── СТАДИЙ: ПРИКЛЮЧВАНЕ

│   ├── Основен етап: Финален контрол

│   └── Основен етап: Документиране на резултатите

└── СТАДИЙ: ПОДДЪРЖАНЕ

└── Основен етап: Гаранционно обслужване

```

#### Мярка 1: Входящ контрол на тръби PE 100RC

Наименование: Входящ контрол на качеството на тръби PE 100RC и арматура

Същност: Осигуряване съответствие с техническите параметри PN10 (SDR17) и сертификати за качество

Категоризация по стадии:

СТАДИЙ: ПЛАНИРАНЕ → Разработване на контролни процедури

СТАДИЙ: ИЗПЪЛНЕНИЕ → Приемане на материали при доставка

Групиране на дейности:

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Разтоварване и позициониране на тръбите

Визуален оглед за механични повреди

Проверка на геометричните размери

НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Проверка на сертификати за съответствие

Документиране в контролни протоколи

Архивиране на документацията

Конкретни дейности за изпълнение:

| Дейност | Технически параметри | Персонал | Влияние на резултата |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка сертификати PE 100RC | Съответствие с БДС EN 12201 | контролиращ инженер материали | Гарантира качество на 7 432,40 m мрежа |
| Визуален оглед DN 50-140mm | Липса на пукнатини, деформации | техник качество | Предотвратява аварии в експлоатация |
| Измерване външен диаметър | Толеранс ±0,3mm за всички DN | контролиращ инженер материали | Осигурява правилни съединения |
| Проверка дебелина на стената | SDR17 (стена/диаметър = 1:17) | техник качество | Гарантира налягане PN10 |

Времеви план за прилагане:

При всяка доставка преди складиране и използване

Проверка на сертификати: в рамките на 2 часа от доставката

Визуален оглед и измервания: до 4 часа от разтоварването

Документиране: до края на работния ден

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: контролиращ инженер материали — входящ контрол, документиране, браковка

Косвено ангажиран: техник качество — подпомагане при измервания, архивиране на протоколи

Контрол и мониторинг:

100% проверка на доставките

Протоколиране на всяка партида материали

Архивиране на документи за 5 години

При несъответствие → незабавно уведомяване на проектен мениджър

Очакван ефект: Гарантирано качество на материалите и съответствие с проектните изисквания за цялата водопроводна мрежа

Риск: Доставка на несъответстващи тръби PE 100RC. Превенция: Предварителна проверка на производителя и сертификатите преди поръчка.

#### Мярка 2: Контрол на арматура и фитинги

Наименование: Контрол на качеството на спирателни кранове, хидранти и регулатори на налягане

Същност: Осигуряване съответствие с техническите изисквания PN10/16 и функционални параметри

Категоризация по стадии:

СТАДИЙ: ПЛАНИРАНЕ → Разработване на контролни процедури за арматура

СТАДИЙ: ИЗПЪЛНЕНИЕ → Приемане и контрол при доставка

Групиране на дейности:

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Разопаковане и позициониране на арматурата

Проверка на резбовите съединения

Тестване на херметичността

НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Проверка на CE маркировка и декларации

Документиране на контролните дейности

Съставяне на протоколи за съответствие

Конкретни дейности за изпълнение:

| Тип арматура | Технически параметри | Контролни точки | Персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарни хидранти DN80 | PN16, максимално разстояние 150m | CE маркировка, херметичност | хидравличен техник |
| Регулатори налягане DN50-600 | PN10/16, диапазон настройки | Калибровка, функционален тест | контролиращ инженер материали |
| Спирателни кранове | PN10, съответствие с тръбите PE | Резбови съединения, уплътнения | техник качество |

Времеви план за прилагане:

Контрол при доставка: в рамките на 4 часа

Функционални тестове: до 8 часа от приемането

Документиране: до края на работния ден

Архивиране: в рамките на 24 часа

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: хидравличен техник — функционални тестове, настройки на регулаторите

Косвено ангажиран: контролиращ инженер материали — проверка на документацията, координация с доставчиците

Контрол и мониторинг:

Проверка на 100% от доставената арматура

Функционален тест на всеки регулатор на налягане

Протокол за всяка единица арматура

При дефект → незабавна замяна от доставчика

Очакван ефект: Безаварийна работа на водопроводната система и съответствие с изискванията за пожарна безопасност

Риск: Неизправна арматура при доставка. Превенция: Задължителен функционален тест преди складиране.

#### Мярка 3: Контрол на пясъчната подложка и засипка

Наименование: Контрол на качеството на пясъка за подложка и засипка на тръбите

Същност: Осигуряване на правилен гранулометричен състав и чистота на пясъка за 10 cm подложка и 30 cm засипка

Категоризация по стадии:

СТАДИЙ: ПЛАНИРАНЕ → Определяне на изискванията за пясъка

СТАДИЙ: ИЗПЪЛНЕНИЕ → Контрол при доставка и полагане

Групиране на дейности:

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Ситово анализ на пясъка на обекта

Проверка на влажността и уплътняемостта

Контрол на дебелината на слоевете

НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Лабораторни изпитания на проби

Документиране на резултатите

Съставяне на протоколи за качество

Конкретни дейности за изпълнение:

| Параметър | Техническо изискване | Метод на контрол | Честота |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранулометричен състав | Фракция 0-4 mm, <5% глинести частици | Ситов анализ | На всеки 50 m³ |
| Дебелина подложка | 10 cm под тръбата | Измерване с линийка | На всеки 25 m |
| Дебелина засипка | 30 cm над теме тръба | Нивелиране | На всеки 25 m |
| Коефициент уплътняване | К = 0,98 | Проба с плътномер | На всеки 100 m |

Времеви план за прилагане:

Контрол при доставка: преди разтоварване

Ситов анализ: в рамките на 2 часа от доставката

Контрол при полагане: текущо по време на работа

Лабораторни изпитания: в рамките на 24 часа

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник лаборант — вземане на проби, ситов анализ, измервания

Косвено ангажиран: контролиращ инженер — координация с лабораторията, одобряване на резултатите

Контрол и мониторинг:

Проверка на всяка доставка пясък

Измерване на дебелините на всеки 25 m от трасето

Протокол за уплътняване на всеки 100 m

При несъответствие → преработка на участъка

Очакван ефект: Правилно полагане на 7 432,40 m тръби с осигурена стабилност и дълготрайност

Риск: Замърсен пясък с глинести частици. Превенция: Предварителна проверка на кариерата и сертификат за качество.

#### Мярка 4: Контрол при хидравлични изпитания

Наименование: Контрол на качеството при хидравличните изпитания на водопроводната мрежа

Същност: Осигуряване на херметичност и работоспособност при налягане 1,5 пъти над работното

Категоризация по стадии:

СТАДИЙ: КОНТРОЛИРАНЕ → Текущ контрол на качеството

СТАДИЙ: ПРИКЛЮЧВАНЕ → Финален контрол преди предаване

Групиране на дейности:

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Подготовка на участъците за изпитване

Монтаж на изпитателно оборудване

Наблюдение за течове и деформации

НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Документиране на резултатите от изпитанията

Съставяне на протоколи за херметичност

Координация с надзорния орган

Конкретни дейности за изпълнение:

| Етап на изпитването | Технически параметри | Продължителност | Контролни точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварително изпитване | 1,5 × работно налягане | 1 час | Всички съединения и арматура |
| Основно изпитване | 1,5 × работно налягане | 24 часа | Участъци до 250 m |
| Проверка на херметичност | Работно налягане | 2 часа | Цялата мрежа |
| Функционален тест | Номинален дебит | 30 минути | Пожарни хидранти |

Времеви план за прилагане:

Подготовка за изпитване: 1 ден преди теста

Предварително изпитване: 1 час

Основно изпитване: 24 часа непрекъснато

Документиране: в рамките на 8 часа след приключване

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: хидравличен техник — провеждане на изпитанията, наблюдение на налягането

Косвено ангажиран: контролиращ инженер — координация с възложителя, документиране на резултатите

Контрол и мониторинг:

Непрекъснато наблюдение на манометрите

Проверка на всички съединения всеки час

Протокол за всеки изпитан участък

При течове → незабавно спиране и отстраняване

Очакван ефект: Гарантирана херметичност и работоспособност на цялата водопроводна мрежа 7 432,40 m

Риск: Скрити течове при изпитанията. Превенция: Двукратна проверка на всички съединения преди и по време на изпитването.

#### Съответствие с организацията на персонала по стадии

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИНИЦИИРАНЕ

проектен мениджър → анализ на изискванията за PE 100RC материали

главен инженер → определяне на контролни точки за 7 432,40 m мрежа

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ

контролиращ инженер материали → разработване на процедури за входящ контрол

техник качество → подготовка на контролни протоколи и документация

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

хидравличен техник → приемане и контрол на арматура DN50-600

техник лаборант → контрол на пясъчната подложка и засипка

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ

контролиращ инженер → текущ контрол на качеството при монтаж

хидравличен техник → провеждане на хидравлични изпитания

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: УПРАВЛЕНИЕ

главен инженер → управление на несъответствия и корективни действия

проектен мениджър → координация с доставчиците при проблеми

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПРИКЛЮЧВАНЕ

контролиращ инженер → финален контрол преди предаване

техник качество → документиране на резултатите

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПОДДЪРЖАНЕ

сервизен техник → гаранционно обслужване на арматурата

хидравличен техник → поддръжка на регулаторите на налягане

Тази организация осигурява пълна проследимост на качеството на материалите през всички етапи на жизнения цикъл на водопроводната мрежа и максимална ефективност при контрола на 7 432,40 m тръби PE 100RC и съпътстващата арматура.

### 4.3.3.6.2. Мерки за качество при полагане

#### Същност на техническите параметри за полагане на водопроводна мрежа

Техническите параметри при полагане на водопроводна мрежа представляват количествено измерими характеристики, които определят качеството и дългосрочната експлоатационна надеждност на системата. За настоящата поръчка с обща дължина 7 432,40 m водопроводна мрежа PE 100RC, техническите параметри включват:

Геометрични параметри: дълбочина на полагане (1,20 m за второстепенни клонове, 1,50 m за главен клон), ширина на изкопа (минимум 0,70 m)

Материални параметри: дебелина на пясъчната подложка (10 cm), височина на засипката (0,30 m над теме тръба)

Качествени параметри: коефициент на еластичност К = 0,98, налягане за изпитване 1,5 над работното

Специфичните технически параметри се отнасят до конкретните изисквания за всеки диаметър тръби: DN 50mm (56,20 m), DN 63mm (217,80 m), DN 90mm (4 404,40 m), DN 110mm (899,70 m), DN 125mm (1 248,70 m), DN 140mm (605,60 m).

#### Дървовидна структура на мерките за качество

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ

└── Основен етап: Подготовка на контролни процедури

└── Етап: Разработване на контролни планове

└── Под-етап: Дефиниране на контролни точки

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

└── Основен етап: Контрол при полагане

├── Етап: Контрол на изкопа

├── Етап: Контрол на подложката

├── Етап: Контрол на полагането

└── Етап: Контрол на засипката

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ

└── Основен етап: Мониторинг на качеството

└── Етап: Документиране на резултатите

#### Групиране на дейности

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Изкопни работи с контрол на геометрията

Полагане на пясъчна подложка

Монтаж на тръби PE 100RC

Засипка с контрол на уплътняването

НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Геодезически измервания

Лабораторни изпитвания на материали

Документиране и протоколиране

Контрол на качеството

#### Мярка 1: Контрол на геометричните параметри при изкоп

Наименование: Прецизен контрол на дълбочина и ширина на изкопа

Същност: Осигуряване на точни геометрични размери на изкопа съгласно техническите параметри за различните диаметри тръби и зони на полагане.

Конкретни дейности:

Маркиране на трасето — геодезическо заснемане с GPS приемник с точност ±2 cm (седмица 1-2)

Контрол на дълбочината — измерване с нивелир на всеки 25 m за спазване на 1,20 m (второстепенни клонове) и 1,50 m (главен клон) (ежедневно)

Контрол на ширината — проверка за минимум 0,70 m ширина с измервателна лента (при всеки изкопан участък)

Времеви план: Непрекъснато през целия период на изкопни работи (седмици 1-8)

Средства и продукти с технически параметри:

| Средство | Технически параметри | Област на приложение | Обвързване с персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Нивелир Leica NA720 | Точност ±1,5 mm/km, увеличение 20x | Контрол дълбочина на изкопа за всички DN диаметри | геодезист - ежедневни измервания |
| GPS приемник Trimble R8s | Точност ±2 cm в план, ±3 cm по височина | Маркиране на трасето 7 432,40 m | геодезист - първоначално заснемане |
| Измервателна лента 50m | Точност ±2 mm, стоманена лента | Контрол ширина изкоп минимум 0,70 m | техник - проверка при всеки участък |

Влияние на техническите параметри върху резултата:

Точността на нивелира ±1,5 mm/km осигурява спазване на дълбочината с отклонение под 1 cm за целия участък

GPS точността ±2 cm гарантира правилно позициониране на тръбите спрямо проекта

Контролът на ширината 0,70 m осигурява достатъчно работно пространство за качествен монтаж

Контрол и мониторинг:

Ежедневни измервания от геодезист

При отклонение >2 cm → незабавна корекция

Протоколиране в дневник за строителство

KPI: 100% спазване на проектните дълбочини, 0% преработки поради неправилни размери

Очакван ефект: Прецизно изпълнение на изкопа, осигуряващо правилното полагане на 7 432,40 m тръби

Риск: Повреда на нивелира при неблагоприятни условия. Превенция: Резервен нивелир на обекта + ежедневна проверка на калибрацията.

#### Мярка 2: Контрол на качеството на пясъчната подложка

Наименование: Осигуряване на равномерна пясъчна подложка 10 cm

Същност: Контрол на дебелината, качеството и уплътняването на пясъчната подложка под всички тръби за осигуряване на равномерно опиране.

Конкретни дейности:

Контрол на качеството на пясъка — ситов анализ и проверка за отсъствие на глинести частици (при всяка доставка)

Измерване на дебелината — контрол за точно 10 cm подложка с измервателна рейка (на всеки 10 m)

Контрол на уплътняването — проверка с плътномер за постигане на К = 0,98 (на всеки 25 m)

Времеви план: Паралелно с изкопните работи, преди полагане на всеки участък тръби

Средства и продукти с технически параметри:

| Средство | Технически параметри | Област на приложение | Обвързване с персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Плътномер Troxler 3440 | Точност ±1% за плътност, дълбочина измерване до 30 cm | Контрол уплътняване пясъчна подложка К=0,98 | лаборант - измервания на всеки 25 m |
| Измервателна рейка 3m | Градуировка на всеки 1 mm, алуминиева конструкция | Контрол дебелина 10 cm подложка за всички DN | техник - проверка на всеки 10 m |
| Сита за анализ | Отвори 0,25-4 mm, комплект от 6 сита | Контрол гранулометричен състав на пясъка | лаборант - при всяка доставка |

Влияние на техническите параметри върху резултата:

Точността на плътномера ±1% гарантира постигане на изискуемия коефициент К = 0,98

Контролът на дебелината с точност до 1 mm осигурява равномерно опиране на тръбите

Ситовият анализ предотвратява използване на неподходящ материал

Контрол и мониторинг:

Проверка при всяка доставка пясък от лаборант

Измерване дебелина на всеки 10 m от техник

При несъответствие → преработка на участъка

KPI: 100% спазване на дебелината 10 cm, коефициент уплътняване К ≥ 0,98

Очакван ефект: Равномерно опиране на тръбите, предотвратяване на локални натоварвания и деформации

Риск: Замърсяване на пясъка с глинести частици при дъждовно време. Превенция: Покриване на материала + допълнителен ситов анализ при съмнение.

#### Мярка 3: Прецизионен контрол при полагане на тръби PE 100RC

Наименование: Контрол на правилното позициониране и съединяване на тръбите

Същност: Осигуряване на точното полагане на тръбите PE 100RC PN10 (SDR17) с правилни наклони и херметични съединения за всички диаметри.

Конкретни дейности:

Контрол на наклона — проверка с нивелир за спазване на проектните наклони (при всяка тръба)

Контрол на съединенията — визуален и тактилен контрол на заварките (при всяко съединение)

Контрол на позицията — проверка за центриране в изкопа (на всеки 20 m)

Времеви план: Непрекъснато при полагането на всички 7 432,40 m тръби (седмици 3-10)

Средства и продукти с технически параметри:

| Средство | Технически параметри | Област на приложение | Обвързване с персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Лазерен нивелир Hilti PR 30-HVS | Точност ±1 mm/10 m, обхват 300 m | Контрол наклон за всички DN 50-140 mm | геодезист - при полагане всяка тръба |
| Заваръчен апарат Georg Fischer | Температура 260°C±10°C, време загряване по таблица | Съединяване тръби PE 100RC всички диаметри | заварчик - всички съединения |
| Шаблон за центриране | Регулируем за DN 50-140 mm, стоманена конструкция | Позициониране тръби в центъра на изкопа | монтажник - на всеки 20 m |

Влияние на техническите параметри върху резултата:

Лазерната точност ±1 mm/10 m осигурява правилни наклони за самопочистване

Контролираната температура на заварка 260°C±10°C гарантира херметични съединения

Шаблонът за центриране предотвратява неравномерни натоварвания

Контрол и мониторинг:

Проверка наклон при всяка тръба от геодезист

Контрол заварки при всяко съединение от контролиращ инженер

При дефект → преработка на съединението

KPI: 100% херметични съединения, отклонение от проектен наклон <1 mm/m

Очакван ефект: Качествено полагане на тръбите с дългосрочна експлоатационна надеждност

Риск: Дефектни заварки при ниски температури. Превенция: Предварително загряване на тръбите + контрол на температурата на заваръчния апарат.

#### Мярка 4: Контрол на засипката и уплътняването

Наименование: Контролирано засипване с пясък до 0,30 m над теме тръба

Същност: Осигуряване на правилна засипка с пясък до височина 0,30 m над тръбата с постигане на коефициент на уплътняване К = 0,98.

Конкретни дейности:

Контрол на материала за засипка — проверка за чист пясък без камъни >20 mm (при всяка доставка)

Измерване на височината — контрол за точно 0,30 m над теме тръба (на всеки 15 m)

Контрол на уплътняването — проверка с плътномер в слоеве по 15 cm (на всеки 25 m)

Времеви план: След полагане на всеки участък тръби, преди окончателна засипка (седмици 4-11)

Средства и продукти с технически параметри:

| Средство | Технически параметри | Област на приложение | Обвързване с персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Виброплоча Wacker DPU 3050 | Сила на удара 30 kN, честота 680 min⁻¹ | Уплътняване засипка около всички DN тръби | машинист - уплътняване в слоеве |
| Плътномер Troxler 3440 | Точност ±1% за плътност, измерване до 30 cm | Контрол К=0,98 за засипката 0,30 m | лаборант - на всеки 25 m |
| Измервателна рейка 2m | Градуировка на всеки 1 mm, телескопична | Контрол височина 0,30 m над всички тръби | техник - на всеки 15 m |

Влияние на техническите параметри върху резултата:

Силата на удара 30 kN на виброплочата осигурява ефективно уплътняване

Точността на плътномера ±1% гарантира постигане на К = 0,98

Контролът на височината с точност до 1 mm осигурява равномерна защита

Контрол и мониторинг:

Проверка материал при всяка доставка от лаборант

Измерване височина на всеки 15 m от техник

При несъответствие → преработка на участъка

KPI: Коефициент уплътняване К ≥ 0,98, височина засипка 0,30 m ±1 cm

Очакван ефект: Надеждна защита на тръбите от външни натоварвания и механични повреди

Риск: Недостатъчно уплътняване при влажни условия. Превенция: Контрол на влажността на материала + допълнителни проходи с виброплочата.

#### Съответствие с организацията на персонала по стадии

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ

главен инженер → разработване на контролни процедури за 7 432,40 m мрежа

контролиращ инженер → определяне на контролни точки за всички DN диаметри

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

геодезист → геодезически измервания с нивелир и GPS

лаборант → контрол на материали с плътномер и сита

заварчик → съединяване на тръби PE 100RC с контролирана температура

машинист → уплътняване с виброплоча за постигане К = 0,98

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ

контролиращ инженер → текущ контрол на качеството при полагане

техник → измервания на дебелини и височини

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: УПРАВЛЕНИЕ

главен инженер → управление на несъответствия и корективни действия

проектен мениджър → координация при проблеми с качеството

Тази организация осигурява пълна проследимост на качеството при полагане на водопроводната мрежа и максимална ефективност при контрола на всички технически параметри за 7 432,40 m тръби PE 100RC.

### 4.3.3.6.3. Мерки за качество при изпитванията

#### Дървовидна структура на техническите параметри при изпитванията

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ

└── Основен етап: Подготовка на изпитвания

└── Етап: Определяне на изпитвателни участъци

└── Под-етап: Сегментиране на мрежата

└── Дейност (нестроителна): Разделяне на 7 432,40 m мрежа на участъци до 250 m

└── Под-дейност: Картиране на изпитвателни точки по диаметри

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

└── Основен етап: Хидравлично изпитване

└── Етап: Монтаж на изпитвателно оборудване

└── Под-етап: Инсталиране на измервателна апаратура

└── Дейност (строителна): Монтаж на манометри и помпи

└── Под-дейност: Калибриране на измервателни уреди

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ

└── Основен етап: Мониторинг на изпитването

└── Етап: Непрекъснато наблюдение

└── Под-етап: Регистриране на параметри

└── Дейност (нестроителна): Документиране на резултати

└── Под-дейност: Протоколиране на отклонения

#### Средства и продукти за изпитванията с технически параметри

| Средство/Продукт | Технически параметри | Приложение при дейност | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометри клас 1.6 | Точност ±1.6%, диапазон 0-16 bar, резба G1/2" | Измерване налягане при изпитване на всички DN диаметри | техник изпитвания |
| Помпа за изпитване | Дебит 50 l/min, макс. налягане 25 bar, електрозахранване 230V | Създаване на изпитвателно налягане 1,5 над работното | машинист помпа |
| Регистриращи устройства | Честота записване 1 мин, памет 10 000 записа, LCD дисплей | Автоматично записване на налягането за 24-часовия период | техник измервания |
| Тапи за затваряне | PE материал, диаметри DN50-DN140, работно налягане PN16 | Херметично затваряне на участъци за изолирано изпитване | монтажник тръби |
| Въздухоотделители | Автоматични, резба G1/2", работно налягане PN16 | Отстраняване на въздух преди изпитване | монтажник тръби |
| Специализиран софтуер | Модул за изпитвания, съвместимост Windows 10+, база данни SQL | Обработка и анализ на данни от изпитванията | инженер качество |
| Компютърно оборудване | Лаптоп i5, 8GB RAM, SSD 256GB, USB портове за логери | Събиране и обработка на данни в реално време | техник измервания |

#### Области на приложение на средствата и продуктите

Манометри клас 1.6:

DN50 тръби (56,20 m): Контрол на налягане при изпитване на второстепенни клонове

DN63-DN90 тръби (4 622,20 m): Основно приложение за мониторинг на разпределителната мрежа

DN110-DN140 тръби (2 754,00 m): Контрол на главните клонове с повишени изисквания за точност

Помпа за изпитване:

Участъци до 250 m: Създаване на изпитвателно налягане съгласно чл.162 на Наредба №2 на МРРБ

Различни диаметри: Адаптиране на дебита спрямо обема на изпитвания участък

Продължително изпитване: Поддържане на стабилно налягане за 24-часовия период

Регистриращи устройства:

Непрекъснат мониторинг: Записване на налягането на всяка минута за 24 часа

Документиране: Създаване на графични отчети за анализ на стабилността

Контрол на херметичност: Детекция на спадове в налягането над допустимите граници

#### Мярка 1: Подготовка на изпитвателни участъци

Същност: Осигуряване на правилно сегментиране и подготовка на водопроводната мрежа за хидравлично изпитване съгласно чл.162 на Наредба №2 на МРРБ.

Дейности:

Картиране на участъци — разделяне на 7 432,40 m мрежа на сегменти до 250 m (Ден 1-2)

Монтаж на тапи — затваряне на краищата с PE тапи за всички DN диаметри (Ден 3-4)

Инсталиране на въздухоотделители — монтаж в най-високите точки на участъците (Ден 4-5)

Отговорен експерт: ръководител изпитвания — координация на подготовката, контрол на монтажа на тапи и въздухоотделители

Обвързване със средствата и продуктите:

Тапи за затваряне PE: Осигуряват херметично изолиране на всеки 250 m участък

Въздухоотделители: Гарантират пълно отстраняване на въздуха преди изпитване

Специализиран софтуер: Планиране на оптимална последователност на изпитванията

Контрол: Ежедневна проверка на херметичността на тапите от контролиращ техник, при течове → незабавна подмяна

KPI: 100% херметично затваряне на участъците, 0% въздух в системата преди изпитване

Очакван ефект: Готовност за точно и надеждно хидравлично изпитване на всеки участък поотделно

Риск: Неплътно затваряне на тапите при различни диаметри. Превенция: Използване на специализирани тапи за всеки DN диаметър + проверка с ниско налягане преди основното изпитване. Отражение на средствата: Необходимост от резервни тапи за всеки диаметър и допълнителни манометри за предварителна проверка.

#### Мярка 2: Монтаж и калибриране на измервателна апаратура

Същност: Осигуряване на прецизно измерване на налягането с точност ±1.6% за доказване на херметичността на системата.

Дейности:

Монтаж на манометри — инсталиране на клас 1.6 манометри в началото и края на участъка (Ден 1)

Свързване на помпата — подключване на изпитвателната помпа 50 l/min (Ден 1)

Калибриране на уредите — проверка на точността спрямо еталонен манометър (Ден 2)

Тестване на системата — проверка на функционалността при ниско налягане (Ден 2)

Отговорен експерт: техник измервания — монтаж, калибриране и тестване на цялата измервателна апаратура

Обвързване със средствата и продуктите:

Манометри клас 1.6: Осигуряват необходимата точност ±1.6% за регистриране на налягането

Помпа за изпитване: Създава стабилно налягане 1,5 над работното за всички DN диаметри

Регистриращи устройства: Автоматично документират процеса на изпитване

Компютърно оборудване: Събира данни в реално време за анализ

Контрол: Проверка на калибрирането преди всяко изпитване от метролог, при отклонение >1.6% → рекалибриране

KPI: Точност на измерванията ±1.6%, стабилност на налягането ±0.1 bar за 1 час

Очакван ефект: Прецизно и документирано измерване на налягането съответстващо на нормативните изисквания

Риск: Загуба на калибриране при транспортиране на уредите. Превенция: Защитни кутии за манометрите + проверка на калибрирането на обекта преди всяко изпитване. Отражение на средствата: Необходимост от резервни калибрирани манометри и портативен еталонен уред.

#### Мярка 3: Изпълнение на хидравличното изпитване

Същност: Провеждане на изпитването при налягане 1,5 над работното за период от 1 час + 24 часа съгласно чл.162 на Наредба №2 на МРРБ.

Дейности:

Пълнене с вода — постепенно запълване на участъка с отстраняване на въздуха (30 мин)

Повишаване на налягането — достигане до 1,5 над работното налягане (15 мин)

Едночасово изпитване — поддържане на налягането с наблюдение (1 час)

24-часово изпитване — непрекъснат мониторинг с регистриращи устройства (24 часа)

Отговорен експерт: инженер изпитвания — ръководство на целия процес, контрол на налягането, документиране на резултатите

Обвързване със средствата и продуктите:

Помпа за изпитване: Осигурява необходимото налягане за всички участъци

Манометри клас 1.6: Контролират налягането в реално време

Регистриращи устройства: Документират стабилността на налягането за 24 часа

Специализиран софтуер: Анализира данните и генерира протоколи

Контрол: Непрекъснато наблюдение на налягането от дежурен техник, проверка на регистрирането на всеки 2 часа

KPI: Спад на налягането ≤2% за 1 час, ≤5% за 24 часа, 100% успешни изпитвания

Очакван ефект: Доказана херметичност на водопроводната мрежа и готовност за въвеждане в експлоатация

Риск: Спад на налягането поради микротечове в съединенията. Превенция: Предварителна проверка на всички съединения + възможност за локализиране на течовете с акустична апаратура. Отражение на средствата: Необходимост от резервна помпа за доливане и акустични детектори за локализиране на течове.

#### Мярка 4: Документиране и анализ на резултатите

Същност: Създаване на пълна документация за проведените изпитвания и анализ на резултатите за доказване на качеството.

Дейности:

Събиране на данни — изтегляне на записите от регистриращите устройства (30 мин)

Обработка в софтуера — анализ на графиките и генериране на отчети (1 час)

Изготвяне на протоколи — документиране на резултатите за всеки участък (2 часа)

Архивиране — съхраняване на документацията в електронен и хартиен вид (30 мин)

Отговорен експерт: инженер качество — обработка на данните, изготвяне на протоколи, анализ на съответствието с нормативите

Обвързване със средствата и продуктите:

Регистриращи устройства: Предоставят пълните данни за 24-часовия период

Специализиран софтуер: Автоматизира анализа и генерира стандартизирани отчети

Компютърно оборудване: Осигурява платформата за обработка и архивиране

Копирна техника: Създава хартиени копия на протоколите за архива

Контрол: Проверка на пълнотата на документацията от главен инженер, при липси → допълване в срок до 24 часа

KPI: 100% документирани изпитвания, генериране на протокол до 4 часа след приключване

Очакван ефект: Пълна проследимост на качеството и документална основа за приемане на обекта

Риск: Загуба на данни от регистриращите устройства при техническа неизправност. Превенция: Дублиране на записването с резервни логери + ръчно документиране на ключовите моменти. Отражение на средствата: Необходимост от резервни регистриращи устройства и допълнително компютърно оборудване за backup.

#### Съответствие с организацията на персонала по стадии

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ПЛАНИРАНЕ

главен инженер → разработване на план за изпитване на 30 участъка от общо 7 432,40 m

инженер качество → определяне на контролни точки за всички DN диаметри

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: ИЗПЪЛНЕНИЕ

техник измервания → монтаж и калибриране на манометри клас 1.6

машинист помпа → управление на помпата за изпитване 50 l/min

монтажник тръби → инсталиране на тапи и въздухоотделители

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: КОНТРОЛИРАНЕ

инженер изпитвания → непрекъснат мониторинг на налягането за 24 часа

дежурен техник → наблюдение на регистриращите устройства

СТАДИЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ: УПРАВЛЕНИЕ

ръководител изпитвания → координация при отклонения от нормативите

главен инженер → вземане на решения при неуспешни изпитвания

Тази организация осигурява пълна проследимост на качеството при хидравличните изпитвания и максимална надеждност при доказване на херметичността на водопроводната мрежа 7 432,40 m с PE 100RC тръби.

## 4.3.3. ВЪПРОС – Участникът какви технически параметри на изпълнението е разработил и предлага?

### 4.3.3.7. Рискове по управление на качеството

#### Дървовидна структура на рисковете по стадии на жизнения цикъл

Рисковете по управление на качеството при изграждане на водопроводна мрежа с обща дължина 7 432,40 m от PE 100RC тръби са структурирани по седемте стадия на жизнения цикъл с ясна йерархична подчиненост:

СТАДИЙ 1: ИНИЦИИРАНЕ

└── Основен етап: Определяне на изисквания за качество

├── Етап: Анализ на техническите параметри

│   ├── Под-етап: Валидиране на стандарти PE 100RC PN10 (SDR17)

│   └── Под-етап: Съответствие с Наредба №2/2005 на МРРБ

└── Етап: Дефиниране на критерии за приемане

├── Под-етап: Изпитвания при 1,5 над работното налягане

└── Под-етап: Херметичност за 24 часа

СТАДИЙ 2: ПЛАНИРАНЕ

└── Основен етап: Планиране на мерки за качество

├── Етап: Планиране на контролни точки

│   ├── Под-етап: 30 участъка по 250 m за изпитване

│   └── Под-етап: Контрол на 6 различни DN диаметъра

└── Етап: Планиране на ресурси за качество

├── Под-етап: Измервателни уреди клас 1.6

└── Под-етап: Специализиран софтуер за документиране

СТАДИЙ 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ

└── Основен етап: Контрол при строителни дейности

├── Етап: Контрол на материали

│   ├── Под-етап: Входящ контрол PE 100RC тръби

│   └── Под-етап: Контрол на фитинги и арматура

├── Етап: Контрол на полагане

│   ├── Под-етап: Дълбочина 1,20-1,50 m над теме

│   └── Под-етап: Пясъчна подложка 10 cm

└── Етап: Контрол на засипка

├── Под-етап: Пясък 0,30 m над теме тръба

└── Под-етап: Коефициент еластичност К=0,98

СТАДИЙ 4: КОНТРОЛИРАНЕ

└── Основен етап: Мониторинг на качеството

├── Етап: Хидравлични изпитвания

│   ├── Под-етап: 1 час под налягане

│   └── Под-етап: 24 часа наблюдение

└── Етап: Документиране на резултати

├── Под-етап: Протоколи от изпитвания

└── Под-етап: Екзекутивна документация

СТАДИЙ 5: УПРАВЛЕНИЕ

└── Основен етап: Управление на отклонения

├── Етап: Корективни действия

│   ├── Под-етап: Преработка при дефекти

│   └── Под-етап: Повторни изпитвания

└── Етап: Превантивни действия

├── Под-етап: Допълнителни проверки

└── Под-етап: Усилен контрол

СТАДИЙ 6: ПРИКЛЮЧВАНЕ

└── Основен етап: Финален контрол на качеството

├── Етап: Окончателни изпитвания

│   ├── Под-етап: Цялостно изпитване на мрежата

│   └── Под-етап: Функционални тестове

└── Етап: Предаване на документация

├── Под-етап: Сертификати за качество

└── Под-етап: Гаранционни условия

СТАДИЙ 7: ПОДДЪРЖАНЕ

└── Основен етап: Гаранционно поддържане на качеството

├── Етап: Мониторинг в гаранционния период

│   ├── Под-етап: Периодични проверки

│   └── Под-етап: Отстраняване на дефекти

└── Етап: Документиране на поддръжката

├── Под-етап: Протоколи от проверки

└── Под-етап: Актове за отстранени дефекти

#### Категоризация на рисковете по групи дейности

ГРУПА: СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изкопни работи с минимална ширина 0,70 m

Полагане на PE 100RC тръби с различни DN диаметри

Засипка с пясък и уплътняване до К=0,98

Монтаж на арматура и фитинги

Хидравлични изпитвания при 1,5 работно налягане

ГРУПА: НЕСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Геодезически измервания с нивелир

Документиране със специализиран софтуер

Контрол на качеството с измервателни уреди

Транспортиране на материали с превозни средства

Копиране на документация с копирна техника

#### Матрица на рисковете по средства и продукти

| Средство/Продукт | Стадий | Риск | Вероятност | Въздействие | Превантивни мерки | Отговорен персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE 100RC тръби DN50-140 | Планиране/Изпълнение | Несъответствие с PN10 (SDR17) | Средна | Високо | Сертификат от производител + входящ контрол | инженер качество |
| Пясъчна подложка | Изпълнение | Неподходящ гранулометричен състав | Ниска | Средно | Лабораторен анализ преди употреба | лаборант |
| Уред за измерване дължини | Контролиране | Неточни измервания ±5cm | Средна | Средно | Калибриране всеки 6 месеца | геодезист |
| Нивелир | Изпълнение | Отклонение от дълбочина 1,20-1,50m | Ниска | Високо | Ежедневна проверка на либелите | геодезист |
| Специализиран софтуер - заснемане | Контролиране | Загуба на данни от измерванията | Ниска | Високо | Автоматичен backup всеки час | техник ИТ |
| Компютърно оборудване | Всички стадии | Хардуерна повреда по време на изпитване | Средна | Високо | Резервен лаптоп + UPS захранване | техник ИТ |
| Превозни средства | Изпълнение | Повреда на тръби при транспорт | Ниска | Средно | Специализирани стелажи + обвивка | шофьор |
| Копирна техника | Приключване | Неясни копия на протоколи | Ниска | Ниско | Резервен принтер + скенер | административен персонал |
| Манометри клас 1.6 | Контролиране | Неточно измерване на налягането | Средна | Високо | Калибриране преди всяко изпитване | техник измервания |
| Помпа за изпитване 50 l/min | Контролиране | Недостатъчно налягане за изпитване | Ниска | Високо | Резервна помпа + проверка дебита | машинист помпа |

#### Детайлизирани рискове по стадии с обвързване към персонал

СТАДИЙ 1: ИНИЦИИРАНЕ

Риск 1.1: Неправилно определяне на изисквания за PE 100RC материал

Същност: Избор на неподходящ клас тръби за работно налягане

Въздействие върху дейности: Необходимост от замяна на цялата доставка 7 432,40 m тръби

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: главен проектант - анализ на хидравличните изчисления

Косвено ангажиран: снабдител - корекция на поръчките към доставчици

Превантивни мерки: Верификация с производителя на тръбите + консултация с хидравличен експерт

KPI: 100% съответствие с PN10 (SDR17) стандарт

СТАДИЙ 2: ПЛАНИРАНЕ

Риск 2.1: Недостатъчно планиране на контролни точки за 30 участъка

Същност: Пропуск в планирането на изпитвания за участъци над 250 m

Въздействие върху дейности: Невъзможност за приемане на обекта от РИОСВ

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: инженер изпитвания - разработване на план за изпитване

Косвено ангажиран: геодезист - маркиране на контролните точки

Превантивни мерки: Матрица на всички участъци с GPS координати + резервни точки

KPI: 30 успешни изпитвания при първо изпълнение

Риск 2.2: Неточно планиране на ресурси за измервания

Същност: Недостиг на калибрирани уреди за 6 различни DN диаметъра

Въздействие върху дейности: Забавяне на изпитванията с до 5 работни дни

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник измервания - инвентаризация на уредите

Косвено ангажиран: логистик - осигуряване на резервни уреди

Превантивни мерки: 20% резерв от измервателни уреди + договор за експресна калибрация

KPI: Готовност на уредите 48 часа преди изпитване

СТАДИЙ 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ

Риск 3.1: Дефекти при полагане на тръби в различни дълбочини

Същност: Неспазване на дълбочина 1,20 m за второстепенни и 1,50 m за главни клонове

Въздействие върху дейности: Преработка на 15-20% от трасето

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: машинист багер - точно изкопаване по нивелета

Косвено ангажиран: геодезист - ежедневен контрол на дълбочините

Превантивни мерки: GPS контрол на багера + проверка на всеки 50 m

KPI: ±5 cm отклонение от проектната дълбочина

Риск 3.2: Неправилна засипка с коефициент К≠0,98

Същност: Недостатъчно уплътняване на пясъчната засипка 0,30 m над теме

Въздействие върху дейности: Деформации на тръбите при експлоатация

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: машинист виброплоча - уплътняване по слоеве

Косвено ангажиран: лаборант - контрол на плътността

Превантивни мерки: Проби за плътност на всеки 100 m + стандартен Проктор тест

KPI: К≥0,98 при 95% от пробите

СТАДИЙ 4: КОНТРОЛИРАНЕ

Риск 4.1: Неуспешни хидравлични изпитвания при 1,5 работно налягане

Същност: Течове или падане на налягането по време на 24-часовото изпитване

Въздействие върху дейности: Повторно изпитване + локализиране на дефектите

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: инженер изпитвания - мониторинг на налягането

Косвено ангажиран: монтажник тръби - отстраняване на течовете

Превантивни мерки: Предварително изпитване на 50% налягане + визуален контрол

KPI: 95% успешни изпитвания при първо изпълнение

Риск 4.2: Загуба на данни от регистриращите устройства

Същност: Техническа неизправност на компютърното оборудване по време на 24-часовото наблюдение

Въздействие върху дейности: Повторно изпитване на целия участък

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник ИТ - поддръжка на системата

Косвено ангажиран: дежурен техник - ръчно документиране

Превантивни мерки: Дублиране с резервни логери + UPS захранване за 48 часа

KPI: 100% запазване на данните от изпитванията

СТАДИЙ 5: УПРАВЛЕНИЕ

Риск 5.1: Забавяне при корективни действия

Същност: Бавна реакция при констатирани несъответствия в качеството

Въздействие върху дейности: Удължаване на строителния период с 10-15 дни

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: ръководител качество - координация на корективните действия

Косвено ангажиран: снабдител - експресни доставки на материали

Превантивни мерки: Дежурен екип за корекции + склад с резервни материали

KPI: Реакция до 4 часа, корекция до 24 часа

СТАДИЙ 6: ПРИКЛЮЧВАНЕ

Риск 6.1: Неточности в екзекутивната документация

Същност: Разминавания между изпълненото и документираното

Въздействие върху дейности: Забавяне на приемането от възложителя

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: геодезист - актуализиране на чертежите

Косвено ангажиран: техник документооборот - проверка на съответствието

Превантивни мерки: Ежедневно актуализиране + финална проверка от независим експерт

KPI: 100% съответствие между изпълнено и документирано

СТАДИЙ 7: ПОДДЪРЖАНЕ

Риск 7.1: Скрити дефекти в гаранционния период

Същност: Проявяване на дефекти след 6-12 месеца експлоатация

Въздействие върху дейности: Аварийни ремонти + прекъсване на водоподаването

Обвързване с персонал:

Пряко ангажиран: техник поддръжка - периодични проверки

Косвено ангажиран: аварийен екип - бързо реагиране при повреди

Превантивни мерки: Тримесечни проверки + мониторинг на налягането

KPI: Реакция до 2 часа, отстраняване до 8 часа

#### Интегрирана система за управление на рисковете

Връзка между стадиите и персонала:

Иницииране → Планиране: главен проектант предава изискванията на инженер изпитвания

Планиране → Изпълнение: инженер изпитвания координира с машинист багер

Изпълнение → Контролиране: геодезист предава данните на инженер изпитвания

Контролиране → Управление: инженер изпитвания докладва на ръководител качество

Управление → Приключване: ръководител качество одобрява документацията от геодезист

Приключване → Поддържане: геодезист предава обекта на техник поддръжка

Тази интегрирана система осигурява пълна проследимост на рисковете през всички седем стадия и максимална ефективност при управление на качеството на водопроводната мрежа 7 432,40 m с PE 100RC тръби.