## Календарен график
№ | Наименование | Мярка | Количество | Работни дни | Предходни задачи | Начало | Край | Ресурси
1 | ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  | 1 | 8
2 | Организация на строителната площадка | к-т | 1 | 3 |  | 1 | 3 | Технически ръководител; Работници
3 | Доставка на строителни материали и оборудване | к-т | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | Снабдител; Шофьор
4 | ЕТАЖ 1 - КОТА 2+70
5 | СЕКЦИЯ №1
6 | ПОМЕЩЕНИЕ №1 - ПРИЕМНА |  |  |  |  | 4 | 9
7 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 18.31 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
8 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 1.83 | 1 | 7 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
9 | Демонтаж на подов балатум | м² | 18.31 | 1 | 7 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
10 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 1.83 | 1 | 8 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
11 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 18.31 | 1 | 9 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
12 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 18.31 | 1 | 11 | 7 | 7 | Специалист настилки; Работници
13 | Шпакловка по стени | м² | 46.12 | 1 | 10;12 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
14 | Боядисване на стени | м² | 46.12 | 1 | 13 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
15 | Шпакловка по тавани | м² | 17.63 | 1 | 10 | 7 | 7 | Бояджия; Работници
16 | Боядисване на тавани | м² | 17.63 | 1 | 15 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
17 | ПОМЕЩЕНИЕ №2 - САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 4 | 9
18 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 7.31 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
19 | Изкъртване на фаянсови плочки | м² | 16.13 | 1 | 18 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
20 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 1.68 | 1 | 18 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
21 | Изкъртване на подови плочки - теракот | м² | 7.31 | 1 | 18 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
22 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 25.12 | 1 | 19;20 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
23 | Доставка и полагане на фаянс по стени | м² | 16.13 | 1 | 22 | 7 | 7 | Специалист облицовки; Работници
24 | Доставка и полагане на настилка от теракот | м² | 7.31 | 1 | 21;22 | 7 | 7 | Специалист теракот; Работници
25 | Шпакловка по стени | м² | 16.82 | 1 | 23 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
26 | Боядисване на стени | м² | 16.82 | 1 | 25 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
27 | Шпакловка по тавани | м² | 8.44 | 1 | 22 | 7 | 7 | Бояджия; Работници
28 | Боядисване на тавани | м² | 8.44 | 1 | 27 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
29 | ПОМЕЩЕНИЕ №3 - ТОАЛЕТНИ |  |  |  |  | 4 | 12
30 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 7.47 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
31 | Изкъртване на фаянсови плочки | м² | 15.42 | 1 | 30 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
32 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 1.6 | 1 | 30 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
33 | Изкъртване на подови плочки - теракот | м² | 7.47 | 1 | 30 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
34 | Преработка на ВиК система | компл. | 1 | 2 | 31;32;33 | 6 | 7 | Водопроводчик; ВиК техник
35 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 24.49 | 1 | 34 | 8 | 8 | Специалист мазилки; Работници
36 | Доставка и полагане на фаянс по стени | м² | 15.42 | 1 | 35 | 9 | 9 | Специалист облицовки; Работници
37 | Доставка и полагане на настилка от теракот | м² | 7.47 | 1 | 33;35 | 9 | 9 | Специалист теракот; Работници
38 | Шпакловка по стени | м² | 15.96 | 1 | 36 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
39 | Боядисване на стени | м² | 15.96 | 1 | 38 | 11 | 11 | Бояджия; Работници
40 | Шпакловка по тавани | м² | 7.2 | 1 | 35 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
41 | Боядисване на тавани | м² | 7.2 | 1 | 40 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
42 | Доставка и монтаж на санитарно оборудване | компл. | 1 | 1 | 34;37;39 | 12 | 12 | Водопроводчик; ВиК техник
43 | ПОМЕЩЕНИЕ №4 - ТОАЛЕТНА |  |  |  |  | 4 | 12
44 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 1.32 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
45 | Изкъртване на фаянсови плочки | м² | 6.12 | 1 | 44 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
46 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 0.68 | 1 | 44 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
47 | Изкъртване на подови плочки - теракот | м² | 1.32 | 1 | 44 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
48 | Преработка на ВиК система | компл. | 1 | 2 | 45;46;47 | 6 | 7 | Водопроводчик; ВиК техник
49 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 8.12 | 1 | 48 | 8 | 8 | Специалист мазилки; Работници
50 | Доставка и полагане на фаянс по стени | м² | 6.12 | 1 | 49 | 9 | 9 | Специалист облицовки; Работници
51 | Доставка и полагане на настилка от теракот | м² | 1.32 | 1 | 47;49 | 9 | 9 | Специалист теракот; Работници
52 | Шпакловка по стени | м² | 6.82 | 1 | 50 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
53 | Боядисване на стени | м² | 6.82 | 1 | 52 | 11 | 11 | Бояджия; Работници
54 | Шпакловка по тавани | м² | 1.32 | 1 | 49 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
55 | Боядисване на тавани | м² | 1.32 | 1 | 54 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
56 | Доставка и монтаж на санитарно оборудване | компл. | 1 | 1 | 48;51;53 | 12 | 12 | Водопроводчик; ВиК техник
57 | ПОМЕЩЕНИЕ №5 - СПАЛНЯ |  |  |  |  | 4 | 10
58 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 49.56 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
59 | Изкъртване на съществуваща стенна облицовка от ПДЧ плоскости | м² | 21.23 | 1 | 58 | 5 | 5 | Работници
60 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 4.96 | 1 | 58 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
61 | Демонтаж на подов балатум | м² | 49.56 | 1 | 58 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
62 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 4.96 | 1 | 60 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
63 | Доставка и монтаж на нов цокъл от плоскости | м² | 21.23 | 1 | 59;62 | 7 | 7 | Дървообработчик; Работници
64 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 49.56 | 1 | 61 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
65 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 49.56 | 2 | 64 | 7 | 8 | Специалист настилки; Работници
66 | Шпакловка по стени | м² | 52.37 | 2 | 62;63 | 8 | 9 | Бояджия; Работници
67 | Боядисване на стени | м² | 52.37 | 1 | 66 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
68 | Шпакловка по тавани | м² | 56.41 | 2 | 62 | 7 | 8 | Бояджия; Работници
69 | Боядисване на тавани | м² | 56.41 | 1 | 68 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
70 | СЕКЦИЯ №2
71 | ПОМЕЩЕНИЕ №1 - ПРИЕМНА |  |  |  |  | 4 | 9
72 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 15.48 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
73 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 1.55 | 1 | 72 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
74 | Демонтаж на подов балатум | м² | 15.48 | 1 | 72 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
75 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 1.548 | 1 | 73 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
76 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 15.48 | 1 | 74 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
77 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 15.48 | 1 | 76 | 7 | 7 | Специалист настилки; Работници
78 | Шпакловка по стени | м² | 41.76 | 1 | 75;77 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
79 | Боядисване на стени | м² | 41.76 | 1 | 78 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
80 | Шпакловка по тавани | м² | 15.29 | 1 | 75 | 7 | 7 | Бояджия; Работници
81 | Боядисване на тавани | м² | 15.29 | 1 | 80 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
82 | ПОМЕЩЕНИЕ №5 - ЗАНИМАЛНЯ |  |  |  |  | 4 | 10
83 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 50.73 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
84 | Изкъртване на съществуваща стенна облицовка от ПДЧ плоскости | м² | 20.58 | 1 | 83 | 5 | 5 | Работници
85 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 5.07 | 1 | 83 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
86 | Демонтаж на подов балатум | м² | 50.73 | 1 | 83 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
87 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 5.07 | 1 | 85 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
88 | Доставка и монтаж на нов цокъл от плоскости | м² | 20.58 | 1 | 84;87 | 7 | 7 | Дървообработчик; Работници
89 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 50.73 | 1 | 86 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
90 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 50.73 | 2 | 89 | 7 | 8 | Специалист настилки; Работници
91 | Шпакловка по стени | м² | 43.06 | 2 | 87;88 | 8 | 9 | Бояджия; Работници
92 | Боядисване на стени | м² | 43.06 | 1 | 91 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
93 | Шпакловка по тавани | м² | 59.21 | 2 | 87 | 7 | 8 | Бояджия; Работници
94 | Боядисване на тавани | м² | 59.21 | 1 | 93 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
95 | ПОМЕЩЕНИЕ №6 - СПАЛНЯ |  |  |  |  | 4 | 10
96 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 47.6 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
97 | Изкъртване на съществуваща стенна облицовка от ПДЧ плоскости | м² | 20.7 | 1 | 96 | 5 | 5 | Работници
98 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 4.76 | 1 | 96 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
99 | Демонтаж на подов балатум | м² | 47.6 | 1 | 96 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
100 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 4.76 | 1 | 98 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
101 | Доставка и монтаж на нов цокъл от плоскости | м² | 20.7 | 1 | 97;100 | 7 | 7 | Дървообработчик; Работници
102 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 47.6 | 1 | 99 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
103 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 47.6 | 2 | 102 | 7 | 8 | Специалист настилки; Работници
104 | Шпакловка по стени | м² | 45.24 | 2 | 100;101 | 8 | 9 | Бояджия; Работници
105 | Боядисване на стени | м² | 45.24 | 1 | 104 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
106 | Шпакловка по тавани | м² | 47.14 | 2 | 100 | 7 | 8 | Бояджия; Работници
107 | Боядисване на тавани | м² | 47.14 | 1 | 106 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
108 | ЕТАЖ 2 - КОТА 6+10
109 | СЕКЦИЯ №1
110 | ПОМЕЩЕНИЕ №1 - ПРИЕМНА |  |  |  |  | 4 | 9
111 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 18.31 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
112 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 1.83 | 1 | 111 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
113 | Демонтаж на подов балатум | м² | 18.31 | 1 | 111 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
114 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 1.83 | 1 | 112 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
115 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 18.31 | 1 | 113 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
116 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 18.31 | 1 | 115 | 7 | 7 | Специалист настилки; Работници
117 | Шпакловка по стени | м² | 46.12 | 1 | 114;116 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
118 | Боядисване на стени | м² | 46.12 | 1 | 117 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
119 | Шпакловка по тавани | м² | 17.63 | 1 | 114 | 7 | 7 | Бояджия; Работници
120 | Боядисване на тавани | м² | 17.63 | 1 | 119 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
121 | ПОМЕЩЕНИЕ №2 - САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 4 | 9
122 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 7.31 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
123 | Изкъртване на фаянсови плочки | м² | 16.13 | 1 | 122 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
124 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 1.68 | 1 | 122 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
125 | Изкъртване на подови плочки - теракот | м² | 7.31 | 1 | 122 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
126 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 25.12 | 1 | 123;124 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
127 | Доставка и полагане на фаянс по стени | м² | 16.13 | 1 | 126 | 7 | 7 | Специалист облицовки; Работници
128 | Доставка и полагане на настилка от теракот | м² | 7.31 | 1 | 125;126 | 7 | 7 | Специалист теракот; Работници
129 | Шпакловка по стени | м² | 16.82 | 1 | 127 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
130 | Боядисване на стени | м² | 16.82 | 1 | 129 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
131 | Шпакловка по тавани | м² | 8.44 | 1 | 126 | 7 | 7 | Бояджия; Работници
132 | Боядисване на тавани | м² | 8.44 | 1 | 131 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
133 | ПОМЕЩЕНИЕ №3 - ТОАЛЕТНИ |  |  |  |  | 4 | 12
134 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 8.29 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
135 | Изкъртване на фаянсови плочки | м² | 32.18 | 1 | 134 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
136 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 1.579 | 1 | 134 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
137 | Изкъртване на подови плочки - теракот | м² | 8.29 | 1 | 134 | 5 | 5 | Специалист облицовки; Работници
138 | Преработка на ВиК система | компл. | 1 | 2 | 135;136;137 | 6 | 7 | Водопроводчик; ВиК техник
139 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 42.05 | 1 | 138 | 8 | 8 | Специалист мазилки; Работници
140 | Доставка и полагане на фаянс по стени | м² | 32.18 | 1 | 139 | 9 | 9 | Специалист облицовки; Работници
141 | Доставка и полагане на настилка от теракот | м² | 8.29 | 1 | 137;139 | 9 | 9 | Специалист теракот; Работници
142 | Шпакловка по стени | м² | 15.79 | 1 | 140 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
143 | Боядисване на стени | м² | 15.79 | 1 | 142 | 11 | 11 | Бояджия; Работници
144 | Шпакловка по тавани | м² | 8.91 | 1 | 139 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
145 | Боядисване на тавани | м² | 8.91 | 1 | 144 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
146 | Доставка и монтаж на санитарно оборудване | компл. | 1 | 1 | 138;141;143 | 12 | 12 | Водопроводчик; ВиК техник
147 | ПОМЕЩЕНИЕ №4 - СПАЛНЯ |  |  |  |  | 4 | 10
148 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 49.56 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
149 | Изкъртване на съществуваща стенна облицовка от ПДЧ плоскости | м² | 21.23 | 1 | 148 | 5 | 5 | Работници
150 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 4.96 | 1 | 148 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
151 | Демонтаж на подов балатум | м² | 49.56 | 1 | 148 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
152 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 4.96 | 1 | 150 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
153 | Доставка и монтаж на нов цокъл от плоскости | м² | 21.23 | 1 | 149;152 | 7 | 7 | Дървообработчик; Работници
154 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 49.56 | 1 | 151 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
155 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 49.56 | 2 | 154 | 7 | 8 | Специалист настилки; Работници
156 | Шпакловка по стени | м² | 52.37 | 2 | 152;153 | 8 | 9 | Бояджия; Работници
157 | Боядисване на стени | м² | 52.37 | 1 | 156 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
158 | Шпакловка по тавани | м² | 56.41 | 2 | 152 | 7 | 8 | Бояджия; Работници
159 | Боядисване на тавани | м² | 56.41 | 1 | 158 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
160 | ПОМЕЩЕНИЕ №6 - ЗАНИМАЛНЯ |  |  |  |  | 4 | 10
161 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 57.07 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
162 | Изкъртване на съществуваща стенна облицовка от ПДЧ плоскости | м² | 19.75 | 1 | 161 | 5 | 5 | Работници
163 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 5.71 | 1 | 161 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
164 | Демонтаж на подов балатум | м² | 57.07 | 1 | 161 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
165 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 5.71 | 1 | 163 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
166 | Доставка и монтаж на нов цокъл от плоскости | м² | 19.75 | 1 | 162;165 | 7 | 7 | Дървообработчик; Работници
167 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 57.07 | 1 | 164 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
168 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 57.07 | 2 | 167 | 7 | 8 | Специалист настилки; Работници
169 | Шпакловка по стени | м² | 32.32 | 2 | 165;166 | 8 | 9 | Бояджия; Работници
170 | Боядисване на стени | м² | 32.32 | 1 | 169 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
171 | Шпакловка по тавани | м² | 56.66 | 2 | 165 | 7 | 8 | Бояджия; Работници
172 | Боядисване на тавани | м² | 56.66 | 1 | 171 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
173 | СЕКЦИЯ №2
174 | ПОМЕЩЕНИЕ №1 - ПРИЕМНА |  |  |  |  | 4 | 9
175 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 15.48 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
176 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 1.55 | 1 | 175 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
177 | Демонтаж на подов балатум | м² | 15.48 | 1 | 175 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
178 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 1.55 | 1 | 176 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
179 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 15.48 | 1 | 177 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
180 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 15.48 | 1 | 179 | 7 | 7 | Специалист настилки; Работници
181 | Шпакловка по стени | м² | 41.76 | 1 | 178;180 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
182 | Боядисване на стени | м² | 41.76 | 1 | 181 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
183 | Шпакловка по тавани | м² | 15.29 | 1 | 178 | 7 | 7 | Бояджия; Работници
184 | Боядисване на тавани | м² | 15.29 | 1 | 183 | 8 | 8 | Бояджия; Работници
185 | ПОМЕЩЕНИЕ №5 - ЗАНИМАЛНЯ |  |  |  |  | 4 | 10
186 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 50.73 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
187 | Изкъртване на съществуваща стенна облицовка от ПДЧ плоскости | м² | 20.58 | 1 | 186 | 5 | 5 | Работници
188 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 5.07 | 1 | 186 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
189 | Демонтаж на подов балатум | м² | 50.73 | 1 | 186 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
190 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 5.07 | 1 | 188 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
191 | Доставка и монтаж на нов цокъл от плоскости | м² | 20.58 | 1 | 187;190 | 7 | 7 | Дървообработчик; Работници
192 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 50.73 | 1 | 189 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
193 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 50.73 | 2 | 192 | 7 | 8 | Специалист настилки; Работници
194 | Шпакловка по стени | м² | 43.06 | 2 | 190;191 | 8 | 9 | Бояджия; Работници
195 | Боядисване на стени | м² | 43.06 | 1 | 194 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
196 | Шпакловка по тавани | м² | 59.21 | 2 | 190 | 7 | 8 | Бояджия; Работници
197 | Боядисване на тавани | м² | 59.21 | 1 | 196 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
198 | ПОМЕЩЕНИЕ №6 - СПАЛНЯ |  |  |  |  | 4 | 10
199 | Преместване на обзавеждане, защита с тиксо и найлони | м² | 47.6 | 1 | 2 | 4 | 4 | Старши работник; Работници
200 | Изкъртване на съществуваща стенна облицовка от ПДЧ плоскости | м² | 20.7 | 1 | 199 | 5 | 5 | Работници
201 | Изкъртване и очукване на съществуваща мазилка при компрометирани участъци | м² | 4.76 | 1 | 199 | 5 | 5 | Специалист мазилки; Работници
202 | Демонтаж на подов балатум | м² | 47.6 | 1 | 199 | 5 | 5 | Специалист настилки; Работници
203 | Измазване на компрометирани участъци с цименто-пясъчен разтвор | м² | 4.76 | 1 | 201 | 6 | 6 | Специалист мазилки; Работници
204 | Доставка и монтаж на нов цокъл от плоскости | м² | 20.7 | 1 | 200;203 | 7 | 7 | Дървообработчик; Работници
205 | Направа на изравнителна саморазливна замазка | м² | 47.6 | 1 | 202 | 6 | 6 | Специалист настилки; Работници
206 | Доставка и полагане на винилова подова настилка | м² | 47.6 | 2 | 205 | 7 | 8 | Специалист настилки; Работници
207 | Шпакловка по стени | м² | 45.24 | 2 | 203;204 | 8 | 9 | Бояджия; Работници
208 | Боядисване на стени | м² | 45.24 | 1 | 207 | 10 | 10 | Бояджия; Работници
209 | Шпакловка по тавани | м² | 47.14 | 2 | 203 | 7 | 8 | Бояджия; Работници
210 | Боядисване на тавани | м² | 47.14 | 1 | 209 | 9 | 9 | Бояджия; Работници
211 | ОБЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА СГРАДАТА
212 | ПОКРИВ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК |  |  |  |  | 4 | 14
213 | Пренареждане на съществуващи керемиди | м² | 100.0 | 5 | 2 | 4 | 8 | Покривджия; Помощник
214 | Доставка и монтаж на покривна ламарина - улами, поли, обшивки и др. | м² | 25.0 | 3 | 213 | 9 | 11 | Ламаринаджия; Помощник
215 | Ремонт на покривна водоотвеждаща система | компл. | 1 | 3 | 214 | 12 | 14 | Ламаринаджия; Водопроводчик
216 | Товарене и изнасяне на строителен отпадък | т | 118.31 | 5 | 2 | 4 | 8 | Работници; Товарач
217 | Натоварване, извозване и изхвърляне на строителен отпадък на депо | т | 118.31 | 5 | 216 | 9 | 13 | Шофьор; Товарач
218 | ЕЛЕКТРО
219 | І. СИЛНОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  | 4 | 18
220 | Контактен излаз с проводник ПВВ-МБ1 3х2,5мм² скрито с н-ва на улей - ср. дължина 6м | бр. | 88 | 4 | 2 | 4 | 7 | Електромонтьор; Помощник
221 | Контактен излаз с проводник ПВВ-МБ1 3х2,5мм² скрито с н-ва на улей - ср. дължина 12м | бр. | 4 | 1 | 220 | 8 | 8 | Електромонтьор; Помощник
222 | Контактен излаз с проводник СВТ 3х2,5мм² скрито в гофр. тръба с н-ва на улей | бр. | 2 | 1 | 220 | 8 | 8 | Електромонтьор
223 | Лампен излаз с проводник ПВВ-МБ1 3х1,5мм² скрито с н-ва на улей - ср. дължина 4м | бр. | 145 | 5 | 2 | 4 | 8 | Електромонтьор; Помощник
224 | Лампен излаз с проводник ПВВ-МБ1 3х1,5мм² скрито с н-ва на улей - ср. дължина 8м | бр. | 9 | 1 | 223 | 9 | 9 | Електромонтьор; Помощник
225 | Монтаж линейно LED осв. тяло 40W (2х20W) IP44 | бр. | 6 | 1 | 223 | 9 | 9 | Електромонтьор
226 | Монтаж линейно LED осв. тяло 40W (2х20W) | бр. | 48 | 2 | 223 | 9 | 10 | Електромонтьор; Помощник
227 | Монтаж LED осв. тяло 40W (4х10W) | бр. | 72 | 3 | 223 | 9 | 11 | Електромонтьор; Помощник
228 | Монтаж линейно LED осв. тяло 20W (2х10W) | бр. | 1 | 1 | 227 | 12 | 12 | Електромонтьор
229 | Монтаж на плафониер с LED крушка 1х12W IP44 | бр. | 12 | 1 | 227 | 12 | 12 | Електромонтьор
230 | Монтаж на плафониер с LED крушка 1х12W | бр. | 14 | 1 | 229 | 13 | 13 | Електромонтьор
231 | Монтаж на плафониер с LED крушка с вграден датчик за движение 360° | бр. | 1 | 1 | 230 | 14 | 14 | Електромонтьор
232 | Доставка на линейно LED осв. тяло 40W (2х20W) IP44 | бр. | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | Снабдител
233 | Доставка на линейно LED осв. тяло 40W (2х20W) | бр. | 48 | 1 | 3 | 9 | 9 | Снабдител
234 | Доставка на LED осв. тяло 40W (4х10W) | бр. | 72 | 1 | 3 | 9 | 9 | Снабдител
235 | Доставка на линейно LED осв. тяло 20W (2х10W) | бр. | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | Снабдител
236 | Доставка на плафониер с LED крушка 1х12W IP44 | бр. | 12 | 1 | 3 | 9 | 9 | Снабдител
237 | Доставка на плафониер с LED крушка 1х12W | бр. | 14 | 1 | 3 | 9 | 9 | Снабдител
238 | Доставка на плафониер с LED крушка с вграден датчик за движение 360° | бр. | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | Снабдител
239 | Доставка и м-ж оборудване в същ. ел. табло ГРТ - по схема | бр. | 1 | 1 | 220;223 | 9 | 9 | Електромонтьор; Помощник
240 | Доставка и м-ж оборудване в същ. ел. табло РТ първи етаж - по схема | бр. | 1 | 1 | 220;223 | 9 | 9 | Електромонтьор; Помощник
241 | Доставка и м-ж оборудване в същ. ел. табло РТ втори етаж - по схема | бр. | 1 | 1 | 220;223 | 9 | 9 | Електромонтьор; Помощник
242 | Доставка и м-ж оборудване в същ. ел. табло РТ перално - по схема | бр. | 1 | 1 | 220;223 | 9 | 9 | Електромонтьор; Помощник
243 | Изтегляне на проводник ПВ-А2 1х16мм² от крайни табла до заземителна уредба ГРТ | м | 55 | 2 | 239;240;241;242 | 10 | 11 | Електромонтьор
244 | Демонтаж старо оборудване - осв. тела, ключове, контакти, апаратура ел. табла | компл. | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Електромонтьор
245 | Контрол импеданс на контур "фаза-защитен проводник" | бр.т. | 248 | 2 | 221;222;224;228;231;243 | 15 | 16 | Електроинженер; Електромонтьор
246 | Контрол защитни прекъсвачи | бр. | 4 | 1 | 245 | 17 | 17 | Електроинженер
247 | Контрол съпротивление на повторен заземител ел. табло | бр. | 1 | 1 | 245 | 17 | 17 | Електроинженер
248 | Контрол съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | бр. | 1 | 1 | 245 | 17 | 17 | Електроинженер
249 | Сертификат | бр. | 1 | 1 | 246;247;248 | 18 | 18 | Електроинженер
250 | КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ПРИЕМАНЕ |  |  |  |  | 19 | 28
251 | Вътрешна техническа приемка на изпълнените СМР | к-т | 1 | 2 | 16;28;41;42;55;56;69;81;94;107;120;132;145;146;159;172;184;197;210;215;217;249 | 19 | 20 | Технически ръководител; Контрольор качество
252 | Отстраняване на констатирани нередности | к-т | 1 | 3 | 251 | 21 | 23 | Работници; Специалисти
253 | Цялостно почистване на обекта | к-т | 1 | 2 | 252 | 24 | 25 | Работници
254 | Приемо-предаване на СМР с възложителя | к-т | 1 | 2 | 253 | 26 | 27 | Технически ръководител; Ръководител проект
255 | Предаване на техническа документация и гаранционни карти | к-т | 1 | 1 | 254 | 28 | 28 | Ръководител проект

## Ресурси
№ | Ресурс | Тип | Период на ангажиране
1 | Ръководител проект | Трудов | Дни 1-28
2 | Технически ръководител | Трудов | Дни 1-28
3 | Снабдител | Трудов | Дни 4-12
4 | Шофьор | Трудов | Дни 4-8; Дни 10-15
5 | Старши работник | Трудов | Дни 4-8
6 | Работници (бригада 8 човека) | Трудов | Дни 4-23
7 | Специалист настилки | Трудов | Дни 4-15
8 | Специалист облицовки | Трудов | Дни 4-12
9 | Специалист теракот | Трудов | Дни 8-14
10 | Специалист мазилки | Трудов | Дни 4-10
11 | Дървообработчик | Трудов | Дни 6-12
12 | Бояджия (екип 3 човека) | Трудов | Дни 7-18
13 | Водопроводчик | Трудов | Дни 6-14
14 | ВиК техник | Трудов | Дни 6-14
15 | Електромонтьор | Трудов | Дни 4-20
16 | Електроинженер | Трудов | Дни 16-22
17 | Помощник електромонтьор | Трудов | Дни 4-20
18 | Покривджия | Трудов | Дни 4-14
19 | Ламаринаджия | Трудов | Дни 9-14
20 | Товарач | Трудов | Дни 4-15
21 | Контрольор качество | Трудов | Дни 20-28
22 | Цимент, пясък, ЦПР | Материален | Дни 4-8
23 | Винилова настилка клас 33 | Материален | Дни 4-8
24 | Фаянсови плочки | Материален | Дни 4-8
25 | Теракотови плочки | Материален | Дни 4-8
26 | Шпакловъчни смеси | Материален | Дни 4-8
27 | Латексова боя | Материален | Дни 8-12
28 | PPR тръби и ВиК фитинги | Материален | Дни 4-8
29 | Електроматериали – проводници, кабелни канали | Материален | Дни 4-8
30 | LED осветителни тела 154 бр. | Материален | Дни 8-10
31 | ПДЧ плоскости за цокъл | Материален | Дни 4-8
32 | Керемиди тип Марсилия | Материален | Дни 4-6
33 | Покривна ламарина поцинкована | Материален | Дни 4-6
34 | Санитарно оборудване | Материален | Дни 4-8
35 | Перфоратор SDS-Plus | Оборудване | Дни 4-10
36 | Бетонобъркачка | Оборудване | Дни 5-12
37 | Скеле строително | Оборудване | Дни 4-14
38 | Камион за извозване | Оборудване | Дни 4-15