## Календарен график
№ | Наименование | Мярка | Количество | Работни дни | Предходни задачи | Начало | Край | Ресурси
1 | ЕТАП 1: ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА |  |  |  |  | 1 | 8
2 | Замерване на помещения - база Здравец и база Елхица | к-т | 2 | 2 |  | 1 | 2 | Главен проектант; Техник-замерчик
3 | Изготвяне на работни чертежи - инокс артикули | к-т | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | Главен проектант; CAD оператор
4 | Изготвяне на работни чертежи - ПДЧ маса и метални шкафчета | к-т | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Главен проектант; CAD оператор
5 | Съгласуване на проектните решения с възложителя | к-т | 1 | 3 | 3;4 | 6 | 8 | Главен проектант; Ръководител проект
6 | ЕТАП 2: ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ |  |  |  |  | 5 | 10
7 | Доставка на инокс листове AISI 304 | к-т | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | Снабдител
8 | Доставка на ПДЧ, ABS кант, лепила | к-т | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | Снабдител
9 | Доставка на стомана DC01, прахова боя | к-т | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | Снабдител
10 | Доставка на обков, фурнитура, ВиК части | к-т | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | Снабдител
11 | ЕТАП 3: ПРОИЗВОДСТВО — КОТА -3.00/КУХНЕНСКИ БЛОК
12 | 1.КУХНЯ |  |  |  |  | 11 | 16
13 | Работен плот с подплот с мивка, инокс, 180/60/85; размер на корито: 80 см. дълж/50 см. ширина/30 см. дълбочина | бр. | 1 | 3 | 7;10 | 11 | 13 | Специалист инокс; Заварчик TIG
14 | Шкаф с работен плот с междинен рафт, инокс с отварящи се врати | бр. | 4 | 4 | 7;10 | 11 | 14 | Специалист инокс; Заварчик TIG
15 | Стенен шкаф с междинен рафт, инокс с отварящи се врати | бр. | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | Специалист инокс
16 | Работна маса с подплот, инокс | бр. | 2 | 2 | 14 | 15 | 16 | Специалист инокс
17 | 2.СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 17 | 18
18 | Работен плот с подплот, инокс | бр. | 2 | 2 | 15;16 | 17 | 18 | Специалист инокс
19 | 3.СТАЯ ЗА ПОЧИВКА |  |  |  |  | 7 | 8
20 | Маса кръгла- плот от ПДЧ и крака от дърво масив с влагоустойчиво покритие на плота и краката | бр. | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | Дървообработчик; Лакировчик
21 | Стол с метална основа с кожена тапицерия | бр. | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | Метален конструктор; Тапицер
22 | 4.МИЯЛНО ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 19 | 23
23 | Работен плот с две мивки 60х50 с душ батерии, инокс, размерите на коритото - ш/дълж/дълб. 50см./80см./30см | бр. | 1 | 3 | 18 | 19 | 21 | Специалист инокс; Заварчик TIG
24 | Мивка дълбока 90 / 50 с душ батерия, инокс | бр. | 1 | 2 | 23 | 22 | 23 | Специалист инокс
25 | Стелаж за чиста посуда, инокс, с 3 рафта | бр. | 1 | 2 | 23 | 22 | 23 | Специалист инокс
26 | 5.ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПАСИРАНЕ НА ХРАНА |  |  |  |  | 24 | 27
27 | Работен плот с подплот с мивка 50х40, инокс | бр. | 1 | 2 | 24;25 | 24 | 25 | Специалист инокс; Заварчик TIG
28 | Шкаф с работен плот и междинен рафт, инокс, с отварящи се врати | бр. | 1 | 2 | 27 | 26 | 27 | Специалист инокс
29 | 6.ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТВИТЕЛНО |  |  |  |  | 28 | 31
30 | Работен плот с подплот с две мивки 50х40, инокс | бр. | 1 | 2 | 28 | 28 | 29 | Специалист инокс; Заварчик TIG
31 | Шкаф с плот и междинен рафт, инокс, с отварящи се врати | бр. | 1 | 2 | 30 | 30 | 31 | Специалист инокс
32 | 7.СКЛАД ПОЧИСТВАЩ ИНВЕНТАР, ХИМИКАЛИ |  |  |  |  | 32 | 35
33 | Аусгус мивка с диспенсър за течен сапун, инокс | бр. | 1 | 2 | 31 | 32 | 33 | Специалист инокс
34 | Шкаф за химикали и биоциди, инокс с четири рафта, с възможност за заключване | бр. | 1 | 2 | 33 | 34 | 35 | Специалист инокс
35 | 8.СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ (кота -3.00) |  |  |  |  | 36 | 37
36 | Работен плот с подплот, инокс | бр. | 2 | 2 | 34 | 36 | 37 | Специалист инокс
37 | 9.ПОДГОТВИТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 38 | 41
38 | Работен плот с подплот с две мивки 50х40, инокс | бр. | 1 | 2 | 36 | 38 | 39 | Специалист инокс; Заварчик TIG
39 | Шкаф с междинен рафт с плъзгащи врати, инокс | бр. | 1 | 2 | 38 | 40 | 41 | Специалист инокс
40 | 13.СКЛАД-ЗЕЛЕНЧУЦИ/ПЛОДОВЕ |  |  |  |  | 42 | 44
41 | Складов стелаж, инокс с пет рафта | бр. | 3 | 3 | 39 | 42 | 44 | Специалист инокс
42 | 14.СКЛАД ПАКЕТАЖ |  |  |  |  | 45 | 47
43 | Складов стелаж, инокс с пет рафта | бр. | 3 | 3 | 41 | 45 | 47 | Специалист инокс
44 | 15.СЪБЛЕКАЛНЯ ПЕРСОНАЛ |  |  |  |  | 9 | 11
45 | Шкафчета за облекло на персонала метален | бр. | 4 | 3 | 9;21 | 9 | 11 | Метален конструктор; Бояджия
46 | ЕТАП 4: ПРОИЗВОДСТВО — СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ ГОРНИ КОТИ
47 | кота +3,10 СЕКЦИЯ 1 — Сервизно помещение за храна |  |  |  |  | 1 | 49
48 | Шкаф с плот и мивка 40х50, с депо за отпадъци, инокс | бр. | 1 | 2 | 43 | 48 | 49 | Специалист инокс
49 | Кош за отпадъци, инокс | бр. | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | Специалист инокс
50 | кота +3,10 СЕКЦИЯ 2 — Сервизно помещение за храна |  |  |  |  | 1 | 2
51 | Шкаф с плот и мивка 40х50, с депо за отпадъци, инокс | бр. | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | Специалист инокс
52 | Кош за отпадъци, инокс | бр. | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | Специалист инокс
53 | кота +0,00 СЕКЦИЯ 1 — Сервизно помещение за храна |  |  |  |  | 1 | 2
54 | Шкаф с плот и мивка 40х50, с депо за отпадъци, инокс | бр. | 1 | 2 | 53 | 1 | 2 | Специалист инокс
55 | Кош за отпадъци, инокс | бр. | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | Специалист инокс
56 | кота +0,00 СЕКЦИЯ 2 — Сервизно помещение за храна |  |  |  |  | 1 | 2
57 | Шкаф с плот и мивка 40х50, с депо за отпадъци, инокс | бр. | 1 | 2 | 56 | 1 | 2 | Специалист инокс
58 | Кош за отпадъци, инокс | бр. | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | Специалист инокс
59 | ЕТАП 5: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО |  |  |  |  | 1 | 13
60 | Контрол на размерите и качеството на инокс артикулите | к-т | 1 | 2 | 59 | 1 | 2 | Контрольор качество
61 | Тест за корозионна устойчивост (3% солен разтвор, 24ч) | к-т | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | Контрольор качество
62 | Контрол на ПДЧ, метални шкафчета, тапицерия | к-т | 1 | 1 | 45;61 | 12 | 12 | Контрольор качество
63 | Документиране — сертификати, протоколи от изпитвания | к-т | 1 | 1 | 62;63 | 13 | 13 | Контрольор качество
64 | ЕТАП 6: ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА |  |  |  |  | 1 | 2
65 | Опаковане на артикулите — защитно фолио, пяна, палети | к-т | 1 | 2 | 64 | 1 | 2 | Опаковчици
66 | Транспорт до база Здравец (ул. Здравец №3) | к-т | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | Шофьор-експедитор; Товарач
67 | Транспорт до база Елхица (ул. Перелик №1) | к-т | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | Шофьор-експедитор; Товарач
68 | Приемане и складиране на обекта | к-т | 1 | 1 | 67;68 | 2 | 2 | Ръководител проект; Склад. работник
69 | ЕТАП 7: МОНТАЖ |  |  |  |  | 1 | 7
70 | Монтаж кота -3.00 — работни плотове с мивки, ВиК свързване | к-т | 1 | 3 | 69 | 1 | 3 | Ръководител монтаж; Монтажник; ВиК
71 | Монтаж кота -3.00 — шкафове, стелажи, стенни елементи | к-т | 1 | 3 | 71 | 1 | 3 | Ръководител монтаж; Монтажник
72 | Монтаж кота -3.00 — маса, столове, шкафчета за облекло | к-т | 1 | 2 | 71 | 4 | 5 | Монтажник
73 | Монтаж кота +3,10 и кота +0,00 — шкафове с мивки, кошове | к-т | 1 | 2 | 72 | 6 | 7 | Монтажник; ВиК
74 | ЕТАП 8: ПРИЕМАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  | 1 | 8
75 | Финална проверка и тестване на монтираното оборудване | к-т | 1 | 1 | 72;73;74 | 8 | 8 | Контрольор качество; Ръководител проект
76 | Подписване на приемо-предавателен протокол | к-т | 1 | 1 | 76 | 1 | 1 | Ръководител проект
77 | Предаване на гаранционна документация | к-т | 1 | 1 | 76 | 2 | 2 | Ръководител проект

## Ресурси
№ | Ресурс | Тип | Период на ангажиране
1 | Ръководител проект | Трудов | Дни 1-45
2 | Главен проектант | Трудов | Дни 1-8
3 | CAD оператор | Трудов | Дни 3-7
4 | Техник-замерчик | Трудов | Дни 1-2
5 | Снабдител | Трудов | Дни 3-10
6 | Специалист инокс | Трудов | Дни 8-35
7 | Заварчик TIG | Трудов | Дни 8-30
8 | Дървообработчик | Трудов | Дни 10-14
9 | Метален конструктор | Трудов | Дни 10-18
10 | Тапицер | Трудов | Дни 12-16
11 | Лакировчик | Трудов | Дни 10-14
12 | Бояджия (прахово) | Трудов | Дни 14-18
13 | Контрольор качество | Трудов | Дни 35-40
14 | Опаковчици | Трудов | Дни 39-40
15 | Шофьор-експедитор | Трудов | Дни 41-42
16 | Товарач | Трудов | Дни 41-42
17 | Ръководител монтаж | Трудов | Дни 43-45
18 | Монтажник | Трудов | Дни 43-45
19 | ВиК специалист | Трудов | Дни 43-45
20 | Складов работник | Трудов | Дни 42-43
21 | Инокс листове AISI 304 | Материален | Дни 5-7
22 | ПДЧ влагоустойчив Е1 | Материален | Дни 5-6
23 | Стомана DC01 | Материален | Дни 5-6
24 | Обков, фурнитура, ВиК части | Материален | Дни 8-9
25 | CNC лазерна машина | Оборудване | Дни 8-35
26 | TIG заваръчен апарат | Оборудване | Дни 8-30
27 | Хидравлична преса | Оборудване | Дни 8-35
28 | Камион Mercedes Atego | Оборудване | Дни 41-42