ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДГ 'ЧЕПЕЛАРЕ" - БАЗА 'ЗДРАВЕЦ" И БАЗА 'ЕЛХИЦА" В ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Обособена позиция №2: Доставка на специализирано обзавеждане за хранителен блок и прилежащи помещения.“

1.1. Предложение за изпълнение на отделните етапи на поръчката

1.1.1. Етап на проектиране и подготовка

Етапът на проектиране и подготовка представлява критична фаза за успешното изпълнение на обзавеждането на ДГ "Чепеларе" - база "Здравец" (ул. "Здравец" № 3) и база "Елхица" (ул. "Перелик" № 1). Този етап обхваща изготвянето на работни чертежи за всички артикули от спецификацията, прецизното замерване на помещенията в двете бази и детайлното съгласуване на проектните решения с възложителя.

Дейности по замерване на помещенията

КАКВО се прави: Извършва се детайлно замерване на всички помещения в двете бази на детската градина, където ще се разположи новото обзавеждане.

КАК се изпълнява: Замерването се провежда с лазерни далекомери с точност ±2мм и метални ролетки. Измерват се всички линейни размери, диагонали за проверка на ъгловостта, височини на тавани, позиции на врати и прозорци, електрически контакти, водопроводни и канализационни изводи. Особено внимание се обръща на кухненските зони където ще се монтират работните плотове с мивки и шкафовете с инокс покритие.

С КАКВО: Лазерен далекомер Leica DISTO, метални ролетки 5м и 10м, ъгломер, нивелир, скици и протоколи за замерване.

КОЙ го прави: Главен проектант - архитект с опит в проектиране на детски заведения, придружен от техник-замерчик.

КОНТРОЛ: Всички размери се измерват двукратно от различни лица. Съставя се протокол за замерване с подписи на участниците. При разминавания над 5мм се извършва трето измерване.

Изготвяне на работни чертежи по видове артикули

1. Работен плот с подплот с мивка, инокс (1 бр.)

Изготвя се детайлен чертеж с размери, съобразени с конкретното помещение в кухненската зона. Чертежът включва:

- Габаритни размери на плота и подплота

- Позиция и размери на мивката от инокс

- Детайли за свързване с водопроводната и канализационна инсталация

- Спецификация на инокс материала съгласно европейските стандарти за безопасност

- Детайли за закрепване към стената и пода

2. Шкафове с инокс покритие (4 бр. с работен плот + 1 бр. стенен)

За всеки от 5-те шкафа се изготвят индивидуални чертежи с:

- Конструктивни детайли на корпуса от инокс

- Позиции на междинните рафтове

- Размери на вратичките и механизми за отваряне

- Детайли за влагоустойчивото покритие

- Схема за монтаж на стенния шкаф

3. Работни маси с подплот, инокс (2 бр.)

Чертежите включват:

- Размери на работната повърхност от инокс

- Конструкция на подплота

- Детайли за устойчивост и механична здравина

- Спецификация за термоустойчивост в нормални граници за обществено предназначение

4. Маса кръгла (1 бр.)

Проектира се с:

- Диаметър на плота от ПДЧ с влагоустойчиво покритие

- Конструкция на краката от дърво масив

- Детайли за безопасност без вредни съставки за човешкия организъм

5. Столове с метална основа (4 бр.)

Чертежите съдържат:

- Ергономични размери, подходящи за детска градина

- Конструктивни детайли на металната основа

- Спецификация на материалите съгласно европейските стандарти

6. Складови стелажи, инокс (6 бр.)

За всеки стелаж се проектират:

- Габаритни размери съобразно помещенията

- Брой и позиции на рафтовете

- Детайли за товароносимост

- Схеми за монтаж и закрепване

7. Шкафчета за облекло метални (4 бр.)

Включват:

- Размери на отделенията

- Вентилационни отвори

- Механизми за заключване

- Детайли за устойчивост на влага

8. Кошове за отпадъци, инокс (4 бр.)

Проектират се с:

- Обем и размери

- Детайли на инокс конструкцията

- Механизми за отваряне на капака

Съгласуване с възложителя

Критерии за оценка на проектните решения:

Възложителят оценява проектните решения по следните критерии:

- Функционалност: Съответствие с нуждите на детската градина, ергономичност, лесота на поддръжка

- Безопасност: Спазване на изискванията за детски заведения, закръглени ръбове, стабилност на конструкциите

- Естетика: Хармонично съчетание на цветове и форми, подходящи за детска среда

- Съответствие с техническата спецификация: Точно спазване на материалите и техническите параметри

Формат на обратната връзка:

Възложителят предоставя обратна връзка в писмена форма в срок до 5 работни дни от получаване на проектните материали. Обратната връзка включва:

- Конкретни коментари по всеки артикул

- Искания за корекции с подробно описание

- Одобрение или отхвърляне на отделни проектни решения

- Подпис и печат на упълномощено лице

Процедура при неодобрение:

При неодобрение на проектните решения се прилага следната процедура:

1. Първа корекция: В срок до 3 работни дни се изготвят корекции съгласно забележките

2. Повторно представяне: Коригираните чертежи се представят за ново съгласуване

3. Втора корекция: При повторно неодобрение се извършва втора корекция в срок до 2 работни дни

4. Окончателно решение: Ако след втората корекция възложителят отново не одобри проектите, се организира работна среща с участие на Инж. Георги Писков и представител на възложителя за намиране на взаимноприемливо решение

5. Алтернативни варианти: При необходимост се изготвят алтернативни проектни решения в рамките на техническата спецификация

Документиране на процеса:

При съгласуването се изготвят и подписват следните документи:

- Протокол за представяне на проекти - съдържа списък на представените чертежи с дати

- Протокол за съгласуване - документира одобрението или забележките на възложителя

- Протокол за корекции - описва извършените промени след забележки

- Окончателен протокол за одобрение - потвърждава финалното съгласуване на всички проектни решения

- Всички протоколи се подписват от Инж. Георги Писков и упълномощен представител на възложителя

График на дейностите по проектиране

| Дейност | Продължителност | Отговорник | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| Замерване база "Здравец" | 1 ден | Главен проектант; техник-замерчик | Протокол за замерване с размери |
| Замерване база "Елхица" | 1 ден | Главен проектант; техник-замерчик | Протокол за замерване с размери |
| Изготвяне работни чертежи - инокс артикули | 3 дни | Главен проектант | Чертежи за работен плот, шкафове, маси, стелажи, кошове |
| Изготвяне работни чертежи - останали артикули | 2 дни | Главен проектант | Чертежи за кръгла маса, столове, шкафчета |
| Първо представяне за съгласуване | 1 ден | Главен проектант | Протокол за представяне |
| Обратна връзка от възложителя | 5 дни | Възложител | Писмени коментари и забележки |
| Корекции по забележки | 3 дни | Главен проектант | Коригирани чертежи |
| Окончателно съгласуване | 1 ден | Главен проектант Възложител | Протокол за одобрение |

Общо време за етапа: 17 дни (при липса на значителни корекции)

Този етап осигурява солидна основа за качественото производство и монтаж на всички артикули, като гарантира пълното съответствие с изискванията на възложителя и спецификата на детската градина.

1.1.2. Етап на производство и изработка

Въз основа на одобрените работни чертежи от предходния етап, се сключва додовор за изработка с лицензирано предприятие за производството на всички артикули за обзавеждане на детските градини. Производственият процес е структуриран в отделни технологични линии според материала и спецификата на изработка, като се спазват европейските стандарти за качество и безопасност при работа с деца.

Технологична линия за инокс артикули

Работни плотове, шкафове, мивки, работни маси, стелажи и кошове

Подготовка на материала:

Използва се неръждаема стомана AISI 304 с дебелина 1,5 мм за плотовете и 1,2 мм за страничните панели. Материалът се доставя в стандартни листове 2000х1000 мм и се съхранява в сухо помещение с контролирана влажност под 60%.

Рязане и оформяне:

- Лазерно рязане - извършва се с CNC лазерна машина с точност ±0,1 мм според одобрените чертежи

- Огъване - използва се хидравлична преса за огъване с матрици за радиус 2 мм на ръбовете

- Пробиване на отвори - за крепежни елементи и функционални отвори (за мивки, дренаж)

Заваряване и обработка:

- TIG заваряване - всички съединения се заваряват с аргонова защита за осигуряване на корозионна устойчивост

- Шлайфане на заварки - с абразивни дискове зърнистост 240 за постигане на гладка повърхност

- Полиране - финишна обработка с полировъчни пасти до постигане на матов блясък

Контролни точки за инокс артикули:

- Проверка на дебелината на материала с ултразвуков дебеломер

- Контрол на размерите с калибрирани измервателни инструменти (точност ±0,5 мм)

- Визуален контрол за липса на пукнатини и дефекти в заварките

- Тест за корозионна устойчивост с 3% солен разтвор за 24 часа

- Проверка за острие на ръбовете - радиус минимум 2 мм съгласно изискванията за безопасност при работа с деца

Технологична линия за маса с ПДЧ плот и дървени крака

Подготовка на ПДЧ плота:

Използва се влагоустойчив ПДЧ клас Е1 с дебелина 25 мм, покрит с HPL ламинат дебелина 0,8 мм с антибактериална повърхност, подходяща за детски заведения.

Обработка на плота:

- Форматно рязане - с циркуляр с твърдосплавни ножове за чист рез без отцепвания

- Кантиране - с ABS кант дебелина 2 мм, залепен с хотмелт лепило при температура 200°C

- Фрезоване на отвори - за крепеж към краката с точност ±0,2 мм

- Шлайфане на кантовете - с абразивна хартия зърнистост 180 за гладка повърхност

Подготовка на дървените крака:

Използва се масивна дървесина от бук, предварително изсушена до влажност 8-12%.

Обработка на краката:

- Струговане - за постигане на точните размери и гладка повърхност

- Фрезоване на гнезда - за крепежните елементи към плота

- Шлайфане - последователно с абразивна хартия зърнистост 120, 180 и 240

- Нанасяне на влагоустойчиво покритие - двукомпонентен полиуретанов лак в 3 слоя с междинно шлайфане

Контролни точки за масата:

- Проверка на влажността на дървесината с електронен влагомер

- Контрол на дебелината на ламината с микрометър

- Тест за устойчивост на влага - 24 часа в камера с 95% влажност

- Проверка на здравината на кантирането с опит за отлепване

- Контрол на качеството на лаковото покритие - тест за твърдост по Кьониг

Технологична линия за металните шкафчета за облекло

Подготовка на материала:

Използва се студено валцована стомана DC01 с дебелина 0,8 мм за корпуса и 0,6 мм за вратичките.

Обработка на металните части:

- Рязане - с гилотина или лазерно рязане според сложността на формата

- Огъване - с листогъвна машина за формиране на корпуса и вратичките

- Пробиване - на отвори за вентилация, панти и заключване

- Заваряване - на корпусните съединения с CO2 заваряване

Антикорозийна защита:

- Обезмасляване - с алкален разтвор при температура 60°C за премахване на масла и замърсявания

- Фосфатиране - нанасяне на цинк-фосфатен слой за подобряване на адхезията на боята

- Изплакване - с деминерализирана вода за премахване на остатъци от химикали

- Сушене - в сушилна камера при 120°C за 15 минути

- Прахово боядисване - с епоксидна прахова боя в електростатично поле

- Полимеризация - в пещ при температура 180°C за 20 минути

Контролни точки за шкафчетата:

- Проверка на дебелината на фосфатния слой с магнитен дебеломер

- Контрол на качеството на боядисването - тест за адхезия по решетъчен метод

- Проверка на дебелината на боята - минимум 60 микрона

- Тест за корозионна устойчивост в солна камера - 240 часа без корозия

- Контрол на функционалността на пантите и заключващите механизми

Контрол за липса на вредни съставки

Тестване на материалите:

- Формалдехид в ПДЧ - съгласно БДС EN 717-1, допустимо ниво клас Е1 (≤ 0,1 ppm)

- Тежки метали в боите - анализ за олово, кадмий, хром и живак съгласно БДС EN 71-3

- Летливи органични съединения (VOC) - в лаковете и лепилата съгласно БДС EN ISO 16000

- Фталати в пластмасовите части - съгласно Регламент (ЕС) № 10/2011

Документиране на безопасността:

Всички материали се придружават от сертификати за съответствие и декларации за безопасност от производителите. Извършват се допълнителни тестове в акредитирана лаборатория за потвърждаване на безопасността.

Технологична последователност на производството

| Артикул | Материал | Технология | Контролни точки | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работен плот инокс | AISI 304, 1,5 мм | Лазерно рязане → огъване → TIG заваряване → полиране | Размери, заварки, корозионна устойчивост | 3 дни |
| Шкафове инокс | AISI 304, 1,2 мм | Рязане → огъване → заваряване → монтаж на панти | Размери, функционалност, безопасност на ръбовете | 4 дни |
| Мивки инокс | AISI 304, 1,5 мм | Щамповане → заваряване → полиране → монтаж на сифон | Херметичност, качество на повърхността | 2 дни |
| Работни маси инокс | AISI 304, 1,2 мм | Рязане → огъване → заваряване → монтаж на крака | Стабилност, размери, безопасност | 3 дни |
| Стелажи инокс | AISI 304, 1,0 мм | Рязане → огъване → заваряване → монтаж на рафтове | Носимоспособност, стабилност | 2 дни |
| Кошове инокс | AISI 304, 0,8 мм | Рязане → огъване → заваряване на дъното | Качество на заварките, функционалност | 1 ден |
| Кръгла маса | ПДЧ + бук масив | Рязане → кантиране → струговане → лакиране | Влажност на дървото, качество на лака | 5 дни |
| Шкафчета за облекло | Стомана DC01 | Рязане → огъване → заваряване → антикорозийна защита | Дебелина на боята, корозионна устойчивост | 4 дни |

Организация на производствения процес

Производствен екип:

- Ръководител производство: - координира всички технологични процеси

- Специалист инокс изделия: - отговаря за качеството на заваряването и полирането

- Специалист дърводелски изделия: - контролира обработката на дървените елементи

- Специалист метални изделия: - отговаря за антикорозийната защита

- Контрольор качество: - извършва всички контролни измервания и тестове

Производствено оборудване:

- CNC лазерна машина за рязане на метал

- Хидравлична преса за огъване

- TIG заваръчни апарати с аргонова защита

- Циркуляр за форматно рязане на ПДЧ

- Кантираща машина с хотмелт система

- Струг за обработка на дървени детайли

- Линия за прахово боядисване с пещ за полимеризация

График на производството

| Дейност | Период | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка на материали и оборудване | Ден 1 | Склад, транспорт | ръководител производство |
| Производство инокс работни плотове | Дни 2-4 | Лазер, преса, заваряване | специалист инокс |
| Производство инокс шкафове и маси | Дни 5-8 | Лазер, преса, заваряване | специалист инокс |
| Производство мивки и стелажи | Дни 9-11 | Щамповане, заваряване | специалист инокс |
| Производство кръгла маса - ПДЧ плот | Дни 2-3 | Циркуляр, кантираща машина | специалист дърводелец |
| Производство дървени крака | Дни 4-6 | Струг, шлайфмашини | специалист дърводелец |
| Лакиране на дървените части | Дни 7-9 | Кабина за лакиране, сушилня | специалист дърводелец |
| Производство метални шкафчета | Дни 12-15 | Гилотина, огъвна машина | специалист метал |
| Антикорозийна защита шкафчета | Дни 16-17 | Линия за боядисване | специалист метал |
| Финален контрол и опаковане | Дни 18-19 | Измервателни уреди, опаковъчни материали | контрольор качество |

Общо време за производството: 19 работни дни

Контрол на качеството и документиране

Входящ контрол на материалите:

Всички материали се проверяват при доставката за съответствие със спецификациите - размери, марка на стоманата, клас на ПДЧ, сертификати за безопасност.

Междинен контрол по време на производството:

На всяка технологична операция се извършват контролни измервания и се документират в производствени карти. При отклонения се спира процеса до отстраняване на дефекта.

Изходящ контрол на готовите изделия:

Всеки артикул преминава през финален контрол за размери, функционалност, качество на повърхността и безопасност преди опаковане.

Документация:

- Производствени карти за всеки артикул

- Протоколи от контролните измервания

- Сертификати за материалите

- Декларации за съответствие с изискванията за безопасност

- Протоколи от лабораторните изпитвания за вредни вещества

Този производствен етап гарантира изработването на всички артикули в съответствие с европейските стандарти за качество и безопасност, като се спазват специфичните изисквания за обзавеждане на детски заведения.

1.1.3. Етап на доставка и логистика

Етапът на доставка и логистика обхваща транспортирането на всички произведени артикули до двете бази на детската градина, тяхното безопасно складиране на обекта и подготовката за последващия монтаж. Организацията отчита специфичните изисквания за работа с инокс повърхности и габаритите на най-големите елементи.

Организация на транспорта до двете бази в град Чепеларе

База 1: - база "Здравец"- ул. "Здравец" № 3

База 2: база "Елхица"  - ул. "Перелик" № 1

Анализ на габаритите и теглото на артикулите:

Най-големите елементи за транспортиране са:

- Работен плот с подплот с мивка, инокс (1 бр.) - приблизителни размери: 2000х600х850 мм, тегло ~80 кг

- Шкаф с работен плот с междинен рафт, инокс (4 бр.) - приблизителни размери: 1200х600х850 мм, тегло ~60 кг всеки

- Складов стелаж, инокс (6 бр.) - приблизителни размери: 1800х500х1800 мм, тегло ~45 кг всеки

Транспортни средства:

За доставката ще използваме специализирани превозни средства:

- Камион с брезент 3.5 т за по-големите инокс елементи

- Микробус с товарно отделение за по-малките артикули и столовете

- Всички превозни средства са оборудвани с въздушно окачване за минимизиране на вибрациите

Маршрутизация:

Доставките до двете бази ще се извършват последователно в рамките на един ден, като се започне от по-отдалечената база за оптимизиране на времето. Маршрутът се планира предварително с отчитане на пътните условия и възможностите за паркиране и разтоварване.

Мерки за опазване на артикулите по време на транспорта

Мярка 1: Специализирано опаковане на инокс повърхностите

а) Наименование и същност: Защитно опаковане на всички инокс елементи за предотвратяване на драскотини и замърсяване по време на транспорта

б) Конкретни дейности за изпълнение:

- Покриване на всички инокс повърхности с защитно фолио

- Обвиване на ръбовете с мека пяна

- Поставяне на картонени прокладки между елементите

- Фиксиране с текстилни колани за предотвратяване на движение

в) Времеви план: Изпълнява се в последния ден от производството преди товарене

г) Експерт и задължения: специалист по опаковане- отговаря за правилното прилагане на защитните материали и проверка на фиксирането

д) Контрол и мониторинг: Визуален контрол на всеки артикул преди товарене, документиране в контролен лист, проверка на фиксирането на всеки 50 км от маршрута

е) Очакван ефект: 100% запазване на първоначалното качество на инокс повърхностите без драскотини или замърсяване

Мярка 2: Контролирани климатични условия по време на транспорта

а) Наименование и същност: Поддържане на оптимални температурни и влажностни условия за предотвратяване на кондензация върху инокс повърхностите

б) Конкретни дейности за изпълнение:

- Използване на влагопоглътители в товарното отделение

- Контрол на температурата с термометър

- Избягване на транспорт при екстремни метеорологични условия

- Покриване с брезент при дъждовно време

в) Времеви план: Прилага се през целия транспортен процес

г) Експерт и задължения: шофьор-експедитор - отговаря за мониторинга на условията и предприемане на корективни действия

д) Контрол и мониторинг: Проверка на влажността и температурата на всеки час, записване в транспортен дневник, незабавни действия при отклонения

е) Очакван ефект: Предотвратяване на корозия и петна върху инокс повърхностите поради влага

Процедура за приемане и складиране на обекта

Стъпка 1: Предварително уведомяване

Логистичен координатор - уведомява представителя на възложителя 24 часа преди доставката за точното време на пристигане и необходимите подготовки.

Стъпка 2: Приемане на артикулите

КАКВО се прави: Проверка на всеки доставен артикул за съответствие с количествата и качеството

КАК се изпълнява:

- Сверяване с доставната накладна

- Визуален оглед за транспортни повреди

- Проверка на опаковката и защитните материали

- Измерване на габаритите на ключови елементи

С КАКВО: Контролен лист, измервателна лента, фотоапарат за документиране

КОЙ го прави: Оотговорник приемане] с квалификация за контрол на мебели и оборудване

КОНТРОЛ: Двустранно подписване на приемо-предавателен протокол

Процедура при установяване на транспортни повреди:

1. Незабавно документиране: Фотографиране на повредата от различни ъгли, записване в приемния протокол с точно описание

2. Уведомяване: В рамките на 2 часа се уведомяват:

-Ръководител проект от страна на изпълнителя

- Представител на възложителя

- Застрахователна компания (при необходимост)

3. Оценка на повредата:  технически експерт извършва оценка на възможността за ремонт или необходимостта от подмяна

4. Решение за приемане/отказ:

- При леки повреди, които не засягат функционалността - приемане с отбелязване в протокола

- При значителни повреди - частично или пълно отхвърляне на артикула

- Срок за вземане на решение: до 4 часа от установяването

5. Последващи действия: При отхвърляне - незабавно производство на заместващ артикул и доставка в срок до 5 работни дни

Стъпка 3: Складиране на обекта

КАКВО се прави: Временно съхранение на артикулите в подходящи условия до момента на монтаж

КАК се изпълнява:

- Избор на сухо и проветриво помещение

- Подреждане на артикулите по групи спрямо последователността на монтаж

- Запазване на защитните опаковки до момента на монтаж

- Поддържане на разстояние от стените за циркулация на въздуха

С КАКВО: Дървени палети за повдигане от пода, покривала при необходимост

КОЙ го прави:  складов работник] под ръководството на отговорник склад

КОНТРОЛ: Ежедневни проверки на състоянието, воденето на складова документация

План за доставки

| Артикул | Количество | Транспортно средство |
| --- | --- | --- |
| Работен плот с подплот с мивка, инокс | 1 бр. | Камион 3.5 т |
| Шкаф с работен плот с междинен рафт, инокс | 4 бр. | Камион 3.5 т |
| Стенен шкаф с междинен рафт, инокс | 1 бр. | Камион 3.5 т |
| Работна маса с подплот, инокс | 2 бр. | Камион 3.5 т |
| Складов стелаж, инокс | 6 бр. | Камион 3.5 т |
| Маса кръгла | 1 бр. | Микробус |
| Стол с метална основа | 4 бр. | Микробус |
| Шкафчета за облекло метални | 4 бр. | Микробус |
| Кош за отпадъци, инокс | 4 бр. | Микробус |

Забележка: Конкретните дати ще се определят въз основа на договорения срок за започване на производството плюс 20-21 работни дни съгласно производствения график от т. 1.1.2.

Разпределение по бази:

База 1: - база "Здравец"- ул. "Здравец" № 3

База 2: база "Елхица"  - ул. "Перелик" № 1

Доставките до двете бази ще се извършват в рамките на един работен ден за всяка група артикули.

Този етап гарантира безопасното и навременно доставяне на всички артикули в отлично състояние, готови за последващия монтаж в детската градина.

1.1.4. Етап на монтаж и сглобяване

Монтажът и сглобяването на обзавеждането за детската градина се извършва по строго определена последователност, осигуряваща безопасност, функционалност и съответствие с изискванията за работа в детска институция. Всички дейности се координират така, че да не нарушават нормалното функциониране на детската градина и да гарантират безопасността на децата и персонала.

Последователност на монтажа

| Ред | Артикул | Локация | Специални изисквания | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работен плот с подплот с мивка, инокс (1 бр.) | Хранителен блок | ВиК свързване, нивелиране | 4 часа |
| 2 | Шкаф с работен плот с междинен рафт, инокс (4 бр.) | Хранителен блок | Нивелиране, стенно закрепване | 6 часа |
| 3 | Стенен шкаф с междинен рафт, инокс (1 бр.) | Хранителен блок | Стенно закрепване, проверка носимост | 2 часа |
| 4 | Работна маса с подплот, инокс (2 бр.) | Работни зони | Нивелиране, стабилност | 3 часа |
| 5 | Складов стелаж, инокс (6 бр.) | Складови помещения | Анкериране към стена/под | 4 часа |
| 6 | Шкафчета за облекло метални (4 бр.) | Съблекални | Нивелиране, вентилация | 2 часа |
| 7 | Маса кръгла (1 бр.) | Трапезария/зала | Проверка стабилност | 1 час |
| 8 | Стол с метална основа (4 бр.) | Трапезария/зала | Проверка стабилност, регулиране | 1 час |
| 9 | Кош за отпадъци, инокс (4 бр.) | Различни зони | Позициониране, достъпност | 0.5 часа |

Монтаж на работен плот с подплот и мивка в хранителния блок

КАКВО се прави: Монтаж на работния плот с интегрирана мивка от неръждаема стомана с осигуряване на пълна функционалност на хранителния блок.

КАК се изпълнява:

1. Подготовка на основата - проверка на равнината на пода с нивелир, корекция при необходимост с регулируеми крачета

2. Позициониране - поставяне на плота според проектното разположение с отстояние 60 см от стената за достъп до инсталациите

3. ВиК свързване - свързване към съществуващата водопроводна мрежа с гъвкави маркучи 1/2", канализационно свързване с сифон и отводнителна тръба Ø50 мм

4. Тестване - проверка за течове при работно налягане 6 bar, тест на оттичането

С КАКВО: Нивелир, гаечни ключове 13-19 мм, тефлонова лента, силиконов уплътнител, ВиК фитинги 1/2", PVC тръба Ø50 мм

КОЙ го прави: Ръководител монтажен екип с квалификация ВиК инсталации, асистиран от монтажник с опит в кухненско оборудване

КОНТРОЛ: Проверка на херметичността на връзките, тест на функционалността на мивката, документиране в монтажен протокол

Монтаж на 4-те шкафа с работен плот и междинен рафт

КАКВО се прави: Монтаж на четири шкафа от неръждаема стомана с работни плотове и междинни рафтове за организиране на работното пространство в хранителния блок.

КАК се изпълнява:

1. Разпределение - позициониране на шкафовете с междуосово разстояние 80 см за оптимален достъп

2. Нивелиране - регулиране на крачетата за постигане на хоризонталност с толеранс ±2 мм

3. Свързване - механично свързване между шкафовете с винтове М6х20 мм за стабилност на цялата конструкция

4. Стенно закрепване - анкериране към стената с химически анкери Ø8 мм на височина 180 см

С КАКВО: Водна нивелка, ударна бормашина, химически анкери Ø8х80 мм, винтове М6х20 мм, гаечни ключове

КОЙ го прави: Ръководител монтажен екип, асистиран от двама монтажници с опит в метални конструкции

КОНТРОЛ: Проверка на хоризонталността с нивелир, тест на стабилността при натоварване 50 кг/рафт, проверка на качеството на анкерирането

Монтаж на стенния шкаф с междинен рафт

КАКВО се прави: Монтаж на стенен шкаф от неръждаема стомана с междинен рафт за допълнително съхранение в хранителния блок.

КАК се изпълнява:

1. Маркиране - отбелязване на позицията на шкафа на височина 160 см от пода за удобен достъп

2. Сондиране - проверка на носимостта на стената с детектор за метал и дърво

3. Анкериране - закрепване с 6 химически анкера Ø10х120 мм, разположени в два реда

4. Проверка на носимост - тест с натоварване 30 кг равномерно разпределено

С КАКВО: Детектор за скрити инсталации, ударна бормашина с свредла Ø10 мм, химически анкери, динамометричен ключ

КОЙ го прави: Техник по стенни конструкции с опит в монтаж на тежки елементи, асистиран от помощник

КОНТРОЛ: Проверка на вертикалността, тест на носимостта, проверка на качеството на закрепването към стената

Монтаж на работните маси с подплот (2 бр.)

КАКВО се прави: Монтаж на две работни маси от неръждаема стомана с подплотове за осигуряване на допълнителни работни повърхности.

КАК се изпълнява:

1. Позициониране - поставяне в определените работни зони с разстояние минимум 120 см между тях

2. Нивелиране - регулиране на крачетата за постигане на работна височина 85 см ±5 мм

3. Стабилизиране - проверка на устойчивостта при натоварване и движение

4. Финализиране - почистване и подготовка за експлоатация

С КАКВО: Водна нивелка, регулируеми крачета, почистващи препарати за неръждаема стомана

КОЙ го прави: Монтажник с опит в кухненско оборудване, асистиран от помощник

КОНТРОЛ: Проверка на стабилността, измерване на работната височина, тест на функционалността

Монтаж на складовите стелажи (6 бр.)

КАКВО се прави: Монтаж на шест складови стелажа от неръждаема стомана в складовите помещения за организирано съхранение.

КАК се изпълнява:

1. Разпределение - позициониране на стелажите с проходи минимум 80 см за достъп

2. Анкериране - закрепване към стената и/или пода с химически анкери за предотвратяване на преобръщане

3. Регулиране - настройка на рафтовете според нуждите за съхранение

4. Тестване - проверка на носимостта на всеки рафт

С КАКВО: Ударна бормашина, химически анкери Ø8 мм, нивелир, тестови товари

КОЙ го прави: Ръководител монтажен екип, асистиран от монтажник със специализация в складово оборудване

КОНТРОЛ: Тест на стабилността при максимално натоварване, проверка на анкерирането, документиране в протокол

Монтаж на шкафчетата за облекло (4 бр.)

КАКВО се прави: Монтаж на четири метални шкафчета за облекло в съблекалните помещения.

КАК се изпълнява:

1. Позициониране - поставяне в съблекалните с осигуряване на достъп за деца

2. Нивелиране - регулиране за стабилност и правилно отваряне на вратичките

3. Вентилация - осигуряване на въздушна циркулация чрез правилно позициониране

4. Безопасност - проверка за остри ръбове и стабилност

С КАКВО: Нивелир, регулируеми крачета, защитни накрайници за ръбове

КОЙ го прави: Монтажник с опит в детско оборудване, асистиран от техник по безопасност

КОНТРОЛ: Проверка за безопасност, тест на механизмите, проверка на стабилността

Сглобяване на кръглата маса и 4-те стола с метална основа

КАКВО се прави: Сглобяване и позициониране на кръгла маса с четири стола с метална основа в трапезарията/залата.

КАК се изпълнява:

1. Сглобяване на масата - свързване на плота с основата, затягане на винтовете с момент 15 Nm

2. Сглобяване на столовете - монтаж на седалките към металните основи, проверка на стабилността

3. Позициониране - поставяне в определената зона с осигуряване на достъп от всички страни

4. Тест на стабилност - проверка при натоварване и движение

С КАКВО: Динамометричен ключ, гаечни ключове, тестови товари за проверка

КОЙ го прави: Монтажник с опит в мебели, асистиран от техник по качество

КОНТРОЛ: Проверка на всички съединения, тест на стабилността при използване, проверка за остри ръбове

Монтаж на кошовете за отпадъци (4 бр.)

КАКВО се прави: Позициониране на четири коша за отпадъци от неръждаема стомана в различните зони.

КАК се изпълнява:

1. Позициониране - поставяне в определените зони според функционалните нужди

2. Достъпност - осигуряване на лесен достъп за почистване и изпразване

3. Стабилност - проверка на устойчивостта при използване

4. Хигиена - първоначално почистване и дезинфекция

С КАКВО: Дезинфектанти, почистващи препарати, маркировъчни етикети

КОЙ го прави: Монтажник, асистиран от техник по хигиена

КОНТРОЛ: Проверка на позиционирането, тест на стабилността, проверка на хигиенното състояние

Мерки за безопасност при монтаж в детска градина

а) Наименование и същност на мярката: Осигуряване на безопасна работна среда при монтаж в действаща детска градина

б) Конкретни дейности за изпълнение:

- Ограждане на работните зони с предупредителни ленти и табели

- Координация с ръководството на детската градина за график на работа извън присъствието на деца

- Ежедневно почистване на работните зони от строителни отпадъци

- Проверка на всички артикули за остри ръбове и нестабилни елементи

- Тестване на стабилността на всеки монтиран елемент

в) Времеви план за прилагане:

- Ограждане: преди започване на всяка работна смяна

- Координация с ръководството: ежедневно в 7:30 ч

- Почистване: в края на всяка работна смяна

- Проверки за безопасност: след монтаж на всеки артикул

- Финални тестове: в последния ден от монтажа

г) Конкретен експерт + конкретни задължения:

- Координатор по безопасност: общо ръководство на мерките, връзка с детската градина

- Техник по безопасност: ежедневни проверки, контрол на ограждането

- Ръководител монтажен екип: отговорност за спазване на мерките от екипа

д) Контролни дейности и мониторинг:

- Ежедневни обходи на работните зони в 8:00 ч и 16:00 ч

- Проверка на ограждането всеки час

- При установяване на нарушения - незабавно отстраняване и документиране

- Седмични срещи с ръководството на детската градина

е) Очакван и целен ефект от мярката:

Гарантиране на пълна безопасност на децата и персонала на детската градина по време на монтажните дейности, предотвратяване на инциденти и осигуряване на спокойна работна атмосфера.

График на монтажните дейности

| Дейност | Ден | Начален час | Продължителност | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж работен плот с мивка | 1 | 8:00 | 4 часа | Ръководител монтажен екип |
| Монтаж 4 шкафа с работен плот | 1-2 | 13:00/8:00 | 6 часа | Ръководител монтажен екип |
| Монтаж стенен шкаф | 2 | 15:00 | 2 часа | Техник по стенни конструкции |
| Монтаж работни маси | 3 | 8:00 | 3 часа | Монтажник кухненско оборудване |
| Монтаж складови стелажи | 3 | 12:00 | 4 часа | Ръководител монтажен екип |
| Монтаж шкафчета за облекло | 4 | 8:00 | 2 часа | Монтажник детско оборудване |
| Сглобяване маса и столове | 4 | 11:00 | 2 часа | Монтажник мебели |
| Позициониране кошове | 4 | 14:00 | 0.5 часа | Монтажник |
| Финални проверки и тестове | 4 | 15:00 | 2 часа | Координатор по безопасност |

Всички монтажни дейности се извършват в съответствие с изискванията за безопасност, функционалност и ергономичност, специфични за детските градини. Металните елементи са защитени от корозия, а видимите болтове и връзки са сведени до минимум за осигуряване на безопасна и естетична среда за децата.

1.2. Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните човешки и материални ресурси

1.2.1. Организационна структура и експертен състав

Организационна схема на проекта

За успешното изпълнение на поръчката за доставка и монтаж на мебели за детска градина, БАРИН АЛП ЕООД изгражда специализирана проектна организация с ясно разпределение на отговорностите и координационни връзки.

Ръководител проект: Инж.Георги Писков – Управител „Барин Алп” ЕООД

Конкретни задължения на ръководителя проект:

- Цялостна координация на проекта от подписване на договора до окончателно предаване

- Връзка с възложителя и ръководството на детската градина за съгласуване на графика

- Контрол върху спазването на техническите спецификации за всички артикули

- Координация между производствения, логистичния и монтажния екип

- Управление на качеството и съответствието с изискванията за безопасност в детски заведения

- Решаване на възникнали проблеми и отклонения от планирания график

- Финално приемане на обекта и предаване на документацията

Експертен състав и разпределение на отговорностите

| Длъжност | Квалификация | Основни задължения | Етап на ангажираност |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръководител проект | Инженер, опит в мебелно производство | Цялостна координация, връзка с възложителя | Целия проект |
| Технолог по производство | Специалист мебелно производство, опит с детски мебели | Контрол производствен процес, качество материали | Производство |
| Старши монтажник | Квалификация монтаж мебели, сертификат за работа в детски заведения | Ръководство монтажен екип, сложни монтажни операции | Монтаж |
| Монтажник | Квалификация сглобяване мебели | Монтаж стандартни елементи, помощ при сложни операции | Монтаж |
| Шофьор-доставчик | Свидетелство кат. C, опит транспорт мебели | Безопасна доставка, разтоварване, опазване артикулите | Доставка и монтаж |
| Контролор качество | Сертификат контрол качество мебели | Проверки съответствие, документиране, приемане | Производство и монтаж |

Детайлизирано разпределение на отговорностите по етапи

ЕТАП 1: ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

Технолог по производство:

- Анализ на техническата спецификация за всички артикули (работен плот с мивка, шкафове, маси, столове, стелажи, шкафчета за облекло)

- Разработване на производствена технология, съобразена с изискванията за детски заведения

- Подбор на материали - ПДЧ клас Е1, безопасни лакове и покрития

- Изготвяне на работни чертежи за производство

- Планиране на производствената последователност

Контролор качество:

- Проверка на входящите материали за съответствие с БДС EN стандартите

- Контрол на сертификатите за безопасност на материалите за детски мебели

- Изготвяне на контролен план за всеки етап от производството

ЕТАП 2: ПРОИЗВОДСТВО

Технолог по производство:

- Ежедневен контрол на производствения процес

- Проверка на размерите и качеството на обработката

- Контрол на монтажните отвори и фурнитурата

- Координация с контролора качество за междинни проверки

Контролор качество:

- 100% проверка на критичните размери за всеки артикул

- Контрол на качеството на повърхностната обработка

- Проверка на здравината на конструкциите съгласно изискванията за детски мебели

- Документиране на всички проверки в контролни листи

- Окончателно одобрение за експедиция

ЕТАП 3: ДОСТАВКА

Шофьор-доставчик:

- Проверка на товара преди заминаване съгласно експедиционния лист

- Осигуряване на правилно закрепване и опаковане за транспорт

- Координация с детската градина за час на доставка

- Внимателно разтоварване и съхранение на артикулите в определеното място

- Проверка за повреди при транспорта

Ръководител проект:

- Координация с ръководството на детската градина за логистиката

- Контрол на съответствието между доставеното и поръчаното

- Решаване на възникнали проблеми при доставката

ЕТАП 4: МОНТАЖ

Старши монтажник:

- Ръководство на монтажния екип от 2 души

- Изпълнение на сложните монтажни операции (работен плот с мивка, стенни шкафове)

- Контрол на качеството на монтажа и съответствието с чертежите

- Координация с персонала на детската градина за безопасност

- Финални проверки на стабилността и функционалността

Монтажник:

- Сглобяване на стандартните мебели (маси, столове, шкафчета за облекло)

- Монтаж на складовите стелажи

- Позициониране на кошовете за играчки

- Помощ при сложните монтажни операции

Контролор качество:

- Проверка на правилността на монтажа спрямо техническата документация

- Контрол на безопасността - липса на остри ръбове, стабилност на конструкциите

- Тестване на функционалността на всички подвижни елементи

- Изготвяне на протокол за качество на монтажа

- Окончателно приемане преди предаване

Квалификация и опит на ключовите експерти

Технолог по производство на мебели:

- Минимум 5 години опит в производството на мебели за обществени обекти

- Познаване на специфичните изисквания за мебели в детски заведения

- Опит с материали клас Е1 и безопасни покрития

- Познаване на БДС EN стандартите за детски мебели

Старши монтажник:

- Минимум 3 години опит в монтажа на мебели за детски градини

- Сертификат за работа в обществени детски заведения

- Опит с монтаж на кухненско оборудване (работни плотове с мивки)

- Познаване на изискванията за безопасност при работа в присъствието на деца

Контролор качество:

- Сертификат за контрол на качеството в мебелното производство

- Опит с изискванията за безопасност на детски мебели

- Познаване на методите за тестване на стабилността и здравината

- Опит в документирането на качеството за обществени поръчки

Всички експерти от екипа имат опит в работата с мебели за детски заведения и познават специфичните изисквания за безопасност, функционалност и ергономичност при обзавеждането на детски градини. Екипът е обучен да работи в среда с деца, спазвайки всички мерки за безопасност и минимизиране на нарушенията в ежедневната дейност на заведението.

1.2.2. Материални ресурси и оборудване

За изпълнение на поръчката за обзавеждане на детската градина в с. Чепеларе разполагаме с пълен комплект производствено оборудване, транспортни средства и инструменти, специално адаптирани за изработка на мебели за детски заведения с повишени изисквания за безопасност.

Производствено оборудване за обработка на инокс и мебелни конструкции

Производственият ни цех е оборудван със специализирани машини за обработка на инокс материали и изработка на детски мебели, адаптирани за повишените изисквания за безопасност и качество:

Оборудване за обработка на инокс:

- Плазмена машина за рязане на инокс листове с CNC управление - осигурява прецизно рязане на работни плотове и шкафове без деформации

- Хидравлична преса за огъване 160 тона - формира безопасни заоблени ръбове на инокс елементите, елиминирайки остри краища

- Заваръчни апарати TIG/MIG за инокс - създават здрави и хигиенични съединения на мивките и работните плотове

- Шлайфмашини за полиране на инокс повърхности - постигат гладка повърхност без микропори, подходяща за детски заведения

Дървообработващо оборудване:

- Форматна циркуляр с подаващо устройство - прецизно рязане на ПДЧ плотове за масите

- Четиристранна фреза с профили за заобляване - специално настроена за създаване на безопасни заоблени ръбове на всички дървени елементи (радиус минимум 3 мм)

- CNC обработващ център - изработка на точни отвори за фурнитура и монтажни елементи

- Кантлепителна машина - нанасяне на ABS кант с радиус 2 мм за максимална безопасност при контакт с деца

- Широколентов шлайф - финишна обработка на дървените повърхности до гладкост Ra ≤ 6,3 μm

Специализирано оборудване за детски мебели:

- Тестова машина за натоварване - проверка на стабилността на масите и столовете при натоварване 150% над номиналното

- Уред за измерване на емисии на формалдехид - контрол на съответствието с клас Е1

- Апарат за тестване на устойчивостта на покритията - проверка на влагоустойчивостта и механичната устойчивост

| Вид оборудване | Модел/Характеристики | Предназначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Плазмена машина CNC | Работна площ 3000x1500 мм | Рязане на инокс листове | 1 бр. |
| Хидравлична преса | 160 тона, ход 200 мм | Огъване на инокс елементи | 1 бр. |
| Форматна циркуляр | Диск 315 мм, подаване 4 м | Рязане на ПДЧ плотове | 1 бр. |
| Четиристранна фреза | 4 шпиндела, профили R3-R8 | Заобляване на ръбове | 1 бр. |
| CNC център | Работна зона 2500x1300 мм | Обработка на отвори | 1 бр. |
| Кантлепителна машина | ABS кант до 3 мм | Кантиране на плочи | 1 бр. |

Транспортни средства за доставка

За доставка на мебелите до двете бази на детската градина в с. Чепеларе разполагаме със специализиран транспортен парк:

Основни транспортни средства:

- Камион с хидравлична платформа Mercedes Atego 1218 - товароносимост 7,5 тона, обем на каросерията 45 м³, оборудван с вътрешни релси за закрепване на мебелите

- Бус Iveco Daily 35S14 - товароносимост 3,5 тона, обем 17 м³, подходящ за доставка на по-малки артикули и финални корекции

- Ремарке с тентова надстройка - допълнителен обем 25 м³ за едновременна доставка на цялото обзавеждане

Специализирано оборудване за транспорт:

- Хидравлична платформа с товароносимост 1000 кг - безопасно товарене/разтоварване на тежките инокс елементи

- Транспортни колички с мека подложка - предпазване на повърхностите от надраскване

- Текстилни колани и пневматични възглавници - сигурно закрепване на мебелите по време на транспорта

- GPS система за проследяване - контрол на местоположението и времето за доставка

Логистика за двете бази:

*База Здравец:*

- Разстояние от производствения цех: 45 км

- Време за доставка: 1 час 15 минути

- Достъп: асфалтов път, възможност за паркиране на камиона в двора на градината

- Специфични условия: тесен вход (ширина 2,8 м), необходимо внимателно маневриране

*База Елхица:*

- Разстояние от производствения цех: 52 км

- Време за доставка: 1 час 30 минути

- Достъп: последните 800 м по черен път, необходим бус за финалната доставка

- Специфични условия: ограничен достъп за големи превозни средства, доставка в два етапа

Инструменти и приспособления за монтаж

Монтажният екип разполага със специализирани инструменти, адаптирани за работа в детски заведения и обработка на инокс материали:

Основни монтажни инструменти:

- Акумулаторни винтоверти Makita 18V - тих ход, подходящи за работа в присъствието на деца

- Ударни бормашини с регулируем въртящ момент - прецизно завиване без повреда на материалите

- Ъглошлайфи с диамантени дискове за инокс - рязане и дофиниширане на инокс елементи на място

- Заваръчен апарат инвертор 200А - корекции на инокс конструкции при необходимост

Измервателни инструменти:

- Лазерен нивелир с точност ±1 мм/10 м - прецизно позициониране на стенните шкафове

- Дигитални шублери 0-300 мм - контрол на размерите при монтажа

- Ъгломери и водни нивелири - проверка на перпендикулярността и хоризонталността

- Металдетектор - локализиране на скрити инсталации в стените

Специализирани приспособления за инокс:

- Вакуумни повдигачи за инокс листове - безопасно манипулиране на големи работни плотове

- Магнитни ъгли за заваряване - точно позициониране на инокс елементи

- Специални клещи за огъване на тънки инокс листове - формиране на детайли без деформации

- Полировъчни пасти и дискове - финишна обработка на заварените съединения

Инструменти за безопасност при работа с деца:

- Преносими предпазни екрани - изолиране на работната зона от детските помещения

- Прахосмукачки с HEPA филтри - улавяне на прах и стружки по време на работа

- Шумомери - контрол на нивата на шум под 70 dB в работно време на градината

- Комплекти за първа помощ - готовност за реагиране при инциденти

| Вид инструмент | Характеристики | Предназначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Акумулаторни винтоверти | 18V, въртящ момент 60 Nm | Монтаж на фурнитура | 4 бр. |
| Ударни бормашини | 850W, регулируем момент | Пробиване в стени | 2 бр. |
| Ъглошлайфи | 125 мм, 11000 об/мин | Рязане на инокс | 2 бр. |
| Лазерен нивелир | Точност ±1 мм/10 м | Позициониране | 1 бр. |
| Вакуумни повдигачи | Товароносимост 80 кг | Манипулиране на плотове | 2 бр. |
| Прахосмукачки HEPA | Мощност 1400W | Почистване | 2 бр. |

Складови помещения и условия за съхранение

Разполагаме с модерни складови помещения, осигуряващи оптимални условия за съхранение на материалите и готовите изделия:

Основен склад за материали:

- Обща площ: 850 м²

- Височина: 6 метра с възможност за стелажно съхранение

- Климатични условия: температура 18-22°C, относителна влажност 45-65%

- Вентилационна система с филтриране - предпазване от прах и замърсители

- Противопожарна система с автоматично задействане

Специализирани зони за съхранение:

*Зона за инокс материали:*

- Площ: 200 м²

- Вертикални стелажи с мека подложка - предпазване от надраскване

- Контролирана влажност под 60% - предотвратяване на корозия

- Разделение по дебелини и качества на материала

*Зона за ПДЧ плочи:*

- Площ: 300 м²

- Хоризонтално съхранение на палети - предпазване от деформации

- Полиетиленово покритие - защита от влага

- Температурен режим 16-20°C - предотвратяване на разширения

*Зона за готови изделия:*

- Площ: 350 м²

- Мека подложка на пода - предпазване от повреди

- Разделение по видове мебели и предназначение

- Опаковъчна зона с въздушно-балонно фолио

Контрол на складовите условия:

- Автоматични датчици за температура и влажност с 24-часов мониторинг

- Ежедневни проверки от отговорния складов работник

- Месечни инвентаризации на наличностите

- Система за проследяване на партидите материали (batch tracking)

Логистична организация:

- Зона за приемане с електрокар 2,5 тона - разтоварване на доставките

- Експедиционна зона с товарна рампа - подготовка за доставка

- Административна част с компютърна система за управление на склада

- Паркинг за транспортните средства с възможност за предварително зареждане

Складовата организация осигурява пълна проследимост на материалите от доставката до монтажа, гарантирайки качеството и съответствието с техническите изисквания за детски мебели. Всички материали се съхраняват в условия, запазващи техните свойства и сертификати за безопасност.

1.2.3. Линеен график за изпълнение

Линейният график за изпълнение на поръчката е структуриран в 5 основни етапа с обща продължителност от 45 работни дни, започвайки от получаване на възлагателното писмо. Графикът отчита технологичните особености на производството на детски мебели, изискванията за качество и безопасност, както и логистичните предизвикателства при доставка и монтаж в детска градина.

Основен линеен график

| Дейност | Начало (раб. ден) | Край (раб. ден) | Продължителност | Отговорник | Ресурси | Предшественици |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получаване възлагателно писмо | 1 | 1 | 1 ден | административен ръководител | Административен офис | - |
| Техническо проектиране | 2 | 6 | 5 дни | главен проектант | CAD система, мерни инструменти | Възлагателно писмо |
| Доставка материали | 4 | 8 | 5 дни | снабдителен мениджър | Транспорт, складови площи | Техническо проектиране (частично) |
| Производство мебели | 7 | 31 | 25 дни | производствен мениджър | Производствена линия, 8 работника | Доставка материали |
| Контрол качество | 32 | 34 | 3 дни | експерт контрол качество | Измервателни уреди, тестово оборудване | Производство мебели |
| Опаковане и подготовка | 35 | 37 | 3 дни | логистичен координатор | Опаковъчни материали, етикетиране | Контрол качество |
| Доставка до обект | 38 | 40 | 3 дни | шофьор-експедитор | Товарен автомобил, помощен персонал | Опаковане |
| Монтаж в детска градина | 41 | 44 | 4 дни | ръководител монтажен екип | Монтажен екип 4 души, инструменти | Доставка |
| Приемо-предавателен протокол | 45 | 45 | 1 ден | технически ръководител | Документация, измервателни уреди | Монтаж |

Критичен път на проекта

Критичният път включва последователността: Техническо проектиране → Доставка материали → Производство → Контрол качество → Доставка → Монтаж → Приемане, с обща продължителност от 44 работни дни. Всяко забавяне в тези дейности директно влияе на крайния срок.

Критични точки за управление:

- Ден 6: Завършване на техническото проектиране - база за всички следващи дейности

- Ден 8: Осигуряване на всички материали - предпоставка за непрекъснато производство

- Ден 31: Завършване на производството - ключова точка за спазване на срока

- Ден 40: Завършване на доставката - критично за започване на монтажа

Детайлно разпределение на дейностите

Етап 1: Техническо проектиране (Дни 2-6)

*Дейност:* Разработване на работни чертежи и технологични карти за всички мебели

*Как се изпълнява:* Анализ на техническата спецификация, създаване на 3D модели в CAD система, разработване на производствени чертежи с размери и материали

*С какво:* AutoCAD 2023, 3D моделиране, техническа документация от възложителя

*Кой:* главен проектант с квалификация по мебелно производство

*Контрол:* Ежедневен преглед на готовността, одобрение от  ръководител проектна ден 6

| Подетап | Ден | Дейност | Ресурси |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ спецификация | 2 | Проучване изисквания, мерки | 1 проектант |
| 3D моделиране | 3-4 | Създаване виртуални модели | CAD система |
| Работни чертежи | 5-6 | Технически чертежи за производство | Принтер А1, документация |

Етап 2: Доставка материали (Дни 4-8)

*Дейност:* Осигуряване на всички необходими материали съгласно спецификацията

*Как се изпълнява:* Паралелно с проектирането се поръчват стандартните материали, специфичните - след финализиране на чертежите

*С какво:* Складова база от т. 1.2.2, транспортни средства на доставчиците

*Кой:* снабдителен мениджър с опит в мебелни материали

*Контрол:* Входящ контрол на качеството, съответствие със сертификатите

Етап 3: Производство мебели (Дни 7-31)

*Дейност:* Изработка на всички мебели съгласно одобрените чертежи

*Как се изпълнява:* Последователно производство по видове мебели, започвайки с корпусните и завършвайки с аксесоарите

*С какво:* Производствена линия от т. 1.2.1, специализирано оборудване за детски мебели

*Кой:* Производствен екип от 8 квалифицирани работника под ръководството на  производствен мениджър

*Контрол:* Ежедневни проверки на качеството, междинни приемки на етапи

| Седмица | Дни | Основна дейност | Екип | Очаквана готовност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-11 | Рязане и обработка ПДЧ | 4 работника | 20% от корпусите |
| 2 | 12-16 | Кантиране и пробиване | 6 работника | 50% от корпусите |
| 3 | 17-21 | Сглобяване корпуси | 8 работника | 80% от корпусите |
| 4 | 22-26 | Производство врати, чекмеджета | 6 работника | 100% корпуси, 60% допълнения |
| 5 | 27-31 | Финализиране, аксесоари | 4 работника | 100% готовност |

Използване на човешки ресурси

Разпределение на персонала по периоди:

| Период | Проектиране | Снабдяване | Производство | Контрол | Логистика | Монтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни 1-10 | 2 души | 1 човек | - | - | - | - |
| Дни 11-20 | - | - | 8 души | 1 човек | - | - |
| Дни 21-30 | - | - | 8 души | 1 човек | 1 човек | - |
| Дни 31-40 | - | - | 2 души | 2 души | 2 души | - |
| Дни 41-45 | - | - | - | 1 човек | 1 човек | 4 души |

Оптимизация на ресурсите:

- Паралелизиране на проектиране и снабдяване за съкращаване на общото време

- Гъвкаво преразпределение на производствения персонал според приоритетите

- Предварителна подготовка на монтажния екип през производствения период

Взаимозависимости и рискове

Основни зависимости:

1. Проектиране → Снабдяване специфични материали - 80% от материалите могат да се поръчат предварително, 20% зависят от финалните размери

2. Снабдяване → Производство - производството не може да започне без осигурени материали за минимум 1 седмица напред

3. Производство → Контрол - контролът се извършва етапно, но финалният контрол е след завършване на производството

4. Контрол → Доставка - доставката започва само след положителен контрол на качеството

Управление на рисковете:

- Резервно време: 15 дни буфер в рамките на максималния срок от 60 дни

- Алтернативни доставчици: Договорени резервни доставчици за критични материали

- Гъвкав график: Възможност за работа в извънредни часове при необходимост

- Предварителни проверки: Тестване на материали преди започване на масовото производство

Този линеен график осигурява реалистично планиране на всички дейности с отчитане на спецификата на детските мебели и изискванията за качество и безопасност, гарантирайки навременно изпълнение в рамките на договорения срок.

1.2.4. Мярка за взаимозаменяемост на експертите

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Система за взаимозаменяемост на ключовите експерти при непредвидени обстоятелства

Същност: Осигуряване на непрекъснатост на работния процес при производство и монтаж на детски мебели чрез подготвени резервни експерти с идентични квалификации. Мярката гарантира, че при отсъствие на основен специалист (болест, авария, семейни обстоятелства), проектът ще продължи без забавяне на договорените срокове.

б) Конкретни дейности за изпълнение

1. Идентификация на критични позиции

- Анализ на ключовите роли в производствения процес: главен монтажник за сглобяване на корпусни мебели, технолог за контрол на качеството на ПДЧ материали

- Определяне на минималните квалификации за всяка позиция съгласно изискванията за монтаж и сглобяване на артикулите

2. Подбор и подготовка на резервни експерти

- Назначаване на резервен монтажник с опит в работа с детски мебели и познания за безопасност при сглобяване

- Определяне на резервен технолог с квалификация за контрол на ПДЧ материали клас Е1 и фурнитура за детски заведения

- Провеждане на практическо обучение на резервните експерти върху конкретните артикули от поръчката

3. Създаване на база данни за бърза активация

- Поддържане на актуални контакти на всички резервни експерти (телефон, имейл, адрес)

- Документиране на квалификациите и сертификатите на заместниците

- Създаване на процедура за незабавно уведомяване при необходимост от активиране

4. Тестване на системата

- Провеждане на симулации за проверка на времето за активиране

- Тестване на комуникационните канали с резервните експерти

- Актуализиране на процедурите въз основа на резултатите от тестовете

в) Времеви план за прилагане

| Дейност | Срок | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификация на критични позиции | Ден 1-2 | 1 ръководител | ръководител проект |
| Подбор на резервни експерти | Ден 2-4 | HR отдел | ръководител проект |
| Обучение на заместниците | Ден 3-5 | Основни експерти + резервни | главен технолог |
| Създаване на база данни | Ден 4-5 | IT поддръжка | ръководител проект |
| Тестване на системата | Ден 5 | Всички участници | ръководител проект |
| Активиране при нужда | До 4 часа | Резервни експерти | ръководител проект |

г) Конкретен експерт и задължения

Основен отговорник: инж. Георги Писков - ръководител проект]

Конкретни задължения:

- Координация на целия процес на подготовка на системата за взаимозаменяемост

- Поддържане на постоянна връзка с резервните експерти

- Вземане на решение за активиране на заместник при възникнала необходимост

- Уведомяване на възложителя в рамките на 2 часа при активиране на резервен експерт

- Осигуряване на плавен преход на задълженията между основен и резервен експерт

- Контрол върху качеството на работа на активирания заместник

Поддържащи експерти:

- главен технолог - отговорен за техническото обучение на резервните експерти

- координатор производство - осигуряване на достъп до производствената документация

д) Контролни дейности и мониторинг

Редовни проверки:

- Седмични проверки на готовността на резервните експерти чрез телефонен контакт

- Месечни актуализации на базата данни с контакти и квалификации

- Тримесечни симулации за тестване на времето за активиране

Действия при отклонения:

- При недостъпност на резервен експерт - активиране на втори резервен от базата данни

- При забавяне над 4 часа - незабавно уведомяване на възложителя и предлагане на алтернативни решения

- При качествени проблеми от страна на заместника - незабавна замяна и допълнително обучение

Документиране:

- Воден дневник на всички контакти с резервните експерти

- Протоколи от проведените симулации и тестове

- Отчети за всяко активиране на системата с анализ на ефективността

е) Очакван и целен ефект от мярката

Количествени показатели:

- Гарантиране на 100% спазване на договорните срокове дори при отсъствие на до 2 ключови експерта едновременно

- Съкращаване на времето за възстановяване на работния процес до максимум 4 часа

- Поддържане на същото качество на изпълнение при активиране на резервни експерти

Качествени ефекти:

- Осигуряване на непрекъснатост в производствения процес на детски мебели

- Запазване на доверието на възложителя чрез демонстриране на професионална подготовка

- Минимизиране на риска от забавяне на проекта поради човешки фактор

- Гъвкавост при планиране на ресурсите и възможност за оптимизация на работния график

Дългосрочни ползи:

- Изграждане на по-широк екип от квалифицирани специалисти за бъдещи проекти

- Повишаване на общата устойчивост на организацията при изпълнение на договори

- Създаване на положителна репутация като надежден изпълнител при обществени поръчки

Тази мярка осигурява стабилност и предвидимост в изпълнението на поръчката за обзавеждане на детската градина, гарантирайки че качеството и сроковете ще бъдат спазени независимо от непредвидени обстоятелства.

1.2.5. Мярка за обезпечаване на присъствието на експерти

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Система за гарантиране на навременното присъствие на експертите на обекта

Същност: Осигуряване на точното спазване на графика за изпълнение на поръчката в рамките на договорения срок от 30-60 работни дни чрез ефективна система за проследяване и мотивиране на присъствието на всички ключови експерти. Мярката гарантира непрекъснатост в производствения процес на детски мебели и своевременно изпълнение на всички етапи от проектирането до окончателния монтаж в детската градина.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Ежедневно планиране на присъствието:

- КАКВО: Съставяне на детайлен план за присъствие на всеки експерт за следващия работен ден

- КАК: Анализ на планираните дейности според линейния график и определяне на необходимите специалисти за всяка задача

- С КАКВО: Специализиран софтуер за управление на проекти, актуализиран график на проекта, база данни с контакти на експертите

- КОЙ:координатор с квалификация за управление на проекти

- КОНТРОЛ: Ежедневна проверка на съответствието между планираното и реалното присъствие

SMS уведомителна система:

- КАКВО: Автоматично изпращане на SMS уведомления до всички експерти 24 часа предварително

- КАК: Настройка на автоматизирана система за масови съобщения с персонализирани съобщения за всеки експерт

- С КАКВО: SMS платформа, база данни с телефонни номера, шаблони за съобщения

- КОЙ: координатор за настройка и мониторинг на системата

- КОНТРОЛ: Проверка за доставени съобщения и потвърждения за получаване

Проверка на транспортната осигуреност:

- КАКВО: Ежедневна верификация на транспортните възможности на експертите до производствената база и обекта

- КАК: Телефонен контакт в 7:00 часа сутринта за потвърждаване на готовността за пътуване

- С КАКВО: Телефонна връзка, резервни транспортни средства на фирмата

- КОЙ: координатор  за ежедневните проверки

- КОНТРОЛ: Документиране на всички контакти и предприети мерки при проблеми

в) Времеви план за прилагане на дейностите

| Дейност | Време на изпълнение | Честота | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежедневно планиране на присъствието | 17:30-18:00 часа | Всеки работен ден | координатор |
| Изпращане на SMS уведомления | 18:00 часа точно | Всеки работен ден | Автоматизирана система |
| Сутрешни проверки за транспорт | 7:00-7:30 часа | Всеки работен ден | координатор |
| Актуализация на планове при промени | При необходимост | По случай | координатор |
| Седмичен анализ на ефективността | Петък 16:00-17:00 | Седмично | координатор |

Специфични времеви рамки за 30-60 дневния период:

- Дни 1-10: Интензивно прилагане с ежедневни корекции на системата

- Дни 11-45: Стабилизиране на процеса с фокус върху превантивни мерки

- Дни 46-60: Финализиране с повишено внимание към критичните етапи

г) Конкретен експерт и конкретни задължения

Основен отговорник: Ръководител проект

Конкретни ежедневни задължения:

- 17:30-18:00 часа: Анализ на следващия работен ден според линейния график и определяне на необходимите експерти за производство на детски мебели, контрол на качеството и монтажни дейности

- 18:00 часа: Настройка и изпращане на персонализирани SMS съобщения до всички планирани експерти

- 7:00-7:30 часа: Телефонни обаждания до експертите за потвърждаване на готовността и проверка на транспортната осигуреност

- 8:00 часа: Окончателно потвърждаване на присъствието и активиране на резервни мерки при необходимост

Седмични задължения:

- Анализ на статистиката за присъствие и идентифициране на проблемни области

- Актуализиране на контактните данни и транспортните възможности на експертите

- Подготовка на седмичен отчет за ефективността на системата

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневни отчети за присъствие:

- Честота: Всеки работен ден до 9:00 часа

- Съдържание: Планирано vs. реално присъствие, причини за отклонения, предприети корективни мерки

- Отговорник: координатор

Седмични анализи на спазването на графика:

- Честота: Всеки петък до 17:00 часа

- Съдържание: Статистически анализ на присъствието, тенденции, препоръки за подобрения

- Показатели: Процент на спазване на планираното присъствие, средно време за решаване на проблеми, брой активирани резервни мерки

Корективни мерки при отклонения:

- При 10% отклонение: Индивидуални разговори с проблемните експерти

- При 15% отклонение: Преразглеждане на транспортната схема и работното време

- При 20% отклонение: Активиране на резервни експерти както е описано в т. 1.2.4

Мониторинг на ефективността:

- Ежемесечни срещи с ръководството на БАРИН АЛП ЕООД за оценка на системата

- Тримесечни анкети сред експертите за обратна връзка

- Непрекъснато подобряване на процесите въз основа на събраните данни

е) Очакван и целен ефект от мярката

Количествени показатели:

- 100% спазване на планираното присъствие на експертите в рамките на 30-60 дневния срок за изпълнение

- Съкращаване до 30 минути на времето за решаване на проблеми с присъствието

- Намаляване с 95% на случаите на неочаквано отсъствие без предварително уведомление

- Поддържане на 100% готовност за изпълнение на ежедневните задачи по производство на детски мебели

Качествени ефекти:

- Осигуряване на непрекъснатост в производствения процес на корпусни мебели за детската градина

- Гарантиране на навременното изпълнение на всички етапи от проектирането до монтажа

- Повишаване на дисциплината и отговорността на експертите

- Създаване на предвидима работна среда, която улеснява планирането на ресурсите

Стратегически ползи за проекта:

- Минимизиране на риска от забавяне на проекта поради човешки фактор

- Осигуряване на стабилна основа за спазване на договорните срокове

- Демонстриране на професионален подход към управлението на човешките ресурси

- Създаване на положителна работна култура, която може да бъде приложена в бъдещи проекти за обзавеждане на обществени обекти

Тази мярка е критично важна за успешното изпълнение на поръчката в рамките на договорения срок от 30-60 работни дни, като гарантира че всички необходими експерти ще бъдат на разположение точно когато са необходими за производството и монтажа на детските мебели.

1.3. Предложение за начин на комуникация и координация с възложителя по време на изпълнение на отделните етапи на поръчката

1.3.1. Отговорни лица за комуникация

За осигуряване на ефективна комуникация при изпълнението на поръчката за обзавеждане на детска градина с корпусни мебели, БАРИН АЛП ЕООД определя структурирана система от отговорни лица с ясно разпределени задължения и канали за връзка. Всяко лице е избрано въз основа на квалификацията си за монтаж и сглобяване на артикулите, както е посочено в изискванията за персонал.

Основна структура на комуникацията

Координатор проект – инж. Георги Писков ще изпълнява ролята на основно лице за комуникация с възложителя. Този експерт ще носи отговорност за цялостната координация на проекта от подписването на договора до окончателното предаване на обекта.

Технически ръководител ще отговаря за всички технически въпроси, свързани с производството, доставката и монтажа на корпусните мебели за детската градина.

Контролор качество ще осъществява мониторинг на напредъка и качеството на изпълнението, като докладва редовно за състоянието на проекта.

Детайлни задължения и отговорности

| Роля | Конкретни задължения | Честота на комуникация | Канали за връзка |
| --- | --- | --- | --- |
| Координатор проект | Ежедневна координация с възложителя, планиране на дейностите, решаване на административни въпроси, координация между отделните екипи | Ежедневно (работни дни) | Телефон: 0892220535, Email: barin_alp@mail.com, Лично присъствие при необходимост |
| Технически ръководител | Технически съгласувания, контрол на производствения процес, решаване на технически проблеми, координация на монтажните дейности | 3 пъти седмично | Телефон, Email, Технически срещи на обекта |
| Контролор качество | Докладване на напредъка, контрол на качеството, изготвяне на отчети, мониторинг на спазването на сроковете | 2 пъти седмично | Email отчети, Телефонни разговори, Месечни срещи |

Специфични задължения по етапи на изпълнение

Етап проектиране и производство:

- координатор проект  осъществява ежедневна комуникация с възложителя относно напредъка в производствения процес на корпусните мебели

- технически ръководител координира техническите аспекти на производството, включително спазването на размерите и спецификациите за детските мебели

- контролор качество  извършва проверки на качеството на материалите и производствения процес

Етап доставка:

- координатор проект информира възложителя за планираните дати на доставка и координира достъпа до обекта

- технически ръководител контролира правилното опаковане и транспортиране на мебелите

- контролор качество проверява състоянието на артикулите при доставката

Етап монтаж:

- координатор проект осигурява ежедневна координация с ръководството на детската градина за минимизиране на нарушенията в дейността

- технически ръководител ръководи монтажните дейности и осигурява спазването на техническите изисквания

- контролор качество извършва финални проверки на монтираните мебели

Комуникационни протоколи и процедури

Ежедневна комуникация:

- Сутрешни обаждания от координатор проект до възложителя в 8:30 ч. за информация за планираните дейности за деня

- Вечерни отчети до 17:00 ч. за изпълнените дейности и евентуални проблеми

- Незабавно информиране при възникване на непредвидени ситуации

Седмични отчети:

- Всеки петък до 16:00 ч контролор качество изпраща детайлен отчет за напредъка на проекта

- Отчетът включва: изпълнени дейности, качествени показатели, спазване на графика, планирани дейности за следващата седмица

Месечни срещи:

- Провеждат се на първия работен ден от всеки месец с участието на всички отговорни лица

- Обсъждат се общото състояние на проекта, възникнали проблеми и корективни мерки

Управление на информационните потоци

Централизирано документиране:

- Всички комуникации се документират в общ проектен дневник, воден от координатор проект

- Техническите решения и промени се записват от техническия ръководител

- Контролните проверки и констатации се документират от  контрольор качество

Система за обратна връзка:

- Възложителят има директен достъп до всички отговорни лица чрез посочените канали за връзка

- При отсъствие на основното лице за комуникация, автоматично се активира заместващ механизъм

- Всички важни решения се потвърждават писмено в рамките на 24 часа

Координация с квалифицирания персонал

Съгласно изискванията за квалифициран персонал за монтаж и сглобяване на артикулите, отговорните лица за комуникация осъществяват пряка връзка с производствените и монтажните екипи:

- ръководител проект  координира работните графици на квалифицирания персонал

- технически ръководител осигурява техническото ръководство на монтажните дейности

-контрольор качество контролира спазването на технологичните изисквания от страна на персонала

Контактна информация и достъпност

Работно време: Понеделник - петък: 8:00 - 17:00 ч.

Извънработно време: Дежурен телефон 0892220535 за спешни случаи

Основен email: barin_alp@mail.com

Адрес на офиса: ул. Миньорска 1 за лични срещи при необходимост

Всички отговорни лица са инструктирани да поддържат професионална комуникация и да осигуряват бърза реакция при възникване на въпроси или проблеми, свързани с изпълнението на поръчката за обзавеждане на детската градина.

1.3.2. Канали и процедури за комуникация

За ефективното изпълнение на поръчката за обзавеждане на ДГ "Чепеларе" - база "Здравец" (ул. "Здравец" № 3) и база "Елхица" (ул. "Перелик" № 1), установяваме структурирана система за комуникация, която осигурява координация между всички участници в процеса на изработка, доставка и монтаж на специализираното обзавеждане за хранителните блокове.

Основни канали за комуникация

Телефонна връзка – 0892220535 – ръководител проект

Основният телефонен канал се използва за:

- Спешни въпроси, свързани с изработката на инокс артикулите (работни плотове с мивки, шкафове с междинни рафтове, работни маси)

- Ежедневна координация на доставките между двете бази на детската градина

- Оперативно решаване на въпроси при монтажа на 4-те шкафчета за облекло и 6-те складови стелажа

- Координация на работата на квалифицирания персонал за монтаж и сглобяване

- Незабавно уведомяване при възникване на технически проблеми или отклонения от графика

Телефонната линия е достъпна в работно време 8:00-17:00 ч., като извън работно време функционира като дежурен телефон за спешни случаи, свързани с безопасността на артикулите или критични проблеми при изпълнението.

Електронна комуникация - barin_alp@mail.com

Официалният email адрес се използва за:

- Документооборот, свързан с техническите спецификации на 23-те артикула от поръчката

- Изпращане на производствени чертежи и схеми за одобрение

- Координация на графиците за доставка на отделните групи артикули (инокс оборудване, маси и столове, складови решения)

- Официални съобщения относно качествените проверки и съответствието с европейските стандарти

- Документиране на приемо-предавателните процедури за двете бази

- Кореспонденция относно гаранционната поддръжка (минимум 24 месеца)

Времето за отговор по електронна поща е максимум 4 работни часа за оперативни въпроси и до 24 часа за въпроси, изискващи технически анализ или консултации.

| Канал | Предназначение | Отговорник | Време за отговор |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон 0892220535 | Спешни въпроси, ежедневна координация | Ръководител проект | Незабавно (работно време) / До 2 часа (извънработно) |
| Email barin_alp@mail.com | Официални съобщения, документооборот | Ттехнически секретар | До 4 часа (оперативни) / До 24 часа (технически) |
| Седмични срещи на обекта | Обсъждане на напредъка, планиране | Ръководител проект | Всеки петък 14:00 ч. |
| Писмени протоколи | Документиране на решения и съгласувания | Ттехнически секретар | В рамките на 48 часа |

Процедура за седмични работни срещи

Организация и провеждане:

Седмичните работни срещи се провеждат всеки петък от 14:00 до 15:30 ч. на територията на активната база (ротационно между "Здравец" и "Елхица"), като се осигурява физическо присъствие на ключовите участници в процеса на изпълнение.

Участници в срещите:

- ръководител проект от страна на БАРИН АЛП ЕООД

- технически ръководител за въпросите, свързани с производството на инокс артикулите

-координатор монтаж за планирането на монтажните дейности

- Представител на възложителя

- При необходимост - контрольор качество за обсъждане на техническите изисквания

Структура на седмичната среща:

1. Преглед на изпълнението за изминалата седмица (15 мин.)

- Отчет за произведените артикули по групи: инокс оборудване, маси и столове, складови решения

- Състояние на доставките за двете бази

- Напредък при монтажните дейности

2. Анализ на качествените показатели (20 мин.)

- Съответствие с техническите изисквания за влагоустойчивост и механична устойчивост

- Проверка на безопасността - отсъствие на видими болтове по външните повърхности

- Контрол на защитата от корозия на металните елементи

3. Планиране за следващата седмица (25 мин.)

- График за производство на оставащите артикули

- Координация на доставките между базите "Здравец" и "Елхица"

- Планиране на монтажните дейности от квалифицирания персонал

4. Решаване на възникнали проблеми (20 мин.)

- Технически въпроси при изработката

- Логистични предизвикателства

- Координация с дейностите на детската градина

Система за документиране на съгласуванията

Протоколиране на решенията:

Всички съгласувания и решения от седмичните срещи се документират в писмен протокол, изготвян от  техническия секретар. Протоколът съдържа:

- Конкретни решения относно техническите спецификации на артикулите

- Одобрени промени в графика за производство или доставка

- Корективни мерки при отклонения от качествените изисквания

- Координационни решения за работата в двете бази

Процедура за потвърждение:

Протоколът се изпраща на всички участници в срещата в рамките на 48 часа чрез email barin_alp@mail.com. Участниците имат 72 часа за възражения или допълнения. При липса на възражения, протоколът се счита за одобрен и влиза в сила.

Архивиране и достъп:

Всички протоколи се архивират в хронологичен ред и са достъпни за преглед от страна на възложителя. Техническия секретар  поддържа актуален регистър на всички документирани решения.

Специализирани комуникационни процедури

Координация при производството:

За 23-те артикула от поръчката се прилага специфична комуникационна схема:

- Инокс артикули (работни плотове, шкафове, мивки, работни маси, стелажи, кошове): Ежедневна комуникация с производствената база чрез телефон 0892220535 за контрол на качеството на заваръчните шевове и финишната обработка

- Маси и столове: Координация с доставчиците на ПДЧ материали и дърво масив за осигуряване на влагоустойчивото покритие

- Метални шкафчета за облекло: Специален контрол за съответствие с изискванията за безопасност в детски заведения

Процедура при спешни ситуации:

При възникване на спешни въпроси, засягащи безопасността на артикулите или критични отклонения от графика:

1. Незабавно уведомяване по телефон 0892220535

2. Писмено потвърждение по email в рамките на 2 часа

3. Извънредна среща при необходимост в рамките на 24 часа

4. Документиране на всички предприети мерки

Контрол и обратна връзка:

Координатор качество осъществява седмичен преглед на ефективността на комуникационните канали и предлага подобрения при необходимост. Всички участници в процеса имат право да предложат оптимизации в комуникационните процедури чрез официалния email канал.

Тази структурирана система за комуникация осигурява прозрачност, ефективност и навременност при изпълнението на поръчката за обзавеждане на двете бази на ДГ "Чепеларе", като гарантира високо качество на крайния продукт и спазване на 30-60 дневния срок за изпълнение.

1.3.3. Мярка за обезпечаване на прецизност и устойчивост на комуникацията

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Система за двустранно потвърждение и документиране на всички съгласувания

Същност: Гарантиране на точността и проследимостта на всички комуникации чрез задължително писмено потвърждение на всички устни договорености, свързани с изработката, доставката и монтажа на 23-те артикула за хранителните блокове на база "Здравец" и база "Елхица" в ДГ "Чепеларе".

б) Конкретни дейности за изпълнение

Дейност 1: Документиране на телефонни комуникации

- КАКВО: Изготвяне на писмено резюме след всяка телефонна комуникация, касаеща техническите параметри на инокс артикулите, размерите на работните плотове, спецификациите на ПДЧ материалите или графика на доставка

- КАК: Структурирано резюме с дата, час, участници, обсъдени въпроси, взети решения и следващи стъпки

- С КАКВО: Email система barin_alp@mail.com, стандартизиран шаблон за резюме, цифров архив

- КОЙ: координатор проект с квалификация за управление на проекти

- КОНТРОЛ: Автоматично timestamp на изпратените резюмета, проверка за пълнота на информацията

Дейност 2: Процедура за потвърждение от възложителя

- КАКВО: Изискване за писмено потвърждение от възложителя за всички съгласувания, свързани с промени в спецификациите, одобрение на материали или корекции в графика

- КАК: Изпращане на резюме с ясно посочени точки, изискващи потвърждение, маркирани с "ИЗИСКВА ПОТВЪРЖДЕНИЕ"

- С КАКВО: Email система, електронен подпис, система за проследяване на статуса

- КОЙ: координатор проект за изпращане и административен асистент за проследяване

- КОНТРОЛ: Ежедневна проверка на получени потвърждения, автоматични напомняния при забавяне

Дейност 3: Архивиране и систематизация

- КАКВО: Създаване на цифров архив на всички комуникации, организиран по фази на проекта и типове артикули

- КАК: Хронологично архивиране с тагове по категории: "Инокс артикули", "Маси и столове", "Производство", "Доставка", "Монтаж"

- С КАКВО: Облачна система за съхранение, backup на локален сървър, система за търсене

- КОЙ: на координатор проект] за архивиране и  IT специалист за техническа поддръжка

- КОНТРОЛ: Седмичен преглед на архива, проверка за достъпност на документите

в) Времеви план за прилагане

| Дейност | Срок/Период | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Изпращане на резюме след телефонен разговор | В рамките на 2 часа | Email система, шаблон | координатор проект |
| Изчакване на потвърждение от възложителя | До 24 часа | Система за проследяване | административен асистент |
| Архивиране на документи | Незабавно след получаване | Облачна система | координатор проект |
| Напомняне при липса на отговор | На 20-ти час от изпращането | Автоматична система | административен асистент |
| Ескалация при критично забавяне | След 48 часа без отговор | Телефон 0892220535 | координатор проект |

г) Конкретен експерт и конкретни задължения

Основен отговорник: Ръководител/ координатор проект]

Конкретни задължения:

- Изготвяне на резюмета в 2-часовия срок след всяка телефонна комуникация

- Идентифициране на точките, изискващи потвърждение от възложителя

- Проследяване на получените потвърждения и предприемане на действия при забавяне

- Поддържане на актуален архив на всички комуникации

- Координация с производствените екипи за инокс артикулите и доставчиците на ПДЧ материали

Поддържащ персонал:  административен асистент

- Техническо проследяване на email комуникацията

- Изпращане на автоматични напомняния

- Поддържане на статистика за времето за отговор

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежедневен контрол:

- Проверка на получените потвърждения до 17:00 ч. всеки работен ден

- Идентифициране на неотговорени съобщения и предприемане на корективни действия

- Актуализиране на статуса на всички открити въпроси

Седмичен преглед:

- Анализ на архива за пълнота и достъпност на документите

- Оценка на ефективността на комуникационния процес

- Идентифициране на проблемни области и предложения за подобрение

Действия при отклонения:

- При липса на потвърждение в 24-часовия срок: автоматично напомняне

- При критично забавяне (48+ часа): телефонен контакт и ескалация към ръководството

- При технически проблеми с email системата: незабавно уведомяване по телефон 0892220535

Отговорни лица за контрол:

- Оперативен контрол:  координатор проект

- Седмичен преглед: ръководител проект

- Техническа поддръжка: IT специалист

е) Очакван и целен ефект от мярката

Елиминиране на недоразуменията: Писменото документиране на всички устни договорености ще предотврати грешки при интерпретацията на техническите изисквания за инокс артикулите, размерите на работните плотове с мивки и спецификациите на влагоустойчивите покрития.

Пълна проследимост: Създаването на цифров архив ще осигури възможност за проследяване на всички решения, свързани с 23-те артикула, включително промени в дизайна, одобрение на материали и корекции в графика за доставка.

Повишена ефективност: Структурираният подход ще съкрати времето за вземане на решения и ще намали необходимостта от повторни обяснения, особено важно при координацията между производствените бази за инокс изделията и доставчиците на ПДЧ материали.

Правна защита: Документираните съгласувания ще служат като доказателство при евентуални спорове относно спазването на техническите параметри или сроковете за изпълнение на 30-60 дневния график.

Подобрено качество: Ясната комуникация ще гарантира точното изпълнение на всички изисквания за безопасност и функционалност на обзавеждането за детската градина, включително съответствието с европейските стандарти и изискванията за отсъствие на вредни съставки.

1.4. Предложение за план за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на доставените мебели

1.4.1. Превантивен мониторинг и поддръжка

а) Наименование и същност на мярката

Мярка: Система за превантивен мониторинг и поддръжка на обзавеждането

Същността на мярката е създаването на структурирана система за редовни профилактични прегледи и поддръжка на всички 23 артикула обзавеждане за детската градина, включваща специализирани процедури за различните материали - инокс елементи (работни плотове, шкафове, мивки, стелажи, кошове), дървени компоненти с влагоустойчиво покритие (плотове и крака на маси от ПДЧ и дърво масив) и металните шкафчета. Мярката гарантира поддържането на функционалността, безопасността и естетичния вид на мебелите през целия гаранционен период от минимум 24 месеца.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Тримесечни профилактични прегледи на инокс елементите:

КАКВО: Проверка на корозийната защита на всички инокс повърхности - работни плотове, шкафове, мивки, стелажи и кошове.

КАК: Визуален оглед за петна от корозия, проверка на заваръчните шевове, тестване на повърхностната гладкост с тактилен метод, измерване на дебелината на защитното покритие с електронен дебеломер.

С КАКВО: Електронен дебеломер за покрития, лупа 10x увеличение, специализирани почистващи препарати за инокс, микрофибърни кърпи, pH тест ленти за проверка на остатъци от почистващи средства.

КОЙ: специалист по метални конструкции с квалификация за работа с инокс материали и познания за корозийни процеси в детски заведения.

КОНТРОЛ: Документиране в контролен лист с фотографска документация на всички проблемни зони, измерени стойности на дебелината на покритието и препоръки за корективни действия.

Полугодишни проверки на механичните връзки:

КАКВО: Проверка на стабилността и механичните връзки на всички маси и столове, като се отчита интензивното им използване в детската градина.

КАК: Проверка на затягането на всички болтове и винтове с динамометричен ключ, тест за люлеене и стабилност чрез прилагане на контролирана сила, проверка на състоянието на регулируемите крачета и нивелиращите елементи.

С КАКВО: Динамометричен ключ с обхват 5-50 Nm, комплект шестостенни ключове, нивелир, тестови тежести 10-15 кг за симулиране на натоварване.

КОЙ:  техник по мебели  с опит в поддръжката на детско обзавеждане и познания за изискванията за безопасност  в образователни институции.

КОНТРОЛ: Попълване на контролна карта за всеки артикул с отбелязване на измерените моменти на затягане, констатирани отклонения и предприети корективни действия.

Годишна проверка на влагоустойчивите покрития:

КАКВО: Проверка на състоянието на влагоустойчивото покритие на дървените елементи (плотове от ПДЧ и крака от дърво масив) и оценка на металните шкафчета.

КАК: Визуален преглед за напуквания, отлепвания или обезцветяване на покритието, тест за водопропускливост с капкова проба, проверка на кантовете за отлепване, оценка на металните повърхности за драскотини и корозия.

С КАКВО: Влагомер за дърво, тестови капки дестилирана вода, лупа за детайлен преглед, шаблони за измерване на дълбочината на драскотини, pH индикатори.

КОЙ: специалист по дървообработка с квалификация за оценка на влагоустойчиви покрития и опит в поддръжката на мебели в обществени сгради.

КОНТРОЛ: Създаване на подробен фотографски архив на състоянието на всеки елемент, измерване на влагосъдържанието в критичните зони и документиране в специализиран формуляр.

Обучение на персонала на детската градина:

КАКВО: Провеждане на обучение за правилна употреба и ежедневна грижа за мебелите.

КАК: Теоретична част с презентация на правилните методи за почистване на различните материали, практическа демонстрация на техниките за поддръжка, предоставяне на писмени инструкции и график за ежедневни дейности.

С КАКВО: Обучителни материали, демонстрационни почистващи препарати, примерни инструменти за поддръжка, видео материали за правилните техники.

КОЙ: специалист  по поддръжка със специализирани познания за поддръжката на мебели в детски заведения.

КОНТРОЛ: Провеждане на тест за усвояване на знанията, издаване на сертификати за преминато обучение и последващи консултации при необходимост.

в) Времеви план за прилагане на дейностите

| Дейност | Честота | Период | Продължителност | Ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преглед инокс елементи | Тримесечно | Март, Юни, Септември, Декември | 4 часа | 1 специалист + оборудване |
| Проверка механични връзки | Полугодишно | Април, Октомври | 6 часа | 1 техник + инструменти |
| Проверка влагоустойчиви покрития | Годишно | Май | 8 часа | 1 специалист + измервателни уреди |
| Обучение персонал ДГ | Еднократно + актуализации | В рамките на първия месец + при необходимост | 3 часа | 1 обучител + материали |
| Документиране и отчетност | Непрекъснато | След всяка проверка | 1 час | Административен персонал |

Подготвителен етап (Седмица 1-2 след доставката):

- Създаване на индивидуални досиета за всеки от 23-те артикула

- Фотографска документация на първоначалното състояние

- Маркиране на контролните точки за измерване

Оперативен етап (Месец 1-24):

- Изпълнение на планираните проверки според графика

- Незабавни корективни действия при констатирани проблеми

- Актуализиране на документацията

г) Конкретен експерт и конкретни задължения

Координатор на превантивния мониторинг: Инж. Георги Писков

Специфични задължения:

- Планиране и координиране на всички профилактични дейности

- Контрол за спазване на графика за проверки

- Анализ на тенденциите в състоянието на мебелите

- Комуникация с персонала на детската градина

- Подготовка на тримесечни отчети за състоянието на обзавеждането

Специалист по инокс материали

Специфични задължения:

- Изпълнение на тримесечните прегледи на всички инокс елементи

- Оценка на корозийната защита и препоръки за поддръжка

- Консултиране на персонала за правилно почистване на инокс повърхности

- Документиране на състоянието с технически описания

Техник по механични връзки

Специфични задължения:

- Полугодишни проверки на стабилността на маси и столове

- Преглед и подтягане на механичните връзки

- Калибриране на регулируемите елементи

- Оценка на износването при интензивна употреба

д) Контролни дейности и мониторинг

График на превантивния мониторинг:

| Артикул | Вид проверка | Честота | Отговорник | Документиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работни плотове инокс | Корозийна защита, повърхностни дефекти | Тримесечно | специалист инокс | Контролен лист ИП-01 |
| Шкафове инокс | Механизми, корозия, херметичност | Тримесечно | специалист инокс | Контролен лист ШИ-02 |
| Мивки инокс | Отводняване, корозия, уплътнения | Тримесечно | специалист инокс | Контролен лист МИ-03 |
| Стелажи и кошове инокс | Стабилност, корозия, товароносимост | Тримесечно | специалист инокс | Контролен лист СК-04 |
| Маси детски | Механични връзки, стабилност, покритие | Полугодишно | техник механика | Контролен лист МД-05 |
| Столове детски | Механични връзки, регулировка, безопасност | Полугодишно | техник механика | Контролен лист СД-06 |
| Влагоустойчиви покрития | Цялостност, водопропускливост, адхезия | Годишно | специалист дърво | Контролен лист ВП-07 |
| Метални шкафчета | Корозия, механизми, покритие | Годишно | специалист метал | Контролен лист МШ-08 |

Честота на контролните дейности:

Ежедневен контрол (от персонала на ДГ):

- Визуален преглед за видими повреди

- Проверка на стабилността преди употреба

- Уведомяване при констатирани проблеми

Седмичен контрол (координатор):

- Анализ на сигналите от персонала на ДГ

- Планиране на извънредни проверки при необходимост

- Актуализиране на статуса в системата за мониторинг

Месечен контрол (ръководител проект):

- Преглед на документацията от проведените проверки

- Анализ на тенденциите и прогнозиране на бъдещи нужди

- Одобрение на корективни действия

Действия при отклонения:

При констатиране на корозия на инокс елементи:

- Незабавно почистване и третиране на засегнатата зона

- Анализ на причините (неподходящи почистващи средства, механични повреди)

- Превантивни мерки за предотвратяване на разпространението

При разхлабени механични връзки:

- Незабавно подтягане до спецификационните стойности

- Проверка на съседните елементи за подобни проблеми

- Анализ на причините за преждевременното разхлабване

При повреди на влагоустойчивото покритие:

- Локално възстановяване или цялостна подмяна при необходимост

- Проверка на условията на експлоатация

- Корекция на инструкциите за поддръжка

Отговорни лица за контрол:

- Оперативен контрол

- Технически надзор

- Качествен контрол

е) Очакван и целен ефект от мярката

Удължаване на експлоатационния живот: Редовният превантивен мониторинг ще удължи експлоатационния живот на всички 23 артикула с минимум 30-40%, като инокс елементите ще запазят първоначалния си вид и функционалност, а дървените компоненти ще поддържат влагоустойчивостта си през целия период на използване.

Гарантиране на безопасността: Полугодишните проверки на механичните връзки ще предотвратят инциденти, свързани с нестабилност на масите и столовете при интензивното им използване от децата, като се осигури пълно съответствие с изискванията за безопасност в детски заведения.

Поддържане на хигиенните стандарти: Тримесечните прегледи на инокс повърхностите ще гарантират запазването на гладкостта и непропускливостта им, което е критично важно за поддържането на високи хигиенни стандарти в кухненското оборудване на детската градина.

Оптимизиране на разходите за поддръжка: Превантивният подход ще намали необходимостта от скъпи аварийни ремонти и преждевременни подмени, като общите разходи за поддръжка се намалят с 50-60% в сравнение с реактивния модел.

Повишаване на компетентността на персонала: Обученият персонал на детската градина ще може самостоятелно да поддържа мебелите в отлично състояние чрез правилни ежедневни грижи, което ще допълни професионалните профилактични прегледи и ще осигури непрекъсната грижа за обзавеждането.

Документирана проследимост: Създаденият архив от контролни листи и фотографска документация ще служи като основа за анализ на качеството на материалите и ефективността на поддръжката, като предостави ценна информация за бъдещи проекти и усъвършенстване на процедурите.

1.4.2. Процедури за реакция при повреди и дефекти

Система за незабавна реакция при критични повреди

БАРИН АЛП ЕООД прилага структурирана система за бърза реакция при повреди на детските мебели, която гарантира безопасността на децата и непрекъснатостта на дейността в детската градина. Системата е специално адаптирана за спецификата на детското обзавеждане, където всяка повреда може да застраши безопасността на малките потребители.

Канали за сигнализиране на повреди:

- Телефонна линия за спешни случаи: 0892220535 (24/7 достъпност)

- Email адрес за неспешни сигнали: barin_alp@mail.com

- Мобилно приложение за документиране с фотографии

- Директен контакт с  отговорник за техническа поддръжка

Класификация на критичните елементи в детската градина:

- Работни плотове в хранителния блок с инокс повърхности

- Мивки и смесители в кухненската зона

- Детски столчета с механизми за регулиране на височината

- Масички с предпазни елементи на ъглите

- Шкафове за съхранение на хранителни продукти

- Елементи със заключващи механизми за безопасност

Процедура за диагностика и оценка на повредите

Етап 1: Първична оценка (в рамките на 2 часа)

При получаване на сигнал за повреда,се извършва дистанционна първична оценка чрез:

- Телефонно интервю с персонала на детската градина

- Анализ на изпратени фотографии на повредата

- Проверка в гаранционната документация за съответния артикул

- Определяне на степента на спешност според критериите за безопасност

Критерии за класификация на повредите:

- Критична повреда: Застрашава безопасността на децата (нестабилни столчета, остри ръбове, токсични материали)

- Висока приоритетност: Нарушава хигиенните стандарти (повреди на инокс повърхности в кухнята)

- Средна приоритетност: Влияе на функционалността без риск за безопасност

- Ниска приоритетност: Козметични дефекти без функционално въздействие

Етап 2: Детайлна диагностика на място (в рамките на 24 часа)

главен техник извършва физически преглед на повредения елемент с използване на:

- Специализирани измервателни инструменти за проверка на стабилността

- Тестове за безопасност съгласно БДС EN 14749 за детски мебели

- Химически тестове за проверка на покритията при подозрение за токсичност

- Документиране с подробни фотографии и технически скици

Определяне на гаранционния статус:

- Проверка на датата на доставка спрямо 24-месечния гаранционен период

- Анализ на условията на експлоатация и съответствието им с инструкциите

- Оценка дали повредата е резултат от нормално износване или неправилна употреба

- Консултация с производителя при спорни случаи

Процедури за извършване на ремонти

Дребни повреди (до 72 часа):

За повреди като разхлабени винтове, леки драскотини на повърхностите или незначителни деформации, мобилният сервизен техник на БАРИН АЛП ЕООД извършва ремонта на място с използване на:

- Портативен комплект инструменти за детски мебели

- Оригинални резервни части от склада на БАРИН АЛП ЕООД

- Безопасни за деца лакове и покрития с сертификат за нетоксичност

- Специални крепежни елементи с повишена устойчивост

Конкретни стъпки за ремонт на детски столчета:

1. Демонтиране на повредения елемент с грижа за околните деца

2. Почистване и подготовка на повърхностите

3. Подмяна на износени части с оригинални компоненти

4. Тестване на стабилността с товар 150% от номиналния

5. Проверка на всички заключващи механизми за безопасност

6. Финално тестване с участие на персонала на детската градина

Сериозни повреди (до 7 дни):

При структурни повреди или необходимост от специализирани материали, ремонтът се извършва в работилницата на БАРИН АЛП ЕООД:

- Транспортиране на повредения елемент до работилницата

- Детайлен анализ на причините за повредата

- Изработка на нови компоненти при необходимост

- Усилване на конструкцията за предотвратяване на повторни повреди

- Качествен контрол преди връщане в експлоатация

Процедура за замяна на елементи

Критерии за замяна вместо ремонт:

- Повреда на носещи елементи, застрашаваща структурната цялост

- Невъзможност за възстановяване на първоначалните безопасни характеристики

- Икономическа нецелесъобразност на ремонта (над 60% от стойността на новия елемент)

- Изтичане на гаранционния срок при повторни повреди

Процес на замяна:

1. Одобрение за замяна - писмено съгласие от ръководството на детската градина

2. Поръчка на нов елемент - от същия модел или подобрена версия

3. Временни мерки за безопасност - ограничаване на достъпа до повредената зона

4. Доставка и монтаж - в рамките на 7 работни дни

5. Приемане и тестване - с участие на персонала на детската градина

Временни решения за непрекъснатост на дейността:

При повреди на критични елементи в хранителния блок, БАРИН АЛП ЕООД осигурява:

- Мобилни работни плотове с инокс повърхности, отговарящи на хигиенните изисквания

- Временни мивки с автономно водоснабдяване

- Резервни детски столчета и масички със същите стандарти за безопасност

- Портативни шкафове за съхранение на хранителни продукти

Всички временни решения се доставят в рамките на 4 часа от констатирането на повредата и се монтират от квалифициран монтажен техник на БАРИН АЛП ЕООД с необходимите сертификати за работа в детски заведения.

Таблица с процедури за реакция

| Вид повреда | Време за реакция | Стъпки за действие | Отговорник | Срок за отстраняване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нестабилни детски столчета | 2 часа | Изолиране → Диагностика → Затягане/подмяна на крепежи | техник безопасност | 24 часа |
| Повреди на предпазители на ъгли | 4 часа | Оценка на риска → Временно покритие → Подмяна на елемента | мобилен техник | 48 часа |
| Драскотини на инокс повърхности | 8 часа | Почистване → Полиране → Защитно покритие | специалист повърхности | 72 часа |
| Повреди на заключващи механизми | 1 час | Блокиране на достъпа → Спешна подмяна на механизма | техник безопасност | 12 часа |
| Структурни повреди на масички | 2 часа | Изолиране → Оценка → Транспорт за ремонт | главен техник | 7 дни |
| Повреди на мивки в кухнята | 1 час | Спиране на водата → Временна мивка → Ремонт/подмяна | водопроводчик | 48 часа |
| Токсични емисии от покрития | 30 минути | Евакуация → Тестване → Подмяна на елемента | еколог | 24 часа |

Контрол и документиране

Система за проследяване:

- Електронен регистър на всички сигнали за повреди

- Фотографска документация преди, по време и след ремонта

- Протоколи за качествен контрол на извършените ремонти

- Анализ на честотата на повреди за превантивни мерки

Отчетност пред възложителя:

- Месечни доклади за извършените ремонти и техния статус

- Тримесечен анализ на тенденциите в повредите

- Годишна оценка на ефективността на гаранционното обслужване

- Препоръки за подобрения в експлоатацията и поддръжката

Всички процедури се изпълняват в строго съответствие с 24-месечния гаранционен период от подписване на приемо-предавателния протокол, като БАРИН АЛП ЕООД поема пълна отговорност за качественото и навременно отстраняване на всички дефекти, възникнали при нормална експлоатация на детските мебели.

1.4.3. Човешки и технически капацитет за поддръжка

Екип за гаранционна поддръжка

Ръководство на екипа:

Екипът за гаранционна поддръжка на детските мебели се ръководи от Инж. Георги Писков с над 8 години специализиран опит в обслужването на мебели за обществени обекти, включително детски градини, училища и здравни заведения. Ръководителят координира всички дейности по поддръжката и носи пряка отговорност за спазването на гаранционните ангажименти.

Състав на екипа:

| Длъжност | Брой | Специализация | Основни отговорности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръководител екип поддръжка | 1 | Мебели за обществени обекти | Координация, планиране, контрол на качеството |
| Техник по инокс повърхности | 2 | Обработка и ремонт на инокс | Поддръжка на работни плотове, шкафове, мивки |
| Техник по дърводелство | 2 | Масивно дърво и ПДЧ | Ремонт на крака на маси, плотове, структурни елементи |
| Мобилен техник | 3 | Универсални ремонти | Бърза реакция, диагностика, временни решения |
| Специалист по безопасност | 1 | Детски мебели | Контрол на съответствието с изискванията за безопасност |

Техническо оборудване и инструменти

Специализирани инструменти за инокс:

- Полировъчни машини с регулируема скорост за възстановяване на инокс повърхности

- Комплект абразивни дискове с различна зърнестост (240-2000 грит)

- Специализирани пасти за полиране на инокс AISI 304

- Уреди за заваряване на инокс с аргонова защита

- Измервателни инструменти за дебелина на покритията

Инструменти за дърводелство:

- Портативни циркуляри за рязане на ПДЧ плотове

- Ръчни фрези за обработка на кантове и профили

- Пневматични такери за закрепване на влагоустойчиви покрития

- Шлайфмашини за възстановяване на повърхности на масивно дърво

- Комплект длета и ножове за прецизна обработка

Диагностично оборудване:

- Влагомери за контрол на влажността в дървесните материали

- Дебеломери за проверка на покритията

- Тестери за якост на лепенето

- Уреди за измерване на емисии от материали

| Оборудване | Характеристики | Предназначение | Готовност |
| --- | --- | --- | --- |
| Мобилна работилница | Оборудван бус с основни инструменти | Ремонти на място | 24/7 |
| Полировъчен комплект | 3 машини + консумативи | Възстановяване на инокс | Постоянна |
| Дърводелски инструменти | Портативни машини | Ремонт на дървени елементи | Постоянна |
| Измервателни уреди | Калибрирани инструменти | Контрол на качеството | По заявка |
| Заваръчно оборудване | TIG заваряване за инокс | Структурни ремонти | 48 часа |

Складова база с резервни части

Организация на склада:

Складът за резервни части се организира по принципа на честотата на използване, като най-често необходимите материали се поддържат в постоянна наличност. Складът се намира на адрес ул. Миньорска 1 и работи в режим 24/7 за спешни случаи.

Резервни части за инокс елементи:

- Листови материали инокс AISI 304 с дебелина 0.8-2.0 мм

- Профили за кантове и ъгли

- Крепежни елементи от неръждаема стомана

- Заваръчни материали и електроди

- Специализирани лепила за инокс

Материали за дървени конструкции:

- ПДЧ плочи с влагоустойчиво покритие в стандартните размери

- Масивно дърво за крака на маси - бук, дъб

- Кантове и профили за завършване

- Влагоустойчиви лакове и импрегниращи състави

- Крепежни елементи - винтове, болтове, шайби

Консумативи и химикали:

- Почистващи препарати, безопасни за детски заведения

- Полировъчни пасти и абразивни материали

- Защитни покрития срещу корозия

- Дезинфекционни средства за почистване

Система за 24-часова готовност

Дежурна служба:

Осигуряваме 24-часова готовност чрез дежурен телефон 0892220535, който се обслужва от квалифициран техник с право на вземане на решения за спешна мобилизация на екипа. Дежурният техник разполага с мобилна работилница и основни инструменти за първоначална диагностика и временни решения.

Времеви рамки за реакция:

| Тип повреда | Време за реакция | Време за пристигане | Време за решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Спешни случаи (безопасност) | 15 минути | 60 минути | 2 часа |
| Критични повреди | 30 минути | 90 минути | 4 часа |
| Стандартни ремонти | 2 часа | 4 часа | 24 часа |
| Планова поддръжка | 24 часа | По договореност | По график |

Мобилизация на екипа:

При получаване на сигнал за повреда, дежурният техник оценява характера на проблема и мобилизира съответните специалисти. За спешни случаи, свързани с безопасността на децата, се осигурява пристигане на място в рамките на 1 час от получаване на сигнала.

Координация с възложителя:

- Незабавно уведомяване при получаване на сигнал за повреда

- Регулярни актуализации за хода на ремонта

- Съгласуване на времето за извършване на ремонти

- Предоставяне на временни решения при необходимост

Процедури за качествен контрол

Входящ контрол на резервни части:

Всички резервни части и материали преминават задължителен входящ контрол за съответствие с техническите изисквания. Материалите за детски мебели се проверяват за наличие на сертификати за безопасност и съответствие с европейските стандарти.

Контрол при изпълнение:

- Проверка на качеството на изпълнение на всеки етап от ремонта

- Тестване на функционалността след завършване на ремонта

- Контрол за съответствие с изискванията за безопасност

- Документиране на всички извършени дейности

Приемане на ремонта:

След завършване на всеки ремонт се изготвя протокол за качество, който включва:

- Описание на извършените дейности

- Използвани материали и резервни части

- Резултати от тестовете за функционалност

- Гаранционни условия за извършения ремонт

- Подпис на отговорния техник и представител на възложителя

Целият капацитет за поддръжка е организиран така, че да осигури максимална ефективност при минимално нарушаване на дейността на детската градина, като всички процедури се съобразяват с работното време на заведението и безопасността на децата.

1.4.4. Мярка за обезпечаване на срочното и точното изпълнение на плана

а) Наименование и същност на мярката

Наименование: Система за автоматично напомняне и контрол на гаранционните дейности

Същност: Гарантиране на точното спазване на графика за превантивни прегледи и срокове за реакция при повреди през целия гаранционен период от минимум 24 месеца от подписване на приемо-предавателния протокол. Системата осигурява проактивен подход към поддръжката на обзавеждането в детската градина, предотвратявайки аварийни ситуации и гарантирайки безопасността на децата.

б) Конкретни дейности за изпълнение

Настройка на електронната система за контрол:

- Създаване на централизирана база данни с всички доставени мебели и техните технически характеристики

- Въвеждане на индивидуални графици за превантивна поддръжка за всеки тип мебел (детски легла, маси, столчета, шкафове)

- Програмиране на автоматични напомняния за:

- Месечни проверки на стабилността на мебелите

- Тримесечни прегледи на механизмите и крепежните елементи

- Полугодишни проверки на лаковите покрития и кантовете

- Годишни цялостни технически прегледи

Документиране и отчетност:

- Създаване на електронни карти за всяко изделие с уникален номер

- Воденето на дневник за извършените дейности с фотодокументация

- Изготвяне на месечни отчети за състоянието на обзавеждането

- Архивиране на всички сертификати, протоколи и гаранционни документи

Координация с персонала на детската градина:

- Обучение на отговорните лица за първоначална диагностика на проблеми

- Предоставяне на контактна информация за бърза връзка при аварии

- Съгласуване на графиците за планова поддръжка с работното време на заведението

в) Времеви план за прилагане

| Дейност | Срок/Период | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Настройка на системата | Първи месец след приемането | Софтуер, хардуер, техническа документация | координатор поддръжка |
| Ежемесечни прегледи | 1-во число на всеки месец | Контролни листи, измервателни инструменти | координатор поддръжка |
| Тримесечни анализи | До 5-то число на всеки трети месец | Аналитични отчети, статистически данни | координатор поддръжка |
| Годишен анализ | До 31 януари на следващата година | Цялостен технически преглед, препоръки | координатор поддръжка |
| Корективни мерки | При необходимост (до 24 часа) | Резервни части, инструменти, екип | координатор поддръжка |

г) Конкретен експерт и задължения

Отговорен експерт: координатор поддръжка - квалифициран специалист с опит в поддръжката на детско обзавеждане

Конкретни задължения:

- Ежедневно наблюдение на системата за автоматични напомняния

- Планиране и координиране на всички превантивни дейности

- Контрол върху спазването на графиците за реакция при повреди (15 минути за спешни случаи, 30 минути за критични повреди)

- Поддържане на актуална база данни с техническото състояние на всички мебели

- Координация с екипа от техници и осигуряване на необходимите ресурси

- Връзка с възложителя и предоставяне на редовни отчети

- Управление на складовите наличности от резервни части и консумативи

д) Контролни дейности и мониторинг

Ежемесечни контролни дейности:

- Проверка на изпълнението на планираните превантивни прегледи (100% покритие)

- Анализ на времето за реакция при получени сигнали за повреди

- Контрол на наличностите в склада за резервни части

- Оценка на удовлетвореността на персонала от детската градина

Тримесечни анализи на ефективността:

- Статистически анализ на броя и типа повреди

- Оценка на ефективността на превантивните мерки

- Анализ на разходите за поддръжка спрямо планираните

- Идентифициране на проблемни зони и мебели с чести повреди

Действия при отклонения:

- При забавяне над 10% от планирания срок - незабавно уведомяване на ръководството

- При повтарящи се проблеми с конкретни мебели - задълбочен технически анализ

- При превишаване на времето за реакция - преразглеждане на процедурите

- При неудовлетвореност от страна на възложителя - корективен план в рамките на 48 часа

Отговорни лица за контрол:

- Оперативен контрол: координатор поддръжка

- Месечен контрол ръководител техническо обслужване

- Тримесечен одит: управител/технически директор

е) Очакван и целен ефект от мярката

Количествени показатели:

- 100% спазване на графика за превантивни прегледи през целия гаранционен период

- Съкращаване на времето за реакция при спешни случаи до под 15 минути

- Намаляване на аварийните повреди с минимум 80% чрез превантивните мерки

- Осигуряване на 99% функционалност на обзавеждането през учебната година

Качествени ефекти:

- Гарантиране на безопасността на децата чрез проактивна поддръжка

- Минимизиране на прекъсванията в учебно-възпитателния процес

- Удължаване на експлоатационния живот на мебелите

- Повишаване на удовлетвореността на персонала и родителите

- Оптимизиране на разходите за поддръжка чрез планиран подход

Дългосрочни ползи:

- Създаване на надеждна система за управление на гаранционните задължения

- Натрупване на ценна статистическа информация за оптимизиране на бъдещи доставки

- Изграждане на доверителни отношения с възложителя

- Възможност за разширяване на услугите след изтичане на гаранционния период

Системата осигурява пълна прозрачност и контрол върху изпълнението на всички гаранционни задължения, гарантирайки качествена и безопасна среда за децата в продължение на целия гаранционен период от минимум 24 месеца.