## Календарен график
Наименование | Мярка | Количество | Работни дни | Брой предходни работи | Начало | Край | Ресурси
ЕТАП 1: ТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА |  |  | 10
Замерване на помещенията (база Здравец и база Елхица) | бр. | 2 | 2 |  |  |  | Главен проектант; Техник-замерчик
Изготвяне на работни чертежи - инокс артикули | к-т | 1 | 4 | 2 |  |  | Главен проектант; CAD оператор
Изготвяне на работни чертежи - ПДЧ маса и столове | к-т | 1 | 2 | 2 |  |  | Главен проектант
Изготвяне на работни чертежи - метални шкафчета | к-т | 1 | 2 | 2 |  |  | Главен проектант
Съгласуване на чертежите с Възложителя | к-т | 1 | 3 | 3;4;5 |  |  | Ръководител проект; Координатор
ЕТАП 2: ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ |  |  | 10
Поръчка и доставка инокс листове AISI 304 | к-т | 1 | 5 | 3 |  |  | Снабдителен мениджър
Поръчка и доставка ПДЧ плочи клас E1 и HPL ламинат | к-т | 1 | 4 | 4 |  |  | Снабдителен мениджър
Поръчка и доставка метални листове DC01 | к-т | 1 | 4 | 5 |  |  | Снабдителен мениджър
Поръчка фурнитура, обков, крепежни елементи | к-т | 1 | 3 | 2 |  |  | Снабдителен мениджър
Входящ контрол на качеството на материалите | к-т | 1 | 2 | 8;9;10;11 |  |  | Контрольор качество
ЕТАП 3: ПРОИЗВОДСТВО НА АРТИКУЛИТЕ |  |  | 31
3.1. Производство на инокс артикули |  |  | 20
Работен плот с подплот с мивка, инокс | бр. | 1 | 5 | 6;12 |  |  | Специалист инокс; Заварчик TIG
Шкаф с работен плот с междинен рафт, инокс (4 бр.) | бр. | 4 | 8 | 15 |  |  | Специалист инокс; Заварчик TIG; Помощник
Стенен шкаф с междинен рафт, инокс | бр. | 1 | 3 | 15 |  |  | Специалист инокс; Заварчик TIG
Работни маси с подплот, инокс (2 бр.) | бр. | 2 | 4 | 16 |  |  | Специалист инокс; Заварчик TIG
Складови стелажи, инокс (6 бр.) | бр. | 6 | 6 | 17 |  |  | Специалист инокс; Заварчик TIG; Помощник
Кошове за отпадъци, инокс (4 бр.) | бр. | 4 | 3 | 18 |  |  | Специалист инокс
3.2. Производство на ПДЧ/дървени артикули |  |  | 10
Маса кръгла с ПДЧ плот и дървени крака | бр. | 1 | 3 | 6;12 |  |  | Специалист дърводелски; Оператор CNC
3.3. Производство на метални артикули |  |  | 10
Шкафчета за облекло метални (4 бр.) | бр. | 4 | 6 | 6;12 |  |  | Специалист метални изделия; Бояджия
Столове с метална основа (4 бр.) | бр. | 4 | 4 | 22 |  |  | Специалист метални изделия
3.4. Полиране и финишна обработка на инокс |  |  | 5
Полиране на всички инокс артикули | к-т | 1 | 5 | 19;20 |  |  | Специалист инокс; Помощник
ЕТАП 4: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО |  |  | 5
Контрол на размерите и функционалността - инокс | к-т | 1 | 2 | 27 |  |  | Контрольор качество; Ръководител производство
Контрол на размерите и функционалността - ПДЧ/метал | к-т | 1 | 1 | 22;25 |  |  | Контрольор качество
Тест за корозионна устойчивост (3% солен р-р, 24ч) | к-т | 1 | 2 | 29 |  |  | Контрольор качество
Проверка на безопасност (ръбове, стабилност) | к-т | 1 | 1 | 29;30 |  |  | Контрольор качество
Документиране - сертификати, протоколи | к-т | 1 | 1 | 31;32 |  |  | Контрольор качество; Ръководител проект
ЕТАП 5: ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА |  |  | 7
Специализирано опаковане на инокс повърхности | к-т | 1 | 2 | 33 |  |  | Специалист опаковане; Помощник
Опаковане на ПДЧ и метални артикули | к-т | 1 | 1 | 33 |  |  | Специалист опаковане
Товарене и транспорт до база Здравец | курс | 1 | 1 | 35;36 |  |  | Шофьор; Товарач; Камион 3.5т
Товарене и транспорт до база Елхица | курс | 1 | 1 | 37 |  |  | Шофьор; Товарач; Камион 3.5т
Приемане и складиране на обекта | к-т | 2 | 1 | 37;38 |  |  | Отговорник приемане; Складов работник
ЕТАП 6: МОНТАЖ И СГЛОБЯВАНЕ |  |  | 8
6.1. Монтаж в хранителния блок |  |  | 6
Монтаж работен плот с мивка - ВиК свързване | бр. | 1 | 1 | 39 |  |  | Ръководител монтаж; ВиК монтажник
Монтаж 4 бр. шкафа с работен плот | бр. | 4 | 2 | 42 |  |  | Ръководител монтаж; 2 монтажника
Монтаж стенен шкаф | бр. | 1 | 1 | 42 |  |  | Ръководител монтаж; Монтажник
Монтаж 2 бр. работни маси с подплот | бр. | 2 | 1 | 43 |  |  | Ръководител монтаж; Монтажник
Монтаж 6 бр. складови стелажи | бр. | 6 | 2 | 44;45 |  |  | Ръководител монтаж; 2 монтажника
Поставяне на 4 бр. кошове за отпадъци | бр. | 4 | 0.5 | 46 |  |  | Монтажник
6.2. Монтаж на останалите артикули |  |  | 3
Монтаж маса кръгла (в трапезарията) | бр. | 1 | 0.5 | 39 |  |  | Монтажник
Разполагане на 4 бр. столове | бр. | 4 | 0.5 | 49 |  |  | Монтажник
Монтаж 4 бр. метални шкафчета за облекло | бр. | 4 | 1 | 39 |  |  | Ръководител монтаж; Монтажник
ЕТАП 7: ПРИЕМАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  | 4
Финална проверка на всички монтирани артикули | к-т | 1 | 1 | 47;50;51 |  |  | Контрольор качество; Ръководител проект
Почистване на работните зони | к-т | 2 | 1 | 52 |  |  | 2 помощника
Съставяне на приемо-предавателен протокол | к-т | 1 | 1 | 53 |  |  | Ръководител проект; Представител Възложител
Предаване на гаранционни документи и сертификати | к-т | 1 | 1 | 54 |  |  | Ръководител проект; Координатор
ОБЩО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ |  |  | 58

## Ресурси
№ | Ресурс | Тип | Период на ангажиране
1 | Ръководител проект (инж. Г. Писков) | Трудов | Етапи 1-7 (целия период)
2 | Главен проектант | Трудов | Етап 1: Проектиране (дни 1-10)
3 | CAD оператор | Трудов | Етап 1: Проектиране (дни 1-7)
4 | Техник-замерчик | Трудов | Етап 1: Замерване (дни 1-2)
5 | Снабдителен мениджър | Трудов | Етап 2: Доставка материали (дни 5-14)
6 | Контрольор качество | Трудов | Етапи 2,4,7 (дни 12-14, 40-44, 55-56)
7 | Специалист инокс изделия | Трудов | Етап 3: Производство (дни 12-42)
8 | Заварчик TIG | Трудов | Етап 3: Инокс производство (дни 12-35)
9 | Специалист дърводелски изделия | Трудов | Етап 3: ПДЧ производство (дни 12-22)
10 | Оператор CNC | Трудов | Етап 3: ПДЧ производство (дни 12-15)
11 | Специалист метални изделия | Трудов | Етап 3: Метал производство (дни 12-25)
12 | Бояджия | Трудов | Етап 3: Боядисване метал (дни 16-22)
13 | Производствен помощник (2 бр.) | Трудов | Етап 3: Производство (дни 12-42)
14 | Ръководител монтажен екип | Трудов | Етап 6: Монтаж (дни 49-56)
15 | Монтажник (2 бр.) | Трудов | Етап 6: Монтаж (дни 49-56)
16 | ВиК монтажник | Трудов | Етап 6: ВиК свързване (ден 49)
17 | Специалист опаковане | Трудов | Етап 5: Опаковане (дни 44-47)
18 | Шофьор + товарач | Трудов | Етап 5: Доставка (дни 47-49)
19 | Координатор | Трудов | Етапи 1,5,7 (дни 6-10, 44-50, 57-58)
20 | Камион 3.5т с брезент | Материален | Етап 5: Транспорт (дни 47-49)
21 | Микробус с товарно отделение | Материален | Етап 5: Транспорт (дни 47-49)
22 | CNC лазерна машина | Оборудване | Етап 3: Рязане (дни 12-30)
23 | Хидравлична преса за огъване | Оборудване | Етап 3: Огъване (дни 14-35)
24 | TIG заваръчни апарати | Оборудване | Етап 3: Заваряване (дни 16-35)
25 | Циркуляр за ПДЧ | Оборудване | Етап 3: ПДЧ рязане (дни 12-15)
26 | Кантираща машина | Оборудване | Етап 3: Кантиране (дни 14-18)
27 | Линия за прахово боядисване | Оборудване | Етап 3: Боядисване (дни 18-22)