## Календарен график
№ | Наименование | Мярка | Количество | Работни дни | Предходни задачи | Начало | Край | Ресурси
1 | ЕТАП 1: ТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА |  |  | 9 |  | 2026-04-06 | 2026-04-14
2 | Замерване на помещенията (база Здравец и база Елхица) | бр. | 2 | 2 |  | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Главен проектант; Техник-замерчик
3 | Изготвяне на работни чертежи - инокс артикули | к-т | 1 | 4 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | Главен проектант; CAD оператор
4 | Изготвяне на работни чертежи - ПДЧ маса и столове | к-т | 1 | 2 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Главен проектант
5 | Изготвяне на работни чертежи - метални шкафчета | к-т | 1 | 2 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Главен проектант
6 | Съгласуване на чертежите с Възложителя | к-т | 1 | 3 | 3;4;5 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Ръководител проект; Координатор
7 | ЕТАП 2: ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ |  |  | 11 |  | 2026-04-08 | 2026-04-18
8 | Поръчка и доставка инокс листове AISI 304 | к-т | 1 | 5 | 3 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | Снабдителен мениджър
9 | Поръчка и доставка ПДЧ плочи клас E1 и HPL ламинат | к-т | 1 | 4 | 4 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | Снабдителен мениджър
10 | Поръчка и доставка метални листове DC01 | к-т | 1 | 4 | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | Снабдителен мениджър
11 | Поръчка фурнитура, обков, крепежни елементи | к-т | 1 | 3 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Снабдителен мениджър
12 | Входящ контрол на качеството на материалите | к-т | 1 | 2 | 8;9;10;11 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | Контрольор качество
13 | ЕТАП 3: ПРОИЗВОДСТВО НА АРТИКУЛИТЕ |  |  | 25 |  | 2026-04-19 | 2026-05-13
14 | 3.1. Производство на инокс артикули |  |  | 20 |  | 2026-04-19 | 2026-05-08
15 | Работен плот с подплот с мивка, инокс | бр. | 1 | 5 | 6;12 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | Специалист инокс; Заварчик TIG
16 | Шкаф с работен плот с междинен рафт, инокс (4 бр.) | бр. | 4 | 8 | 15 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | Специалист инокс; Заварчик TIG; Помощник
17 | Стенен шкаф с междинен рафт, инокс | бр. | 1 | 3 | 15 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | Специалист инокс; Заварчик TIG
18 | Работни маси с подплот, инокс (2 бр.) | бр. | 2 | 4 | 16 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | Специалист инокс; Заварчик TIG
19 | Складови стелажи, инокс (6 бр.) | бр. | 6 | 6 | 17 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | Специалист инокс; Заварчик TIG; Помощник
20 | Кошове за отпадъци, инокс (4 бр.) | бр. | 4 | 3 | 18 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Специалист инокс
21 | 3.2. Производство на ПДЧ/дървени артикули |  |  | 3 |  | 2026-04-19 | 2026-04-21
22 | Маса кръгла с ПДЧ плот и дървени крака | бр. | 1 | 3 | 6;12 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | Специалист дърводелски; Оператор CNC
23 | 3.3. Производство на метални артикули |  |  | 10 |  | 2026-04-19 | 2026-04-28
24 | Шкафчета за облекло метални (4 бр.) | бр. | 4 | 6 | 6;12 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Специалист метални изделия; Бояджия
25 | Столове с метална основа (4 бр.) | бр. | 4 | 4 | 24 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | Специалист метални изделия
26 | 3.4. Полиране и финишна обработка на инокс |  |  | 5 |  | 2026-05-09 | 2026-05-13
27 | Полиране на всички инокс артикули | к-т | 1 | 5 | 19;20 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | Специалист инокс; Помощник
28 | ЕТАП 4: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО |  |  | 20 |  | 2026-04-29 | 2026-05-18
29 | Контрол на размерите и функционалността - инокс | к-т | 1 | 2 | 27 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Контрольор качество; Ръководител производство
30 | Контрол на размерите и функционалността - ПДЧ/метал | к-т | 1 | 1 | 22;25 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Контрольор качество
31 | Тест за корозионна устойчивост (3% солен р-р, 24ч) | к-т | 1 | 2 | 29 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | Контрольор качество
32 | Проверка на безопасност (ръбове, стабилност) | к-т | 1 | 1 | 29;30 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Контрольор качество
33 | Документиране - сертификати, протоколи | к-т | 1 | 1 | 31;32 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Контрольор качество; Ръководител проект
34 | ЕТАП 5: ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА |  |  | 5 |  | 2026-05-19 | 2026-05-23
35 | Специализирано опаковане на инокс повърхности | к-т | 1 | 2 | 33 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Специалист опаковане; Помощник
36 | Опаковане на ПДЧ и метални артикули | к-т | 1 | 1 | 33 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Специалист опаковане
37 | Товарене и транспорт до база Здравец | курс | 1 | 1 | 35;36 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Шофьор; Товарач; Камион 3.5т
38 | Товарене и транспорт до база Елхица | курс | 1 | 1 | 37 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Шофьор; Товарач; Камион 3.5т
39 | Приемане и складиране на обекта | к-т | 2 | 1 | 37;38 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Отговорник приемане; Складов работник
40 | ЕТАП 6: МОНТАЖ И СГЛОБЯВАНЕ |  |  | 7 |  | 2026-05-24 | 2026-05-30
41 | 6.1. Монтаж в хранителния блок |  |  | 7 |  | 2026-05-24 | 2026-05-30
42 | Монтаж работен плот с мивка - ВиК свързване | бр. | 1 | 1 | 39 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Ръководител монтаж; ВиК монтажник
43 | Монтаж 4 бр. шкафа с работен плот | бр. | 4 | 2 | 42 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Ръководител монтаж; 2 монтажника
44 | Монтаж стенен шкаф | бр. | 1 | 1 | 42 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Ръководител монтаж; Монтажник
45 | Монтаж 2 бр. работни маси с подплот | бр. | 2 | 1 | 43 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ръководител монтаж; Монтажник
46 | Монтаж 6 бр. складови стелажи | бр. | 6 | 2 | 44;45 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ръководител монтаж; 2 монтажника
47 | Поставяне на 4 бр. кошове за отпадъци | бр. | 4 | 1 | 46 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Монтажник
48 | 6.2. Монтаж на останалите артикули |  |  | 2 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25
49 | Монтаж маса кръгла (в трапезарията) | бр. | 1 | 1 | 39 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Монтажник
50 | Разполагане на 4 бр. столове | бр. | 4 | 1 | 49 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Монтажник
51 | Монтаж 4 бр. метални шкафчета за облекло | бр. | 4 | 1 | 39 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Ръководител монтаж; Монтажник
52 | ЕТАП 7: ПРИЕМАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  | 3 |  | 2026-05-31 | 2026-06-02
53 | Финална проверка на всички монтирани артикули | к-т | 1 | 1 | 47;50;51 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Контрольор качество; Ръководител проект
54 | Почистване на работните зони | к-т | 2 | 1 | 53 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2 помощника
55 | Съставяне на приемо-предавателен протокол | к-т | 1 | 1 | 54 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ръководител проект; Представител Възложител
56 | Предаване на гаранционни документи и сертификати | к-т | 1 | 1 | 54 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ръководител проект; Координатор
| ОБЩО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ |  |  | 58 |  | 2026-04-06 | 2026-06-02

## Ресурси
№ | Ресурс | Тип | Период на ангажиране
1 | Ръководител проект (инж. Г. Писков) | Трудов | Целия период (дни 1-58)
2 | Главен проектант | Трудов | Етап 1 (дни 1-10)
3 | CAD оператор | Трудов | Етап 1 (дни 3-6)
4 | Техник-замерчик | Трудов | Етап 1 (дни 1-2)
5 | Снабдителен мениджър | Трудов | Етап 2
6 | Контрольор качество | Трудов | Етапи 2,4,7
7 | Специалист инокс изделия | Трудов | Етап 3
8 | Заварчик TIG | Трудов | Етап 3
9 | Специалист дърводелски изделия | Трудов | Етап 3
10 | Оператор CNC | Трудов | Етап 3
11 | Специалист метални изделия | Трудов | Етап 3
12 | Бояджия | Трудов | Етап 3
13 | Производствен помощник (2 бр.) | Трудов | Етап 3
14 | Ръководител монтажен екип | Трудов | Етап 6
15 | Монтажник (2 бр.) | Трудов | Етап 6
16 | ВиК монтажник | Трудов | Етап 6
17 | Специалист опаковане | Трудов | Етап 5
18 | Шофьор + товарач | Трудов | Етап 5
19 | Координатор | Трудов | Етапи 1,5,7
20 | Камион 3.5т с брезент | Материален | Етап 5
21 | Микробус с товарно отделение | Материален | Етап 5
22 | CNC лазерна машина | Оборудване | Етап 3
23 | Хидравлична преса за огъване | Оборудване | Етап 3
24 | TIG заваръчни апарати | Оборудване | Етап 3
25 | Циркуляр за ПДЧ | Оборудване | Етап 3
26 | Кантираща машина | Оборудване | Етап 3
27 | Линия за прахово боядисване | Оборудване | Етап 3