## Календарен график
№ | Наименование | Мярка | Количество | Работни дни | Предходни задачи | Начало | Край | Ресурси
1 | ЕТАП 1: ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТИРАНЕ |  |  | 8 |  | 1 | 8
2 | Замерване на помещенията (база Елхица и база Здравец) | к-т | 2 | 2 |  | 1 | 2 | Главен проектант; Техник-замерчик
3 | Изготвяне на работни чертежи и спецификации | к-т | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | Главен проектант; CAD оператор
4 | Съгласуване на чертежите с Възложителя | к-т | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | Ръководител проект; Координатор
5 | ЕТАП 2: ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ |  |  | 5 |  | 7 | 11
6 | Доставка ПДЧ плочи и HPL ламинат | к-т | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | Снабдителен мениджър
7 | Доставка метален обков и фурнитура | к-т | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | Снабдителен мениджър
8 | Доставка тапицерия и текстил | к-т | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | Снабдителен мениджър
9 | Доставка стоманени основи, газови механизми за столове | к-т | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | Снабдителен мениджър
10 | Доставка мивки и плотове за офис | к-т | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | Снабдителен мениджър
11 | Входящ контрол на качеството на материалите | к-т | 1 | 1 | 6;7;8;9;10 | 11 | 11 | Контрольор качество
12 | ЕТАП 3: ПРОИЗВОДСТВО БАЗА "ЕЛХИЦА" |  |  | 17 |  | 12 | 28
13 | Е1. вратички за секция 3,4м/2,00м; ПДЧ с обкантване и метален обков, цвят по избор | бр. | 19 | 5 | 4;11 | 12 | 16 | Оператор CNC; Кантираща машина; Специалист ПДЧ
14 | Е2. секция 275/200/40 см отворени и затворени модули с рафтове за документи; ПДЧ, цвят по избор | бр. | 1 | 4 | 4;11 | 12 | 15 | Специалист ПДЧ; Помощник
15 | Е3. диван масивна дървесина и ПДЧ, метални крака, тапицерия текстил/плат, 200/80/80 см, цвят по избор | бр. | 1 | 3 | 4;11 | 12 | 14 | Тапицер; Специалист ПДЧ
16 | Е4. секция 180/220/40 см отворени и затворени модули с рафтове; ПДЧ, цвят по избор | бр. | 1 | 2 | 14 | 16 | 17 | Специалист ПДЧ; Помощник
17 | Е5. вратички за секция-спалня 3,60м/2,30м; ПДЧ с обкантване и метален обков, цвят по избор | бр. | 12 | 3 | 13 | 17 | 19 | Оператор CNC; Кантираща машина; Специалист ПДЧ
18 | Е6. вратички за секция-спалня 3,60м/2,30м; ПДЧ с обкантване и метален обков; цвят по избор | бр. | 12 | 3 | 17 | 20 | 22 | Оператор CNC; Кантираща машина; Специалист ПДЧ
19 | Е7. вратички за секция-спалня 3,60м/2,30м; ПДЧ с обкантване и метален обков; цвят по избор | бр. | 12 | 3 | 18 | 23 | 25 | Оператор CNC; Кантираща машина; Специалист ПДЧ
20 | Е8. диван масивна дървесина и ПДЧ, метални крака, тапицерия текстил/плат, 200/80/80 см, цвят по избор | бр. | 1 | 3 | 15 | 15 | 17 | Тапицер; Специалист ПДЧ
21 | Е9. маса за кафе ПДЧ, размер 80/55/40 см, цвят по избор | бр. | 1 | 1 | 16 | 18 | 18 | Специалист ПДЧ
22 | Е10. вратички за секция 2,70м/2,60м; ПДЧ с обкантване и метален обков; цвят по избор | бр. | 13 | 3 | 19 | 26 | 28 | Оператор CNC; Кантираща машина; Специалист ПДЧ
23 | Е11. секция 180/220/40 см отворени и затворени модули с рафтове; ПДЧ, цвят по избор | бр. | 1 | 2 | 16 | 18 | 19 | Специалист ПДЧ; Помощник
24 | Е12. бюро 140/65/75 см П-образна форма, чекмеджета, материал ПДЧ; цвят по избор | бр. | 7 | 4 | 21;23 | 20 | 23 | Специалист ПДЧ; Помощник; Кантираща машина
25 | Е13. офис стол ергономичен, регулируема височина, текстил, подвижни подлакътници, основа стомана | бр. | 8 | 2 | 20 | 18 | 19 | Монтажник
26 | ЕТАП 4: ПРОИЗВОДСТВО БАЗА "ЗДРАВЕЦ" |  |  | 26 |  | 12 | 37
27 | З1. бюро 140/65/75 см П-образна форма, чекмеджета, материал ПДЧ, цвят по избор | бр. | 4 | 3 | 24 | 24 | 26 | Специалист ПДЧ; Помощник; Кантираща машина
28 | З2. офис стол ергономичен, регулируема височина, текстил, подвижни подлакътници; основа стомана | бр. | 4 | 1 | 25 | 20 | 20 | Монтажник
29 | З3. мивка за офис 80/55 см | бр. | 3 | 2 | 4;11 | 12 | 13 | Специалист ВиК; Помощник
30 | З4. плот за офис 3,60/70 см | бр. | 3 | 2 | 4;11 | 12 | 13 | Специалист ПДЧ
31 | З5. вратички за секция-спалня 3,00м/3,20м = 9,6 м2; ПДЧ с обкантване и метален обков; цвят по избор | бр. | 12 | 3 | 22 | 29 | 31 | Оператор CNC; Кантираща машина; Специалист ПДЧ
32 | З6. вратички за секция-спалня 3,00м/3,20м = 9,6 м2; ПДЧ с обкантване и метален обков; цвят по избор | бр. | 12 | 3 | 31 | 32 | 34 | Оператор CNC; Кантираща машина; Специалист ПДЧ
33 | З7. вратички за секция-спалня 3,00м/3,20м = 9,6 м2; ПДЧ с обкантване и метален обков; цвят по избор | бр. | 12 | 3 | 32 | 35 | 37 | Оператор CNC; Кантираща машина; Специалист ПДЧ
34 | ЕТАП 5: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО |  |  | 3 |  | 38 | 40
35 | Проверка на размери и функционалност на всички артикули | к-т | 1 | 1 | 24;25;27;28;29;30;33 | 38 | 38 | Контрольор качество; Ръководител производство
36 | Проверка на повърхности, обков и тапицерия | к-т | 1 | 1 | 35 | 39 | 39 | Контрольор качество
37 | Документиране - сертификати, протоколи, гаранции | к-т | 1 | 1 | 36 | 40 | 40 | Контрольор качество; Ръководител проект
38 | ЕТАП 6: ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА |  |  | 5 |  | 41 | 45
39 | Опаковане на артикули за база Елхица | к-т | 1 | 2 | 37 | 41 | 42 | Специалист опаковане; Помощник
40 | Опаковане на артикули за база Здравец | к-т | 1 | 1 | 37 | 41 | 41 | Специалист опаковане
41 | Товарене и транспорт до база Елхица | курс | 1 | 1 | 39;40 | 43 | 43 | Шофьор; Товарач; Камион 3.5т
42 | Товарене и транспорт до база Здравец | курс | 1 | 1 | 41 | 44 | 44 | Шофьор; Товарач; Камион 3.5т
43 | Приемане и складиране на обектите | к-т | 2 | 1 | 41;42 | 45 | 45 | Отговорник приемане; Складов работник
44 | ЕТАП 7: МОНТАЖ И СГЛОБЯВАНЕ |  |  | 9 |  | 46 | 54
45 | Монтаж на артикули в база Елхица | к-т | 1 | 5 | 43 | 46 | 50 | Ръководител монтаж; 2 монтажника
46 | Монтаж на артикули в база Здравец | к-т | 1 | 4 | 45 | 51 | 54 | Ръководител монтаж; 2 монтажника
47 | ЕТАП 8: ПРИЕМАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  | 4 |  | 55 | 58
48 | Финална проверка на всички монтирани артикули | к-т | 1 | 1 | 46 | 55 | 55 | Контрольор качество; Ръководител проект
49 | Почистване на работните зони | к-т | 2 | 1 | 48 | 56 | 56 | 2 помощника
50 | Съставяне на приемо-предавателен протокол | к-т | 1 | 2 | 49 | 57 | 58 | Ръководител проект; Представител Възложител
51 | Предаване на гаранционни документи и сертификати | к-т | 1 | 1 | 49 | 57 | 57 | Ръководител проект; Координатор
| ОБЩО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ |  |  | 58 |  | 1 | 58

## Ресурси
№ | Ресурс | Тип | Период на ангажиране
1 | Ръководител проект | Трудов | Целия период (дни 1-58)
2 | Главен проектант | Трудов | Етап 1 (дни 1-8)
3 | CAD оператор | Трудов | Етап 1 (дни 3-6)
4 | Техник-замерчик | Трудов | Етап 1 (дни 1-2)
5 | Координатор | Трудов | Етапи 1, 6, 8
6 | Снабдителен мениджър | Трудов | Етап 2
7 | Контрольор качество | Трудов | Етапи 2, 5, 8
8 | Оператор CNC | Трудов | Етапи 3, 4 (производство)
9 | Специалист ПДЧ | Трудов | Етапи 3, 4 (производство)
10 | Тапицер | Трудов | Етап 3 (дивани)
11 | Монтажник (сглобяване столове) | Трудов | Етапи 3, 4
12 | Помощник (2 бр.) | Трудов | Етапи 3, 4, 6
13 | Специалист ВиК | Трудов | Етап 4 (мивки)
14 | Ръководител производство | Трудов | Етапи 3, 4, 5
15 | Специалист опаковане | Трудов | Етап 6
16 | Шофьор + товарач | Трудов | Етап 6
17 | Ръководител монтаж | Трудов | Етап 7
18 | Монтажник (2 бр.) | Трудов | Етап 7
19 | Представител Възложител | Външен | Етап 8
20 | Камион 3.5т с брезент | Материален | Етап 6
21 | CNC машина за рязане | Оборудване | Етапи 3, 4
22 | Кантираща машина | Оборудване | Етапи 3, 4
23 | Циркуляр за ПДЧ | Оборудване | Етапи 3, 4