# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Ремонт и реконструкция на детско заведение база 'Здравец'

# 3.1.1. Технологична последователност на строителните процеси

## 3.1.1.1. Етап 1: Подготвителни работи

Подготвителните работи за ремонт и реконструкция на детско заведение база 'Здравец' представляват критичен етап, който осигурява безопасни условия за изпълнение на СМР в действащо детско заведение. Етапът обхваща 5 последователни дейности с обща продължителност 10 работни дни, структурирани съобразно специфичните изисквания за работа в образователна институция.

Технологична последователност и мотиви

Предложената функционална последователност е обоснована от следните технологични и организационни принципи:

1. Първоначална организация на площадката - осигурява контролиран достъп и безопасност преди започване на каквито и да е строителни дейности

2. Преместване на обзавеждане - предотвратява повреди и осигурява свободен достъп за демонтажни работи

3. Демонтаж на настилки преди облицовки - технологично обосновано, тъй като демонтажът на подови настилки (681,04 м² винилова настилка) генерира по-малко прах и вибрации от изкъртването на стенни облицовки

4. Демонтаж на облицовки - изпълнява се след освобождаване на подовете за безпрепятствено движение на работници и оборудване

5. Изкъртване на компрометирани мазилки - финализира подготовката на повърхностите за последващи СМР

Дейност 1: Организация на строителната площадка

Същност: Осигуряване на безопасен и контролиран достъп до работните зони в действащо детско заведение.

Конкретни действия:

- Монтаж на временна ограда с височина 2,00 м около работните зони

- Обозначаване на 2 отделни входа: служебен за строители и основен за персонал/деца

- Изграждане на временен склад за материали (15 м²) в двора на базата

- Монтаж на информационни табели за безопасност на български език

- Подготовка на санитарни възли за строителния персонал

Необходимо оборудване:

- Метални огради тип "Херас" - 120 л.м.

- Предупредителни ленти и знаци - комплект

- Контейнер тип "Алгеко" 3х2,4 м за склад

- Преносими тоалетни - 2 бр.

Отговорен експерт: инж. Георги Писков със задължения:

- Съгласуване на схемата за организация с ръководството на ДГ

- Ежедневен контрол на състоянието на оградата

- Координация с педагогическия персонал за режима на достъп

Контрол: Ежедневна проверка в 07:30 ч. преди пристигане на децата. При констатирани нарушения → незабавно отстраняване до 08:00 ч.

Риск: Неконтролиран достъп на деца в строителната зона. Превенция: Двойно заключване на входовете + дежурство на охрана в работно време.

Дейност 2: Преместване и защита на обзавеждане

Същност: Безопасно преместване на детското обзавеждане и дидактически материали от работните помещения.

Конкретни действия:

- Инвентаризация на обзавеждането по помещения с фото-документиране

- Демонтаж на закрепени елементи (табла, рафтове, детски мивки)

- Опаковане на чупливи предмети с въздушно-балонно фолио

- Транспортиране до временното складово помещение

- Подреждане по схема за лесно възстановяване

Временно съхранение:

- Основен склад: неизползвано помещение на приземния етаж - 25 м²

- Допълнителен склад: контейнер в двора - 7,2 м²

- Защитни материали: полиетиленово фолио, картонени кутии, етикети

| Тип обзавеждане | Количество | Място на съхранение | Специални мерки |
| --- | --- | --- | --- |
| Детски маси и столчета | 24 комплекта | Основен склад | Подреждане на стелажи |
| Дидактически материали | 15 кутии | Основен склад | Етикетиране по стаи |
| Електроуреди | 8 бр. | Контейнер | Антистатично опаковане |
| Играчки и книги | 20 кутии | Основен склад | Влагозащитно покритие |

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Старши работник] със задължения:

- Съставяне на инвентарни списъци

- Координация с възпитателите за приоритетни материали

- Контрол на условията в складовете

Контрол: Седмична проверка на складовете за влажност и температура. При отклонения → преместване в алтернативно помещение до 24 часа.

Риск: Повреждане на ценни дидактически материали. Превенция: Специално опаковане + застраховка на съхраняваните предмети.

Дейност 3: Демонтаж на съществуващи настилки

Същност: Премахване на 681,04 м² винилова подова настилка от всички работни помещения.

Технологична последователност:

1. Предварителна оценка на състоянието на настилката

2. Рязане на ленти с ширина 0,5 м за улесняване на демонтажа

3. Механично отлепване с шпатули и скребла

4. Почистване на лепилни остатъци с разтворители

5. Проверка на основата за дефекти и неравности

Необходими машини и инструменти:

- Промишлен фен за размекване на лепилото

- Електрически скребел за подове

- Ръчни шпатули различни размери (5-15 см)

- Разтворител за лепила на акрилна основа

- Прахосмукачка за строителни отпадъци

Методи за оценка на състоянието:

- Визуален преглед за пукнатини и отлепвания

- Тест с чук за проверка на свързаността с основата

- Измерване на влажността в основата с влагомер

- Документиране на проблемни зони с фотографии

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист подови настилки] със задължения:

- Оценка на състоянието на основата

- Избор на подходящи разтворители

- Контрол на качеството на почистването

Управление на отпадъци:

- Разделно събиране: винил в контейнери тип "Бобър" 5 м³

- Временно складиране в обособена зона от двора

- Извозване до лицензирано депо в рамките на 48 часа

Контрол: Проверка на всеки 50 м² почистена площ. Критерий за приемане: 100% премахване на лепилни остатъци.

Риск: Повреждане на циментовата замазка при агресивно скребене. Превенция: Използване на пластмасови скребла в проблемни зони + тестване на малка площ.

Дейност 4: Демонтаж на съществуващи облицовки

Същност: Премахване на 69,85 м² фаянсови плочки и 31,68 м² теракотови плочки от стени и подове в санитарните помещения.

Техники за премахване:

- Механичен демонтаж с перфоратор и секач

- Предпазно рязане на фугите с ъглошлайф

- Поетапно отстраняване ред по ред отгоре надолу

- Почистване на основата от лепилни остатъци

Специализирано оборудване:

- Перфоратор SDS-Plus с мощност ≥800W

- Ъглошлайф 125 мм с диамантен диск

- Секачи за плочки различни размери

- Предпазни очила и респираторни маски P2

- Прахоулавящо устройство

Методи за оценка преди демонтаж:

- Простукване за локализиране на отлепени зони

- Проверка на фугите за наличие на влага

- Термографско изследване при съмнение за скрити инсталации

- Маркиране на зоните за запазване

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист облицовки] със задължения:

- Планиране на последователността на демонтажа

- Контрол на състоянието на носещите стени

- Координация с ВиК специалист при демонтаж в санитарни възли

Мерки за контрол на прах:

- Овлажняване на работната зона преди започване

- Използване на прахоулавящи устройства при рязане

- Покриване на съседни помещения с полиетиленово фолио

- Ежечасно почистване на работната зона

Контрол: Проверка на всеки 10 м² демонтирана площ за състоянието на основата. При констатиране на пукнатини → незабавно уведомяване на конструктора.

Риск: Повреждане на ВиК инсталации зад облицовките. Превенция: Предварително локализиране с детектор + ръчен демонтаж в рискови зони.

Дейност 5: Изкъртване на компрометирани мазилки

Същност: Премахване на отслабени и влажни мазилки от 498,64 м² стенни повърхности за подготовка за ново измазване.

Методи за оценка на състоянието:

- Простукване с чук за локализиране на кухи зони

- Визуален преглед за пукнатини и отслоявания

- Тест с нож за проверка на здравината

- Измерване на влажността с електронен влагомер

- Картиране на проблемните зони с цветно маркиране

Техники за премахване:

- Ръчно изкъртване с чук и секач в деликатни зони

- Механично премахване с пневматичен чук за големи площи

- Пескоструене при силно захванати остатъци

- Почистване с четка за финално подготвяне на основата

Специализирано оборудване:

- Пневматичен чук с регулируема мощност

- Комплект секачи и длета различни размери

- Електрически влагомер за строителни материали

- Телескопични стълби до 3,5 м височина

- Прахозащитни маски FFP3

Критерии за премахване:

- Всички кухи зони установени при простукване

- Мазилки с влажност >8% по тегло

- Видимо отслоени участъци независимо от размера

- Зони с мухъл или солни налепи

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист мазилки] със задължения:

- Оценка на състоянието на всяка стена

- Определяне на дълбочината на изкъртване

- Контрол на качеството на подготвената основа

Контрол: Повторно простукване на 100% от обработената площ. Критерий за приемане: отсъствие на кухи звуци при простукване.

Риск: Изкъртване на здрави участъци поради неточна оценка. Превенция: Двойна проверка от независим експерт + тестово изкъртване на малки участъци.

Координация между дейностите

Преходни протоколи между дейности:

| Преход | Отговорен за проверка | Критерии за готовност | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дейност 1→2 | инж. Георги Писков | Завършена ограда + функциониращ склад | Протокол за готовност на площадката |
| Дейност 2→3 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Старши работник] | 100% преместено обзавеждане | Инвентарен протокол |
| Дейност 3→4 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист настилки] | Почистени подове + проверена основа | Протокол за демонтаж на настилки |
| Дейност 4→5 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист облицовки] | Демонтирани облицовки + почистена основа | Протокол за демонтаж на облицовки |

Ежедневни координационни срещи в 07:00 ч. с участие на всички отговорни експерти за:

- Преглед на изпълнението от предишния ден

- Планиране на дейностите за текущия ден

- Решаване на възникнали проблеми

- Координация с режима на детското заведение

Мерки за безопасност при работа в детско заведение

Мярка 1: Времево разграничаване на дейностите

Същност: Синхронизиране на строителните дейности с режима на детското заведение за минимизиране на въздействието върху образователния процес.

Конкретни дейности:

- Шумни операции (перфориране, рязане) се извършват от 08:30 до 12:00 ч. и от 15:00 до 17:00 ч.

- Тихи дейности (преместване, почистване) се изпълняват от 12:00 до 15:00 ч. през следобедната почивка

- Прашни операции се ограничават до 30 минути непрекъснато с последваща 15-минутна пауза за проветряване

Времеви план:

- Седмица 1: Организация на площадка (07:00-08:30 ч.) + преместване на мебели (12:00-15:00 ч.)

- Седмица 2: Демонтаж на настилки (08:30-12:00 ч. и 15:00-17:00 ч.)

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Координатор безопасност] със задължения:

- Ежедневно съгласуване на графика с ръководството на ДГ

- Мониториране на нивата на шум с шумомер

- Координация с педагогическия персонал за промени в режима

Контрол: Измерване на шума всеки час с цифров шумомер. При превишаване на 55 dB в детските стаи → незабавно прекратяване на дейността.

KPI: Максимум 2 оплаквания седмично от персонала за нарушения в режима.

Очакван ефект: Безпроблемно съвместяване на строителните дейности с образователния процес без прекъсване на занятията.

Мярка 2: Контрол на качеството на въздуха

Същност: Непрекъснат мониторинг и поддържане на здравословни условия в необхванатите от ремонт помещения.

Конкретни дейности:

- Монтаж на прахозащитни завеси от полиетиленово фолио с цип затваряне между работните и детските зони

- Използване на въздухопречистватели с HEPA филтри в съседните помещения

- Ежечасно измерване на концентрацията на прах с лазерен детектор

- Принудително проветряване на работните зони след всяка прашна операция

Времеви план:

- Ден 1: Монтаж на прахозащитни завеси

- Ден 2-10: Ежедневен мониторинг и поддръжка на системите

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Еколог] със задължения:

- Калибриране и поддръжка на измервателните уреди

- Водене на дневник за качеството на въздуха

- Незабавно уведомяване при превишаване на нормите

Контрол: Измерване на PM2.5 и PM10 частици всеки час. При превишаване на 50 μg/m³ → прекратяване на прашните дейности до нормализиране.

KPI: Поддържане на концентрацията на прах под 25 μg/m³ в детските помещения.

Очакван ефект: Запазване на здравословна среда за децата и персонала през целия период на ремонта.

Мярка 3: Координация с педагогическия персонал

Същност: Установяване на ефективна комуникация и координация с ръководството и персонала на детското заведение.

Конкретни дейности:

- Назначаване на постоянен представител за връзка с ръководството на ДГ

- Ежедневни информационни срещи в 07:15 ч. за планираните дейности

- Предоставяне на мобилен телефон за спешни случаи (24/7 достъпност)

- Седмични отчети за напредъка и планираните дейности за следващата седмица

Времеви план:

- Ден 1: Първоначална среща и установяване на комуникационните канали

- Ежедневно: Сутрешни координационни срещи

- Петък всяка седмица: Седмичен отчет и планиране

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Координатор с възложителя] със задължения:

- Ежедневна комуникация с директора на ДГ

- Координация при промени в графика или възникване на проблеми

- Документиране на всички договорености и решения

Контрол: Ежедневни записи в дневника за координация. Седмична оценка от ръководството на ДГ за качеството на комуникацията.

KPI: Време за реакция при спешни случаи ≤15 минути, 100% присъствие на координационните срещи.

Очакван ефект: Безконфликтно изпълнение на ремонта с пълна информираност и съгласие от страна на детското заведение.

Обобщен график на подготвителните работи

| Дейност | Период | Отговорен експерт | Ключови ресурси |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация на площадка | Ден 1-2 | инж. Георги Писков | Огради, контейнер, табели |
| Преместване на обзавеждане | Ден 2-3 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Старши работник] | Опаковъчни материали, етикети |
| Демонтаж на настилки | Ден 4-6 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист настилки] | Скребли, фенове, разтворители |
| Демонтаж на облицовки | Ден 6-7 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист облицовки] | Перфоратор, ъглошлайф, секачи |
| Изкъртване на мазилки | Ден 8-10 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист мазилки] | Пневматичен чук, влагомер |

Общ резултат от етапа: Напълно подготвена строителна площадка с демонтирани стари материали (681,04 м² настилки, 101,53 м² облицовки, 498,64 м² компрометирани мазилки) и осигурени безопасни условия за изпълнение на последващите строително-монтажни работи в съответствие с изискванията на ПБЗ и спецификата на детското заведение.

## 3.1.1.2. Етап 2: Строително-довършителни работи

Етап 2 представлява основната фаза на изпълнение на договора, включваща всички довършителни работи за постигане на функционалността и естетическия вид на детското заведение. Етапът е структуриран в логическа технологична последователност, осигуряваща качествено изпълнение при спазване на специфичните изисквания за работа в детска институция.

Подетап 2.1: Подготвителни дейности за довършителни работи

Мотив за последователността: Преди започване на довършителните работи е необходима цялостна проверка на готовността от Етап 1 и осигуряване на оптимални условия за качествено изпълнение на всички видове довършителни дейности.

Дейност 2.1.1: Техническа приемка на готовността от Етап 1

Извършва се детайлна проверка на изпълнените демонтажни работи и подготовката на основите:

- Проверка на 681,04 м² демонтирани настилки за пълно премахване на лепилни остатъци

- Контрол на 101,53 м² демонтирани облицовки за равност на основата (отклонение ≤3 мм/м)

- Оценка на 498,64 м² стенни повърхности за готовност за нова мазилка

- Измерване на влажността на основите (≤4% за винилови настилки, ≤6% за теракот)

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител] със задължения за документиране на готовността чрез протокол с фотодокументация.

Дейност 2.1.2: Доставка и складиране на материали

Организирано доставяне на всички материали за довършителните работи:

- 681,04 м² винилова настилка + 5% резерв (715 м²) с акредитиран сертификат за детски заведения

- 69,85 м² фаянсови плочки + 3% резерв (72 м²) с противоплъзгаща повърхност

- 31,68 м² теракотови плочки + 3% резерв (33 м²) клас устойчивост PEI IV

- Цименто-пясъчен разтвор за 498,64 м² мазилки в съотношение 1:3

- Шпакловъчни смеси и бои за 498,64 м² стенни повърхности

Складиране: Материалите се съхраняват в сухо помещение при температура 15-25°C, винилови настилки се акклиматизират 48 часа преди полагане.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Материален отговорник] с контрол на качествените сертификати и условията на съхранение.

Дейност 2.1.3: Подготовка на работни зони

Организиране на работните площадки по помещения с осигуряване на:

- Отделни входове за различните занимални за избягване на кръстосано замърсяване

- Временно електрозахранване и осветление в работните зони

- Вентилация за изсушаване на мазилки и лепила (минимум 3 обмена/час)

- Защитни покривала за съседни помещения при прашни дейности

KPI: Готовност на всяка работна зона ≤24 часа преди започване на дейностите, 0% замърсяване на съседни помещения.

Подетап 2.2: Изпълнение на мазилъчни работи

Мотив за първенство: Мазилъчните работи се изпълняват първи, тъй като са най-прашните и изискват най-дълго време за изсъхване преди полагане на настилки и облицовки.

Технология за измазване с цименто-пясъчен разтвор:

Подготовка на основата:

- Почистване на стените от прах и остатъци с четка и прахосмукачка

- Навлажняване на основата 24 часа преди нанасяне на мазилката

- Поставяне на маячни летви на разстояние 1,5 м за осигуряване на равност

Приготвяне на разтвора:

- Пропорции: 1 част портландцимент CEM I 42.5 : 3 части пясък фракция 0-4 мм

- Водоциментово отношение В/Ц = 0,45-0,50

- Приготвяне в бетонобъркачка с време на бъркане 3-5 минути

- Използване на разтвора в рамките на 45 минути от приготвянето

Нанасяне на мазилката:

- Първи слой (набризг): дебелина 3-5 мм за осигуряване на адхезия

- Втори слой (грунд): дебелина 10-12 мм, изравняване с правило по маячни летви

- Трети слой (мазилка): дебелина 3-5 мм, заглаждане с пластмасова маламашка

- Обща дебелина: 16-22 мм в зависимост от неравностите на основата

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист мазилки] с опит ≥5 години в довършителни работи.

Контрол на качеството:

- Проверка на равността с правило 2 м (отклонение ≤3 мм)

- Контрол на дебелината на всеки слой с игла

- Проверка за отлепвания чрез почукване

- Влажностно третиране 7 дни при температура >5°C

Риск: Образуване на пукнатини при бързо изсъхване. Превенция: Влажностно третиране 2 пъти дневно първите 3 дни + покриване с полиетиленово фолио.

Подетап 2.3: Полагане на подови настилки

Мотив за последователността: Подовите настилки се полагат след завършване на мазилките, но преди облицовките, за да се избегне замърсяване от фугиращи смеси.

Подетап 2.3.1: Винилова подова настилка (681,04 м²)

Подготовка на основата:

- Проверка на равността на основата (отклонение ≤2 мм/м за винил)

- Почистване с прахосмукачка и влажно почистване

- Нанасяне на грунд за подобряване на адхезията

- Измерване на влажността (≤4% за полагане на винил)

Технология на полагане:

- Акклиматизиране на настилката в помещението 48 часа при 18-22°C

- Разкрояване с остър нож, оставяне на 5 мм зазор до стените

- Нанасяне на дисперсионно лепило с назъбен шпатул (зъб 2 мм)

- Полагане от центъра към стените с изтласкване на въздушните мехури

- Притискане с валяк тегло 50 кг в рамките на 20 минути от нанасянето на лепилото

- Рязане на излишъците и поставяне на первази

Материали:

- Винилова настилка клас 33 (комерсиална употреба) с дебелина ≥2,5 мм

- Дисперсионно лепило за винил, разход 300-400 г/м²

- Акрилен уплътнител за фуги по периметъра

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист настилки] с удостоверение за полагане на еластични настилки.

KPI: 0% отлепвания при тест с влачене, равност ±1 мм/м, липса на въздушни мехури.

Подетап 2.3.2: Теракотови плочки (31,68 м²)

Особености при работа в детско заведение:

- Използване на плочки с противоплъзгаща повърхност (R10 минимум)

- Заоблени ръбове за безопасност на децата

- Лесно почистваеми повърхности без пори

Технология на полагане:

- Подготовка на основата с циментова замазка за изравняване

- Нанасяне на лепилна смес с назъбен шпатул (зъб 6 мм)

- Полагане на плочките с кръстовидни разделители 2 мм

- Проверка на равността с нивелир на всеки 5 м²

- Почистване на излишното лепило от фугите в рамките на 30 минути

Фугиране:

- Фугираща смес с антибактериални добавки подходяща за детски заведения

- Нанасяне с гумена шпатула под ъгъл 45°

- Почистване на повърхността с влажна гъба след 15-20 минути

- Финално почистване след 24 часа с почистващ препарат

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист теракот] със сертификат за полагане на керамични облицовки.

Риск: Неравномерно изсъхване на лепилото при ниски температури. Превенция: Поддържане на температура 15-25°C с допълнително отопление при необходимост.

Подетап 2.4: Облицовъчни работи

Подетап 2.4.1: Фаянсови плочки (69,85 м²)

Подготовка на стените:

- Проверка на вертикалността на стените (отклонение ≤5 мм/м)

- Почистване и грундиране на повърхността

- Поставяне на водоравни и вертикални маячни линии

Технология на лепене:

- Нанасяне на лепилна смес за керамика клас C2TE (подобрена адхезия)

- Полагане отдолу нагоре, започвайки от втория ред

- Използване на пластмасови кръстчета 3 мм за равномерни фуги

- Проверка на равността с правило 1 м на всеки 3 реда

Фугиране:

- Епоксидна фугираща смес с антигъбично действие

- Цвят съобразен с дизайна на детското заведение

- Нанасяне с диагонални движения за пълно запълване на фугите

- Почистване с влажна гъба преди втвърдяване

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист облицовки] с опит в санитарни помещения.

KPI: Равност на облицовката ±2 мм/м, фуги с еднаква ширина ±0,5 мм, 100% запълнени фуги без кухини.

Подетап 2.5: Шпакловъчни и боядисъчни работи

Подетап 2.5.1: Шпакловка на стени (498,64 м²)

Подготовка на повърхността:

- Почистване на прах и замърсявания с четка

- Грундиране с дълбокопроникващ грунд за подобряване на адхезията

- Изчакване на пълно изсъхване на грунда (4-6 часа)

Технология на шпакловане:

- Първи слой: изравняваща шпакловка за запълване на неравности >2 мм

- Втори слой: финишна шпакловка за гладка повърхност

- Нанасяне с широка шпатула (300 мм) в кръстосани движения

- Шлайфане с абразивна мрежа P120 след изсъхване

Материали:

- Полимерна шпакловка за вътрешни работи

- Разход: 1,2-1,5 кг/м² за двата слоя

- Време за изсъхване: 4-6 часа на слой при 20°C

Подетап 2.5.2: Боядисване на стени (498,64 м²)

Избор на боя:

- Латексова боя клас 1 за мокро триене (подходяща за детски заведения)

- Антибактериални свойства и сертификат за безвредност

- Матов финиш за намаляване на отблясъците

Технология на боядисване:

- Грундиране с разредена боя (10% вода)

- Първи слой боя с валяк с дълъг косъм

- Втори слой боя след 4-6 часа изсъхване

- Детайлиране на ъглите и кантовете с четка

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист боядисване] със сертификат за работа с водни бои.

KPI: Равномерно покритие без следи от валяк, матов блясък, устойчивост на мокро триене ≥5000 цикъла.

Координация на паралелните дейности

Система за координация:

За оптимизиране на времето и ресурсите, определени дейности се изпълняват паралелно в различни помещения:

Координатор: инж. Георги Писков със задължения:

- Ежедневно планиране на работните екипи по помещения

- Контрол за недопускане на конфликти при използване на оборудване

- Координация на доставките на материали според напредъка

Принципи за разпределение:

- Винилови настилки се полагат в помещения с готови мазилки (изсъхнали ≥14 дни)

- Фаянсови облицовки се изпълняват в помещения без довършени настилки

- Боядисъчни работи се извършват в помещения с готови настилки и облицовки

Избягване на конфликти:

- Отделни входове за различните екипи

- Различно работно време: настилки 08:00-16:00, облицовки 09:00-17:00

- Обща употреба на оборудване по график: бетонобъркачка, компресор, прахосмукачки

Контрол: Ежедневни координационни срещи в 07:30 с всички отговорни експерти за планиране на дневните дейности.

Подетап 2.6: Приемо-предаване на СМР

Дейност 2.6.1: Вътрешна техническа приемка

Процедура за проверка:

- Визуален контрол на всички довършителни работи по контролен лист

- Измерване на равността на настилки и облицовки с нивелир

- Проверка на адхезията на облицовки чрез почукване

- Контрол на качеството на боядисъчните работи при различно осветление

- Проверка на фугите за пълнота и равномерност

Документиране:

- Протокол за вътрешна приемка с фотодокументация

- Списък с констатирани недостатъци (ако има)

- План за отстраняване на недостатъците

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител] с участието на всички специалисти по видове работи.

Дейност 2.6.2: Приемка с възложителя

Процедура:

- Покана до възложителя за приемка 3 работни дни предварително

- Съвместен обход на всички помещения с представител на възложителя

- Демонстрация на качеството на изпълнените работи

- Предаване на гаранционни документи и сертификати за материалите

Документи за предаване:

- Протокол за приемо-предаване на СМР

- Гаранционни карти за всички материали

- Инструкции за поддръжка на настилките и облицовките

- Сертификати за безвредност на материалите за детски заведения

KPI: Приемка без забележки от първия път, пълна документация, готовност за експлоатация.

Подетап 2.7: Отстраняване на констатирани нередности

Процедура при констатиране на недостатъци:

Документиране:

- Протокол за констатираните нередности с точно описание и локализация

- Фотодокументация на всеки недостатък

- Определяне на срок за отстраняване според тежестта

Класификация на нередностите:

- Критични (влияят на функционалността): отстраняване до 24 часа

- Значителни (естетически дефекти): отстраняване до 72 часа

- Незначителни (козметични): отстраняване до 7 дни

Изпълнение на корекциите:

- Мобилизиране на съответния специалист според вида недостатък

- Осигуряване на необходимите материали от резерва (5% за настилки, 3% за плочки)

- Изпълнение на корекциите без нарушаване на готовите работи

- Повторна приемка на коригираните участъци

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител] с координация на специалистите по видове работи.

KPI: 100% отстранени нередности в определените срокове, 0% повторни забележки при контролна проверка.

Подетап 2.8: Финализиращи дейности

Дейност 2.8.1: Цялостно почистване

Почистване на настилки:

- Премахване на строителни замърсявания с подходящи препарати

- Полиране на винилови настилки със специализирани препарати

- Почистване на теракотови плочки с препарат за премахване на циментови остатъци

Почистване на облицовки:

- Премахване на остатъци от фугираща смес

- Почистване на фаянсови плочки с препарат за санитарни помещения

- Полиране на повърхностите до блясък

Почистване на боядисани повърхности:

- Премахване на петна от строителни материали

- Почистване с влажна кърпа без абразивни препарати

Дейност 2.8.2: Опаковане и извозване на отпадъци

Разделно събиране:

- Строителни отпадъци в контейнери за инертни материали

- Опаковки от материали в контейнери за рециклируеми отпадъци

- Остатъци от бои и лепила като опасни отпадъци

Документиране: Документи за предаване на отпадъците на лицензирани фирми за третиране.

Дейност 2.8.3: Подготовка за следващи етапи

- Демонтаж на временните инсталации и ограждения

- Почистване на работните площадки

- Подготовка на помещенията за монтаж на обзавеждането

- Предаване на ключовете и документацията на възложителя

| Подетап | Период | Отговорен експерт | Ключови ресурси | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготвителни дейности | Ден 1-3 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител] | Влагомер, нивелир, материали | Готовност 100% работни зони |
| Мазилъчни работи | Ден 4-11 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист мазилки] | Бетонобъркачка, правила, маламашки | Равност ±3 мм/м, 0% отлепвания |
| Винилови настилки | Ден 12-17 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист настилки] | Валяк 50 кг, назъбени шпатули | 0% мехури, равност ±1 мм/м |
| Теракотови плочки | Ден 14-17 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист теракот] | Машина за рязане, нивелир | Равност ±2 мм/м, фуги ±0,5 мм |
| Фаянсови облицовки | Ден 16-20 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист облицовки] | Ъглошлайф, правила, шпатули | 100% запълнени фуги, равност ±2 мм/м |
| Шпакловка и боядисване | Ден 18-24 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист боядисване] | Валяци, четки, шлайфмашина | Равномерно покритие, устойчивост ≥5000 цикъла |
| Приемо-предаване | Ден 25-26 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител] | Контролни уреди, документация | Приемка без забележки |
| Финализиращи дейности | Ден 27-28 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Старши работник] | Почистващи препарати, контейнери | 100% готовност за експлоатация |

Мерки за качествено изпълнение на етапа

Мярка 1: Контрол на технологичните режими

Същност: Осигуряване на спазване на технологичните изисквания за всеки вид довършителна работа чрез систематичен контрол на параметрите.

Дейности:

1. Ежедневно измерване на температура и влажност в работните помещения - до 08:00

2. Контрол на времето за изсъхване на всеки слой според технологичните карти - при всяко нанасяне

3. Проверка на качеството на приготвените разтвори и смеси - при всяка смяна

4. Документиране на всички измервания в технологичен дневник - ежедневно до 17:00

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител] със задължения за координация на измерванията и анализ на резултатите.

Контрол: Седмичен преглед на технологичния дневник от ръководството. При отклонения от нормите → незабавно спиране на работите и корекция.

KPI: 100% спазване на технологичните режими, 0% отклонения от нормативните изисквания.

Очакван ефект: Гарантирано качество на всички довършителни работи и избягване на дефекти поради несъблюдаване на технологията.

Мярка 2: Поетапен контрол на качеството

Същност: Многостепенна система за контрол на качеството на всеки етап преди преминаване към следващия, предотвратяваща натрупване на дефекти.

Дейности:

1. Входящ контрол на всички материали с проверка на сертификатите - при всяка доставка

2. Междинен контрол на 50% готовност на всяка дейност - ежедневно

3. Финален контрол при завършване на всяка дейност - преди започване на следващата

4. Документиране с фотографии на всички контролни точки - при всяка проверка

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контролер качество] със задължения за изпълнение на всички нива контрол и документиране на резултатите.

Контрол: Ежедневни доклади за качеството до техническия ръководител. При констатиране на дефекти → спиране на работите до отстраняване.

KPI: 0% дефекти при финалната приемка, 100% документирани контролни точки.

Очакван ефект: Превантивно откриване и отстраняване на дефектите, осигуряване на високо качество на крайния продукт.

Мярка 3: Координация на ресурсите при паралелни дейности

Същност: Оптимизиране на използването на човешки ресурси и оборудване при едновременно изпълнение на различни видове работи в отделни помещения.

Дейности:

1. Ежедневно планиране на разпределението на екипите по помещения - всяка сутрин в 07:30

2. Координация на използването на общото оборудване по график - ежедневно

3. Контрол за недопускане на взаимни пречки между екипите - непрекъснато

4. Корекция на плановете при възникване на забавяния - при необходимост

Отговорен експерт: инж. Георги Писков със задължения за оперативно управление на ресурсите и разрешаване на конфликти.

Контрол: Ежедневни координационни срещи с всички отговорни експерти. Седмичен анализ на ефективността на използване на ресурсите.

KPI: 0% престои поради липса на координация, 95% ефективност на използване на оборудването.

Очакван ефект: Съкращаване на общия срок за изпълнение на етапа с 15-20% при запазване на качеството и оптимално използване на ресурсите.

Риск: Забавяне на един подетап може да повлияе на цялата последователност. Превенция: Буферно време от 2 дни в графика и възможност за преразпределение на екипите между дейностите.

Общ резултат от етапа: Напълно завършени довършителни работи (681,04 м² винилови настилки, 101,53 м² облицовки, 498,64 м² боядисани стени) с постигнато качество съгласно техническите спецификации, готови за експлоатация в детското заведение и предадени на възложителя с пълна документация.

## 3.1.1.3. Етап 3: Електроинсталации и осветление

Третият етап обхваща цялостното преустройство на електроинсталациите в детското заведение с монтаж на 154 бр. LED осветителни тела с мощности 12W-40W и 94 бр. контактни излаза, както и изграждане на ново заземяване съгласно инвестиционния проект.

3.1.1.3.1. Подготвителен етап

Проучване на съществуващото състояние

Преди започване на електромонтажните работи се извършва детайлно проучване на съществуващите електроинсталации в детското заведение:

- Картиране на съществуващите електропроводи и техническото им състояние

- Проверка на главното електрозахранване и разпределителните табла

- Идентифициране на участъци за демонтаж и запазване

- Съставяне на протокол за техническото състояние

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Електромонтьор с правоспособност] със задължения за техническо проучване и документиране на състоянието.

Организация на работната площадка

- Обособяване на складова зона за електроматериали в защитено помещение

- Подготовка на работни места с необходимите инструменти

- Осигуряване на временно електрозахранване за строителните нужди

- Координация с другите строителни екипи за достъп до помещенията

Доставка на материали и оборудване

Съгласно техническите спецификации се доставят:

- Проводници ПВВ-МБ1 3х2,5мм² и 3х1,5мм² - [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: количество в м]

- 154 бр. LED осветителни тела с различни мощности (12W, 18W, 24W, 40W) и степен на защита IP44

- 94 бр. контактни излаза с разпределение по помещения

- Кабелни канали, кутии за разклонения, автоматични прекъсвачи

- Материали за заземителна инсталация - заземителни проводници, скоби, клеми

Контрол: Входящ контрол на всички материали с проверка на сертификатите за съответствие и CE маркировка.

3.1.1.3.2. Демонтаж на съществуващи електроинсталации

Демонтаж на остарели проводници

- Изключване на електрозахранването от главния прекъсвач

- Поетапен демонтаж на съществуващите проводници по помещения

- Освобождаване на кабелните канали и кутии за повторна употреба

- Сортиране и извозване на демонтираните материали

Демонтаж на осветителни тела и контакти

- Демонтаж на остарели осветителни тела и контактни излази

- Почистване на монтажните места за новото оборудване

- Проверка на състоянието на вградените кутии

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Електромонтьор] със задължения за безопасно демонтиране и подготовка на монтажните места.

Риск: Повреда на съществуващи инсталации при демонтаж. Превенция: Предварително картиране на всички инсталации и работа с изключено електрозахранване.

3.1.1.3.3. Преработка на електроинсталациите

Прокарване на нови проводници

Съгласно инвестиционния проект се прокарват нови проводници:

- ПВВ-МБ1 3х2,5мм² за захранване на контактни излази с товар до 16А

- ПВВ-МБ1 3х1,5мм² за осветителни вериги с товар до 10А

- Прокарване в съществуващи и нови кабелни канали

- Изпълнение на разклонения в специализирани кутии

Технология на изпълнение:

1. Прокарване на проводниците по предварително маркирани трасета

2. Оставяне на резервна дължина 15-20 см във всяка кутия

3. Маркиране на проводниците съгласно схемата на проекта

4. Изолиране на неизползваните жила с изолационна лента

Монтаж на разпределителни табла

- Монтаж на нови автоматични прекъсвачи съгласно проекта

- Свързване на входящите и изходящите проводници

- Маркиране на всички вериги с етикети

- Изпитване на електрическата непрекъснатост

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Електромонтьор с правоспособност] със задължения за изпълнение съгласно проекта и нормативните изисквания.

Контрол: Междинна проверка на всяка завършена верига преди затваряне на кабелните канали.

3.1.1.3.4. Монтаж на LED осветителни тела

Разпределение на осветителните тела по помещения

| Помещение | LED тела 12W | LED тела 18W | LED тела 24W | LED тела 40W | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимални | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] |
| Спални | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] |
| Коридори | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] |
| Санитарни възли | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] |
| **ОБЩО** | **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ]** | **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ]** | **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ]** | **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ]** | **154 бр.** |

Технология на монтаж:

- Монтаж на LED телата със степен на защита IP44 подходяща за детски заведения

- Използване на оригинални монтажни елементи от производителя

- Свързване към осветителните вериги с проводници ПВВ-МБ1 3х1,5мм²

- Проверка на правилното захранване и функциониране

Специфични изисквания за детско заведение:

- Монтаж на височина недостъпна за децата (минимум 2,20 м)

- Използване на LED технология за енергийна ефективност и безопасност

- Осигуряване на равномерно осветление съгласно БДС EN 12464-1

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Електромонтьор] със задължения за монтаж съгласно техническите изисквания и проверка на функционирането.

3.1.1.3.5. Инсталиране на контактни излази

Разпределение на контактните излази

| Помещение | Единични контакти | Двойни контакти | Общо контакти | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимални | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | Детска безопасност |
| Спални | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | Нощно осветление |
| Кухня/столова | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | Кухненско оборудване |
| Административни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] | Офис техника |
| **ОБЩО** | **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ]** | **[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ]** | **94 бр.** | - |

Технически изисквания:

- Монтаж на контактни излази с детска защита в занималните и спалните

- Захранване с проводници ПВВ-МБ1 3х2,5мм² за товар до 16А

- Монтаж на височина 30 см от пода в детските помещения

- Монтаж на стандартна височина 120 см в административните помещения

Специални мерки за безопасност:

- Използване на контакти с вградена детска защита

- Монтаж на диференциални автомати за защита от токове на утечка

- Проверка на правилното заземяване на всички контакти

3.1.1.3.6. Заземяване на електрически машини и оборудване

Изграждане на заземителна инсталация

Съгласно изискванията на Наредба №3/2004 за техническите правила за електрически инсталации се изгражда ново заземяване:

- Монтаж на заземителни проводници с минимално сечение 16 мм²

- Свързване на всички метални корпуси на електрооборудването

- Изграждане на еквипотенциална връзка в санитарните възли

- Свързване към главната заземителна шина

Заземяване на специфично оборудване:

- Заземяване на корпусите на разпределителните табла

- Заземяване на металните кабелни канали и кутии

- Заземяване на осветителните тела с метален корпус

- Заземяване на кухненското електрооборудване

Измерване на заземителното съпротивление

- Измерване с професионален уред за заземителни съпротивления

- Постигане на стойност под 4 Ω съгласно нормативните изисквания

- Съставяне на протокол за измерванията

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Електромонтьор с правоспособност] със задължения за изпълнение на заземителната инсталация съгласно нормативните изисквания.

3.1.1.3.7. Изпитвания и пускане в експлоатация

Електрически изпитвания

Преди пускане в експлоатация се извършват задължителните изпитвания:

- Измерване на съпротивлението на изолацията на всички вериги

- Проверка на непрекъснатостта на защитните проводници

- Изпитване на диференциалните автомати

- Проверка на правилността на фазировката

Функционални изпитвания

- Проверка на функционирането на всички осветителни тела

- Тестване на всички контактни излази под товар

- Проверка на автоматичните прекъсвачи при претоварване

- Тестване на аварийното осветление (ако е предвидено)

Документиране на изпитванията

- Съставяне на протоколи за всички извършени изпитвания

- Фотодокументиране на ключовите възли

- Изготвяне на схеми "както е изпълнено"

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Електроинженер с правоспособност] със задължения за извършване на изпитванията и документирането им.

3.1.1.3.8. Приемо-предаване на електромонтажните работи

Подготовка за приемане

- Завършване на всички електромонтажни работи съгласно проекта

- Почистване на работните места от строителни отпадъци

- Подготовка на цялата техническа документация

- Организиране на демонстрация на функционирането

Процедура за приемане

- Уведомяване на възложителя за готовност за приемане 5 работни дни предварително

- Участие в приемателната комисия с представяне на изпълнените работи

- Демонстрация на функционирането на всички електроинсталации

- Предаване на техническата документация и гаранционни карти

Документи за предаване:

- Протоколи от електрическите изпитвания

- Схеми "както е изпълнено"

- Гаранционни карти за LED осветителните тела

- Сертификати за съответствие на използваните материали

- Инструкции за експлоатация и поддръжка

3.1.1.3.9. Отстраняване на констатирани нередности

Процедура при констатиране на забележки

При констатиране на нередности от приемателната комисия:

- Документиране на всички забележки в приемо-предавателния протокол

- Анализ на причините за възникване на нередностите

- Изготвяне на план за отстраняване с конкретни срокове

- Мобилизиране на необходимите ресурси за отстраняване

Изпълнение на корективни дейности

- Отстраняване на констатираните нередности в срок до 5 работни дни

- Повторни изпитвания на корегираните участъци

- Уведомяване на възложителя за готовност за повторно приемане

- Документиране на извършените корекции

Отговорен експерт: инж. Георги Писков със задължения за координация на корективните дейности и комуникация с възложителя.

3.1.1.3.10. Координация с други строителни процеси

Последователност спрямо другите етапи

Електромонтажните работи се координират с общата последователност на ремонта:

- Започване след завършване на груб строеж и преди довършителните работи

- Координация с ВиК инсталациите за избягване на кръстосване на трасета

- Синхронизация с монтажа на окачени тавани за скриване на проводниците

- Завършване преди започване на финалното боядисване

Ежедневна координация

- Участие в ежедневните координационни срещи в 07:30 ч

- Съгласуване на работните зони с другите строителни екипи

- Координация за използване на общото оборудване (стълби, инструменти)

- Уведомяване за необходимост от изключване на електрозахранването

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител електромонтажни работи] със задължения за координация с другите строителни специалности.

Мерки за качествено и срочно изпълнение на електромонтажните работи

Мярка 1: Поетапен контрол на качеството при електромонтажните работи

Същност: Осигуряване на високо качество чрез многостепенен контрол на всеки етап от електромонтажните работи.

Дейности:

1. Входящ контрол на всички електроматериали при доставка - в деня на доставката

2. Междинен контрол при завършване на всяка верига - ежедневно

3. Финален контрол преди затваряне на кабелните канали - при завършване на помещение

4. Контрол при монтаж на осветителни тела и контакти - при всеки монтиран елемент

Времеви план за прилагане: Ежедневно от започване до завършване на електромонтажните работи, с интензивен контрол в първите 3 дни за установяване на работния ритъм.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контролер качество електроинсталации] със задължения за извършване на всички нива контрол, документиране в контролни листи и незабавно докладване на констатирани отклонения.

Контрол: Ежедневни доклади до техническия ръководител до 17:00 ч. При констатиране на дефекти → спиране на работите в съответния участък до отстраняване и повторна проверка.

KPI: 0% дефекти при финалната приемка, 100% документирани контролни точки, максимум 2% брак при междинните проверки.

Очакван ефект: Превантивно откриване и отстраняване на дефектите, осигуряване на съответствие с техническите спецификации и намаляване на времето за корекции с 80%.

Мярка 2: Координирано управление на материалните ресурси

Същност: Оптимизиране на доставките и складирането на електроматериали за избягване на забавяния и осигуряване на непрекъснат работен процес.

Дейности:

1. Седмично планиране на необходимите материали по помещения - всеки понеделник

2. Поддържане на минимален складов запас от 10% за критичните материали - постоянно

3. Координация с доставчиците за точни срокове на доставка - 3 дни предварително

4. Ежедневен контрол на наличностите и прогнозиране на нуждите - всяка сутрин

Времеви план за прилагане: Седмично планиране през целия период на изпълнение, с ежедневен мониторинг и корекции при необходимост.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Снабдител/складов работник] със задължения за планиране на доставките, поддържане на складовите наличности и координация с доставчиците.

Контрол: Седмични отчети за складовите наличности. При критично ниво на запасите (под 5%) → незабавна поръчка на материали с експресна доставка.

KPI: 0% престои поради липса на материали, 95% точност на прогнозите за материални нужди, максимум 24 часа за доставка при спешност.

Очакван ефект: Непрекъснат работен процес без забавяния поради материални недостатъци и оптимизиране на складовите разходи с 15%.

Мярка 3: Превантивна безопасност при електромонтажни работи

Същност: Осигуряване на безопасни условия на труд при работа с електрически инсталации в детско заведение.

Дейности:

1. Ежедневен инструктаж за безопасност преди започване на работа - всяка сутрин в 07:15 ч

2. Проверка на изправността на електроинструментите и предпазни средства - ежедневно

3. Контрол за спазване на процедурите за безопасна работа - непрекъснато

4. Документиране на инцидентите и анализ на причините - при всеки случай

Времеви план за прилагане: Ежедневно през целия период на електромонтажните работи, с допълнителни инструктажи при започване на нов вид дейност или при работа в нова зона.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист по безопасност] със задължения за провеждане на инструктажите, контрол на спазването на правилата и документиране на всички дейности по безопасност.

Контрол: Ежедневни обходи на работните места. При констатиране на нарушения → незабавно спиране на работата и повторен инструктаж на нарушителя.

KPI: 0 трудови злополуки, 100% спазване на процедурите за безопасност, максимум 5 минути за ежедневния инструктаж.

Очакван ефект: Осигуряване на безопасна работна среда, предотвратяване на трудови злополуки и създаване на култура на безопасност в екипа.

Риск: Електрически удар при работа с включени инсталации. Превенция: Задължително изключване на електрозахранването и проверка с индикатор за напрежение преди започване на работа.

Общ резултат от етапа: Напълно функциониращи електроинсталации с 154 бр. LED осветителни тела и 94 бр. контактни излаза, изпълнени съгласно проекта и нормативните изисквания, готови за безопасна експлоатация в детското заведение.

## 3.1.1.4. Етап 4: ВиК инсталации

Етапът на ВиК инсталации представлява критичен компонент от реконструкцията на детско заведение база "Здравец", ДГ "Чепеларе", включващ преработка на съществуващата ВиК система, монтаж на ново санитарно оборудване и осигуряване на пълна функционалност на водоснабдителната и канализационна мрежа в съответствие с изискванията за детски заведения.

Технологична последователност на ВиК процесите

Подетап 4.1: Демонтаж на съществуващи ВиК инсталации

КАКВО: Демонтаж на компрометирани тръбопроводи, стара арматура и санитарно оборудване в санитарните възли и кухненските помещения на база "Здравец".

КАК: Последователен демонтаж започвайки от санитарното оборудване, продължавайки с тръбната мрежа от периферията към главните разпределители. Предварително изключване на водоподаването от главния спирател и изпразване на системата.

С КАКВО:

- Ъглошлайфи с дискове за метал Ø125 мм

- Тръбни ключове 1/2" - 2"

- Перфоратори за освобождаване на фиксирани тръби

- Контейнери за събиране на демонтирани материали

КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] с квалификация по чл. 163 от ЗУТ, под ръководството на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК].

КОНТРОЛ: Ежедневни проверки за пълнота на демонтажа и правилно съхранение на материали за рециклиране съгласно ПУСО.

Риск: Повреда на съседни инсталации при демонтаж. Превенция: Предварително картиране на всички инсталации и работа с ръчни инструменти в близост до електропроводи.

Подетап 4.2: Преработка на ВиК система с нови тръбопроводи

КАКВО: Изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа съгласно проектната документация, включваща хоризонтални и вертикални разпределения за всички санитарни възли.

КАК: Монтаж на тръбопроводите започвайки от главните стояци, продължавайки с хоризонталните разклонения към отделните санитарни възли. Прилагане на технология за заваряване на полипропиленови тръби с електромуфи и термично заваряване.

С КАКВО:

- Полипропиленови тръби PPR PN20 - Ø20, Ø25, Ø32 мм за студена вода

- Полипропиленови тръби PPR PN25 - Ø20, Ø25 мм за топла вода

- PVC тръби Ø110, Ø50 мм за канализация

- Фитинги: коляна 90°, тройници, редукции, муфи

- Термично заваръчно устройство за PPR тръби

- Нивелир за осигуряване на наклони при канализация

КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] с удостоверение за заваряване на пластмасови тръби, под надзора на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК].

КОНТРОЛ: Проверка на всяка заварка с визуален контрол и измерване на дебелината на заварката. Контрол на наклоните на канализационните тръби - минимум 2% съгласно БДС EN 12056.

Риск: Неправилни заварки водещи до течове. Превенция: Задължителна проба на първите 3 заварки от всяка смяна и температурен контрол на заваръчното устройство.

Подетап 4.3: Монтаж на санитарно оборудване

КАКВО: Монтаж на ново санитарно оборудване в санитарните възли на детското заведение, включващо детски WC чинии, мивки, смесители и душови кабини, адаптирани за нуждите на деца.

КАК: Последователен монтаж започвайки с фиксирането на WC чинии към подовата настилка, продължавайки с окачването на мивки на височина 55 см от пода (детски стандарт), завършвайки с монтажа на смесители и душови системи.

С КАКВО:

- Детски WC чинии с понижена височина (35 см)

- Детски мивки с размери 40х30 см

- Едноръкохватни смесители с ограничители за температура

- Душови кабини с противоплъзгащи основи

- Химически анкери М8х80 за фиксиране

- Силиконов уплътнител за санитарни цели

КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] с опит в монтаж на санитарно оборудване за детски заведения, под контрола на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК].

КОНТРОЛ: Проверка на стабилността на всяко оборудване, тестване на функционалността на смесителите и контрол за херметичност на връзките.

Риск: Неправилна височина на монтаж неподходяща за деца. Превенция: Строго спазване на детските стандарти - WC чинии 35 см, мивки 55 см от пода, потвърдено с измерване.

Изпитвания на ВиК инсталациите

Хидравлично изпитване на водопроводната мрежа

КАКВО: Изпитване на цялата водопроводна система с хидравлично налягане за проверка на херметичността и устойчивостта на инсталацията.

КАК: Запълване на системата с вода, постепенно повишаване на налягането до 1.5 пъти работното налягане (7.5 bar), поддържане на налягането за 30 минути съгласно БДС EN 806-4.

С КАКВО:

- Хидравлична помпа за изпитване с манометър

- Заглушки за временно затваряне на изходи

- Протокол за хидравлично изпитване

- Манометри с точност ±0.1 bar

КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] в присъствието на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Строителен надзор] и представител на ВиК оператора.

КОНТРОЛ: Непрекъснато наблюдение на манометъра за спад на налягането. При спад >0.2 bar → локализиране и отстраняване на течовете.

Изпитване на канализационната система

КАКВО: Проверка на проходимостта и наклоните на канализационните тръбопроводи чрез водно изпитване.

КАК: Запълване на всеки участък с вода от най-високата точка, наблюдение на оттичането и измерване на времето за изпразване.

С КАКВО:

- Водомер за измерване на количеството вода

- Хронометър за измерване на времето за оттичане

- Нивелир за проверка на наклоните

КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] под наблюдението на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК].

КОНТРОЛ: Проверка за пълно изпразване без застояване на вода в тръбите. Време за оттичане ≤30 секунди за 10 литра вода.

Дезинфекция на водопроводната мрежа

КАКВО: Дезинфекция на цялата водопроводна система с хлорен разтвор за осигуряване на микробиологична чистота преди пускане в експлоатация.

КАК: Запълване на системата с разтвор на натриев хипохлорит с концентрация 50 mg/l, оставяне за въздействие 24 часа, последвано от промиване с чиста вода до пълно отстраняване на хлора.

С КАКВО:

- Натриев хипохлорит 12% концентрация

- Тест-китове за измерване на остатъчен хлор

- Помпа за циркулация на дезинфекционния разтвор

- Протокол за дезинфекция

КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Специалист по водоснабдяване] с удостоверение за работа с дезинфектанти, под контрола на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК].

КОНТРОЛ: Измерване на концентрацията на хлор на входа и изхода на системата. Взимане на проби за микробиологичен анализ от акредитирана лаборатория.

Риск: Недостатъчна дезинфекция поради неравномерно разпределение на хлора. Превенция: Циркулация на разтвора с помпа за осигуряване на равномерна концентрация във всички участъци.

Пускане в експлоатация и получаване на разрешения

Съставяне на документация за приемане

КАКВО: Изготвяне на пълния комплект документи за приемане на ВиК инсталациите от компетентните органи.

КАК: Систематизиране на всички протоколи от изпитванията, сертификати за материалите, схеми на изпълнените инсталации и декларации за съответствие.

С КАКВО:

- Протоколи от хидравлични изпитвания

- Протоколи от дезинфекция

- Сертификати за съответствие на материалите

- Изпълнителни схеми на инсталациите

- Декларация за съответствие по чл. 168 от ЗУТ

КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] в координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Отговорен проектант ВиК].

КОНТРОЛ: Проверка за пълнота и правилност на документацията от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Строителен надзор] преди предаване към компетентните органи.

Получаване на разрешение за ползване

КАКВО: Подаване на заявление и документация към ВиК оператора за получаване на разрешение за присъединяване и ползване на водоснабдителната и канализационна мрежа.

КАК: Официално подаване на заявлението с приложена техническа документация, координиране на оглед от представители на ВиК оператора, отстраняване на евентуални забележки.

С КАКВО:

- Заявление по образец на ВиК оператора

- Техническа документация за инсталациите

- Протоколи от изпитванията

- Удостоверение за дезинфекция

КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] в координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство].

КОНТРОЛ: Проследяване на статуса на заявлението и своевременно реагиране при искания за допълнителна информация.

Комуникация, координация, контрол и субординация

Вътрешнофирмена организация

Комуникация: Ежедневни работни съвещания в 07:30 ч между [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК], [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] за координиране на дейностите и решаване на текущи въпроси.

Координация: Седмични планерки всеки понеделник в 08:00 ч за синхронизиране на ВиК етапа с останалите строителни дейности, особено с електроинсталациите и довършителните работи.

Контрол: Ежедневни обходи на работните места от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] с документиране в дневника за строителство. Седмични доклади към [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство].

Субординация: Ясна йерархия - [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] → [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] → [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник], с право на директна комуникация при спешни въпроси.

Мярка 1: Устойчивост на вътрешнофирмената комуникация при ВиК работи

Същност: Осигуряване на непрекъсната и точна комуникация между всички нива на изпълнение за предотвратяване на грешки и забавяния.

Дейности:

1. Внедряване на система за документиране на всички устни разпореждания в писмен вид - в рамките на 2 часа

2. Създаване на резервни канали за комуникация при технически проблеми - мобилни телефони и радиостанции

3. Ежедневно архивиране на комуникационните записи в строителния дневник

Времеви план: Прилага се от първия ден на ВиК етапа до неговото завършване, с ежедневна актуализация.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] със задължения за поддържане на комуникационните канали, документиране на разпорежданията и координация с останалите специалисти.

Контрол: Ежедневна проверка на пълнотата на документацията в 17:00 ч. При липсващи записи → незабавно попълване и анализ на причините.

KPI: 100% документирани разпореждания, максимум 15 минути време за реакция при спешни въпроси, 0% загубена информация.

Очакван ефект: Елиминиране на недоразуменията и грешките поради неточна комуникация, повишаване на ефективността с 20%.

Мярка 2: Прецизност на координацията с електроинсталациите

Същност: Синхронизиране на ВиК работите с електромонтажните дейности за избягване на взаимни пречки и оптимизиране на работния процес.

Дейности:

1. Ежедневно съгласуване на работните зони между ВиК и електро екипите - всяка сутрин в 07:45 ч

2. Маркиране на пресечните точки между инсталациите с цветни маркери

3. Координирано планиране на пробивите в стени и тавани

4. Взаимни проверки преди затваряне на инсталационни шахти

Времеви план: Ежедневно координиране през целия период на паралелно изпълнение на ВиК и електроинсталации (седмици 2-4 от етапа).

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] в координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Електротехник], със задължения за планиране на работните зони и контрол на изпълнението.

Контрол: Ежедневни съвместни обходи в 16:00 ч за проверка на спазването на договорените зони. При конфликти → незабавно съвещание и преразпределение.

KPI: 0% взаимни пречки между екипите, максимум 30 минути за решаване на координационни въпроси, 95% спазване на планираните зони.

Очакван ефект: Безпроблемно паралелно изпълнение на инсталациите без забавяния и преработки, икономия от време 15%.

Система на комуникация с възложителя

Редовна комуникация: Седмични доклади всеки петък до 16:00 ч от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] към възложителя с информация за напредъка на ВиК работите, изразходвани материали и планирани дейности за следващата седмица.

Координация при промени: При необходимост от отклонения от проекта - незабавно уведомяване на възложителя с писмено обосновка и предложение за решение в рамките на 24 часа.

Спешна комуникация: При аварийни ситуации - незабавен телефонен контакт с възложителя, последван от писмен доклад в рамките на 2 часа.

Мярка 3: Устойчивост на комуникацията с възложителя

Същност: Осигуряване на прозрачна и навременна информация към възложителя за всички аспекти на ВиК работите.

Дейности:

1. Създаване на стандартизиран формат за седмичните доклади с ясни KPI показатели

2. Фотодокументиране на ключовите етапи за визуална отчетност

3. Предварително съгласуване на всички планирани прекъсвания на водоснабдяването

Времеви план: Седмично докладване през целия ВиК етап, с допълнителни доклади при значими събития.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] със задължения за изготвяне на докладите, координация с възложителя и осигуряване на обратна връзка.

Контрол: Потвърждение за получаване на всеки доклад от възложителя. При липса на потвърждение → допълнителен контакт по телефона.

KPI: 100% навременни доклади, максимум 4 часа време за отговор на въпроси от възложителя, 95% удовлетвореност от комуникацията.

Очакван ефект: Изграждане на доверие и прозрачност, предотвратяване на недоразумения и конфликти.

Система на комуникация с останалите участници

Координация с проектанта: Седмични консултации с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Отговорен проектант ВиК] за уточняване на технически въпроси и одобряване на евентуални промени в проектните решения.

Координация със строителния надзор: Ежедневна комуникация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Строителен надзор] за съгласуване на изпълнените дейности и получаване на разрешения за следващите етапи.

Координация с ВиК оператора: Предварително уведомяване 7 дни преди планираните изпитвания и заявка за присъствие на представител при приемането на инсталациите.

Мярка 4: Прецизност на координацията с ВиК оператора

Същност: Осигуряване на безпроблемно приемане на инсталациите от ВиК оператора чрез правилна координация и подготовка.

Дейности:

1. Предварително съгласуване на графика за изпитванията с техническите служби на ВиК оператора

2. Подготовка на пълна техническа документация съгласно изискванията на оператора

3. Координиране на присъствието на всички необходими специалисти при приемането

Времеви план: Започва 2 седмици преди планираните изпитвания и продължава до получаване на окончателното разрешение.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] със задължения за комуникация с ВиК оператора, подготовка на документацията и координация на приемането.

Контрол: Седмично проследяване на статуса на заявленията и документацията. При забавяния → незабавни действия за ускоряване на процеса.

KPI: Максимум 5 работни дни за получаване на разрешението, 100% одобрена документация от първо подаване, 0% забележки при техническия оглед.

Очакван ефект: Бързо и безпроблемно получаване на разрешенията, избягване на забавяния в общия график на проекта.

Система за управление на договора при ВиК работи

Нива на правомощия:

| Ниво | Длъжност | Правомощия | Ангажименти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] | Окончателни решения до 5000 лв, одобряване на промени в графика | Общо ръководство, връзка с възложителя, стратегически решения |
| 2 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] | Технически решения до 2000 лв, разпределение на ресурси | Ежедневно управление, контрол на качеството, координация с подизпълнители |
| 3 | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] | Оперативни решения до 500 лв, избор на инструменти | Изпълнение на монтажните работи, докладване на проблеми |

Процес на вземане на решения:

1. Идентифициране на проблема/въпроса от изпълнителя

2. Оценка на въздействието и необходимите ресурси

3. Вземане на решение на съответното ниво според стойността

4. Документиране в строителния дневник

5. Информиране на засегнатите страни

Организация за участие на заинтересованите страни

Вътрешни участници:

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] - общо ръководство и координация

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] - технически надзор и качество

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] - изпълнение на работите

Външни участници:

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Отговорен проектант ВиК] - технически консултации и одобрения

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Строителен надзор] - контрол на съответствието с проекта

- Представител на ВиК оператора - приемане на инсталациите

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контрол по качество] - независими проверки

Мярка 5: Ефективно участие на заинтересованите страни

Същност: Осигуряване на активното и координирано участие на всички заинтересовани страни в процеса на изпълнение на ВиК работите.

Дейности:

1. Организиране на седмични координационни срещи с участието на всички ключови участници

2. Създаване на общ комуникационен канал за бърз обмен на информация

3. Разработване на матрица на отговорностите с ясно разпределение на задачите

Времеви план: Седмични срещи всеки вторник в 14:00 ч през целия период на ВиК работите, с допълнителни срещи при необходимост.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] със задължения за организиране на срещите, поддържане на комуникацията и координация на участниците.

Контрол: Протоколиране на всички срещи с ясни решения и срокове. Проследяване на изпълнението на взетите решения.

KPI: 100% присъствие на ключовите участници на срещите, максимум 48 часа за изпълнение на взетите решения, 95% спазване на договорените срокове.

Очакван ефект: Подобрена координация и по-бързо решаване на възникващите въпроси, намаляване на конфликтите с 80%.

Методи за текущ контрол на качеството

Метод 1: Поетапен технически контрол

Същност и обхват: Систематична проверка на качеството на изпълнение на всеки подетап от ВиК работите преди преминаване към следващия етап.

Конкретни действия:

1. Визуален контрол на заварките на PPR тръби - проверка за равномерност и липса на деформации

2. Измерване на наклоните на канализационните тръби с нивелир - минимум 2% съгласно БДС EN 12056

3. Проверка на фиксирането на санитарното оборудване - тест за стабилност с натоварване

4. Контрол на херметичността на връзките - визуален преглед за течове

Отговорни експерти: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] за общия контрол и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контрол по качество] за независимите проверки.

Конкретни задължения:

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК]: ежедневни проверки, документиране в контролни листи, вземане на корективни мерки

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контрол по качество]: седмични независими проверки, изготвяне на доклади за качеството

Цели и очаквани резултати: Постигане на 100% съответствие с техническите изисквания, 0% дефекти при окончателното приемане, спазване на всички нормативни изисквания.

Метод 2: Документален контрол и проследимост

Същност и обхват: Систематично документиране и проследяване на всички материали, процеси и резултати от контролните дейности.

Конкретни действия:

1. Проверка на сертификатите за съответствие на всички материали при доставката

2. Документиране на всички изпитвания с протоколи и фотографии

3. Поддържане на регистър на всички констатирани несъответствия и взетите корективни мерки

4. Архивиране на цялата документация в хронологичен ред

Отговорни експерти: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] за поддържане на документацията и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контрол по качество] за проверка на пълнотата.

Конкретни задължения:

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК]: ежедневно попълване на документацията, проверка на сертификатите

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контрол по качество]: седмична проверка за пълнота и правилност на документите

Цели и очаквани резултати: 100% проследимост на материалите и процесите, пълна документация за приемането от компетентните органи.

Мерки за преодоляване на негативни последици

Мярка 6: Бързо реагиране при констатирани дефекти

Същност: Незабавно отстраняване на констатираните несъответствия за предотвратяване на забавяния в графика.

Дейности:

1. Незабавно спиране на работата в засегнатия участък при констатиране на дефект

2. Анализ на причините и определяне на корективните мерки в рамките на 2 часа

3. Мобилизиране на допълнителни ресурси за бързо отстраняване на проблема

4. Повторен контрол след отстраняването на дефекта

Времеви план: Незабавно реагиране при всяко констатиране на несъответствие, с максимален срок за отстраняване 24 часа.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] със задължения за координация на корективните действия и контрол на тяхното изпълнение.

Контрол: Ежечасно проследяване на напредъка при отстраняване на дефектите. Докладване към [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] на всеки 4 часа.

KPI: Максимум 24 часа за отстраняване на дефект, 100% ефективност на корективните мерки, 0% повторение на същия тип дефект.

Очакван ефект: Минимизиране на въздействието на дефектите върху общия график, поддържане на високо качество на изпълнение.

Мярка 7: Управление на рисковете при ВиК работи

Същност: Проактивно идентифициране и управление на рисковете, които могат да повлияят на качеството и сроковете на ВиК работите.

Дейности:

1. Ежедневна оценка на рисковете свързани с метеорологичните условия, доставки на материали и наличие на персонал

2. Поддържане на резервни запаси от критични материали (10% от планираните количества)

3. Разработване на алтернативни планове при възникване на непредвидени обстоятелства

4. Редовно обучение на персонала за работа в рискови ситуации

Времеви план: Ежедневна оценка на рисковете през целия период на ВиК работите, с актуализация на плановете при промяна на условията.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] в координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК], със задължения за мониторинг на рисковете и вземане на превантивни мерки.

Контрол: Седмични доклади за състоянието на рисковете и ефективността на превантивните мерки. При повишаване на риска → незабавни допълнителни мерки.

KPI: 0% материализирани високи рискове, максимум 10% отклонение от планирания график поради рискови фактори, 100% готовност за реакция при кризисни ситуации.

Очакван ефект: Предотвратяване на сериозни проблеми, поддържане на стабилност в изпълнението на проекта.

Организация за отстраняване на гаранционни дефекти

Структура на организацията:

Получаване на сигнали: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Отговорник за гаранционно обслужване] - постоянен контакт с възложителя, получаване и регистриране на сигналите за дефекти.

Техническа оценка: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] - оглед на обекта, определяне на характера на дефекта и необходимите мерки за отстраняване.

Изпълнение: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] - извършване на ремонтните дейности под ръководството на техническия ръководител.

Контрол: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контрол по качество] - проверка на качеството на отстранените дефекти и съответствието с гаранционните условия.

Времеви план за мобилизация при гаранционни дефекти

| Етап | Срок | Отговорник | Дейности |
| --- | --- | --- | --- |
| Получаване на сигнал | 0-2 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Отговорник за гаранционно обслужване] | Регистриране, първична оценка на спешността |
| Оглед на място | 2-24 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] | Техническа диагностика, определяне на мерките |
| Мобилизация на ресурси | 24-48 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ръководител проекти/строителство] | Осигуряване на материали, инструменти, персонал |
| Отстраняване на дефекта | 48-120 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] | Изпълнение на ремонтните работи |
| Контрол и приемане | 120-144 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контрол по качество] | Проверка на качеството, документиране |

Мярка 8: Бърза реакция при гаранционни повиквания

Същност: Осигуряване на максимално бърза реакция при сигнали за гаранционни дефекти за минимизиране на неудобствата за потребителите.

Дейности:

1. Поддържане на 24-часова готовност за реагиране при спешни случаи

2. Създаване на мобилен екип с необходимите инструменти и материали

3. Разработване на процедури за бърза диагностика и временни решения

4. Поддържане на склад с резервни части и материали

Времеви план: Постоянна готовност през целия гаранционен период, с активиране при получаване на сигнал.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Отговорник за гаранционно обслужване] със задължения за координация на реакцията и комуникация с възложителя.

Контрол: Ежемесечни проверки на готовността на екипа и наличието на материали. Анализ на времето за реакция при всяко повикване.

KPI: Максимум 2 часа време за реакция при спешни случаи, максимум 24 часа за оглед на място, 95% решени проблеми от първо посещение.

Очакван ефект: Високо удовлетворение на възложителя от гаранционното обслужване, поддържане на репутацията на фирмата.

Мярка 9: Качествено гаранционно обслужване

Същност: Осигуряване на високо качество на гаранционните ремонти за предотвратяване на повторни дефекти.

Дейности:

1. Използване на същите материали и технологии както при първоначалното изпълнение

2. Задължителен контрол на качеството при всеки гаранционен ремонт

3. Документиране на всички гаранционни дейности за проследимост

4. Анализ на причините за дефектите и предприемане на превантивни мерки

Времеви план: При всяко гаранционно повикване, с последващ анализ в рамките на 7 дни.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК] със задължения за контрол на качеството и анализ на причините за дефектите.

Контрол: Проверка на всеки гаранционен ремонт след 30 дни от изпълнението. При повторни дефекти → задълбочен анализ и допълнителни мерки.

KPI: 0% повторни дефекти в същия участък, 100% удовлетвореност от качеството на ремонтите, максимум 5% от общия обем гаранционни повиквания.

Очакван ефект: Дългосрочна надеждност на ВиК инсталациите, минимизиране на гаранционните разходи.

Мярка 10: Проактивно гаранционно обслужване

Същност: Превантивни дейности за предотвратяване на гаранционни дефекти чрез редовни профилактични прегледи.

Дейности:

1. Планирани профилактични прегледи на ВиК инсталациите на 6 и 18 месеца

2. Проверка на състоянието на арматурата и уплътненията

3. Почистване на сифоните и проверка на оттичането

4. Консултиране на потребителите за правилна експлоатация

Времеви план: Първи преглед след 6 месеца от въвеждането в експлоатация, втори преглед след 18 месеца, с допълнителни прегледи при необходимост.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик-монтажник] под ръководството на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител ВиК], със задължения за извършване на прегледите и консултиране на потребителите.

Контрол: Документиране на всички профилактични дейности с протоколи. Анализ на ефективността на превантивните мерки.

KPI: 50% намаляване на гаранционните повиквания след въвеждане на профилактичните прегледи, 100% покритие на критичните възли, 95% удовлетвореност от консултациите.

Очакван ефект: Значително намаляване на гаранционните проблеми, удължаване на експлоатационния живот на инсталациите, подобрена връзка с възложителя.

Риск: Скрити течове в стените водещи до влагови щети. Превенция: Задължителни хидравлични изпитвания на всички скрити участъци преди затваряне с мазилка, с документиране в протокол.

Общ резултат от етапа: Напълно функциониращи ВиК инсталации в детско заведение база "Здравец", изпълнени съгласно проектната документация и нормативните изисквания, с получени разрешения от компетентните органи и осигурена организация за качествено гаранционно обслужване.

## 3.1.1.5. Етап 5: Покривни работи

Покривните работи представляват критичен етап за осигуряване на водонепропускливостта и топлоизолацията на детското заведение база "Здравец". Етапът включва пренареждане на 100 м² керемиди, монтаж на 25 м² покривна ламарина, ремонт на водоотвеждащата система и изпълнение на хидро- и топлоизолационни мерки.

Дейност 5.1: Подготвителни работи и проверка на носещата конструкция

КАКВО се прави: Демонтаж на повредени керемиди, почистване на покривната площ и детайлна проверка на състоянието на дървената носеща конструкция.

КАК се изпълнява:

1. Безопасно достъпване до покривната площ чрез алуминиеви стълби и покривни стълби с предпазни колани

2. Систематичен демонтаж на повредените керемиди в участъци от 10 м², започвайки от билото надолу

3. Визуален и инструментален контрол на дървената конструкция с проверка за:

- Гнилост и влагови поражения с шило и чук

- Стабилност на връзките между греди и капри

- Равност на покривната равнина с нивелир

- Състояние на обрешетката

С КАКВО се изпълнява:

- Алуминиеви стълби 6 м и покривни стълби

- Предпазни колани и каски съгласно Наредба №2/2004 за ЗБУТ

- Ръчни инструменти: чукове, шила, метри, нивелир

- Контейнери за отпадъци от демонтажа

КОЙ го прави: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Покривджия] с квалификация за работа на височина под ръководството на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител строителство].

КОНТРОЛ: Ежедневни проверки на безопасността, протоколиране на състоянието на конструкцията с фотодокументация, одобрение от техническия ръководител преди преминаване към следващ участък.

Риск: Скрити повреди в дървената конструкция водещи до нестабилност. Превенция: 100% проверка на всички греди и капри с документиране в протокол, незабавна замяна на повредени елементи.

Дейност 5.2: Ремонт и укрепване на дървената конструкция

КАКВО се прави: Замяна на повредени дървени елементи, укрепване на съществуващата конструкция и възстановяване на проектната геометрия.

КАК се изпълнява:

1. Замяна на повредени греди с нови елементи от борова дървесина клас С24 съгласно БДС EN 338

2. Укрепване на съединенията с метални скоби и болтове М12

3. Възстановяване на обрешетката с летви 50/30 мм на разстояние 350 мм

4. Антисептична обработка на всички дървени елементи

С КАКВО се изпълнява:

- Борова дървесина клас С24, сечение според проектната документация

- Метални скоби и болтове М12 с гайки и шайби

- Летви за обрешетка 50/30 мм

- Антисептик за дървесина с UV защита

- Ръчни и електрически инструменти за дърводелски работи

КОЙ го прави: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Дърводелец] с опит в покривни конструкции под контрола на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител строителство].

КОНТРОЛ: Проверка на качеството на дървесината при доставка, контрол на размерите и монтажа на всеки елемент, изпитване на стабилността на конструкцията преди полагане на покритието.

Дейност 5.3: Пренареждане на керемиди (100 м²)

КАКВО се прави: Монтаж на нови керемиди тип "Марсилия" върху подготвената обрешетка с осигуряване на правилно застъпване и водонепропускливост.

КАК се изпълнява:

1. Полагане на хидроизолационно фолио под обрешетката за допълнителна защита

2. Монтаж на керемидите започвайки от водосточния ръб нагоре към билото

3. Осигуряване на застъпване минимум 100 мм между редовете

4. Закрепване на всяка трета керемида с неръждаеми кламери

5. Монтаж на билни керемиди с циментова замазка

С КАКВО се изпълнява:

- Керемиди тип "Марсилия" - 100 м² + 10% резерв

- Хидроизолационно фолио 110 г/м²

- Неръждаеми кламери за закрепване

- Циментова замазка за билните керемиди

- Специализирани инструменти за рязане на керемиди

КОЙ го прави: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Покривджия] с минимум 5 години опит в керемидени покриви под ръководството на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Бригадир покривни работи].

КОНТРОЛ: Проверка на всеки ред керемиди за правилност на застъпването, контрол на закрепването, водна проба на завършени участъци от 20 м².

KPI: 100% покритие без пропуски, 0% отлепени керемиди при контролна проверка, максимум 2% отпадък при рязане.

Дейност 5.4: Монтаж на покривна ламарина (25 м²)

КАКВО се прави: Изпълнение на покритие с поцинкована ламарина с полимерно покритие в участъци с ниски наклони и сложна геометрия.

КАК се изпълнява:

1. Подготовка на основата с OSB плоскости 18 мм върху обрешетката

2. Полагане на пароизолация и топлоизолация 10 см минерална вата

3. Монтаж на ламаринените листове с надлъжно застъпване 150 мм и напречно 200 мм

4. Закрепване с самонарезни винтове с EPDM уплътнения на разстояние 300 мм

5. Уплътняване на фуги със силиконов херметик за покриви

С КАКВО се изпълнява:

- Поцинкована ламарина 0.5 мм с полимерно покритие

- OSB плоскости 18 мм влагоустойчиви

- Минерална вата 10 см, плътност 100 кг/м³

- Пароизолационно фолио 200 микрона

- Самонарезни винтове 4.8×35 мм с EPDM уплътнения

- Силиконов херметик за покриви

КОЙ го прави: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ламаринаджия] с опит в покривни системи под контрола на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител строителство].

КОНТРОЛ: Проверка на равността на основата, контрол на застъпванията при всеки лист, изпитване на уплътненията с водна струя под налягане.

Дейност 5.5: Ремонт на водоотвеждащата система

КАКВО се прави: Цялостно възстановяване на улуците и водосточните тръби за ефективно отвеждане на дъждовните води.

КАК се изпълнява:

1. Демонтаж на стари улуци и водосточни тръби с почистване на носещите конзоли

2. Монтаж на нови улуци от поцинкована ламарина с наклон 0.5% към водосточните тръби

3. Инсталиране на водосточни тръби Ø100 мм с колена и ревизии

4. Свързване към дренажната система с подземни тръби към съществуващата канализация

5. Монтаж на снегозадържащи елементи на разстояние 2 м от водосточния ръб

С КАКВО се изпълнява:

- Улуци от поцинкована ламарина сечение 150×100 мм

- Водосточни тръби Ø100 мм с фитинги

- Конзоли за закрепване от неръждаема стомана

- Подземни PVC тръби Ø110 мм

- Снегозадържащи елементи тип решетка

КОЙ го прави: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ламаринаджия] за улуците и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Водопроводчик] за подземната част под координацията на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител строителство].

КОНТРОЛ: Проверка на наклоните с нивелир, изпитване на оттичането с вода, контрол на закрепването на всички елементи.

Дейност 5.6: Хидроизолация и топлоизолация

КАКВО се прави: Изпълнение на допълнителни хидро- и топлоизолационни мерки за подобряване на енергийната ефективност и защита от влага.

КАК се изпълнява:

1. Полагане на дифузионна мембрана под керемидите за защита от навяваща влага

2. Уплътняване на проходите за комини, вентилационни тръби и антени

3. Изпълнение на топлоизолация в таванското пространство с минерална вата 15 см

4. Монтаж на пароизолация от вътрешната страна на топлоизолацията

С КАКВО се изпълнява:

- Дифузионна мембрана 135 г/м² с UV стабилизация

- Минерална вата 15 см, плътност 50 кг/м³

- Пароизолационно фолио 200 микрона

- Уплътнителни маншети за проходи

- Лепяща лента за фугиране на фолиото

КОЙ го прави: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Изолаторист] с опит в покривни изолации под ръководството на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител строителство].

КОНТРОЛ: Проверка за непрекъснатост на изолационните слоеве, контрол на дебелината на топлоизолацията, изпитване на херметичността на пароизолацията.

Дейност 5.7: Контрол на качеството и приемане

КАКВО се прави: Цялостна проверка на изпълнените покривни работи и документиране на съответствието с проектните изисквания.

КАК се изпълнява:

1. Визуален контрол на цялата покривна площ за дефекти и несъответствия

2. Изпитване с вода на критичните участъци за проверка на водонепропускливостта

3. Измерване на топлоизолационните характеристики с термографска камера

4. Проверка на функционирането на водоотвеждащата система при симулиран дъжд

5. Съставяне на протокол за качество с фотодокументация

С КАКВО се изпълнява:

- Термографска камера за контрол на топлоизолацията

- Водна помпа за изпитване под налягане

- Измервателни инструменти за геометрични параметри

- Фотоапарат за документация

- Протоколи за контрол на качеството

КОЙ го прави: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контролор качество] независимо от изпълнителния екип под ръководството на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител строителство].

КОНТРОЛ: Двустепенна проверка - първо от изпълнителя, след това от независим контролор, документиране на всички констатации с план за отстраняване на дефектите.

KPI: 0% течове при водното изпитване, 100% съответствие с проектните дебелини на изолацията, максимум 1% отклонение в геометричните размери.

## Времеви план за изпълнение

| Дейност | Продължителност | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготвителни работи | 2 дни | 2 работника + оборудване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Покривджия] |
| Ремонт на конструкцията | 3 дни | 2 дърводелци + материали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Дърводелец] |
| Пренареждане керемиди | 4 дни | 3 покривджии + керемиди | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Бригадир покривни работи] |
| Монтаж ламарина | 2 дни | 2 ламаринаджии + материали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ламаринаджия] |
| Водоотвеждаща система | 3 дни | 2 специалисти + тръби | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Ламаринаджия] |
| Изолационни работи | 2 дни | 2 изолатористи + изолация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Изолаторист] |
| Контрол и приемане | 1 ден | Контролор + апаратура | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контролор качество] |

Общо време за етапа: 17 работни дни при нормални метеорологични условия.

## Мерки за качество и безопасност

Мярка 11: Метеорологичен мониторинг и адаптивно планиране

Същност: Непрекъснато следене на метеорологичните условия и адаптиране на работния график за минимизиране на риска от влагови щети.

Дейности:

1. Ежедневна проверка на метеорологичната прогноза за следващите 48 часа

2. Прекратяване на работите при вятър над 6 по скалата на Бофор или валежи

3. Покриване на незавършени участъци с водоустойчиви брезенти

4. Планиране на критичните дейности в периоди с благоприятна прогноза

Времеви план: Ежедневно преди започване на работа и при промяна на условията.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Технически ръководител строителство] със задължения за мониторинг на прогнозата и вземане на решения за спиране/възобновяване на работите.

Контрол: Документиране на метеорологичните условия в дневника на строежа, фотографиране на защитните мерки при неблагоприятно време.

KPI: 0% влагови щети на незавършени участъци, максимум 10% загуба на работно време поради лошо време.

Очакван ефект: Предотвратяване на влагови щети, осигуряване на качествено изпълнение независимо от метеорологичните условия.

Мярка 12: Система за безопасност при работа на височина

Същност: Комплексна система от мерки за осигуряване на безопасността на работниците при изпълнение на покривните работи.

Дейности:

1. Задължително използване на предпазни колани и каски за всички работници

2. Монтаж на предпазни мрежи около работната зона

3. Ежедневен инструктаж за безопасност преди започване на работа

4. Проверка на състоянието на стълбите и скелето преди всяка употреба

5. Осигуряване на първа помощ на обекта

Времеви план: Постоянно прилагане през целия период на покривните работи.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Отговорник по ЗБУТ] със задължения за ежедневни инструктажи, проверка на предпазните средства и документиране на безопасността.

Контрол: Ежедневни проверки на предпазните средства, документиране на инструктажите, незабавно отстраняване на нарушения.

KPI: 0% трудови злополуки, 100% използване на предпазни средства, 100% покритие с инструктажи.

Очакван ефект: Осигуряване на безопасни условия на труд, предотвратяване на злополуки и травми.

Мярка 13: Контрол на водонепропускливостта

Същност: Многостепенна система за проверка и гарантиране на водонепропускливостта на покривната конструкция.

Дейности:

1. Междинни водни изпитвания на завършени участъци от 20 м²

2. Финално изпитване на цялата покривна площ с водна струя под налягане

3. Проверка на критичните възли - комини, водосточни тръби, билни керемиди

4. 24-часово наблюдение след силен дъжд в първия месец след завършване

Времеви план: Междинни изпитвания всеки 2 дни, финално изпитване преди приемане, наблюдение в първия месец от експлоатацията.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Контролор качество] със задължения за провеждане на изпитванията и документиране на резултатите.

Контрол: Протоколиране на всички изпитвания с фотодокументация, незабавно отстраняване на констатирани течове.

KPI: 0% течове при финалното изпитване, 100% функциониращи водосточни елементи, максимум 2% доработки след междинните изпитвания.

Очакван ефект: Гарантирана водонепропускливост на покрива, предотвратяване на влагови щети в детското заведение.

Риск: Повреди на новоположените керемиди при силен градушка. Превенция: Монтаж на защитни мрежи в периоди с прогноза за градушка, осигуряване на резервни керемиди за бързо възстановяване.

Общ резултат от етапа: Напълно възстановен и функциониращ покрив на детското заведение база "Здравец" с гарантирана водонепропускливост, подобрена топлоизолация и ефективна водоотвеждаща система, изпълнени съгласно БДС EN 1991-1-3 за снегови натоварвания и БДС EN 1991-1-4 за ветрови въздействия.

# 3.1.2.1. Вътрешно фирмена комуникация, координация, контрол и субординация

## 3.1.2.1.1. Мярка за устойчивост на вътрешната комуникация

Мярка 1: Система за дублиране на комуникационните канали

Същност: Осигуряване на непрекъсната комуникация чрез множество канали и резервни процедури за координация на всички етапи от ремонта на детското заведение база "Здравец".

Конкретни дейности:

1. Ежедневни планерки в 8:00ч — синхронизиране на дейностите за деня

- Преглед на напредъка по подготвителните работи (демонтаж на облицовки, изкъртване на мазилки)

- Координация между екипите за строително-довършителни работи и инсталации

- Планиране на доставките за деня (винилова настилка 681,04 м², фаянсови плочки 69,85 м²)

- Синхронизиране с графика за покривните работи (100 м² керемиди, 25 м² ламарина)

2. WhatsApp група за спешни случаи — незабавна комуникация при критични ситуации

- Уведомяване при констатирани проблеми с инсталациите (ВиК, електро)

- Координация при промени в графика поради метеорологични условия

- Спешна комуникация при инциденти или необходимост от допълнителни материали

- Потвърждение на получени съобщения в рамките на 15 минути

3. Седмични писмени отчети — документиране на напредъка и планиране

- Отчет за изпълнените количества по видове работи (м² настилки, бр. LED тела)

- Анализ на отклоненията от графика и предприети корективни мерки

- Планиране на дейностите за следващата седмица

- Докладване на възникнали проблеми и тяхното решение

Времеви план:

- Ден 1: Създаване на WhatsApp група, определяне на място за планерки

- Ден 2-последен: Ежедневно провеждане на планерки в 8:00ч

- Всеки петък: Изготвяне и разпространение на седмичен отчет

- Целия период: Поддържане на активна WhatsApp комуникация

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: Координатор на строителната площадка] със следните задължения:

- Ръководене на ежедневните планерки и документиране на решенията

- Администриране на WhatsApp групата и осигуряване на своевременни отговори

- Изготвяне на седмичните отчети и тяхното разпространение до всички участници

- Поддържане на актуална информация за всички комуникационни канали

- Контрол за спазване на комуникационните процедури от всички екипи

Контрол и мониторинг:

- Ежеседмична проверка на ефективността на комуникационните канали

- Месечен анализ на пропуснати съобщения и времето за реакция

- Документиране на всички комуникационни проблеми в специален регистър

- При отклонения: Незабавно актуализиране на процедурите и допълнително обучение

| Канал | Честота проверка | Критерий за ефективност | Действие при проблем |
| --- | --- | --- | --- |
| Планерки | Ежедневно | 100% присъствие ключови лица | Индивидуални срещи |
| WhatsApp | Непрекъснато | Отговор до 15 мин | Телефонен контакт |
| Отчети | Седмично | Навременно подаване | Допълнителен контрол |

KPI:

- 100% информираност на всички участници за текущите дейности

- Намаляване на грешките с 90% поради недостатъчна комуникация

- ≤15 минути време за реакция при спешни случаи

- 0% пропуснати планерки от ключови участници

- 100% навременни седмични отчети

Очакван ефект: Осигуряване на безпроблемна координация между всички екипи работещи по ремонта на детското заведение, минимизиране на простоите поради комуникационни грешки, своевременно решаване на възникващи проблеми и поддържане на високо ниво на информираност за всички участници в строителния процес.

Риск: Технически проблеми с мобилната мрежа в района на база "Здравец". Превенция: Осигуряване на алтернативен комуникационен канал чрез радиостанции и предварително тестване на покритието.

Риск: Отсъствие на ключови лица поради болест или други причини. Превенция: Определяне на заместници за всяка ключова позиция и предварително запознаване с комуникационните процедури.

## 3.1.2.1.2. Мярка за прецизност на координацията

Мярка 1: Система за синхронизация на дейностите

Същност: Точно планиране и изпълнение на взаимосвързаните дейности между различните специалности при ремонта на детското заведение база "Здравец", с фокус върху критичните връзки между подготвителните работи, инсталационните дейности и довършителните работи.

Конкретни дейности:

1. Изготвяне на детайлен календарен план (Дни 1-3)

- Разработване на матрица на зависимостите между 681,04 м² винилова настилка, 69,85 м² фаянсови облицовки и 31,68 м² теракотови облицовки

- Определяне на критичните точки при преработката на ВиК системата преди полагане на подовите настилки

- Планиране на последователността: демонтаж → електроинсталации (154 бр. LED тела, 94 бр. контакти) → измазване → облицовки → настилки

- Съгласуване на графика с работното време на детското заведение и минимизиране на нарушенията

2. Ежедневни координационни срещи (Всеки работен ден в 07:30)

- Преглед на изпълнението от предишния ден спрямо плана

- Идентифициране на отклонения и корективни действия

- Координация между електро-, ВиК- и строителните екипи

- Планиране на дейностите за текущия ден с акцент върху взаимозависимостите

3. Система за предварително уведомяване (Минимум 24 часа предварително)

- Уведомяване на следващите екипи за готовност на работната зона

- Координация на доставките на материали (керемиди за 100 м², покривна ламарина за 25 м²)

- Съгласуване на достъпа до работните зони в двуетажната сграда

- Планиране на извозването на 118,31 т строителен отпадък

Времеви план:

- Дни 1-3: Изготвяне на детайлния календарен план и матрица на зависимостите

- Ден 4 до завършване: Ежедневно актуализиране на плана и координационни срещи

- Седмично: Анализ на отклоненията и корекция на планирането

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на планировчик/координатор] с конкретни задължения:

- Ежедневна актуализация на календарния план

- Водене на координационните срещи и документиране на решенията

- Контрол за спазване на последователността на дейностите

- Координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техническия ръководител] при критични отклонения

- Поддържане на комуникацията с възложителя за промени в графика

Контрол и мониторинг:

- Ежедневна проверка на спазване на планирания график в 17:00 часа

- Седмичен анализ на отклоненията и тяхното въздействие върху общия срок

- Документиране на всички промени в специален регистър за координация

- При отклонения над 1 ден: Незабавно преразглеждане на плана и уведомяване на възложителя

| Дейност | Критична зависимост | Време за уведомяване | Контролна точка |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроинсталации | Завършен демонтаж | 24 часа | Приемане на трасета |
| Полагане настилки | Готови инсталации | 48 часа | Изпитване на системите |
| Фаянсови облицовки | Готова ВиК система | 24 часа | Пробно пускане |
| Покривни работи | Метеорологични условия | 72 часа | Прогноза за времето |

KPI:

- Намаляване на престоите с 80% поради неточна координация

- Подобряване на производителността с 25% чрез оптимизирана последователност

- ≤5% отклонение от планирания график за критичните дейности

- 100% спазване на предварителните уведомления между екипите

- 0 конфликти при достъп до работни зони

Очакван ефект: Осигуряване на плавно протичане на строителните процеси в детското заведение без припокриване на несъвместими дейности, минимизиране на времето за изчакване между етапите, оптимално използване на работната сила и техниката, своевременно завършване на проекта в рамките на договорения срок.

Риск: Забавяне в доставката на специфични материали (винилова настилка, фаянсови плочки). Превенция: Поръчване на материалите 2 седмици предварително с договорени неустойки при забавяне, поддържане на 5% резервни количества на склад.

Риск: Неочаквани проблеми при съществуващите инсталации в старата сграда. Превенция: Предварителен детайлен преглед на съществуващите системи, заложен буфер от 3 работни дни в графика за непредвидени ситуации.

Риск: Метеорологични условия, влияещи на покривните работи (100 м² керемиди). Превенция: Гъвкаво планиране с възможност за преместване на вътрешните дейности при неблагоприятно време, осигуряване на временни покривни конструкции.

# 3.1.2.2. Система на комуникация и координация с възложителя

## 3.1.2.2.1. Мярка за прецизност на комуникацията с възложителя

Мярка 1: Протокол за структурирана комуникация

Същност: Стандартизиране на всички комуникации с възложителя за избягване на недоразумения и осигуряване на пълна проследимост на информационния обмен по време на ремонта на детското заведение база "Здравец".

Конкретни дейности:

1. Внедряване на стандартни формуляри — от ден 1 на договора

- Формуляр за ежедневни доклади за напредъка по всеки етап (демонтаж, СМР, инсталации, покривни работи)

- Формуляр за уведомяване при промени в графика или технологията

- Формуляр за заявки за одобрения на материали и технически решения

- Формуляр за докладване на проблеми и предложени решения

2. Номериране и архивиране на кореспонденцията — от ден 1, ежедневно

- Всеки документ получава уникален номер: [БАРИН-ДГ-ДДММ-XXX]

- Електронен архив с възможност за търсене по дата, тема, етап от проекта

- Физически архив на строителната площадка за критични документи

3. Структуриране на съдържанието — при всяка комуникация

- Заглавие: Конкретен етап/дейност (напр. "Демонтаж на настилки - секция А, ет. 1")

- Статус: Текущо състояние с конкретни количества (напр. "Завършени 120 м² от 681,04 м² винилова настилка")

- Следващи стъпки: Планирани дейности за следващите 48 часа

- Изисквани одобрения: Конкретни решения, необходими от възложителя

Времеви план за прилагане:

- Ден 1: Внедряване на формулярите и номерационната система

- Ежедневно до 17:00: Изпращане на дневен доклад за напредъка

- При промени: Незабавно уведомяване (до 2 часа от възникване)

- Седмично: Обобщен доклад за изпълнението по етапи

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на административен координатор] със следните конкретни задължения:

- Ежедневно попълване на стандартните формуляри до 16:30

- Поддържане на електронния архив с актуални версии на документите

- Координация с ръководителя на обекта за техническо съдържание на докладите

- Проследяване на отговорите от възложителя и уведомяване на съответните специалисти

Контрол и мониторинг:

- Ежеседмична проверка на документооборота от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител проекти]

- При липса на отговор от възложителя над 24 часа: Повторно уведомяване с маркиране "СПЕШНО"

- Месечен анализ на ефективността на комуникацията - брой неразбирания, време за отговор

- При констатирани пропуски: Корективни действия в рамките на 24 часа

KPI за измерване на ефективността:

- ≤2 часа време за отговор на спешни въпроси от възложителя

- 100% проследимост на всички комуникации чрез номерационната система

- ≤1 недоразумение месечно поради неясна комуникация

- ≥95% навременност при изпращане на ежедневните доклади

- 0 загубени документи благодарение на двойното архивиране

Очакван ефект: Елиминиране на недоразуменията относно напредъка по ремонта на детското заведение, ускоряване на процесите за вземане на решения с 30%, осигуряване на пълна прозрачност за възложителя относно изпълнението на 681,04 м² винилова настилка, 69,85 м² фаянсови плочки, 154 бр. LED осветителни тела и останалите дейности по проекта.

Риск: Забавяне в комуникацията поради технически проблеми с електронната поща или интернет връзката. Превенция: Резервен канал за комуникация чрез мобилен телефон и физическо предаване на критични документи на строителната площадка.

Риск: Неразбиране на техническите термини от страна на възложителя при сложни инженерни решения. Превенция: Приложение на визуални материали (схеми, снимки) към всеки технически доклад и предварително съгласуване на терминологията в началото на проекта.

## 3.1.2.2.2. Мярка за устойчивост на координацията с възложителя

Мярка 2: Система за проследяване на заявките

Същност: Гарантиране на своевременно изпълнение на всички искания от възложителя чрез автоматизирана система за регистрация, проследяване и отчитане на статуса на всяка заявка, свързана с ремонта на детското заведение база "Здравец".

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Създаване на електронен регистър на заявките (Седмица 1)

- Разработване на Excel база данни с полета: номер на заявка, дата на получаване, тип заявка (техническа/административна/спешна), описание, отговорен изпълнител, планиран срок, статус, дата на изпълнение

- Категоризиране на заявките по видове: промени в проекта, допълнителни съгласувания, корекции в изпълнението на 681,04 м² винилова настилка, 69,85 м² фаянсови плочки, 154 бр. LED осветителни тела

- Настройване на автоматични напомняния 24 часа преди изтичане на срока

2. Внедряване на номерационна система (Седмица 1)

- Присвояване на уникален номер на всяка заявка по формат: ЗВ-ГГГГ-ММ-ДД-ХХХ (ЗВ=заявка възложител, година-месец-ден-пореден номер)

- Маркиране на спешните заявки с префикс "СПЕШНО-"

- Създаване на QR код за всяка заявка за бързо проследяване

3. Ежедневно актуализиране на статуса (Ежедневно от седмица 2)

- Попълване на статуса до 16:30 всеки работен ден

- Категории статус: "Получена", "В изпълнение", "Изчаква материали", "Завършена", "Отложена с причина"

- Прикачване на снимки от изпълнението при завършване

4. Генериране на седмични отчети (Всеки петък)

- Автоматично генериране на обобщен отчет с изпълнени/неизпълнени заявки

- Анализ на причините за забавяния

- Прогноза за изпълнение на текущите заявки

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Срок | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Настройване на регистъра | Седмица 1, дни 1-3 | Лаптоп, Excel, принтер | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за заявки] |
| Обучение на екипа | Седмица 1, ден 4 | 2 часа обучение | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за заявки] |
| Тестване на системата | Седмица 1, ден 5 | Тестови заявки | Целия екип |
| Пълноценно функциониране | От седмица 2 | Ежедневно поддържане | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за заявки] |

Конкретен експерт и задължения:

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за заявки] със следните конкретни задължения:

- Регистрация на заявките: Въвеждане на всяка заявка в системата в рамките на 2 часа от получаването

- Разпределение на задачите: Назначаване на отговорен изпълнител според спецификата на заявката (електроинсталации, довършителни работи, покривни работи)

- Проследяване на изпълнението: Ежедневна проверка на напредъка и актуализиране на статуса

- Комуникация с възложителя: Изпращане на потвърждение за получаване на заявката в рамките на 4 часа

- Ескалация: Уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител проекти] при заявки, изискващи промени в проекта или допълнителни ресурси

Контрол и мониторинг:

- Ежедневна проверка на регистъра от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител проекти] до 17:00

- При забавяне над 24 часа: Автоматично уведомяване на ръководството и възложителя с обяснение за причините

- Седмичен анализ на ефективността: процент изпълнени заявки в срок, средно време за изпълнение, брой отложени заявки

- При отклонение от целевите показатели: Корективни действия в рамките на 48 часа, включително преразпределение на ресурси или промяна в приоритетите

KPI за измерване на ефективността:

- 100% регистрация на заявките в системата в рамките на 2 часа

- ≥95% изпълнение на заявките в договорения срок

- ≤4 часа време за потвърждение на получаване на заявка от възложителя

- 0 загубени заявки благодарение на номерационната система

- ≤24 часа средно време за изпълнение на стандартни заявки

Очакван ефект: Постигане на 100% проследимост на всички искания от възложителя, намаляване на времето за реакция с 50%, елиминиране на забравени или изгубени заявки. Осигуряване на пълна прозрачност при координацията на дейностите по полагане на 681,04 м² винилова настилка, монтаж на 154 бр. LED осветителни тела, облицовки с 69,85 м² фаянсови плочки и всички останали СМР по проекта. Подобряване на доверието и работните отношения с възложителя чрез демонстриране на професионален подход към управлението на заявките.

Риск: Технически проблеми с електронната система или загуба на данни. Превенция: Ежедневно архивиране на регистъра на два независими носителя (локален диск + cloud storage) и поддържане на хартиен дублиращ регистър за критични заявки.

Риск: Неправилно категоризиране на заявките, водещо до неадекватни срокове за изпълнение. Превенция: Предварително съгласуване с възложителя на категориите заявки и съответните стандартни срокове, консултация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител проекти] при съмнения относно приоритета.

## 3.1.2.2.3. Мярка за ефективност на взаимодействието

Мярка 3: Превантивна информационна система

Наименование: Превантивна информационна система за проактивно управление на взаимодействието

Същност: Предварително информиране на възложителя за планираните дейности и възможни проблеми с цел минимизиране на неочакваните ситуации и подобряване на координацията при изпълнение на СМР по ремонт и реконструкция на ДГ "Чепеларе" - база "Здравец".

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Седмични прогнозни доклади — изготвяне на детайлни прогнози за предстоящите дейности с хоризонт 14 дни, включващи:

- Планирани етапи: демонтаж на съществуващи облицовки, полагане на 681,04 м² винилова настилка, облицовки с 69,85 м² фаянсови плочки и 31,68 м² теракотови плочки

- Очаквани доставки на материали и оборудване (керемиди за 100 м², покривна ламарина за 25 м², 154 бр. LED осветителни тела)

- Прогнозирани рискови фактори (метеорологични условия за покривни работи, възможни забавяния при доставки)

- Необходими съгласувания и разрешения

2. Предварителни уведомления за критични дейности — информиране на възложителя минимум 72 часа преди започване на дейности, които могат да повлияят на функционирането на детското заведение:

- Прекъсване на електрозахранването при монтаж на 94 бр. контактни излаза

- Шумни дейности (изкъртване на компрометирани мазилки, демонтажни работи)

- Ограничения в достъпа до определени зони

3. Консултации преди вземане на ключови решения — задължително съгласуване с възложителя при:

- Промени в технологичната последователност поради непредвидени обстоятелства

- Необходимост от корекции в проектните решения

- Избор на алтернативни материали при недостъпност на първоначално планираните

Времеви план за прилагане:

- Седмица 1: Стартиране на системата, изготвяне на първия прогнозен доклад

- Седмица 2-N: Редовно прилагане — всеки петък до 16:00 изпращане на седмичен прогнозен доклад

- Непрекъснато: Предварителни уведомления според планираните дейности

- При необходимост: Извънредни консултации в рамките на 4 часа от възникване на проблема

Отговорен експерт: Координатор проекти — отговаря за цялостното функциониране на превантивната информационна система

Конкретни задължения на координатора проекти:

- Събиране на информация от всички работни звена за планираните дейности

- Анализ на възможните рискове и съставяне на прогнози

- Изготвяне и изпращане на седмичните доклади до възложителя

- Координация на предварителните уведомления с Техническия ръководител

- Организиране на консултативни срещи при необходимост

- Поддържане на актуален календар с критичните дейности

Контрол и мониторинг:

- Месечна оценка на точността на прогнозите от Техническия ръководител — сравнение между прогнозираните и реално изпълнените дейности

- Седмично проследяване на спазването на сроковете за уведомяване

- При отклонение над 20% в прогнозите: Корективни действия в методиката на прогнозиране в рамките на 48 часа

- Обратна връзка от възложителя: Ежемесечна оценка на полезността и качеството на предоставяната информация

- Документиране: Воденето на регистър с всички изпратени прогнози и тяхната точност за последващ анализ

KPI за измерване на ефективността:

- ≥85% точност на седмичните прогнози (съвпадение между планирано и изпълнено)

- 100% спазване на 72-часовия срок за предварителни уведомления

- ≤4 часа време за реакция при възникване на непредвидени ситуации

- ≥90% удовлетвореност на възложителя от качеството на информацията (месечна оценка)

- Намаляване с 70% на неочакваните ситуации спрямо проекти без превантивна система

Очакван ефект: Постигане на 70% намаляване на неочакваните ситуации при изпълнение на СМР, подобряване на планирането и координацията между всички участници в строителния процес. Осигуряване на проактивен подход при управление на 118,31 т строителен отпадък, координация на доставките на материали и синхронизиране на дейностите по различните инсталации (ВиК, електро, покривни работи). Повишаване на доверието на възложителя чрез демонстриране на професионален и отговорен подход към управлението на проекта.

Риск: Неточни прогнози поради непредвидени външни фактори (метеорологични условия, забавяния от доставчици). Превенция: Включване на буферно време от 10-15% в прогнозите, поддържане на актуална база данни с алтернативни доставчици и редовно проследяване на метеорологичните прогнози за планиране на външните дейности.

Риск: Информационно претоварване на възложителя с прекалено детайлни доклади. Превенция: Структуриране на докладите по степен на важност (критично/важно/информативно), използване на визуални елементи (таблици, графики) за по-лесно възприемане на информацията и предварително съгласуване на формата и обема на докладите с възложителя.

# 3.1.2.3. Система на комуникация и координация с останалите участници в строителния процес

## 3.1.2.3.1. Мярка за синхронизация с доставчиците

Мярка 1: Just-in-time система за доставки

Същност: Точно планиране на доставките за избягване на натрупвания и недостиг на материали при изпълнение на ремонтните дейности в ДГ "Чепеларе" - База "Здравец". Системата осигурява синхронизация между доставките на 681,04 м² винилова подова настилка, 69,85 м² фаянсови плочки, 31,68 м² теракотови плочки, 154 бр. LED осветителни тела и другите материали с графика на строителните работи.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Изготвяне на седмични планове за доставки (Седмица -1 до Седмица 12)

- Анализ на седмичните потребности по фази: подготвителни работи → строително-довършителни → инсталации → покривни работи

- Съгласуване на количествата с напредъка по 498,64 м² шпакловка и боядисване, 100 м² керемиди и 25 м² покривна ламарина

- Координация с графика за извозване на 118,31 т строителен отпадък

2. Координация с графика на работите (Ежедневно)

- Проследяване на напредъка по демонтаж на съществуващи облицовки

- Синхронизиране на доставките на фаянс с готовността на стените за облицоване

- Координация на доставките на 94 бр. контактни излази с етапа на електроинсталации

3. Система за проследяване на доставки (Реално време)

- Цифрова платформа за следене на статуса на всяка поръчка

- GPS проследяване на транспортните средства

- Автоматични уведомления при забавяния или промени

Времеви план за прилагане:

- Седмица -2: Настройване на системата, договаряне с доставчици

- Седмица -1: Тестване и финализиране на процедурите

- Седмици 1-12: Ежеседмично актуализиране на плановете

- Ежедневно: Мониторинг и корекции при необходимост

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на логистик] с конкретни задължения:

- Изготвяне на седмичните планове за доставки до всеки четвъртък за следващата седмица

- Ежедневна комуникация с доставчиците до 08:00 ч. за потвърждаване на дневните доставки

- Координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител строителство] за актуализиране на потребностите

- Воденето на регистър с всички доставки и отклонения от планираните срокове

Контрол и мониторинг:

- Ежедневна проверка на наличностите на строителната площадка до 17:00 ч.

- Седмичен анализ на доставките всеки понеделник с оценка на точността на планирането

- При отклонение над 24 часа: Активиране на алтернативен доставчик в рамките на 4 часа

- Месечен преглед на ефективността на системата с възложителя

KPI за измерване на ефективността:

- ≥95% точност на седмичните планове за доставки

- ≤2 дни запас на материали на строителната площадка (оптимизация на складовите разходи)

- 100% навременност при критичните доставки (фаянс, теракота, електроматериали)

- ≤4 часа време за реакция при възникване на проблеми с доставки

Очакван ефект: Намаляване на разходите за съхранение с 40% чрез избягване на излишни запаси, подобряване на ефективността на строителната площадка чрез осигуряване на материалите точно когато са необходими. Освобождаване на работно пространство в ограничената площ на детското заведение, което е критично при работа в действащо детско заведение.

| **Материал** | **Планирана седмица за доставка** | **Количество** | **Критичност** |
| --- | --- | --- | --- |
| Винилова настилка | Седмици 6-8 | 681,04 м² | Висока |
| Фаянсови плочки | Седмици 4-5 | 69,85 м² | Висока |
| Теракотови плочки | Седмици 4-5 | 31,68 м² | Средна |
| LED осветителни тела | Седмици 9-10 | 154 бр. | Висока |
| Контактни излази | Седмици 8-9 | 94 бр. | Средна |

Риск: Забавяне на доставки поради натоварен трафик или лоши метеорологични условия в района на Чепеларе. Превенция: Договаряне с минимум 2 алтернативни доставчика за всеки тип материал, поддържане на 48-часов буфер в критичните етапи и предварително складиране на 5% от материалите при основния доставчик.

Риск: Неточно планиране поради промени в графика на строителните работи. Превенция: Ежедневни срещи между [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на логистик] и [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител строителство] за актуализиране на потребностите, гъвкави договори с доставчиците позволяващи промени в количествата до 10% без допълнителни такси.

## 3.1.2.3.2. Мярка за координация с подизпълнителите

Мярка 1: Интегрирана система за управление на подизпълнителите

Същност: Ефективна координация и контрол на всички подизпълнители при изпълнение на ремонта и реконструкцията на детско заведение база "Здравец", осигуряваща синхронизирано изпълнение на строително-довършителните работи, инсталациите и покривните работи в ограниченото работно пространство на действащо детско заведение.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Създаване на координационен център (Ден 1-3 от започване на работите)

- Обособяване на координационно помещение на строителната площадка

- Инсталиране на комуникационно оборудване и софтуер за управление на проекти

- Изготвяне на детайлен план за координация между подизпълнителите

2. Ежедневни координационни планерки (Всеки работен ден, 07:30-08:00)

- Преглед на дневния план за всички подизпълнители

- Координация на работните зони за избягване на конфликти при:

- Полагане на винилова настилка (681,04 м²) и облицовки с фаянс (69,85 м²)

- Монтаж на 154 бр. LED осветителни тела и 94 бр. контактни излази

- Ремонт на покрива (100 м² керемиди + 25 м² ламарина)

- Актуализиране на седмичните графици при необходимост

3. Споделена система за отчитане на напредъка (Ежедневно до 17:00)

- Въвеждане на данни за изпълнените дейности от всеки подизпълнител

- Отчитане на използваните материали и ресурси

- Документиране на възникнали проблеми и предприети мерки

4. Седмични координационни срещи (Всеки петък, 16:00-17:00)

- Анализ на изпълнението за изминалата седмица

- Планиране на дейностите за следващата седмица

- Решаване на възникнали конфликти между подизпълнителите

Времеви план за прилагане:

- Седмица 1: Внедряване на системата, обучение на отговорните лица

- Седмици 2-12: Ежедневно прилагане на координационните процедури

- Седмица 13: Финален преглед и документиране на резултатите

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор подизпълнители] с конкретни задължения:

- Ръководене на ежедневните планерки и седмичните срещи

- Поддържане на актуални графици за всички подизпълнители

- Координация при конфликти в работните зони

- Контрол върху спазването на технологичната последователност

- Комуникация с възложителя при критични въпроси

Контрол и мониторинг:

- Ежедневни проверки (08:00 и 17:00) за спазване на координационните планове

- Седмични оценки на изпълнението с количествени показатели

- При отклонение над 10% от планирания график → незабавна среща с всички подизпълнители

- Месечни доклади до възложителя за ефективността на координацията

KPI за измерване на ефективността:

- ≥95% спазване на ежедневните планове от всички подизпълнители

- ≤2 дни забавяне при предаване на работни зони между подизпълнителите

- 100% участие в ежедневните координационни планерки

- ≤24 часа време за решаване на конфликти между подизпълнители

Очакван ефект: Подобряване на координацията с 50% чрез елиминиране на припокриванията в работните зони, намаляване на конфликтите между подизпълнителите с 70%, осигуряване на безпрепятствено изпълнение на критичните етапи като полагане на настилки и монтаж на електроинсталации в ограниченото пространство на детското заведение.

| **Подизпълнител** | **Основни дейности** | **Критични периоди** | **Координационни точки** |
| --- | --- | --- | --- |
| ВиК инсталации | Преработка на ВиК система | Седмици 2-4 | Преди полагане на настилки |
| Електроинсталации | 154 LED тела + 94 контакта | Седмици 3-5 | Координация с довършителни |
| Довършителни работи | 681,04 м² винил + облицовки | Седмици 6-9 | След завършване на инсталации |
| Покривни работи | 100 м² керемиди + 25 м² ламарина | Седмици 2-6 | Независимо от вътрешните |

Риск: Конфликти при едновременна работа в ограниченото пространство на детското заведение. Превенция: Детайлно зониране на работните области с ясно разграничени зони за всеки подизпълнител, ротационен график за работа в критичните помещения.

Риск: Забавяне на един подизпълнител, блокиращо работата на останалите. Превенция: Буферно време от 2 дни между критичните етапи, алтернативни работни зони при забавяне, договорни клаузи за неустойки при необосновани забавяния.

Риск: Некачествена комуникация поради различни работни стилове на подизпълнителите. Превенция: Стандартизирани формуляри за отчитане, единна терминология в координационните срещи, обучение на ключовите лица от всеки подизпълнител по координационните процедури.

## 3.1.2.3.3. Мярка за качество на комуникацията

За осигуряване на прецизност и устойчивост на комуникацията с останалите участници в строителния процес при ремонта на ДГ "Чепеларе" - База "Здравец", предлагаме следните три мерки:

Мярка 1: Стандартизирани комуникационни протоколи

Същност: Единни стандарти за комуникация с всички външни участници в строителния процес, осигуряващи прецизност и проследимост на информационните потоци.

Конкретни дейности:

1. Разработване на стандартни формуляри за комуникация с подизпълнители, доставчици и контролни органи — първа седмица

2. Създаване на регламентирани процедури за предаване на работни зони, съгласуване на графици и отчитане на напредъка — първа седмица

3. Обучение на персонала по стандартизираните процедури за комуникация — втора седмица

4. Прилагане на протоколите при всички взаимодействия с външни участници — през целия период на изпълнение

Времеви план: Подготовка в първата седмица, обучение във втората седмица, прилагане през целия период на изпълнение на договора.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на комуникационен мениджър] с конкретни задължения за разработване на формулярите, координиране на обученията и контрол на спазването на протоколите.

Контрол и мониторинг: Месечни проверки на спазването на стандартизираните процедури, анкети за удовлетвореност от качеството на комуникацията сред участниците, ежеседмични отчети за използването на стандартните формуляри.

Очакван ефект: Подобряване на качеството на комуникацията с 60%, намаляване на недоразуменията с 40%, осигуряване на 100% проследимост на комуникационните процеси.

Мярка 2: Електронна платформа за документооборот

Същност: Централизирана цифрова система за управление на документооборота и комуникацията с всички участници в строителния процес, осигуряваща бърз достъп до актуална информация и проследимост на документите.

Конкретни дейности:

1. Настройване на облачна платформа за споделяне на документи с различни нива на достъп — първа седмица

2. Създаване на структурирани папки за всеки етап: подготвителни работи, СМР (681,04 м² винилови настилки, 69,85 м² фаянс, 31,68 м² теракота), инсталации (154 LED тела, 94 контакта), покривни работи — първа седмица

3. Регистриране на всички участници с персонализиран достъп според ролята им — втора седмица

4. Ежедневно актуализиране на документите и статуса на дейностите — през целия период

Времеви план: Настройване и регистриране в първите две седмици, ежедневно използване през целия период на изпълнение.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на IT координатор] с задължения за техническа поддръжка на платформата, управление на потребителските права и ежедневно архивиране на документите.

Контрол и мониторинг: Ежедневни backup копия на документите, седмични проверки за активност на потребителите, месечни анализи на времето за обработка на документите, автоматични уведомления при просрочени задачи.

Очакван ефект: Намаляване на времето за обработка на документи с 70%, осигуряване на 24/7 достъп до актуална информация, елиминиране на загубени документи с 100% ефективност.

Мярка 3: Система за управление на критични ситуации

Същност: Структурирана система за бързо реагиране и координация при възникване на критични ситуации, конфликти или непредвидени обстоятелства в строителния процес.

Конкретни дейности:

1. Разработване на матрица за ескалация с ясни нива на отговорност и времеви лимити за реакция — първа седмица

2. Създаване на протоколи за критични ситуации специфични за детското заведение: аварии при ВиК системата, проблеми с електроинсталациите, забавяния при доставки на материали — първа седмица

3. Формиране на кризисен екип с представители от всички ключови участници — втора седмица

4. Провеждане на симулационни упражнения за тестване на системата — месечно

5. Активиране при реални ситуации с документиране на действията и времето за реакция — при необходимост

Времеви план: Разработване в първата седмица, формиране на екип във втората седмица, месечни симулации, активиране при необходимост през целия период.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на кризисен мениджър] с задължения за координиране на кризисния екип, поддържане на актуални контактни данни, документиране на инциденти и анализ на ефективността на мерките.

Контрол и мониторинг: Ежемесечни симулационни тестове, анализ на времето за реакция при реални ситуации, тримесечни прегледи и актуализации на протоколите, годишна оценка на ефективността на системата.

Очакван ефект: Намаляване на времето за реакция при критични ситуации с 80%, осигуряване на максимум 2 часа време за мобилизация на кризисния екип, предотвратяване на ескалация на конфликти в 90% от случаите.

| **Мярка** | **Ключови дейности** | **Времеви рамки** | **Отговорник** | **KPI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартизирани протоколи | Формуляри, процедури, обучения | Седмици 1-2, прилагане постоянно | Комуникационен мениджър | +60% качество комуникация |
| Електронна платформа | Настройване, регистрация, поддръжка | Седмици 1-2, използване постоянно | IT координатор | -70% време за документи |
| Управление на кризи | Протоколи, екип, симулации | Седмици 1-2, тестове месечно | Кризисен мениджър | ≤2 часа мобилизация |

Риск: Съпротива от страна на участниците към новите комуникационни процедури. Превенция: Демонстрация на ползите от стандартизацията чрез пилотни проекти, обучения с практически примери от ремонта на детското заведение.

Риск: Технически проблеми с електронната платформа. Превенция: Backup система за документооборот, алтернативни канали за комуникация, договор за техническа поддръжка с гарантирано време за реакция до 2 часа.

# 3.1.2.4. Система на комуникация с държавни, общински органи и други институции

## 3.1.2.4.1. Мярка за ефективност на административните процедури

За осигуряване на ефективни административни процедури при ремонта и реконструкцията на детското заведение база "Здравец", ДГ "Чепеларе", предлагаме система от три взаимосвързани мерки, съобразени със спецификата на работа в детска институция и необходимостта от координация с множество контролни органи.

Мярка 1: Превантивна административна подготовка

Същност: Предварително подготвяне на всички документи и процедури, необходими за безпроблемно изпълнение на строително-монтажните работи в детското заведение, включително специфичните изисквания за работа в образователна институция.

Конкретни дейности:

1. Предварителни консултации с РЗИ-Смолян относно хигиенно-епидемиологичните изисквания за детски обекти — 2 седмици преди започване

2. Подготовка на документи за уведомяване на Дирекция "Социално подпомагане" за временни ограничения в дейността — 10 работни дни предварително

3. Планиране на сроковете за съгласуване с РСПБЗН-Смолян на противопожарните мерки — 1 седмица преди всеки етап

4. Изготвяне на комплект документи за приемо-предаване на всеки завършен етап — текущо поддържане

5. Координация с общинска администрация за разрешения за строителни отпадъци (118,31 т) — месечно планиране

Времеви план: Започване 2 седмици преди нужда от конкретен документ, непрекъснато поддържане на актуален статус на всички процедури през целия период на изпълнение.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на административен експерт] с конкретни задължения за поддържане на регистър с всички изискуеми документи, проследяване на срокове за валидност, координация с институциите и своевременно уведомяване на строителния екип за необходими действия.

Контрол и мониторинг: Седмична проверка на готовността на документи за следващите 2 седмици, месечен анализ на спазването на административните срокове, тримесечна актуализация на процедурите съобразно промени в нормативната уредба.

Очакван ефект: Ускоряване на административните процедури с 50%, избягване на забавяния поради липса на документи, осигуряване на 100% готовност на документите преди започване на всеки етап от строителството.

Мярка 2: Дигитализирана система за документооборот

Същност: Внедряване на електронна платформа за управление на документооборота и комуникацията с всички участници в процеса, специално адаптирана за изискванията при работа в детско заведение.

Конкретни дейности:

1. Настройване на облачна платформа за споделяне на документи с възложителя и контролните органи — първа седмица

2. Регистрация на всички участници в системата с различни нива на достъп — втора седмица

3. Автоматизирано генериране на отчети за напредъка по отделните дейности (винилова настилка 681,04 м², фаянсови плочки 69,85 м²) — ежедневно

4. Електронни уведомления за критични срокове и необходими съгласувания — автоматично

5. Архивиране на документи в съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ — постоянно

Времеви план: Настройване и тестване в първите 2 седмици, пълно използване от третата седмица до приключване на проекта, архивиране за 10-годишен период.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на IT координатор] с задължения за техническо поддържане на платформата, обучение на потребителите, осигуряване на backup копия и гарантиране на сигурността на данните.

Контрол и мониторинг: Ежедневни backup копия, седмични проверки на функционалността, месечни анализи на времето за обработка на документи, тримесечни актуализации на софтуера.

Очакван ефект: Намаляване на времето за обработка на документи с 70%, осигуряване на 24/7 достъп до актуална информация за всички участници, 100% проследимост на документооборота.

Мярка 3: Специализиран протокол за координация с институции за детски обекти

Същност: Разработване и прилагане на специфичен протокол за комуникация и координация с институциите, имащи отношение към детските заведения, съобразен с повишените изисквания за безопасност и хигиена при работа в образователна среда.

Конкретни дейности:

1. Изготвяне на специализиран протокол за координация с РЗИ, включващ изисквания за LED осветителни тела (154 бр.) и вентилационни системи — първа седмица

2. Разработване на процедури за съгласуване с Дирекция "Социално подпомагане" относно минимизиране на въздействието върху детската дейност — първа седмица

3. Създаване на система за бързо реагиране при инспекции от РСПБЗН, включваща готови документи за противопожарните мерки — втора седмица

4. Установяване на директни контакти с отговорните експерти в институциите за незабавно решаване на възникнали въпроси — втора седмица

5. Провеждане на предварителни срещи с всички институции преди започване на всеки основен етап (подготвителни работи, СМР, инсталации, покривни работи) — съгласно графика

Времеви план: Разработване на протокола в първите 2 седмици, прилагане през целия период на изпълнение, актуализация при промени в нормативната уредба или специфични изисквания.

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор за институции] с конкретни задължения за поддържане на актуални контакти с всички институции, организиране на предварителни срещи, координиране на инспекции и осигуряване на съответствие с всички специфични изисквания за детски обекти.

Контрол и мониторинг: Седмични проверки на статуса на всички процедури с институциите, месечни срещи с ключовите контакти, тримесечни анализи на ефективността на протокола, годишна актуализация на процедурите.

Очакван ефект: Намаляване на времето за получаване на съгласувания с 60%, осигуряване на максимум 3 работни дни за отговор от институциите, 100% спазване на специфичните изисквания за детски обекти без забавяния в строителния процес.

| **Мярка** | **Ключови дейности** | **Времеви рамки** | **Отговорник** | **KPI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Превантивна подготовка | Консултации, документи, планиране | 2 седмици преди нужда, постоянно | Административен експерт | +50% ускоряване процедури |
| Дигитална платформа | Настройване, регистрация, автоматизация | Седмици 1-2, използване постоянно | IT координатор | -70% време за документи |
| Институционален протокол | Специализирани процедури, контакти, срещи | Седмици 1-2, прилагане постоянно | Координатор за институции | -60% време за съгласувания |

Риск: Промени в нормативните изисквания по време на изпълнението на проекта. Превенция: Месечно проследяване на промени в нормативната уредба, поддържане на директни контакти с юридическите отдели на институциите, създаване на процедура за бързо адаптиране при нови изисквания.

Риск: Неразбиране от страна на институциите за спецификата на строителния процес в детско заведение. Превенция: Предварителни обучителни презентации за институциите относно планираните дейности, предоставяне на детайлни графици и обяснения за всеки етап, организиране на съвместни работни срещи за координация.

## 3.1.2.4.2. Мярка за поддържане на добри отношения

За осигуряване на прецизност и устойчивост на комуникацията и координацията с държавни, общински органи и институции при ремонта и реконструкцията на детско заведение база "Здравец", ДГ "Чепеларе", предлагаме следните три мерки:

Мярка 1: Програма за партньорски отношения с институциите

Същност: Изграждане на дългосрочни партньорски отношения с всички институции, имащи отношение към строителния процес на детски обекти, чрез системен подход за поддържане на професионални контакти и взаимно разбиране.

Конкретни дейности:

1. Стартова среща с ключови институции — организиране на съвместна работна среща с представители на РЗИ-Смолян, РИОСВ-Смолян, Община Чепеларе, ДАИ и Пожарна безопасност в първите 5 работни дни от подписване на договора

2. Месечни информационни бюлетини — изготвяне и разпространение на кратки отчети за напредъка по проекта, планирани дейности за следващия месец и специфични изисквания за детски обекти

3. Тримесечни координационни срещи — провеждане на работни срещи за обсъждане на текущи въпроси, предстоящи инспекции и координация на дейности

4. Система за обратна връзка — създаване на механизъм за получаване на препоръки и забележки от институциите относно подобряване на процесите

Времеви план:

- Седмица 1: Стартова среща с всички институции

- Месечно: Разпространение на информационни бюлетини до 5-то число

- Тримесечно: Координационни срещи (месец 3, 6, 9)

- Постоянно: Поддържане на обратна връзка

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор за институционални отношения] с конкретни задължения за организиране на срещи, подготовка на информационни материали, координиране на обратната връзка и поддържане на актуална база данни с контакти на всички институции.

Контрол и мониторинг: Седмични прегледи на планираните дейности с институциите, месечни анализи на качеството на комуникацията чрез анкети за удовлетвореност, тримесечни оценки на ефективността на партньорските отношения. При констатирани проблеми → незабавна корективна среща с въпросната институция.

Очакван ефект: Подобряване на сътрудничеството с 85% от институциите, ускоряване на административните процеси с 40%, намаляване на конфликтните ситуации до максимум 1 случай на тримесечие.

Мярка 2: Система за координация на съгласувателни процедури

Същност: Създаване на структурирана система за координация при получаване на разрешения, съгласувания и одобрения, специално адаптирана за спецификата на детски обекти и изискванията за 681,04 м² винилови настилки, 69,85 м² фаянсови облицовки и 154 бр. LED осветителни тела.

Конкретни дейности:

1. Матрица на съгласувателни процедури — създаване на детайлна таблица с всички необходими разрешения за всеки етап (подготвителни работи, СМР, инсталации, покривни работи), отговорни институции и срокове

2. Предварително планиране на инспекции — координиране на съвместни инспекции от различни институции за намаляване на прекъсванията в работния процес

3. Система за проследяване на статуса — създаване на дигитален регистър за проследяване на статуса на всяка процедура в реално време

4. Ескалационни процедури — разработване на ясни стъпки за действие при забавяния или проблеми в съгласувателните процеси

Времеви план:

- Седмици 1-2: Създаване на матрицата и дигиталния регистър

- Седмица 3: Първоначално планиране на всички инспекции за целия проект

- Постоянно: Актуализиране на статуса и координиране на процедури

- При нужда: Прилагане на ескалационни процедури

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор за съгласувателни процедури] с конкретни задължения за поддържане на матрицата, координиране на инспекции, актуализиране на статуса на процедури и прилагане на ескалационни мерки при забавяния.

Контрол и мониторинг: Ежедневна актуализация на статуса на процедури, седмични анализи на спазването на срокове, месечни прегледи на ефективността на координацията. При забавяне над 3 работни дни → активиране на ескалационна процедура.

Очакван ефект: Намаляване на времето за получаване на съгласувания с 50%, осигуряване на максимум 5 работни дни за стандартни процедури, 100% спазване на планираните срокове за инспекции без конфликти в графика.

Мярка 3: Протокол за управление на институционални кризи

Същност: Разработване на специализиран протокол за бързо и ефективно справяне с извънредни ситуации, конфликти или неочаквани изисквания от страна на институциите, които могат да застрашат изпълнението на ремонта на детското заведение.

Конкретни дейности:

1. Идентификация на рискови сценарии — анализ и каталогизиране на възможни кризисни ситуации (промени в нормативи, неочаквани изисквания, конфликти с инспектори)

2. Разработване на действени планове — създаване на конкретни стъпки за действие за всеки рисков сценарий

3. Създаване на кризисен екип — формиране на специализиран екип за бързо реагиране при институционални кризи

4. Система за ранно предупреждение — създаване на механизъм за навременно разпознаване на потенциални проблеми

5. Процедури за ескалация — ясни стъпки за ескалация към по-високи нива в институциите при нужда

Времеви план:

- Седмици 1-2: Анализ на рискове и разработване на действени планове

- Седмица 3: Формиране на кризисния екип и обучение

- Седмица 4: Тестване на системата за ранно предупреждение

- Постоянно: Мониторинг и прилагане при нужда

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител кризисен екип] с конкретни задължения за координиране на кризисния екип, прилагане на действените планове, комуникация с висшестоящи нива в институциите и докладване на резултатите.

Контрол и мониторинг: Седмични прегледи на потенциални рискове, месечни симулации на кризисни сценарии, тримесечни актуализации на протокола. При активиране на протокола → ежедневни отчети до разрешаване на кризата.

Очакван ефект: Намаляване на времето за разрешаване на кризисни ситуации с 70%, осигуряване на максимум 24 часа за първоначална реакция, максимум 5 работни дни за пълно разрешаване на институционални конфликти.

| **Мярка** | **Ключови дейности** | **Времеви рамки** | **Отговорник** | **KPI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма за партньорски отношения | Срещи, бюлетини, обратна връзка | Седмица 1 старт, месечно поддържане | Координатор институционални отношения | +85% подобрено сътрудничество |
| Координация съгласувателни процедури | Матрица, планиране инспекции, проследяване | Седмици 1-3 настройка, постоянно прилагане | Координатор съгласувателни процедури | -50% време за съгласувания |
| Протокол институционални кризи | Анализ рискове, кризисен екип, ескалация | Седмици 1-4 подготовка, при нужда прилагане | Ръководител кризисен екип | -70% време за разрешаване кризи |

Риск: Съпротива от страна на институциите към новите процедури за координация. Превенция: Предварително обяснение на ползите от подобрената координация, включване на институциите в разработването на процедурите, демонстриране на успешни примери от други проекти.

Риск: Промяна в ръководството на ключови институции по време на проекта. Превенция: Поддържане на контакти на различни нива в институциите, документиране на всички договорености, бързо запознаване на новите ръководители с проекта и установените процедури.

## 3.1.2.4.3. Мярка за спазване на нормативните изисквания

За осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания при ремонта и реконструкцията на детско заведение база "Здравец", ДГ "Чепеларе", предлагаме интегрирана система от три взаимосвързани мерки, обхващащи всички етапи от изпълнението на 681,04 м² винилови подови настилки, 69,85 м² фаянсови облицовки, 31,68 м² теракотови облицовки и 154 бр. LED осветителни тела IP44.

Мярка 1: Система за проследяване и прилагане на нормативните промени

Същност: Непрекъснато следене и актуализиране на всички нормативни изисквания, свързани с ремонта на детски заведения, включително промени в ЗУТ, Наредба № 3/2003 за актове и протоколи, Наредба № 2/2004 за ЗБУТ при СМР и Наредба РД-02-20-2/2021 за достъпност.

Конкретни дейности:

1. Абониране за нормативни бази — достъп до АПИС, Lex.bg и официални издания на МРРБ — седмица 1

2. Ежемесечен анализ на промени — преглед на нови/изменени наредби, свързани със строителство в детски заведения — до 5-то число всеки месец

3. Обучение на персонала — информиране на екипа за нови изисквания към електроинсталации ПВВ-МБ1 3х2,5мм², санитарни помещения с фаянсови облицовки — в рамките на 7 дни от промяната

4. Актуализация на работни процедури — корекция на технологични карти за полагане на винилови настилки и теракотови облицовки — до 10 дни след нормативна промяна

Отговорен експерт: Ръководител правен отдел с конкретни задължения за ежедневно проследяване на нормативни промени, анализ на въздействието върху проекта, координация с техническия ръководител за прилагане на новите изисквания.

Контрол и мониторинг: Седмични проверки за нови публикации в Държавен вестник, месечни одити за съответствие на процедурите с актуалните норми. При критична промяна → незабавно уведомяване на възложителя и корекция на дейностите в рамките на 24 часа за административни промени, 72 часа за технически изисквания.

Очакван ефект: 100% съответствие с актуалните нормативи, 0 санкции от контролни органи, намаляване риска от спиране на работи с 95%.

Мярка 2: Координационна система с държавни и общински органи

Същност: Структурирана комуникация и координация с РДНСК-Пазарджик, РЗИ-Смолян, РИОСВ-Пловдив, Община Чепеларе и ВиК дружество "Родопи" за всички етапи от демонтажа на съществуващи облицовки до приемането на 154 бр. LED осветителни тела.

Конкретни дейности:

1. Предварително съгласуване на графици — координация с РЗИ за инспекции на санитарни помещения с фаянсови облицовки 69,85 м² — 10 дни преди започване на работи

2. Седмични отчети към РДНСК — статус на покривни работи с керемиди 100 м² и покривна ламарина 25 м² — всеки петък до 16:00 ч.

3. Координация за управление на отпадъци — съгласуване с РИОСВ за извозване на 118,31 т строителен отпадък — 5 дни преди всяко извозване

4. Комуникация с ВиК дружество — координация за преработка на ВиК система и временни прекъсвания — 7 дни предварително уведомяване

Отговорен експерт: Координатор институционални отношения с конкретни задължения за поддържане на връзки с всички органи, планиране на инспекции, подготовка на документация за съгласувания, решаване на възникнали проблеми.

Контрол и мониторинг: Ежеседмични срещи с представители на ключови институции, месечни оценки на качеството на сътрудничеството. При забавяне на съгласувания → ескалация към ръководството на съответната институция в рамките на 48 часа.

Очакван ефект: Съкращаване времето за съгласувания с 50%, 0 конфликти с контролни органи, осигуряване на максимум 5 работни дни за получаване на необходими разрешения.

Мярка 3: Интегрирана система за координация с участниците в строителния процес

Същност: Унифицирана комуникационна платформа за координация с проектант, строителен надзор, подизпълнители и доставчици, осигуряваща прецизност при изпълнение на шпакловка и боядисване на 498,64 м² стени и монтаж на 94 бр. контактни излази.

Конкретни дейности:

1. Ежедневни координационни срещи — синхронизация между строителен надзор и екипи за електроинсталации и довършителни работи — всеки ден в 08:00 ч.

2. Седмични планерки с проектанта — уточняване на технически решения за LED осветителни тела различни мощности 12W-40W — всеки понеделник в 14:00 ч.

3. Координация с подизпълнители — планиране на доставки на винилови настилки и фаянсови/теракотови плочки — 3 дни предварително уведомяване

4. Документооборот в реално време — споделяне на протоколи, актове и технически решения чрез защитена онлайн платформа — в рамките на 2 часа от съставяне

Отговорен експерт: Технически ръководител с конкретни задължения за координиране на всички участници, решаване на технически въпроси, контрол на качеството на комуникацията, докладване на проблеми към ръководството на проекта.

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на комуникационните канали, седмични анализи на ефективността на координацията. При нарушения в комуникацията → корективни мерки в рамките на 4 часа, при повторни нарушения → смяна на отговорните лица.

Очакван ефект: Намаляване на грешките от некоординирани действия с 80%, съкращаване времето за решаване на технически проблеми с 60%, осигуряване на максимум 24 часа за отговор на технически въпроси.

| **Мярка** | **Ключови дейности** | **Времеви рамки** | **Отговорник** | **KPI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проследяване нормативни промени | Абониране, анализи, обучения, актуализации | Седмица 1 старт, ежемесечно | Ръководител правен отдел | 100% съответствие, 0 санкции |
| Координация с органи | Съгласувания, отчети, комуникация | Постоянно, седмични отчети | Координатор институционални отношения | -50% време за съгласувания |
| Координация участници | Срещи, планерки, документооборот | Ежедневно/седмично | Технически ръководител | -80% грешки, -60% време за решения |

Риск: Забавяне в получаване на актуализирана нормативна информация поради технически проблеми с базите данни. Превенция: Дублиране на източниците на информация, поддържане на директни контакти с МРРБ и други ведомства, седмични проверки на достъпността на базите.

Риск: Промяна в контактните лица в институциите по време на проекта. Превенция: Поддържане на контакти на различни нива в организациите, документиране на всички договорености, бързо установяване на връзки с новите отговорници в рамките на 48 часа.

# 3.1.3. Организация на управлението на договора

## 3.1.3.1. Система за вземане на решения

Йерархична структура за управление на решенията при ремонт и реконструкция на ДГ "Чепеларе" - База "Здравец"

Системата за вземане на решения е структурирана в четири нива, съобразени с етапите на строителството и спецификата на обекта - детско заведение с активно функциониране по време на ремонта.

Ниво 1: Оперативни решения (ежедневни)

Обхват: Текущи строителни дейности, координация на работните екипи, решаване на технически въпроси на място

Отговорник: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на строителен ръководител]

Конкретни правомощия:

- Разпределение на работните задачи за деня

- Одобрение на промени в работния график до 4 часа

- Решения за материалообезпечаване в рамките на одобрените спецификации

- Координация с персонала на детската градина за достъп до помещения

- Контрол на качеството при полагане на винилови настилки (681,04 м²) и облицовки с фаянс (69,85 м²)

Срок за решение: До 2 часа от възникване на въпроса

Документиране: Ежедневен строителен дневник, фотодокументация на критични етапи

Ниво 2: Тактически решения (седмични)

Обхват: Координация между етапите, решения за подизпълнители, корекции в работния график

Отговорник: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на технически ръководител]

Конкретни правомощия:

- Одобрение на промени в технологичната последователност

- Решения за привличане на допълнителни ресурси

- Координация между различните специализирани екипи (ВиК, електро, довършителни)

- Одобрение на заявки за материали над планираните количества до 5%

- Решения за работа в почивни дни при критични етапи

Срок за решение: До 24 часа, при спешност - до 4 часа

Документиране: Седмични отчети, протоколи от координационни срещи

Ниво 3: Стратегически решения (месечни/при необходимост)

Обхват: Значими промени в проекта, договорни въпроси, решения изискващи съгласуване с възложителя

Отговорник: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител проект]

Конкретни правомощия:

- Одобрение на промени в техническите решения

- Решения за промени в договорните срокове

- Одобрение на допълнителни дейности извън основния обхват

- Решения за смяна на подизпълнители

- Координация с контролните органи при проверки

Срок за решение: До 72 часа, при договорни промени - до 7 дни

Документиране: Протоколи от управителни срещи, кореспонденция с възложителя

Ниво 4: Критични решения (извънредни)

Обхват: Аварийни ситуации, форсмажорни обстоятелства, решения засягащи безопасността

Отговорник: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на изпълнителен директор]

Конкретни правомощия:

- Спиране на работите при опасност за безопасността

- Решения за извънредни разходи над 10% от договорната стойност

- Активиране на застрахователни процедури

- Решения за съдебни процедури

- Координация с кризисни служби

Срок за решение: Незабавно, до 1 час при аварии

Документиране: Аварийни протоколи, уведомления до възложителя и контролни органи

## Процедури за бързо реагиране при непредвидени ситуации

Алгоритъм за критични ситуации

Стъпка 1: Идентификация и оценка (0-15 минути)

- Незабавно уведомяване на строителния ръководител

- Оценка на риска за безопасността на децата и персонала

- Документиране с фотоматериали

- Класифициране по степен на критичност (А-критична, Б-висока, В-средна)

Стъпка 2: Незабавни мерки (15-30 минути)

- При категория А: незабавно спиране на работите в засегнатата зона

- Осигуряване на безопасност чрез ограждения и предупредителни знаци

- Уведомяване на ръководството на детската градина

- Активиране на съответното ниво за вземане на решения

Стъпка 3: Координация и решение (30-60 минути)

- Свикване на извънредна координационна среща

- Консултация с технически експерти

- Разработване на план за действие

- Съгласуване с възложителя при необходимост

Стъпка 4: Изпълнение и контрол (1-24 часа)

- Мобилизиране на необходимите ресурси

- Изпълнение на корективните мерки

- Непрекъснат мониторинг на ситуацията

- Отчитане на резултатите

## Електронен регистър на решенията

Структура на регистъра:

- Уникален номер на решението (година/месец/пореден номер)

- Дата и час на възникване на въпроса

- Категория и ниво на решението

- Описание на проблема/въпроса

- Взето решение с обосновка

- Отговорно лице и срок за изпълнение

- Статус на изпълнението

- Резултат и оценка на ефективността

Процедура за въвеждане:

1. Всяко решение се въвежда в системата в рамките на 2 часа от вземането му

2. Задължителни полета: номер, дата, категория, описание, решение, отговорник

3. Прикачване на подкрепящи документи (снимки, чертежи, протоколи)

4. Автоматично уведомяване на заинтересованите страни

Категоризация на решенията:

- Технически: Свързани с изпълнение на СМР, материали, технологии

- Организационни: График, ресурси, координация

- Договорни: Промени в обхвата, срокове, финансови въпроси

- Безопасност: Мерки за БЗР, аварийни ситуации

- Качество: Контрол, несъответствия, корективни действия

Архивиране и достъп:

- Ежемесечно архивиране на приключените решения

- Различни нива на достъп според йерархията

- Възможност за търсене по ключови думи, дати, категории

- Генериране на отчети за анализ на ефективността

## Механизми за консултации с възложителя

Редовни консултации

Седмични координационни срещи:

- Ден и час: Всеки петък, 14:00 часа

- Продължителност: 60-90 минути

- Участници: Ръководител проект, технически ръководител, представител на възложителя

- Дневен ред:

1. Отчет за изпълнените дейности през седмицата

2. Планирани дейности за следващата седмица

3. Възникнали проблеми и предложени решения

4. Промени в графика или техническите решения

5. Финансов статус и разходи

6. Въпроси от страна на възложителя

Протокол за провеждане:

- Предварително изпращане на дневен ред (48 часа предварително)

- Водене на подробен протокол с решения и срокове

- Разпределение на задачи с конкретни отговорници

- Изпращане на протокола до всички участници (в рамките на 24 часа)

- Проследяване на изпълнението на взетите решения

Извънредни консултации

Критерии за свикване:

- Промени в техническите решения с финансово въздействие над 2%

- Забавяне в графика с повече от 3 работни дни

- Възникване на непредвидени обстоятелства

- Необходимост от промяна в обхвата на работите

- Проблеми със съгласуването с контролни органи

Процедура за организиране:

- Уведомяване на възложителя до 4 часа от възникване на въпроса

- Предоставяне на подробна информация и предложения за решение

- Организиране на среща в рамките на 24 часа

- При спешност - телефонна/онлайн консултация в рамките на 2 часа

Комуникационни канали

Основни канали:

- Официална кореспонденция: Писма, протоколи, заявления

- Оперативна комуникация: Телефон, email, мобилни приложения

- Документооборот: Защитена онлайн платформа за споделяне на документи

- Видеоконференции: При невъзможност за физическо присъствие

Времеви рамки за отговор:

- Спешни въпроси: до 2 часа

- Стандартни въпроси: до 24 часа

- Сложни технически въпроси: до 72 часа

- Договорни въпроси: до 7 работни дни

## Матрица на решенията

| **Тип решение** | **Отговорник** | **Задължителни консултации** | **Максимален срок** | **Документиране** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежедневно планиране работи | Строителен ръководител | Технически ръководител | 2 часа | Строителен дневник |
| Промяна в технология | Технически ръководител | Ръководител проект | 24 часа | Технически протокол |
| Заявка за материали | Строителен ръководител | Снабдител | 4 часа | Заявка с одобрение |
| Промяна в график | Технически ръководител | Възложител | 48 часа | Актуализиран график |
| Допълнителни дейности | Ръководител проект | Възложител, юрист | 7 дни | Допълнително споразумение |
| Смяна на подизпълнител | Ръководител проект | Възложител, юрист | 14 дни | Договор за прекратяване |
| Аварийни мерки | Строителен ръководител | Незабавно всички нива | 1 час | Аварийен протокол |
| Качествени несъответствия | Контролер качество | Технически ръководител | 8 часа | Протокол за несъответствие |
| Промяна в проекта | Ръководител проект | Възложител, проектант | 14 дни | Проектна промяна |
| Финансови корекции | Ръководител проект | Възложител, счетоводител | 7 дни | Финансов протокол |

## Мерки за ефективност на системата

Мярка 1: Цифровизация на процеса за вземане на решения

Наименование: Внедряване на интегрирана система за управление на решенията

Същност: Създаване на единна цифрова платформа за документиране, проследяване и анализ на всички решения по проекта, осигуряваща прозрачност и ефективност в процеса на управление.

Конкретни дейности:

1. Настройка на системата - конфигуриране на софтуерна платформа с модули за различните типове решения (седмица 1)

2. Обучение на персонала - провеждане на обучения за работа с платформата за всички нива на управление (седмица 2)

3. Тестов период - пилотно използване на системата с паралелно водене на хартиени документи (седмици 3-4)

4. Пълно внедряване - преминаване към изцяло цифрово документиране на решенията (от седмица 5)

Времеви план: Стартиране в първата седмица от началото на проекта, пълно внедряване до края на първия месец

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на IT координатор] с конкретни задължения за:

- Техническа поддръжка на системата

- Обучение на потребителите

- Генериране на седмични отчети за ефективност

- Резервно копиране на данните

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на функционалността на системата, седмични анализи на времето за вземане на решения. При технически проблеми → възстановяване в рамките на 2 часа, при повторни проблеми → преминаване към резервна система.

KPI показатели:

- Време за документиране на решение: намаляване от 30 на 5 минути

- Достъпност на информация: 99.5% време за достъп

- Точност на данните: 99.8% правилно въведени записи

Очакван ефект: Съкращаване времето за вземане на решения с 40%, подобряване на проследимостта на решенията с 90%, намаляване на грешките от липса на информация с 85%.

Мярка 2: Система за превантивна идентификация на проблеми

Наименование: Проактивен мониторинг и ранно предупреждение за потенциални проблеми

Същност: Създаване на система от индикатори и контролни точки, която позволява идентифициране на потенциални проблеми преди те да се превърнат в критични ситуации, изискващи спешни решения.

Конкретни дейности:

1. Дефиниране на ключови индикатори - определяне на 15 критични параметъра за мониторинг (качество, срокове, ресурси) (дни 1-3)

2. Ежедневни проверки - контрол на индикаторите всеки ден до 09:00 часа (постоянно)

3. Седмични анализи - дълбок анализ на тенденциите и прогнозиране на рискове (всеки понеделник)

4. Превантивни действия - предприемане на корективни мерки при отклонения от нормалните стойности (в рамките на 24 часа)

Времеви план: Стартиране от първия ден на проекта, непрекъснато прилагане през целия период на изпълнение

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на контролер качество] с конкретни задължения за:

- Ежедневно събиране и анализ на данни от индикаторите

- Подготовка на седмични прогнозни доклади

- Координация с ръководството при критични отклонения

- Предлагане на превантивни мерки

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на събраните данни до 10:00 часа, седмични оценки на точността на прогнозите. При пропуск в събирането на данни → корекция в рамките на 2 часа, при неточни прогнози → преразглеждане на методологията.

KPI показатели:

- Точност на прогнозите: минимум 85% правилни предсказания

- Време за реакция при проблем: максимум 4 часа от идентифициране

- Брой предотвратени критични ситуации: минимум 10 за целия проект

Очакван ефект: Намаляване на критичните ситуации с 70%, съкращаване времето за решаване на проблеми с 50%, подобряване на общата ефективност на проекта с 25%.

Мярка 3: Система за обратна връзка и непрекъснато подобрение

Наименование: Механизъм за оценка и оптимизация на процеса за вземане на решения

Същност: Създаване на структурирана система за събиране на обратна връзка от всички участници в процеса и непрекъснато подобряване на ефективността на вземането на решения въз основа на натрупания опит.

Конкретни дейности:

1. Месечни анкети - провеждане на структурирани интервюта с всички нива на управление за оценка на ефективността (последната седмица от всеки месец)

2. Анализ на времевите показатели - изследване на времето за вземане на различните типове решения и идентифициране на възможности за оптимизация (първата седмица от всеки месец)

3. Актуализация на процедурите - корекция на процесите въз основа на получената обратна връзка (при необходимост, но не по-рядко от веднъж на 2 месеца)

4. Обучения за подобрения - провеждане на кратки обучения за новите/подобрени процедури (в рамките на 1 седмица от актуализацията)

Времеви план: Стартиране в края на първия месец от проекта, месечни цикли през целия период на изпълнение

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор качество] с конкретни задължения за:

- Разработване и провеждане на анкетите

- Анализ на събраните данни и подготовка на препоръки

- Координация на процеса по актуализация на процедурите

- Организиране и провеждане на обучения

Контрол и мониторинг: Месечни проверки на процента отговорили на анкетите (цел: минимум 90%), тримесечни оценки на подобренията в ефективността. При ниска активност в анкетите → допълнителни стимули за участие, при липса на подобрения → преразглеждане на методологията.

KPI показатели:

- Процент участие в анкетите: минимум 90% от целевата група

- Брой внедрени подобрения: минимум 3 на месец

- Подобрение в общата ефективност: минимум 5% на тримесечие

Очакван ефект: Непрекъснато повишаване на ефективността на системата за вземане на решения, намаляване на времето за решения с допълнителни 15% към края на проекта, повишаване на удовлетвореността на участниците с 30%.

Риск: Забавяне в процеса на вземане на решения поради сложност на йерархичната структура при критични ситуации. Превенция: Ясно дефинирани процедури за заобикаляне на йерархията при аварии, директни комуникационни канали между всички нива, редовни симулации на кризисни ситуации.

Риск: Неефективна комуникация между различните нива на управление поради различни технически платформи. Превенция: Стандартизиране на комуникационните инструменти, задължително обучение на всички участници, поддържане на резервни канали за комуникация.

## 3.1.3.2. Участие на заинтересованите страни

Ефективното участие на всички заинтересовани страни в процеса на ремонт и реконструкция на детско заведение база "Здравец" е критично за успешното изпълнение на проекта. Предвид спецификата на обекта - функциониращо детско заведение с непрекъснат образователен процес, разработваме интегрирана система за координация, която гарантира минимално нарушение на дейността и максимална безопасност на децата.

Идентификация и анализ на заинтересованите страни

Основни заинтересовани страни:

| Заинтересована страна | Основен интерес | Ниво на участие | Канал за комуникация | Степен на влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Възложител (ДГ "Чепеларе") | Качествено и срочно изпълнение | Високо - ежедневен контрол | Официална кореспонденция, срещи | Висока |
| Директор на детското заведение | Минимално нарушение на дейността | Високо - координация на график | Ежедневни консултации | Висока |
| Педагогически персонал | Безопасност на работната среда | Средно - информиране и координация | Седмични срещи | Средна |
| Родители на децата | Безопасност и качество на средата | Средно - информиране | Информационни табла, съобщения | Средна |
| Деца (ползватели) | Безопасност и комфорт | Ниско - защита на интересите | Чрез педагогически персонал | Ниска директна |
| Местна общност | Подобряване на инфраструктурата | Ниско - информиране | Публични обяви | Ниска |
| Надзорни органи | Спазване на нормативи | Високо - контрол и одобрения | Официални процедури | Висока |
| Подизпълнители | Координирано изпълнение | Високо - оперативна координация | Ежедневни координационни срещи | Средна |

Механизми за включване на възложителя в ключовите етапи

Етап 1: Подготвителни работи

- Предварително съгласуване: 7 дни преди започване на демонтажни работи - представяне на детайлен план за защита на съществуващото обзавеждане и минимизиране на прах

- Ежедневни координационни срещи: всеки ден в 07:30 ч. за съгласуване на дневния план с директора на заведението

- Контролни точки: при завършване на демонтажа в всяко помещение - съвместен оглед и протокол

Етап 2: Строително-довършителни работи (681,04 м² винилова настилка, 69,85 м² фаянс, 31,68 м² теракот)

- Седмични срещи за напредък: всеки понеделник в 16:00 ч. - представяне на изпълнението за изминалата седмица и план за следващата

- Контрол на качеството: при завършване на всеки вид дейност (измазване, полагане на настилки, облицовки) - съвместен приемо-предавателен протокол

- Съгласуване на материали: 48 часа преди доставка - представяне на сертификати и мостри за одобрение

Етап 3: Инсталации (154 бр. LED осветителни тела, 94 бр. контактни излази)

- Предварително изключване: координация с възложителя за планирани прекъсвания на електрозахранването минимум 24 часа предварително

- Функционални тестове: съвместно тестване на всяка инсталация преди въвеждане в експлоатация

- Обучение на персонала: организиране на обучение за педагогическия персонал за работа с новите системи

Етап 4: Покривни работи (100 м² керемиди, 25 м² покривна ламарина)

- Метеорологична координация: ежедневно съгласуване при неблагоприятни условия за защита на вътрешността

- Контрол на безопасността: допълнителни мерки за безопасност на децата при работа на височина

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор с възложителя] с конкретни задължения за:

- Ежедневна комуникация с ръководството на детското заведение

- Координация на достъпа до работните зони

- Организиране на контролните прегледи

- Документиране на всички съгласувания

Процедури за координация с ползвателите на детското заведение

Координация с педагогическия персонал:

Предварителна фаза:

- Запознаване с режима: първата седмица - детайлно проучване на дневния режим, часовете на хранене, сън и игри

- Съгласуване на работния график: адаптиране на строителните дейности към образователния процес - работа извън часовете на активност на децата (12:30-15:00 ч. и след 17:00 ч.)

- Определяне на безопасни зони: маркиране на зони, достъпни за деца, и зони в процес на ремонт

Оперативна координация:

- Ежедневни брифинги: всеки ден в 07:15 ч. - информиране на персонала за планираните дейности и евентуални ограничения

- Гъвкав график: възможност за преустановяване на шумни дейности при специални мероприятия или медицински прегледи

- Координатор от персонала: определяне на отговорно лице от педагогическия персонал за ежедневна връзка със строителния екип

Специални процедури за безопасност:

- Физическо разделяне: монтаж на временни прегради между работните зони и зоните за деца

- Контрол на достъпа: ежедневна проверка на заключването на работните зони след приключване на работния ден

- Аварийни процедури: ясно дефинирани действия при инциденти, включително евакуационни маршрути

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор безопасност] с конкретни задължения за:

- Ежедневна координация с педагогическия персонал

- Поддържане на безопасността в работните зони

- Контрол на спазването на договорените ограничения

- Реагиране при аварийни ситуации

Взаимодействие с местната общност и родителите

Информационна кампания:

- Информационно табло: монтиране на входа на заведението с актуална информация за напредъка, планираните дейности и евентуални неудобства

- Седмични бюлетини: разпространяване на кратки информационни материали сред родителите всеки петък

- Онлайн комуникация: актуализация на информацията в социалните мрежи и уебсайта на заведението

Механизми за обратна връзка:

- Месечни срещи с родителския комитет: представяне на напредъка и отговаряне на въпроси

- Кутия за предложения: възможност за анонимни сигнали и предложения

- Телефонна линия: определени часове за директна връзка с ръководителя на проекта

Управление на неудобствата:

- Предварително уведомяване: минимум 48 часа преди дейности, които могат да причинят шум или прах

- Компенсаторни мерки: организиране на алтернативни дейности за децата при ограничения в използването на определени зони

- Гъвкавост при специални събития: приоритизиране на важни мероприятия в детското заведение

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор обществени връзки] с конкретни задължения за:

- Поддържане на информационните канали

- Организиране на срещи с родителския комитет

- Обработка на сигнали и предложения

- Координация при специални събития

Система за обратна връзка от всички заинтересовани страни

Структурирани канали за обратна връзка:

Ежедневна обратна връзка:

- Дневен доклад: всеки ден до 18:00 ч. - кратък доклад до възложителя за изпълнените дейности и възникнали проблеми

- Оперативни консултации: възможност за незабавна връзка при спешни въпроси чрез определен телефонен номер

Седмична обратна връзка:

- Седмичен отчет: всеки петък - детайлен анализ на напредъка, качеството и спазването на графика

- Анкети за удовлетвореност: месечни анкети сред педагогическия персонал и родителите за оценка на въздействието от строителните дейности

Месечна обратна връзка:

- Тримесечни оценки: задълбочен анализ на ефективността на координационните механизми

- Корективни действия: актуализация на процедурите въз основа на получената обратна връзка

Дигитални инструменти:

- Проектна платформа: онлайн система за споделяне на документи, снимки от напредъка и комуникация между всички страни

- Мобилно приложение: възможност за бързо докладване на проблеми и получаване на актуализации

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор комуникации] с конкретни задължения за:

- Събиране и анализ на обратната връзка

- Поддържане на дигиталните платформи

- Подготовка на отчетите

- Координация на корективните действия

Процедури за решаване на конфликти между заинтересованите страни

Превантивни мерки:

- Ясни споразумения: детайлно дефиниране на отговорностите и очакванията в началото на проекта

- Редовна комуникация: поддържане на постоянен диалог за предотвратяване на недоразумения

- Прозрачност: споделяне на актуална информация за всички значими решения и промени

Процедура за решаване на конфликти:

Ниво 1 - Оперативно решаване (до 24 часа):

- Първоначален контакт: незабавно уведомяване на отговорния координатор при възникване на проблем

- Бърза оценка: анализ на ситуацията и определяне на възможни решения в рамките на 4 часа

- Директни преговори: организиране на среща между засегнатите страни в рамките на 24 часа

Ниво 2 - Управленско решаване (до 72 часа):

- Ескалация: при невъзможност за решение на оперативно ниво - включване на ръководния състав

- Медиация: привличане на неутрална страна за посредничество при необходимост

- Документиране: подробно записване на проблема и предприетите действия

Ниво 3 - Формално решаване (до 1 седмица):

- Официална процедура: при сериозни конфликти - формално разглеждане съгласно договорните условия

- Експертна оценка: привличане на независими експерти при технически спорове

- Окончателно решение: вземане на обвързващо решение от упълномощените представители

Специални процедури за детското заведение:

- Приоритет на безопасността: при конфликти, засягащи безопасността на децата - незабавно спиране на дейността до решаване

- Образователен процес: при спорове относно нарушаването на образователния процес - търсене на компромисни решения с минимално въздействие

- Родителски притеснения: специална процедура за бързо реагиране при сигнали от родители

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител проект] с конкретни задължения за:

- Координация на процеса по решаване на конфликти

- Вземане на решения на управленско ниво

- Комуникация с всички заинтересовани страни

- Документиране на случаите и решенията

Мерки за ефективно участие на заинтересованите страни

Мярка 1: Интегрирана комуникационна платформа

Същност: Създаване на централизирана дигитална платформа за координация и комуникация между всички заинтересовани страни, осигуряваща прозрачност и ефективност в информационния обмен.

Конкретни дейности:

1. Настройка на платформата - инсталиране и конфигуриране на проектния софтуер (седмица 1)

2. Обучение на потребителите - провеждане на обучения за всички участници (седмица 2)

3. Ежедневно актуализиране - качване на снимки, документи и актуализации на напредъка

4. Седмично администриране - техническа поддръжка и резервни копия на данните

Времеви план: Стартиране в първата седмица от проекта, непрекъснато функциониране през целия период на изпълнение

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на IT координатор] с конкретни задължения за:

- Техническа настройка и поддръжка на платформата

- Обучение на потребителите

- Ежедневно качване на актуализации

- Осигуряване на техническа поддръжка

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на функционалността (до 09:00 ч.), седмични анализи на активността на потребителите. При технически проблеми → незабавно възстановяване в рамките на 2 часа, при ниска активност → допълнителни обучения.

KPI показатели:

- Активност на потребителите: минимум 85% ежедневно влизане в системата

- Време за отговор на въпроси: максимум 4 часа

- Техническа достъпност: минимум 99% време на работа

Очакван ефект: Намаляване на времето за комуникация с 40%, повишаване на прозрачността на процеса, елиминиране на информационните пропуски между заинтересованите страни.

Мярка 2: Система за превантивно управление на притесненията

Същност: Проактивна система за идентифициране и адресиране на потенциални притеснения на заинтересованите страни преди те да се превърнат в конфликти или проблеми.

Конкретни дейности:

1. Седмични анкети за настроения - кратки въпросници до педагогическия персонал и родители (всеки петък)

2. Анализ на тенденциите - обработка на данните и идентифициране на рискови области (всеки понеделник)

3. Превантивни действия - предприемане на корективни мерки при негативни тенденции (в рамките на 48 часа)

4. Проследяване на ефекта - оценка на ефективността на предприетите мерки (след 1 седмица)

Времеви план: Стартиране във втората седмица от проекта, седмични цикли през целия период на изпълнение

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на социален координатор] с конкретни задължения за:

- Разработване и провеждане на анкетите

- Анализ на събраните данни

- Предлагане на превантивни мерки

- Координация с другите експерти за изпълнение на мерките

Контрол и мониторинг: Седмични проверки на процента отговорили на анкетите (цел: минимум 80%), месечни оценки на ефективността на превантивните мерки. При ниска активност → персонализирани покани за участие, при неефективност на мерките → преразглеждане на подхода.

KPI показатели:

- Процент участие в анкетите: минимум 80% от целевата група

- Време за реакция при негативни тенденции: максимум 48 часа

- Намаляване на официалните оплаквания: минимум 60% спрямо базовото ниво

Очакван ефект: Предотвратяване на 70% от потенциалните конфликти, повишаване на удовлетвореността на заинтересованите страни с 25%, създаване на позитивна работна атмосфера.

Мярка 3: Специализирана координация за детската безопасност

Същност: Създаване на специализирана система за координация, фокусирана върху осигуряването на максимална безопасност на децата и минимално нарушение на образователния процес в детското заведение.

Конкретни дейности:

1. Ежедневни инспекции по безопасност - проверка на всички работни зони и временни прегради (всеки ден в 07:00 и 17:30 ч.)

2. Координация с педагогическия график - ежедневно съгласуване на строителните дейности с образователните активности

3. Специални протоколи за деца - разработване и прилагане на процедури, адаптирани към детската среда

4. Обучения за персонала - месечни обучения на строителния персонал за работа в детска среда

Времеви план: Стартиране преди началото на строителните дейности, ежедневно прилагане през целия период на изпълнение

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор детска безопасност] с конкретни задължения за:

- Ежедневни инспекции по безопасност

- Координация с педагогическия персонал

- Разработване на специализирани протоколи

- Провеждане на обучения за строителния персонал

Контрол и мониторинг: Двукратни ежедневни проверки на безопасността, седмични срещи с педагогическия персонал за оценка на въздействието. При нарушения на безопасността → незабавно спиране на дейността до отстраняване, при оплаквания от персонала → корекция на процедурите в рамките на 24 часа.

KPI показатели:

- Нулев брой инциденти със заплаха за детската безопасност

- Максимум 10% нарушение на планираните образователни активности

- Минимум 95% удовлетвореност на педагогическия персонал от координацията

Очакван ефект: Осигуряване на 100% безопасна среда за децата, запазване на 90% от образователните активности според планирания график, създаване на модел за координация при бъдещи проекти в детски заведения.

Риск: Конфликт между изискванията за безопасност на децата и необходимостта от ефективно изпълнение на строителните работи. Превенция: Детайлно планиране на работните зони с физическо разделяне, гъвкав график с възможност за адаптация, постоянна координация между строителния екип и педагогическия персонал.

Риск: Недостатъчна информираност на родителите за предприетите мерки за безопасност, водеща до притеснения и оплаквания. Превенция: Редовни информационни кампании, прозрачно споделяне на всички протоколи за безопасност, организиране на открити дни за родители за запознаване с мерките.

## 3.1.3.3. Мярка за ефективно управление на ресурсите

За ремонта и реконструкцията на детско заведение база "Здравец" в ДГ "Чепеларе" предлагаме Интегрирана система за управление на ресурсите, която оптимизира използването на човешки, материални и финансови ресурси при специфичните условия на работа в действащо детско заведение.

Мярка 1: Система за динамично планиране и разпределение на ресурси

Наименование: Ежедневно планиране и оптимизация на ресурсите

Същност: Осигуряване на оптимално разпределение на човешки и материални ресурси съобразно спецификата на работа в детско заведение и конкретните изисквания за изпълнение на 681,04 м² винилова подова настилка, 69,85 м² фаянсови плочки, 31,68 м² теракотови плочки и 154 бр. LED осветителни тела.

Конкретни дейности:

1. Ежедневно планиране на ресурсите (всеки работен ден до 07:30) - анализ на дневните потребности от материали и персонал за конкретните дейности

2. Координация с детската програма - съгласуване на ресурсното натоварване с образователните активности за минимизиране на взаимното въздействие

3. Оптимизация на материалните потоци - планиране на доставките на материали (винилови настилки, фаянс, теракота) в съответствие с етапите на изпълнение

4. Динамично преразпределение - корекция на ресурсите при промени в условията или забавяния

Времеви план:

- Внедряване в първата работна седмица от договора

- Ежедневно прилагане през целия период на изпълнение

- Седмични анализи и корекции на системата

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ресурсен мениджър] с конкретни задължения за:

- Ежедневно планиране на ресурсите до 07:30

- Координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор детска безопасност] за съгласуване с детската програма

- Седмични анализи на ефективността на ресурсното използване

- Управление на материалните запаси и доставки

Контрол и мониторинг: Ежедневни отчети за използването на ресурси до 17:00, седмични анализи на ефективността с измерване на отклоненията от планираното. При отклонение >10% от планираното използване → незабавна корекция на разпределението, при забавяне на доставки → активиране на резервни доставчици в рамките на 24 часа.

KPI показатели:

- Ефективност на използване на работното време: ≥85%

- Точност на планирането на материали: ≥95% (отклонение ≤5% от планираните количества)

- Навременност на доставките: ≥98%

Очакван ефект: Намаляване на разходите с 12% чрез оптимизирано използване на ресурси, подобряване на производителността с 18% чрез елиминиране на простоите и подобрена координация.

Риск: Непредвидени промени в детската програма, водещи до нарушаване на планираното ресурсно разпределение. Превенция: Гъвкав план с 20% буферно време, ежедневна координация с педагогическия персонал, алтернативни сценарии за работа.

Мярка 2: Система за проследяване и контрол на ресурсите в реално време

Наименование: Цифрова система за мониторинг на ресурси

Същност: Внедряване на система за проследяване в реално време на използването на материали, оборудване и работно време при изпълнение на конкретните дейности по техническата спецификация.

Конкретни дейности:

1. Цифрово отчитане на материали - ежедневно въвеждане на данни за използваните количества винилови настилки, фаянс, теракота и други материали

2. Проследяване на работното време - отчитане на отработените часове по видове дейности (подготвителни работи, довършителни работи, инсталации, покривни работи)

3. Мониторинг на оборудването - контрол на използването и състоянието на строителната техника и инструменти

4. Анализ на отклоненията - сравнение на реалното с планираното използване и идентификация на причини за отклонения

Времеви план:

- Настройка на системата: първите 3 работни дни

- Обучение на персонала: дни 4-5

- Пълноценно функциониране: от 6-ия работен ден

- Ежедневно актуализиране на данни до 16:00

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ресурсен мениджър] в координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на технически ръководител] с конкретни задължения за:

- Ежедневно въвеждане и верификация на данни

- Генериране на седмични отчети за използване на ресурси

- Анализ на тенденциите и прогнозиране на потребности

- Координация с доставчиците при необходимост от допълнителни материали

Контрол и мониторинг: Ежедневна верификация на въведените данни до 17:00, седмични анализи на точността на отчитането. При установяване на грешки в данните >2% → корекция в рамките на 24 часа, при системни проблеми → преминаване към резервен начин на отчитане.

KPI показатели:

- Точност на отчитането: ≥98%

- Навременност на въвеждане на данни: 100% до 16:00 ежедневно

- Време за генериране на отчети: ≤30 минути

Очакван ефект: Подобряване на прозрачността на ресурсното използване с 100% проследимост, намаляване на загубите от неточно планиране с 8%, ускоряване на вземането на решения с 40% чрез достъп до актуални данни.

Риск: Технически проблеми със системата за мониторинг, водещи до загуба на данни. Превенция: Ежедневно архивиране на данни, резервна система за отчитане на хартиен носител, договор за техническа поддръжка с 4-часова реакция.

Мярка 3: Буферни складове и резервни ресурси за непрекъснатост

Наименование: Стратегическо складиране и резервиране на ресурси

Същност: Създаване на буферни складове за критични материали и осигуряване на резервни ресурси за гарантиране на непрекъснатост на работния процес в условията на действащо детско заведение.

Конкретни дейности:

1. Организация на буферни складове - създаване на временни складове за винилови настилки (≥10% от общото количество), фаянсови и теракотови плочки (≥15% резерв) в безопасни зони извън детските дейности

2. Резервиране на критични материали - поддържане на 7-дневен запас от основни материали (лепила, фугирни смеси, електроматериали)

3. Алтернативни доставчици - договаряне на резервни доставчици за всички основни материали с възможност за доставка в рамките на 48 часа

4. Резервен персонал - осигуряване на заместващи специалисти при отсъствие на ключови работници

Времеви план:

- Организация на складовете: първите 2 работни дни

- Натрупване на буферни запаси: до края на първата седмица

- Договаряне на алтернативни доставчици: паралелно с основните поръчки

- Поддържане на резервите: през целия период на изпълнение

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на складов мениджър] с конкретни задължения за:

- Организация и поддържане на буферните складове

- Мониторинг на нивата на запасите и своевременно попълване

- Координация с алтернативните доставчици

- Управление на резервния персонал

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на складовите наличности до 08:00, седмични инвентаризации на буферните запаси. При спадане под минималните нива → незабавно попълване в рамките на 24 часа, при проблеми с основни доставчици → активиране на алтернативни в рамките на 4 часа.

KPI показатели:

- Наличност на буферни запаси: 100% от определените минимални нива

- Време за активиране на резервни доставчици: ≤4 часа

- Процент избегнати забавяния поради липса на материали: ≥95%

Очакван ефект: Нулеви забавяния поради липса на материали, осигуряване на 100% непрекъснатост на работния процес, намаляване на риска от простои с 90%.

Риск: Ограничено пространство за складиране в действащото детско заведение. Превенция: Компактно организиране на складовете в неизползвани помещения, координация с ръководството на детското заведение за оптимално използване на пространството, използване на външни складове при необходимост.

## Интеграция на мерките в единна система

Трите мерки функционират като взаимосвързана система:

| **Компонент** | **Връзка с другите мерки** | **Синергичен ефект** |
| --- | --- | --- |
| Динамично планиране | Използва данни от системата за мониторинг за корекции | Точно планиране базирано на реални данни |
| Система за мониторинг | Информира планирането и контролира складовете | Прозрачност и контрол в реално време |
| Буферни складове | Осигуряват материали за планираните дейности | Гарантирана наличност за изпълнение |

Обща координация: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ресурсен мениджър] провежда ежедневни координационни срещи в 07:00 с отговорниците по трите мерки за синхронизиране на дейностите и оптимизиране на общия ефект.

Общ очакван ефект: Комбинираното прилагане на трите мерки осигурява общо намаляване на разходите с 15% (12% от планирането + 3% от намалени загуби), подобряване на производителността с 20% (18% от оптимизация + 2% от елиминирани простои) и 100% надеждност на ресурсното осигуряване за качественото и срочно изпълнение на ремонта на детското заведение.

## 3.1.3.4. Мярка за гарантиране на качеството на управлението

Мярка 4: Система за непрекъснато подобряване на управлението

Същност: Постоянно усъвършенстване на управленските процеси чрез системен анализ на ефективността и прилагане на корективни мерки, специално адаптирани за условията на ремонт в действащо детско заведение база "Здравец".

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Седмични анализи на управленската ефективност (Всяка петък, 16:00-17:30)

- Анализ на данните от Системата за мониторинг на ресурсите (т. 3.1.3.2) — процент изпълнение на планираните дейности, отклонения в консумацията на материали

- Оценка на ефективността на Динамичното планиране (т. 3.1.3.1) — точност на прогнозите, навременност на корекциите

- Преглед на функционирането на Буферните складове (т. 3.1.3.3) — нива на запасите, честота на активиране на резервни доставчици

- Анализ на координацията с персонала на ДГ "Чепеларе" — спазване на договорените часове за шумни дейности (08:30-12:00 и 14:00-16:30)

- Оценка на качеството на изпълнените 681,04 м² винилови настилки, 69,85 м² фаянсови облицовки и 31,68 м² теракотови облицовки

2. Месечни корективни мерки (Първи понеделник от месеца, 09:00-12:00)

- Корекция на процедурите за координация с детското заведение въз основа на получената обратна връзка

- Оптимизация на работните графици за минимизиране на въздействието върху учебния процес

- Актуализация на комуникационните протоколи с възложителя и надзорния орган

- Корекция на складовата логистика в ограниченото пространство на базата

- Подобряване на процедурите за управление на 118,31 т строителен отпадък

3. Специализирани обучения на ръководния състав (Всеки втори месец)

- "Управление на строителство в действащи детски заведения" — специфики на работа в присъствието на деца, координация с педагогическия персонал

- "Минимизиране на шума и прах при довършителни работи" — техники за намаляване на въздействието при полагане на настилки и боядисване на 498,64 м² стени

- "Ефективна комуникация с възложители в обществения сектор" — документооборот, отчетност, координация с общински органи

- "Управление на качеството при електроинсталации" — контрол при монтаж на 154 бр. LED осветителни тела и 94 бр. контактни излази

Времеви план за прилагане:

- Седмица 2: Стартиране на системата, първи седмичен анализ

- Седмица 3-52: Непрекъснато прилагане на седмичните анализи всеки петък

- Месец 2, 4, 6: Провеждане на специализираните обучения

- Всеки месец: Месечни корективни мерки в първия понеделник

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на качествен мениджър] с конкретни задължения:

- Координация на седмичните анализи с отговорниците от мерки 1, 2 и 3

- Разработване на корективни мерки въз основа на установените отклонения

- Организиране и провеждане на обученията за ръководния състав

- Поддържане на база данни с показатели за ефективност

- Месечно докладване пред [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител проект] за състоянието на управленската система

Координационен механизъм с останалите мерки:

| **Мярка** | **Данни за анализ** | **Честота на взаимодействие** | **Конкретни действия** |
| --- | --- | --- | --- |
| Динамично планиране (т. 3.1.3.1) | Точност на прогнози, навременност на корекции | Седмично | Анализ на отклоненията, предложения за подобрение на планирането |
| Система за мониторинг (т. 3.1.3.2) | Real-time данни за ресурси и напредък | Ежедневно | Използване на данните за седмичните анализи и корекции |
| Буферни складове (т. 3.1.3.3) | Нива на запаси, активирания на резерви | Седмично | Оптимизация на складовата политика, корекция на минималните нива |

Контрол и мониторинг:

- Месечни одити на управлението — провеждани от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на външен одитор] всеки 15-то число

- Тримесечни оценки на ефективността — комплексна оценка на всички управленски процеси с участието на възложителя

- Ежедневни координационни срещи в 07:00 между качествения мениджър и отговорниците от мерки 1, 2 и 3

- Незабавни корекции при установяване на отклонения над 10% от целевите показатели

KPI показатели с методи за измерване:

| **Показател** | **Целева стойност** | **Метод за измерване** | **Честота на проверка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Управленска ефективност | Подобрение с 30% | Съотношение планирано/изпълнено време за решения | Седмично |
| Намаляване на грешки | Намаление с 50% | Брой констатирани несъответствия спрямо предходен период | Месечно |
| Координация с ДГ | 100% спазване на договорените часове | Протоколи за спазване на работния график | Ежедневно |
| Качество на комуникация | ≤24 часа време за отговор | Регистър на входящи/изходящи документи | Ежедневно |
| Ефективност на обученията | ≥90% усвояване на материала | Тестове след всяко обучение | След всяко обучение |

Очакван ефект:

- Подобряване на управленската ефективност с 30% чрез оптимизирани процеси за вземане на решения

- Намаляване на управленските грешки с 50% благодарение на системния анализ и превантивните мерки

- 100% координация с дейностите на детското заведение без нарушаване на учебния процес

- Нулеви жалби от страна на възложителя относно качеството на управлението

- 15% намаляване на административните разходи поради оптимизирани процеси

Риск: Съпротива от страна на ръководния състав към промените в управленските процеси. Превенция: Включване на ръководителите в процеса на разработване на подобренията, демонстриране на ползите чрез пилотни проекти, стимулиране на активното участие чрез система от поощрения.

Интеграция в общата управленска система:

Системата за непрекъснато подобряване функционира като централен координационен център за останалите три мерки, осигурявайки:

- Обратна връзка към динамичното планиране за корекция на прогнозните модели

- Оптимизация на системата за мониторинг чрез анализ на ефективността на контролните точки

- Усъвършенстване на складовата логистика въз основа на анализа на реалните нужди

Общ синергичен ефект: Комбинираното прилагане на четирите мерки осигурява общо подобряване на управленската ефективност с 45%, намаляване на общите разходи с 20% и гарантирано качествено изпълнение на ремонта на детското заведение в рамките на договорените срокове без нарушаване на функционирането на образователната институция.

# 3.1.4.1. Метод 1: Входящ контрол на материалите и изделията

## 3.1.4.1.1. Мярка за преодоляване на негативни последици при входящ контрол

Мярка 1: Система за бързо заместване на некачествени материали

Същност: Осигуряване на алтернативни доставчици и процедури за бързо заместване на материали, които не отговарят на изискванията при входящ контрол, с цел предотвратяване на забавяне на строителните работи в ДГ "Чепеларе" - База "Здравец".

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Подготвителна фаза (преди започване на строителството):

- Идентифициране на критичните материали за проекта: винилова подова настилка (681,04 м²), фаянсови плочки (69,85 м²), теракотови плочки (31,68 м²), LED осветителни тела (154 бр.), проводници ПВВ-МБ1

- Сключване на предварителни договори с минимум 2 алтернативни доставчика за всеки критичен материал

- Създаване на складов запас от 5% от общите количества за материали с висок риск от несъответствие

- Разработване на експресни процедури за активиране на алтернативни доставки

2. Оперативна фаза (по време на строителството):

- Незабавно уведомяване на алтернативни доставчици при констатирано несъответствие

- Организиране на експресна доставка в рамките на 24 часа

- Координация с графика на работите за минимизиране на простоите

- Документиране на всички случаи на заместване за анализ

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Срок/Период | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентифициране на критични материали | 5 дни преди започване | Техническа документация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на снабдител] |
| Договаряне с алтернативни доставчици | 10 дни преди започване | Договорна документация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на снабдител] |
| Създаване на складов запас | 3 дни преди започване | 5% от критичните материали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на складов работник] |
| Активиране при нужда | До 4 часа от констатиране | Комуникационни канали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на снабдител] |
| Доставка на заместващи материали | До 24 часа от активиране | Транспортни средства | Алтернативен доставчик |

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на снабдител] с конкретни задължения:

- Поддържане на актуален списък с алтернативни доставчици

- Мониторинг на складовите наличности на резервни материали

- Координация с техническия ръководител при констатирано несъответствие

- Осигуряване на експресни доставки в договорените срокове

- Ведене на регистър на случаите на заместване

Контрол и мониторинг:

- Месечна проверка на готовността на системата от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на технически ръководител]

- Актуализация на списъка с доставчици всеки 3 месеца

- Проверка на складовите запаси всеки 15 дни

- При констатирано несъответствие → незабавно активиране на процедурата (до 4 часа)

- Анализ на ефективността на мярката след всеки случай на прилагане

KPI за измерване на ефективността:

- Време за активиране на алтернативна доставка: ≤4 часа

- Време за доставка на заместващи материали: ≤24 часа

- Процент успешни замествания: ≥95%

- Максимално забавяне на строителните работи: ≤2 дни

Очакван ефект: Намаляване на забавянията при проблеми с материали до максимум 2 дни, осигуряване на непрекъснатост на строителните процеси в детското заведение, минимизиране на риска от удължаване на общия срок за изпълнение.

---

Мярка 2: Система за експресен повторен контрол и сертифициране

Същност: Създаване на механизъм за бърза проверка и сертифициране на заместващи материали, осигуряващ тяхното съответствие с техническите изисквания за ремонта на детското заведение.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Организационни дейности:

- Договаряне с акредитирана лаборатория за експресни изпитвания на строителни материали

- Създаване на мобилен екип за теренни проверки на място

- Разработване на съкратени процедури за контрол, съобразени със спецификата на материалите

- Подготовка на експресни тестове за основните параметри

2. Технически дейности:

- Визуален контрол на външния вид и опаковката на заместващите материали

- Проверка на сертификатите за съответствие и CE маркировката

- Експресни тестове на ключови параметри (за винилови настилки - дебелина и устойчивост, за плочки - водопоглъщане, за LED тела - светлинен поток)

- Документиране на резултатите в протокол за приемане

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Срок/Период | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Договаряне с лаборатория | 7 дни преди започване | Договорна документация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на технически ръководител] |
| Подготовка на мобилен екип | 3 дни преди започване | Измервателни уреди | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на контролор качество] |
| Експресен контрол при доставка | До 2 часа от пристигане | Тестово оборудване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на контролор качество] |
| Издаване на протокол | До 1 час от завършване | Документация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на контролор качество] |

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на контролор качество] с конкретни задължения:

- Извършване на експресни проверки на заместващи материали

- Координация с външната лаборатория за специализирани изпитвания

- Издаване на протоколи за приемане или отхвърляне

- Уведомяване на техническия ръководител за резултатите

- Поддържане на регистър на извършените контроли

Контрол и мониторинг:

- Проверка на готовността на мобилния екип всеки 15 дни

- Калибриране на измервателните уреди всеки месец

- Анализ на времето за извършване на контролите - цел ≤2 часа

- При отхвърляне на материал → незабавно уведомяване на снабдителя за нова доставка

- Месечен анализ на ефективността на процедурите

KPI за измерване на ефективността:

- Време за експресен контрол: ≤2 часа

- Процент правилно идентифицирани несъответствия: ≥98%

- Време за издаване на протокол: ≤1 час

- Точност на експресните тестове спрямо лабораторните: ≥95%

Очакван ефект: Гарантиране на качеството на заместващите материали, предотвратяване на влагане на некачествени материали в строежа, съкращаване на времето за контрол с 60% спрямо стандартните процедури.

---

Мярка 3: Система за управление на строителните отпадъци при бракуване

Същност: Организиране на ефективно управление и извозване на бракувани материали (общо до 118,31 т строителен отпадък), осигуряващо спазване на екологичните изисквания и поддържане на чистотата на строителната площадка в детското заведение.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Организационни дейности:

- Договаряне с лицензирана фирма за събиране и транспортиране на строителни отпадъци

- Осигуряване на подходящи контейнери за временно съхранение на бракувани материали

- Разработване на процедури за разделно събиране по видове отпадъци

- Координация с администрацията на детското заведение за минимизиране на неудобствата

2. Оперативни дейности:

- Незабавно отделяне и маркиране на бракувани материали

- Разделно събиране в специализирани контейнери (метал, пластмаса, керамика, електроника)

- Документиране на количествата и видовете отпадъци

- Организиране на извозване в рамките на 48 часа от бракуването

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Срок/Период | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Договаряне за извозване | 5 дни преди започване | Договорна документация | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на еколог] |
| Осигуряване на контейнери | 3 дни преди започване | 5 бр. специализирани контейнери | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на еколог] |
| Маркиране на бракувани материали | Незабавно при констатиране | Маркировъчни материали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на работник] |
| Извозване на отпадъци | До 48 часа от бракуване | Транспортни средства | Лицензирана фирма |

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на еколог] с конкретни задължения:

- Координация с фирмата за извозване на отпадъци

- Контрол на правилното разделяне по видове

- Ведене на регистър на бракуваните материали и отпадъците

- Осигуряване на спазване на екологичните изисквания

- Координация с администрацията на детското заведение

Контрол и мониторинг:

- Ежедневна проверка на състоянието на контейнерите

- Контрол на документацията за извозване всеки път

- Проверка на лицензите на фирмата за отпадъци всеки месец

- При натрупване над 80% от капацитета → незабавно извозване

- Месечен анализ на количествата и видовете отпадъци

KPI за измерване на ефективността:

- Време за извозване на бракувани материали: ≤48 часа

- Процент правилно разделени отпадъци: ≥95%

- Брой жалби от детското заведение: 0

- Спазване на екологичните изисквания: 100%

Очакван ефект: Поддържане на чистота и безопасност на строителната площадка, спазване на всички екологични изисквания, предотвратяване на натрупване на отпадъци, които могат да застрашат безопасността на децата и персонала на детското заведение.

Риск: Забавяне при извозването на отпадъци поради натоварване на лицензираната фирма. Превенция: Договаряне с резервна фирма за извозване, поддържане на контакт с минимум 2 лицензирани фирми, предварително планиране на извозванията според графика на бракуванията.

Интеграция със системата за качествен контрол:

Трите мерки функционират като интегрирана система за управление на несъответствията при входящ контрол:

- Мярка 1 осигурява бързо заместване на некачествени материали

- Мярка 2 гарантира качеството на заместващите материали

- Мярка 3 управлява екологично отстраняването на бракуваните материали

Общ синергичен ефект: Комбинираното прилагане на трите мерки осигурява максимално забавяне от 2 дни при констатиране на несъответствия, 100% качество на влаганите материали и пълно спазване на екологичните изисквания, като същевременно се минимизират неудобствата за функционирането на детското заведение.

## 3.1.4.1.2. Мярка за подобряване на качеството на входящия контрол

Мярка 4: Усъвършенствана система за входящ контрол

Същност: Прилагане на допълнителни методи за проверка и документиране на всички доставени материали за ремонта на детското заведение база "Здравец", с цел гарантиране на 100% съответствие с техническите спецификации и нормативните изисквания.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Фотодокументиране на всички доставки

- Какво: Цифрово заснемане на всички доставени материали преди и след разопаковане

- Как: Използване на професионален фотоапарат с GPS координати и времеви печат

- С какво: Цифров фотоапарат Canon EOS или аналог, таблет за директно качване в облачна система

- Кой: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на старши контролор] с задължения за методология и анализ

- Контрол: Ежедневна проверка на качеството на снимките и тяхната архивация

2. Цифрови контролни листи за всеки материал

Специализирани контролни листи за основните материали от спецификацията:

| Материал | Контролни параметри | Нормативна база | Честота проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Винилова подова настилка (681,04 м²) | Дебелина, клас износоустойчивост, размери | БДС EN 649 | При всяка доставка |
| Фаянсови плочки (69,85 м²) | Размери, водопоглъщане, устойчивост | БДС EN 14411 | При всяка доставка |
| Теракотови плочки (31,68 м²) | Противоплъзгаща повърхност, размери | БДС EN 14411 | При всяка доставка |
| LED осветителни тела (154 бр.) | IP44 защита, мощност, цветова температура | БДС EN 60598 | Проба от 10% |
| Проводници ПВВ-МБ1 | Сечение 3х2,5мм² и 3х1,5мм², изолация | БДС EN 50525 | При всяка доставка |

3. Статистически анализ на качеството

- Какво: Ежеседмичен анализ на процента съответствие по видове материали

- Как: Създаване на база данни с резултатите от контролите и генериране на тенденции

- С какво: Excel таблици с автоматизирани формули за изчисляване на KPI

- Кой: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на старши контролор] с отговорности за анализ и докладване

- Контрол: Месечни доклади до ръководителя на проекта

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Период | Продължителност | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупуване на оборудване за фотодокументиране | Седмица 1 | 3 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на старши контролор] |
| Изготвяне на цифрови контролни листи | Седмица 1 | 4 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на старши контролор] |
| Обучение на контролния персонал | Седмица 1 | 1 ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на старши контролор] |
| Внедряване на системата | От седмица 2 | Непрекъснато | Целия контролен екип |
| Седмични анализи | От седмица 2 | Всеки петък | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на старши контролор] |

Отговорен експерт и конкретни задължения:

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на старши контролор] с основни отговорности:

- Разработване на методологията за усъвършенствания входящ контрол

- Изготвяне на специализирани контролни листи за всеки вид материал

- Обучение на контролния персонал за работа с новата система

- Координация на фотодокументирането на всички доставки

- Ежеседмичен статистически анализ на резултатите от контролите

- Изготвяне на месечни доклади за качеството на доставените материали

- Предлагане на корективни мерки при установяване на отклонения

Контрол и мониторинг:

Седмични анализи на резултатите:

- Честота: Всеки петък до 17:00 часа

- Обхват: Анализ на всички извършени контроли през седмицата

- Показатели: Процент съответствие по видове материали, брой установени несъответствия, време за отстраняване

- Действия при отклонения: При процент съответствие под 95% → незабавно уведомяване на ръководителя на проекта и активиране на Мярка 1 (резервни доставчици)

Месечни доклади за качеството:

- Съдържание: Обобщен анализ на тенденциите в качеството, препоръки за подобрения

- Разпространение: До ръководителя на проекта, възложителя и архив на фирмата

- Формат: Структуриран доклад с графики и таблици

- Срок: До 5-то число на следващия месец

KPI за измерване на ефективността:

- Ефективност на контрола: Повишаване с 40% спрямо стандартния входящ контрол

- Намаляване на пропуснати дефекти: От текущите 5-8% до под 2%

- Време за обработка на една доставка: Максимум 30 минути за стандартна доставка

- Пълнота на документацията: 100% от доставките с пълен фото и документален архив

- Точност на прогнозите: ≥90% точност при прогнозиране на проблемни доставки

Очакван ефект:

Количествени резултати:

- Повишаване на ефективността на контрола с 40% спрямо стандартните методи

- Намаляване на пропуснати дефекти от 5-8% на под 2%

- Съкращаване на времето за установяване на несъответствия с 60%

- 100% проследимост на всички доставени материали

Качествени подобрения:

- Създаване на цифров архив за всички материали, използвани в детското заведение

- Възможност за бърза идентификация на проблемни доставчици или партиди материали

- Подобрена координация с Мерки 1, 2 и 3 за управление на несъответствията

- Осигуряване на пълна документална основа за гаранционните задължения

Риск: Технически проблеми с цифровото оборудване или загуба на данни от контролните листи. Превенция: Ежедневно архивиране в облачна система с автоматично резервно копие, поддържане на хартиени копия на критичните контролни листи като backup система.

Интеграция с останалите мерки:

Усъвършенстваната система за входящ контрол функционира като централен хъб за активиране на останалите три мерки:

- При установяване на несъответствие → автоматично активиране на Мярка 1 (резервни доставчици)

- Цифровите контролни листи осигуряват документална основа за Мярка 2 (допълнителни проверки)

- Статистическият анализ оптимизира процесите по Мярка 3 (управление на отпадъци)

Специфични предимства за детското заведение:

- Гарантиране на безопасност на материалите за детска среда

- Минимизиране на прекъсванията в работата на заведението поради некачествени материали

- Осигуряване на дългосрочна устойчивост на ремонтираните помещения

# 3.1.4.2. Метод 2: Междинен контрол на строителните процеси

## 3.1.4.2.1. Мярка за корекция на отклонения

Мярка 1: Система за незабавна корекция на отклонения

Същност: Бързо реагиране и корекция при установяване на отклонения от изискванията на техническите спецификации, инвестиционния проект и нормативните изисквания за ремонта на детското заведение база "Здравец". Системата осигурява незабавно спиране на работата, анализ на причините и корективни действия в рамките на 4 часа от установяването на несъответствието.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Незабавно спиране на работата (0-15 минути)

- Спиране на всички дейности в засегнатата зона при установяване на отклонение

- Обезопасяване на работната зона и изолиране на проблемния участък

- Уведомяване на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за качество] и ръководителя на обекта

- Документиране на установеното несъответствие с фотографии и GPS координати

2. Анализ на причините (15-60 минути)

- Детайлен оглед на засегнатия участък от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за качество]

- Проверка на съответствието с техническите спецификации за конкретния вид работа

- Анализ на използваните материали спрямо изискванията (винилова настилка, фаянсови/теракотови плочки, LED осветителни тела IP44)

- Установяване на основната причина чрез "5 защо" методология

- Оценка на въздействието върху останалите 681,04 м² винилова настилка или 69,85 м² фаянсови плочки

3. Корективни действия (1-4 часа)

- Разработване на план за корекция с конкретни стъпки и ресурси

- Мобилизиране на необходимия персонал и материали за отстраняване

- Изпълнение на корективните мерки под надзора на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за качество]

- Повторен контрол за съответствие с БДС стандартите и техническите спецификации

4. Повторен контрол и документиране (до 30 минути след корекцията)

- Пълна проверка на коригираната работа спрямо изискванията

- Тестване на функционалността (за електроинсталации ПВВ-МБ1, LED осветление)

- Съставяне на протокол за корективните действия

- Актуализиране на контролните листи и качествената документация

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Времеви период | Критични точки | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Спиране на работата | 0-15 минути | Безопасност на персонала | Ръководител смяна |
| Анализ на причините | 15-60 минути | Точна диагностика | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за качество] |
| Корективни действия | 1-4 часа | Качество на корекцията | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за качество] |
| Повторен контрол | До 30 минути | Пълно съответствие | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за качество] |

Конкретен експерт и задължения:

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на отговорник за качество] с правомощия за спиране на работата и налагане на корективни мерки

Конкретни задължения:

- Оперативни правомощия: Незабавно спиране на всички работи при установяване на несъответствие

- Техническа експертиза: Анализ на причините за отклонението спрямо техническите спецификации

- Координация: Мобилизиране на необходимите ресурси за корекция в рамките на 1 час

- Контрол на качеството: Проверка на съответствието с изискванията за детски заведения

- Документиране: Воденето на пълна документация за всички случаи на корекция

- Превенция: Анализ на тенденциите и предлагане на превантивни мерки

Контрол и мониторинг:

Документиране на всички случаи:

- Воденето на Регистър за корективни действия с уникален номер за всеки случай

- Фото-документация преди, по време и след корекцията

- Записване на времето за реакция и продължителността на корекцията

- Архивиране на всички протоколи в цифров и хартиен формат

Месечен анализ на тенденциите:

- Честота: Месечни доклади до ръководството на проекта

- Съдържание: Статистика на случаите, основни причини, ефективност на корекциите

- Действия при отклонения: При повече от 3 случая месечно → задълбочен анализ на процесите

- Превантивни мерки: Актуализиране на контролните процедури при установени системни проблеми

KPI за мониторинг:

- Време за реакция: ≤15 минути от установяване до спиране на работата

- Време за корекция: ≤4 часа от установяване до завършване на корективните действия

- Ефективност на корекцията: 100% успешно отстранени несъответствия при първия опит

- Повторяемост: 0% повторни случаи на същото несъответствие

Очакван ефект:

Количествени резултати:

- Намаляване на дефектите с 80% спрямо стандартните строителни практики

- Съкращаване на времето за корекция с 70% спрямо реактивния подход

- 100% документирани случаи с пълна проследимост на корективните действия

- Намаляване на преработките с 60% чрез бързо установяване и корекция

Качествени подобрения:

- Подобряване на общото качество на строително-монтажните работи в детското заведение

- Минимизиране на риска от скрити дефекти в 681,04 м² винилова настилка и 69,85 м² фаянсови плочки

- Осигуряване на безопасност при монтажа на 154 бр. LED осветителни тела IP44

- Създаване на култура за качество сред изпълнителския персонал

- Превенция на бъдещи проблеми чрез системния анализ на причините

Специфични ползи за детското заведение:

- Гарантиране на безопасността на детската среда чрез незабавна корекция на всички несъответствия

- Осигуряване на дългосрочна устойчивост на ремонтираните помещения

- Минимизиране на бъдещите разходи за поддръжка чрез високо качество на изпълнение

Риск: Забавяне в корективните действия поради липса на резервни материали или персонал в критичен момент. Превенция: Поддържане на 5% резервни количества от основните материали (винилова настилка, фаянс, теракота) на обекта и договорени условия за извънредна мобилизация на персонал в рамките на 2 часа.

Интеграция с останалите системи:

Системата за корекция на отклонения функционира в синхрон с:

- Усъвършенстваната система за входящ контрол (т. 3.1.4.1.4) → при установяване на дефектни материали

- Методите за текущ контрол (т. 3.1.4.1) → при констатиране на несъответствия в процеса на изпълнение

- Системата за управление на договора (т. 2) → за координация с възложителя при значими корекции

## 3.1.4.2.2. Мярка за превенция на проблемите

Мярка 1: Превантивна система за качество при ремонт на детско заведение

Същност: Предотвратяване на проблемите чрез предварителен анализ и подготовка на всички критични процеси при ремонта на детското заведение база "Здравец", с фокус върху специфичните рискове при работа в действащо детско заведение и сложността на довършителните работи.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Предварителен анализ на рисковете (Преди започване на всеки етап)

- Анализ на техническите рискове за конкретните дейности:

- При полагане на 681,04 м² винилова настилка → риск от неравности в основата

- При монтаж на 69,85 м² фаянсови плочки → риск от влажност в стените

- При инсталиране на 154 бр. LED осветителни тела IP44 → риск от електрически проблеми

- Оценка на условията на работа в детското заведение:

- Координация с дейността на детската градина

- Осигуряване на безопасност на децата и персонала

- Минимизиране на прах и шум

- Идентификация на критичните точки за всяка фаза:

- Подготвителни работи → демонтаж без увреждане на носещи елементи

- Довършителни работи → качество на основите преди полагане на настилки

- Инсталации → съвместимост с съществуващата инфраструктура

2. Предварителни инструктажи и обучения (7 дни преди всеки етап)

- Технически инструктаж за специфичните изисквания:

- Работа с винилова настилка при температура 18-24°C

- Технология за полагане на фаянс в санитарни помещения

- Монтаж на LED осветление с IP44 защита

- Инструктаж за безопасност в детска среда:

- Ограничаване на достъпа на деца до работните зони

- Използване на нетоксични материали и лепила

- Осигуряване на вентилация при боядисване на 498,64 м² стенни повърхности

- Координационен инструктаж с персонала на детската градина:

- График на работа съобразен с дейността на заведението

- Процедури за аварийна евакуация

- Комуникационни протоколи

3. Проверки на готовността (24 часа преди започване на дейност)

- Материална готовност:

- 100% наличност на материали за съответния етап

- Проверка на качеството на доставените материали

- Съответствие с техническите спецификации (клас на винила, размери на плочките)

- Техническа готовност:

- Калибриране на измервателни инструменти

- Проверка на състоянието на електрически машини

- Тестване на заземяването на оборудването

- Организационна готовност:

- Присъствие на всички необходими специалисти

- Наличност на актуални чертежи и спецификации

- Съгласуване на дневния график с възложителя

4. Симулации на критични процеси (При първо изпълнение на дейност)

- Симулация на полагане на настилки на тестова площ 2 м²:

- Проверка на адхезията на лепилото

- Тестване на технологията за рязане и оформяне

- Контрол на равността и фугите

- Тестване на електрически връзки преди масов монтаж:

- Проверка на 3 бр. LED тела като пилотна инсталация

- Тестване на IP44 защитата

- Измерване на електрическите параметри

- Пробно боядисване на 5 м² стенна повърхност:

- Проверка на покривността на бойата

- Тестване на съвместимостта с основата

- Контрол на равномерността на покритието

Времеви план за прилагане:

| **Дейност** | **Период на изпълнение** | **Честота** | **Продължителност** |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварителен анализ | 7 дни преди всеки етап | При всеки нов етап | 1 работен ден |
| Инструктажи | 3-7 дни преди етап | При всеки етап | 4 часа |
| Проверки на готовността | 24 часа преди започване | Преди всяка дейност | 2 часа |
| Симулации | При първо изпълнение | Еднократно за дейност | 4-6 часа |
| Корективни действия | При необходимост | По случай | 2-8 часа |

Отговорен експерт и конкретни задължения:

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на превантивен контролор] с конкретни задължения:

- Ръководство на анализа на рисковете: изготвяне на чек-листи за всеки етап, идентификация на критичните точки

- Организиране на инструктажите: подготовка на материали, провеждане на обученията, документиране на присъствието

- Координация на проверките: съставяне на протоколи за готовност, одобряване за започване на дейности

- Контрол на симулациите: наблюдение на тестовете, анализ на резултатите, препоръки за корекции

- Връзка с възложителя: информиране за резултатите от превантивните мерки, съгласуване на корективни действия

Подпомагащ персонал:

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] → координация с изпълнителските екипи

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор качество] → техническа оценка на симулациите

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор безопасност] → осигуряване на безопасни условия при тестовете

Контрол и мониторинг:

Седмични оценки на ефективността:

- Всеки петък от 14:00 до 16:00 → анализ на резултатите от превантивните мерки

- Показатели за оценка:

- Брой предотвратени проблеми спрямо идентифицираните рискове

- Процент успешно преминали симулации при първия опит

- Време за подготовка спрямо планираното

- Действия при отклонения:

- При ефективност под 80% → преразглеждане на методологията

- При повторни проблеми → допълнителни симулации

- При забавяне в подготовката → мобилизиране на допълнителен персонал

Корекции в методологията:

- Месечен преглед на ефективността на превантивните мерки

- Актуализация на чек-листите въз основа на натрупания опит

- Подобряване на симулациите при установяване на нови рискове

- Обратна връзка от изпълнителските екипи за оптимизиране на процесите

Очакван ефект:

Количествени резултати:

- Намаляване на проблемите с 60% спрямо стандартните строителни практики

- Съкращаване на времето за корекция с 50% чрез предварителното планиране

- 100% покритие на критичните процеси с превантивни мерки

- Намаляване на преработките с 40% чрез качествената подготовка

Специфични ползи за проекта:

- Гарантиране на качеството при полагане на 681,04 м² винилова настилка без дефекти

- Безпроблемен монтаж на 154 бр. LED осветителни тела с първия опит

- Минимизиране на риска от влажностни проблеми при 69,85 м² фаянсови облицовки

- Осигуряване на безопасност в детската среда през целия период на ремонта

- Подобряване на планирането чрез реалистични времеви оценки

KPI за измерване на ефекта:

- ≥95% успешно изпълнени дейности без необходимост от корекция

- ≤2 работни дни забавяне от планирания график поради непредвидени проблеми

- 0 инцидента свързани с безопасността в детската среда

- ≥90% удовлетвореност от страна на възложителя от превантивните мерки

Риск: Недооценяване на сложността на превантивните мерки, което може да доведе до формално прилагане без реална ефективност. Превенция: Задължително участие на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] в оценката на всяка превантивна мярка и документиране на конкретните резултати с фотографски материал при симулациите.

Интеграция със системите за контрол:

Превантивната система функционира в координация с:

- Методите за текущ контрол (т. 3.1.4.1) → превантивните мерки предхождат контролните проверки

- Системата за корекция на отклонения (т. 3.1.4.2.1) → при установяване на проблеми въпреки превантивните мерки

- Организацията за управление на договора (т. 2) → координация с възложителя при значими корективни действия в превантивните мерки

# 3.1.4. Мерки за осигуряване на нивото на изпълнение, заложено в Техническите спецификации

## 3.1.4.3. Метод 3: Финален контрол и приемане

Същност на метода:

Финалният контрол и приемане представлява цялостна и систематична проверка на всички завършени строително-монтажни работи в детското заведение база "Здравец" преди предаването на обекта на възложителя. Методът осигурява пълното съответствие с договорните условия, техническите спецификации и нормативните изисквания чрез детайлни измервания, функционални тестове и документална проверка.

Обхват на метода:

Финалният контрол обхваща всички изпълнени дейности в рамките на проекта:

- 681,04 м² винилова подова настилка във всички помещения

- 69,85 м² фаянсови облицовки в санитарните възли и кухненските блокове

- 31,68 м² теракотови облицовки в мокрите помещения

- 498,64 м² шпакловани и боядисани стени в цялото заведение

- 154 бр. LED осветителни тела с различни мощности 12W-40W

- 94 бр. контактни излаза в електроинсталацията

- Покривни работи - 100 м² керемиди и 25 м² покривна ламарина

- ВиК инсталации и санитарно оборудване

- Всички довършителни работи и детайли

Интеграция с предходните методи за контрол:

Финалният контрол се базира на резултатите от:

- Текущия контрол (т. 3.1.4.1) → използва натрупаните данни от междинните проверки за фокусиране върху критичните точки

- Превантивния контрол (т. 3.1.4.2) → проверява ефективността на превантивните мерки и валидира качеството на изпълнението

- Корекционните мерки → верифицира успешното отстраняване на всички констатирани несъответствия

## Конкретни действия по прилагането на метода

1. Подготвителен етап (Дни 1-2)

Организация на контролния екип:

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] - ръководител на финалния контрол с отговорности за цялостната координация и окончателната оценка

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] - отговорен за проверка на съответствието с техническите спецификации

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електроинженер] - контрол на електроинсталациите и осветлението

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] - проверка на водопроводните и канализационните инсталации

Подготовка на контролната документация:

- Актуализиране на контролните листи въз основа на резултатите от текущия контрол

- Подготовка на измервателни инструменти и тестово оборудване

- Координация с възложителя за присъствие при контрола

2. Визуален и геометричен контрол (Дни 3-5)

Проверка на довършителните работи:

| Обект на контрол | Изисквания | Методи на проверка | Критерии за приемане |
| --- | --- | --- | --- |
| Винилова настилка 681,04 м² | Равност, фугиране, липса на дефекти | Визуален преглед, измерване с нивелир | Отклонение ≤2мм/2м, фуги ≤1мм |
| Фаянсови облицовки 69,85 м² | Равност, фугиране, водоустойчивост | Проверка с водно ниво, тест за водопропускливост | Отклонение ≤1мм/м, херметични фуги |
| Теракотови облицовки 31,68 м² | Равност, противоплъзгаща повърхност | Измерване на коефициент на триене | R10 класификация минимум |
| Стенни покрития 498,64 м² | Равност, цветова еднородност | Визуален контрол при различно осветление | Без видими дефекти, равномерен цвят |

Геометричен контрол:

- Проверка на размерите на помещенията спрямо проектната документация

- Контрол на височините на таваните

- Измерване на отворите за врати и прозорци

- Проверка на правоъгълността на помещенията

Риск: Установяване на геометрични отклонения в последния момент, които изискват значителни корекции. Превенция: Използване на данните от текущия контрол за предварителна идентификация на проблемни зони и планиране на детайлни измервания в тези области.

3. Функционален контрол на инсталациите (Дни 6-8)

Електроинсталации и осветление:

Тестване на 154 бр. LED осветителни тела:

- Проверка на функционалността на всяко осветително тяло

- Измерване на осветеността в различните помещения

- Тест на защитата IP44 в мокрите помещения

- Проверка на автоматичните прекъсвачи и защитите

Контрол на 94 бр. контактни излаза:

- Тест за правилно свързване на фазите

- Проверка на заземяването

- Измерване на съпротивлението на изолацията

- Функционален тест с товар

ВиК инсталации:

- Тест за херметичност на водопроводната система под работно налягане

- Проверка на отводняването в санитарните възли

- Тест на топлата вода и циркулацията

- Контрол на вентилационните системи

Контролни измервания:

| Инсталация | Параметър | Метод на измерване | Норма | Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електро | Съпротивление на изолация | Мегомметър | ≥1МΩ | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] |
| Електро | Осветеност | Луксметър | ≥300 lux в занималните | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] |
| ВиК | Налягане в мрежата | Манометър | 2-6 bar | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] |
| ВиК | Дебит на водата | Дебитомер | ≥0.2 l/s на чешма | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ] |

4. Контрол на покривните работи (Ден 9)

Проверка на 100 м² керемиди:

- Визуален контрол за правилно подреждане и закрепване

- Проверка за липса на счупени или изместени керемиди

- Контрол на връзките с покривната конструкция

Контрол на 25 м² покривна ламарина:

- Проверка на херметичността на съединенията

- Контрол на закрепването към носещата конструкция

- Тест за водоплътност при симулиране на дъжд

Водоотвеждаща система:

- Функционален тест на улуците и водосточните тръби

- Проверка за правилния наклон и отводняване

- Контрол на съединенията и закрепванията

5. Документален контрол и приемо-предаване (Дни 10-12)

Проверка на изпълнителската документация:

- Съответствие с одобрения инвестиционен проект

- Наличие на всички изискани сертификати за материали

- Протоколи от междинните приемания

- Гаранционни карти за оборудването

Изготвяне на приемо-предавателни протоколи:

- Протокол за строително-монтажните работи

- Протокол за електроинсталациите

- Протокол за ВиК инсталациите

- Протокол за покривните работи

- Обобщен протокол за цялостното приемане

Подготовка на експлоатационната документация:

- Инструкции за поддръжка на инсталациите

- Схеми на електро и ВиК инсталациите

- Гаранционни условия и контакти за сервиз

- График за профилактични прегледи

## Отговорни експерти и техни конкретни задължения

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] - Ръководител финален контрол:

- Координация на целия процес на финален контрол

- Окончателна оценка на качеството на изпълнението

- Подписване на приемо-предавателните протоколи

- Комуникация с възложителя по време на контрола

- Вземане на решения при констатирани несъответствия

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество]:

- Детайлна проверка на довършителните работи

- Контрол на съответствието с техническите спецификации

- Документиране на всички измервания и тестове

- Изготвяне на контролните протоколи

- Координация с подизпълнителите при необходимост

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електроинженер]:

- Функционален контрол на всички 154 LED осветителни тела

- Тестване на 94-те контактни излаза

- Измерване на електрическите параметри

- Проверка на защитните устройства

- Изготвяне на протокол за електроинсталациите

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК]:

- Тест за херметичност на ВиК инсталациите

- Проверка на функционалността на санитарното оборудване

- Контрол на водоотвеждащите системи

- Измерване на налягания и дебити

- Изготвяне на протокол за ВиК инсталациите

## Цели и очаквани резултати от прилагането на метода

Основни цели:

- Гарантиране на 100% съответствие с договорните условия и технически спецификации

- Потвърждаване на готовността на обекта за безопасна експлоатация като детско заведение

- Документиране на качеството на всички изпълнени работи

- Подготовка за гладко предаване на обекта на възложителя

Количествени резултати:

- ≥98% от контролните точки да отговарят на изискванията от първия опит

- ≤2 работни дни за отстраняване на евентуални констатирани несъответствия

- 100% функционалност на всички инсталации и системи

- Пълна документация за всички 681,04 м² подови настилки, 69,85 м² фаянсови облицовки и останалите елементи

Качествени резултати:

- Готовност за експлоатация на детското заведение без допълнителни корекции

- Пълна увереност на възложителя в качеството на изпълнението

- Минимизиране на гаранционните рекламации чрез детайлния финален контрол

- Създаване на безопасна среда за децата и персонала

KPI за измерване на ефективността:

- ≥95% успешно приети елементи при първичния контрол

- ≤5% от общия обем работи изискващи корекции

- 0 критични несъответствия засягащи безопасността

- ≤12 дни общо време за завършване на финалния контрол

## Мерки за преодоляване на негативни последици

Мярка 1: Експресно отстраняване на констатирани дефекти

Наименование: Система за бързо реагиране при установени несъответствия по време на финалния контрол

Същност: Осигуряване на незабавно отстраняване на всички констатирани дефекти и несъответствия без забавяне на срока за предаване на обекта чрез мобилизиране на специализирани екипи и резервни ресурси.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Незабавна оценка на дефекта - в рамките на 2 часа от констатирането

2. Мобилизиране на специализиран екип - в рамките на 4 часа

3. Осигуряване на материали и инструменти - в рамките на 6 часа

4. Изпълнение на корекционните дейности - започване в същия ден

5. Повторен контрол - в рамките на 24 часа от завършването

Времеви план за прилагане на дейностите:

- Часове 0-2: Детайлна диагностика и планиране на корекцията

- Часове 2-6: Мобилизиране на ресурси и подготовка

- Часове 6-24: Изпълнение на корекционните работи

- Часове 24-48: Контрол на качеството и документиране

Конкретен експерт + конкретни задължения:

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] отговаря за:

- Незабавна оценка на сериозността на дефекта

- Координация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] за приоритизиране

- Мобилизиране на подходящия специализиран екип

- Осигуряване на необходимите материали от складовите запаси

- Контрол на качеството на корекционните работи

- Докладване на възложителя за хода на отстраняването

Контрол и мониторинг:

- Ежечасни доклади до [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] за напредъка

- Фотодокументиране на всеки етап от корекцията

- Повторен контрол от независим експерт след завършването

- При забавяне > 24 часа → незабавно уведомяване на възложителя и преразглеждане на подхода

Очакван ефект:

- ≤48 часа за отстраняване на 90% от констатираните дефекти

- 0% забавяне на общия срок за предаване поради корекции

- ≥95% удовлетвореност на възложителя от скоростта на реакция

- Минимизиране на стреса за всички участници в процеса

Мярка 2: Алтернативно решение при критични несъответствия

Наименование: Система за алтернативни технически решения при установени критични проблеми

Същност: Осигуряване на възможност за бързо прилагане на алтернативни технически решения при установяване на критични несъответствия, които не могат да бъдат отстранени с конвенционални методи в рамките на договорения срок.

Конкретни дейности за изпълнение:

1. Експертна оценка на критичността - в рамките на 4 часа

2. Разработване на алтернативни решения - в рамките на 8 часа

3. Съгласуване с възложителя - в рамките на 12 часа

4. Прилагане на одобреното решение - започване в рамките на 24 часа

5. Валидиране на новото решение - в рамките на 48 часа

Времеви план за прилагане на дейностите:

- Ден 1 (0-12 часа): Анализ, разработване и съгласуване на алтернативи

- Ден 2-3: Прилагане на одобреното алтернативно решение

- Ден 4: Тестване и валидиране на новото решение

- Ден 5: Документиране и актуализиране на проектната документация

Конкретен експерт + конкретни задължения:

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] отговаря за:

- Оценка на критичността и невъзможността за стандартно решение

- Ръководене на екипа за разработване на алтернативи

- Презентиране на вариантите пред възложителя

- Координация с проектантите при необходимост от промени в проекта

- Контрол на качеството на алтернативното решение

- Актуализиране на изпълнителската документация

Контрол и мониторинг:

- 6-часови статусни доклади до възложителя за напредъка

- Технически съвет с участие на външни експерти при необходимост

- Паралелна проверка от независим консултант

- При невъзможност за решение в 48 часа → ескалация към ръководството на фирмата

Очакван ефект:

- 100% решаване на критичните проблеми с алтернативни подходи

- ≤5 дни забавяне на общия срок дори при най-сложни случаи

- Запазване на качеството при прилагане на алтернативните решения

- Повишаване на доверието на възложителя в професионализма на екипа

Риск: Алтернативните решения могат да изискват допълнителни разходи или промени в проектната документация. Превенция: Предварително договаряне с възложителя на принципите за споделяне на допълнителните разходи и процедурата за одобряване на промени в проекта.

## Времеви план за изпълнение на финалния контрол

![График за финален контрол и приемане](https://quickchart.io/chart?w=800&h=325&bkg=white&c=%7B%22type%22%3A%22horizontalBar%22%2C%22data%22%3A%7B%22labels%22%3A%5B%22%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%22%2C%22%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%22%2C%22%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%22%2C%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%22%2C%22%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%2C%22%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%22%2C%22%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22label%22%3A%22%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%22%2C%22data%22%3A%5B11%2C10%2C9%2C8%2C5%2C2%2C0%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0)%22%2C%22borderWidth%22%3A0%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D0%94%D0%BD%D0%B8%22%2C%22data%22%3A%5B1%2C2%2C3%2C1%2C3%2C3%2C2%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%22rgba(54%2C162%2C235%2C0.7)%22%2C%22borderColor%22%3A%22rgba(54%2C162%2C235%2C1)%22%2C%22borderWidth%22%3A1%7D%5D%7D%2C%22options%22%3A%7B%22indexAxis%22%3A%22y%22%2C%22scales%22%3A%7B%22xAxes%22%3A%5B%7B%22stacked%22%3Atrue%2C%22ticks%22%3A%7B%22beginAtZero%22%3Atrue%7D%2C%22scaleLabel%22%3A%7B%22display%22%3Atrue%2C%22labelString%22%3A%22%D0%94%D0%BD%D0%B8%22%7D%7D%5D%2C%22yAxes%22%3A%5B%7B%22stacked%22%3Atrue%2C%22ticks%22%3A%7B%22fontSize%22%3A11%7D%7D%5D%7D%2C%22title%22%3A%7B%22display%22%3Atrue%2C%22text%22%3A%22%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%22%2C%22fontSize%22%3A14%7D%2C%22legend%22%3A%7B%22display%22%3Afalse%7D%2C%22plugins%22%3A%7B%22datalabels%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23fff%22%2C%22font%22%3A%7B%22weight%22%3A%22bold%22%2C%22size%22%3A10%7D%7D%7D%7D%7D)

| Дейност | Период | Ресурси | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка на контролния екип | Дни 1-2 | 4 експерта, измервателни инструменти | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] |
| Визуален контрол довършителни работи | Дни 3-5 | Контролни листи, фотоапарат | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] |
| Тестване електроинсталации | Дни 6-7 | Мегомметър, луксметър, мултиметър | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електроинженер] |
| Контрол ВиК инсталации | Дни 7-8 | Манометър, дебитомер | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер ВиК] |
| Проверка покривни работи | Ден 9 | Стълби, фотоапарат, водомер | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] |
| Документален контрол | Дни 10-12 | Проектна документация, компютър | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] |
| Изготвяне на протоколи | Дни 11-12 | Компютър, принтер, печати | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] |

Риск: Установяване на множество дефекти в последния момент, които изискват значително време за отстраняване. Превенция: Използване на резултатите от текущия и превантивния контрол за предварителна идентификация на рисковите зони и планиране на допълнително време за тяхната проверка.

## Координация с възложителя и документиране

Комуникационен протокол:

- Ежедневни доклади до възложителя за напредъка на контрола

- Незабавно уведомяване при установяване на критични несъответствия

- Покана за присъствие при ключовите тестове и измервания

- Предварително съгласуване на датата за окончателното приемане

Документална отчетност:

- Детайлни протоколи за всеки етап от контрола

- Фотографска документация на всички проверени елементи

- Сертификати и декларации за съответствие на материалите

- Гаранционна документация за всички инсталации и оборудване

Финалният контрол и приемане осигурява пълната готовност на детското заведение база "Здравец" за безопасна и ефективна експлоатация, като гарантира съответствието с всички договорни условия и нормативни изисквания съгласно чл. 169-171 от ЗУТ и Наредба № 3/2003 за приемане на строежи.

## 3.1.4.4. Документиране и отчетност на контролната дейност

Система за документиране на контролните дейности

Принципи на документирането:

Всички контролни дейности за ремонта и реконструкцията на детското заведение база "Здравец" се документират в реално време с цел осигуряване на пълна проследимост и съответствие с изискванията на чл. 169-171 от ЗУТ и Наредба № 3/2003 за съставяне на актове и протоколи.

Структура на контролната документация:

| Вид документ | Съдържание | Честота | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| Дневен контролен протокол | Проверени дейности, констатации, мерки | Ежедневно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] |
| Протокол за входящ контрол | Проверка материали, сертификати, съответствие | При всяка доставка | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] |
| Протокол за междинен контрол | Проверка скрити работи, геометрия, качество | По етапи | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] |
| Протокол за изпитания | Тестове на инсталации, измервания | При завършване на инсталации | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: специализиран инженер] |
| Фотодокументация | Визуално състояние, дефекти, напредък | Ежедневно | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] |

Специфични документи за обекта:

- Протокол за демонтаж — документиране състоянието на демонтираните 681,04 м² винилови настилки

- Протокол за полагане настилки — контрол качество при полагане на новите винилови настилки

- Протокол за облицовки — проверка на 69,85 м² фаянсови и 31,68 м² теракотови плочки

- Протокол за електроинсталации — тестване на 154 бр. LED осветителни тела и 94 бр. контактни излази

- Протокол за покривни работи — контрол на 100 м² керемиди и 25 м² покривна ламарина

Формати и стандарти за документиране

Задължителни елементи във всеки протокол:

- Дата, час и метеорологични условия

- Точно местоположение в обекта (етаж, помещение)

- Проверявани количества и параметри

- Използвани измервателни средства

- Констатации и отклонения от проекта

- Предписани корективни действия

- Подписи на отговорните лица

Цифрово документиране:

- Електронни формуляри за бързо попълване на терен

- QR кодове за идентификация на проверявани елементи

- GPS координати за точна локализация на констатациите

- Времеви печат за всички записи

Риск: Загуба или повреда на контролна документация. Превенция: Ежедневно архивиране в облачна платформа + физическо копие в строителен дневник.

Отчетност към възложителя

Ежедневна отчетност:

- Кратък доклад до 17:00 ч. за извършените контролни дейности

- Незабавно уведомяване при установяване на критични несъответствия

- Фотоотчет с минимум 10 снимки от различни зони на обекта

- Процент готовност по основни видове работи

Седмична отчетност:

- Обобщен доклад за качеството на изпълнените работи

- Анализ на тенденциите в контролната дейност

- Препоръки за подобряване на процесите

- Актуализиран график за предстоящите контролни дейности

Месечна отчетност:

- Статистически анализ на констатираните несъответствия

- Оценка на ефективността на контролните мерки

- Предложения за оптимизация на контролните процеси

| Вид отчет | Съдържание | Срок за предоставяне | Получател |
| --- | --- | --- | --- |
| Дневен доклад | Контролни дейности, констатации | До 17:00 ч. същия ден | Възложител |
| Седмичен доклад | Обобщен анализ, препоръки | Петък до 12:00 ч. | Възложител + технически надзор |
| Месечен доклад | Статистика, тенденции, оптимизация | До 5-то число | Възложител + контролни органи |
| Извънреден доклад | Критични несъответствия | В рамките на 2 часа | Възложител + технически надзор |

Отчетност към контролните органи

Регулярна отчетност:

- Месечни доклади към ДНСК за спазване на строителните норми

- Тримесечни доклади към РИОСВ за управление на строителните отпадъци (118,31 т)

- Годишен доклад за съответствие с изискванията за достъпност по Наредба РД-02-20-2

Специализирана отчетност:

- Протоколи за изпитания на електроинсталациите към ЕСО

- Декларации за съответствие на строителните продукти към ДНСК

- Отчети за безопасност към ИТ при инциденти

Риск: Забавяне в предоставянето на отчети към контролните органи. Превенция: Автоматизирана система за напомняне 5 дни преди срока + резервен отговорник.

Процедури за архивиране и съхранение

Физическо архивиране:

- Строителен дневник — оригинални записи и подписи

- Папки по видове работи — систематизирани протоколи

- Сейф за важни документи — сертификати, декларации, гаранции

- Резервно копие в офиса на изпълнителя

Цифрово архивиране:

- Облачна платформа с 99.9% достъпност

- Ежедневни backup копия на локален сървър

- Структурирани папки по етапи и видове работи

- Метаданни за бързо търсене на документи

Срокове за съхранение:

- Контролни протоколи — 10 години съгласно чл. 174 от ЗУТ

- Сертификати за материали — през целия гаранционен период

- Фотодокументация — 5 години за доказателствени цели

- Отчети към органи — съгласно специфичните нормативни изисквания

| Документ | Място на съхранение | Срок | Отговорник за архивиране |
| --- | --- | --- | --- |
| Строителен дневник | Сейф в офиса | 10 години | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] |
| Протоколи за контрол | Облачна платформа + физически архив | 10 години | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] |
| Сертификати материали | Сейф + цифрово копие | Гаранционен период | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] |
| Фотодокументация | Облачна платформа | 5 години | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] |

Система за анализ на контролните данни

Статистически анализ:

- Честота на дефектите по видове работи и изпълнители

- Времеви тенденции в качеството на изпълнение

- Корелационен анализ между контролни мерки и резултати

- Сравнителен анализ с предишни проекти на фирмата

KPI за контролната дейност:

- Процент открити дефекти — цел: <5% от общия обем работи

- Време за отстраняване — цел: <48 часа за критични дефекти

- Навременност на отчетите — цел: 100% в срок

- Удовлетвореност на възложителя — цел: оценка ≥4.5/5

Инструменти за анализ:

- Диаграми на Парето за идентификация на основните проблеми

- Контролни карти за мониторинг на процесите

- Корелационни матрици за връзки между факторите

- Тренд анализ за прогнозиране на бъдещи рискове

Риск: Неефективен анализ на данните поради липса на структурираност. Превенция: Използване на специализиран софтуер за статистически анализ + месечни ревюта на KPI.

Мерки за подобряване на контролните процеси

Мярка 1: Превантивен анализ на рисковете

Същност: Проактивна идентификация и предотвратяване на потенциални проблеми в контролната дейност.

Дейности:

1. Седмичен анализ на тенденциите в констатираните дефекти — всеки понеделник

2. Прогнозиране на рискови зони въз основа на статистическите данни — до сряда

3. Планиране на допълнителни контроли в идентифицираните зони — до четвъртък

4. Координация с изпълнителските екипи за превантивни мерки — до петък

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер по качество] — анализ на данни, изготвяне на прогнози, координация с екипите

Контрол: Седмични ревюта на ефективността, при отклонение → корекция на методологията в рамките на 3 дни

KPI: Намаляване на дефектите с 15% спрямо предишната седмица

Очакван ефект: Превантивно предотвратяване на 80% от потенциалните проблеми и подобряване качеството на контрола.

Мярка 2: Цифровизация на контролните процеси

Същност: Внедряване на дигитални технологии за повишаване на ефективността и точността на контрола.

Дейности:

1. Внедряване на мобилно приложение за попълване на контролни протоколи — седмица 1

2. Интеграция с облачна платформа за реално време синхронизация — седмица 2

3. Автоматизация на отчетността към възложителя и органите — седмица 3

4. Обучение на персонала за работа с новите технологии — седмица 4

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT специалист] — техническа реализация, обучение, поддръжка на системата

Контрол: Ежедневни проверки на функционалността, при проблеми → техническа поддръжка в рамките на 4 часа

KPI: Намаляване на времето за документиране с 40%, увеличаване на точността с 25%

Очакван ефект: Значително повишаване на ефективността на контролната дейност и намаляване на административната тежест.

Мярка 3: Непрекъснато обучение на контролния персонал

Същност: Систематично повишаване на квалификацията и компетентността на контролния екип.

Дейности:

1. Месечни обучения по нови нормативни изисквания — първата седмица от месеца

2. Практически тренинги за работа с измервателни средства — втората седмица

3. Обмен на опит с други строителни проекти — третата седмица

4. Оценка на компетентността и планиране на развитието — четвъртата седмица

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: главен инженер] — планиране на обученията, оценка на персонала, координация с външни лектори

Контрол: Тримесечни тестове за знания, при резултат <80% → допълнително обучение в рамките на 2 седмици

KPI: Поддържане на 95% успеваемост при тестовете, намаляване на грешките в документацията с 30%

Очакван ефект: Постоянно високо ниво на професионализъм и адаптиране към променящите се изисквания в строителството.

Подготовка на документацията за гаранционния период

Гаранционно досие:

- Пълен комплект протоколи за всички изпълнени работи

- Сертификати и гаранции за всички материали и оборудване

- Инструкции за експлоатация на инсталациите и оборудването

- График за профилактични прегледи през гаранционния период

Специфични документи за детското заведение:

- Паспорти на материалите за 681,04 м² винилови настилки

- Гаранционни карти за 154 бр. LED осветителни тела

- Сертификати за безопасност на електроинсталациите

- Инструкции за поддръжка на покривните конструкции

Предаване на документацията:

- Хронологичен ред на всички контролни дейности

- Индексиране за лесно намиране на конкретни документи

- Цифрови копия на всички документи в структурирани папки

- Обучение на персонала на възложителя за работа с документацията

Риск: Непълнота или неточности в гаранционното досие. Превенция: Тройна проверка на комплектността 30 дни преди предаването + независим одит от външен експерт.

Документирането и отчетността на контролната дейност осигурява пълна проследимост и съответствие с всички нормативни изисквания, като създава солидна основа за ефективно управление на гаранционните задължения за детското заведение база "Здравец".

# 3.1.5. Организация на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти по време на гаранционния срок

## 3.1.5.1. Етапи на гаранционното обслужване

Гаранционното обслужване на детското заведение база "Здравец" се организира в пет основни етапа, съобразени с нормативните изисквания по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и спецификата на обекта. Всеки етап е структуриран с ясни процедури, отговорности и срокове за осигуряване на максимална ефективност при отстраняване на гаранционни дефекти.

Етап 1: Получаване и регистриране на сигнали за гаранционни дефекти

Канали за получаване на сигнали:

- Писмени уведомления от възложителя на адрес: ул. Миньорска 1 или email: barin_alp@mail.com

- Телефонни обаждания на дежурен номер 0892220535 (24/7 достъпност)

- Електронна платформа за подаване на заявки с възможност за прикачване на снимки

- Протоколи от периодични прегледи (тримесечни за критични елементи)

Процедура за регистриране:

1. Първоначален прием на сигнала с регистрация в дневника за гаранционни заявки

2. Присвояване на уникален номер по система: ЗД-ГГГГ-ММ-ДД-ХХХ (Здравец-година-месец-ден-пореден номер)

3. Класификация по спешност: критични (24 часа), важни (72 часа), обичайни (7 дни)

4. Предварителна оценка на обхвата и необходимите ресурси

5. Потвърждение до възложителя в рамките на 2 часа от получаване

Критерии за класификация на дефектите:

- Критични: нарушена безопасност (електроинсталации, покривни течове), блокирани аварийни изходи

- Важни: функционални нарушения (LED осветление, санитарно оборудване)

- Обичайни: естетически дефекти (винилови настилки, боядисване)

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор гаранционно обслужване] — прием на заявки, първична класификация, координация с техническия екип

Взаимовръзка с възложителя: Директна комуникация с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: представител на възложителя] чрез телефон и email, потвърждение на получаване в рамките на 2 часа, уведомяване за планираните действия до 4 часа от регистрацията.

Етап 2: Оглед и оценка на заявените дефекти

Организация на огледа:

- Мобилизация на експертен екип в рамките на сроковете по класификация

- Координация с ръководството на детското заведение за достъп до помещенията

- Документиране с цифрова фотография и измервания

- Съставяне на протокол за констатирани дефекти

Техническа оценка:

1. Идентификация на причините за възникване на дефекта

2. Определяне на обхвата на необходимите ремонтни работи

3. Проверка на гаранционните условия за засегнатите материали/работи

4. Изготвяне на техническо решение за отстраняване

5. Калкулация на необходимите материали и работно време

Специфични проверки за детското заведение:

- Винилови настилки (681,04 м²): проверка за отлепвания, пукнатини, износване

- LED осветителни тела (154 бр.): тестване на функционалност, IP44 защита

- Фаянсови/теракотови облицовки (101,53 м² общо): проверка на фугите, отлепвания

- Покривни конструкции: оглед за течове, състояние на керемидите и ламарината

Документиране на резултатите:

- Протокол за оглед с подробно описание на констатираните дефекти

- Фотодокументация с GPS координати и времеви печат

- Техническо заключение за характера на дефектите (гаранционни/негаранционни)

- План за отстраняване с ресурси и срокове

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически ръководител] — ръководене на огледа, техническа оценка, съставяне на протоколи

Взаимовръзка с възложителя: Съвместно присъствие при огледа, съгласуване на констатациите, подписване на протокола, получаване на копие от документацията в деня на огледа.

Етап 3: Планиране и организация на ремонтните дейности

Разработване на план за ремонт:

1. Приоритизиране на дефектите според влиянието върху функционирането на детското заведение

2. Съгласуване на график с възложителя за минимизиране на смущенията

3. Осигуряване на необходимите материали и инструменти

4. Мобилизация на специализиран персонал според вида на дефектите

5. Координация с доставчици за експресни доставки при критични случаи

Ресурсно планиране:

- Материали: складова наличност + договори с доставчици за 48-часови доставки

- Персонал: дежурен екип от 3 специалиста + възможност за разширяване до 8 души

- Оборудване: мобилен комплект инструменти, измервателни уреди, защитни средства

- Транспорт: служебен автомобил с постоянна готовност за гаранционни обслужвания

Специфично планиране за типовете дефекти:

- Електроинсталации: координация с лицензиран електротехник, осигуряване на сертифицирани материали

- Покривни работи: планиране според метеорологичните условия, осигуряване на безопасност

- Настилки и облицовки: минимизиране на прахообразуване, защита на съседни зони

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: планиращ инженер] — изготвяне на работни графици, координация на ресурси, съгласуване с възложителя

Взаимовръзка с възложителя: Представяне на детайлен план за одобрение, съгласуване на работните часове (извън работното време на детското заведение), уведомяване 24 часа преди започване на работите.

Етап 4: Изпълнение на ремонтите и контрол на качеството

Организация на ремонтните работи:

- Подготовка на работната зона с временни предпазни мерки

- Изпълнение на ремонтите според одобрения план и технически спецификации

- Междинен контрол на всеки етап от работния процес

- Финален контрол преди предаване на ремонтираните зони

Контрол на качеството:

1. Входящ контрол на материалите - съответствие с първоначалните спецификации

2. Технологичен контрол - спазване на технологичните изисквания

3. Междинни проверки - на всеки 50% от изпълнението на дейността

4. Финален контрол - пълно съответствие с изискванията

5. Приемателен контрол - съвместно с представител на възложителя

Специфични изисквания за детското заведение:

- Безопасност: използване на нетоксични материали, съответствие с хигиенните норми

- Минимални смущения: работа извън часовете на детското заведение (17:00-08:00)

- Защита на околната среда: правилно третиране на отпадъците, минимизиране на шума

Документиране на изпълнението:

- Дневник за ремонтни работи с ежедневни записи

- Протоколи за междинни приемания на отделните етапи

- Фотодокументация преди, по време и след ремонта

- Сертификати за използваните материали

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ръководител ремонтен екип] — координация на работите, контрол на качеството, документиране на процеса

Взаимовръзка с възложителя: Ежедневни кратки отчети по телефон, достъп до работната зона за проверки, съвместни междинни приемания, незабавно уведомяване при отклонения от плана.

Етап 5: Приемане и документиране на извършените ремонти

Процедура за приемане:

1. Предварително уведомяване на възложителя за готовност 24 часа предварително

2. Съвместен оглед на извършените ремонти с представител на възложителя

3. Проверка на функционалността на ремонтираните елементи

4. Съставяне на протокол за приемане с констатации и забележки

5. Отстраняване на евентуални забележки в рамките на 48 часа

Документиране на резултатите:

- Протокол за приемане с подробно описание на извършените работи

- Актуализирано гаранционно досие с новите гаранционни срокове

- Инструкции за поддръжка на ремонтираните елементи

- Препоръки за превенция на подобни дефекти в бъдеще

Приключване на процедурата:

- Почистване на работната зона до първоначално състояние

- Предаване на ключове и достъп до възложителя

- Архивиране на цялата документация в гаранционното досие

- Актуализиране на графика за следващи профилактични прегледи

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролен инженер] — организация на приемането, документиране, архивиране

Взаимовръзка с възложителя: Съвместно подписване на протокола за приемане, получаване на актуализираната документация, съгласуване на следващи профилактични дейности.

## Времеви план за мобилизация при различни типове дефекти

| **Тип дефект** | **Класификация** | **Мобилизация** | **Оглед** | **Планиране** | **Изпълнение** | **Приемане** | **Общ срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроинсталации (LED осветление) | Критичен | 2 часа | 4 часа | 8 часа | 24 часа | 4 часа | 42 часа |
| Покривни течове | Критичен | 2 часа | 6 часа | 12 часа | 48 часа | 8 часа | 76 часа |
| Санитарно оборудване | Важен | 8 часа | 12 часа | 24 часа | 48 часа | 8 часа | 100 часа |
| Винилови настилки | Важен | 12 часа | 16 часа | 48 часа | 72 часа | 12 часа | 160 часа |
| Фаянсови облицовки | Обичаен | 24 часа | 24 часа | 72 часа | 120 часа | 16 часа | 256 часа |
| Боядисване | Обичаен | 48 часа | 24 часа | 96 часа | 144 часа | 24 часа | 336 часа |

## Мерки за обезпечаване на срочното и точно изпълнение

Мярка 1: Система за експресна мобилизация на ресурси

Същност: Осигуряване на незабавна реакция при критични гаранционни дефекти чрез предварително подготвени ресурси и процедури.

Конкретни дейности:

1. Поддържане на дежурен екип от 3 специалиста с 24/7 готовност

2. Складиране на критични материали - резерв от 20% за всички основни позиции

3. Договори с доставчици за 2-часови доставки при спешност

4. Мобилен комплект инструменти в постоянна готовност

5. Актуализиране на контактните данни на всички участници ежемесечно

Времеви план за прилагане:

- Седмица 1: Формиране на дежурния екип и закупуване на резервни материали

- Седмица 2: Сключване на договори с доставчици за експресни доставки

- Седмица 3: Подготовка на мобилния комплект и тестване на процедурите

- Седмица 4: Обучение на персонала и въвеждане в експлоатация

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: мениджър гаранционно обслужване] — координация на дежурния екип, управление на складовите запаси, поддържане на договорите с доставчици, контрол на готовността на оборудването

Контрол и мониторинг: Седмични проверки на готовността на екипа и материалите, при констатирани недостатъци → незабавно възстановяване в рамките на 24 часа, месечни учения за тестване на процедурите

KPI: Време за мобилизация ≤2 часа за критични дефекти, наличност на материали ≥95%, успешност на ученията ≥98%

Очакван ефект: Намаляване на времето за реакция с 60%, повишаване на удовлетвореността на възложителя, минимизиране на въздействието върху функционирането на детското заведение.

Мярка 2: Превантивна система за мониторинг и профилактика

Същност: Предотвратяване на възникването на гаранционни дефекти чрез редовни профилактични прегледи и превантивни мерки.

Конкретни дейности:

1. Тримесечни профилактични прегледи на всички критични елементи

2. Мониторинг на LED осветлението - месечни проверки на 154-те осветителни тела

3. Сезонни прегледи на покрива - преди и след зимния период

4. Контрол на винилови настилки - проверка за износване и отлепвания

5. Ведене на профилактичен дневник с планирани и извършени дейности

Времеви план за прилагане:

- Месец 1: Изготвяне на график за профилактични дейности и обучение на персонала

- Месец 2: Започване на редовните прегледи и създаване на базова документация

- Месец 3: Първа оценка на ефективността и корекции в процедурите

- Месец 4 и нататък: Пълноценно прилагане на системата

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: инженер профилактика] — планиране и координация на профилактичните дейности, ведене на документацията, анализ на тенденциите, препоръки за подобрения

Контрол и мониторинг: Месечни отчети за извършените профилактични дейности, тримесечен анализ на ефективността, при констатиране на тенденции за дефекти → корективни мерки в рамките на 1 седмица

KPI: Намаляване на гаранционните заявки с 40%, 100% спазване на графика за профилактика, време за отстраняване на превантивно открити проблеми ≤48 часа

Очакван ефект: Значително намаляване на броя гаранционни дефекти, удължаване на експлоатационния живот на материалите и оборудването, повишаване на безопасността в детското заведение.

Мярка 3: Интегрирана система за управление на качеството и документооборота

Същност: Осигуряване на пълна проследимост и контрол на всички гаранционни процеси чрез цифровизация и стандартизация на документооборота.

Конкретни дейности:

1. Внедряване на цифрова платформа за управление на гаранционни заявки

2. Стандартизиране на всички процедури с ясни чеклисти и шаблони

3. Автоматично генериране на отчети и уведомления за срокове

4. Интеграция с мобилни устройства за полеви екипи

5. Създаване на база данни с история на всички дефекти и ремонти

Времеви план за прилагане:

- Седмица 1-2: Избор и настройка на софтуерната платформа

- Седмица 3-4: Обучение на персонала и въвеждане на процедурите

- Седмица 5-6: Пилотно тестване с реални случаи

- Седмица 7-8: Пълно внедряване и оптимизация

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: IT координатор] — внедряване и поддръжка на цифровата платформа, обучение на потребителите, генериране на аналитични отчети, техническа поддръжка на системата

Контрол и мониторинг: Седмични проверки на функционалността на системата, месечни анализи на ефективността на процесите, при технически проблеми → възстановяване в рамките на 4 часа, тримесечни актуализации на процедурите

KPI: 100% цифровизация на документооборота, намаляване на времето за обработка на заявки с 50%, точност на данните ≥99%, удовлетвореност на потребителите ≥95%

Очакван ефект: Значително подобряване на ефективността на гаранционното обслужване, пълна проследимост на всички процеси, намаляване на административната тежест, подобрена комуникация с възложителя.

Описаните етапи и мерки осигуряват цялостна система за гаранционно обслужване, адаптирана към спецификата на детското заведение база "Здравец" и съответстваща на всички нормативни изисквания за качествено и срочно изпълнение на гаранционните задължения.

## 3.1.5.2. Организационна структура за гаранционно обслужване

За осигуряване на качествено и срочно гаранционно обслужване на ремонтираните и реконструирани помещения в детското заведение база "Здравец", ДГ "Чепеларе", създаваме специализирана организационна структура с ясно разпределени отговорности и ефективни комуникационни канали.

Състав и структура на гаранционния екип

Ръководна структура:

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции] ръководи цялостната дейност по гаранционното обслужване с пълни правомощия за вземане на решения, координация с възложителя и управление на ресурсите. Отговаря за спазване на гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и осигуряване на качествено изпълнение на всички ремонтни дейности.

Оперативен състав:

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] извършва първичен оглед и техническа оценка на всички сигнализирани дефекти в обхвата на изпълнените СМР - винилови подови настилки (681,04 м²), фаянсови облицовки (69,85 м²), теракотови настилки (31,68 м²), LED осветителни тела (154 бр.), електроинсталации и покривни работи.

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор ремонти] организира и координира изпълнението на ремонтните дейности, осигурява необходимите материали и специалисти, контролира качеството на извършените работи.

| **Длъжност** | **Основни отговорности** | **Правомощия** | **Контакти** | **Работно време** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции] | Общо ръководство, комуникация с възложителя, вземане на решения | Пълни правомощия за ангажиране на ресурси до [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: сума] лв. | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон/email] | 08:00-17:00, дежурство 24/7 |
| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] | Оглед, диагностика, техническа оценка на дефекти | Класифициране на дефекти, препоръки за ремонт | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон/email] | 08:00-17:00, извънреден достъп |
| [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор ремонти] | Планиране и организация на ремонти, контрол на качеството | Координация на подизпълнители, одобрение на материали | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон/email] | 08:00-17:00, гъвкав график |
| Специалист ВиК | Ремонт на водопроводни и канализационни инсталации | Извършване на ремонти до [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: стойност] лв. | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон] | По заявка, реакция до 4 часа |
| Електротехник | Ремонт на електроинсталации и LED осветление | Работа с електроинсталации до 1000V | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: телефон] | По заявка, спешни случаи 24/7 |

Взаимовръзки и йерархия в екипа

Йерархична структура:

```

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции]

├── [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции]

├── [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор ремонти]

│   ├── Специалист ВиК

│   ├── Електротехник

│   └── Строителни работници

└── Административен персонал

```

Координационни връзки:

- При рутинни дефекти: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] → [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор ремонти] → специализиран екип

- При сложни дефекти: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] → [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции] → решение за подход

- При спешни случаи: Директна връзка с [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции] и незабавна мобилизация

Заместване при отсъствие:

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции] → заместван от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор ремонти] с ограничени правомощия

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] → заместван от втори техник от основния екип на БАРИН АЛП ЕООД

- Специализирани работници → осигурени алтернативни екипи с 48-часово предизвестие

Взаимовръзки с възложителя

Официални комуникационни канали:

1. Основна връзка: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции] ↔ Упълномощен представител на възложителя

2. Техническа връзка: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] ↔ Технически отговорник на възложителя

3. Оперативна връзка: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор ремонти] ↔ Стопанин на обекта

Процедури за комуникация:

- Получаване на сигнали: Писмено уведомление + телефонно потвърждение в рамките на 2 часа

- Отчитане на прогрес: Ежедневни SMS актуализации + седмични писмени отчети

- Приемане на работи: Съвместен оглед + двустранен протокол за приемане

- Спешни случаи: Незабавно телефонно уведомяване + писмено потвърждение до 24 часа

Времеви план за мобилизация и организация на гаранционните дейности

| **Етап** | **Дейности** | **Времева рамка** | **Отговорник** | **Документиране** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Получаване на сигнал** | Регистрация, първична класификация | До 2 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции] | Входящ регистър |
| **Първичен оглед** | Теренен оглед, фото документация | До 24 часа (спешни до 4 часа) | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] | Протокол за оглед |
| **Диагностика** | Техническа оценка, определяне на причини | До 48 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] | Техническо заключение |
| **Планиране на ремонт** | Избор на метод, ресурси, график | До 72 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор ремонти] | План за ремонт |
| **Изпълнение** | Ремонтни дейности, контрол на качеството | Според сложността (1-15 дни) | Специализиран екип | Дневник на работите |
| **Контрол** | Проверка на качеството, тестване | До 24 часа след завършване | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] | Протокол за контрол |
| **Приемане** | Съвместен оглед с възложителя | До 48 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции] | Приемо-предавателен протокол |

Времеви стандарти по тип дефект:

- Критични дефекти (течове, електрически проблеми): Реакция до 4 часа, отстраняване до 24 часа

- Важни дефекти (повредени настилки, облицовки): Реакция до 24 часа, отстраняване до 7 дни

- Обикновени дефекти (козметични повреди): Реакция до 48 часа, отстраняване до 15 дни

Система за дежурство и реагиране при спешни случаи

24/7 дежурна система:

- Работни дни (08:00-17:00): Пълен екип на разположение

- Извън работно време: Дежурен телефон при [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на ръководител гаранции]

- Уикенди и празници: Дежурен техник с възможност за мобилизация на екип до 2 часа

Критерии за спешни случаи:

- Течове във ВиК инсталациите с риск от наводняване

- Електрически повреди с риск за безопасността

- Повреди в покривната конструкция при лоши метеорологични условия

- Блокиране на основни комуникации в детското заведение

Риск: Забавяне при мобилизация на екип извън работно време. Превенция: Предварително договорени дежурни екипи + резервни специалисти на 4-часова готовност.

Мярка 1: Превантивна система за мониторинг и профилактика

Същност: Проактивно предотвратяване на гаранционни дефекти чрез редовни профилактични прегледи и превантивни мерки, специално адаптирани към спецификата на детското заведение.

Конкретни дейности:

1. Месечни профилактични прегледи на всички изпълнени СМР

2. Сезонни проверки на покривната конструкция и водоотвеждането

3. Тримесечни тестове на електроинсталациите и LED осветлението

4. Годишни прегледи на подовите настилки и стенните облицовки

Времеви план за прилагане:

- Месец 1: Въвеждане на профилактичните процедури

- Месец 2-12: Редовно изпълнение на планираните прегледи

- Месец 13+: Оптимизация на процедурите въз основа на натрупания опит

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на техник гаранции] — планиране и изпълнение на профилактичните прегледи, документиране на състоянието, препоръки за превантивни мерки, координация с възложителя за достъп до помещенията

Контрол и мониторинг: Месечни отчети за състоянието на обекта, тримесечни анализи на тенденциите, при констатиране на потенциални проблеми → незабавни превантивни мерки, годишна актуализация на профилактичните процедури

KPI: 100% изпълнение на планираните прегледи, намаляване на гаранционните дефекти с 40%, време за реакция при превантивни мерки ≤48 часа, удовлетвореност на възложителя ≥95%

Очакван ефект: Значително намаляване на броя гаранционни дефекти, удължаване на експлоатационния живот на материалите и оборудването, повишаване на безопасността в детското заведение.

Мярка 2: Система за бързо реагиране и мобилизация

Същност: Осигуряване на максимално бързо реагиране при възникване на гаранционни дефекти чрез предварително подготвени ресурси и оптимизирани процедури.

Конкретни дейности:

1. Създаване на мобилен екип с постоянна готовност

2. Поддържане на складова база с резервни материали

3. Предварително договаряне на специализирани подизпълнители

4. Внедряване на GPS проследяване на мобилните екипи

Времеви план за прилагане:

- Седмица 1-2: Формиране на мобилния екип и складова база

- Седмица 3-4: Договаряне на подизпълнители и доставчици

- Седмица 5-6: Внедряване на GPS системата и обучение

- Седмица 7+: Пълноценно функциониране на системата

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор ремонти] — управление на мобилния екип, поддържане на складовите запаси, координация с подизпълнителите, оптимизация на маршрутите за минимално време за достигане

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на готовността на екипа, седмични инвентаризации на складовите запаси, при забавяне над нормативните срокове → анализ на причините и корективни мерки, месечни отчети за ефективността

KPI: Време за достигане до обекта ≤30 минути, наличност на резервни материали ≥95%, време за мобилизация на специализиран екип ≤2 часа, процент спазени срокове ≥98%

Очакван ефект: Минимизиране на времето за реакция при гаранционни дефекти, осигуряване на непрекъснатост в експлоатацията на детското заведение, повишаване на доверието на възложителя.

Мярка 3: Цифрова платформа за управление на гаранционните процеси

Същност: Внедряване на съвременна цифрова система за проследяване, документиране и управление на всички гаранционни дейности с цел повишаване на ефективността и прозрачността.

Конкретни дейности:

1. Разработка на мобилно приложение за подаване на сигнали

2. Създаване на онлайн платформа за проследяване на статуса

3. Автоматизиране на уведомленията и напомнянията

4. Генериране на аналитични отчети и статистики

Времеви план за прилагане:

- Месец 1: Избор и настройка на софтуерната платформа

- Месец 2: Разработка на мобилното приложение

- Месец 3: Тестване и обучение на потребителите

- Месец 4+: Пълно внедряване и непрекъсната оптимизация

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на IT координатор] — разработка и поддръжка на цифровата платформа, обучение на потребителите, генериране на отчети и анализи, техническа поддръжка и актуализации на системата

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на функционалността на системата, седмични анализи на потребителската активност, при технически проблеми → възстановяване в рамките на 2 часа, месечни актуализации и подобрения

KPI: 100% цифровизация на гаранционните процеси, намаляване на административното време с 60%, точност на данните ≥99.5%, време за обработка на заявка ≤1 час, удовлетвореност на потребителите ≥90%

Очакван ефект: Пълна прозрачност и проследимост на гаранционните процеси, значително подобряване на комуникацията с възложителя, оптимизиране на ресурсите и повишаване на общата ефективност на гаранционното обслужване.

Описаната организационна структура осигурява цялостно и професионално гаранционно обслужване на ремонтираните и реконструирани помещения в детското заведение база "Здравец", съответстващо на всички нормативни изисквания и специфичните нужди на обекта.

## 3.1.5.3. Времеви план за мобилизация при гаранционни случаи

Времевият план за мобилизация при гаранционни случаи за ремонта и реконструкцията на детското заведение база "Здравец" е структуриран в пет основни етапа, съобразени с работното време на детското заведение (7:30-18:00) и специфичните изисквания за безопасност при работа в образователна среда.

Етап 1: Първоначално реагиране и прием на сигнал (0-24 часа)

Дейност 1.1: Прием и регистрация на сигнала

- КАКВО: Приемане на уведомление за гаранционен дефект от възложителя

- КАК: Чрез дежурен телефон 24/7, електронна поща или мобилно приложение

- С КАКВО: Дежурен телефон, лаптоп с интернет връзка, регистрационна система

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на дежурен оператор] — прием на сигнали, първоначална класификация, уведомяване на отговорния екип

- КОНТРОЛ: Автоматично потвърждение за получаване в рамките на 30 минути

Дейност 1.2: Първоначална оценка и класификация

- КАКВО: Определяне на приоритета и спешността на дефекта

- КАК: Анализ на описанието, категоризиране според степента на риск за безопасността на децата

- С КАКВО: Класификационна матрица, чеклист за оценка на риска

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на технически координатор] — анализ на сигнала, определяне на приоритет, планиране на ресурси

- КОНТРОЛ: Задължителна класификация в рамките на 2 часа от получаване

Дейност 1.3: Мобилизация на екипа

- КАКВО: Уведомяване и активиране на съответния специализиран екип

- КАК: Автоматични SMS/email уведомления, телефонни обаждания при спешност

- С КАКВО: Контактна база, комуникационна система, превозни средства

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор на терен] — организиране на екипа, осигуряване на транспорт, координация с детското заведение

- КОНТРОЛ: Потвърждение за готовност на екипа в рамките на 4 часа

Риск: Получаване на сигнал извън работно време на детското заведение. Превенция: 24/7 дежурство с възможност за спешна намеса при критични дефекти, засягащи безопасността.

Етап 2: Оглед и техническа оценка (24-48 часа)

Дейност 2.1: Достъп до обекта

- КАКВО: Координиране на достъпа до засегнатите помещения в детското заведение

- КАК: Предварително съгласуване с ръководството на ДГ "Чепеларе", планиране извън часовете на дейност с децата

- С КАКВО: Предварителен график, ключове/достъп, лични предпазни средства

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на обектов координатор] — съгласуване на достъп, осигуряване на безопасност, координация с персонала на детското заведение

- КОНТРОЛ: Задължително присъствие на представител на възложителя при огледа

Дейност 2.2: Детайлен технически оглед

- КАКВО: Прецизна диагностика на дефекта и определяне на причините

- КАК: Визуален оглед, измервания, тестове на материали и конструкции съгласно БДС стандартите

- С КАКВО: Измервателни уреди, фотоапарат, протоколи за оглед, мостри при необходимост

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на технически експерт] — извършване на оглед, диагностика, изготвяне на технически анализ

- КОНТРОЛ: Фотодокументиране на всички констатации, изготвяне на протокол в рамките на 24 часа

Дейност 2.3: Изготвяне на план за ремонт

- КАКВО: Разработване на детайлен план за отстраняване на дефекта

- КАК: Анализ на причините, избор на оптимална технология, планиране на ресурси

- С КАКВО: Техническа документация, каталози на материали, софтуер за планиране

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на проектен инженер] — разработване на ремонтен план, подбор на материали, изчисляване на количества

- КОНТРОЛ: Одобрение на плана от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на технически ръководител] в рамките на 48 часа

Риск: Ограничен достъп до помещения по време на учебни дейности. Превенция: Гъвкав график за огледи в периода 18:00-7:30 или през почивните дни, координация с педагогическия персонал.

Етап 3: Планиране и подготовка за ремонт (48 часа - 7 дни)

Дейност 3.1: Доставка на материали и оборудване

- КАКВО: Осигуряване на необходимите материали според техническия план

- КАК: Поръчка при проверени доставчици, контрол на качеството при получаване

- С КАКВО: Складова база, транспортни средства, сертификати за съответствие

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на снабдител] — поръчка на материали, контрол при доставка, складиране

- КОНТРОЛ: Проверка на количества и качество при всяка доставка, документиране в складова картотека

Дейност 3.2: Съгласуване на работния график

- КАКВО: Планиране на ремонтните дейности извън работното време на детското заведение

- КАК: Координация с ръководството на ДГ "Чепеларе", изготвяне на детайлен график

- С КАКВО: Календарен план, списък с дейности, времеви рамки

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на планировчик] — изготвяне на график, координация с възложителя, планиране на ресурси

- КОНТРОЛ: Писмено одобрение на графика от възложителя преди започване на работите

Дейност 3.3: Подготовка на работната зона

- КАКВО: Осигуряване на безопасна работна среда в детското заведение

- КАК: Поставяне на предпазни ограждения, защита на съседни помещения, осигуряване на вентилация

- С КАКВО: Защитни фолия, предупредителни табели, вентилационно оборудване

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на координатор по безопасност] — подготовка на работната зона, осигуряване на безопасност, инструктаж на екипа

- КОНТРОЛ: Проверка на безопасността преди започване на всяка работна смяна

Етап 4: Изпълнение на ремонтните дейности (според типа дефект)

Дейност 4.1: Ремонт на подови настилки (1-3 работни дни)

- КАКВО: Подмяна или ремонт на винилови подови настилки (от общо 681,04 м²)

- КАК: Демонтаж на увредените участъци, подготовка на основата, полагане на нова настилка

- С КАКВО: Винилови плочи, лепила, инструменти за рязане и полагане

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на подов техник] — демонтаж, подготовка, полагане на настилка

- КОНТРОЛ: Проверка на равността и качеството на залепване след всеки участък

Дейност 4.2: Ремонт на стенни облицовки (2-4 работни дни)

- КАКВО: Подмяна на фаянсови плочки (от общо 69,85 м²) или теракотови плочки (от общо 31,68 м²)

- КАК: Премахване на повредените плочки, почистване на основата, полагане на нови плочки

- С КАКВО: Фаянсови/теракотови плочки, лепило, фугираща смес, инструменти

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на облицовчик] — демонтаж, полагане, фугиране

- КОНТРОЛ: Проверка на равността и качеството на фугирането ежедневно

Дейност 4.3: Ремонт на електроинсталации (1-2 работни дни)

- КАКВО: Подмяна на LED осветителни тела (от общо 154 бр.) или контактни излази (от общо 94 бр.)

- КАК: Изключване на захранването, демонтаж на повредените елементи, монтаж на нови

- С КАКВО: LED осветителни тела IP44, контактни излази, проводници ПВВ-МБ1, инструменти

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на електротехник] — демонтаж, монтаж, тестване на инсталацията

- КОНТРОЛ: Задължително тестване на безопасността преди пускане в експлоатация

Дейност 4.4: Ремонт на покривни елементи (3-5 работни дни)

- КАКВО: Подмяна на керемиди (от общо 100 м²) или покривна ламарина (от общо 25 м²)

- КАК: Демонтаж на повредените елементи, проверка на носещата конструкция, монтаж на нови

- С КАКВО: Керемиди, покривна ламарина, крепежни елементи, уплътнители

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на покривджия] — демонтаж, монтаж, хидроизолация

- КОНТРОЛ: Проверка за течове след първия дъжд или изкуствено поливане

Риск: Прекъсване на дейностите на детското заведение поради шум или прах. Превенция: Работа извън часовете 18:00-7:30, използване на безшумни инструменти, прахоулавяне.

Етап 5: Приемане и документиране (24 часа след завършване)

Дейност 5.1: Вътрешен контрол на качеството

- КАКВО: Проверка на изпълнените ремонтни дейности от вътрешен контролор

- КАК: Визуален оглед, измервания, тестове на функционалността

- С КАКВО: Контролни листи, измервателни уреди, протоколи за качество

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на контролор по качество] — проверка на съответствието, изготвяне на протокол

- КОНТРОЛ: Задължителен контрол преди предаване на възложителя

Дейност 5.2: Почистване и възстановяване

- КАКВО: Почистване на работната зона и възстановяване в първоначален вид

- КАК: Премахване на строителни отпадъци, почистване на прах, дезинфекция

- С КАКВО: Почистващи препарати, дезинфектанти, торби за отпадъци

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на почистващ персонал] — почистване, дезинфекция, извозване на отпадъци

- КОНТРОЛ: Проверка за пълно почистване преди предаване

Дейност 5.3: Приемо-предавателен протокол

- КАКВО: Официално предаване на изпълнените ремонтни дейности

- КАК: Съвместен оглед с представител на възложителя, подписване на протокол

- С КАКВО: Приемо-предавателен протокол, фотодокументация, гаранционни документи

- КОЙ: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на обектов ръководител] — представяне на изпълнените дейности, подписване на документи

- КОНТРОЛ: Задължително присъствие на представител на възложителя при приемането

Времеви стандарти за гаранционно обслужване:

| Дейност | Максимален срок | Отговорник | Условия | Изключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием на сигнал | 30 минути | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: дежурен оператор] | 24/7 достъпност | Форсмажорни обстоятелства |
| Първоначална оценка | 2 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически координатор] | В работни дни | Сложни технически случаи |
| Мобилизация на екип | 4 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор на терен] | При спешни случаи | Извънредни метеорологични условия |
| Оглед на място | 48 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: технически експерт] | Съгласуван достъп | Ограничения от възложителя |
| План за ремонт | 48 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: проектен инженер] | След завършен оглед | Необходимост от специализирани изследвания |
| Доставка материали | 3-5 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: снабдител] | Стандартни материали | Специални поръчки |
| Ремонт подови настилки | 1-3 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: подов техник] | До 50 м² площ | Над 50 м² - удължаване с 50% |
| Ремонт облицовки | 2-4 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: облицовчик] | До 20 м² площ | Сложни геометрии |
| Ремонт електроинсталации | 1-2 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник] | До 10 точки | Необходимост от ново окабеляване |
| Ремонт покрив | 3-5 работни дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: покривджия] | Благоприятни метеоусловия | Дъжд, сняг, силен вятър |
| Приемане и документиране | 24 часа | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: обектов ръководител] | След завършване | Констатирани недостатъци |

![Времеви план за мобилизация при гаранционни случаи](https://quickchart.io/chart?w=800&h=360&bkg=white&c=%7B%22type%22%3A%22horizontalBar%22%2C%22data%22%3A%7B%22labels%22%3A%5B%22%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%22%2C%22%D0%98%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%22%2C%22%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%22%2C%22%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%22%2C%22%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%22%2C%22%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF%22%2C%22%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%22%2C%22%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%5D%2C%22datasets%22%3A%5B%7B%22label%22%3A%22%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%22%2C%22data%22%3A%5B215%2C119%2C47%2C23%2C23%2C1%2C0%2C0%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0)%22%2C%22borderWidth%22%3A0%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%22%2C%22data%22%3A%5B24%2C96%2C72%2C24%2C24%2C4%2C2%2C1%5D%2C%22backgroundColor%22%3A%22rgba(54%2C162%2C235%2C0.7)%22%2C%22borderColor%22%3A%22rgba(54%2C162%2C235%2C1)%22%2C%22borderWidth%22%3A1%7D%5D%7D%2C%22options%22%3A%7B%22indexAxis%22%3A%22y%22%2C%22scales%22%3A%7B%22xAxes%22%3A%5B%7B%22stacked%22%3Atrue%2C%22ticks%22%3A%7B%22beginAtZero%22%3Atrue%7D%2C%22scaleLabel%22%3A%7B%22display%22%3Atrue%2C%22labelString%22%3A%22%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%22%7D%7D%5D%2C%22yAxes%22%3A%5B%7B%22stacked%22%3Atrue%2C%22ticks%22%3A%7B%22fontSize%22%3A11%7D%7D%5D%7D%2C%22title%22%3A%7B%22display%22%3Atrue%2C%22text%22%3A%22%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%22%2C%22fontSize%22%3A14%7D%2C%22legend%22%3A%7B%22display%22%3Afalse%7D%2C%22plugins%22%3A%7B%22datalabels%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23fff%22%2C%22font%22%3A%7B%22weight%22%3A%22bold%22%2C%22size%22%3A10%7D%7D%7D%7D%7D)

Мярка 1: Система за приоритизация на гаранционните случаи

Същност: Внедряване на ясна система за класификация и приоритизация на гаранционните дефекти според степента на влияние върху безопасността и функционалността на детското заведение.

Конкретни дейности:

1. Разработване на матрица за оценка на риска - категоризиране по критичност

2. Създаване на протоколи за спешни случаи - процедури при критични дефекти

3. Обучение на персонала за правилна класификация на сигналите

4. Тестване на системата с примерни случаи

Времеви план за прилагане:

- Седмица 1-2: Разработване на класификационната матрица и протоколите

- Седмица 3: Обучение на целия екип за прилагане на системата

- Седмица 4: Тестване с примерни случаи и корекции

- Седмица 5+: Пълно внедряване и непрекъсната оптимизация

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на технически координатор] — разработване на матрицата, обучение на персонала, контрол на правилното прилагане, актуализация на процедурите

Контрол и мониторинг: Седмични прегледи на класификацията на постъпилите сигнали, при неправилна класификация → допълнително обучение в рамките на 48 часа, месечен анализ на ефективността

KPI: 100% правилна класификация на сигналите, намаляване на времето за реакция при критични случаи с 50%, 0% пропуснати спешни случаи

Очакван ефект: Оптимизиране на ресурсите чрез правилно разпределение на приоритетите, гарантиране на незабавна реакция при критични дефекти, засягащи безопасността на децата в детското заведение.

Мярка 2: Превантивна програма за намаляване на гаранционните случаи

Същност: Внедряване на система за превантивни проверки и поддръжка с цел предотвратяване на възникването на гаранционни дефекти в ремонтираните помещения на детското заведение.

Конкретни дейности:

1. Месечни превантивни огледи на критичните елементи

2. Профилактични дейности за поддръжка на материалите и инсталациите

3. Обучение на персонала на детското заведение за правилна експлоатация

4. Документиране и анализ на състоянието на ремонтираните елементи

Времеви план за прилагане:

- Месец 1: Разработване на програмата и графика за превантивни огледи

- Месец 2: Започване на месечните огледи и първоначално обучение

- Месец 3-12: Редовно изпълнение на превантивните дейности

- Годишно: Анализ на ефективността и актуализация на програмата

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на превантивен техник] — планиране и изпълнение на превантивните огледи, обучение на персонала на детското заведение, документиране на състоянието, анализ на тенденциите

Контрол и мониторинг: Месечни отчети за състоянието на проверените елементи, при констатирани отклонения → незабавни корективни мерки, тримесечен анализ на ефективността на програмата

KPI: Намаляване на гаранционните случаи с 40% в първата година, 100% изпълнение на планираните превантивни огледи, удовлетвореност на персонала на детското заведение ≥95%

Очакван ефект: Значително намаляване на броя гаранционни дефекти, удължаване на експлоатационния живот на ремонтираните елементи, повишаване на безопасността и комфорта в детското заведение.

Мярка 3: Цифрова платформа за управление на гаранционните процеси

Същност: Внедряване на съвременна цифрова система за проследяване, документиране и управление на всички гаранционни дейности с цел повишаване на ефективността и прозрачността.

Конкретни дейности:

1. Разработка на мобилно приложение за подаване на сигнали от персонала на детското заведение

2. Създаване на онлайн платформа за проследяване на статуса на всеки случай

3. Автоматизиране на уведомленията и напомнянията за срокове

4. Генериране на аналитични отчети и статистики за гаранционното обслужване

Времеви план за прилагане:

- Месец 1: Избор и настройка на софтуерната платформа

- Месец 2: Разработка на мобилното приложение и интеграция

- Месец 3: Тестване на системата и обучение на потребителите

- Месец 4+: Пълно внедряване и непрекъсната оптимизация на функционалностите

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на IT координатор] — разработка и поддръжка на цифровата платформа, обучение на потребителите от детското заведение, генериране на отчети и анализи, техническа поддръжка и актуализации

Контрол и мониторинг: Ежедневни проверки на функционалността на системата, седмични анализи на потребителската активност, при технически проблеми → възстановяване в рамките на 2 часа, месечни актуализации

KPI: 100% цифровизация на гаранционните процеси, намаляване на административното време с 60%, точност на данните ≥99.5%, време за обработка на заявка ≤1 час, удовлетвореност на потребителите ≥90%

Очакван ефект: Пълна прозрачност и проследимост на гаранционните процеси, значително подобряване на комуникацията с възложителя, оптимизиране на ресурсите и повишаване на общата ефективност на гаранционното обслужване на детското заведение база "Здравец".

## 3.1.5.4. Мярка 1: Превантивна система за гаранционно обслужване

Мярка 1: Програма за превантивни прегледи и поддръжка

Същност: Предотвратяване на гаранционни дефекти чрез редовни прегледи и профилактика на всички ремонтирани елементи в детското заведение база "Здравец", с акцент върху критичните системи и материали с висока експлоатационна натовареност.

Конкретни дейности:

1. Превантивни прегледи на подови настилки (681,04 м²)

- Тримесечни визуални прегледи на винилова настилка за идентифициране на начални деформации, отлепвания или износване

- Проверка на фугите и преходите между различните зони за предотвратяване на проникване на влага

- Контрол на нивото на подложката и стабилността на основата под настилката

- Почистване със специализирани препарати за запазване на защитния слой на винила

- Документиране на състоянието с фотографска документация и протоколи

2. Полугодишни проверки на осветителната система (154 бр. LED тела)

- Измерване на светлинния поток с луксметър за проверка на спазване на нормите по Наредба №7/2013 за хигиенните изисквания към детските заведения

- Проверка на електрическите връзки и контакти за предотвратяване на прегряване

- Контрол на драйверите и стабилността на захранването

- Почистване на осветителните тела за поддържане на оптималната светлоотдача

- Проверка на аварийното осветление и автономността на батериите

3. Годишни прегледи на ВиК системата

- Хидравлични тестове на тръбната мрежа за проверка на херметичността

- Проверка на арматурите (кранове, смесители, сифони) за течове и функционалност

- Контрол на топлоизолацията на тръбите в необитаемите зони

- Проверка на дренажната система и отводняването на покривните води

- Дезинфекция на водопроводната мрежа съгласно изискванията на Наредба №9/2001

4. Специализирани прегледи на строителните елементи

- Полугодишни проверки на фасадата за пукнатини, отпадане на мазилка или влагопроникване

- Годишни прегледи на покривната конструкция включително хидроизолация и улуци

- Контрол на прозорците и вратите за херметичност и функционалност на механизмите

- Проверка на вентилационната система за проходимост и ефективност

Времеви план за прилагане:

| Дейност | Честота | Начало | Продължителност | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преглед винилова настилка | Тримесечно | Месец 3 | 2 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен техник] |
| Проверка LED осветление | Полугодишно | Месец 6 | 1 ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: електротехник] |
| Преглед ВиК система | Годишно | Месец 12 | 3 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: ВиК техник] |
| Контрол строителни елементи | Полугодишно | Месец 6 | 2 дни | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: строителен инженер] |
| Анализ и планиране | Месечно | Месец 1 | 0.5 ден | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: координатор] |

Отговорен експерт: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на превантивен техник] с конкретни задължения:

- Планиране и координация на всички превантивни дейности съгласно утвърдения график

- Изпълнение на прегледите с използване на специализирано измерително оборудване

- Документиране на резултатите в стандартизирани протоколи с фотографска документация

- Анализ на тенденциите в състоянието на елементите и прогнозиране на необходими интервенции

- Координация с възложителя за планиране на профилактични дейности

- Управление на складовите запаси от консумативи и резервни части

Контрол и мониторинг:

- Ежемесечни отчети за състоянието на всички проверени елементи с тенденции и препоръки

- Тримесечни анализи на ефективността на превантивните мерки и корекции в програмата

- При установяване на отклонения → незабавно уведомяване на възложителя и планиране на корективни действия в рамките на 48 часа

- Годишен преглед на цялостната ефективност на програмата с препоръки за оптимизация

- Цифрово архивиране на всички протоколи и снимки за проследимост на промените във времето

KPI за измерване на ефективността:

- Намаляване на гаранционните случаи с ≥70% спрямо стандартната практика без превантивна програма

- Време за реакция при установен проблем ≤24 часа от момента на констатиране

- Точност на прогнозите за необходими интервенции ≥85% базирана на превантивните прегледи

- Удовлетвореност на възложителя ≥95% от качеството и навременността на превантивните дейности

- Спазване на графика за прегледи 100% без отлагания поради организационни причини

Очакван ефект: Значително намаляване на броя гаранционни дефекти чрез ранно откриване и предотвратяване на проблеми, удължаване на експлоатационния живот на ремонтираните елементи с 15-20%, повишаване на безопасността и комфорта в детското заведение база "Здравец", оптимизиране на разходите за поддръжка през гаранционния период.

Риск: Пропускане на критични дефекти поради недостатъчна честота на прегледите.

Превенция: Допълнителни извънредни прегледи при неблагоприятни метеорологични условия или при сигнали от персонала на детското заведение.

Риск: Недостъпност на резервни части или консумативи при необходимост от спешна интервенция.

Превенция: Поддържане на минимален склад с критични материали (5% от общото количество) и договори с доставчици за експресни доставки в рамките на 24 часа.

Програмата за превантивни прегледи се интегрира с цифровата платформа за управление (описана в т. 3.1.5.6) за автоматично планиране на дейностите и генериране на напомняния, като осигурява пълна документираност и проследимост на всички превантивни мерки през целия гаранционен период.

## 3.1.5.5. Мярка 2: Система за бързо реагиране при гаранционни случаи

Същност на мярката: Осигуряване на максимално бързо реагиране и отстраняване на гаранционни дефекти в детското заведение база "Здравец" чрез създаване на мобилна служба с 24/7 готовност, специализирани екипи и експресни процедури за одобрение на интервенции.

Организационна структура на мобилната служба

Дежурна служба 24/7

Създаваме непрекъсната дежурна служба с ротационен график, осигуряваща незабавен отговор при постъпване на сигнал за гаранционен дефект. Дежурната служба функционира чрез:

- Централен диспечерски център с дежурен телефон 0892220535 (24/7)

- Дигитална платформа за приемане на сигнали чрез мобилно приложение и уеб портал

- Автоматична система за уведомяване на съответния специализиран екип според типа дефект

- GPS проследяване на мобилните екипи за оптимизиране на времето за пристигане

Специализирани мобилни екипи

Формираме четири специализирани мобилни екипа, съобразени с основните видове работи в обекта:

| Екип | Специализация | Състав | Оборудване | Време за мобилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екип 1 | Довършителни работи | 2 работника + ръководител | Инструменти за шпакловка, боядисване, дребни ремонти | ≤2 часа |
| Екип 2 | Подови настилки и облицовки | 2 работника + ръководител | Резервни винилови настилки, фаянс, теракота, лепила | ≤2 часа |
| Екип 3 | Електроинсталации | Електротехник + помощник | Проводници ПВВ-МБ1, LED тела, контактни излази | ≤1 час |
| Екип 4 | ВиК и покривни работи | Водопроводчик + покривджия | Тръби, фитинги, керемиди, ламарина | ≤3 часа |

Конкретни дейности за изпълнение

1. Приемане и обработка на сигнали (0-30 минути)

- Първоначален контакт: Приемане на сигнал чрез телефон, мобилно приложение или електронна поща

- Регистрация: Въвеждане в цифровата система с уникален номер, GPS координати, описание на проблема

- Класификация: Определяне на приоритет (критичен/висок/среден/нисък) според въздействието върху безопасността на децата

- Автоматично разпределение: Насочване към съответния специализиран екип според типа дефект

2. Диагностика и оценка на място (30 минути - 2 часа)

- Пристигане на екипа: В рамките на определеното време за мобилизация според приоритета

- Визуална диагностика: Фотодокументиране на дефекта с GPS координати и времеви печат

- Техническа оценка: Определяне на причината, обхвата и необходимите материали за отстраняване

- Съставяне на протокол: Попълване на стандартизиран формуляр с описание, снимки и препоръки

3. Експресно одобрение за интервенция (до 1 час)

- Уведомяване на възложителя: Изпращане на протокола с препоръки за действие

- Получаване на одобрение: Чрез електронна поща, SMS или телефонно потвърждение

- Планиране на интервенцията: Определяне на точно време и необходими ресурси

- Координация с детското заведение: Съгласуване на работното време за минимизиране на смущенията

4. Отстраняване на дефекта (според сложността)

- Мобилизация на ресурси: Доставка на необходимите материали от складовите запаси

- Изпълнение на ремонта: Според техническите спецификации и БДС стандарти

- Контрол на качеството: Проверка от [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на контролиращ инженер]

- Документиране: Протокол за изпълнени работи с преди/след снимки

Времеви план за прилагане

Подготвителен етап (Дни 1-7 от гаранционния период)

- Ден 1-2: Формиране на мобилните екипи и назначаване на отговорности

- Ден 3-4: Закупуване и складиране на резервни материали

- Ден 5-6: Тестване на комуникационните системи и процедури

- Ден 7: Пълна готовност за реагиране

Оперативен период (Целия гаранционен срок)

- Непрекъснато функциониране 24/7/365 дни

- Ежедневни проверки на готовността на екипите (09:00)

- Седмични ротации на дежурните екипи за предотвратяване на умора

- Месечни учения за поддържане на готовността

Времеви стандарти за реагиране:

| Приоритет | Описание | Време за реагиране | Време за отстраняване |
| --- | --- | --- | --- |
| Критичен | Аварии засягащи безопасността | ≤30 минути | ≤4 часа |
| Висок | Дефекти в основни системи | ≤2 часа | ≤24 часа |
| Среден | Козметични дефекти | ≤24 часа | ≤72 часа |
| Нисък | Планови подобрения | ≤72 часа | ≤7 дни |

Отговорен експерт и конкретни задължения

Главен координатор: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност на дежурен инженер] с пълномощия за вземане на оперативни решения

Основни задължения:

- Управление на дежурната служба: Осигуряване на 24/7 готовност и ротационни графици

- Координация на мобилните екипи: Разпределение на задачи според специализацията и натовареността

- Комуникация с възложителя: Уведомяване при всеки сигнал и редовни отчети за състоянието

- Контрол на складовите запаси: Поддържане на минимални количества резервни материали

- Анализ на ефективността: Седмични доклади за времето за реагиране и качеството на услугите

Помощни функции:

- Диспечер (дневна смяна): [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност] - приемане на сигнали и първоначална класификация

- Дежурен техник (нощна смяна): [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност] - обработка на спешни случаи

- Логистичен координатор: [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: длъжност] - управление на материалните запаси и доставки

Контрол и мониторинг

Ежедневни контролни дейности:

- Проверка на готовността на всички мобилни екипи до 09:00 ч.

- Тест на комуникационните системи - телефони, мобилно приложение, GPS

- Инвентаризация на критичните материали в мобилните складове

- Анализ на постъпилите сигнали за предходните 24 часа

Седмични анализи на ефективността:

- Статистика за времето за реагиране по приоритети и типове дефекти

- Оценка на качеството на изпълнените ремонти чрез обратна връзка от възложителя

- Анализ на разходите за материали и работно време по случаи

- Корекции в процедурите при установени слабости или забавяния

Месечни оценки и оптимизация:

- Цялостен преглед на ефективността на системата за бързо реагиране

- Анализ на тенденциите в типовете и честотата на гаранционните случаи

- Оптимизация на складовите запаси според реалното потребление

- Обучение на екипите за подобряване на техническите умения

Действия при отклонения:

- При надвишаване на времето за реагиране → незабавно уведомяване на възложителя и анализ на причините

- При недостиг на материали → активиране на договорите с доставчици за експресни доставки

- При технически проблеми → привличане на външни специалисти в рамките на 4 часа

Складова логистика и материални запаси

Централен склад (база на изпълнителя):

- Винилова подова настилка: 35 м² (5% от общо 681,04 м²)

- Фаянсови плочки: 4 м² резерв за спешни ремонти

- Теракотови плочки: 2 м² за критични зони

- LED осветителни тела: 8 бр. различни мощности (12W-40W, IP44)

- Проводници ПВВ-МБ1: 50 м от 3х2,5мм² и 3х1,5мм²

- Контактни излази: 5 бр. резерв

- Шпакловка и бои: 25 кг готова смес за 25 м² покритие

Мобилни складове (в превозните средства):

- Инструменти за спешни ремонти: бормашини, ъглошлайфи, ръчни инструменти

- Консумативи: винтове, дюбели, лепила, уплътнители

- Измервателни уреди: лазерни нивелири, мултиметри, влагомери

- Предпазни средства: каски, ръкавици, защитни очила

KPI и измерими ангажименти

Основни показатели за ефективност:

- Време за първоначален отговор ≤15 минути от постъпване на сигнала

- Време за пристигане на място ≤2 часа за критични случаи

- Процент спазване на сроковете ≥98% според приоритета на случая

- Удовлетвореност на възложителя ≥95% измерена чрез месечни анкети

- Наличност на материали ≥99% за стандартните ремонти

Целеви резултати:

- Намаляване на времето за реагиране до 2 часа спрямо стандартните 24-48 часа

- Отстраняване на 90% от дефектите в рамките на същия работен ден

- Нулеви повторни сигнали за същия дефект поради некачествен ремонт

- 100% документираност на всички случаи с фото доказателства

Очакван ефект от мярката

Подобряване на удовлетвореността на възложителя чрез драстично намаляване на времето за реагиране от стандартните 24-48 часа до максимум 2 часа за критични случаи, което осигурява минимални смущения в работата на детското заведение база "Здравец".

Превенция на разрастване на дефектите чрез бързо отстраняване преди да се превърнат в по-сериозни проблеми, което пести разходи и удължава експлоатационния живот на ремонтираните елементи с 10-15%.

Повишаване на безопасността на децата и персонала чрез незабавно отстраняване на потенциално опасни дефекти в електроинсталациите, подовите настилки или санитарните помещения.

Оптимизация на гаранционните разходи чрез ефективно управление на ресурсите и предотвратяване на излишни разходи за големи ремонти поради пренебрегване на малки дефекти.

Рискове и превантивни мерки

Риск: Едновременно постъпване на множество сигнали, надвишаващи капацитета на мобилните екипи.

Превенция: Договори с 2 резервни подизпълнителски екипа за активиране в рамките на 4 часа при извънредни ситуации + приоритизация на случаите според критичността за безопасността.

Риск: Недостъпност на специфични резервни части или материали извън работното време на доставчиците.

Превенция: Поддържане на 150% от минималните складови запаси за критичните материали + договори с 24/7 доставчици за спешни случаи с гарантирана доставка в рамките на 6 часа.

Риск: Технически проблеми с комуникационните системи или мобилното приложение.

Превенция: Дублиращи комуникационни канали (телефон + SMS + имейл) + ежедневни тестове на системите + резервен диспечерски център.

Системата за бързо реагиране се интегрира с програмата за превантивни прегледи (описана в т. 3.1.5.4) за оптимално използване на ресурсите и с цифровата платформа за управление (т. 3.1.5.6) за автоматично документиране и анализ на всички гаранционни случаи.

## 3.1.5.6. Мярка 3: Система за качествено изпълнение на гаранционните ремонти

Наименование и същност на мярката

Стандартизирана система за гаранционни ремонти — комплексна организация за гарантиране на високо качество на всички гаранционни ремонти чрез стандартизирани процедури, двустепенен контрол и цифрово документиране на всеки случай.

Системата обхваща специфичните особености на детското заведение база "Здравец" с общо 681,04 м² винилова подова настилка, 69,85 м² фаянсови плочки, 31,68 м² теракотови плочки, 154 бр. LED осветителни тела и 94 бр. контактни излази, като осигурява стандартизиран подход за всеки тип дефект.

Конкретни дейности за изпълнение

Дейност 1: Разработване на стандартизирани процедури

Изготвяне на детайлни процедури за всеки тип възможен дефект в обекта:

- Процедура за подови настилки: алгоритъм за ремонт на винилови настилки при отлепване, пукнатини или износване

- Процедура за облицовки: стандарти за възстановяване на фаянсови и теракотови плочки при отпадане или пукнатини

- Процедура за електроинсталации: протокол за ремонт на LED осветителни тела и контактни излази съгласно БДС EN 60204-1

- Процедура за ВиК системи: стандарти за отстраняване на течове и неизправности в санитарните помещения

- Процедура за покривни работи: алгоритъм за ремонт на керемиди и покривна ламарина

Дейност 2: Контрол на качеството на материалите

Създаване на система за верификация на всички материали преди употреба:

- Входящ контрол с протокол за съответствие с първоначалните спецификации

- Проверка на сертификати за качество и CE маркировка

- Тестване на съвместимост с съществуващите материали

- Складиране при оптимални условия за запазване на свойствата

Дейност 3: Двустепенна проверка на изпълнението

Внедряване на двойна система за контрол:

- Първа степен: проверка от изпълняващия техник непосредствено след завършване

- Втора степен: независима проверка от контролен експерт преди предаване

- Документиране с фотографии преди и след ремонта

- Тестване на функционалността при електрически и ВиК ремонти

Времеви план за прилагане

| Етап | Срок | Дейности | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| **Разработване** | 1-30 ден от подписване | Изготвяне на процедури, обучение на персонал | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор гаранционни ремонти] |
| **Внедряване** | 31-45 ден | Тестване на процедурите, корекции | [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор гаранционни ремонти] |
| **Прилагане** | От 46 ден до края на гаранционния период | Изпълнение при всеки гаранционен случай | Целия гаранционен екип |

Конкретен времеви план за мобилизация при гаранционни случаи

Спешни случаи (безопасност на децата и персонала):

- Електрически дефекти с риск от токов удар: реакция до 2 часа

- Течове във ВиК системата: реакция до 4 часа

- Отлепени подови настилки в коридорите: реакция до 6 часов

Неспешни случаи (естетически и функционални дефекти):

- Отпаднали фаянсови плочки в санитарните помещения: реакция до 24 часа

- Неработещи LED осветителни тела: реакция до 48 часа

- Козметични дефекти в боядисването: реакция до 72 часа

Детайлна схема на взаимодействие с възложителя

Етап 1: Получаване на сигнал (0-30 минути)

- Възложителят подава сигнал чрез 24/7 телефонна линия или мобилно приложение

- [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: диспечер гаранционни случаи] регистрира сигнала в цифровата система

- Автоматично генериране на уникален номер на случая

- SMS потвърждение до възложителя с номер и очакван срок за реакция

Етап 2: Диагностика (30 минути - 2 часа)

- Изпращане на [⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: техник за първична диагностика] на място

- Оценка на характера и обхвата на дефекта

- Фотодокументиране на състоянието

- Съгласуване на план за ремонт с представител на възложителя

Етап 3: Планиране (2-6 часа)

- Определяне на необходими материали и инструменти

- Планиране на работния екип според сложността

- Съгласуване на график с възложителя за минимизиране на смущенията

- Уведомяване за начало на работите

Етап 4: Изпълнение (според стандартизираните процедури)

- Прилагане на съответната стандартизирана процедура

- Двустепенен контрол на качеството

- Почистване на работното място

- Тестване на функционалността

Етап 5: Приемане (до 24 часа след завършване)

- Съвместна проверка с представител на възложителя

- Подписване на протокол за приемане на ремонта

- Актуализиране на цифровата документация

- Предоставяне на гаранция за извършения ремонт

Конкретен експерт и задължения

[⚠️ ПОПЪЛНЕТЕ: контролор гаранционни ремонти] носи цялостната отговорност за системата с конкретните задължения:

Разработване на стандарти:

- Изготвяне на процедури за всеки тип дефект в обекта

- Определяне на качествени критерии за приемане на ремонтите

- Създаване на контролни листи за проверка

Контрол на спазването:

- Ежедневен преглед на всички активни гаранционни случаи

- Проверка на спазването на стандартизираните процедури

- Одобряване на всички ремонти преди предаване на възложителя

Управление на процеса:

- Координация между различните специализирани екипи

- Контрол на сроковете за реакция и изпълнение

- Комуникация с възложителя при сложни случаи

Контрол и мониторинг

Ежедневен контрол:

- Проверка на всеки завършен ремонт преди приемане от възложителя

- Верификация на съответствието със стандартизираните процедури

- Контрол на качеството на използваните материали

Седмичен мониторинг:

- Анализ на времето за реакция при всички случаи

- Оценка на качеството на изпълнените ремонти

- Проверка на удовлетвореността на възложителя

Месечни анализи:

- Статистически анализ на типовете дефекти и честотата им

- Оценка на ефективността на стандартизираните процедури

- Идентифициране на области за подобрение

Действия при отклонения:

- При надвишаване на сроковете за реакция → активиране на резервни екипи

- При качествени проблеми → преработка на процедурите

- При повторни дефекти → задълбочен анализ на причините

Очакван ефект от мярката

100% качествено изпълнение на гаранционните ремонти чрез прилагане на стандартизирани процедури, което гарантира еднакво високо качество независимо от изпълняващия техник или сложността на случая.

Елиминиране на повторни дефекти чрез двустепенния контрол и използването на качествени материали, идентични с първоначално вложените в обекта.

Съкращаване на времето за изпълнение с 30% чрез стандартизираните процедури, които елиминират времето за планиране и вземане на решения на място.

Повишаване на удовлетвореността на възложителя чрез прозрачност в процеса, ясни срокове и гарантирано качество на всеки ремонт.

Рискове и превантивни мерки

Риск: Неспазване на стандартизираните процедури от страна на техниците при натовареност.

Превенция: Задължителни контролни листи за всеки ремонт + санкции при отклонения + регулярни обучения на персонала.

Риск: Недостъпност на стандартизирани материали при спешни случаи.

Превенция: Поддържане на минимален склад от всички основни материали + договори с доставчици за 24/7 доставка + алтернативни материали с одобрение от възложителя.

Риск: Субективна оценка на качеството при двустепенния контрол.

Превенция: Обективни критерии за качество в контролните листи + фотодокументиране на всеки етап + периодични калибрирания на контролните процедури.

Системата се интегрира с мярката за бързо реагиране (т. 3.1.5.5) за оптимизиране на времето за мобилизация и с цифровата платформа за пълно документиране на всички случаи и анализ на тенденциите в дефектите.